## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | YUC17170401044960 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El J.N. Luis Alvarez Barret | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-085-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: C. 18 S/N Fracc. Torre Díaz entre C. 31 C. 33, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 843961.13 | 996646.73 | 843961.13 | 843961.13 | 843961.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E1-2018 , contratista:Tomas Antonio Romano Yah, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:523171.38, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E354-2017, contratista:Conscord, S.A. de C.V. Ing. Jorge Afonso Arcila Arjona, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:435143.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC17170401045101 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El Centro De Atención Multiple Núm. 19 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-092-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-88.270555, lat:21.296388}} | 2017-12-19 | 2018-02-01 | 999390.9 | 999390.89 | 999390.89 | 998429.65 | 998429.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E283-2017, contratista:Constructora Impreza, S.A. de C.V. Francisco Javier Rodríguez Borges, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:960998.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC17170401046014 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Las Horas Felices. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-136-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57 Num. 824 x 130 y 132 Col. Xoclan Canto ., lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-28 | 2018-03-01 | 1426466.36 | 1549886.93 | 1426466.37 | 1426466.36 | 1426466.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E329-2017 , contratista:Francisco José Herrera Contreras, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:943753.76, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E352-2017 , contratista:Grupo Edificador Lagos, S.A de C.V Roberto Clemente Gonzalez Gomez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:546522.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1181771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC17180101076250 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El J.N. Ixchel | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-157-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 37 S/N, lon:-89.533888, lat:20.395277}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 689797.56 | 689797.58 | 689797.58 | 685154.76 | 685154.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E4-2018 , contratista:Corporativo Oce del sureste, S.A. de C.V. Manuel Jesús Homa Talles, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:958982.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1213787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC17170401045941 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Construcción De Techumbre En La Prim. Guadalupe Victoria | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-074-2017 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 45 Num. 412 x 25D Y 28 Col. El Roble Merida, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-13 | 2018-02-01 | 1748713.78 | 1748713.79 | 1748713.79 | 1682270.5 | 1682270.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E368-2017, contratista:Constructora Yucateca Social S. de R.L de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN , monto:605190.13, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E270-2017 , contratista:Corporativo Oce del sureste , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1076470.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC17170401045134 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Mejoramiento En La Sec. Técnica Núm. 47 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-097-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:C. 22 S/N, lon:-89.390277, lat:20.386388}} | 2017-12-19 | 2018-03-01 | 1347930.79 | 1347930.77 | 1347930.77 | 1347012.68 | 1347012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E288-2017, contratista:Pedro Antonio Ojeda Peniche, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:1296862.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1180739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC190101510696 | Proyecto de inversión | 10158284.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015828454E7, modificado:7970377.02}} | TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | N | 0 | 0 | 2050 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70105171, lat:20.9564702}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70105171, lat:20.95639005}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7970377.02 | 7970377.02 | 7970377.02 | 7970377.02 | 7970377.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC190401595597 | Proyecto de inversión | 624175.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624175.87, modificado:624175.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 211637 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 211637 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.26, meta_modificada:364.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:CALLE 14 PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 3, BENEFICIARIO DE REFERENCIA 4 LUIS POOT TUZ, lon:-88.00755485, lat:20.9372647}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2019, contratista:ALEJANDRO AURELIO CENTENO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOZON, monto:1613130.0, importe_modificado:1613130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.26}} | {1595597/proyecto_FIN, 1595597/proyecto_PROCESO, 1595597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200201707627 | Proyecto de inversión | 43284361.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.32843616E7, modificado:1579116.27}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | N | 0 | 0 | 2406 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61, Centro, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62646484, lat:20.96785152}} | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 1579116.27 | 1579116.27 | 1579116.27 | 1579116.27 | 1579116.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200201709626 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Mejoramiento en la Sec. Ricardo López Mendez en el municipio de Valladolid | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN179-2017 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2022488, lat:20.68964}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 1749888.98 | 1749888.98 | 1749888.98 | 1749888.98 | 1749888.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E81-2020, contratista:Imper Tec de la Peninsula, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1568693.36, importe_modificado:1682585.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788503 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ELOISA GUEMEZ DE E 31DPR0497O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-010-18 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:Lepán, Yuc., México, lon:-89.4977776, lat:20.7116665}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1229085 | 1258020.8 | 1258020.79 | 1229085 | 1229085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E128-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209635.37, importe_modificado:1209635.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788425 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 16 31EML0014A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-008-18 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 2, Umán, Yuc., México, lon:-89.7348173, lat:20.8734842}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 935361.66 | 935361.66 | 935361.66 | 935241.85 | 935241.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E126-2020, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899386.22, importe_modificado:899386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788425/proyecto_INICIO, 1788425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301790677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GABRIEL NAVARRETE PEREYRA 31DPR1728W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ, MUNICIPIO DE BOKOBÁ. | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN180-2017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bokobá, Yuc., México, lon:-89.1794421, lat:21.007078}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 909504.48 | 909504.48 | 909504.48 | 909504.48 | 909504.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E121-2020, contratista:Edificaciones PAOA, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:699619.35, importe_modificado:874523.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301790686 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN 31EES0054M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN181-2017 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-B, Sin Nombre de Col 13, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6172086, lat:20.9322115}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 1742494.9 | 1746884.43 | 1742494.9 | 1742399.57 | 1742399.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E122-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569958.73, importe_modificado:1679696.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1790686/proyecto_INICIO, 1790686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788381 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0190Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-007-18 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México, lon:-89.3972306, lat:21.1098165}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1345338.62 | 1348817.54 | 1345338.62 | 1344963.74 | 1344963.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E125-2020, contratista:Constructora Aditimper, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209966.72, importe_modificado:1296939.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788446 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC 31DPR1693X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXPEHUAL, MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-009-18 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4456247, lat:20.979715}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1738366.6 | 1747188.25 | 1738366.6 | 1738206.72 | 1738206.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E127-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459447.85, importe_modificado:1679988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788678 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUSEBIO ROSADO RODRIGUEZ 31EPR022Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-016-18 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 33, Centro, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6628459, lat:21.2821822}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 1343677.49 | 1343677.49 | 1343677.49 | 1343677.49 | 1343677.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E138-2020, contratista:Desarrolladora Montes de Ame, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1291997.59, importe_modificado:1291997.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788516 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 51 31DST0051I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SUMA, MUNICIPIO DE SUMA. | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-011-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle 17, Suma, Yuc., México, lon:-89.1474386, lat:21.0862698}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 970590.98 | 998399.18 | 998399.16 | 970362.82 | 970362.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E133-2020, contratista:Ideas Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:819841.54, importe_modificado:959999.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788559 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 68 31DST2013T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-012-18 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 935732.55 | 935732.55 | 935732.55 | 935732.55 | 935732.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E134-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899742.82, importe_modificado:899742.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788587 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO 31TV0166W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-013-18 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:Calle 10 14, Temozón, 97740 Temozón, Yuc., México, lon:-88.20103705, lat:20.80018025}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 504976.85 | 717599.4 | 504976.85 | 491775.25 | 491775.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E135-2020, contratista:Constructora Cubyc Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:689999.42, importe_modificado:689999.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788637 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO RICALDE GAMBOA 31EES0062V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICOPO, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-014-18 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Ticopó, Yuc., México, lon:-89.4394444, lat:20.8891666}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 998759.12 | 999999.23 | 998759.12 | 998759.12 | 998759.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E136-2020, contratista:Johny Roberto Martínez Ix, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899533.65, importe_modificado:961537.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788637/proyecto_INICIO, 1788637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788661 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JONAS SALK 31DJN0223P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-015-18 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 56 413, Mulchechén II, 97373 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5776073, lat:20.9241375}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 507420.52 | 507420.52 | 507420.52 | 507420.52 | 507420.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E137-2020, contratista:Soluciones en Diseño, Infraestructura y Vivienda, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:399876.27, importe_modificado:499845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788661/proyecto_PROCESO, 1788661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301790698 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EES0065S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, MUNICIPIO DE MUXUPIP. | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN182-2017 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 24, Muxupip, Yuc., México, lon:-89.3271734, lat:21.0435748}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 1315431.41 | 1347838.94 | 1315431.41 | 1315431.4 | 1315431.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E123-2020, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1113284.25, importe_modificado:1295998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301790724 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO 31DPR066T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-017-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7930915, lat:21.2066669}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 1339193.67 | 1347838.19 | 1339193.67 | 1339193.67 | 1339193.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E185-2020, contratista:J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079885.73, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200301788195 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO 31ETV0102L, UBICADA EN LA LOCALIDAD X-BEC, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-006-18 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:X-Bec, Yuc., México, lon:-88.8247222, lat:21.2483333}} | 2020-08-28 | 2020-11-28 | 997073.81 | 998397.01 | 997073.81 | 997073.81 | 997073.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E124-2020, contratista:Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:893837.48, importe_modificado:959997.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888938 | Adquisición | 4000428 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000428.0, modificado:4000428.0}} | Equipamiento de Laboratorios de Ciencias Forenses | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0306 | N | 0 | 0 | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.95708137}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 4000428 | 3984139.7 | 3984139.7 | 3984139.7 | 3984139.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888943 | Adquisición | 3012303 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012303.0, modificado:2512209.0}} | Equipamiento de Centros Penitenciarios | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:199.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62334275, lat:20.96775634}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2512209 | 2510545.2 | 2510545.2 | 2510545.2 | 2510545.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:161.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888946 | Adquisición | 1037783 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037783.0, modificado:914366.2}} | Equipamiento del Centro de Medidas para Adolescentes | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 501, Centro, 97000 Ejido del Centro, Yuc., México, lon:-89.62333202, lat:20.96776135}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 914366.2 | 914332.62 | 914332.62 | 914332.62 | 914332.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888964 | Adquisición | 3290596 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290596.0, modificado:3160910.21}} | Fortalecimiento de las Unidades de Información | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública-Ceisp | 0601 | N | 0 | 0 | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70047235, lat:20.96196059}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3160910.21 | 3131667.65 | 3131667.65 | 2378716.69 | 2378716.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888969 | Adquisición | 10368498 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0368498E7, modificado:6539303.2}} | Equipamiento de la Red de Radiocomunicación en C4 y SSP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública-C4 | 0603 | N | 0 | 0 | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3201.0, meta_modificada:3046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.96198063}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 6539303.2 | 6461189.96 | 6461189.96 | 6132278.39 | 6132278.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3046.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887625 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA 31EPR0228T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN189-2017 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.5, meta_modificada:349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Lindavista, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6596047, lat:21.00874}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 826477.28 | 862926.89 | 826477.28 | 826477.28 | 826477.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E392-2020, contratista:JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829737.39, importe_modificado:829737.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.5}} | {1887625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887630 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DCC0199J, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALFONSO CASO, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN190-2017 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.14804995, lat:20.0777894}} | 2021-01-21 | 2021-05-20 | 822319.55 | 938984.13 | 822319.55 | 821631.04 | 821631.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E396-2020, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:902869.37, importe_modificado:902869.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887650 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN 31EES0107A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN191-2017 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:Calle 21 38, Kanxoc, Yuc., México, lon:-88.09368968, lat:20.61405725}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 909496.76 | 1696699.91 | 909496.76 | 909496.76 | 909496.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E403-2020, contratista:FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1631442.22, importe_modificado:1631442.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.33}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887670 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO 31DPR0863U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-085-18 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México, lon:-88.11500788, lat:20.70243546}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 841340.56 | 1347830.2 | 841340.56 | 822713.8 | 822713.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E406-2020, contratista:FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1258873.52, importe_modificado:1258873.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887331 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON 31EPR0177C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EBTUN, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-080-18 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:Unnamed Road, Ebtún, Yuc., México, lon:-88.25831294, lat:20.66435385}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 554200.76 | 1309889.85 | 554200.76 | 494179.16 | 494179.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E400-2020, contratista:ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN , S.C.P., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1259509.49, importe_modificado:1259509.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.47}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887338 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-081-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40 317, Saciabil, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1999588, lat:20.67252002}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 978012.26 | 998146.9 | 978012.26 | 968806.37 | 968806.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E401-2020, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:931976.16, importe_modificado:931976.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1887338/proyecto_PROCESO, 1887338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887120 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LOPÉZ PORTILLO Y ROJAS 31EES0045E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-070-18 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 30, Baca, Yuc., México, lon:-89.4060318, lat:21.1091552}} | 2021-01-19 | 2021-04-19 | 1514917.48 | 1547519.76 | 1514917.48 | 1513514.37 | 1513514.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E385-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE , S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228570.85, importe_modificado:1228570.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887126 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLAHUAC 31DCC0232A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-071-18 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 19 173, Tixcacal, Yuc., México, lon:-89.71386194, lat:20.94444674}} | 2021-01-19 | 2021-04-19 | 267046.96 | 540526.52 | 267046.96 | 258484.74 | 258484.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E387-2020, contratista:SRI CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:519737.04, importe_modificado:519737.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887135 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0263Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-072-18 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:32 636, Cto Colonias, 97270 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6450901, lat:20.93992767}} | 2021-01-19 | 2021-05-18 | 1382391.29 | 1486905.78 | 1486905.78 | 1382391.29 | 1382391.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E388-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1429717.11, importe_modificado:1429717.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} | {1887135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887175 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 31DJN2015P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MERÍDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-076-18 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 56 314, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62513447, lat:20.91404311}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1468295.83 | 1542149.36 | 1542149.36 | 1466603.3 | 1466603.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E393-2020, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1353735.42, importe_modificado:1353735.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.65}} | {1887175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887186 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 28 31DST0024L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-077-18 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15561652, lat:21.5957316}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1226685.46 | 1346929.44 | 1226685.46 | 1226685.46 | 1226685.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E394-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179505.25, importe_modificado:1295124.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.95}} | {1887186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887205 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 31EPR0152U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-078-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.25, meta_modificada:481.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle 20 876, Telchac, Yuc., México, lon:-89.2721343, lat:21.19133423}} | 2021-01-21 | 2021-04-21 | 1006735.66 | 1014539.81 | 1006735.66 | 1006735.66 | 1006735.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E397-2020, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:780415.24, importe_modificado:975519.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887785 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 31MSU0390O, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-069-18 | N | 0 | 0 | 839 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 31 3855, Sin Nombre de Col 1, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.04157698, lat:20.93746266}} | 2021-01-06 | 2021-02-19 | 3993203.1 | 3993203.1 | 3993203.1 | 3993203.1 | 3993203.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E20-2020, contratista:NEXT CLOUD S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3839618.36, importe_modificado:3839618.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887824 | Proyecto de inversión | 3143131.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3143131.67, modificado:3143131.67}} | Adecuación de espacios, soluciones acústicas y refuerzos estructurales en la Universidad de las Artes de yucatán (Escuela Superior de Artes de Yucatán) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN157-2017 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 2909004.05 | 3143131.67 | 2909004.05 | 2907634.05 | 2907634.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E408-2020, contratista:Promologistics S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3022241.99, importe_modificado:3022241.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887343 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO CISNEROS CAMARA 31DCC0216J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-082-18 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:Unnamed Road, Tahmuy, Yuc., México, lon:-88.14147592, lat:20.75891793}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 426066.32 | 966200.24 | 426066.32 | 421984.92 | 421984.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E402-2020, contratista:CARLOS MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:929038.7, importe_modificado:929038.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.44}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887351 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0705E, UBICADA EN LA LOCALIDAD TIXHUALACTUN, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-083-18 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.73, meta_modificada:368.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:calle 6 x1 y 1a s/n, Tixhualactún, Yuc., México, lon:-88.1440562, lat:20.64483759}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 1251932.9 | 1502128.92 | 1251932.9 | 1244767.46 | 1244767.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E404-2020, contratista:FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1444354.74, importe_modificado:1444354.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887224 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE 31DCC0247C, UNICADA EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-079-18 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:Dzitnup, Yuc., México, lon:-88.2441777, lat:20.64922998}} | 2021-01-21 | 2021-05-20 | 521047.71 | 1309865.33 | 521047.71 | 475289.28 | 475289.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E399-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1259485.89, importe_modificado:1259485.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887648 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE DE SAN MARTIN 31DCC0032C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-084-18 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:Parque de Tixhualactun, Unnamed Road, Tixhualactún, Yuc., México, lon:-88.14423859, lat:20.64442094}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 637677.73 | 969170.99 | 637677.73 | 629412.56 | 629412.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E405-2020, contratista:FASILITAS DEL MAYAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:931895.19, importe_modificado:931895.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888825 | Adquisición | 1178200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178200.0, modificado:1093200.0}} | Equipamiento del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza | 0201 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6994102, lat:20.96086854}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1093200 | 1090738.89 | 1090738.89 | 924058.11 | 924058.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888831 | Adquisición | 43175 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43175.0, modificado:43175.0}} | Equipamiento Instituto Capacitación | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado | 0202 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70042944, lat:20.95708637}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 43175 | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888934 | Adquisición | 6131690 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131690.0, modificado:6131690.0}} | Equipamiento de la Fiscalía General del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0301 | N | 0 | 0 | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69997883, lat:20.96208082}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 6131690 | 5272866.73 | 5272866.73 | 5171430.44 | 5171430.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888935 | Adquisición | 999602 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999602.0, modificado:999602.0}} | Equipamiento de la Unidad Anti Secuestro | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado | 0303 | N | 0 | 0 | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70010757, lat:20.96208082}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 909602 | 953738.97 | 953738.97 | 953738.97 | 953738.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888936 | Adquisición | 490211 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490211.0, modificado:490211.0}} | Fortalecimiento del Área de Búsqueda de Personas | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0304 | N | 0 | 0 | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70021486, lat:20.96210085}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 490211 | 419340.04 | 419340.04 | 325285.12 | 325285.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888939 | Adquisición | 521838 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521838.0, modificado:521838.0}} | Equipamiento de las Unidades de Policía Cibernética | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 0307 | N | 0 | 0 | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7001183, lat:20.96219102}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 521838 | 511469.05 | 511469.05 | 487230.27 | 487230.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888941 | Adquisición | 974499 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974499.0, modificado:974499.0}} | Equipamiento del Centro de Justicia para Mujeres | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado | 0401 | N | 0 | 0 | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70034361, lat:20.96198063}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 974499 | 773250.32 | 773250.32 | 761304.35 | 761304.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888951 | Proyecto de inversión | 6350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6350000.0, modificado:6350000.0}} | Mejoramiento de Centros Penitenciarios | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 0503 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:14340.0, meta_modificada:14340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62335348, lat:20.96774132}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 6350000 | 6093067.76 | 6093067.76 | 5391976.11 | 5391976.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:14340.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888967 | Adquisición | 225857 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225857.0, modificado:225857.0}} | Equipamiento de Centros de Control y Comando | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública-C4 | 0602 | N | 0 | 0 | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70047235, lat:20.96192052}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 225857 | 220015.66 | 220015.66 | 220015.66 | 220015.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888972 | Adquisición | 2009600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009600.0, modificado:2009600.0}} | Equipamiento de la Unidad REPUVE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría de Seguridad Pública | 0701 | N | 0 | 0 | 4995 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70019341, lat:20.96192052}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2009600 | 1964666.96 | 1964666.96 | 1964666.96 | 1964666.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887147 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO POPULAR 31EPR0091X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-073-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 LB, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56829309, lat:21.00172986}} | 2021-01-19 | 2021-05-18 | 1481736.94 | 1544989.86 | 1544989.86 | 1478884.16 | 1478884.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E389-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1424747.09, importe_modificado:1424747.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.36}} | {1887147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887157 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO PALMERIN PAVIA 31DJN2056P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-074-18 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 314, Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65623736, lat:21.01932714}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1435162.25 | 1497104.86 | 1435162.26 | 1423300.87 | 1423300.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E390-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1439523.92, importe_modificado:1439523.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.25}} | {1887157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101886633 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.494918121E7}} | Construcción, mantenimiento y conservación del Malecón de la localidad y municipio de Progreso Yucatán (segunda etapa) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/21/023 | S | 55952 | 54981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9190.96, meta_modificada:9190.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 78 4, Boulevard Turístico Malecón, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.66235816, lat:21.28734002}} | 2021-03-15 | 2021-07-12 | 24949181.21 | 24949181.18 | 24949181.18 | 24949181.18 | 24949181.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP21-LP-INCCOPY-1FAF-014, contratista:ARTICULOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES DEL CAMEN S.A. DE C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1.539860681E7, importe_modificado:2.455176017E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9190.96}} | {1886633/proyecto_INICIO, 1886633/proyecto_PROCESO, 1886633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe comprometido incluye gastos indirectos por $$ 398,239.83, de igual manera existe un reintegro por $818.79, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2022-01-10}, obs2: {observación:es monto expresado solo es para obra, NO incluye indirectos, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2022-01-10}, obs3: {observación:La fecha de inicio y termino real es del 15-mar-21 al 15-ago-21 , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:En periodo de ejecucion no se cuenta con la fecha de termino real de acuerdo a los anexos F-PR-ANP-03 (se sugiere que en observaciones del capturista realizar los cambios), trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:ERIFICAR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL MODIFICADO DE ACUERDO A LOS ANEXOS DE CLAVE DE CONTROL. EN AVANCE FINANCIERO EL RECAUDADO, COMPROMETIDO Y DEMAS REGISTROS DE ACUERDO A LA CONCILIACION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210101887168 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL 31DJN0208Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-075-18 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 102 150, Nueva Mulsay I, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64968204, lat:20.95814339}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1408428.09 | 1496864.07 | 1408428.09 | 1407266.52 | 1407266.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E391-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1439292.39, importe_modificado:1439292.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.92}} | {1887168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887755 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 31MSU0440F, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-068-18 | N | 0 | 0 | 489 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 21 1191, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.00190973, lat:20.58399887}} | 2021-01-06 | 2021-02-19 | 3992848.62 | 3992848.62 | 3992848.62 | 3992848.62 | 3992848.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E19-2020, contratista:NEXT CLOUD S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3839277.52, importe_modificado:3839277.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874180 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON 31DPR0867Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN, MUNICIPIO DE YAXCABA. | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-018-18 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-88.82997751, lat:20.45061822}} | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 1261867.14 | 1261867.14 | 1261867.14 | 1261867.14 | 1261867.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E187-2020, contratista:GENER ROMAN ZAPATA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1213333.76, importe_modificado:1213333.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874180/proyecto_PROCESO, 1874180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101884922 | Proyecto de inversión | 2833305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833305.0, modificado:2833304.99}} | Conservación de calles en las comisarias de Caucel, Dzitya,Komchén y Ciudad Caucel, del municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/025 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6989596, lat:21.001214}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7000861, lat:21.0013643}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 51, 97314 Yuc., México, lon:-89.7110215, lat:21.0008484}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6993628, lat:20.9974477}, geo5: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7094162, lat:21.0000835}, geo6: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.703856, lat:20.9977459}, geo7: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7074716, lat:21.002138}, geo8: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6792274, lat:21.0479888}, geo9: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6609425, lat:21.0987636}, geo10: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México, lon:-89.660507, lat:21.1034958}, geo11: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6664445, lat:21.1032567}, geo12: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6615548, lat:21.1048541}, geo13: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.708633, lat:21.0009398}, geo14: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6963998, lat:21.0022599}, geo15: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7013394, lat:21.0025479}, geo16: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6935614, lat:21.0058668}, geo17: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México, lon:-89.69684601, lat:21.00575629}, geo18: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7071135, lat:21.004011}, geo19: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6982404, lat:20.9992336}, geo20: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7082767, lat:20.9979039}, geo21: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7060353, lat:21.0019001}, geo22: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6804068, lat:21.0480237}, geo23: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6822967, lat:21.0513821}, geo24: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6813399, lat:21.0499764}, geo25: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6766572, lat:21.0511758}, geo26: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6606288, lat:21.1010288}, geo27: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6641184, lat:21.1010496}, geo28: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6993784, lat:21.0119637}, geo29: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7113941, lat:21.0177175}, geo30: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7104485, lat:21.011554}, geo31: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7102491, lat:21.0146015}, geo32: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7032377, lat:21.0009636}, geo33: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.7033209, lat:21.0005142}, geo34: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6776446, lat:21.0468906}, geo35: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.6802442, lat:21.0505852}, geo36: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6978788, lat:21.0073078}, geo37: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7017566, lat:21.0168917}, geo38: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7113073, lat:21.0193169}, geo39: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7119184, lat:21.0179343}, geo40: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7069357, lat:21.0143265}, geo41: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7035569, lat:21.0155307}, geo42: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.7007057, lat:21.0087265}, geo43: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.6999408, lat:21.0104532}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 2833304.99 | 2833304.99 | 2833304.99 | 2833304.99 | 2833304.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97919, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN , monto:2833305.0, importe_modificado:2833305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {1884922/proyecto_INICIO, 1884922/proyecto_PROCESO, 1884922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron trabajos de: Bacheo con concreto asfáltico en caliente.Caucel 4AX21Y21A,4AX23Y27,6X27Y23, 23X10Y12,12X19Y17,17X12Y8,19X12Y14,19X14Y16,14X15Y23,16X15y13,18X19Y15,11X18Y20,20X19Y17,17X22Y20,24X13Y17,21X20Y22,21X22Y24,21X24Y26,21X26Y28,21X28Y30,22X29Y29A,24X23Y27,22X29Y27,27X22Y24, 23X24Y22,23X20Y22,20X23Y25,18X21Y25,16X21Y23,12X23Y27,12X29Y31,10X29Y27,10X25Y23,25X8Y6,21X30Y32,21X32Y34(1,776.00M2). Dzitya 23X20Y22,26X19Y21,12X19Y21A,18X19Y21,18X19Y17, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:18X25Y27,19AX20Y22,21AX24Y22,20X21AY23,23X22Y24,23X24Y26,21X26Y24,21X24Y22,16X19Y15,16X15Y11,18X21Y23,19AX20Y18,13X20Y22,22X19Y17,22X21Y21A,22X21AY23 (708.00 M2).Komchén 37x22y24,37x24y26,24x37y39,26x37y41,30x37y41,37x30y32,32x37y41,32x37y33,26x29y31,32x25y29,37x32y34,37x34y carretera Yaxché-Sierra Papacal,33x40y34,33x34y32,33x30y28,28x33y29,29x28y30,29x30y32,31x34y30(1,757.00 M2).Ciudad Caucel 23xperiférico y 72,39AX80Y88,41X80Y88,84X41Y47,86X39Y47,31X23Y74,74X31Y29C,29DX74Y74A,74BX29DY31, , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-04}, obs3: {observación:74CX29DY29C,29CX74CY76,76X29D,76AX29DY31,31X70CY78A,78AX31Y29D,37X94Y86,43X80Y88,45X88Y84,47X80Y88,88X47Y49,49X80Y88,51X82Y88,51AX80Y86,53X82Y88,55X82Y88,57X82Y88, 59X94Y96,96X51AY59,51AX88Y96,57X88Y94,55X90Y92,53X90Y94,51X90Y94,49X90Y94A,94AX49Y45,47X88Y94A,45X88Y96,94X45Y43,43X88Y94A,94X43Y41,92X43Y41,90X43Y45,41X88Y94A., , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-04}, obs4: {observación:39AX88Y94A,94X39AY39,31X80,59X70Y50,39X96Y106,39AX96Y106,41X98Y106,43X98Y106,100X31Y43,110X31Y59,51X98Y110,100X59Y47,51AX98Y110,98X59Y43,104X37BY43,102X39Y47,98X31Y39A,102X51Y55 (4,259 M2)., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-04}, obs5: {observación:Ubicación: Municipio: Mérida Localidad: Caucel,Dzitya,Komchén,ciudad caucel, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-04}, obs6: {observación:se reintegro 0.01 en Recibo Oficial SAF-DI/6024 con F-4 04328 de Fecha 24-11-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875573 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO 31DSN0001Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL, MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-032-18 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 19, Ticul, Yuc., México, lon:-89.5388244, lat:20.3998269}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 935247.04 | 935247.04 | 935247.04 | 935247.04 | 935247.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E202-2020, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899275.99, importe_modificado:899275.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875573/proyecto_PROCESO, 1875573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879614 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO 31DJN0135O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-060-18 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 9, Umán, Yuc., México, lon:-89.7537093, lat:20.891043}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 1037833.1 | 1253301.8 | 1037833.1 | 905981.69 | 905981.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E257-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1205097.88, importe_modificado:1205097.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.75}} | {1879614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875696 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS REYES HEROLES 31DJN039J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-051-18 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 351A, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67397213, lat:20.92139907}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1403115.34 | 1547519.76 | 1428424.8 | 1372134.05 | 1372134.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E247-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1462690.16, importe_modificado:1487999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.02}} | {1875696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 10909892.32 | 12545907.44 | 10909892.32 | 10896642.44 | 10896642.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101888931 | Adquisición | 6131690 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131690.0, modificado:1560300.0}} | Equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 0301 | N | 0 | 0 | 6298 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:580.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.699893, lat:20.96194055}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1560300 | 1422506.55 | 1422506.55 | 1422506.55 | 1422506.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210101889085 | Acción | 8550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8550000.0, modificado:2649360.0}} | Adquisición de Software de Geolocalización | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 0101 | N | 0 | 0 | 22278598 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70047235, lat:20.96200067}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2649360 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875199 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U ZAZIL CAH 31DCC0260X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, MUNICIPIO DE TUNKAS. | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-057-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 27, Tunkás, Yuc., México, lon:-88.7483553, lat:20.9049591}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 1028875.04 | 1228532.57 | 1028875.04 | 1021377.97 | 1021377.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E254-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1181281.31, importe_modificado:1181281.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874564 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HANS CHRISTIAN ANDERSEN 31DJN0163K, UBICADA EN LA LOCALIDAD TINUM, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-037-18 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle 21, Tinum, Yuc., México, lon:-88.391028, lat:20.7673133}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 858535.94 | 1000000 | 858535.94 | 850395.25 | 850395.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E222-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:995303.1, importe_modificado:995303.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.76}} | {1874564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874565 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO 31DJN0017Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-041-18 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4514539, lat:20.8113614}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 817995.22 | 1277819.05 | 817995.22 | 817995.22 | 817995.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E233-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228672.17, importe_modificado:1228672.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.72}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.32}} | {1874565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874566 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 31DPR0964S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, MUNICIPIO DE SOTUTA. | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-042-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Calle 5, Yucatán, México, lon:-88.93980861, lat:20.67050236}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 329637.91 | 503999.42 | 329637.91 | 323665.22 | 323665.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E235-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484614.82, importe_modificado:484614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.15}} | {1874566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN 31DJN0201X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY. | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-043-18 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.47, meta_modificada:117.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 20, Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5133093, lat:20.8107179}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 509175.66 | 942749.07 | 509175.66 | 507938.16 | 507938.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E236-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:906489.49, importe_modificado:906489.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.47}} | {1874567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874568 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 18 31DST0018A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL, MUNICIPIO DE KINCHIL. | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-044-18 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 25 144A, Kinchil, 97360 Kinchil, Yuc., México, lon:-89.95983124, lat:20.91205874}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 879747.5 | 924542.67 | 879747.5 | 871663.55 | 871663.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E238-2020, contratista:MANUEL DE ATOCHA CORTEZ ALCOCER, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:888983.33, importe_modificado:888983.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1874568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874569 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROBERTO CASELLAS RIVAS 31DJN2021Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-045-18 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53-B 354, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64968204, lat:21.03122441}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 717434.76 | 930875.3 | 717434.76 | 717434.76 | 717434.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E241-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:895072.4, importe_modificado:895072.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.84}} | {1874569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874570 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS AMARO GAMBOA 31DJN2031G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-046-18 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5-I 418, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68030751, lat:20.98148091}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 881419.94 | 1430566.74 | 881419.94 | 881419.94 | 881419.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E242-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1375544.95, importe_modificado:1375544.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874571 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNDO MAYA 31DJN2022Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-047-18 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 92, hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México, lon:-89.65764284, lat:20.87992438}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 558165.52 | 874749.76 | 558165.52 | 557969.59 | 557969.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E243-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:841105.54, importe_modificado:841105.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.75}} | {1874571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875508 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMIRO RODRIGUEZ AGUAYO 31EES0051P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX, MUNICIPIO DE TEMAX. | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-028-18 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 26, Temax, Yuc., México, lon:-88.9378394, lat:21.146637}} | 2020-10-06 | 2021-02-02 | 1747116.35 | 1747116.35 | 1747116.35 | 1747116.35 | 1747116.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E198-2020, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1413637.39, importe_modificado:1679919.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875508/proyecto_PROCESO, 1875508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875772 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN BARANDA 31EES0074Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM, MUNICIPIO DE TEKOM. | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-066-18 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 8-A, Tekom, Yuc., México, lon:-88.2648255, lat:20.5985183}} | 2020-12-16 | 2021-04-14 | 1254562.43 | 1347838.19 | 1254562.43 | 1254237.31 | 1254237.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E332-2020, contratista:RAUL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1257120.0, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1875772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879237 | Proyecto de inversión | 2075000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2075000.0, modificado:2075000.0}} | TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 71 31DST2016Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN183-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5628804, lat:20.9413519}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1729351.9 | 1790688.16 | 1790688.16 | 1738090.78 | 1738090.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E216-2020, contratista:Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1796619.21, importe_modificado:1796619.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879271 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA PRUDENCIO PATRÓN PENICHE 31ESS0072B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN184-2017 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Unnamed Road, Itzinté, Yuc., México, lon:-87.85131454, lat:21.03752316}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1284397.69 | 1345297.68 | 1284397.69 | 1284397.69 | 1284397.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E226-2020, contratista:CONSTRURBEX S.A. DE C.V ., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1234997.76, importe_modificado:1295897.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875059 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 31DJN2062Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-050-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México, lon:-89.654098, lat:20.8902707}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1297400.96 | 1381386.47 | 1297400.96 | 1295690.4 | 1295690.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E246-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1062606.02, importe_modificado:1328256.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879277 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA VICTOR GALLO MARTÍNEZ 31DPR1722B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY, MUNICIPIO DE TIMUCUY. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN186-2017 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 23-A, Timucuy, Yuc., México, lon:-89.5141929, lat:20.8104994}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 296270.41 | 458390.95 | 296270.41 | 296270.41 | 296270.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E237-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:440760.53, importe_modificado:440760.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1879277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879283 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 31DPR0915J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO. | 31 | Yucatán | 83 | Telchac Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN188-2017 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle 14, Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.2608194, lat:21.3424219}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1344974.62 | 1347778.49 | 1344974.62 | 1344901.91 | 1344901.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E251-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1225844.73, importe_modificado:1295940.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875087 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB 31DJN0143X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, MUNICIPIO DE TEKIT. | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-053-18 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 20, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.3294465, lat:20.5350508}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 449968.52 | 1283869.15 | 419726.45 | 419726.45 | 419726.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E249-2020, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1234489.57, importe_modificado:1234489.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875090 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPR0375D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL. | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-056-18 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle 10, Tixcacalcupul, Yuc., México, lon:-88.26839805, lat:20.54017112}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 918563.53 | 1047982.66 | 918563.53 | 904095.96 | 904095.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E253-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1007675.63, importe_modificado:1007675.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.79}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879370 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA 31DPR0599L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-031-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1055783, lat:20.2348045}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 1344841.4 | 1349999.99 | 1344841.4 | 1344285.52 | 1344285.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E201-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169112.53, importe_modificado:1298076.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875204 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO 31DCC0077Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD POXILA. MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-059-18 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 427658.06 | 897779.52 | 427658.06 | 427658.06 | 427658.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E256-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:863249.54, importe_modificado:863249.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.33}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875206 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31DPR0658K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POXILA, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-061-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.9, meta_modificada:206.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Poxilá, Yuc., México, lon:-89.8030555, lat:20.8177777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 703181.04 | 1047776.07 | 703181.04 | 703181.04 | 703181.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E258-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1007476.99, importe_modificado:1007476.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.14}} | {1875206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875208 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON 31DPR1007Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-063-18 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:Oxholón, Yuc., México, lon:-89.8077777, lat:20.8752777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 766265.43 | 926966.57 | 766265.43 | 735807.53 | 735807.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E260-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:891314.01, importe_modificado:891314.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.5}} | {1875208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879462 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JACINTO CANEK 31DCC0163V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-035-18 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.07, meta_modificada:203.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Lepán, Yuc., México, lon:-89.49585199, lat:20.71252639}} | 2020-11-17 | 2021-03-17 | 775581.38 | 899599.99 | 775581.38 | 774630.03 | 774630.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E218-2020, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:864999.99, importe_modificado:864999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.97}} | {1879462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875260 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO 31DCC0053P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-021-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:México 188, Pustunich, Yuc., México, lon:-89.50810432, lat:20.36683684}} | 2020-10-05 | 2021-01-02 | 1223999.11 | 1223999.11 | 1223999.11 | 1223999.11 | 1223999.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E190-2020, contratista:JALANISO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:941871.35, importe_modificado:1176922.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875260/proyecto_FIN, 1875260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879636 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANU. | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-067-18 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.5, meta_modificada:356.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:Chunchucmil, Yuc., México, lon:-90.2138887, lat:20.6430554}} | 2020-12-31 | 2021-04-28 | 1259663.59 | 1259663.59 | 1259663.59 | 1259573.66 | 1259573.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E365-2020, contratista:CONSTRUCTORA SINJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1282953.84, importe_modificado:1282953.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.5}} | {1879636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875349 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G VIVES 31EPR0134E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-023-18 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 10 108, Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15784812, lat:21.59657953}} | 2020-10-05 | 2021-01-02 | 1347608.22 | 1347608.22 | 1347608.22 | 1347608.22 | 1347608.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E192-2020, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1039163.3, importe_modificado:1295777.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875359 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR 31DJN2045J, UBICADA EN LA LOCALIDAD COSGAYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-024-18 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Cosgaya, Yuc., México, lon:-89.7062949, lat:21.0979493}} | 2020-10-06 | 2021-02-02 | 797623.23 | 797623.23 | 797623.23 | 797623.23 | 797623.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E194-2020, contratista:MIRZA ELIZABETH PEREZ MATOS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:743255.85, importe_modificado:765724.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875359/proyecto_FIN, 1875359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879664 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRÍGUEZ 31DES2001W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN187-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403265, lat:20.96172014}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 911587.77 | 1749999.82 | 911587.77 | 872752.4 | 872752.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E240-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700623.2, importe_modificado:1749999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875407 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR SANTIAGO NAVARRO SILVA 31DJN2004J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-025-18 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 82¿ 329, San Aroldo, 97370 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59655285, lat:20.9277726}} | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1191678.31 | 1191678.31 | 1191678.31 | 1191678.31 | 1191678.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E195-2020, contratista:MIRZA ELIZABETH PEREZ MATOS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1184969.58, importe_modificado:1145077.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875407/proyecto_PROCESO, 1875407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875424 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO RUBIO AVILA 31DPR041M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-026-18 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 30, Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4595258, lat:20.810751}} | 2020-10-06 | 2021-01-03 | 1081600 | 1081600 | 1081600 | 1081173.59 | 1081173.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E196-2020, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGACOR S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1040000.0, importe_modificado:1040000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875424/proyecto_PROCESO, 1875424/proyecto_FIN, 1875424/proyecto_PROCESO, 1875424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875488 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PURA IRENE ESCALANTE 31EES0069O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SANTA ELENA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-027-18 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 21, Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.6454162, lat:20.3284232}} | 2020-10-06 | 2021-01-03 | 806018.45 | 806018.45 | 806018.45 | 806018.45 | 806018.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E197-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:745885.72, importe_modificado:775017.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875488/proyecto_PROCESO, 1875488/proyecto_INICIO, 1875488/proyecto_PROCESO, 1875488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875535 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROBERTO ARTURO HERNANDEZ WOLBRIE 31EES0089B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA, MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-029-18 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:Calle 20, Kimbilá, Yuc., México, lon:-89.1256232, lat:20.9340961}} | 2020-10-07 | 2021-02-03 | 1546930.58 | 1546930.58 | 1546930.58 | 1546930.58 | 1546930.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E199-2020, contratista:ORDICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1335259.11, importe_modificado:1487433.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875552 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 173 31ETV0173F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPO DE TEPAKAN. | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-030-18 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle 16, Tepakán, Yuc., México, lon:-89.0388258, lat:21.0500441}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 967971.87 | 967971.87 | 967971.87 | 967952.95 | 967952.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E200-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:744593.75, importe_modificado:930742.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879474 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMIL ABREU GÓMEZ 31DJN0125H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-038-18 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 10, Pisté, Yuc., México, lon:-88.588552, lat:20.7002472}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1242815.63 | 1347840.01 | 1242815.63 | 1231019.18 | 1231019.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E223-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279295.04, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.15}} | {1879474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879498 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO 31DPR0901G, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO GRANDE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-039-18 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:San Francisco el Grande, Yuc., México, lon:-88.4728814, lat:20.7013687}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1400684.26 | 1547520 | 1400684.26 | 1389581.67 | 1389581.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E224-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1399172.85, importe_modificado:1488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879572 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO 31DCC0204E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-040-18 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-87.78547168, lat:20.99183361}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 821970.21 | 821970.21 | 821970.21 | 821436.69 | 821436.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E225-2020, contratista:CONSTRURBEX S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1166219.84, importe_modificado:1166219.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879588 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-052-18 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.5943723, lat:21.294916}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1396092.72 | 1405982.05 | 1396092.72 | 1395820.56 | 1395820.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E248-2020, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1104672.15, importe_modificado:1380832.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879605 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCÍON MULTIPLE TEMOZÓN 31DML2023X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN, MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-055-18 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.25, meta_modificada:210.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 11, Temozón, Yuc., México, lon:-88.2017151, lat:20.8040299}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 594364.07 | 898826.58 | 594364.07 | 583409.62 | 583409.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E252-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:864256.32, importe_modificado:864256.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M CASTILLO 31DPR0510S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEMAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-019-18 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 1216395.91 | 1322924.9 | 1317786.87 | 1216395.91 | 1216395.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E188-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169610.86, importe_modificado:1298076.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874429 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0253T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-033-18 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Cocoyol, Yuc., México, lon:-87.7502777, lat:20.7913888}} | 2020-11-17 | 2021-03-17 | 1330670.13 | 1347309.57 | 1330670.12 | 1330670.12 | 1330670.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E215-2020, contratista:Grupo Edeca, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279490.51, importe_modificado:1279490.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874441 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JOSÉ RENDON PENICHE 31DPR0406G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-034-18 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, San Ramón Nte, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6082341, lat:21.0227074}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1277363.23 | 1312464.23 | 1312464.23 | 1264711.78 | 1264711.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E217-2020, contratista:Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1326834.97, importe_modificado:1326834.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1874441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874450 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GAUDENCIO PERAZA ESQUILIANO 31DPR0113T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL, MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-036-18 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 25, Ticul, Yuc., México, lon:-89.5383563, lat:20.3967093}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 1228000.58 | 1228000.6 | 1228000.58 | 1227916.1 | 1227916.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E221-2020, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1189977.18, importe_modificado:1189977.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1874450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875089 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PRINCIPE XIU 31DCC0200I, UBICADA EN LA LOCALIDAD TEKIT, MUNICIPIO DE TEKIT. | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-054-18 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 20, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.3294465, lat:20.5350508}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1191044.34 | 1291219.33 | 1191044.34 | 1186309.64 | 1186309.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E250-2020, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1241557.05, importe_modificado:1241557.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874578 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA IRMA OJEDA DE MONFORTE 31DJN2060B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-048-18 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46¿ 8228, Fraccionamiento Villa Magna Del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61237788, lat:20.92590867}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1441611.19 | 1547519.47 | 1441611.19 | 1411130.11 | 1411130.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E244-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1449234.35, importe_modificado:1487999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401874582 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA RAYITOS DE SOL 31DJN2010U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-049-18 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 254, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6720624, lat:20.92638969}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1452754.06 | 1547519.93 | 1452754.06 | 1442824.09 | 1442824.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E245-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1390977.18, importe_modificado:1487999.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {1874582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875201 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS 31DCC0073C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK, MUNIIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-058-18 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Dzibikak, Yuc., México, lon:-89.793083, lat:20.902014}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 844009.56 | 894778.49 | 844009.56 | 712676.7 | 712676.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E255-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:860363.93, importe_modificado:860363.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.58}} | {1875201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875207 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0660Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-062-18 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:175, direccion:Yaxcopoil, Yuc., México, lon:-89.7227356, lat:20.7462942}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 770011.51 | 1082981.14 | 800253.58 | 760602.43 | 760602.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E259-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1041328.02, importe_modificado:1041328.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.7}} | {1875207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875209 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA 31ETV0037B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-064-18 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Oxcum, Yuc., México, lon:-89.761823, lat:20.946056}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 628870.84 | 792484.28 | 628870.84 | 600655.1 | 600655.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E261-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:762004.12, importe_modificado:762004.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.88}} | {1875209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875210 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DPR2054H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁM, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-065-18 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.7517217, lat:20.8843269}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 956568.51 | 1349999.85 | 956568.51 | 956568.51 | 956568.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E262-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1329485.57, importe_modificado:1329485.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.32}} | {1875210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875234 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR NOVO 31ETV0039Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-020-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:Xohuayán, Yuc., México, lon:-89.3822222, lat:20.1872222}} | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 997959.41 | 999907.67 | 997959.41 | 997959.41 | 997959.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E189-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:864036.47, importe_modificado:961449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875234/proyecto_FIN, 1875234/proyecto_PROCESO, 1875234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401879275 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA PRIMARIA AMPARO ROSADO 31DPR0221A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN185-2017 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 14, 97380 Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4491437, lat:20.8141468}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 565286.15 | 939797.36 | 565286.15 | 565286.15 | 565286.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E234-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:903651.3, importe_modificado:903651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.71}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.75}} | {1879275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC200401875340 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA 31DPR0142O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-022-18 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 29, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7939845, lat:21.197874}} | 2020-10-05 | 2021-01-02 | 1347835.6 | 1347835.6 | 1347835.6 | 1347835.6 | 1347835.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E191-2020, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079558.44, importe_modificado:1295995.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1875340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942853 | Proyecto de inversión | 33267 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33267.0, modificado:33263.8}} | ADQUISICION DE MAQUINAS DE SOLDAR Y ASPIRADORAS Y CORTADORAS PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5671-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 33263.8 | 33263.8 | 33263.8 | 33263.8 | 33263.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1942853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930371 | Proyecto de inversión | 299660.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299660.45, modificado:299660.45}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.220-04-0248 - 69430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69430 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.6658078, lat:20.82551735}} | 2021-04-27 | 2021-07-05 | 299660.45 | 299660.45 | 299660.45 | 280193.78 | 280193.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL21-FICON-6133-040-3, contratista:ALTA TENSION CIMENTACION Y CAMINOS ALCICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:299660.45, importe_modificado:299660.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1930371/proyecto_INICIO, 1930371/proyecto_PROCESO, 1930371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931271 | Proyecto de inversión | 129858.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129858.15, modificado:129858.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO. 221-01-0647 - 73565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73565 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 374 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 150 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.66790983, lat:20.92274094}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129858.15 | 129858.15 | 129858.15 | 91779.12 | 91779.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-17, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129858.15, importe_modificado:129858.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.01}} | {1931271/proyecto_INICIO, 1931271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931272 | Proyecto de inversión | 104640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.15, modificado:104640.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-01-0449 - 73573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 198 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA SOBRE L, lon:-89.61446138, lat:20.91008116}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 104640.15 | 104640.15 | 104640.15 | 84982.88 | 84982.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-18, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104640.15, importe_modificado:104640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {1931272/proyecto_PROCESO, 1931272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931273 | Proyecto de inversión | 110832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110832.73, modificado:110832.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-01-0439 - 73575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73575 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 284 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 683 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA SOBRE L, lon:-89.61788078, lat:20.90983788}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 110832.73 | 110832.73 | 110832.73 | 92789.43 | 92789.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-17, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110832.73, importe_modificado:110832.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1931273/proyecto_PROCESO, 1931273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932037 | Proyecto de inversión | 32051.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32051.46, modificado:32051.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0296 - 76641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76641 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:13.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 25 X 10 Y 12, lon:-89.70021799, lat:21.01101888}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 32051.46 | 32051.46 | 32051.46 | 31639.66 | 31639.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-1, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:32051.46, importe_modificado:32051.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.86}} | {1932037/proyecto_INICIO, 1932037/proyecto_PROCESO, 1932037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914483 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0171 - 24529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24529 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 , lon:-89.71425764, lat:21.01543333}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 120612.54 | 120612.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-5, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1914483/proyecto_PROCESO, 1914483/proyecto_INICIO, 1914483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932749 | Proyecto de inversión | 67675.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67675.99, modificado:67675.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0419 - 79347 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79347 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:32.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 793 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 Y, lon:-89.66959528, lat:21.10597051}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 67675.99 | 67675.99 | 67675.99 | 64223.74 | 64223.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-23, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67675.99, importe_modificado:67675.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.29}} | {1932749/proyecto_INICIO, 1932749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201924896 | Proyecto de inversión | 44296.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44296.28, modificado:44296.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.221-01-0497 - 50329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBRTO LARA YA LARA A 100 MTS LA NORTE SOBRE LA CALLE 4A, lon:-89.69484687, lat:21.01005239}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 44296.28 | 44296.28 | 44296.28 | 43836.75 | 43836.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-4, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44296.3, importe_modificado:44296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.3}} | {1924896/proyecto_INICIO, 1924896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932140 | Proyecto de inversión | 77021.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77021.66, modificado:79791.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0606 - 77076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77076 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 240 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 90 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.71558771, lat:21.02047419}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 79791.01 | 79791.01 | 79791.01 | 79791.01 | 79791.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-20, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77021.66, importe_modificado:77021.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.99}} | {1932140/proyecto_PROCESO, 1932140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932157 | Proyecto de inversión | 45680.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45680.68, modificado:45680.68}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0506 - 77138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77138 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 Y 88 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.70301017, lat:21.01381051}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 45680.68 | 45680.68 | 45680.68 | 45091.6 | 45091.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-13, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45680.68, importe_modificado:45680.68}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1932157/proyecto_INICIO, 1932157/proyecto_PROCESO, 1932157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930531 | Proyecto de inversión | 120105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120105.25, modificado:120105.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0166 - 70189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70189 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65395116, lat:20.92072558}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 120105.25 | 120105.25 | 120105.25 | 115157.94 | 115157.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120105.25, importe_modificado:120105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1930531/proyecto_INICIO, 1930531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932791 | Proyecto de inversión | 8741.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8741.53, modificado:8741.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0309 - 79484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79484 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:29.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 441 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33, lon:-89.66191374, lat:21.10014848}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 8741.53 | 8741.53 | 8741.53 | 8664.35 | 8664.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-4, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8741.53, importe_modificado:8741.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.52}} | {1932791/proyecto_INICIO, 1932791/proyecto_PROCESO, 1932791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927478 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0170 - 57865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57865 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.6539049, lat:20.92013038}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 122710.92 | 122710.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-4, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927478/proyecto_INICIO, 1927478/proyecto_PROCESO, 1927478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927481 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0038 - 57884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57884 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.65448614, lat:20.92006918}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 122057.38 | 122057.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-2, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1927481/proyecto_INICIO, 1927481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927483 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0188 - 57914 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57914 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.65431733, lat:20.92006939}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 122648.52 | 122648.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-14, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927483/proyecto_INICIO, 1927483/proyecto_PROCESO, 1927483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927485 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0036 - 57933 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57933 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 728 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA, lon:-89.65329576, lat:20.91308964}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 123086.56 | 123086.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927485/proyecto_INICIO, 1927485/proyecto_PROCESO, 1927485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927486 | Proyecto de inversión | 117664.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117664.48, modificado:117664.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0175 - 57936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57936 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 611 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.65388152, lat:20.92010693}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117664.48 | 117664.48 | 117664.48 | 116416.99 | 116416.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-9, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117664.48, importe_modificado:117664.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927486/proyecto_INICIO, 1927486/proyecto_PROCESO, 1927486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927487 | Proyecto de inversión | 56384.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56384.34, modificado:56384.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0174 - 57945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57945 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 611 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.65388152, lat:20.92010693}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 56384.34 | 56384.34 | 56384.34 | 53256.86 | 53256.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-8, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56384.34, importe_modificado:56384.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.05}} | {1927487/proyecto_INICIO, 1927487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927489 | Proyecto de inversión | 176352.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176352.76, modificado:176352.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0172 - 57953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57953 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 655 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L, lon:-89.65445518, lat:20.9201248}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 176352.76 | 176352.76 | 176352.76 | 171170.71 | 171170.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-6, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176352.76, importe_modificado:176352.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1927489/proyecto_INICIO, 1927489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927491 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0184 - 57958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57958 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE LA, lon:-89.65352943, lat:20.92087083}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 121585.59 | 121585.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-10, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1927491/proyecto_INICIO, 1927491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927493 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0186 - 57966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57966 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 645 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L, lon:-89.65431733, lat:20.92006939}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 121733.73 | 121733.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-12, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1927493/proyecto_INICIO, 1927493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932237 | Proyecto de inversión | 103488.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103488.67, modificado:103488.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0548 - 77430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA CAUCEL A 285 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 670 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.70918193, lat:21.01061826}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103488.67 | 103488.67 | 103488.67 | 98435.51 | 98435.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-19, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103488.67, importe_modificado:103488.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932237/proyecto_INICIO, 1932237/proyecto_PROCESO, 1932237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931493 | Proyecto de inversión | 120434.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120434.91, modificado:120434.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0691 - 74525 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74525 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A 208 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADO SOBRE L, lon:-89.62556732, lat:20.91491321}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 120434.91 | 120434.91 | 120434.91 | 112500.95 | 112500.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-23, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120434.91, importe_modificado:120434.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1931493/proyecto_INICIO, 1931493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932261 | Proyecto de inversión | 65989.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65989.74, modificado:65989.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0547 - 77534 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77534 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:32.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 285 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 700 MTS AL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.70934823, lat:21.0102527}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 65989.74 | 65989.74 | 65989.74 | 58119.09 | 58119.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-18, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65989.74, importe_modificado:65989.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.34}} | {1932261/proyecto_INICIO, 1932261/proyecto_PROCESO, 1932261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932274 | Proyecto de inversión | 115718.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115718.71, modificado:115718.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0500 - 77605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77605 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 270 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.70232084, lat:21.0185854}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115718.71 | 115718.71 | 115718.71 | 112102.64 | 112102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-8, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115718.71, importe_modificado:115718.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932274/proyecto_INICIO, 1932274/proyecto_PROCESO, 1932274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931532 | Proyecto de inversión | 108946.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108946.79, modificado:108946.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO. 221-01-0441 - 74747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74747 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 821 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA SOB, lon:-89.64198536, lat:20.92841166}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 108946.79 | 108946.79 | 108946.79 | 96407.39 | 96407.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-6, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108946.79, importe_modificado:108946.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1931532/proyecto_INICIO, 1931532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932340 | Proyecto de inversión | 38927.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38927.83, modificado:38927.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0668 - 77836 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77836 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 600 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.69897344, lat:21.01984728}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 38927.83 | 38927.83 | 38927.83 | 37228.66 | 37228.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-26, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38927.83, importe_modificado:38927.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {1932340/proyecto_PROCESO, 1932340/proyecto_INICIO, 1932340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932361 | Proyecto de inversión | 45680.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45680.68, modificado:45680.68}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0508 - 77922 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77922 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 90 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.70993121, lat:21.01633539}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 45680.68 | 45680.68 | 45680.68 | 44343.41 | 44343.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-15, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45680.68, importe_modificado:45680.68}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1932361/proyecto_INICIO, 1932361/proyecto_PROCESO, 1932361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918908 | Proyecto de inversión | 121527.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121527.55, modificado:121527.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 221-01-0139 - 34801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34801 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 523 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 33., lon:-89.6563377, lat:21.10320723}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 121527.55 | 121527.55 | 121527.55 | 100944.59 | 100944.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-10, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121527.55, importe_modificado:121527.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1918908/proyecto_PROCESO, 1918908/proyecto_INICIO, 1918908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930788 | Proyecto de inversión | 125915.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125915.03, modificado:125915.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0180 - 71360 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71360 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A, lon:-89.65358918, lat:20.92082443}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 125915.03 | 125915.03 | 125915.03 | 121327.02 | 121327.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-3, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125915.03, importe_modificado:125915.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1930788/proyecto_PROCESO, 1930788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930805 | Proyecto de inversión | 4706.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4706.36, modificado:4706.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0207 - 71418 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71418 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.05, meta_modificada:21.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65579934, lat:21.10333163}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 4706.36 | 4706.36 | 4706.36 | 4421.07 | 4421.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-6, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4706.36, importe_modificado:4706.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.77}} | {1930805/proyecto_INICIO, 1930805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932382 | Proyecto de inversión | 58763.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58763.87, modificado:58763.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHEN, PROYECTO NO. 221-01-0310 - 78026 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78026 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 441 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33, lon:-89.66191374, lat:21.10014848}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 58763.87 | 58763.87 | 58763.87 | 56994.67 | 56994.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-5, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58763.87, importe_modificado:58763.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.29}} | {1932382/proyecto_INICIO, 1932382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201928734 | Proyecto de inversión | 84985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84985.83, modificado:84641.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 62309 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 62309 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 83 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, CALLE 81 SE UBICA A UNA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A MANO DERECHA DE AHI DOBLAR A IZQUIERDA EN LA CALLE 83 CAMINAN, lon:-88.1535739, lat:21.12492889}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.77 | 84641.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-018-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4442898.67, importe_modificado:4442898.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1928734/proyecto_INICIO, 1928734/proyecto_PROCESO, 1928734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201928741 | Proyecto de inversión | 62455.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62455.61, modificado:62455.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0191 - 62322 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62322 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.24, meta_modificada:26.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 28 Y 30., lon:-89.66249361, lat:21.10236841}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 62455.61 | 62455.61 | 62455.61 | 58924.11 | 58924.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-14, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62455.6, importe_modificado:62455.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.76}} | {1928741/proyecto_INICIO, 1928741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930824 | Proyecto de inversión | 51767.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51767.15, modificado:51767.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221 -01-0146 - 71487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71487 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.22, meta_modificada:19.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.66456896, lat:21.10434662}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 51767.15 | 51767.15 | 51767.15 | 39097.65 | 39097.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51767.15, importe_modificado:51767.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.52}} | {1930824/proyecto_INICIO, 1930824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201921578 | Proyecto de inversión | 19564.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19564.61, modificado:19564.61}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-01-0080 - 43016 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43016 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 371 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 23 Y 25., lon:-89.66121288, lat:20.82487222}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 19564.61 | 19564.61 | 19564.61 | 5869.38 | 5869.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:19564.6, importe_modificado:5869.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {1921578/proyecto_PROCESO, 1921578/proyecto_INICIO, 1921578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919048 | Proyecto de inversión | 105195.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105195.37, modificado:105195.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0143 - 35169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35169 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL SUR DE LA CLINICA DEL IMSS UMF 16 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 31 Y 35., lon:-89.66138104, lat:21.0980399}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 105195.37 | 105195.37 | 105195.37 | 101339.61 | 101339.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-13, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105195.37, importe_modificado:105195.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1919048/proyecto_PROCESO, 1919048/proyecto_INICIO, 1919048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919068 | Proyecto de inversión | 175685.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175685.85, modificado:175685.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 221-01-0142 - 35233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35233 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL SUR DE LA CLINICA DEL IMSS UMF 16 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 31 Y 35., lon:-89.66138104, lat:21.0980399}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 175685.85 | 175685.85 | 175685.85 | 168381.86 | 168381.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-12, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175685.87, importe_modificado:175685.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1919068/proyecto_INICIO, 1919068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931788 | Proyecto de inversión | 12259.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12259.24, modificado:12259.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0623 - 75790 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75790 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.71102911, lat:21.0117066}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 12259.24 | 12259.24 | 12259.24 | 11884.69 | 11884.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-23, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12259.24, importe_modificado:12259.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.6}} | {1931788/proyecto_PROCESO, 1931788/proyecto_INICIO, 1931788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931794 | Proyecto de inversión | 94895.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94895.04, modificado:94895.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0458 - 75808 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75808 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.70815839, lat:21.01830696}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 94895.04 | 94895.04 | 94895.04 | 84943.08 | 84943.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-3, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94895.04, importe_modificado:94895.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931794/proyecto_INICIO, 1931794/proyecto_PROCESO, 1931794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927005 | Proyecto de inversión | 128912.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128912.57, modificado:128912.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 221-01-0703 - 56143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-A Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 745 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 830 M, lon:-89.61560969, lat:20.8895241}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 128912.59 | 128912.59 | 128912.59 | 124059.19 | 124059.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-2, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128912.59, importe_modificado:128912.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1927005/proyecto_INICIO, 1927005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922433 | Proyecto de inversión | 22090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.16, modificado:22090.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0538 - 45437 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45437 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 40 MT AL NORTE SOBRE, lon:-89.56684839, lat:21.04445916}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 22090.16 | 22090.16 | 22090.16 | 19813.91 | 19813.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-5, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22090.16, importe_modificado:22090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {1922433/proyecto_INICIO, 1922433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930311 | Proyecto de inversión | 187397.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187397.72, modificado:187397.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0395 - 69221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69221 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.85, meta_modificada:520.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO A 348 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 SEGUIR S, lon:-89.70090515, lat:21.02255483}} | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 187397.72 | 187397.72 | 187397.72 | 186089.45 | 186089.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-063-1, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:187397.72, importe_modificado:186089.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.85}} | {1930311/proyecto_PROCESO, 1930311/proyecto_INICIO, 1930311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930313 | Proyecto de inversión | 337100.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337100.29, modificado:337100.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0471 - 69235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69235 | S | 14 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.25, meta_modificada:913.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13-A INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO A 515 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 LLEGAR A , lon:-89.69744939, lat:21.02047776}} | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 337100.29 | 337100.29 | 337100.29 | 324997.71 | 324997.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-063-2, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:337100.29, importe_modificado:324997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.25}} | {1930313/proyecto_INICIO, 1930313/proyecto_PROCESO, 1930313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930316 | Proyecto de inversión | 442396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442396.5, modificado:442396.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO. 221-01-0240 - 69273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69273 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.2, meta_modificada:1211.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO A 123 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 SEGUIR 600 MTS A, lon:-89.56304454, lat:21.03826737}} | 2021-05-18 | 2021-08-02 | 442396.5 | 442396.5 | 442396.5 | 429210.81 | 429210.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-080, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:442396.5, importe_modificado:429210.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.22}} | {1930316/proyecto_PROCESO, 1930316/proyecto_INICIO, 1930316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934235 | Proyecto de inversión | 1259715.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259715.42, modificado:1259715.42}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-01-0155 - 84997 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84997 | S | 388 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2170.0, meta_modificada:2170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LAS CANCHAS DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 600 MTS AL, lon:-89.64807037, lat:20.89305021}} | 2021-06-01 | 2021-09-13 | 1259715.42 | 1259715.42 | 1259715.42 | 1257988.75 | 1257988.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-084, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1259715.42, importe_modificado:1259715.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2167.03}} | {1934235/proyecto_INICIO, 1934235/proyecto_PROCESO, 1934235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930320 | Proyecto de inversión | 899395.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899395.93, modificado:899395.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0301 - 69283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69283 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.7, meta_modificada:2573.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UADY A 968 MTS AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO, lon:-89.65426586, lat:21.04719615}} | 2021-05-18 | 2021-08-23 | 899395.93 | 899395.93 | 899395.93 | 896526.6 | 896526.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-081, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:899395.93, importe_modificado:899395.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2565.53}} | {1930320/proyecto_INICIO, 1930320/proyecto_PROCESO, 1930320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930322 | Proyecto de inversión | 945475.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945475.99, modificado:945475.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0304 - 69285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69285 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2681.3, meta_modificada:2681.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS A 880 MTS AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO MANU, lon:-89.65476046, lat:21.0487441}} | 2021-05-18 | 2021-08-23 | 945475.99 | 945475.99 | 945475.99 | 932322.69 | 932322.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-081-1, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:945475.99, importe_modificado:945475.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2644.07}} | {1930322/proyecto_PROCESO, 1930322/proyecto_INICIO, 1930322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930326 | Proyecto de inversión | 202391.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202391.41, modificado:202391.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0122 - 69298 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69298 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.12, meta_modificada:531.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26-A INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 24 X 23 A 218 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.71277423, lat:21.01495127}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 202391.41 | 202391.41 | 202391.41 | 170275.05 | 170275.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:202391.41, importe_modificado:202391.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.84}} | {1930326/proyecto_INICIO, 1930326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930327 | Proyecto de inversión | 258946.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258946.82, modificado:258946.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0398 - 69300 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69300 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.02, meta_modificada:731.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 956 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70769794, lat:21.0251588}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 258946.82 | 258946.82 | 258946.82 | 229037.67 | 229037.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-2, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:258946.82, importe_modificado:258946.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.58}} | {1930327/proyecto_INICIO, 1930327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930329 | Proyecto de inversión | 314766 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314766.0, modificado:314766.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0479 - 69313 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69313 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.97, meta_modificada:885.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ A 278 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.71347697, lat:21.01502889}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 314766 | 314766 | 314766 | 276720.33 | 276720.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-3, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:314766.0, importe_modificado:314766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.88}} | {1930329/proyecto_INICIO, 1930329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930332 | Proyecto de inversión | 353639.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353639.12, modificado:353639.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0482 - 69316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69316 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.02, meta_modificada:993.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA A 271 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 SEGUIR 224 AL ORIENTE, lon:-89.71390443, lat:21.01698184}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 353639.12 | 353639.12 | 353639.12 | 310959.22 | 310959.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-4, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:353639.12, importe_modificado:353639.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.17}} | {1930332/proyecto_PROCESO, 1930332/proyecto_INICIO, 1930332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930333 | Proyecto de inversión | 445613 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445613.0, modificado:445613.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0491 - 69317 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69317 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.3, meta_modificada:1272.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO A 171 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 SEGUIR 689 MTSL, lon:-89.69803609, lat:21.02221827}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 445613 | 445613 | 445613 | 396581.26 | 396581.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-5, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:445613.0, importe_modificado:445613.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.36}} | {1930333/proyecto_INICIO, 1930333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934275 | Proyecto de inversión | 492885.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492885.45, modificado:492885.45}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-02-0011 - 85167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85167 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL A 250 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 22 Y 720 MTS AL PONIENTE, lon:-89.56535848, lat:21.04063405}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 492885.45 | 492885.45 | 492885.45 | 490482.53 | 490482.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-087, contratista:URBES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:492885.45, importe_modificado:492885.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1461.25}} | {1934275/proyecto_INICIO, 1934275/proyecto_PROCESO, 1934275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930352 | Proyecto de inversión | 321540.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321540.4, modificado:1161869.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0248 - 69354 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69354 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.65, meta_modificada:592.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO MANUEL BERZUNZA, lon:-89.65557478, lat:21.0466254}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 1161869.9 | 1161869.9 | 1161869.9 | 274119.9 | 274119.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-059-2, contratista:CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:321540.4, importe_modificado:321540.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.8}} | {1930352/proyecto_INICIO, 1930352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931251 | Proyecto de inversión | 106102.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106102.58, modificado:106102.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0069 - 73474 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73474 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71723035, lat:21.02094057}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106102.58 | 106102.58 | 106102.58 | 103324.22 | 103324.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-2, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106102.58, importe_modificado:106102.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1931251/proyecto_INICIO, 1931251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931252 | Proyecto de inversión | 119493.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119493.19, modificado:119493.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0071 - 73479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73479 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71723214, lat:21.02094057}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 119493.19 | 119493.19 | 119493.19 | 118150.87 | 118150.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-3, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119493.19, importe_modificado:119493.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931252/proyecto_INICIO, 1931252/proyecto_PROCESO, 1931252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931258 | Proyecto de inversión | 124311.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124311.19, modificado:124311.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0678 - 73516 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73516 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.71640423, lat:21.0196136}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 124311.19 | 124311.19 | 124311.19 | 124266.29 | 124266.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-23, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124311.19, importe_modificado:124311.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931258/proyecto_INICIO, 1931258/proyecto_PROCESO, 1931258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932028 | Proyecto de inversión | 4323.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323.25, modificado:4323.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0295 - 76605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76605 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 25 INTERIOR 12 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12, lon:-89.70024343, lat:21.01099271}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 4323.25 | 4323.25 | 4323.25 | 3748.31 | 3748.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4323.25, importe_modificado:4323.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.67}} | {1932028/proyecto_INICIO, 1932028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934304 | Proyecto de inversión | 377459.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377459.96, modificado:377459.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 221-02-0200 - 85297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85297 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 B, lon:-89.68155228, lat:20.91829764}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 377459.96 | 377459.96 | 377459.96 | 376084.38 | 376084.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-088-2, contratista:ASESORIA PROSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:377459.96, importe_modificado:376084.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {1934304/proyecto_INICIO, 1934304/proyecto_PROCESO, 1934304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934259 | Proyecto de inversión | 4800007.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800007.43, modificado:4800007.43}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-01-0156 - 85098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85098 | S | 388 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2279.0, meta_modificada:2278.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 600 MTS A, lon:-89.6480607, lat:20.89302927}} | 2021-06-01 | 2021-09-27 | 4800007.43 | 4800007.43 | 4800007.43 | 4695326.42 | 4695326.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL21-FICON-6133-085, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4800007.43, importe_modificado:4800007.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2229.03}} | {1934259/proyecto_INICIO, 1934259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934289 | Proyecto de inversión | 137953 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137953.0, modificado:137953.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-02-0192 - 85204 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85204 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A 552 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 9, lon:-89.65637143, lat:20.9098397}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 137953 | 137953 | 137953 | 137687.87 | 137687.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-088-1, contratista:ASESORIA PROSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137953.0, importe_modificado:137687.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.32}} | {1934289/proyecto_INICIO, 1934289/proyecto_PROCESO, 1934289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934315 | Proyecto de inversión | 261749.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261749.55, modificado:261749.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-02-0124 - 85343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85343 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:694.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE 50 X 177 Y 175 A 100 MTS AL , lon:-89.62040575, lat:20.90294355}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 261749.55 | 261749.55 | 261749.55 | 254799.58 | 254799.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-090, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:261749.55, importe_modificado:261749.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.46}} | {1934315/proyecto_PROCESO, 1934315/proyecto_INICIO, 1934315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931508 | Proyecto de inversión | 114215.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114215.35, modificado:114215.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0517 - 74660 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74660 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 377 F INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCOR, lon:-89.646597, lat:20.91718891}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 114215.35 | 114215.35 | 114215.35 | 112134.2 | 112134.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-12, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114215.35, importe_modificado:114215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931508/proyecto_INICIO, 1931508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931538 | Proyecto de inversión | 112589.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112589.94, modificado:112589.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO. 221-01-0440 - 74768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74768 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 821 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA SOB, lon:-89.64198536, lat:20.92841166}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 112589.94 | 112589.94 | 112589.94 | 104482.3 | 104482.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-5, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112589.94, importe_modificado:112589.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1931538/proyecto_INICIO, 1931538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931001 | Proyecto de inversión | 98137.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98137.29, modificado:98137.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0289 - 72274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72274 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA A 358 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 30 SEGUIR POR LA CALLE 39, lon:-89.66185474, lat:21.10039619}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 98137.29 | 98137.29 | 98137.29 | 96240.17 | 96240.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-3, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98137.29, importe_modificado:98137.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931001/proyecto_PROCESO, 1931001/proyecto_INICIO, 1931001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931558 | Proyecto de inversión | 105574.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105574.33, modificado:105574.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO. 221-01-0457 - 74855 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74855 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179-A 730 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 1, lon:-89.65567992, lat:20.90286723}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 105574.33 | 105574.33 | 105574.33 | 103305.69 | 103305.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-9, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105574.33, importe_modificado:105574.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931558/proyecto_INICIO, 1931558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931570 | Proyecto de inversión | 70828.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70828.06, modificado:70828.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0315 - 74892 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74892 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.93, meta_modificada:28.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 98 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y AL NORTE 46 MTS SOBRE LA CA, lon:-89.66054436, lat:21.10392755}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 70828.06 | 70828.06 | 70828.06 | 63892.01 | 63892.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-4, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70828.06, importe_modificado:70828.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.1}} | {1931570/proyecto_PROCESO, 1931570/proyecto_INICIO, 1931570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934732 | Proyecto de inversión | 40812.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.47, modificado:40812.47}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0199 - 86851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86851 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65384119, lat:20.92051388}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 40812.47 | 40812.47 | 40812.47 | 12243.74 | 12243.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40812.47, importe_modificado:40812.47}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1934732/proyecto_PROCESO, 1934732/proyecto_INICIO, 1934732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931581 | Proyecto de inversión | 12356.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12356.85, modificado:12356.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO NO. 221-01-0035 - 74924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74924 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-A 358 0 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 78 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.64118175, lat:20.90882331}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 12356.85 | 12356.85 | 12356.85 | 11874.35 | 11874.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-1, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12356.85, importe_modificado:12356.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.31}} | {1931581/proyecto_PROCESO, 1931581/proyecto_INICIO, 1931581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931583 | Proyecto de inversión | 183927.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183927.29, modificado:183927.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0145 - 74926 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74926 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 102 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR AL NORTE 31 MTS SOBRE, lon:-89.66043274, lat:21.10378932}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 183927.29 | 183927.29 | 183927.29 | 178701.37 | 178701.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183927.29, importe_modificado:183927.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1931583/proyecto_INICIO, 1931583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931587 | Proyecto de inversión | 120434.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120434.91, modificado:120434.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO. 221-01-0513 - 74934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74934 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 137 634 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GASPAR ANTONIO XIU UBICADA SOBRE L, lon:-89.64341407, lat:20.92503997}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 120434.91 | 120434.91 | 120434.91 | 118522.15 | 118522.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-10, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120434.91, importe_modificado:120434.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931587/proyecto_INICIO, 1931587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932349 | Proyecto de inversión | 64019.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64019.4, modificado:64019.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0679 - 77867 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77867 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:22.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE CARRETERA A HUNUCMA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 235 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71646027, lat:21.01960933}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 64019.4 | 64019.4 | 64019.4 | 57325.22 | 57325.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-28, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64019.44, importe_modificado:64019.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.79}} | {1932349/proyecto_INICIO, 1932349/proyecto_PROCESO, 1932349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934384 | Proyecto de inversión | 395756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395756.52, modificado:395756.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-02-0014 - 85541 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85541 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.56447603, lat:21.04218613}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 395756.52 | 395756.52 | 395756.52 | 395755.61 | 395755.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-087-1, contratista:URBES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:395756.52, importe_modificado:395756.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.0}} | {1934384/proyecto_INICIO, 1934384/proyecto_PROCESO, 1934384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934753 | Proyecto de inversión | 169338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169338.3, modificado:169338.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0200 - 86937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86937 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65384167, lat:20.92051725}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 169338.3 | 169338.3 | 169338.3 | 50801.49 | 50801.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169338.3, importe_modificado:169338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934753/proyecto_INICIO, 1934753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934765 | Proyecto de inversión | 72814.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72814.44, modificado:72814.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0201 - 86982 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86982 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.22, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65386264, lat:20.92050829}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 72814.44 | 72814.44 | 72814.44 | 21844.33 | 21844.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-4, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72814.44, importe_modificado:72814.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.47}} | {1934765/proyecto_INICIO, 1934765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931600 | Proyecto de inversión | 182304.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182304.86, modificado:182304.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH, PROYECTO NO.221-01-0651 - 74982 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74982 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 326 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 90, lon:-89.6683793, lat:20.91973747}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 182304.86 | 182304.86 | 182304.86 | 181568.2 | 181568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-18, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182304.86, importe_modificado:182304.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931600/proyecto_PROCESO, 1931600/proyecto_INICIO, 1931600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932455 | Proyecto de inversión | 117767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117767.72, modificado:117767.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0428 - 78336 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78336 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A COSGAYA Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 872 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.6723609, lat:21.103668}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 117767.72 | 117767.72 | 117767.72 | 115136.24 | 115136.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-25, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117767.72, importe_modificado:117767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1932455/proyecto_INICIO, 1932455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934779 | Proyecto de inversión | 176727.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176727.24, modificado:176727.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO.221-02-0073 - 87019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87019 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 862 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135-A Y CALLE 137-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VIERNES SANTO A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 4, lon:-89.65290249, lat:20.92707277}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 176727.24 | 176727.24 | 176727.24 | 53018.17 | 53018.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-8, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176727.24, importe_modificado:176727.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934779/proyecto_INICIO, 1934779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918863 | Proyecto de inversión | 115697.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115697.24, modificado:115697.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0140 - 34692 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34692 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 523 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 33., lon:-89.6563377, lat:21.10320723}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 115697.24 | 115697.24 | 115697.24 | 92027.39 | 92027.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-11, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115697.24, importe_modificado:115697.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {1918863/proyecto_INICIO, 1918863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931620 | Proyecto de inversión | 62463.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62463.63, modificado:62463.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0605 - 75033 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75033 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 160 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.71465852, lat:21.02100679}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 62463.63 | 62463.63 | 62463.63 | 59873.04 | 59873.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-13, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62463.63, importe_modificado:62463.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.85}} | {1931620/proyecto_INICIO, 1931620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931625 | Proyecto de inversión | 51713.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51713.46, modificado:51713.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0624 - 75052 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75052 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 735 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.70841482, lat:21.00927117}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 51713.46 | 51713.46 | 51713.46 | 49617.5 | 49617.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-14, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51713.46, importe_modificado:51713.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.14}} | {1931625/proyecto_PROCESO, 1931625/proyecto_INICIO, 1931625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932482 | Proyecto de inversión | 69899.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69899.73, modificado:69899.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0427 - 78438 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78438 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A COSGAYA Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 872 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.6723609, lat:21.103668}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 69899.73 | 69899.73 | 69899.73 | 64734.17 | 64734.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-24, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69899.73, importe_modificado:69899.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {1932482/proyecto_INICIO, 1932482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930303 | Proyecto de inversión | 498388.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498388.97, modificado:498388.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-01-0580 - 69207 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69207 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.8, meta_modificada:1313.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON A 652 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 SE, lon:-89.58285996, lat:21.10126822}} | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 498388.97 | 498388.97 | 498388.97 | 496803.86 | 496803.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-062-1, contratista:TYGAR MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:498388.97, importe_modificado:498388.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.63}} | {1930303/proyecto_INICIO, 1930303/proyecto_PROCESO, 1930303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931045 | Proyecto de inversión | 118535.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118535.66, modificado:118535.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0290 - 72445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72445 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA A 358 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 30 SEGUIR POR LA CALLE 39, lon:-89.66185474, lat:21.10039619}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 118535.66 | 118535.66 | 118535.66 | 116439.5 | 116439.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-4, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118535.66, importe_modificado:118535.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931045/proyecto_PROCESO, 1931045/proyecto_INICIO, 1931045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931654 | Proyecto de inversión | 107750.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107750.6, modificado:107750.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0212 - 75175 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75175 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.65755699, lat:21.108439}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 107750.6 | 107750.6 | 107750.6 | 105828.76 | 105828.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-076-4, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107750.6, importe_modificado:105828.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931654/proyecto_FIN, 1931654/proyecto_INICIO, 1931654/proyecto_PROCESO, 1931654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934839 | Proyecto de inversión | 114195.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114195.3, modificado:114195.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO.221-02-0177 - 87220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87220 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 862 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 137-A Y CALLE 135-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VIERNES SANTO A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 4, lon:-89.65290127, lat:20.92704751}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 114195.3 | 114195.3 | 114195.3 | 34258.59 | 34258.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114195.3, importe_modificado:114195.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934839/proyecto_INICIO, 1934839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931735 | Proyecto de inversión | 117092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117092.42, modificado:117092.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-01-0642 - 75484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75484 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 236 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A, lon:-89.66612634, lat:20.92384745}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 117092.42 | 117092.42 | 117092.42 | 114962.59 | 114962.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-15, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117092.42, importe_modificado:117092.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931735/proyecto_INICIO, 1931735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930474 | Proyecto de inversión | 112652.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112652.38, modificado:112652.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0670 - 69972 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69972 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LARA Y LARA A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4A, lon:-89.69651463, lat:21.00681232}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 112652.38 | 112652.38 | 112652.38 | 107996.81 | 107996.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-053-3, contratista:ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112652.38, importe_modificado:112652.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1930474/proyecto_INICIO, 1930474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931089 | Proyecto de inversión | 118535.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118535.66, modificado:118535.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0209 - 72601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72601 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.660916, lat:21.10890838}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 118535.66 | 118535.66 | 118535.66 | 116770.17 | 116770.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118535.66, importe_modificado:118535.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1931089/proyecto_INICIO, 1931089/proyecto_PROCESO, 1931089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934867 | Proyecto de inversión | 119946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119946.48, modificado:119946.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0176 - 87296 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87296 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65415478, lat:20.92063295}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 119946.48 | 119946.48 | 119946.48 | 35983.94 | 35983.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119946.48, importe_modificado:119946.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934867/proyecto_INICIO, 1934867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930485 | Proyecto de inversión | 131831.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131831.61, modificado:131831.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0671 - 70007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70007 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LARA Y LARA A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4A, lon:-89.69655141, lat:21.00682734}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 131831.61 | 131831.61 | 131831.61 | 129688.42 | 129688.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-053-4, contratista:ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131831.61, importe_modificado:131831.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1930485/proyecto_PROCESO, 1930485/proyecto_INICIO, 1930485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931107 | Proyecto de inversión | 98137.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98137.29, modificado:98137.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0210 - 72712 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72712 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.660916, lat:21.10890838}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 98137.29 | 98137.29 | 98137.29 | 96655.52 | 96655.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-1, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98137.29, importe_modificado:98137.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931107/proyecto_PROCESO, 1931107/proyecto_INICIO, 1931107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931120 | Proyecto de inversión | 68119.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68119.2, modificado:68119.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0211 - 72752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72752 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.71, meta_modificada:32.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.660916, lat:21.10890838}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 68119.2 | 68119.2 | 68119.2 | 64161.33 | 64161.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-2, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68119.2, importe_modificado:68119.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.81}} | {1931120/proyecto_PROCESO, 1931120/proyecto_INICIO, 1931120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931822 | Proyecto de inversión | 9257.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9257.26, modificado:9257.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0625 - 75899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:32.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 200 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.7125993, lat:21.0118931}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 9257.26 | 9257.26 | 9257.26 | 9228.21 | 9228.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-24, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9257.26, importe_modificado:9257.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.92}} | {1931822/proyecto_PROCESO, 1931822/proyecto_INICIO, 1931822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931824 | Proyecto de inversión | 76071.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76071.38, modificado:76071.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0626 - 75918 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:36.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 200 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.71257863, lat:21.01189524}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 76071.38 | 76071.38 | 76071.38 | 75351.92 | 75351.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-25, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76071.38, importe_modificado:76071.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.68}} | {1931824/proyecto_INICIO, 1931824/proyecto_PROCESO, 1931824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931830 | Proyecto de inversión | 79083.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79083.65, modificado:79083.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0501 - 75934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.71512034, lat:21.02162491}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 79083.65 | 79083.65 | 79083.65 | 73784.1 | 73784.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-9, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:79083.65, importe_modificado:79083.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.61}} | {1931830/proyecto_INICIO, 1931830/proyecto_PROCESO, 1931830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932670 | Proyecto de inversión | 5376.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5376.01, modificado:5376.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0204 - 79108 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79108 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:16.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 297 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 3, lon:-89.66245629, lat:21.10107373}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 5376.01 | 5376.01 | 5376.01 | 5038.39 | 5038.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-2, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5376.01, importe_modificado:5376.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.49}} | {1932670/proyecto_INICIO, 1932670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932683 | Proyecto de inversión | 40503 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40503.0, modificado:40503.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0203 - 79147 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79147 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 297 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 3, lon:-89.66245629, lat:21.10107373}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 40503 | 40503 | 40503 | 39753.32 | 39753.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-1, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40503.0, importe_modificado:40503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.72}} | {1932683/proyecto_INICIO, 1932683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934906 | Proyecto de inversión | 74841.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74841.49, modificado:74841.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-02-0145 - 87426 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87426 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.14, meta_modificada:37.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-C 430 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 280 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.65569191, lat:20.91050459}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 74841.49 | 74841.49 | 74841.49 | 22452.45 | 22452.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-12, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74841.49, importe_modificado:74841.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.14}} | {1934906/proyecto_PROCESO, 1934906/proyecto_INICIO, 1934906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931849 | Proyecto de inversión | 27249.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27249.76, modificado:27249.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0495 - 76006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76006 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:7.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 340 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.70231011, lat:21.01860042}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 27249.76 | 27249.76 | 27249.76 | 25122.91 | 25122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-5, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:27249.76, importe_modificado:27249.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.55}} | {1931849/proyecto_INICIO, 1931849/proyecto_PROCESO, 1931849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934926 | Proyecto de inversión | 98315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98315.5, modificado:98315.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0177 - 87520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87520 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65413346, lat:20.92062876}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98315.5 | 98315.5 | 98315.5 | 29494.65 | 29494.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98315.5, importe_modificado:98315.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934926/proyecto_INICIO, 1934926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934955 | Proyecto de inversión | 7736.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7736.71, modificado:7736.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-02-0147 - 87662 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87662 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.65, meta_modificada:32.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-C 430 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 280 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.65566817, lat:20.91048695}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 7736.71 | 7736.71 | 7736.71 | 2321.01 | 2321.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-13, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7736.71, importe_modificado:7736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.8}} | {1934955/proyecto_INICIO, 1934955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930762 | Proyecto de inversión | 178744.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178744.23, modificado:178744.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0205 - 71216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71216 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65579934, lat:21.10333163}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 178744.23 | 178744.23 | 178744.23 | 120155.98 | 120155.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-4, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178744.23, importe_modificado:178744.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.67}} | {1930762/proyecto_INICIO, 1930762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201926957 | Proyecto de inversión | 123841.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123841.51, modificado:123841.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-01-0710 - 55971 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55971 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 203 508 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-E Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 1200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 460 MTS A O, lon:-89.6195411, lat:20.88689781}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 123841.5 | 123841.5 | 123841.5 | 122954.15 | 122954.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-3, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123841.5, importe_modificado:123841.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1926957/proyecto_INICIO, 1926957/proyecto_PROCESO, 1926957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930793 | Proyecto de inversión | 54303.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54303.71, modificado:54303.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0206 - 71377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71377 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.62, meta_modificada:24.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65579934, lat:21.10333163}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 54303.71 | 54303.71 | 54303.71 | 46738.36 | 46738.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-5, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54303.71, importe_modificado:54303.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.19}} | {1930793/proyecto_INICIO, 1930793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931202 | Proyecto de inversión | 78521.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78521.97, modificado:78521.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0314 - 73234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73234 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.85, meta_modificada:30.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32-A INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 219 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEG, lon:-89.66510278, lat:21.10599318}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 78521.97 | 78521.97 | 78521.97 | 74215.88 | 74215.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-5, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78521.97, importe_modificado:78521.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.16}} | {1931202/proyecto_INICIO, 1931202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927017 | Proyecto de inversión | 48330.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48330.41, modificado:48330.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-01-0712 - 56175 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56175 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191-A 496 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTERGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 290 M, lon:-89.61924069, lat:20.89337686}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 48330.41 | 48330.41 | 48330.41 | 47593.2 | 47593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-4, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48330.41, importe_modificado:48330.41}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.98}} | {1927017/proyecto_INICIO, 1927017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930866 | Proyecto de inversión | 49629.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.58, modificado:49629.58}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0147 - 71720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71720 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.66457262, lat:21.10429998}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 49629.58 | 49629.58 | 49629.58 | 20571.78 | 20571.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-1, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49629.58, importe_modificado:49629.58}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.41}} | {1930866/proyecto_INICIO, 1930866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930873 | Proyecto de inversión | 5032.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5032.63, modificado:5032.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0198 - 71763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 680 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR 150 MTS , lon:-89.6703568, lat:21.10381711}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 5032.63 | 5032.63 | 5032.63 | 4985.66 | 4985.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-3, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5032.63, importe_modificado:5032.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {1930873/proyecto_PROCESO, 1930873/proyecto_INICIO, 1930873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930884 | Proyecto de inversión | 75547.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75547.06, modificado:75547.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-01-0667 - 71831 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71831 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 394 B INTERIOR B COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USUS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I , lon:-89.65403699, lat:20.91220077}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 75547.06 | 75547.06 | 75547.06 | 66504.04 | 66504.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-1, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75547.06, importe_modificado:75547.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.55}} | {1930884/proyecto_INICIO, 1930884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930887 | Proyecto de inversión | 107687.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107687.14, modificado:107687.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0208 - 71837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71837 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 1080 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65118675, lat:21.10424616}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 107687.14 | 107687.14 | 107687.14 | 81983.2 | 81983.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-7, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107687.14, importe_modificado:107687.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.76}} | {1930887/proyecto_INICIO, 1930887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930902 | Proyecto de inversión | 122348.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122348.1, modificado:122348.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0190 - 71912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71912 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 1010 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65171777, lat:21.10416621}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 122348.1 | 122348.1 | 122348.1 | 36704.43 | 36704.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-2, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122348.1, importe_modificado:122348.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1930902/proyecto_INICIO, 1930902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930903 | Proyecto de inversión | 9018.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9018.33, modificado:9018.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0640 - 71913 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71913 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139-A 326 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE VIERNES SANTO A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 139A, lon:-89.64845488, lat:20.92475795}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 9018.33 | 9018.33 | 9018.33 | 9002.78 | 9002.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-2, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9018.33, importe_modificado:9018.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.21}} | {1930903/proyecto_INICIO, 1930903/proyecto_FIN, 1930903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919859 | Proyecto de inversión | 103902.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103902.48, modificado:103902.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO. 221-01-0262 - 37239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37239 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 539 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 446 MTS AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X, lon:-89.62191512, lat:20.89853447}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 103902.48 | 103902.48 | 103902.48 | 97062.83 | 97062.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-2, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103902.48, importe_modificado:103902.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1919859/proyecto_INICIO, 1919859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915959 | Proyecto de inversión | 99905.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99905.15, modificado:99905.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0222 - 27827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27827 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 375 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.70494941, lat:21.01989735}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 99905.15 | 99905.15 | 99905.15 | 98467.36 | 98467.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-17, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99905.15, importe_modificado:99905.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1915959/proyecto_INICIO, 1915959/proyecto_PROCESO, 1915959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201923009 | Proyecto de inversión | 22090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.16, modificado:22090.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0592 - 46645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46645 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-B Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 545 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 180 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.58161193, lat:21.09819347}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 22090.16 | 22090.16 | 22090.16 | 19813.91 | 19813.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-14, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22090.16, importe_modificado:22090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {1923009/proyecto_INICIO, 1923009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919929 | Proyecto de inversión | 86298.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86298.1, modificado:86298.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0694 - 37400 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37400 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44D 532 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.92 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 1, lon:-89.61791254, lat:20.88896565}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 86298.1 | 86298.1 | 86298.1 | 77680.24 | 77680.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-4, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86298.1, importe_modificado:86298.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {1919929/proyecto_INICIO, 1919929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919960 | Proyecto de inversión | 182548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182548.38, modificado:182548.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0693 - 37538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37538 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44D 532 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.92 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 1, lon:-89.61791254, lat:20.88896565}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 182548.38 | 182548.38 | 182548.38 | 175010.06 | 175010.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-3, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182548.38, importe_modificado:182548.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1919960/proyecto_INICIO, 1919960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919972 | Proyecto de inversión | 108210.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108210.05, modificado:108210.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0711 - 37573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37573 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 558 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 199 Y CALLE 201, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.68 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 175, lon:-89.62105243, lat:20.88941734}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 108210.05 | 108210.05 | 108210.05 | 105977.92 | 105977.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-9, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108210.05, importe_modificado:108210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1919972/proyecto_INICIO, 1919972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922306 | Proyecto de inversión | 119403.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119403.87, modificado:119403.87}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-01-0082 - 45066 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45066 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 294 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 UBICADOS SOBRE LA CA, lon:-89.65700894, lat:20.82459745}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 119403.87 | 119403.87 | 119403.87 | 61299.14 | 61299.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-1, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119403.87, importe_modificado:61299.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {1922306/proyecto_INICIO, 1922306/proyecto_PROCESO, 1922306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916044 | Proyecto de inversión | 107534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107534.29, modificado:107534.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0224 - 28047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28047 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A, lon:-89.69355836, lat:21.01326367}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107534.29 | 107534.29 | 107534.29 | 103177.16 | 103177.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-19, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107534.28, importe_modificado:107534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1916044/proyecto_PROCESO, 1916044/proyecto_INICIO, 1916044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919995 | Proyecto de inversión | 108210.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108210.05, modificado:108210.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0714 - 37622 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37622 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 528 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.60 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 17, lon:-89.61939558, lat:20.89078006}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 108210.05 | 108210.05 | 108210.05 | 100861.74 | 100861.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-10, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108210.05, importe_modificado:108210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1919995/proyecto_INICIO, 1919995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922407 | Proyecto de inversión | 22090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.16, modificado:22090.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0537 - 45346 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45346 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA CHOLUL A 400 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 1000 MTS AL ORIENTE, lon:-89.54720741, lat:21.03524271}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 22090.16 | 22090.16 | 22090.16 | 20496.78 | 20496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-4, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22090.16, importe_modificado:22090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.93}} | {1922407/proyecto_PROCESO, 1922407/proyecto_INICIO, 1922407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918697 | Proyecto de inversión | 80693.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80693.3, modificado:80693.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 221-01-0512 - 34177 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34177 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 29A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS AL SUR DEL INSTITUTO TIERRA MAGICA UBICADA EN LA CALLE 31 X 102 Y 104., lon:-89.71076549, lat:21.0095561}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 80693.3 | 80693.3 | 80693.3 | 76864.48 | 76864.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-6, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80693.31, importe_modificado:80693.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.54}} | {1918697/proyecto_INICIO, 1918697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914716 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0174 - 25050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25050 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71447905, lat:21.02216583}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 118486.31 | 118486.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-8, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1914716/proyecto_INICIO, 1914716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916313 | Proyecto de inversión | 8188.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8188.05, modificado:8188.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0230 - 28605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28605 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.0, meta_modificada:22.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 ESQ. Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL A 960 MTS AL NORTE SOHRE LA CALLE 20 Y 25 MTS AL PONIENTE , lon:-89.7073472, lat:21.02519262}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 8188.05 | 8188.05 | 8188.05 | 8173.93 | 8173.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-25, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8188.05, importe_modificado:8188.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.58}} | {1916313/proyecto_INICIO, 1916313/proyecto_PROCESO, 1916313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201920289 | Proyecto de inversión | 1268469.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MUNICIPAL, monto:487315.59, modificado:486996.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781154.12, modificado:780562.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES CON C.C.T. 31PCB0002O DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, YUCATÁN. - 38557 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE YUCATAN | 38557 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA SIGUIENTE DIRECCION CALLE 9 ENTRE 24 Y 26 CERCA DE LA SALIDA CARRETERA SINANCHESA, lon:-89.18644938, lat:21.23336014}} | 2021-04-14 | 2021-06-14 | 780562.58 | 780562.58 | 780562.58 | 780562.58 | 780562.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-SINANCHE-YUC/2021-05, contratista:FATIMA MARICRUZ PEREZ POOT, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN, monto:1267558.59, importe_modificado:1267558.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:712.0}} | {1920289/proyecto_INICIO, 1920289/proyecto_PROCESO, 1920289/proyecto_FIN, 1920289/proyecto_PROCESO, 1920289/proyecto_FIN, 1920289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914796 | Proyecto de inversión | 60298.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.45, modificado:60298.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0176 - 25188 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:34.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.71447905, lat:21.02216583}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 60298.45 | 60298.45 | 60298.45 | 59468.05 | 59468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-10, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60298.46, importe_modificado:60298.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.25}} | {1914796/proyecto_INICIO, 1914796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201921871 | Proyecto de inversión | 184206.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184206.38, modificado:184206.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA ASENTAMIENTO TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0247 - 43959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43959 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.13 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON Y ALCALA UBICADA SO, lon:-89.65523057, lat:21.04741559}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 184206.38 | 184206.38 | 184206.38 | 144199.47 | 144199.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-3, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:184206.38, importe_modificado:144199.47}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {1921871/proyecto_PROCESO, 1921871/proyecto_INICIO, 1921871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922639 | Proyecto de inversión | 30800.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30800.81, modificado:30800.81}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0578 - 45931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45931 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-C Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 500 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 40 MTS AL NO, lon:-89.55258043, lat:21.04122484}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 30800.81 | 30800.81 | 30800.81 | 23109.98 | 23109.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-11, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:30800.81, importe_modificado:30800.81}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.75}} | {1922639/proyecto_INICIO, 1922639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922643 | Proyecto de inversión | 64765.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64765.34, modificado:64765.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III PROYECTO NO. 221-01-0076 - 45936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45936 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 201 533 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL SUR DE LA ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA CUXTAL UBICADA, lon:-89.62204042, lat:20.88933214}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 64765.34 | 64765.34 | 64765.34 | 48916.77 | 48916.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64765.34, importe_modificado:64765.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.54}} | {1922643/proyecto_INICIO, 1922643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914837 | Proyecto de inversión | 116090.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116090.8, modificado:116090.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0184 - 25331 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25331 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE A 990 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.7059218, lat:21.02579183}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 116090.8 | 116090.8 | 116090.8 | 114455.1 | 114455.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-12, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116090.79, importe_modificado:116090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1914837/proyecto_INICIO, 1914837/proyecto_PROCESO, 1914837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916448 | Proyecto de inversión | 48402.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48402.28, modificado:48402.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0231 - 28922 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28922 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:25.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 ESQ. Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 1000MTS AL NORTE SOB, lon:-89.7073472, lat:21.02519262}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 48402.28 | 48402.28 | 48402.28 | 46693.73 | 46693.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-26, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48402.28, importe_modificado:48402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.68}} | {1916448/proyecto_PROCESO, 1916448/proyecto_INICIO, 1916448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201920393 | Acción | 186806.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186806.97, modificado:186806.97}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 38947 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 38947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.333095, lat:20.533493}} | 2021-02-07 | 2021-04-15 | 186421.25 | 186421.25 | 186421.25 | 186421.25 | 186421.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTY.R33.G.IND.2021.01, contratista:CAPUCA ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:186421.25, importe_modificado:186421.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1920393/proyecto_INICIO, 1920393/proyecto_PROCESO, 1920393/proyecto_FIN, 1920393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916517 | Proyecto de inversión | 51103.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51103.22, modificado:51103.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0236 - 29082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29082 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUETICO DE MERIDA A 190 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 470 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.70908904, lat:21.01065882}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 51103.22 | 51103.22 | 51103.22 | 47363.16 | 47363.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-30, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51103.22, importe_modificado:51103.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.29}} | {1916517/proyecto_INICIO, 1916517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916566 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0237 - 29243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 380 MTS AL NO, lon:-89.71581229, lat:21.02327658}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 119486.09 | 119486.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-31, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.8, importe_modificado:122899.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1916566/proyecto_PROCESO, 1916566/proyecto_INICIO, 1916566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918882 | Proyecto de inversión | 88410.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88410.87, modificado:88410.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO. 221-01-0118 - 34741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34741 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.56581489, lat:21.04069273}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 88410.87 | 88410.87 | 88410.87 | 87156.23 | 87156.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-1, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88410.87, importe_modificado:87156.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1918882/proyecto_PROCESO, 1918882/proyecto_INICIO, 1918882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919780 | Proyecto de inversión | 56513.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56513.77, modificado:56513.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0708 - 36990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36990 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 540 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.45 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 175 , lon:-89.62016887, lat:20.89117026}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 56513.77 | 56513.77 | 56513.77 | 54861.91 | 54861.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-7, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56513.77, importe_modificado:56513.77}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {1919780/proyecto_INICIO, 1919780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919804 | Proyecto de inversión | 108210.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108210.05, modificado:108210.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0700 - 37029 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37029 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 516 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.63 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 17, lon:-89.61887016, lat:20.89056422}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 108210.05 | 108210.05 | 108210.05 | 100381.49 | 100381.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-6, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108210.05, importe_modificado:108210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1919804/proyecto_INICIO, 1919804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915897 | Proyecto de inversión | 99905.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99905.15, modificado:99905.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0220 - 27691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27691 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-B 37 0 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A Y 70 MTS AL ORIEN, lon:-89.69403472, lat:21.01057388}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 99905.15 | 99905.15 | 99905.15 | 96778.87 | 96778.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-15, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99905.15, importe_modificado:99905.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1915897/proyecto_INICIO, 1915897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915949 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL EL PROYECTO NO.220-04-0221 - 27805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27805 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70780287, lat:21.00803396}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 119612.21 | 119612.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-16, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1915949/proyecto_INICIO, 1915949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201913777 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0143 - 23416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.70396609, lat:21.01880326}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 117392.06 | 117392.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-1, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1913777/proyecto_PROCESO, 1913777/proyecto_INICIO, 1913777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916008 | Proyecto de inversión | 132148.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132148.95, modificado:132148.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0223 - 27945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27945 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 375 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.70490924, lat:21.01988217}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 132148.95 | 132148.95 | 132148.95 | 128375.85 | 128375.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-18, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132148.94, importe_modificado:132148.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1916008/proyecto_INICIO, 1916008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916077 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0225 - 28115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28115 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.70893571, lat:21.01910336}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 118811.24 | 118811.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-20, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1916077/proyecto_PROCESO, 1916077/proyecto_INICIO, 1916077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922373 | Proyecto de inversión | 22090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.16, modificado:22090.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0536 - 45261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45261 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 300 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.55430636, lat:21.04256775}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 22090.16 | 22090.16 | 22090.16 | 20496.78 | 20496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-3, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22090.16, importe_modificado:22090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.93}} | {1922373/proyecto_INICIO, 1922373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916475 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0232 - 28973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28973 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70705552, lat:21.00712126}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 119999.81 | 119999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-27, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1916475/proyecto_INICIO, 1916475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916481 | Proyecto de inversión | 21691.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21691.29, modificado:21691.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0233 - 29010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29010 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70705552, lat:21.00712126}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 21691.29 | 21691.29 | 21691.29 | 14713.21 | 14713.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-28, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:21691.3, importe_modificado:21691.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.31}} | {1916481/proyecto_INICIO, 1916481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915035 | Proyecto de inversión | 132148.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132148.95, modificado:132148.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0219 - 25851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25851 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-B 37 0 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A Y 70 MTS AL ORIEN, lon:-89.69403472, lat:21.01057388}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 132148.95 | 132148.95 | 132148.95 | 127724.61 | 127724.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-14, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132148.94, importe_modificado:132148.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1915035/proyecto_INICIO, 1915035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916493 | Proyecto de inversión | 48891.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48891.15, modificado:48891.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0234 - 29035 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29035 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70705552, lat:21.00712126}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 48891.15 | 48891.15 | 48891.15 | 47999 | 47999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-29, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48891.14, importe_modificado:48891.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.69}} | {1916493/proyecto_INICIO, 1916493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916521 | Proyecto de inversión | 175537.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175537.77, modificado:175537.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR PROYECTO NO. 220-04-0124 - 29091 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29091 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 312 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 168 MTS AL SUR DEL POLIFUNCIONAL SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 149 , lon:-89.63655605, lat:20.9125276}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 175537.77 | 175537.77 | 175537.77 | 173836.01 | 173836.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-004-10, contratista:TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175537.77, importe_modificado:173836.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1916521/proyecto_INICIO, 1916521/proyecto_PROCESO, 1916521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201917308 | Proyecto de inversión | 154625.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154625.41, modificado:154625.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0511 - 31132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31132 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 29A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS AL SUR DEL INSTITUTO TIERRA MAGICA UBICADA EN LA CALLE 31 X 102 Y 104., lon:-89.71086074, lat:21.00960605}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 154625.41 | 154625.41 | 154625.41 | 150848.2 | 150848.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-5, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:154625.41, importe_modificado:154625.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1917308/proyecto_INICIO, 1917308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936594 | Proyecto de inversión | 170206.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170206.32, modificado:169680.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 96655 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96655 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 SE REALIZARÁN LA CONSTRUCCIÓN DE 2 DRENAJES EN LA ZAP 3108900010322., lon:-89.52770059, lat:20.40057197}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 169680.36 | 169680.36 | 169680.36 | 169680.36 | 16968.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-15, contratista:JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:850478.67, importe_modificado:850478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1936594/proyecto_INICIO, 1936594/proyecto_FIN, 1936594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201936602 | Proyecto de inversión | 85076.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85076.19, modificado:85076.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 96705 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 96705 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 40, CALLE 11 SE REALIZARÁ UN DRENAJE EN LA ZAP 310890001013A., lon:-89.54890465, lat:20.40450917}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 85076.19 | 85016.19 | 85016.19 | 85016.19 | 85016.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-15, contratista:JUAN ROMÁN DE JESÚS KÚ ERGUERA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:850478.67, importe_modificado:850478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1936602/proyecto_INICIO, 1936602/proyecto_PROCESO, 1936602/proyecto_FIN, 1936602/proyecto_PROCESO, 1936602/proyecto_FIN, 1936602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935855 | Proyecto de inversión | 3496049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496049.37, modificado:4622736.48}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS, EN TEKAX, LOCALIDAD DE KANCAB. - 91803 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 91803 | S | 1424 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1457.6, meta_modificada:1457.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , CALLE 39 EN FRENTE DE LA IGLESIA EN EL CENTRO, lon:-89.3456124, lat:20.195266}} | 2021-05-07 | 2021-07-05 | 4622736.48 | 4622736.48 | 3267410.84 | 3267410.84 | 3267410.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2021.13, contratista:GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3496049.37, importe_modificado:4622736.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {1935855/proyecto_INICIO, 1935855/proyecto_PROCESO, 1935855/proyecto_INICIO, 1935855/proyecto_PROCESO, 1935855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En Recaudado y comprometido se capturo monto incorrecto, Correccion realizada en monto modificado., trimestre:4.0, usuario:josiasmayc, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935870 | Proyecto de inversión | 97367 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97367.0, modificado:97367.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0026 - 91902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 91902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 775 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.708388, lat:21.0234526}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 97367 | 97367 | 97367 | 89680.86 | 89680.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-098, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97367.0, importe_modificado:97367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1935870/proyecto_INICIO, 1935870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935878 | Proyecto de inversión | 104820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104820.29, modificado:104820.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0218 - 91987 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 91987 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 50 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.70056131, lat:21.01311712}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 104820.29 | 104820.29 | 104820.29 | 95143.33 | 95143.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-098-2, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104820.29, importe_modificado:104820.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {1935878/proyecto_PROCESO, 1935878/proyecto_INICIO, 1935878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935879 | Proyecto de inversión | 183753.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183753.3, modificado:183753.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0219 - 92000 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92000 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 50 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.70058009, lat:21.01314215}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 183753.3 | 183753.3 | 183753.3 | 179978.1 | 179978.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-098-3, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183753.3, importe_modificado:183753.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1935879/proyecto_PROCESO, 1935879/proyecto_INICIO, 1935879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935908 | Proyecto de inversión | 110542.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110542.61, modificado:110542.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO.221-01-0033 - 92165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92165 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL A COMISARIA KOMCHEN A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 33 100 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.66672609, lat:21.10247699}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 110542.61 | 110542.61 | 110542.61 | 110079.91 | 110079.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110542.61, importe_modificado:110542.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935908/proyecto_INICIO, 1935908/proyecto_PROCESO, 1935908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935123 | Proyecto de inversión | 98481.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98481.42, modificado:98481.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO 221-02-0023 - 88422 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88422 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A, lon:-89.64036386, lat:20.90729715}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98481.42 | 98481.42 | 98481.42 | 97843.89 | 97843.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-2, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98481.42, importe_modificado:98481.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935123/proyecto_INICIO, 1935123/proyecto_PROCESO, 1935123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935237 | Proyecto de inversión | 106128.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106128.99, modificado:106128.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-02-0148 - 88758 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88758 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92-A 479 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 50 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.65320014, lat:20.9093269}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 106128.99 | 106128.99 | 106128.99 | 31838.69 | 31838.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-14, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106128.99, importe_modificado:106128.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1935237/proyecto_INICIO, 1935237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935263 | Proyecto de inversión | 49268.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49268.69, modificado:49268.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-02-0025 - 88844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88844 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 BIS 497 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLANTA DE CFE A 145 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A 50 AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.6579095, lat:20.89462969}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 49268.69 | 49268.69 | 49268.69 | 14780.6 | 14780.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-6, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49268.69, importe_modificado:49268.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1935263/proyecto_PROCESO, 1935263/proyecto_INICIO, 1935263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201938675 | Proyecto de inversión | 1607143 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607143.0, modificado:1603523.84}} | Equipamiento de Auditorio del campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21524-OE | N | 0 | 0 | 6963 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Campus Ciencias Sociales, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Mérida, Yuc., lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1603523.84 | 1603523.84 | 1603523.84 | 656978.96 | 656978.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201938687 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Terminación del Auditorio de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Habitat, Arte y Diseño | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21523-OE | N | 0 | 0 | 1404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 50 S/N, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 290800.75 | 290800.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942839 | Proyecto de inversión | 316599 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316599.0, modificado:316598.45}} | ADQUISICION DE BOMBAS PARA SU USO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5621-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 316598.45 | 316598.45 | 316598.45 | 316598.45 | 316598.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {1942839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942840 | Proyecto de inversión | 154437 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154437.0, modificado:154267.05}} | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5641-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 154267.05 | 154267.05 | 154267.05 | 154267.05 | 154267.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1942840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942855 | Proyecto de inversión | 9604 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9604.0, modificado:9603.06}} | ADQUISICION DE BASCULA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5691-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 9603.06 | 9603.06 | 9603.06 | 9603.06 | 9603.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1942855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942857 | Proyecto de inversión | 100915 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100915.0, modificado:100913.04}} | ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5971-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 100913.04 | 100913.04 | 100913.04 | 100913.04 | 100913.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1942857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935379 | Proyecto de inversión | 46014.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46014.61, modificado:46014.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-02-0098 - 89239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89239 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.48, meta_modificada:24.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 344 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 890 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 160, lon:-89.67501991, lat:20.90710945}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 46014.61 | 46014.61 | 46014.61 | 44397.18 | 44397.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097-4, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46014.61, importe_modificado:46014.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.62}} | {1935379/proyecto_INICIO, 1935379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935609 | Proyecto de inversión | 120226.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120226.32, modificado:120226.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-02-0081 - 89993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89993 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 400 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 100 MTS A, lon:-89.58064499, lat:21.09565601}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 120226.32 | 120226.32 | 120226.32 | 114958.34 | 114958.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-096, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120226.32, importe_modificado:120226.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1935609/proyecto_INICIO, 1935609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201939244 | Proyecto de inversión | 29883082.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.988308296E7, modificado:2.421641037E7}} | Construcción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán (3era etapa) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/21/032 | S | 498660 | 461088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49850.09, meta_modificada:40705.03}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23¿ 181, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64030504, lat:21.00928182}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6082533, lat:21.0217764}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 28 & Calle 23, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403994, lat:21.0102104}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 24216410.37 | 24216410.36 | 24216410.36 | 24216410.36 | 24216410.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2021, contratista:LUDIZA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:7281967.67, importe_modificado:7256580.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2021, contratista:CONSTRUCTORA CAVIVO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3838355.4, importe_modificado:3838355.4}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-005-2021, contratista:GRUPO RV PENINSULAR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3717686.2, importe_modificado:3713873.27}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2021, contratista:ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:3132933.75, importe_modificado:3132933.75}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2021, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:6274667.44, importe_modificado:6274667.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40705.03}} | {1939244/proyecto_INICIO, 1939244/proyecto_PROCESO, 1939244/proyecto_INICIO, 1939244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los trabajos de:Construcción de terracerias, sub-base, carpeta de concreto asfáltico de 3cms., riego tapón, drenaje pluvial, guarniciones y señalamiento. El Roble Agrícola 61x14y16, 63x16y24,65Ax16y24,67x8y6 diagonal, 69x8y6 diagonal,14x45y47. Dzununcán 90x187A y 187diagonal .Emilio Zapata III 96Bx171y171-1, 96Bx171-1 y 171-2, 96Bx171-2y171-3, 96Bx171-3y 171-4, 96Bx171-4y177,, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Nuevo Yucatán.27x44Ay46A,27x46Ay46B,27x46By48,27x48y48A,27x48Ay48B,27X48By50,27x50y50A,27x50Ay50B,27x50By50 diagonal, 33x46y44C,33x48y46B,33x44Cy44A,31Ax48Ay48,44C x 33y33A,44Cx 31Ay33,44Cx33Ay33B,46x31y31A,46Bx27y29,46Bx31Y31A,33x46y46A,33x48y48A,33x46By46A.Santa Maria 2x21y23, 2x23y25, 2x25y27, 2x27y29,2x29y31,2x31y33,6x25y27,10x29y31,10x31y33,10x33y35,16x31y33,16x33y35, , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:Hacienda sodzil Norte 21x42y44,42x25Ay25B.Montebello 14x21y23. San Antonio Cucul 53x30y32. Leandro Valle 10x45y43,10x47y45. San Pablo Oriente 27x10A y Periférico, 29x10A y periférico., , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs4: {observación:La meta se modifico en 40,705.03 Metro Cuadrado, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs5: {observación:Municipio: Mérida Localidad: Mérida, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs6: {observación:La fecha del sistema es estimada la fecha de inicio contratadas son: 05-08-21 AL 03-10-21 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs7: {observación:contrato: GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2021 Fechas iniciales: 05-08-21 al 3-10-21 Fechas Diferidas: 25-08-21 al 23-10-21 Ampliada:24-10-21 al 15-11-21. Obra Penalizada por terminar fuera del plazo establecido. fecha real de termino 05-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs8: {observación: GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2021 Fechas iniciales: 05-08-21 al 3-10-21 Fechas Diferidas: 18-08-21 al 16-10-21 Ampliada:17-10-21 al 30-10-21. Obra Penalizada por terminar fuera del plazo establecido. fecha real de termino 09-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs9: {observación:GE-INCAY-OB-LP-004-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs10: {observación:GE-INCAY-OB-LP-005-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21. fecha Ampliada:17-10-21 al 30-10-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}, obs11: {observación:GE-INCAY-OB-LP-006-2021 Fecha inicial 05-08-21 al 3-10-21 Fecha Diferida: 18-08-21 al 16-10-21 Fecha Ampliada:17-10-21 al 30-10-21, Obra Penalizada por terminar fuera del plazo establecido.fecha real de termino 09-12-21, trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935157 | Proyecto de inversión | 62886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62886.38, modificado:62886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO. 221-02-0022 - 88508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88508 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A, lon:-89.64036386, lat:20.90729715}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 62886.38 | 62886.38 | 62886.38 | 62587.92 | 62587.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-1, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62886.38, importe_modificado:62886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.9}} | {1935157/proyecto_INICIO, 1935157/proyecto_PROCESO, 1935157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201940694 | Proyecto de inversión | 2607210 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja , monto:782163.0, modificado:779955.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825047.0, modificado:1819896.27}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2 | S | 249 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:97353 Texán de Palomeque, Yuc., México, lon:-89.8300567, lat:20.9333924}} | 2021-06-26 | 2021-11-25 | 2599851.82 | 2599851.82 | 2599851.82 | 2599851.82 | 2599851.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-015-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2599851.82, importe_modificado:2599851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:112.0}} | {1940694/proyecto_INICIO, 1940694/proyecto_PROCESO, 1940694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935182 | Proyecto de inversión | 108575.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108575.3, modificado:108575.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-02-0024 - 88573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88573 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-A 308 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS AL PO, lon:-89.65457075, lat:20.91569844}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 108575.3 | 108575.3 | 108575.3 | 32572.59 | 32572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108575.3, importe_modificado:108575.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1935182/proyecto_INICIO, 1935182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935875 | Proyecto de inversión | 119359.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119359.71, modificado:119359.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-02-0027 - 91965 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 91965 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 775 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.70839068, lat:21.02346261}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 119359.71 | 119359.71 | 119359.71 | 115206.41 | 115206.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-098-1, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119359.71, importe_modificado:119359.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1935875/proyecto_INICIO, 1935875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935917 | Proyecto de inversión | 118570.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118570.41, modificado:118570.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MEXICO, PROYECTO NO. 221-02-0170 - 92184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92184 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-A 1063 0 INTERIOR 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 122-A Y CALLE 124, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR NUEVO AMANECER UBICADO SOBRE LA CALLE 124 X, lon:-89.66783826, lat:20.95713952}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 118570.41 | 118570.41 | 118570.41 | 117033.19 | 117033.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099-2, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118570.41, importe_modificado:118570.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1935917/proyecto_INICIO, 1935917/proyecto_PROCESO, 1935917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935923 | Proyecto de inversión | 48904.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48904.25, modificado:48904.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO.221-01-0193 - 92253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92253 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32-A INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN A 330 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 260 MTS AL NORT, lon:-89.66462324, lat:21.10674591}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 48904.25 | 48904.25 | 48904.25 | 48166.11 | 48166.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101-1, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48904.25, importe_modificado:48904.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.9}} | {1935923/proyecto_INICIO, 1935923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201940803 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:13, modalidad:K, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:1.0E8}} | Construcción de las Nuevas instalaciones del Hospital General Naval de Yucalpetén, en un inmueble destinado a la Secretaria de Mariana ubicado en la calle 16 No. 607 colonia parque industrial, portuario de Yucalpetén Municipio de Progreso Yucatán para beneficio y prestación de servicios médicos de ambas partes | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 1 convenio | N | 0 | 0 | 4632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8867.0, meta_modificada:8867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:97323, Indeco 101 Yucalpetén, Yucalpetén, 97323 Progreso, Yuc., México, lon:-89.70357299, lat:21.27853755}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 100000000 | 99902796.39 | 75084306.22 | 75084306.22 | 75084306.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP21-LP-INCCOPY-2SMA-025, contratista:COMERCIALIZADORA CAMINO, S.A. DE C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación del Estado de Yucatán, monto:1.992714205E7, importe_modificado:2.157714205E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP21-LP-INCCOPY-2SMA-026, contratista:KAPRA DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación del Estado de Yucatán, monto:7.649620173E7, importe_modificado:7.649620173E7}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SRV21-LP-INCCOPY-2SMA-033, contratista:BLOKER, SA de CV, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:1829452.61, importe_modificado:1829452.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8867.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance físico, difiere del mencionado en el reporte trimestral ( F-PR-RAT-01-R00) enviado., trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar el periodo de termino de los contratos difiere de los mencionados en los convenios modificatorios., trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201935327 | Proyecto de inversión | 123143.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123143.23, modificado:123143.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-02-0071 - 89073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89073 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 350 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 118 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.67373245, lat:20.92052891}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 123143.23 | 123143.23 | 123143.23 | 119262.91 | 119262.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097-1, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123143.23, importe_modificado:123143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1935327/proyecto_INICIO, 1935327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201939844 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 31EPR0126W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-001 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 96 152, Feliciano Canul Reyes, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.67183709, lat:21.28091692}} | 2021-06-10 | 2021-09-08 | 1084500.29 | 1084500.29 | 1084500.29 | 1084500.29 | 1084500.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-I3P-076, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1084500.3, importe_modificado:1084500.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210201935364 | Proyecto de inversión | 8496.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8496.69, modificado:8496.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-02-0096 - 89190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89190 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 344 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 890 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 160, lon:-89.67499845, lat:20.9070894}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 8496.69 | 8496.69 | 8496.69 | 8444.23 | 8444.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097-3, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8496.69, importe_modificado:8496.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.53}} | {1935364/proyecto_INICIO, 1935364/proyecto_PROCESO, 1935364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201943079 | Adquisición | 10293846 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0293846E7, modificado:1.8463381E7}} | Equipamiento de la Policia Estatal y Municipal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública | 0301 | N | 0 | 0 | 5010 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:580.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70019341, lat:20.96184037}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 18463381 | 18424404.97 | 18424404.97 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201937499 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:118000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 45094 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 45094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.988792, lat:20.872096}} | 2021-01-01 | 2021-08-30 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-R33-PE-2021, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:118000.0, importe_modificado:118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937499/proyecto_INICIO, 1937499/proyecto_PROCESO, 1937499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201938674 | Proyecto de inversión | 13185917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.318591707E7, modificado:1.318591709E7}} | Implementación de sistemas fotovoltaico interconectado a la red de CFE para la Facultad de Matemáticas. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21455-OE | N | 0 | 0 | 1230 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Inn, Anillo Periférico Norte tablaje 13615, Chuburna de Hidalgo, 97119 Mérida, Yuc., lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 13185917.09 | 13185917.09 | 13185917.09 | 6556070.62 | 6556070.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:342.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017252 | Proyecto de inversión | 98173.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98173.13, modificado:60509.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0204 - 185239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185239 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL ALACRANES DE MOLAS UBICADO SOBRE LA CALLE 12 X 19 , lon:-89.62519431, lat:20.81783183}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 60509.25 | 60509.25 | 60509.25 | 18152.78 | 18152.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-7, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60509.25, importe_modificado:60509.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.58}} | {2017252/proyecto_PROCESO, 2017252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017254 | Proyecto de inversión | 7101.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7101.41, modificado:7440.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0203 - 185263 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185263 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL ALACRANES DE MOLAS UBICADO EN CALLE 12 X 19 AVANZA, lon:-89.62519431, lat:20.81783183}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7440.72 | 7440.72 | 7440.72 | 2232.21 | 2232.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-6, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7440.72, importe_modificado:7440.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.65}} | {2017254/proyecto_PROCESO, 2017254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017255 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107127.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0320 - 185276 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185276 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 133 MTS AL, lon:-89.63416784, lat:20.8090312}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107127.31 | 107127.31 | 107127.31 | 32138.19 | 32138.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-11, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107127.31, importe_modificado:107127.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017255/proyecto_PROCESO, 2017255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017602 | Proyecto de inversión | 121980.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121980.27, modificado:128767.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH , PROYECTO NO. 221-03-0190 - 190096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190096 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X, lon:-89.732414, lat:20.97226267}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128767.7 | 128767.7 | 128767.7 | 38630.31 | 38630.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-039, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128767.7, importe_modificado:128767.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.8}} | {2017602/proyecto_PROCESO, 2017602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017606 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:127104.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-02-0225 - 190153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190153 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADA EN LA CALLE 19B X 20 AVANZAR 85 MTS AL SUR SO, lon:-89.6493894, lat:20.86378494}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127104.37 | 127104.37 | 127104.37 | 103264.05 | 103264.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127104.37, importe_modificado:127104.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017606/proyecto_INICIO, 2017606/proyecto_PROCESO, 2017606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017608 | Proyecto de inversión | 664167.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664167.52, modificado:811967.01}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-01-0043 - 190170 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190170 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL PONIENTE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN UBICADOS, lon:-89.6572062, lat:20.8638195}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 811967.01 | 811967.01 | 811967.01 | 243590.11 | 243590.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:811967.01, importe_modificado:811967.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {2017608/proyecto_INICIO, 2017608/proyecto_FIN, 2017608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017609 | Proyecto de inversión | 6502.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502.69, modificado:6215.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0211 - 190181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190181 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65043702, lat:20.88222016}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6215.33 | 6215.33 | 6215.33 | 1864.6 | 1864.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-3, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6215.33, importe_modificado:6215.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.09}} | {2017609/proyecto_PROCESO, 2017609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017611 | Proyecto de inversión | 133215.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133215.54, modificado:88302.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0212 - 190211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190211 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65049871, lat:20.88214498}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 88302.41 | 88302.41 | 88302.41 | 26490.72 | 26490.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-4, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88302.41, importe_modificado:88302.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.29}} | {2017611/proyecto_PROCESO, 2017611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017612 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121043.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0208 - 190241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190241 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65061941, lat:20.88081677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121043.18 | 121043.18 | 121043.18 | 36312.95 | 36312.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121043.18, importe_modificado:121043.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017612/proyecto_INICIO, 2017612/proyecto_PROCESO, 2017612/proyecto_INICIO, 2017612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017615 | Proyecto de inversión | 167014.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167014.76, modificado:98119.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0209 - 190274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190274 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65052017, lat:20.88075663}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 98119.41 | 98119.41 | 98119.41 | 29435.82 | 29435.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-1, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98119.41, importe_modificado:98119.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.9}} | {2017615/proyecto_PROCESO, 2017615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017617 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121043.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0214 - 190291 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190291 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 86 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALL, lon:-89.65313894, lat:20.88302224}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121043.18 | 121043.18 | 121043.18 | 36312.95 | 36312.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-5, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121043.18, importe_modificado:121043.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017617/proyecto_PROCESO, 2017617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017620 | Proyecto de inversión | 86634.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86634.78, modificado:54809.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0235 - 190316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190316 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL ORIENTE , lon:-89.57825384, lat:20.86320325}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 54809.18 | 54809.18 | 54809.18 | 16442.76 | 16442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-7, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54809.18, importe_modificado:54809.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.69}} | {2017620/proyecto_PROCESO, 2017620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017259 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137864.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0319 - 185346 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185346 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 133 , lon:-89.63416784, lat:20.8090312}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137864.98 | 137864.98 | 137864.98 | 41359.5 | 41359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-10, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137864.98, importe_modificado:137864.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017259/proyecto_PROCESO, 2017259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017274 | Proyecto de inversión | 5603 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603.0, modificado:5780.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO.221-03-0247 - 185476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185476 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1, lon:-89.68041383, lat:20.95049788}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5780.57 | 5780.57 | 5780.57 | 1734.18 | 1734.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-13, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5780.57, importe_modificado:5780.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {2017274/proyecto_PROCESO, 2017274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017621 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:105224.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0228 - 190342 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190342 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADAS EN LA CALLE 15 X 15 , lon:-89.5762117, lat:20.87064174}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105224.57 | 105224.57 | 105224.57 | 31567.37 | 31567.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-2, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105224.57, importe_modificado:105224.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017621/proyecto_INICIO, 2017621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017624 | Proyecto de inversión | 471274.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471274.29, modificado:587095.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-01-0250 - 190377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190377 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 800 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN CALLE 11 X 8 Y 10 A, lon:-89.51978801, lat:21.02071688}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 587095.19 | 587095.19 | 587095.19 | 353847.48 | 353847.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-030, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:587095.19, importe_modificado:587095.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.63}} | {2017624/proyecto_PROCESO, 2017624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017629 | Proyecto de inversión | 596013.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596013.97, modificado:720310.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-03-0106 - 190444 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190444 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 565 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-89.5736367, lat:20.86643326}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 720310.87 | 720310.87 | 720310.87 | 216093.27 | 216093.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-7, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720310.87, importe_modificado:720310.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2017629/proyecto_FIN, 2017629/proyecto_PROCESO, 2017629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017633 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:141872.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0229 - 190464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190464 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADAS EN LA CALLE 15 X 15 D, lon:-89.57622073, lat:20.87059679}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 141872.44 | 141872.44 | 141872.44 | 42561.73 | 42561.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-3, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:141872.44, importe_modificado:141872.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017633/proyecto_INICIO, 2017633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017637 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0230 - 190496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190496 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CALLE 15 X 15 DIAG AVANZAR 100, lon:-89.57955203, lat:20.87774437}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107319.41 | 107319.41 | 107319.41 | 32195.82 | 32195.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107319.41, importe_modificado:107319.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017637/proyecto_PROCESO, 2017637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017639 | Proyecto de inversión | 330841.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330841.28, modificado:405244.62}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-02-0118 - 190541 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190541 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50-E INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 219 Y CALLE 221, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.31 KM AL NORTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UBICADA SOBRE LA , lon:-89.6276618, lat:20.87924675}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 405244.62 | 405244.62 | 405244.62 | 121573.38 | 121573.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-4, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:405244.62, importe_modificado:405244.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2017639/proyecto_INICIO, 2017639/proyecto_FIN, 2017639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017279 | Proyecto de inversión | 76261.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76261.91, modificado:45624.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO.221-03-0248 - 185540 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185540 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1, lon:-89.68044027, lat:20.95050998}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 45624.34 | 45624.34 | 45624.34 | 32537.44 | 32537.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-14, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45624.34, importe_modificado:45624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2017279/proyecto_PROCESO, 2017279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017282 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121934.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-03-0249 - 185556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185556 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1, lon:-89.6804265, lat:20.9504972}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121934.37 | 121934.37 | 121934.37 | 98382.06 | 98382.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-15, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121934.37, importe_modificado:121934.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2017282/proyecto_PROCESO, 2017282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017287 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0093 - 185655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185655 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64095304, lat:21.13766066}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2017287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017291 | Proyecto de inversión | 13655.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13655.32, modificado:9992.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0094 - 185715 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185715 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64098614, lat:21.13765583}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017292 | Proyecto de inversión | 141607.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141607.07, modificado:141607.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0095 - 185726 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185726 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64097418, lat:21.1377365}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017297 | Proyecto de inversión | 87606.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87606.02, modificado:72392.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0067 - 185805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185805 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 290 MTS AL PONIENTE, lon:-89.6443256, lat:21.13995553}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017644 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:134872.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0231 - 190595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190595 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CALLE 15 X 15 DIAG AVANZAR 100, lon:-89.57952521, lat:20.87779449}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134872.71 | 134872.71 | 134872.71 | 40461.81 | 40461.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-1, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134872.71, importe_modificado:134872.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017644/proyecto_INICIO, 2017644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017651 | Proyecto de inversión | 687012.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687012.25, modificado:853005.29}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP, PROYECTO NO. 221-02-0136 - 190674 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190674 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 202 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALL, lon:-89.6105184, lat:20.84028754}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 853005.29 | 853005.29 | 853005.29 | 255901.59 | 255901.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-6, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:853005.29, importe_modificado:853005.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2017651/proyecto_INICIO, 2017651/proyecto_FIN, 2017651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017657 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129597.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0232 - 190709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190709 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE QUE SE UBICA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL ORIENT, lon:-89.578223, lat:20.86429602}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129597.46 | 129597.46 | 129597.46 | 38879.24 | 38879.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-4, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129597.46, importe_modificado:129597.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017657/proyecto_PROCESO, 2017657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017660 | Proyecto de inversión | 68763.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68763.93, modificado:44051.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0233 - 190748 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190748 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 AVANZAR 100 MTS AL, lon:-89.57924731, lat:20.86119969}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 44051.77 | 44051.77 | 44051.77 | 13215.53 | 13215.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-5, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44051.77, importe_modificado:44051.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.31}} | {2017660/proyecto_PROCESO, 2017660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017662 | Proyecto de inversión | 652361.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652361.29, modificado:649747.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0177 - 190775 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190775 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 52 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.54 KM AL NORTE DEL LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO PARA AEDES CONACYT DE LA UADY UBICAD, lon:-89.62899064, lat:20.88130465}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 649747.4 | 649747.4 | 649747.4 | 194924.22 | 194924.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-013, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:649747.4, importe_modificado:649747.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2017662/proyecto_INICIO, 2017662/proyecto_FIN, 2017662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004582 | Proyecto de inversión | 231407.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231407.99, modificado:234299.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EFFY LUZ VAZQUEZ LOPEZ, CCT 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-119 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29 B entre 104b y 106, 97314 Caucel, Yuc., México, lon:-89.71454859, lat:21.00941203}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 234299.89 | 234299.89 | 231407.99 | 231407.99 | 231407.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-388, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2891.9, importe_modificado:2891.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-179, contratista:ADDI DANIELA FLORES ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:231407.99, importe_modificado:231407.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004612 | Proyecto de inversión | 17298.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17298.47, modificado:25646.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO, CCT 31DPR0666T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-126 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C. 11 1052, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.79364967, lat:21.20653852}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 25646.19 | 25646.19 | 17298.47 | 17298.47 | 17298.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-374, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8347.72, importe_modificado:8347.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-182, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17298.47, importe_modificado:17298.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017305 | Proyecto de inversión | 7844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7844.2, modificado:5979.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0068 - 185835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185835 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR A 290 MTS AL , lon:-89.64431981, lat:21.13995314}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017314 | Proyecto de inversión | 133448.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133448.64, modificado:89663.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0099 - 185904 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185904 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 140 MTS AL SU, lon:-89.64097947, lat:21.13771807}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 89663.16 | 89663.16 | 89663.16 | 26898.95 | 26898.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-21, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89663.16, importe_modificado:89663.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2017314/proyecto_INICIO, 2017314/proyecto_FIN, 2017314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017317 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0100 - 185939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185939 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 140 MTS AL SU, lon:-89.64101426, lat:21.1377315}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017317/proyecto_PROCESO, 2017317/proyecto_FIN, 2017317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017321 | Proyecto de inversión | 12054.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12054.46, modificado:9348.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0097 - 185977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185977 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 100 MTS AL PONIEN, lon:-89.6429684, lat:21.13826187}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017670 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0154 - 190845 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190845 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 22 AVANZAR 385 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.48399863, lat:20.96173885}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121505.2 | 121505.2 | 121505.2 | 36451.56 | 36451.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-4, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121505.2, importe_modificado:121505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017670/proyecto_INICIO, 2017670/proyecto_PROCESO, 2017670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017671 | Proyecto de inversión | 709779.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709779.9, modificado:691028.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0297 - 190857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190857 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.0, meta_modificada:1636.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 233-A INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL NORTE DEL LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO PARA AEDES CONACYT DE LA UADY UBI, lon:-89.62584568, lat:20.87070288}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 691028.95 | 691028.95 | 691028.95 | 207308.69 | 207308.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-039-2, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:691028.95, importe_modificado:691028.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.01}} | {2017671/proyecto_PROCESO, 2017671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017679 | Proyecto de inversión | 108390.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108390.6, modificado:72216.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO.221-02-0202 - 190899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 520 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.48087654, lat:20.96114273}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 72216.06 | 72216.06 | 72216.06 | 21664.82 | 21664.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-7, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72216.06, importe_modificado:72216.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.37}} | {2017679/proyecto_INICIO, 2017679/proyecto_PROCESO, 2017679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017681 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0152 - 190909 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190909 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 370 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 23 X 22 AVANZAR 340 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.48376796, lat:20.96222476}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121505.2 | 121505.2 | 121505.2 | 36451.56 | 36451.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-2, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121505.2, importe_modificado:121505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017681/proyecto_PROCESO, 2017681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017685 | Proyecto de inversión | 333417.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333417.18, modificado:342182.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0130 - 190921 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190921 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.61489193, lat:21.13237486}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 342182.52 | 342182.52 | 342182.52 | 102654.76 | 102654.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-038-2, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:342182.52, importe_modificado:342182.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.6}} | {2017685/proyecto_PROCESO, 2017685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017686 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:190614.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0153 - 190925 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190925 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 610 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN CALLE 19 X 20 AVANZAR 610 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.48312691, lat:20.96022601}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 190614.74 | 190614.74 | 190614.74 | 57184.43 | 57184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-3, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:190614.74, importe_modificado:190614.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017686/proyecto_INICIO, 2017686/proyecto_PROCESO, 2017686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017690 | Proyecto de inversión | 348695.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348695.08, modificado:431868.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO.221-03-0175 - 190953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190953 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 16-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 19B X 20 AVANZAR 245 M, lon:-89.65220304, lat:20.86316086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 431868.92 | 431868.92 | 431868.92 | 129560.68 | 129560.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-9, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:431868.92, importe_modificado:431868.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2017690/proyecto_FIN, 2017690/proyecto_PROCESO, 2017690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004748 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:529601.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTÍ CCT 31DCC0191R UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHÉN, MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-049 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:Domicilio Conocido, Kankabchén, Yuc., México, lon:-90.13823032, lat:20.52573324}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 529601.38 | 529601.38 | 529601.38 | 529248.15 | 529248.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-202, contratista:FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:529601.4, importe_modificado:529601.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017323 | Proyecto de inversión | 146657.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146657.53, modificado:146657.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 221-03-0098 - 186003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186003 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 100 MTS AL PO, lon:-89.64294828, lat:21.13824185}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017333 | Proyecto de inversión | 103495.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103495.54, modificado:103495.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0080 - 186095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186095 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE, lon:-89.64260317, lat:21.1384765}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017336 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0087 - 186117 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186117 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICAD EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZARA 90 MTS AL ORIENTE , lon:-89.64060341, lat:21.13886808}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2017336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017691 | Proyecto de inversión | 256252.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256252.01, modificado:242101.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0110 - 190957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190957 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 355 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE 22 X 17 AVANZAR A 181 MTS A, lon:-89.71737931, lat:20.94529376}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 242101.14 | 242101.14 | 242101.14 | 72630.34 | 72630.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-040, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:242101.14, importe_modificado:242101.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.87}} | {2017691/proyecto_PROCESO, 2017691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017694 | Proyecto de inversión | 717375.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717375.51, modificado:607546.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO.221-03-0055 - 190973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190973 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1675.0, meta_modificada:1674.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 660 MTS DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ UBICADO EN LA CALLE 14 X 33 Y 37 AVANZAR , lon:-89.55540411, lat:21.00530729}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 607546.5 | 607546.5 | 607546.5 | 571531.53 | 571531.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-012, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:607546.5, importe_modificado:607546.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.3}} | {2017694/proyecto_PROCESO, 2017694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017695 | Proyecto de inversión | 235906.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235906.15, modificado:229442.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 221-03-0193 - 190984 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190984 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 360 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLO UBICADA EN CALLE , lon:-89.59912667, lat:20.88419506}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 229442.17 | 229442.17 | 229442.17 | 68832.65 | 68832.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-039-1, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:229442.17, importe_modificado:229442.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.57}} | {2017695/proyecto_PROCESO, 2017695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017697 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:96978.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO.221-03-0165 - 190990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190990 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 19B X 20 AVANZAR AL SUR SOB, lon:-89.65460831, lat:20.8609302}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 96978.18 | 96978.18 | 96978.18 | 29093.45 | 29093.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-1, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96978.18, importe_modificado:96978.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2017697/proyecto_PROCESO, 2017697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017700 | Proyecto de inversión | 113896.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113896.1, modificado:126368.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-03-0132 - 191005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 191005 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 133 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.72655683, lat:21.12225281}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126368.43 | 126368.43 | 126368.43 | 37910.53 | 37910.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-038-3, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126368.43, importe_modificado:126368.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.72}} | {2017700/proyecto_PROCESO, 2017700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017703 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105038.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO.221-03-0172 - 191013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 191013 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 75 MTS DE LA ESCUELA MANUEL BERZUNZA UBICADA EN LA CALLE 19 X 22A AVANZAR 75 MTS AL , lon:-89.65467536, lat:20.86606227}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105038.88 | 105038.88 | 105038.88 | 31511.67 | 31511.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-2, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105038.88, importe_modificado:105038.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2017703/proyecto_PROCESO, 2017703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017705 | Proyecto de inversión | 712213.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712213.06, modificado:1177112.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 221-03-0195 - 191034 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 191034 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 688 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZ, lon:-89.65051941, lat:20.82309051}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1177112.68 | 1177112.68 | 1177112.68 | 1136127 | 1136127 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-011, contratista:GRUPO RV PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1177112.68, importe_modificado:1177112.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2745.13}} | {2017705/proyecto_PROCESO, 2017705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017346 | Proyecto de inversión | 80613.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80613.08, modificado:80613.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0074 - 186193 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186193 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.64104526, lat:21.13871218}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017349 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0060 - 186220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186220 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 140 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.64295832, lat:21.13906682}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2017349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017352 | Proyecto de inversión | 75951.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75951.12, modificado:55360.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0057 - 186233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.64047395, lat:21.13747518}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017354 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118855.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0059 - 186256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.64213172, lat:21.138594}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2017354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004228 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1129945.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO CCT 31EPR0092W UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-039 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 125 745, Los Héroes, 97309 Yuc., México, lon:-89.5420289, lat:20.98822753}} | 2021-08-31 | 2021-12-20 | 1129945.34 | 1129945.34 | 865299.17 | 861405.53 | 861405.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-207, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1129945.34, importe_modificado:1129945.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002374 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:589963.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE CCT 31DPR2022P UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-015 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 88 214, San Antonio Xluch III, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65131283, lat:20.89896928}} | 2021-07-14 | 2021-09-21 | 589963.14 | 589963.14 | 589963.14 | 589963.14 | 589963.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-093, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589963.16, importe_modificado:589963.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002406 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:497678.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 76 CCT 31DST2025Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-019 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE139 734, Los Héroes, 97309 Yuc., México, lon:-89.54166412, lat:20.98416056}} | 2021-07-15 | 2021-11-11 | 497678.48 | 497678.48 | 471503.68 | 470681.77 | 470681.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-097, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484678.48, importe_modificado:497678.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301960898 | Proyecto de inversión | 52053.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52053.87, modificado:52053.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0165 - 24524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24524 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49., lon:-89.59782446, lat:20.88425784}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 52053.87 | 52053.87 | 52053.87 | 51868.03 | 51868.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-14, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52053.88, importe_modificado:52053.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1960898/proyecto_INICIO, 1960898/proyecto_PROCESO, 1960898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965007 | Proyecto de inversión | 37646.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37646.77, modificado:37646.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0097 - 77177 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77177 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.69100859, lat:21.14889167}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 37646.77 | 37646.77 | 37646.77 | 36685.58 | 36685.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-16, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37646.77, importe_modificado:37646.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.03}} | {1965007/proyecto_INICIO, 1965007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966666 | Proyecto de inversión | 163676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163676.96, modificado:163676.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-02-0113 - 89948 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89948 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.63522574, lat:21.11735453}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 163676.96 | 163676.96 | 163676.96 | 159748.21 | 159748.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-096-3, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163676.96, importe_modificado:163676.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1966666/proyecto_INICIO, 1966666/proyecto_PROCESO, 1966666/proyecto_INICIO, 1966666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963198 | Proyecto de inversión | 104612.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104612.36, modificado:104612.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0359 - 59685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59685 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12, lon:-89.70719171, lat:21.09825463}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 104612.36 | 104612.36 | 104612.36 | 99169.03 | 99169.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-8, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104612.36, importe_modificado:104612.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963198/proyecto_INICIO, 1963198/proyecto_PROCESO, 1963198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963205 | Proyecto de inversión | 116395.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116395.07, modificado:116395.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO, NO. 221-01-0341 - 59716 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59716 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12, lon:-89.70764122, lat:21.09831313}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 116395.07 | 116395.07 | 116395.07 | 116144.29 | 116144.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-1, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116395.07, importe_modificado:116395.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963205/proyecto_INICIO, 1963205/proyecto_PROCESO, 1963205/proyecto_INICIO, 1963205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969400 | Proyecto de inversión | 62822.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62822.03, modificado:62822.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO, PROYECTO NO. 221-02-0095 - 108417 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108417 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 513 0 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA UBICADA EN CALLE 59 X 78 Y 80 COL. CENTRO DESPLAZARS, lon:-89.63301109, lat:20.96750331}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 62822.03 | 62822.03 | 62822.03 | 62659 | 62659 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-1, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62822.03, importe_modificado:62822.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1969400/proyecto_INICIO, 1969400/proyecto_PROCESO, 1969400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302002415 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:914175.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC CCT 31SES0001K UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-020 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:25 Bosque SN, Vergel Ill, 97173 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58035231, lat:20.95043855}} | 2021-07-15 | 2021-11-11 | 914175.67 | 914175.67 | 701497.06 | 700147.1 | 700147.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-098, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:914175.67, importe_modificado:914175.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301963604 | Proyecto de inversión | 169838.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169838.93, modificado:169838.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0021 - 63673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 50 AL MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 19B , lon:-89.69049909, lat:21.15194636}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 169838.93 | 169838.93 | 169838.93 | 111734.74 | 111734.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-3, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169838.93, importe_modificado:169838.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {1963604/proyecto_INICIO, 1963604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966711 | Proyecto de inversión | 118829.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118829.74, modificado:118829.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0146 - 90178 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90178 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 140 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.48182973, lat:20.96195927}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 118829.74 | 118829.74 | 118829.74 | 114754.36 | 114754.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-3, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118829.74, importe_modificado:118829.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1966711/proyecto_INICIO, 1966711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954453 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:11975.48}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 96611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96611 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , PROYECTO UBICADO EN ZONA SUR EN CONTRA ESQUINA, lon:-88.92907528, lat:21.27227284}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 3592.64 | 3592.64 | 3592.64 | 3592.64 | 3592.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1954453/proyecto_PROCESO, 1954453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301963255 | Proyecto de inversión | 121639.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121639.18, modificado:123026.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO.221-01-0545 - 60433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60433 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLES 20, lon:-89.49923578, lat:21.03379166}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123026.61 | 123026.61 | 123026.61 | 119070.37 | 119070.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-11, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123026.61, importe_modificado:123026.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1963255/proyecto_INICIO, 1963255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963258 | Proyecto de inversión | 113324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113324.45, modificado:113324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0423 - 60476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA A 30 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.63509001, lat:21.11806846}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113324.45 | 113324.45 | 113324.45 | 107870.71 | 107870.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-6, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113324.45, importe_modificado:113324.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {1963258/proyecto_PROCESO, 1963258/proyecto_INICIO, 1963258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963264 | Proyecto de inversión | 113324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113324.45, modificado:113324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0431 - 60532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60532 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 240 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.63525989, lat:21.11623693}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113324.45 | 113324.45 | 113324.45 | 108801.92 | 108801.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-10, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113324.45, importe_modificado:113324.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1963264/proyecto_PROCESO, 1963264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963618 | Proyecto de inversión | 68664.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68664.52, modificado:68664.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0283 - 63800 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA, lon:-89.61287025, lat:21.13281423}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 68664.52 | 68664.52 | 68664.52 | 59500.59 | 59500.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-18, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68664.54, importe_modificado:68664.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.24}} | {1963618/proyecto_PROCESO, 1963618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963619 | Proyecto de inversión | 112855.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112855.88, modificado:112855.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0292 - 63805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA 370 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.61693648, lat:21.13261909}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 112855.88 | 112855.88 | 112855.88 | 82276.43 | 82276.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-24, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112855.9, importe_modificado:112855.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.09}} | {1963619/proyecto_PROCESO, 1963619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963621 | Proyecto de inversión | 74523.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74523.64, modificado:74523.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0424 - 63812 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63812 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 280 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61399691, lat:21.13016008}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 74523.64 | 74523.64 | 74523.64 | 58223.37 | 58223.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-31, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74523.66, importe_modificado:74523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.75}} | {1963621/proyecto_PROCESO, 1963621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963624 | Proyecto de inversión | 77107.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77107.31, modificado:77107.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0422 - 63818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63818 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 50 MTS AL SUR, lon:-89.57376915, lat:21.09510047}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 77107.31 | 77107.31 | 77107.31 | 63935.57 | 63935.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-30, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77107.33, importe_modificado:77107.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.81}} | {1963624/proyecto_PROCESO, 1963624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301967319 | Proyecto de inversión | 1183232.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183232.2, modificado:1183232.2}} | TRES OBRA DE UNO: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM Y MUNICIPIO DE CONKAL, YUCATAN - 94748 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN | 94748 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569.0, meta_modificada:2569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM MUNICIPIO DE CONKAL SOBRE LA CALLE 18 ENFRENTE DEL PARQUE DEL CENTRO , lon:-89.49700622, lat:21.04941696}} | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 1182397.72 | 1182397.72 | 1182397.72 | 1182397.72 | 1182397.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CK/R33-LP-01/2021, contratista:MARTÍN DE JESUS MENENDEZ MESETA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:1182397.72, importe_modificado:1182397.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2569.0}} | {1967319/proyecto_INICIO, 1967319/proyecto_FIN, 1967319/proyecto_PROCESO, 1967319/proyecto_FIN, 1967319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954470 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82589.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 96645 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 96645 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.06987057, lat:21.15102065}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 29188.97 | 29188.97 | 29188.97 | 29188.97 | 29188.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.77}} | {1954470/proyecto_PROCESO, 1954470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954472 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158756.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL MUNICIPIO DE MOTUL - 96654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96654 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KANCABAL SE LOCALIZA A 91.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.26210545, lat:21.10973814}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {1954472/proyecto_PROCESO, 1954472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301961604 | Proyecto de inversión | 92604.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.09, modificado:92604.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0228 - 38170 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38170 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 2, lon:-89.61820489, lat:21.13277028}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 92604.09 | 92604.09 | 92604.09 | 90164.02 | 90164.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-10, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92604.08, importe_modificado:92604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1961604/proyecto_INICIO, 1961604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961610 | Proyecto de inversión | 121323.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121323.9, modificado:121323.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0227 - 38290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38290 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 2, lon:-89.61820489, lat:21.13277028}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 121323.9 | 121323.9 | 121323.9 | 115477.79 | 115477.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-9, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121323.9, importe_modificado:121323.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {1961610/proyecto_INICIO, 1961610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961611 | Proyecto de inversión | 46552.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46552.25, modificado:46552.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0151 - 38316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38316 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.6126165, lat:21.13569524}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 46552.25 | 46552.25 | 46552.25 | 42203.09 | 42203.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-1, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46552.27, importe_modificado:46552.27}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.91}} | {1961611/proyecto_INICIO, 1961611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963286 | Proyecto de inversión | 13056.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13056.88, modificado:13056.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0650 - 60704 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 490 MTS AL NORTE , lon:-89.52207882, lat:21.03164623}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 13056.88 | 13056.88 | 13056.88 | 3917.06 | 3917.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-21, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13056.88, importe_modificado:13056.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.75}} | {1963286/proyecto_INICIO, 1963286/proyecto_PROCESO, 1963286/proyecto_INICIO, 1963286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963287 | Proyecto de inversión | 113324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113324.45, modificado:113324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0566 - 60718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60718 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SACNICTE A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 50 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.58347502, lat:21.14219255}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113324.45 | 113324.45 | 113324.45 | 110881.74 | 110881.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-15, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113324.45, importe_modificado:113324.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1963287/proyecto_INICIO, 1963287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963291 | Proyecto de inversión | 183104.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183104.71, modificado:183104.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0372 - 60771 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60771 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.57783223, lat:21.09185254}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 183104.71 | 183104.71 | 183104.71 | 149021.18 | 149021.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-049-1, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL BARQUE, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183104.71, importe_modificado:149021.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {1963291/proyecto_INICIO, 1963291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954537 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19479.84}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 97195 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97195 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:AVENIDA CAMINO A KANCABAL PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A KANCABAL, lon:-89.25973553, lat:21.11101761}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.49}} | {1954537/proyecto_INICIO, 1954537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954539 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79378.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC MUNICIPIO DE MOTUL - 97196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97196 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:PUEBLO SACAPUC, 97436 SACAPUC, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SACAPUC SE LOCALIZA A 40.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.35621571, lat:21.16588604}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {1954539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954541 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238134.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL - 97231 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97231 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TANYA SE LOCALIZA A 46.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.24767076, lat:21.10971262}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | 71440.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {1954541/proyecto_PROCESO, 1954541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954548 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45452.96}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KINÍ MUNICIPIO DE MOTUL - 97265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97265 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 28 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.31732127, lat:21.13283987}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 13635.89 | 13635.89 | 13635.89 | 13635.89 | 13635.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.67}} | {1954548/proyecto_PROCESO, 1954548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301961615 | Proyecto de inversión | 100984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100984.72, modificado:100984.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0152 - 38365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38365 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.6126165, lat:21.13569524}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 100984.72 | 100984.72 | 100984.72 | 93666.67 | 93666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-2, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100984.73, importe_modificado:100984.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1961615/proyecto_PROCESO, 1961615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961616 | Proyecto de inversión | 121323.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121323.9, modificado:121323.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0285 - 38399 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38399 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 23 A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DI, lon:-89.61442175, lat:21.12953555}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 121323.9 | 121323.9 | 121323.9 | 109630.99 | 109630.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-20, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121323.9, importe_modificado:121323.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {1961616/proyecto_PROCESO, 1961616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961620 | Proyecto de inversión | 92604.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.09, modificado:92604.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0286 - 38482 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38482 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 23 A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DI, lon:-89.61442175, lat:21.12953555}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 92604.09 | 92604.09 | 92604.09 | 85064.63 | 85064.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-21, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92604.08, importe_modificado:92604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1961620/proyecto_PROCESO, 1961620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961630 | Proyecto de inversión | 46552.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46552.25, modificado:46552.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO. 221-01-0367 - 38537 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38537 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 732 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17A X 14 , lon:-89.5738482, lat:21.09105522}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 46552.25 | 46552.25 | 46552.25 | 44620.84 | 44620.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-25, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46552.27, importe_modificado:46552.27}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.96}} | {1961630/proyecto_PROCESO, 1961630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961636 | Proyecto de inversión | 99409.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99409.69, modificado:99409.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO. 221-01-0378 - 38617 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38617 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 , lon:-89.57324447, lat:21.10125549}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 99409.69 | 99409.69 | 99409.69 | 92256.12 | 92256.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-27, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99409.68, importe_modificado:99409.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1961636/proyecto_PROCESO, 1961636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964402 | Proyecto de inversión | 186049.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186049.64, modificado:186049.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SUYTUNCHEN, PROYECTO NO.221-01-0375 - 71283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71283 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SUYTUNCHEN A 30 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 18 70 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.73217816, lat:21.09984566}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 186049.64 | 186049.64 | 186049.64 | 181047.36 | 181047.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-056-2, contratista:LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:186049.64, importe_modificado:181047.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1964402/proyecto_INICIO, 1964402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966288 | Proyecto de inversión | 105085.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105085.58, modificado:105085.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-01-0267 - 87226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87226 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR, lon:-89.7283141, lat:21.1231055}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 105085.58 | 105085.58 | 105085.58 | 95777.86 | 95777.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-1, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105085.58, importe_modificado:105085.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.23}} | {1966288/proyecto_INICIO, 1966288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966294 | Proyecto de inversión | 44182.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44182.11, modificado:44182.11}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL PROYECTO NO. 221-01-0266 - 87270 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR, lon:-89.7283141, lat:21.1231055}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 44182.11 | 44182.11 | 44182.11 | 43737.06 | 43737.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44182.11, importe_modificado:44182.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1966294/proyecto_INICIO, 1966294/proyecto_PROCESO, 1966294/proyecto_INICIO, 1966294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961640 | Proyecto de inversión | 114999.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114999.7, modificado:114999.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-01-0380 - 38689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38689 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X, lon:-89.57324447, lat:21.10125549}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 114999.7 | 114999.7 | 114999.7 | 107689.96 | 107689.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-29, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114999.69, importe_modificado:114999.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1961640/proyecto_PROCESO, 1961640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961648 | Proyecto de inversión | 169814.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169814.01, modificado:169814.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-01-0564 - 38751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38751 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO SOBRE LA CALLE 17A X 14, lon:-89.56924646, lat:21.0912289}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 169814.01 | 169814.01 | 169814.01 | 161645.64 | 161645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-32, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169814.02, importe_modificado:169814.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {1961648/proyecto_PROCESO, 1961648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961657 | Proyecto de inversión | 97872.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97872.19, modificado:97872.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-01-0565 - 38904 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38904 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO SOBRE LA CALLE 17A X 14, lon:-89.56924646, lat:21.0912289}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 97872.19 | 97872.19 | 97872.19 | 93973.92 | 93973.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-33, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97872.06, importe_modificado:97872.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1961657/proyecto_PROCESO, 1961657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964523 | Proyecto de inversión | 129725.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129725.09, modificado:129725.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO, PROYECTO NO. 221-01-0720 - 72552 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72552 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 512 B INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.56781355, lat:20.96439795}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129725.09 | 129725.09 | 129725.09 | 109347.13 | 109347.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129725.09, importe_modificado:129725.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1964523/proyecto_PROCESO, 1964523/proyecto_INICIO, 1964523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965293 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:170852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO. 221-01-0144 - 79181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79181 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 354 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71792418, lat:21.07730031}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 170852.85 | 170852.85 | 170852.85 | 133776.94 | 133776.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1965293/proyecto_PROCESO, 1965293/proyecto_INICIO, 1965293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965297 | Proyecto de inversión | 122925.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122925.64, modificado:122925.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0320 - 79198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79198 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.70557606, lat:21.09649171}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 122925.64 | 122925.64 | 122925.64 | 119608.92 | 119608.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-20, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122925.64, importe_modificado:122925.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965297/proyecto_INICIO, 1965297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966301 | Proyecto de inversión | 38046.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38046.77, modificado:38046.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-02-0062 - 87328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87328 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16-DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR, lon:-89.72932051, lat:21.12428427}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 38046.77 | 38046.77 | 38046.77 | 33015.2 | 33015.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-3, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38046.77, importe_modificado:38046.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.5}} | {1966301/proyecto_INICIO, 1966301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966310 | Proyecto de inversión | 114335.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114335.17, modificado:114335.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL, PROYECTO NO. 221-02-0063 - 87416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87416 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 219 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y , lon:-89.69110498, lat:21.12986373}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 114335.17 | 114335.17 | 114335.17 | 113172.96 | 113172.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-4, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114335.17, importe_modificado:114335.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966310/proyecto_INICIO, 1966310/proyecto_FIN, 1966310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969648 | Proyecto de inversión | 113774.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113774.3, modificado:113774.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-02-0144 - 109145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109145 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 330 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-B Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 88 B X 16, lon:-89.65289191, lat:20.91209315}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 113774.3 | 113774.3 | 113774.3 | 110016.45 | 110016.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105-3, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113774.3, importe_modificado:113774.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1969648/proyecto_INICIO, 1969648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964617 | Proyecto de inversión | 183804.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183804.92, modificado:183804.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-01-0629 - 73577 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73577 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO SOBRE LA CALLE 19A X 2, lon:-89.63103788, lat:20.82070262}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 183804.92 | 183804.92 | 183804.92 | 143162.59 | 143162.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-8, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183804.92, importe_modificado:183804.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1964617/proyecto_PROCESO, 1964617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965301 | Proyecto de inversión | 128668.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128668.65, modificado:128668.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0681 - 79226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79226 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 Y 27 MTS , lon:-89.70567718, lat:21.09957636}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 128668.65 | 128668.65 | 128668.65 | 126375.11 | 126375.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-15, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128668.65, importe_modificado:128668.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965301/proyecto_PROCESO, 1965301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965302 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:170852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0364 - 79229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79229 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X , lon:-89.71803077, lat:21.08107401}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 170852.85 | 170852.85 | 170852.85 | 158771.89 | 158771.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-20, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1965302/proyecto_PROCESO, 1965302/proyecto_INICIO, 1965302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962760 | Proyecto de inversión | 59883.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59883.1, modificado:59883.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0660 - 55177 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55177 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 D 598 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.65187662, lat:20.95231795}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 59883.1 | 59883.1 | 59883.1 | 57215.67 | 57215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-20, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59883.1, importe_modificado:59883.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.03}} | {1962760/proyecto_PROCESO, 1962760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963377 | Proyecto de inversión | 4517.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517.3, modificado:4517.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0278 - 61747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61747 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA XCUNYA, lon:-89.6129239, lat:21.13237891}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 4517.3 | 4517.3 | 4517.3 | 3872.11 | 3872.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-13, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4517.31, importe_modificado:4517.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.86}} | {1963377/proyecto_PROCESO, 1963377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964640 | Proyecto de inversión | 77668.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77668.36, modificado:77668.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-01-0603 - 73806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 202 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y, lon:-89.61918014, lat:20.79190976}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 77668.36 | 77668.36 | 77668.36 | 71799.66 | 71799.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-23, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77668.36, importe_modificado:77668.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.32}} | {1964640/proyecto_INICIO, 1964640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964647 | Proyecto de inversión | 110832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110832.73, modificado:110832.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0695 - 73849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73849 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 372 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y BRECHA 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 417 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64, lon:-89.62881805, lat:20.90227546}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 110832.73 | 110832.73 | 110832.73 | 101417.56 | 101417.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-11, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110832.73, importe_modificado:110832.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1964647/proyecto_PROCESO, 1964647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966447 | Proyecto de inversión | 162443.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162443.44, modificado:162443.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0100 - 88295 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88295 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 670 A INTERIOR A COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-I Y CALLE 64-J, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 280 AL SUR SOBRE LA CALLE 64I Y 8, lon:-89.64069836, lat:20.93947847}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 162443.44 | 162443.44 | 162443.44 | 48733.04 | 48733.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-9, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:162443.44, importe_modificado:162443.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1966447/proyecto_PROCESO, 1966447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966460 | Proyecto de inversión | 73133.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73133.12, modificado:73133.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0101 - 88367 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88367 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 670 A INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-I Y CALLE 64-J, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 280 AL SUR SOBRE LA CALLE 64I Y, lon:-89.64069997, lat:20.93944264}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 73133.12 | 73133.12 | 73133.12 | 21939.94 | 21939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-10, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73133.12, importe_modificado:73133.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.81}} | {1966460/proyecto_INICIO, 1966460/proyecto_PROCESO, 1966460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962764 | Proyecto de inversión | 113781.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113781.73, modificado:113781.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO. 221-01-0446 - 55223 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55223 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 512 A INTERIOR 0 CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.63563982, lat:20.96789407}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113781.73 | 113781.73 | 113781.73 | 103528.26 | 103528.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-10, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113781.73, importe_modificado:113781.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {1962764/proyecto_INICIO, 1962764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962766 | Proyecto de inversión | 105227.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105227.81, modificado:105227.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO. 221-01-0445 - 55229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55229 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 512 A INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.63563982, lat:20.96789407}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 105227.81 | 105227.81 | 105227.81 | 102819.78 | 102819.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-9, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105227.81, importe_modificado:105227.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1962766/proyecto_INICIO, 1962766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963390 | Proyecto de inversión | 47859.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47859.81, modificado:47859.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0279 - 61799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61799 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA XCUNYA, lon:-89.61292735, lat:21.13236705}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 47859.95 | 47859.95 | 47859.95 | 35968.95 | 35968.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-14, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47859.94, importe_modificado:47859.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.03}} | {1963390/proyecto_PROCESO, 1963390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966497 | Proyecto de inversión | 90949.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90949.53, modificado:90949.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO, PROYECTO NO. 221-02-0056 - 88649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88649 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111 348 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 340 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO SOBRE LA CALLE 113 X, lon:-89.60964369, lat:20.94046545}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 90949.53 | 90949.53 | 90949.53 | 90136.91 | 90136.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-3, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90949.53, importe_modificado:90949.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1966497/proyecto_PROCESO, 1966497/proyecto_INICIO, 1966497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966513 | Proyecto de inversión | 129484.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129484.06, modificado:129484.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO, PROYECTO NO. 221-02-0069 - 88722 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88722 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 297 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 138 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO SOBRE LA CALLE 113 X 34 Y, lon:-89.6068528, lat:20.93884031}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 129484.06 | 129484.06 | 129484.06 | 128709.42 | 128709.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-5, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129484.06, importe_modificado:129484.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966513/proyecto_INICIO, 1966513/proyecto_PROCESO, 1966513/proyecto_INICIO, 1966513/proyecto_PROCESO, 1966513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968832 | Proyecto de inversión | 106598.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106598.94, modificado:106598.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-02-0168 - 106411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106411 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X , lon:-89.68291905, lat:20.95133553}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 106598.94 | 106598.94 | 106598.94 | 104791.21 | 104791.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-3, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106598.94, importe_modificado:106598.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1968832/proyecto_INICIO, 1968832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968840 | Proyecto de inversión | 42604.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42604.72, modificado:42604.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO.220-02-0306 - 106451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106451 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 123 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADA EN CALLE 187C X 60 Y 62 A AVANZAR , lon:-89.6381091, lat:20.89757573}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 42604.72 | 42604.72 | 42604.72 | 32462.31 | 32462.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-9, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42604.72, importe_modificado:42604.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.44}} | {1968840/proyecto_INICIO, 1968840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969754 | Proyecto de inversión | 322564.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322564.48, modificado:322564.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0160 - 109438 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109438 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-D2 Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 60 A DESPLAZA, lon:-89.63648739, lat:20.89530612}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 322564.48 | 322564.48 | 322564.48 | 289057.36 | 289057.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-4, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:322564.48, importe_modificado:322564.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.55}} | {1969754/proyecto_INICIO, 1969754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960740 | Proyecto de inversión | 67817.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67817.57, modificado:67817.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0163 - 19842 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19842 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42-A INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y , CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 358 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.59780091, lat:20.88344227}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 67817.57 | 67817.57 | 67817.57 | 62318.07 | 62318.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-12, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67817.58, importe_modificado:67817.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.02}} | {1960740/proyecto_PROCESO, 1960740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960741 | Proyecto de inversión | 107512.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107512.71, modificado:107512.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 220-04-0055 - 19850 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19850 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 173 MTS. AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.65155538, lat:20.86652633}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107512.71 | 107512.71 | 107512.71 | 100731.3 | 100731.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-6, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107512.71, importe_modificado:107512.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1960741/proyecto_PROCESO, 1960741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960742 | Proyecto de inversión | 48857.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48857.16, modificado:48857.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 220-04-0054 - 19859 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19859 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 174 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.65155538, lat:20.86652633}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 48857.16 | 48857.16 | 48857.16 | 46033.95 | 46033.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-5, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48857.15, importe_modificado:48857.15}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.94}} | {1960742/proyecto_INICIO, 1960742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960916 | Proyecto de inversión | 120038.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120038.08, modificado:120038.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO. 220-04-0205 - 24815 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24815 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20., lon:-89.6191837, lat:20.7923121}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 120038.08 | 120038.08 | 120038.08 | 118831.08 | 118831.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-20, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120038.08, importe_modificado:120038.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1960916/proyecto_INICIO, 1960916/proyecto_PROCESO, 1960916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963407 | Proyecto de inversión | 90588.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90588.48, modificado:90588.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0288 - 61962 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61962 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 370 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 120 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.61402467, lat:21.13652949}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 90588.48 | 90588.48 | 90588.48 | 72160.18 | 72160.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-23, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90588.5, importe_modificado:90588.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.51}} | {1963407/proyecto_PROCESO, 1963407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963409 | Proyecto de inversión | 121170.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121170.25, modificado:121170.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0277 - 61977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61977 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.61281125, lat:21.13319451}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 121170.25 | 121170.25 | 121170.25 | 80952.87 | 80952.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-12, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121170.24, importe_modificado:121170.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.76}} | {1963409/proyecto_PROCESO, 1963409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966941 | Proyecto de inversión | 19524.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19524.52, modificado:19524.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-02-0141 - 92003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92003 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136-B 1252 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 334 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X 81, lon:-89.6783489, lat:20.94684275}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 19524.52 | 19524.52 | 19524.52 | 12215.67 | 12215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:19524.52, importe_modificado:19524.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.39}} | {1966941/proyecto_INICIO, 1966941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963449 | Proyecto de inversión | 47547.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47547.45, modificado:47547.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0229 - 62356 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62356 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.66, meta_modificada:18.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14., lon:-89.70479627, lat:21.09999498}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 47547.45 | 47547.45 | 47547.45 | 43087.42 | 43087.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-16, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47547.43, importe_modificado:47547.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.91}} | {1963449/proyecto_PROCESO, 1963449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966055 | Proyecto de inversión | 445207.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445207.18, modificado:445207.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-02-0196 - 85420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85420 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.65738614, lat:20.86351801}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 445207.18 | 445207.18 | 445207.18 | 438257.22 | 438257.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-090-2, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:445207.18, importe_modificado:445207.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.11}} | {1966055/proyecto_INICIO, 1966055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966539 | Proyecto de inversión | 132765.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132765.42, modificado:132765.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA ROSA, PROYECTO NO. 221-02-0083 - 88940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88940 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 113 311 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 134 MTS AL SUR DEL COBAY PLANTEL SANTA ROSA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAY, lon:-89.61255436, lat:20.93941797}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 132765.42 | 132765.42 | 132765.42 | 131385.81 | 131385.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-6, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132765.42, importe_modificado:132765.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1966539/proyecto_INICIO, 1966539/proyecto_PROCESO, 1966539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966541 | Proyecto de inversión | 170899.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170899.67, modificado:170899.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO.221-02-0028 - 88960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88960 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 815 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL BATE A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 129 Y 40 AL SUR , lon:-89.6369474, lat:20.92717594}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 170899.67 | 170899.67 | 170899.67 | 51269.9 | 51269.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-7, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170899.67, importe_modificado:170899.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1966541/proyecto_INICIO, 1966541/proyecto_PROCESO, 1966541/proyecto_INICIO, 1966541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966551 | Proyecto de inversión | 95250.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95250.09, modificado:95250.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS, PROYECTO NO. 221-02-0171 - 89017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89017 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 709 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 111 Y CALLE 111-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 126 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE LA, lon:-89.61760122, lat:20.93763342}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 95250.09 | 95250.09 | 95250.09 | 95105.94 | 95105.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-11, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95250.09, importe_modificado:95250.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1966551/proyecto_INICIO, 1966551/proyecto_PROCESO, 1966551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968875 | Proyecto de inversión | 115491.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115491.07, modificado:115491.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO, PROYECTO NO.221-02-0121 - 106569 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106569 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 13-A 518 INTERIOR A COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LOLHA UBICADO EN CALLE 15 X 16 Y 18 COLONIA AMALIA SOLORZ, lon:-89.56765596, lat:20.96580704}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 115491.07 | 115491.07 | 115491.07 | 114608.67 | 114608.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115491.07, importe_modificado:115491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968875/proyecto_INICIO, 1968875/proyecto_PROCESO, 1968875/proyecto_INICIO, 1968875/proyecto_PROCESO, 1968875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969796 | Proyecto de inversión | 92161.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92161.28, modificado:92161.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0196 - 109574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109574 | S | 114 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-D1 INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COLONA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 60A AVANZAR 410 M, lon:-89.63841461, lat:20.8959494}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 92161.28 | 92161.28 | 92161.28 | 82587.8 | 82587.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-3, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92161.28, importe_modificado:92161.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.58}} | {1969796/proyecto_INICIO, 1969796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961247 | Proyecto de inversión | 164429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164429.66, modificado:164429.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO. 221-01-0520 - 32217 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32217 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 A 315 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL DIAZ MASA UBICADA SOBRE , lon:-89.67379548, lat:20.96376989}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 164429.66 | 164429.66 | 164429.66 | 162625.63 | 162625.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-7, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:164429.65, importe_modificado:164429.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1961247/proyecto_PROCESO, 1961247/proyecto_INICIO, 1961247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963453 | Proyecto de inversión | 14302.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14302.44, modificado:14302.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0025 - 62387 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62387 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.8, meta_modificada:25.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 1, lon:-89.68872932, lat:21.15198949}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 14302.44 | 14302.44 | 14302.44 | 8357.97 | 8357.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-7, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14302.45, importe_modificado:14302.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.08}} | {1963453/proyecto_INICIO, 1963453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963474 | Proyecto de inversión | 69194.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69194.6, modificado:69194.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0024 - 62598 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62598 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.45, meta_modificada:29.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 1, lon:-89.68872932, lat:21.15198949}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 69194.6 | 69194.6 | 69194.6 | 64072.12 | 64072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-6, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69194.62, importe_modificado:69194.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.27}} | {1963474/proyecto_INICIO, 1963474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964867 | Proyecto de inversión | 173718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173718.15, modificado:173718.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0045 - 76009 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76009 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 325 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69095169, lat:21.15116937}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 173718.15 | 173718.15 | 173718.15 | 172951.85 | 172951.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-6, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173718.15, importe_modificado:173718.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964867/proyecto_PROCESO, 1964867/proyecto_INICIO, 1964867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966569 | Proyecto de inversión | 101560.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101560.89, modificado:101560.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA, PROYECTO NO. 221-02-0179 - 89169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89169 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 A 301 D INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS TICTAC UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 28 Y 71., lon:-89.60185429, lat:20.95013469}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 101560.89 | 101560.89 | 101560.89 | 101384.37 | 101384.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-14, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101560.89, importe_modificado:101560.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966569/proyecto_PROCESO, 1966569/proyecto_INICIO, 1966569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961265 | Proyecto de inversión | 56037.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56037.74, modificado:56037.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 220-03-0098 - 32476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 ESQ Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 800 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE 19A X 20 Y 22., lon:-89.63015067, lat:20.81156524}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 56037.74 | 56037.74 | 56037.74 | 49083.16 | 49083.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-1, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56037.74, importe_modificado:56037.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1961265/proyecto_PROCESO, 1961265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961275 | Proyecto de inversión | 120038.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120038.08, modificado:120038.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN PROYECTO NO. 220-02-0290 - 32593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32593 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 110 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y , lon:-89.55796129, lat:20.88250068}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 120038.08 | 120038.08 | 120038.08 | 105204.33 | 105204.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120038.08, importe_modificado:120038.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1961275/proyecto_PROCESO, 1961275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962887 | Proyecto de inversión | 56267.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56267.52, modificado:56267.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-01-0058 - 56365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56365 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I 919 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO SOBRE LA CALLE 114 Y 67, lon:-89.65897371, lat:20.95245965}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 56267.52 | 56267.52 | 56267.52 | 50492.54 | 50492.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-3, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56267.52, importe_modificado:56267.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.54}} | {1962887/proyecto_INICIO, 1962887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962888 | Proyecto de inversión | 8472.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.55, modificado:8472.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-01-0056 - 56368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56368 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I 919 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO SOBRE LA CALLE 114 , lon:-89.65897371, lat:20.95245965}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8472.55 | 8472.55 | 8472.55 | 8205.6 | 8205.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-2, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8472.55, importe_modificado:8472.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.43}} | {1962888/proyecto_INICIO, 1962888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963485 | Proyecto de inversión | 68115.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68115.88, modificado:68115.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0091 - 62677 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62677 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.3, meta_modificada:30.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.69036535, lat:21.15225684}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 68115.88 | 68115.88 | 68115.88 | 56688.9 | 56688.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-9, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68115.9, importe_modificado:68115.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.22}} | {1963485/proyecto_PROCESO, 1963485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963492 | Proyecto de inversión | 6231.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6231.74, modificado:6231.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0090 - 62789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62789 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.69036535, lat:21.15225684}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 6231.74 | 6231.74 | 6231.74 | 5764.64 | 5764.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-8, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6231.75, importe_modificado:6231.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.98}} | {1963492/proyecto_PROCESO, 1963492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966602 | Proyecto de inversión | 98481.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98481.42, modificado:98481.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS, PROYECTO NO. 221-02-0186 - 89395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89395 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-B 377 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE , lon:-89.61742121, lat:20.93653769}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98481.42 | 98481.42 | 98481.42 | 98293.38 | 98293.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-15, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98481.42, importe_modificado:98481.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966602/proyecto_INICIO, 1966602/proyecto_PROCESO, 1966602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969839 | Proyecto de inversión | 237267.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237267.51, modificado:237267.51}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA , PROYECTO NO. 221-01-0157 - 109728 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109728 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-E INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHALE PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187E Y 189. AVANZAR 293 MT, lon:-89.63767445, lat:20.89463562}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 237267.51 | 237267.51 | 237267.51 | 213333.85 | 213333.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-5, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:237267.51, importe_modificado:237267.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.99}} | {1969839/proyecto_PROCESO, 1969839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960837 | Proyecto de inversión | 97000.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.43, modificado:97000.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 220-04-0027 - 23186 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23186 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-89.57941081, lat:20.8676645}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 97000.43 | 97000.43 | 97000.43 | 89938.72 | 89938.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-6, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97000.44, importe_modificado:97000.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.39}} | {1960837/proyecto_PROCESO, 1960837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962897 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0055 - 56406 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56406 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.57482419, lat:20.86855838}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 113136.9 | 113136.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-5, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1962897/proyecto_INICIO, 1962897/proyecto_PROCESO, 1962897/proyecto_INICIO, 1962897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962898 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0614 - 56407 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56407 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE, lon:-89.59912064, lat:20.8827335}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 94463.47 | 94463.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-21, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {1962898/proyecto_INICIO, 1962898/proyecto_PROCESO, 1962898/proyecto_INICIO, 1962898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962900 | Proyecto de inversión | 33733.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33733.35, modificado:33733.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0615 - 56412 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56412 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE, lon:-89.59911016, lat:20.88273972}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 33733.35 | 33733.35 | 33733.35 | 31091.24 | 31091.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-22, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33733.35, importe_modificado:33733.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.76}} | {1962900/proyecto_INICIO, 1962900/proyecto_PROCESO, 1962900/proyecto_INICIO, 1962900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962901 | Proyecto de inversión | 5156.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5156.39, modificado:5156.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO.221-01-0616 - 56414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56414 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:16.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE, lon:-89.59912887, lat:20.8827234}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 5156.39 | 5156.39 | 5156.39 | 4651.83 | 4651.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-23, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5156.39, importe_modificado:5156.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.08}} | {1962901/proyecto_PROCESO, 1962901/proyecto_INICIO, 1962901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962903 | Proyecto de inversión | 118576.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118576.49, modificado:118576.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SUYTUNCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0374 - 56447 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56447 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 185 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18., lon:-89.73209841, lat:21.09919417}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 118576.49 | 118576.49 | 118576.49 | 112024.65 | 112024.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-048, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118576.49, importe_modificado:112024.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962903/proyecto_INICIO, 1962903/proyecto_FIN, 1962903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963044 | Proyecto de inversión | 51149.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51149.02, modificado:52536.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0550 - 57851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57851 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR S, lon:-89.58399269, lat:21.14060817}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 52536.45 | 52536.45 | 52536.45 | 52082.21 | 52082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-12, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52536.45, importe_modificado:52536.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.39}} | {1963044/proyecto_INICIO, 1963044/proyecto_PROCESO, 1963044/proyecto_INICIO, 1963044/proyecto_PROCESO, 1963044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963045 | Proyecto de inversión | 14289.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14289.22, modificado:6212.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0551 - 57864 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57864 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR S, lon:-89.58398732, lat:21.14062318}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 6212.5 | 6212.5 | 6212.5 | 5365.45 | 5365.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-13, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6212.5, importe_modificado:6212.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.42}} | {1963045/proyecto_INICIO, 1963045/proyecto_PROCESO, 1963045/proyecto_INICIO, 1963045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963046 | Proyecto de inversión | 107256.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107256.07, modificado:108278.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0552 - 57867 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57867 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, A OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR SO, lon:-89.58397659, lat:21.14061317}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 108278.74 | 108278.74 | 108278.74 | 105423.91 | 105423.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-14, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108278.74, importe_modificado:108278.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1963046/proyecto_PROCESO, 1963046/proyecto_INICIO, 1963046/proyecto_PROCESO, 1963046/proyecto_INICIO, 1963046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963049 | Proyecto de inversión | 102517.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102517.93, modificado:102517.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO.221-01-0639 - 57915 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57915 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHISUAREZ A 360 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55467816, lat:21.00214056}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 102517.93 | 102517.93 | 102517.93 | 96647.05 | 96647.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-20, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102517.93, importe_modificado:102517.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1963049/proyecto_INICIO, 1963049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964976 | Proyecto de inversión | 56040.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56040.06, modificado:56040.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-01-0636 - 76939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76939 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PERIFERICO LIC MANUEL BERZUNZA ZONA ORIENTE DE LA CD A LA ALTURA DEL KM. 180 SOBRE CAL, lon:-89.55567525, lat:20.98752232}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 56040.06 | 56040.06 | 56040.06 | 16812.02 | 16812.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-4, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56040.06, importe_modificado:56040.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1964976/proyecto_INICIO, 1964976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964977 | Proyecto de inversión | 52545.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52545.87, modificado:52545.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0110 - 76984 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76984 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69029069, lat:21.14883009}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 52545.87 | 52545.87 | 52545.87 | 50508.84 | 50508.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-3, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52545.87, importe_modificado:52545.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.31}} | {1964977/proyecto_INICIO, 1964977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964989 | Proyecto de inversión | 182147.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182147.39, modificado:182147.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0111 - 77082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69029069, lat:21.14883009}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 182147.39 | 182147.39 | 182147.39 | 178331.47 | 178331.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-2, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182147.39, importe_modificado:182147.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1964989/proyecto_INICIO, 1964989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966618 | Proyecto de inversión | 90260.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90260.9, modificado:90260.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-02-0097 - 89510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89510 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.63519372, lat:21.11736454}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 90260.9 | 90260.9 | 90260.9 | 82832.56 | 82832.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-096-1, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90260.9, importe_modificado:90260.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.31}} | {1966618/proyecto_PROCESO, 1966618/proyecto_INICIO, 1966618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965477 | Proyecto de inversión | 70770.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.89, modificado:70770.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0265 - 80491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80491 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:30.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 AVANZAR SOBRE LA CALLE , lon:-89.72684237, lat:21.12667285}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 70770.89 | 70770.89 | 70770.89 | 70760.21 | 70760.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-14, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70770.89, importe_modificado:70770.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.9}} | {1965477/proyecto_INICIO, 1965477/proyecto_PROCESO, 1965477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961157 | Proyecto de inversión | 112399.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112399.07, modificado:112399.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 221-01-0012 - 30792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 30792 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL SOBRE LA CALLE 21 X 22., lon:-89.71365364, lat:20.94336848}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 112399.07 | 112399.07 | 112399.07 | 111670.24 | 111670.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112399.09, importe_modificado:112399.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1961157/proyecto_INICIO, 1961157/proyecto_PROCESO, 1961157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963041 | Proyecto de inversión | 118576.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118576.49, modificado:118576.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SUYTUNCHEN, PROYECTO NO. 221-01-0669 - 57770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57770 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 2, lon:-89.73152606, lat:21.10422263}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 118576.49 | 118576.49 | 118576.49 | 109237.58 | 109237.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-048-6, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118576.49, importe_modificado:109237.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963041/proyecto_PROCESO, 1963041/proyecto_FIN, 1963041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964857 | Proyecto de inversión | 129553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.73, modificado:129553.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0093 - 75910 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75910 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.6900401, lat:21.15017776}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129553.73 | 129553.73 | 129553.73 | 128058.84 | 128058.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129553.73, importe_modificado:129553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964857/proyecto_INICIO, 1964857/proyecto_PROCESO, 1964857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964862 | Proyecto de inversión | 97756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.98, modificado:97756.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0094 - 75946 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75946 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.6900401, lat:21.15017776}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 97756.98 | 97756.98 | 97756.98 | 97467.71 | 97467.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-1, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97756.98, importe_modificado:97756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964862/proyecto_INICIO, 1964862/proyecto_PROCESO, 1964862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965513 | Proyecto de inversión | 111322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111322.28, modificado:111322.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0234 - 80776 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80776 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.7290686, lat:21.12321107}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 111322.28 | 111322.28 | 111322.28 | 111313.17 | 111313.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-7, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111322.28, importe_modificado:111322.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.35}} | {1965513/proyecto_INICIO, 1965513/proyecto_PROCESO, 1965513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966950 | Proyecto de inversión | 127175.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127175.25, modificado:127175.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0215 - 92062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92062 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL, lon:-89.70274298, lat:21.09713483}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 127175.25 | 127175.25 | 127175.25 | 126237.44 | 126237.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101-3, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127175.25, importe_modificado:127175.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966950/proyecto_PROCESO, 1966950/proyecto_INICIO, 1966950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966995 | Proyecto de inversión | 64472.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64472.51, modificado:64472.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-02-0104 - 92395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.68, meta_modificada:27.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 195 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.57473877, lat:21.09573108}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 64472.51 | 64472.51 | 64472.51 | 58024.49 | 58024.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-100-6, contratista:IMPERLINER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64472.51, importe_modificado:58024.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.68}} | {1966995/proyecto_FIN, 1966995/proyecto_PROCESO, 1966995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968784 | Proyecto de inversión | 107782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107782.49, modificado:107782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-02-0169 - 106267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106267 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA D LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X 1, lon:-89.68291905, lat:20.95133553}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 107782.49 | 107782.49 | 107782.49 | 97583.76 | 97583.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-4, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107782.49, importe_modificado:107782.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {1968784/proyecto_INICIO, 1968784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963931 | Proyecto de inversión | 39179.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39179.99, modificado:39179.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0284 - 66568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66568 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 23-A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 23A, lon:-89.61425707, lat:21.12972695}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 39179.99 | 39179.99 | 39179.99 | 27124.48 | 27124.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-19, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39180.01, importe_modificado:39180.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.55}} | {1963931/proyecto_PROCESO, 1963931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965534 | Proyecto de inversión | 113521.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113521.74, modificado:113521.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0233 - 80968 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80968 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL, lon:-89.72832183, lat:21.12296745}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 113521.74 | 113521.74 | 113521.74 | 110352.62 | 110352.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-6, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113521.74, importe_modificado:113521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965534/proyecto_INICIO, 1965534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965538 | Proyecto de inversión | 106938.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106938.72, modificado:106938.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0235 - 80995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80995 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SIERRA PAPACAL A 180 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.72962583, lat:21.12382062}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106938.72 | 106938.72 | 106938.72 | 104011.74 | 104011.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-8, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106938.72, importe_modificado:106938.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965538/proyecto_INICIO, 1965538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963950 | Proyecto de inversión | 57616.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57616.13, modificado:57616.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0368 - 66821 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66821 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.57395825, lat:21.09129668}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 57616.13 | 57616.13 | 57616.13 | 42706.13 | 42706.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-26, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57616.12, importe_modificado:57616.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.01}} | {1963950/proyecto_PROCESO, 1963950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964326 | Proyecto de inversión | 112555.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112555.52, modificado:112555.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0335 - 70714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70714 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.71644116, lat:21.07897787}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 112555.52 | 112555.52 | 112555.52 | 104594.74 | 104594.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-5, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112555.52, importe_modificado:112555.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1964326/proyecto_INICIO, 1964326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964329 | Proyecto de inversión | 173592.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173592.48, modificado:173592.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0334 - 70731 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70731 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.71641092, lat:21.07890529}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 173592.48 | 173592.48 | 173592.48 | 172557.93 | 172557.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-4, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173592.48, importe_modificado:173592.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964329/proyecto_INICIO, 1964329/proyecto_PROCESO, 1964329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964331 | Proyecto de inversión | 48283.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48283.41, modificado:48283.41}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0324 - 70745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70745 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.71481562, lat:21.07787638}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 48283.41 | 48283.41 | 48283.41 | 47954.72 | 47954.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-2, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48283.41, importe_modificado:48283.41}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1964331/proyecto_INICIO, 1964331/proyecto_PROCESO, 1964331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964336 | Proyecto de inversión | 90419.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90419.37, modificado:90419.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0338 - 70776 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA CARRETERA A COSGAYA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.7174543, lat:21.08423351}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 90419.37 | 90419.37 | 90419.37 | 79143.12 | 79143.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-6, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90419.37, importe_modificado:90419.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.41}} | {1964336/proyecto_INICIO, 1964336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964921 | Proyecto de inversión | 69360.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69360.33, modificado:69360.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO.221-01-0631 - 76530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76530 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y 48 M, lon:-89.55313199, lat:21.00076012}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 69360.33 | 69360.33 | 69360.33 | 20808.1 | 20808.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-2, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69360.33, importe_modificado:69360.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1964921/proyecto_INICIO, 1964921/proyecto_PROCESO, 1964921/proyecto_INICIO, 1964921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964925 | Proyecto de inversión | 33319.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33319.53, modificado:33319.53}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-01-0630 - 76542 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y 48 M, lon:-89.55313199, lat:21.00076012}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 33319.53 | 33319.53 | 33319.53 | 9995.86 | 9995.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-1, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33319.53, importe_modificado:33319.53}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1964925/proyecto_INICIO, 1964925/proyecto_PROCESO, 1964925/proyecto_INICIO, 1964925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964926 | Proyecto de inversión | 114813.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114813.2, modificado:114813.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-01-0652 - 76543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76543 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ UBICADA EN CALLE 18 X 37 Y 39 DIRIGIRSE AL ORIENTE 17, lon:-89.55309312, lat:20.99811619}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 114813.2 | 114813.2 | 114813.2 | 34443.96 | 34443.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-6, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114813.2, importe_modificado:114813.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1964926/proyecto_INICIO, 1964926/proyecto_PROCESO, 1964926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964927 | Proyecto de inversión | 107858.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107858.6, modificado:107858.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-01-0653 - 76545 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76545 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ UBICADA EN CALLE 18 X 37 Y 39 DIRIGIRSE AL ORIENTE 17, lon:-89.55309312, lat:20.99811619}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 107858.6 | 107858.6 | 107858.6 | 32357.59 | 32357.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-7, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107858.6, importe_modificado:107858.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1964927/proyecto_PROCESO, 1964927/proyecto_INICIO, 1964927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965543 | Proyecto de inversión | 71718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71718.4, modificado:71718.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0448 - 81058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81058 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 12 X 15 B Y 17 AVANZAR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.72885335, lat:21.12327519}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 71718.4 | 71718.4 | 71718.4 | 70863 | 70863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-24, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71718.4, importe_modificado:71718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.88}} | {1965543/proyecto_INICIO, 1965543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965574 | Proyecto de inversión | 178141.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178141.32, modificado:178141.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0135 - 81361 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81361 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADAS EN CALLE 12 X 15 A , lon:-89.72829963, lat:21.12308709}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 178141.32 | 178141.32 | 178141.32 | 170687.67 | 170687.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-2, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178141.32, importe_modificado:178141.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1965574/proyecto_PROCESO, 1965574/proyecto_INICIO, 1965574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968448 | Proyecto de inversión | 117096.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117096.03, modificado:117096.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ESPERANZA, PROYECTO NO. 221-02-0092 - 105119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105119 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 490 0 INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 168 MTS AL OR, lon:-89.59433404, lat:20.96527846}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 117096.03 | 117096.03 | 117096.03 | 116148.47 | 116148.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106-3, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117096.03, importe_modificado:117096.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968448/proyecto_INICIO, 1968448/proyecto_PROCESO, 1968448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968456 | Proyecto de inversión | 117096.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117096.03, modificado:117096.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO, PROYECTO NO. 221-01-0313 - 105152 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105152 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 8. AVANZAR 160 MTS A, lon:-89.58310367, lat:20.9755946}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 117096.03 | 117096.03 | 117096.03 | 116388.1 | 116388.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117096.03, importe_modificado:117096.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968456/proyecto_INICIO, 1968456/proyecto_PROCESO, 1968456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962257 | Proyecto de inversión | 209520.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209520.36, modificado:209520.36}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0597 - 47213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47213 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 502 MTS DE LA ESCUELA MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADA EN CALLE 17 X 18 Y 14 AVANZAR AL P, lon:-89.57987028, lat:21.09957702}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 209520.36 | 209520.36 | 209520.36 | 198139.14 | 198139.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-19, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:209520.36, importe_modificado:209520.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.35}} | {1962257/proyecto_INICIO, 1962257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963164 | Proyecto de inversión | 66316.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66316.43, modificado:66316.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0350 - 59420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59420 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 155 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70319602, lat:21.09790134}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 66316.43 | 66316.43 | 66316.43 | 59633.87 | 59633.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-5, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66316.43, importe_modificado:66316.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1963164/proyecto_INICIO, 1963164/proyecto_PROCESO, 1963164/proyecto_INICIO, 1963164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963165 | Proyecto de inversión | 86304.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86304.81, modificado:86304.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0358 - 59440 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59440 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70274293, lat:21.09767079}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 86304.81 | 86304.81 | 86304.81 | 81908.97 | 81908.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-7, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86304.81, importe_modificado:86304.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1963165/proyecto_PROCESO, 1963165/proyecto_INICIO, 1963165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965148 | Proyecto de inversión | 47953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.69, modificado:47953.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0330 - 78097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 493 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.7167156, lat:21.07739665}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47953.69 | 47953.69 | 47953.69 | 47674.16 | 47674.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-13, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47953.69, importe_modificado:47953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1965148/proyecto_INICIO, 1965148/proyecto_PROCESO, 1965148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965156 | Proyecto de inversión | 47953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.69, modificado:47953.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0336 - 78164 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78164 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y , CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 506 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71653052, lat:21.07715007}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47953.69 | 47953.69 | 47953.69 | 45213.26 | 45213.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-16, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47953.69, importe_modificado:47953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.94}} | {1965156/proyecto_INICIO, 1965156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968476 | Proyecto de inversión | 57913.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57913.6, modificado:57913.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO, PROYECTO NO. 221-01-0312 - 105221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105221 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 8. AVANZAR 160 MTS A, lon:-89.58310367, lat:20.9755946}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 57913.6 | 57913.6 | 57913.6 | 55738.38 | 55738.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106-2, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57913.6, importe_modificado:57913.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.4}} | {1968476/proyecto_INICIO, 1968476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962260 | Proyecto de inversión | 43852.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43852.42, modificado:43852.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO.221-01-0562 - 47268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47268 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 35 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 120 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.71519049, lat:20.94254744}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 43852.42 | 43852.42 | 43852.42 | 42170.57 | 42170.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-20, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43852.41, importe_modificado:43852.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.78}} | {1962260/proyecto_PROCESO, 1962260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963167 | Proyecto de inversión | 171251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171251.23, modificado:171251.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0355 - 59460 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59460 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 164 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10., lon:-89.70474493, lat:21.09879141}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 171251.23 | 171251.23 | 171251.23 | 134588.63 | 134588.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-6, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171251.23, importe_modificado:171251.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {1963167/proyecto_INICIO, 1963167/proyecto_FIN, 1963167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963168 | Proyecto de inversión | 116395.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116395.07, modificado:116395.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0128 - 59463 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59463 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 213 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10., lon:-89.70527881, lat:21.09887866}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 116395.07 | 116395.07 | 116395.07 | 109222.62 | 109222.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116395.07, importe_modificado:116395.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963168/proyecto_INICIO, 1963168/proyecto_PROCESO, 1963168/proyecto_INICIO, 1963168/proyecto_PROCESO, 1963168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963174 | Proyecto de inversión | 104612.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104612.36, modificado:104612.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0363 - 59521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59521 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70481986, lat:21.09807817}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 104612.36 | 104612.36 | 104612.36 | 100841.82 | 100841.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-11, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104612.36, importe_modificado:104612.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963174/proyecto_INICIO, 1963174/proyecto_PROCESO, 1963174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963176 | Proyecto de inversión | 45118.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45118.57, modificado:45118.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0349 - 59530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59530 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 96 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70603122, lat:21.09808443}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 45118.57 | 45118.57 | 45118.57 | 44427.91 | 44427.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-4, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45118.57, importe_modificado:45118.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1963176/proyecto_INICIO, 1963176/proyecto_PROCESO, 1963176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963182 | Proyecto de inversión | 171251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171251.23, modificado:171251.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0618 - 59593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59593 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70176251, lat:21.09782713}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 171251.23 | 171251.23 | 171251.23 | 139751.14 | 139751.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-14, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171251.23, importe_modificado:171251.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {1963182/proyecto_INICIO, 1963182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963183 | Proyecto de inversión | 4646.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4646.37, modificado:4646.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0617 - 59597 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59597 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70176251, lat:21.09782713}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4646.37 | 4646.37 | 4646.37 | 4563 | 4563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-13, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4646.37, importe_modificado:4646.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1963183/proyecto_INICIO, 1963183/proyecto_PROCESO, 1963183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963184 | Proyecto de inversión | 171251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171251.23, modificado:171251.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0348 - 59601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 419 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70281373, lat:21.09761954}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 171251.23 | 171251.23 | 171251.23 | 158180.43 | 158180.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-3, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171251.23, importe_modificado:171251.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {1963184/proyecto_INICIO, 1963184/proyecto_PROCESO, 1963184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963185 | Proyecto de inversión | 8678.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8678.57, modificado:8678.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0417 - 59606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59606 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.64181148, lat:21.13779821}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8678.57 | 8678.57 | 8678.57 | 8354 | 8354 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-4, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8678.57, importe_modificado:8678.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.57}} | {1963185/proyecto_INICIO, 1963185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963187 | Proyecto de inversión | 47506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47506.73, modificado:47506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0418 - 59609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.64179538, lat:21.13780822}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 47506.73 | 47506.73 | 47506.73 | 46092.72 | 46092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-5, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47506.73, importe_modificado:47506.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.73}} | {1963187/proyecto_INICIO, 1963187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963188 | Proyecto de inversión | 4364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4364.74, modificado:4364.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0415 - 59611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59611 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:14.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 ESQ. Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.64179002, lat:21.13826296}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4364.74 | 4364.74 | 4364.74 | 4291.47 | 4291.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-2, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4364.74, importe_modificado:4364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.73}} | {1963188/proyecto_INICIO, 1963188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963189 | Proyecto de inversión | 47352.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47352.44, modificado:48739.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0416 - 59612 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.6418079, lat:21.13826353}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 48739.87 | 48739.87 | 48739.87 | 47759.75 | 47759.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-3, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48739.87, importe_modificado:48739.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.27}} | {1963189/proyecto_INICIO, 1963189/proyecto_PROCESO, 1963189/proyecto_INICIO, 1963189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963190 | Proyecto de inversión | 108220.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108220.27, modificado:108278.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0426 - 59613 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59613 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.64063846, lat:21.13859877}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 108278.74 | 108278.74 | 108278.74 | 104871.25 | 104871.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-7, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108278.74, importe_modificado:108278.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1963190/proyecto_INICIO, 1963190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968505 | Proyecto de inversión | 159249.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159249.03, modificado:159249.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0223 - 105334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105334 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 17 Y 19. DIRIGIRSE, lon:-89.48239274, lat:21.03056053}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 159249.03 | 159249.03 | 159249.03 | 154256.61 | 154256.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108-4, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:159249.03, importe_modificado:159249.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1968505/proyecto_INICIO, 1968505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963191 | Proyecto de inversión | 72296.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72296.86, modificado:72296.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0342 - 59624 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59624 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 260 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12, lon:-89.70771572, lat:21.09833253}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 72296.86 | 72296.86 | 72296.86 | 71646.38 | 71646.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-2, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72296.86, importe_modificado:72296.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1963191/proyecto_INICIO, 1963191/proyecto_PROCESO, 1963191/proyecto_INICIO, 1963191/proyecto_PROCESO, 1963191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965161 | Proyecto de inversión | 52688.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52688.23, modificado:52688.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0294 - 78212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78212 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 348 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL NORTE , lon:-89.70882073, lat:21.10019615}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 52688.23 | 52688.23 | 52688.23 | 49832 | 49832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-6, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52688.23, importe_modificado:52688.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.35}} | {1965161/proyecto_PROCESO, 1965161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965180 | Proyecto de inversión | 71441.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71441.76, modificado:71441.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0685 - 78326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:35.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MANTIAS COSGAYA A 202 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 SEGUIR AL S, lon:-89.7024171, lat:21.09681817}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 71441.76 | 71441.76 | 71441.76 | 66324.17 | 66324.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-19, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71441.76, importe_modificado:71441.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.37}} | {1965180/proyecto_PROCESO, 1965180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961341 | Proyecto de inversión | 108798.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108798.48, modificado:108798.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 221-01-0554 - 33669 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 33669 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 163 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.71391772, lat:20.9426599}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 108798.48 | 108798.48 | 108798.48 | 100293.45 | 100293.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-15, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108798.49, importe_modificado:108798.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1961341/proyecto_INICIO, 1961341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964492 | Proyecto de inversión | 129725.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129725.09, modificado:129725.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-01-0064 - 72308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72308 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 833 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.58251142, lat:20.86869495}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129725.09 | 129725.09 | 129725.09 | 108354.65 | 108354.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-21, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129725.09, importe_modificado:129725.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1964492/proyecto_PROCESO, 1964492/proyecto_INICIO, 1964492/proyecto_PROCESO, 1964492/proyecto_INICIO, 1964492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964497 | Proyecto de inversión | 96058.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96058.09, modificado:96058.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-01-0062 - 72359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72359 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 833 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.58251142, lat:20.86869495}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 96058.09 | 96058.09 | 96058.09 | 79395.3 | 79395.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-22, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96058.09, importe_modificado:96058.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1964497/proyecto_PROCESO, 1964497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965186 | Proyecto de inversión | 103333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103333.98, modificado:103333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0353 - 78385 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78385 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 202 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 83 MT, lon:-89.70227016, lat:21.09691577}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103333.98 | 103333.98 | 103333.98 | 100371.45 | 100371.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-11, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103333.98, importe_modificado:103333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965186/proyecto_PROCESO, 1965186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965199 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:170852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0329 - 78479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78479 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71672178, lat:21.08047367}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 170852.85 | 170852.85 | 170852.85 | 168565.32 | 168565.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-12, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965199/proyecto_INICIO, 1965199/proyecto_PROCESO, 1965199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965202 | Proyecto de inversión | 133853.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133853.28, modificado:133853.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0687 - 78493 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78493 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT, lon:-89.70320943, lat:21.0971408}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 133853.28 | 133853.28 | 133853.28 | 130938.51 | 130938.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-21, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133853.28, importe_modificado:133853.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965202/proyecto_PROCESO, 1965202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966334 | Proyecto de inversión | 172356.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172356.41, modificado:172356.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO 221-02-0067 . - 87515 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87515 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71731866, lat:21.08443866}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 172356.41 | 172356.41 | 172356.41 | 166408.04 | 166408.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-7, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172356.41, importe_modificado:172356.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1966334/proyecto_INICIO, 1966334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966340 | Proyecto de inversión | 59435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59435.42, modificado:59435.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-02-0066 - 87540 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87540 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71731866, lat:21.08443866}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 59435.42 | 59435.42 | 59435.42 | 56828.82 | 56828.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-6, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59435.42, importe_modificado:59435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.97}} | {1966340/proyecto_PROCESO, 1966340/proyecto_INICIO, 1966340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961380 | Proyecto de inversión | 108798.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108798.48, modificado:108798.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 221-01-0563 - 34433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34433 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 161 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y , lon:-89.71520163, lat:20.94256152}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 108798.48 | 108798.48 | 108798.48 | 101999.21 | 101999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-21, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108798.45, importe_modificado:108798.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1961380/proyecto_INICIO, 1961380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961384 | Proyecto de inversión | 107724.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107724.92, modificado:107724.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO 221-01-0023 - 34514 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34514 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 19 B INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 94 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 19B , lon:-89.69130875, lat:21.15270369}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 107724.92 | 107724.92 | 107724.92 | 100865.55 | 100865.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-5, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107724.91, importe_modificado:107724.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1961384/proyecto_PROCESO, 1961384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964502 | Proyecto de inversión | 177612.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177612.34, modificado:177612.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0707 - 72439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72439 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 442 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 905 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.63439216, lat:20.89981833}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 177612.34 | 177612.34 | 177612.34 | 137046.46 | 137046.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-16, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:177612.34, importe_modificado:177612.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.77}} | {1964502/proyecto_PROCESO, 1964502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964509 | Proyecto de inversión | 80324.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80324.39, modificado:80324.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-01-0083 - 72474 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.58026974, lat:20.86229352}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 80324.39 | 80324.39 | 80324.39 | 69217.68 | 69217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-19, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80324.39, importe_modificado:80324.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.11}} | {1964509/proyecto_INICIO, 1964509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965216 | Proyecto de inversión | 51416.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51416.86, modificado:51416.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0331 - 78555 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78555 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71764786, lat:21.0783184}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 51416.86 | 51416.86 | 51416.86 | 50684.26 | 50684.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-14, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51416.86, importe_modificado:51416.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.22}} | {1965216/proyecto_INICIO, 1965216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965220 | Proyecto de inversión | 103333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103333.98, modificado:103333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0339 - 78583 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78583 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT, lon:-89.70347593, lat:21.09716139}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103333.98 | 103333.98 | 103333.98 | 100726.64 | 100726.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-7, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA S, monto:103333.98, importe_modificado:103333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965220/proyecto_PROCESO, 1965220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965225 | Proyecto de inversión | 19689.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19689.47, modificado:19689.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0124 - 78607 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78607 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:5.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10, lon:-89.70460062, lat:21.10000905}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 19689.47 | 19689.47 | 19689.47 | 14307.76 | 14307.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:19689.47, importe_modificado:19689.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.18}} | {1965225/proyecto_INICIO, 1965225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964537 | Proyecto de inversión | 102250.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102250.67, modificado:102250.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO PROYECTO NO. 221-01-0719 - 72657 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72657 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 512 B INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.56781355, lat:20.96439795}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 102250.67 | 102250.67 | 102250.67 | 90403.45 | 90403.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-1, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102250.67, importe_modificado:102250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1964537/proyecto_INICIO, 1964537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965233 | Proyecto de inversión | 82609.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82609.24, modificado:82609.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0126 - 78663 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78663 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10, lon:-89.70460062, lat:21.10000905}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 82609.24 | 82609.24 | 82609.24 | 79725.5 | 79725.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-3, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82609.24, importe_modificado:82609.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965233/proyecto_INICIO, 1965233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965251 | Proyecto de inversión | 47953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.69, modificado:47953.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0337 - 78891 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78891 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL LA COMSARIA DE NOCAC UBICADO EN CALLE 32 X 29 Y 31, lon:-89.71870885, lat:21.08053907}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47953.69 | 47953.69 | 47953.69 | 46413.17 | 46413.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-17, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47953.69, importe_modificado:47953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {1965251/proyecto_INICIO, 1965251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965255 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:170852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0346 - 78917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78917 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 35 Y 37., lon:-89.65659845, lat:21.10128851}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 170852.85 | 170852.85 | 170852.85 | 159329.89 | 159329.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-19, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1965255/proyecto_INICIO, 1965255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968589 | Proyecto de inversión | 173384.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173384.78, modificado:173384.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0099 - 105567 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105567 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 372 INTERIOR A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46B , lon:-89.61590506, lat:20.93699376}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 173384.78 | 173384.78 | 173384.78 | 148993.54 | 148993.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-3, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173384.78, importe_modificado:173384.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {1968589/proyecto_PROCESO, 1968589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968591 | Proyecto de inversión | 106816.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106816.07, modificado:106816.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0094 - 105575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105575 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 143 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 , lon:-89.48147356, lat:21.03360184}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 106816.07 | 106816.07 | 106816.07 | 104737.26 | 104737.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108-3, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106816.07, importe_modificado:106816.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968591/proyecto_INICIO, 1968591/proyecto_PROCESO, 1968591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961433 | Proyecto de inversión | 169638.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169638.48, modificado:169638.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO NO. 221-01-0340 - 35502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35502 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 177 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14., lon:-89.70630371, lat:21.10000469}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 169638.48 | 169638.48 | 169638.48 | 146644.29 | 146644.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-18, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169638.48, importe_modificado:169638.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {1961433/proyecto_INICIO, 1961433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962754 | Proyecto de inversión | 116864.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116864.75, modificado:116864.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO, PROYECTO NO. 221-01-0061 - 55141 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55141 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 202 I INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICA, lon:-89.66039905, lat:20.97022995}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 116864.75 | 116864.75 | 116864.75 | 104011.71 | 104011.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-5, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116864.75, importe_modificado:116864.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1962754/proyecto_PROCESO, 1962754/proyecto_INICIO, 1962754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962757 | Proyecto de inversión | 36538.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36538.94, modificado:36538.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO, PROYECTO NO. 221-01-0060 - 55156 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55156 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:10.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 202 I INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICA, lon:-89.66039905, lat:20.97022995}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 36538.94 | 36538.94 | 36538.94 | 28758.07 | 28758.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-4, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36538.94, importe_modificado:36538.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.66}} | {1962757/proyecto_PROCESO, 1962757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962772 | Proyecto de inversión | 9840.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9840.84, modificado:9840.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0643 - 55258 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55258 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE, lon:-89.65769928, lat:20.95138246}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 9840.84 | 9840.84 | 9840.84 | 9540.64 | 9540.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-15, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9840.84, importe_modificado:9840.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.23}} | {1962772/proyecto_PROCESO, 1962772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965267 | Proyecto de inversión | 110619.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110619.8, modificado:110619.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0326 - 79020 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79020 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71615759, lat:21.07769198}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 110619.8 | 110619.8 | 110619.8 | 103534.72 | 103534.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-9, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110619.8, importe_modificado:110619.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.81}} | {1965267/proyecto_PROCESO, 1965267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965269 | Proyecto de inversión | 14655.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14655.9, modificado:14655.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0325 - 79022 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79022 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71615759, lat:21.07769198}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 14655.9 | 14655.9 | 14655.9 | 13706.84 | 13706.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-8, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14655.9, importe_modificado:14655.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.3}} | {1965269/proyecto_PROCESO, 1965269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965271 | Proyecto de inversión | 44672.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44672.37, modificado:44672.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0366 - 79042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79042 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31 A 137 MTS AL P, lon:-89.71809769, lat:21.08109822}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 44672.37 | 44672.37 | 44672.37 | 41973.14 | 41973.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-22, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44672.37, importe_modificado:44672.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.91}} | {1965271/proyecto_PROCESO, 1965271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968621 | Proyecto de inversión | 54583 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54583.0, modificado:54583.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO.221-02-0160 - 105671 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105671 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42-A 767 INTERIOR A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN CALLE 115 X 56 Y 46 A AVANZAR 400 MT, lon:-89.61096339, lat:20.93488911}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 54583 | 54583 | 54583 | 53487.25 | 53487.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-5, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54583.0, importe_modificado:54583.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1968621/proyecto_INICIO, 1968621/proyecto_PROCESO, 1968621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960989 | Proyecto de inversión | 73780.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73780.83, modificado:73780.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0023 - 26718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26718 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 741 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.66141106, lat:20.86854751}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 73780.83 | 73780.83 | 73780.83 | 64456.01 | 64456.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73780.83, importe_modificado:73780.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.73}} | {1960989/proyecto_PROCESO, 1960989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960993 | Proyecto de inversión | 119832.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119832.04, modificado:119832.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 220-04-0024 - 26817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26817 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 741 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.66141123, lat:20.86855083}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 119832.04 | 119832.04 | 119832.04 | 112678.11 | 112678.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-1, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119032.02, importe_modificado:119032.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1960993/proyecto_INICIO, 1960993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961000 | Proyecto de inversión | 130925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130925.43, modificado:130925.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0052 - 26943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26943 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 , lon:-89.65961155, lat:20.86595517}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 130925.43 | 130925.43 | 130925.43 | 129609.09 | 129609.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-3, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130925.45, importe_modificado:130925.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961000/proyecto_INICIO, 1961000/proyecto_PROCESO, 1961000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961437 | Proyecto de inversión | 161290.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161290.82, modificado:161290.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO NO. 221-01-0230 - 35573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14., lon:-89.70476349, lat:21.09998803}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 161290.82 | 161290.82 | 161290.82 | 151772.2 | 151772.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-17, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:161290.81, importe_modificado:161290.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1961437/proyecto_INICIO, 1961437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962908 | Proyecto de inversión | 110247.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110247.22, modificado:110247.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SUYTUNCHEN, PROYECTO NO. 221-01-0376 - 56470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56470 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20A., lon:-89.73118587, lat:21.1013853}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 110247.22 | 110247.22 | 110247.22 | 107780.72 | 107780.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-048-1, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110247.22, importe_modificado:107780.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962908/proyecto_INICIO, 1962908/proyecto_FIN, 1962908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964582 | Proyecto de inversión | 177612.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177612.34, modificado:177612.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0134 - 73148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73148 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 51 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55811846, lat:20.88318684}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 177612.34 | 177612.34 | 177612.34 | 138130.42 | 138130.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-2, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:177612.34, importe_modificado:177612.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1964582/proyecto_INICIO, 1964582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964590 | Proyecto de inversión | 118698.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118698.57, modificado:118698.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0131 - 73194 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73194 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55823509, lat:20.88207178}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 118698.57 | 118698.57 | 118698.57 | 94185.82 | 94185.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-5, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118698.57, importe_modificado:118698.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {1964590/proyecto_INICIO, 1964590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965282 | Proyecto de inversión | 117767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117767.72, modificado:117767.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0365 - 79089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79089 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 29 X 28 Y 30 HACIA EL PONIE, lon:-89.71809769, lat:21.08109822}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 117767.72 | 117767.72 | 117767.72 | 115323.45 | 115323.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-21, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117767.72, importe_modificado:117767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965282/proyecto_INICIO, 1965282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965284 | Proyecto de inversión | 60411.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60411.12, modificado:60411.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0362 - 79106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79106 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR A 118 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.70474235, lat:21.09921798}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 60411.12 | 60411.12 | 60411.12 | 55795.64 | 55795.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-14, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60411.12, importe_modificado:60411.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.74}} | {1965284/proyecto_PROCESO, 1965284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965304 | Proyecto de inversión | 8167.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167.72, modificado:8167.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0268 - 79241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79241 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 DIRIGI, lon:-89.72979104, lat:21.12579439}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 8167.72 | 8167.72 | 8167.72 | 8155.3 | 8155.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-15, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8167.72, importe_modificado:8167.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1965304/proyecto_PROCESO, 1965304/proyecto_FIN, 1965304/proyecto_INICIO, 1965304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965308 | Proyecto de inversión | 7889.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7889.45, modificado:7889.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0682 - 79260 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79260 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 Y 27 MTS , lon:-89.70567718, lat:21.09957636}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 7889.45 | 7889.45 | 7889.45 | 7792.58 | 7792.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-16, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7889.45, importe_modificado:7889.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.09}} | {1965308/proyecto_INICIO, 1965308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968638 | Proyecto de inversión | 115117.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115117.82, modificado:115117.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0222 - 105741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105741 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16-A Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.47940136, lat:21.03325674}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 115117.82 | 115117.82 | 115117.82 | 113644.33 | 113644.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108-1, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115117.82, importe_modificado:115117.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968638/proyecto_INICIO, 1968638/proyecto_PROCESO, 1968638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961006 | Proyecto de inversión | 98842.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98842.22, modificado:98842.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 220-04-0053 - 27017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27017 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 , lon:-89.65961155, lat:20.86595517}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 98842.22 | 98842.22 | 98842.22 | 98188.88 | 98188.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-4, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98842.21, importe_modificado:98842.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961006/proyecto_INICIO, 1961006/proyecto_PROCESO, 1961006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961020 | Proyecto de inversión | 6125.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6125.83, modificado:6125.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0059 - 27505 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27505 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 , lon:-89.65891589, lat:20.86613274}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 6125.83 | 6125.83 | 6125.83 | 5946.83 | 5946.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-7, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6125.84, importe_modificado:6125.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}} | {1961020/proyecto_PROCESO, 1961020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961026 | Proyecto de inversión | 119894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119894.12, modificado:119894.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0061 - 27574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27574 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 , lon:-89.65891589, lat:20.86613274}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 119894.12 | 119894.12 | 119894.12 | 115468.56 | 115468.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-9, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119894.12, importe_modificado:119894.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1961026/proyecto_PROCESO, 1961026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962455 | Proyecto de inversión | 4502.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4502.71, modificado:4502.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0221 - 51146 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51146 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61273517, lat:21.13642993}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 4502.71 | 4502.71 | 4502.71 | 1350.82 | 1350.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-3, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4502.73, importe_modificado:4502.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1962455/proyecto_PROCESO, 1962455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962927 | Proyecto de inversión | 178847.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178847.13, modificado:178847.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0611 - 56574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56574 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 72 MTS AL PONI, lon:-89.59806589, lat:20.88365191}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 178847.13 | 178847.13 | 178847.13 | 174269.72 | 174269.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-18, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178847.13, importe_modificado:178847.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1962927/proyecto_INICIO, 1962927/proyecto_PROCESO, 1962927/proyecto_INICIO, 1962927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962928 | Proyecto de inversión | 49776.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49776.84, modificado:49776.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0612 - 56576 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56576 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 72 MTS AL PONI, lon:-89.59804264, lat:20.88366193}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 49776.84 | 49776.84 | 49776.84 | 48071.18 | 48071.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-19, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49776.84, importe_modificado:49776.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.82}} | {1962928/proyecto_INICIO, 1962928/proyecto_PROCESO, 1962928/proyecto_INICIO, 1962928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962929 | Proyecto de inversión | 49993.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49993.68, modificado:49993.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0598 - 56577 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56577 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42, lon:-89.59757594, lat:20.8902175}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 49993.68 | 49993.68 | 49993.68 | 45520.93 | 45520.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-10, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49993.68, importe_modificado:49993.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.7}} | {1962929/proyecto_INICIO, 1962929/proyecto_PROCESO, 1962929/proyecto_INICIO, 1962929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962930 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 221-01-0599 - 56580 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56580 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42, lon:-89.59752766, lat:20.89023253}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 116860.22 | 116860.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-11, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1962930/proyecto_INICIO, 1962930/proyecto_PROCESO, 1962930/proyecto_INICIO, 1962930/proyecto_PROCESO, 1962930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964738 | Proyecto de inversión | 36605.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36605.51, modificado:36605.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 221-01-0654 - 74733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74733 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , CALLE 83-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 607 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA UB, lon:-89.65045938, lat:20.8821556}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 36605.51 | 36605.51 | 36605.51 | 35556.78 | 35556.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-14, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36605.51, importe_modificado:36605.51}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {1964738/proyecto_PROCESO, 1964738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966474 | Proyecto de inversión | 119946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119946.48, modificado:119946.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0161 - 88439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88439 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 518 -B- INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-G Y CALLE 64-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA ESCUELA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN CALLE 105 Y 64H, lon:-89.6382491, lat:20.9412733}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 119946.48 | 119946.48 | 119946.48 | 35983.94 | 35983.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-15, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119946.48, importe_modificado:119946.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1966474/proyecto_INICIO, 1966474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966478 | Proyecto de inversión | 98315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98315.5, modificado:98315.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0162 - 88487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88487 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 518 INTERIOR B COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-G Y CALLE 64-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN CALLE 105 X 64H, lon:-89.63827766, lat:20.94127605}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98315.5 | 98315.5 | 98315.5 | 29494.65 | 29494.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-16, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98315.5, importe_modificado:98315.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1966478/proyecto_PROCESO, 1966478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966481 | Proyecto de inversión | 94872.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94872.41, modificado:94872.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0123 - 88511 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88511 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.15, meta_modificada:38.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A BIS 580 INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99 Y CALLE 99-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PANTEON FLORIDO A 390 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 99 Y 20 MTS AL S, lon:-89.63499945, lat:20.94559072}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 94872.41 | 94872.41 | 94872.41 | 28461.73 | 28461.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-11, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94872.41, importe_modificado:94872.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.45}} | {1966481/proyecto_INICIO, 1966481/proyecto_PROCESO, 1966481/proyecto_INICIO, 1966481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966488 | Proyecto de inversión | 85133.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85133.04, modificado:85133.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA, PROYECTO NO. 221-02-0176 - 88565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88565 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-B 507 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL SUR DEL MODULO DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA UBICADO SOBRE LA CALLE , lon:-89.60155796, lat:20.94880048}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 85133.04 | 85133.04 | 85133.04 | 84986.25 | 84986.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-13, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85133.04, importe_modificado:85133.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1966488/proyecto_INICIO, 1966488/proyecto_PROCESO, 1966488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961030 | Proyecto de inversión | 98842.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98842.22, modificado:98842.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0062 - 27666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27666 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X , lon:-89.65615206, lat:20.86723921}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 98842.22 | 98842.22 | 98842.22 | 96832.02 | 96832.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-10, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98842.21, importe_modificado:98842.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1961030/proyecto_PROCESO, 1961030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962459 | Proyecto de inversión | 57836.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57836.39, modificado:57836.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0222 - 51239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51239 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 311 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.61412019, lat:21.13100621}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 57836.39 | 57836.39 | 57836.39 | 38149.94 | 38149.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-4, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57836.4, importe_modificado:57836.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.17}} | {1962459/proyecto_PROCESO, 1962459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962462 | Proyecto de inversión | 56560.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56560.86, modificado:56560.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO. 221-01-0014 - 51270 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.68899821, lat:21.15203298}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 56560.86 | 56560.86 | 56560.86 | 45252.47 | 45252.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-1, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56560.87, importe_modificado:56560.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.24}} | {1962462/proyecto_PROCESO, 1962462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962465 | Proyecto de inversión | 86607.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86607.34, modificado:86607.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO.221-01-0018 - 51330 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51330 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.68940036, lat:21.15209907}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 86607.34 | 86607.34 | 86607.34 | 75023.37 | 75023.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-2, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86607.34, importe_modificado:86607.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.7}} | {1962465/proyecto_PROCESO, 1962465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962468 | Proyecto de inversión | 6558.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6558.15, modificado:6558.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. PROYECTO NO. 221-01-0223 - 51366 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51366 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.61674283, lat:21.13256409}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 6558.15 | 6558.15 | 6558.15 | 6545.41 | 6545.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-5, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6558.14, importe_modificado:6558.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.9}} | {1962468/proyecto_INICIO, 1962468/proyecto_FIN, 1962468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965349 | Proyecto de inversión | 122925.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122925.64, modificado:122925.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0252 - 79500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79500 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.72701981, lat:21.12155483}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 122925.64 | 122925.64 | 122925.64 | 120248.45 | 120248.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-11, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122925.64, importe_modificado:122925.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965349/proyecto_INICIO, 1965349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968692 | Proyecto de inversión | 73393.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73393.73, modificado:73393.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-02-0058 - 105929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105929 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 541 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 1000 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 SEGUIR 220 MTS AL O, lon:-89.62128571, lat:20.88868997}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 73393.73 | 73393.73 | 73393.73 | 70727.28 | 70727.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-11, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73393.73, importe_modificado:73393.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.87}} | {1968692/proyecto_INICIO, 1968692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962493 | Proyecto de inversión | 64683 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64683.0, modificado:64683.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0224 - 51868 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51868 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 165 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61270753, lat:21.13412568}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 64683 | 64683 | 64683 | 46223.91 | 46223.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-6, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64682.99, importe_modificado:64682.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1962493/proyecto_PROCESO, 1962493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964225 | Proyecto de inversión | 100588.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100588.67, modificado:100588.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO.221-01-0150 - 69757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69757 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISRIA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.72859136, lat:20.97467086}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 100588.67 | 100588.67 | 100588.67 | 97418.73 | 97418.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-053, contratista:ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100588.67, importe_modificado:100588.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1964225/proyecto_INICIO, 1964225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964792 | Proyecto de inversión | 129553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.73, modificado:129553.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0027 - 75212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75212 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 567 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69111701, lat:21.14873463}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129553.73 | 129553.73 | 129553.73 | 126794.78 | 126794.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-13, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129553.73, importe_modificado:129553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1964792/proyecto_INICIO, 1964792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964795 | Proyecto de inversión | 112855.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112855.61, modificado:112855.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0063 - 75228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75228 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y S, lon:-89.71147238, lat:21.00775458}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 112855.61 | 112855.61 | 112855.61 | 94099.88 | 94099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112855.61, importe_modificado:112855.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1964795/proyecto_PROCESO, 1964795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965368 | Proyecto de inversión | 62492.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62492.25, modificado:62492.25}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0123 - 79615 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79615 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBI ADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 DIRIGIRSE 570 MTS AL PONI, lon:-89.71023673, lat:21.09914498}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 62492.25 | 62492.25 | 62492.25 | 60345.23 | 60345.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62492.25, importe_modificado:62492.25}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {1965368/proyecto_INICIO, 1965368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965373 | Proyecto de inversión | 7758.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7758.54, modificado:7758.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0263 - 79667 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79667 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 DIRIGIRS, lon:-89.72677041, lat:21.12282411}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 7758.54 | 7758.54 | 7758.54 | 7758.53 | 7758.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-12, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7758.54, importe_modificado:7758.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.4}} | {1965373/proyecto_INICIO, 1965373/proyecto_PROCESO, 1965373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965375 | Proyecto de inversión | 33987.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33987.56, modificado:33987.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0343 - 79674 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79674 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.65, meta_modificada:12.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10, lon:-89.7045821, lat:21.09931118}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 33987.56 | 33987.56 | 33987.56 | 28854.26 | 28854.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-8, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33987.56, importe_modificado:33987.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.74}} | {1965375/proyecto_INICIO, 1965375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965381 | Proyecto de inversión | 128668.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128668.65, modificado:128668.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0686 - 79741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79741 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 240 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 10 X 17 Y 21., lon:-89.7026168, lat:21.09683336}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 128668.65 | 128668.65 | 128668.65 | 126207.19 | 126207.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-20, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128668.65, importe_modificado:128668.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965381/proyecto_PROCESO, 1965381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965388 | Proyecto de inversión | 184783.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184783.38, modificado:184783.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA , PROYECTO NO. 221-01-0683 - 79793 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79793 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.70826834, lat:21.09646812}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 184783.38 | 184783.38 | 184783.38 | 183768.09 | 183768.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-17, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:184783.38, importe_modificado:184783.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1965388/proyecto_INICIO, 1965388/proyecto_PROCESO, 1965388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969601 | Proyecto de inversión | 114075.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114075.91, modificado:114075.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0213 - 109037 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109037 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y 4A AVANZAR SOBRE LA, lon:-89.69716564, lat:21.00943643}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 114075.91 | 114075.91 | 114075.91 | 109926.43 | 109926.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104-4, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114075.91, importe_modificado:114075.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1969601/proyecto_INICIO, 1969601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962514 | Proyecto de inversión | 62480.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62480.79, modificado:62480.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0276 - 52185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 52185 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 221 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61398411, lat:21.13028746}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 62480.79 | 62480.79 | 62480.79 | 41665.64 | 41665.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-11, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62480.8, importe_modificado:62480.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.95}} | {1962514/proyecto_PROCESO, 1962514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964810 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:106467.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0102 - 75425 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75425 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 229 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69035947, lat:21.15135281}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106467.05 | 106467.05 | 106467.05 | 105500.42 | 105500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-17, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:106467.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964810/proyecto_INICIO, 1964810/proyecto_PROCESO, 1964810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964817 | Proyecto de inversión | 129553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.73, modificado:129553.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0028 - 75529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75529 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 439 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69055574, lat:21.14957217}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129553.73 | 129553.73 | 129553.73 | 127861.87 | 127861.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-19, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129553.73, importe_modificado:129553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964817/proyecto_INICIO, 1964817/proyecto_PROCESO, 1964817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964829 | Proyecto de inversión | 97756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.98, modificado:97756.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0029 - 75679 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75679 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 439 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69055574, lat:21.14957217}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 97756.98 | 97756.98 | 97756.98 | 97056.7 | 97056.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-20, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97756.98, importe_modificado:97756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964829/proyecto_INICIO, 1964829/proyecto_PROCESO, 1964829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965395 | Proyecto de inversión | 68952.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68952.23, modificado:68952.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0264 - 79832 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79832 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 , lon:-89.72678024, lat:21.12282984}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 68952.23 | 68952.23 | 68952.23 | 68932.34 | 68932.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-13, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68952.23, importe_modificado:68952.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.29}} | {1965395/proyecto_INICIO, 1965395/proyecto_PROCESO, 1965395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965409 | Proyecto de inversión | 47283.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47283.53, modificado:47283.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0127 - 79895 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79895 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.3, meta_modificada:27.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10., lon:-89.70556783, lat:21.10022824}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47283.53 | 47283.53 | 47283.53 | 38791.01 | 38791.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-4, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47283.53, importe_modificado:47283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.4}} | {1965409/proyecto_PROCESO, 1965409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969625 | Proyecto de inversión | 605912.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605912.64, modificado:605912.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 220-04-0265 - 109082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109082 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 217 M, lon:-89.69497626, lat:21.01845884}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 605912.64 | 605912.64 | 605912.64 | 551616.34 | 551616.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:605912.64, importe_modificado:605912.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.67}} | {1969625/proyecto_PROCESO, 1969625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964841 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:106467.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0103 - 75771 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75771 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 228 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69031459, lat:21.15152354}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106467.05 | 106467.05 | 106467.05 | 103531.29 | 103531.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-18, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:106467.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1964841/proyecto_INICIO, 1964841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964847 | Proyecto de inversión | 129553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.73, modificado:129553.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0099 - 75811 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75811 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69106829, lat:21.15052862}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129553.73 | 129553.73 | 129553.73 | 128149.07 | 128149.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-4, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129553.73, importe_modificado:129553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964847/proyecto_INICIO, 1964847/proyecto_PROCESO, 1964847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965415 | Proyecto de inversión | 103333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103333.98, modificado:103333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA , PROYECTO NO. 221-01-0357 - 79932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79932 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 50 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10., lon:-89.70475716, lat:21.09961164}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103333.98 | 103333.98 | 103333.98 | 100558.6 | 100558.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-13, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103333.98, importe_modificado:103333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965415/proyecto_INICIO, 1965415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965468 | Proyecto de inversión | 63111.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63111.99, modificado:63111.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO NO.221-01-0352 - 80412 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80412 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.70447703, lat:21.09632655}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 63111.99 | 63111.99 | 63111.99 | 63111.31 | 63111.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-21, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63111.99, importe_modificado:63111.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.3}} | {1965468/proyecto_INICIO, 1965468/proyecto_PROCESO, 1965468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965471 | Proyecto de inversión | 178141.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178141.32, modificado:178141.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0246 - 80446 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80446 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15A Y 17 AVANZAR SO, lon:-89.73060819, lat:21.12637261}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 178141.32 | 178141.32 | 178141.32 | 175290.42 | 175290.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-9, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178141.32, importe_modificado:178141.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965471/proyecto_PROCESO, 1965471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016359 | Proyecto de inversión | 165810.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165810.42, modificado:70499.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0310 - 172930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172930 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:42.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 40 MTS SOBRE LA , lon:-89.49950091, lat:21.03450198}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 70499.63 | 70499.63 | 70499.63 | 55397.27 | 55397.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-5, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70499.63, importe_modificado:70499.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.54}} | {2016359/proyecto_PROCESO, 2016359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016365 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:136112.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0311 - 173015 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173015 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 65 MTS AL PONIENT, lon:-89.49950091, lat:21.03450198}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 136112.24 | 136112.24 | 136112.24 | 80946.63 | 80946.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-6, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136112.24, importe_modificado:136112.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.59}} | {2016365/proyecto_PROCESO, 2016365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016899 | Proyecto de inversión | 4005.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005.35, modificado:3778.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0353 - 181626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181626 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:12.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA EN CALLE 20 X 27. AVANZAR 214 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.57570713, lat:21.09258817}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3778.71 | 3778.71 | 3778.71 | 1133.61 | 1133.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-4, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3778.71, importe_modificado:3778.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.75}} | {2016899/proyecto_PROCESO, 2016899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953854 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165193.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93399 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93399 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 16 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, lon:-88.9269649, lat:20.75877178}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 99116.32 | 99116.32 | 99116.32 | 99116.32 | 99116.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.38}} | {1953854/proyecto_PROCESO, 1953854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953858 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:5990.86}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 93444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93444 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03661621, lat:21.04867985}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1953858/proyecto_INICIO, 1953858/proyecto_FIN, 1953858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953863 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:327647.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93478 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 27 ENTRE 32 Y 34 AL NORTE DE LA ZONA CERCA DE LA IGLESIA TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN, lon:-88.75219473, lat:20.90511579}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.2}} | {1953863/proyecto_INICIO, 1953863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953871 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6441.37}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93513 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 38, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.75121902, lat:20.89237575}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.53}} | {1953871/proyecto_INICIO, 1953871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953873 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:81911.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 34 ENTRE 37 Y 39 AL SUR DE LA ZONA CERCA DE LA IGLESIA TUNKÁS TUNKÁS YUCATÁN, lon:-88.75266627, lat:20.8994903}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.65}} | {1953873/proyecto_INICIO, 1953873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953877 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:25765.48}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93538 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.75430728, lat:20.90503632}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 7729.64 | 7729.64 | 7729.64 | 7729.64 | 7729.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.27}} | {1953877/proyecto_INICIO, 1953877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953887 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396824.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ MUNICIPIO DE HOCABÁ - 93572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93572 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 16 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 ENTRE 13 Y 15 CENTRO SAHCABÁ HOCABÁ YUCATÁN, lon:-89.18073728, lat:20.79216263}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 396824.77 | 396824.77 | 396824.77 | 396824.77 | 396824.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2021, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:808710.63, importe_modificado:808710.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1953887/proyecto_INICIO, 1953887/proyecto_FIN, 1953887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954720 | Proyecto de inversión | 826000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826000.0, modificado:825080.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 98403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98403 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 EL MUNICIPO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.93482518, lat:21.1533562}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 781693.27 | 781693.27 | 781693.27 | 781693.27 | 781693.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1954720/proyecto_INICIO, 1954720/proyecto_FIN, 1954720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954734 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330032.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 98472 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98472 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37-A PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.93715417, lat:21.14653557}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 312586.8 | 312586.8 | 312586.8 | 312586.8 | 312586.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1954734/proyecto_INICIO, 1954734/proyecto_PROCESO, 1954734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954748 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98604 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 26 X 19 Y 21 ATRAS LA CALLE 24 DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ E, lon:-88.93191285, lat:21.28135114}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23762.39 | 23762.39 | 23762.39 | 23762.39 | 23762.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {1954748/proyecto_PROCESO, 1954748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402015781 | Proyecto de inversión | 251926.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251926.68, modificado:251926.68}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZACILHA, PROYECTO NO. 221-03-0126 - 161118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 161118 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL PARQUE ZAZILHA LA CUEVA UBICADO EN CALLE 121A X 52A, lon:-89.62413825, lat:20.93130435}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 251926.68 | 251926.68 | 251926.68 | 244400.4 | 244400.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121-3, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:251926.68, importe_modificado:251926.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.67}} | {2015781/proyecto_PROCESO, 2015781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302004657 | Proyecto de inversión | 188933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188933.77, modificado:246161.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-130 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:C. 19 17, Cansahcab, Yuc., México, lon:-89.08899307, lat:21.15667862}} | 2021-08-19 | 2021-08-30 | 246161.41 | 246161.41 | 188933.77 | 188933.77 | 188933.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57227.64, importe_modificado:57227.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-182, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:188933.77, importe_modificado:188933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016538 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:132483.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0091 - 175723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175723 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. DIRIGIRSE 208 MT, lon:-89.6162744, lat:20.78911789}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132483.69 | 132483.69 | 132483.69 | 39745.1 | 39745.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-4, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132483.69, importe_modificado:132483.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016538/proyecto_INICIO, 2016538/proyecto_PROCESO, 2016538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953889 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82596.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93585 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE, lon:-89.02959892, lat:20.79371911}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 56268.35 | 56268.35 | 56268.35 | 56268.35 | 56268.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.67}} | {1953889/proyecto_INICIO, 1953889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953897 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:164392.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93611 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y CALLE SIN NUMERO ATRAS LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-89.21377647, lat:20.77387998}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 53476.54 | 53476.54 | 53476.54 | 53476.54 | 53476.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.72}} | {1953897/proyecto_PROCESO, 1953897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953899 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:164392.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93655 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT, lon:-89.21273477, lat:20.77017838}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 53476.55 | 53476.55 | 53476.55 | 53476.55 | 53476.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.72}} | {1953899/proyecto_INICIO, 1953899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953915 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317424.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93759 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99011186, lat:20.8720952}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.32}} | {1953915/proyecto_PROCESO, 1953915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953917 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82596.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93761 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 10A Y 12 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL, lon:-88.98942642, lat:20.87030084}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {1953917/proyecto_INICIO, 1953917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953936 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79241.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN - 93835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93835 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 27 CAMINO A SAN JOSE ORIENTE ZONA ORIENTE, lon:-89.18986956, lat:20.86178441}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 65164.34 | 65164.34 | 65164.34 | 65164.34 | 65164.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1033376.72, importe_modificado:1033376.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1953936/proyecto_FIN, 1953936/proyecto_INICIO, 1953936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953938 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:475278.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 93852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93852 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LOCALIZA A 39.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.25716616, lat:20.87322432}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 285167.17 | 285167.17 | 285167.17 | 285167.17 | 285167.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2021, contratista:INGENIERO MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1197952.87, importe_modificado:1197952.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1953938/proyecto_INICIO, 1953938/proyecto_FIN, 1953938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953946 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79280.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 93896 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93896 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 25-A, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 12 Y 25A ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO, lon:-89.10078105, lat:21.00823478}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {1953946/proyecto_INICIO, 1953946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954775 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329877.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98761 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 10 LA ACCION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE UN TEMPLO, lon:-89.03432423, lat:21.24946428}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 220095.89 | 220095.89 | 220095.89 | 220095.89 | 220095.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.88}} | {1954775/proyecto_PROCESO, 1954775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954781 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:145771.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98776 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 93.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.92293334, lat:21.28184287}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 87462.64 | 87462.64 | 87462.64 | 87462.64 | 87462.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.72}} | {1954781/proyecto_PROCESO, 1954781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954783 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330356.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINÍ MUNICIPIO DE MOTUL - 98780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98780 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 33 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-89.31709597, lat:21.13175908}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {1954783/proyecto_INICIO, 1954783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954796 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98884 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-89.03355492, lat:21.242703}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954796/proyecto_PROCESO, 1954796/proyecto_FIN, 1954796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002382 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1119653.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA CCT 31EES0009Z UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-017 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 23 436, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.69504356, lat:21.00903143}} | 2021-07-14 | 2021-11-10 | 1119653.41 | 1119653.41 | 1119653.41 | 1118750.52 | 1118750.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-095, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119653.43, importe_modificado:1119653.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016369 | Proyecto de inversión | 42151.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42151.9, modificado:35979.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, PROYECTO NO.221-03-0281 - 173053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173053 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 1501 INTERIOR 0 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN CALLE 34 X 55B Y 59 AVANZAR AL ORI, lon:-89.57144733, lat:20.96953965}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 35979.72 | 35979.72 | 35979.72 | 30171.79 | 30171.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053-1, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:35979.72, importe_modificado:35979.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.1}} | {2016369/proyecto_PROCESO, 2016369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016370 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:109582.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0313 - 173058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 132 MTS AL PONIEN, lon:-89.50002264, lat:21.03423335}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109582.47 | 109582.47 | 109582.47 | 69746.43 | 69746.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-8, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109582.47, importe_modificado:109582.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.64}} | {2016370/proyecto_PROCESO, 2016370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016546 | Proyecto de inversión | 8430.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8430.12, modificado:7707.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC , PROYECTO NO. 221-03-0085 - 175772 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175772 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22.A 245 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.61918945, lat:20.79323343}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7707.83 | 7707.83 | 7707.83 | 2312.34 | 2312.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-1, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7707.83, importe_modificado:7707.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.9}} | {2016546/proyecto_INICIO, 2016546/proyecto_PROCESO, 2016546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953950 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:157181.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 93915 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93915 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE TECAL DE VENEGAS SE LOCALIZA A 79.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.94318781, lat:21.01740301}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 108055.98 | 108055.98 | 108055.98 | 108055.98 | 108055.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {1953950/proyecto_PROCESO, 1953950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953957 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79280.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 93942 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93942 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO, lon:-89.10782375, lat:21.01000006}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | 47568.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1953957/proyecto_INICIO, 1953957/proyecto_FIN, 1953957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953975 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:237842.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 94020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94020 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE TEKANTO SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.11003453, lat:21.01446846}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | 237842.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.97}} | {1953975/proyecto_FIN, 1953975/proyecto_INICIO, 1953975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954822 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:173678.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98971 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA CALLE PRINCIPAL A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO, lon:-88.92914633, lat:21.28529888}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 52103.51 | 52103.51 | 52103.51 | 52103.51 | 52103.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.08}} | {1954822/proyecto_INICIO, 1954822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954830 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:88198.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 98998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 L PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 16 ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SINANCHE, lon:-89.18246726, lat:21.22439152}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 59765.78 | 59765.78 | 59765.78 | 59765.78 | 59765.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1954830/proyecto_PROCESO, 1954830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954834 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:88136.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HILI MUNICIPIO DE MOTUL - 99031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 99031 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.35502444, lat:21.13087019}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 26440.99 | 26440.99 | 26440.99 | 26440.99 | 26440.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.1}} | {1954834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402015835 | Proyecto de inversión | 56808.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56808.55, modificado:56808.55}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY , PROYECTO NO.221-03-0077 - 163293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163293 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:93.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 92 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41, lon:-89.67243962, lat:20.96673117}} | 2021-08-03 | 2021-09-27 | 56808.55 | 56808.55 | 56808.55 | 17042.57 | 17042.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-120, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56808.55, importe_modificado:56808.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.07}} | {2015835/proyecto_PROCESO, 2015835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015838 | Proyecto de inversión | 140701.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140701.43, modificado:140701.43}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO.221-03-0078 - 163442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163442 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:227.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LAS CALLES AL NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADO EN CALLE 61 X 22 FRACCIONAM, lon:-89.6782922, lat:20.96166174}} | 2021-08-03 | 2021-09-27 | 140701.43 | 140701.43 | 140701.43 | 42210.43 | 42210.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-120-1, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:140701.43, importe_modificado:140701.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.37}} | {2015838/proyecto_PROCESO, 2015838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302002392 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:909932.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (FED. 13) CCT 31DES2018W UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-018 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 120 64, Fraccionamiento Las Américas, 97302 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66376901, lat:21.06829212}} | 2021-07-14 | 2021-10-19 | 909932.78 | 909932.78 | 809051.05 | 798505.2 | 798505.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-096, contratista:ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.C.P., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:909932.78, importe_modificado:909932.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016379 | Proyecto de inversión | 6704.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6704.39, modificado:5043.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0302 - 173195 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173195 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-B 223 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74-A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE A 80 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.64250977, lat:20.89417575}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5043.39 | 5043.39 | 5043.39 | 1513.02 | 1513.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-4, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5043.39, importe_modificado:5043.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.28}} | {2016379/proyecto_INICIO, 2016379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016381 | Proyecto de inversión | 97279.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97279.59, modificado:77910.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0303 - 173267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173267 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-B 223 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74-A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE A 80 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.64251251, lat:20.89419968}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 77910.43 | 77910.43 | 77910.43 | 23373.13 | 23373.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-5, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77910.43, importe_modificado:77910.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.51}} | {2016381/proyecto_PROCESO, 2016381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016382 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:136112.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0279 - 173373 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173373 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22. AVANZAR 35, lon:-89.4991376, lat:21.03401781}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 136112.24 | 136112.24 | 136112.24 | 80946.62 | 80946.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136112.24, importe_modificado:136112.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.59}} | {2016382/proyecto_PROCESO, 2016382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016383 | Proyecto de inversión | 68453.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68453.13, modificado:47438.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0043 - 173380 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173380 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN CALLE 22 X 19 Y 21 AVANZAR 247 MTS HAC, lon:-89.7260551, lat:20.97200647}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47438.47 | 47438.47 | 47438.47 | 14231.54 | 14231.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-1, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47438.47, importe_modificado:47438.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.29}} | {2016383/proyecto_PROCESO, 2016383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953999 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 94120 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94120 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE HUHI SE LOCALIZA A 61.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.15718524, lat:20.73088045}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1953999/proyecto_INICIO, 1953999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954001 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158799.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 94143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94143 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 X 16 Y 20 ATRAS LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, lon:-89.03963546, lat:21.04615537}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 75670.47 | 75670.47 | 75670.47 | 75670.47 | 75670.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954001/proyecto_PROCESO, 1954001/proyecto_FIN, 1954001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954009 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:392952.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM MUNICIPIO DE IZAMAL - 94174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94174 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 12 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 11 LA LOCALIDAD DE CITILCUM SE LOCALIZA A 58 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.11996563, lat:20.95048178}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.41}} | {1954009/proyecto_PROCESO, 1954009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954017 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:235771.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 94231 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94231 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 46 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 44 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.02972868, lat:20.94021957}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 106340.74 | 106340.74 | 106340.74 | 106340.74 | 106340.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.67}} | {1954017/proyecto_INICIO, 1954017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954024 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78590.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 94265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 28-A EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.01617045, lat:20.94646404}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 23577.16 | 23577.16 | 23577.16 | 23577.16 | 23577.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1954024/proyecto_PROCESO, 1954024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954029 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:392952.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC MUNICIPIO DE TUNKÁS - 94284 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94284 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO TIENE REFERENCIAS DE CALLES, lon:-88.77922663, lat:20.8123568}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | 117885.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.45}} | {1954029/proyecto_INICIO, 1954029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402015858 | Proyecto de inversión | 108938.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108938.91, modificado:108938.91}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II , PROYECTO NO.221-03-0079 - 163743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163743 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 X 16 Y 20 A, lon:-89.67779515, lat:20.96771126}} | 2021-08-03 | 2021-09-27 | 108938.91 | 108938.91 | 108938.91 | 32681.68 | 32681.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-120-2, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108938.91, importe_modificado:108938.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.05}} | {2015858/proyecto_PROCESO, 2015858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015863 | Proyecto de inversión | 267894.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267894.94, modificado:267894.94}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY, PROYECTO NO.221-03-0116 - 163959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163959 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 92 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41, lon:-89.67244318, lat:20.96675232}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 267894.94 | 267894.94 | 267894.94 | 234820.09 | 234820.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:267894.94, importe_modificado:267894.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.64}} | {2015863/proyecto_PROCESO, 2015863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015867 | Proyecto de inversión | 2929717.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929717.27, modificado:2929717.27}} | CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0118 - 164130 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 164130 | S | 191 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2593.0, meta_modificada:2593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 DIAGONAL Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN , lon:-89.672572, lat:20.96677433}} | 2021-08-03 | 2021-10-25 | 2929717.27 | 2929717.27 | 2929717.27 | 1893757.63 | 1893757.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-119, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2929717.27, importe_modificado:2929717.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1676.16}} | {2015867/proyecto_PROCESO, 2015867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015868 | Proyecto de inversión | 287270.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287270.18, modificado:287270.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO, JUAN PABLO II, PROYECTO NO.221-03-0120 - 164170 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 164170 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADA EN LA CALLE 22 X 57A DONDE SE , lon:-89.67834461, lat:20.96170568}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 287270.18 | 287270.18 | 287270.18 | 246463.23 | 246463.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121-1, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:287270.18, importe_modificado:287270.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.3}} | {2015868/proyecto_PROCESO, 2015868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951176 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:87914.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO INCLUSIVO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 67219 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67219 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 POR 23 EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ, lon:-89.89485682, lat:20.64468355}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.29}} | {1951176/proyecto_PROCESO, 1951176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951188 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA DEL MUNICIPIO HUNUCMA - 67268 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67268 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 11 A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 11 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE, lon:-89.88861965, lat:21.0316109}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.14}} | {1951188/proyecto_INICIO, 1951188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951190 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79302.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO KOPOMA - 67279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67279 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27, CALLE 8 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.8948844, lat:20.64448746}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {1951190/proyecto_INICIO, 1951190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951192 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82547.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 67287 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67287 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SN X 18 Y 16 ATRAS LA CALLE SN DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL, lon:-89.88716184, lat:20.88979564}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.88}} | {1951192/proyecto_PROCESO, 1951192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951196 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:247641.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO TETIZ - 67300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67300 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 29 POR 24, lon:-89.9364026, lat:20.9573013}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 74292.37 | 74292.37 | 74292.37 | 74292.37 | 74292.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.95}} | {1951196/proyecto_PROCESO, 1951196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951199 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:237395.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO SAMAHIL - 67314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67314 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.89051344, lat:20.88313374}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 235587.93 | 235587.93 | 235587.93 | 235587.93 | 235587.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {1951199/proyecto_INICIO, 1951199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951201 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82473.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO DE KOPOMA - 67317 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67317 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUERTO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA, lon:-89.90056251, lat:20.65104737}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.32}} | {1951201/proyecto_PROCESO, 1951201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951202 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA DEL MUNICIPIO HUNUCMA - 67318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67318 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , CALLE 32 C HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE DE LA P, lon:-89.87268952, lat:21.03521861}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78529.31 | 78529.31 | 78529.31 | 78529.31 | 78529.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.14}} | {1951202/proyecto_PROCESO, 1951202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951204 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158263.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO SAMAHIL - 67327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67327 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 6 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.88785268, lat:20.88867104}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157058.67 | 157058.67 | 157058.67 | 157058.67 | 157058.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {1951204/proyecto_PROCESO, 1951204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951208 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA DEL MUNICIPIO HUNUCMA - 67340 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67340 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 A Y CALLE 34, CALLE 45 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE, lon:-89.8833265, lat:21.00911179}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78529.31 | 78529.31 | 78529.31 | 78529.31 | 78529.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {1951208/proyecto_PROCESO, 1951208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951210 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82547.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 67344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67344 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE TEDZIZD, lon:-89.97522052, lat:20.83504032}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1951210/proyecto_PROCESO, 1951210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951211 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82473.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO DE KOPOMA - 67345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67345 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.90461303, lat:20.65082076}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.54}} | {1951211/proyecto_INICIO, 1951211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016915 | Proyecto de inversión | 57264.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57264.42, modificado:37504.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0354 - 181822 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181822 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:14.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA EN CALLE 20 X 27. AVANZAR 214 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.57570713, lat:21.09258817}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37504.19 | 37504.19 | 37504.19 | 23260.09 | 23260.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-5, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37504.19, importe_modificado:37504.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.14}} | {2016915/proyecto_PROCESO, 2016915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954039 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:157181.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 94323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94323 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 Y 24 ATRAS DE LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE TUNKAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, lon:-88.74606699, lat:20.90854484}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {1954039/proyecto_INICIO, 1954039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954057 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:157181.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 94397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94397 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 32 Y 34 ATRAS DE LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE TUNKAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, lon:-88.7521498, lat:20.90617818}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | 47154.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {1954057/proyecto_INICIO, 1954057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954059 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 94403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94403 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE KANTUNIL SE LOCALIZA A 64.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03619212, lat:20.79396227}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1954059/proyecto_INICIO, 1954059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954085 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:476125.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94538 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.57263771, lat:20.93072658}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 142837.76 | 142837.76 | 142837.76 | 142837.76 | 142837.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.14}} | {1954085/proyecto_PROCESO, 1954085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402015879 | Proyecto de inversión | 298605.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298605.62, modificado:298605.62}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO.221-03-0122 - 164428 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 164428 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 430 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41, lon:-89.67780941, lat:20.96770296}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 298605.62 | 298605.62 | 298605.62 | 89581.68 | 89581.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121-2, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:298605.62, importe_modificado:298605.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.6}} | {2015879/proyecto_PROCESO, 2015879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301951213 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:236997.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO KINCHIL - 67357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67357 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D, lon:-89.94542181, lat:20.91305879}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 183053.19 | 183053.19 | 183053.19 | 183053.19 | 183053.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.58}} | {1951213/proyecto_PROCESO, 1951213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951215 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247421.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO DE KOPOMA - 67363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67363 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.89645606, lat:20.64459348}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.41}} | {1951215/proyecto_INICIO, 1951215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951217 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165094.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 67365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67365 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 30 Y 28 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, lon:-89.93799382, lat:20.96316379}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 49528.25 | 49528.25 | 49528.25 | 49528.25 | 49528.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.34}} | {1951217/proyecto_PROCESO, 1951217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951219 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:157998.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO KINCHIL - 67370 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67370 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D, lon:-89.94535433, lat:20.91775072}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 118067.58 | 118067.58 | 118067.58 | 118067.58 | 118067.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.62}} | {1951219/proyecto_INICIO, 1951219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951231 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247641.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 67421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67421 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PALACIO AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.88636364, lat:20.88261036}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 244791.26 | 244791.26 | 244791.26 | 244791.26 | 244791.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.79}} | {1951231/proyecto_INICIO, 1951231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954095 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82503.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN MUNICIPIO DE ABALÁ - 94569 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 94569 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.6825871, lat:20.69413657}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 78812.51 | 78812.51 | 78812.51 | 78812.51 | 78812.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954095/proyecto_INICIO, 1954095/proyecto_FIN, 1954095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954103 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238062.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94579 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94579 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.57469802, lat:20.9269933}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {1954103/proyecto_PROCESO, 1954103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954111 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:246222.02}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 94592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94592 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 26 ENTRE 21 Y 25 ZONA PONIENTE Y CENTRO., lon:-89.51750435, lat:20.81078155}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 73866.61 | 73866.61 | 73866.61 | 73866.61 | 73866.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.64}} | {1954111/proyecto_INICIO, 1954111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017102 | Proyecto de inversión | 104389.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104389.08, modificado:76347.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN GRANDE, PROYECTO NO.221-03-0345 - 183728 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183728 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 251 INTERIOR 0 COLONIA SAN JUAN GRANDE, 97145 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 41 X 10 Y 14 AVAN, lon:-89.58629815, lat:20.98832418}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 76347.77 | 76347.77 | 76347.77 | 58238.27 | 58238.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-056, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76347.77, importe_modificado:76347.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.5}} | {2017102/proyecto_PROCESO, 2017102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017105 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111143.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0299 - 183781 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183781 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 729 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ, lon:-89.66133609, lat:20.86852436}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111143.02 | 111143.02 | 111143.02 | 33342.91 | 33342.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-8, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111143.02, importe_modificado:111143.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017105/proyecto_FIN, 2017105/proyecto_INICIO, 2017105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017108 | Proyecto de inversión | 87877.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87877.97, modificado:75517.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS, PROYECTO NO. 221-03-0282 - 183834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183834 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 511 INTERIOR 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 57-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 545 MTS DE LA ESCUELA ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 39, lon:-89.59242589, lat:20.96573999}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 75517.37 | 75517.37 | 75517.37 | 65867 | 65867 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053-2, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75517.37, importe_modificado:75517.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.73}} | {2017108/proyecto_PROCESO, 2017108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015895 | Proyecto de inversión | 3096073.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096073.91, modificado:3096073.91}} | CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO. 221-03-0124 - 164616 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 164616 | S | 333 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2611.0, meta_modificada:2610.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57-A Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL DIAZ MAZA UBICADA EN CALLE 41 X 16 Y 28 DEL F, lon:-89.67815977, lat:20.96404929}} | 2021-08-03 | 2021-10-25 | 3096073.91 | 3096073.91 | 3096073.91 | 1590540.21 | 1590540.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-118, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3096073.91, importe_modificado:3096073.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1341.15}} | {2015895/proyecto_PROCESO, 2015895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016421 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137292.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0261 - 173944 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173944 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 AVANZAR 162 MTS A, lon:-89.72860303, lat:20.97455594}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137292.15 | 137292.15 | 137292.15 | 41187.64 | 41187.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-6, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137292.15, importe_modificado:137292.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016421/proyecto_PROCESO, 2016421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016593 | Proyecto de inversión | 121987.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121987.98, modificado:55059.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0086 - 176286 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176286 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 245 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.61918945, lat:20.79323343}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55059.23 | 55059.23 | 55059.23 | 16517.77 | 16517.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-2, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55059.23, importe_modificado:55059.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.42}} | {2016593/proyecto_INICIO, 2016593/proyecto_PROCESO, 2016593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016596 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:141694.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0101 - 176310 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176310 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZA, lon:-89.62124563, lat:20.79201567}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 141694.71 | 141694.71 | 141694.71 | 42508.41 | 42508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-6, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:141694.71, importe_modificado:141694.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016596/proyecto_INICIO, 2016596/proyecto_PROCESO, 2016596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954152 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:9024.92}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN MUNICIPIO DE UMÁN - 94947 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94947 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BOLON, 97397 TEKIK DE REGIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BOLOM DEL MUNICIPIO DE UMAN, lon:-89.83264105, lat:20.84383279}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 5414.95 | 5414.95 | 5414.95 | 5414.95 | 5414.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1954152/proyecto_FIN, 1954152/proyecto_INICIO, 1954152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017114 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:134308.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0298 - 183870 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183870 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 729 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ, lon:-89.66133609, lat:20.86852436}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134308.87 | 134308.87 | 134308.87 | 40292.66 | 40292.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-7, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134308.87, importe_modificado:134308.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017114/proyecto_FIN, 2017114/proyecto_PROCESO, 2017114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954162 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107932.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 94966 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94966 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA, lon:-89.67981036, lat:20.64393366}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 57563.74 | 57563.74 | 57563.74 | 57563.74 | 57563.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.43}} | {1954162/proyecto_PROCESO, 1954162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954165 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:410370.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY - 94976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94976 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 26 POR 27 Y 31, lon:-89.51770494, lat:20.80796001}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 123111.01 | 123111.01 | 123111.01 | 123111.01 | 123111.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.9}} | {1954165/proyecto_PROCESO, 1954165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954167 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79354.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94990 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94990 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65-C Y CALLE 53, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.5584522, lat:20.9606621}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {1954167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959409 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82473.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 193547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193547 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33-A, CALLE 30 EL MUNICIPIO DE MAXCANU SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.0129264, lat:20.58363419}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.23}} | {1959409/proyecto_INICIO, 1959409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959410 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82473.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 193557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193557 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE 13 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE KOCHOL SE LOCALIZA A 17.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.15862969, lat:20.61890951}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | 24742.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.23}} | {1959410/proyecto_PROCESO, 1959410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959411 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247421.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAHUILA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 193583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 193583 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAHUILA SE LOCALIZA A 22.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.17118269, lat:20.6650097}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | 74226.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.56}} | {1959411/proyecto_INICIO, 1959411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016262 | Proyecto de inversión | 2868.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868.74, modificado:2370.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, PROYECTO NO.221-03-0280 - 171701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171701 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 1501 INTERIOR 0 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN CALLE 34 X 59 AVANZAR 75 MTS SOBRE, lon:-89.57143794, lat:20.96953408}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2370.53 | 2370.53 | 2370.53 | 2344.65 | 2344.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2370.53, importe_modificado:2370.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.86}} | {2016262/proyecto_PROCESO, 2016262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016424 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107039.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0262 - 174001 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174001 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y 21.AVANZAR 162 , lon:-89.72857621, lat:20.97460853}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107039.72 | 107039.72 | 107039.72 | 32111.91 | 32111.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-7, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107039.72, importe_modificado:107039.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016424/proyecto_PROCESO, 2016424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016426 | Proyecto de inversión | 128203.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128203.93, modificado:81550.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0042 - 174035 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174035 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y 21 AVANZAR 95 M, lon:-89.72914656, lat:20.97492106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 81550.16 | 81550.16 | 81550.16 | 24465.05 | 24465.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81550.16, importe_modificado:81550.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.9}} | {2016426/proyecto_INICIO, 2016426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016604 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:109225.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0102 - 176334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176334 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 2, lon:-89.62124563, lat:20.79201567}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109225.57 | 109225.57 | 109225.57 | 32767.67 | 32767.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-7, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109225.57, importe_modificado:109225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016604/proyecto_INICIO, 2016604/proyecto_PROCESO, 2016604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016948 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:138893.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0367 - 182188 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182188 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 , lon:-89.57410158, lat:21.1009479}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 138893.73 | 138893.73 | 138893.73 | 59768.02 | 59768.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-9, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138893.73, importe_modificado:138893.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.43}} | {2016948/proyecto_PROCESO, 2016948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954185 | Proyecto de inversión | 555800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555800.0, modificado:555226.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHA MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 95056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95056 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KILOMETROSD E LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.45227761, lat:21.10878273}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 241950.62 | 241950.62 | 241950.62 | 241950.62 | 241950.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.81}} | {1954185/proyecto_INICIO, 1954185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954187 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:164805.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95106 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9-A Y CALLE 24, CALLE 24-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 9A POR 24 Y 24A, lon:-89.75209522, lat:20.88814995}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 136988.96 | 136988.96 | 136988.96 | 136988.96 | 136988.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.92}} | {1954187/proyecto_INICIO, 1954187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954189 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE ABALÁ - 95113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95113 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON NUMERO DE CALLES NI REFERENCIAS SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMOZON, lon:-89.65352787, lat:20.68971396}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 70349.71 | 70349.71 | 70349.71 | 70349.71 | 70349.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954189/proyecto_INICIO, 1954189/proyecto_FIN, 1954189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017122 | Proyecto de inversión | 77621.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77621.65, modificado:47451.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO, PROYECTO NO.221-03-0220 - 183990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183990 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 205 INTERIOR D COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA FRANCISO I MADERO UBICADO EN CALLE 28 X 33 AVANZAR 200, lon:-89.65964549, lat:20.97030772}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47451.04 | 47451.04 | 47451.04 | 35072.26 | 35072.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-9, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47451.04, importe_modificado:47451.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.77}} | {2017122/proyecto_PROCESO, 2017122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954193 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95142 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95142 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.47450992, lat:20.84177022}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 81774 | 81774 | 81774 | 81774 | 81774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.99}} | {1954193/proyecto_FIN, 1954193/proyecto_PROCESO, 1954193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954195 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82402.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95148 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 27-A, CALLE 27-B LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 14 POR 27A Y 27B, lon:-89.74345585, lat:20.87540584}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 68400.71 | 68400.71 | 68400.71 | 68400.71 | 68400.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {1954195/proyecto_INICIO, 1954195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954197 | Proyecto de inversión | 873400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873400.0, modificado:872946.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ - 95149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95149 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.59165204, lat:20.69628458}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 655168.47 | 655168.47 | 655168.47 | 655168.47 | 655168.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.62}} | {1954197/proyecto_INICIO, 1954197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017126 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:134308.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0300 - 184092 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ, lon:-89.65884371, lat:20.8679055}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134308.87 | 134308.87 | 134308.87 | 40292.66 | 40292.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-9, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134308.87, importe_modificado:134308.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017126/proyecto_INICIO, 2017126/proyecto_FIN, 2017126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954210 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35962.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAT MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 95229 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95229 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON REFERENCIAS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.4748828, lat:21.09650412}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1954210/proyecto_INICIO, 1954210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954220 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165199.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 95278 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95278 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 19, CALLE 21-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 28 POR 19 Y 21A, lon:-89.42401291, lat:21.06383806}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.84}} | {1954220/proyecto_INICIO, 1954220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954224 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158654.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 95284 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95284 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21-A PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.37905584, lat:20.84715065}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2021, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:809034.9, importe_modificado:809034.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {1954224/proyecto_INICIO, 1954224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016432 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:123864.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0278 - 174167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174167 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21.AVANZAR 368 MTS HACIA EL PON, lon:-89.61721388, lat:21.13281335}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123864.44 | 123864.44 | 123864.44 | 83864.06 | 83864.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-052-1, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123864.44, importe_modificado:123864.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.68}} | {2016432/proyecto_PROCESO, 2016432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016437 | Proyecto de inversión | 94793.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94793.21, modificado:74532.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0269 - 174232 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174232 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE 22 X 21. 450 MTS HACIA EL PONIENTE. SOBR, lon:-89.6180296, lat:21.13271498}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74532.55 | 74532.55 | 74532.55 | 17242.31 | 17242.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-051-2, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74532.55, importe_modificado:74532.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.64}} | {2016437/proyecto_PROCESO, 2016437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016438 | Proyecto de inversión | 185869.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185869.27, modificado:191376.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO.221-03-0215 - 174268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174268 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B 365 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23, lon:-89.65988512, lat:21.01173568}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 191376.95 | 191376.95 | 191376.95 | 57413.09 | 57413.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-3, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:191376.95, importe_modificado:191376.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016438/proyecto_INICIO, 2016438/proyecto_PROCESO, 2016438/proyecto_INICIO, 2016438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016439 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:139987.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMAPOLA, PROYECTO NO. 221-03-0104 - 174277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174277 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 447 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 DIAG Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE AMAPOLA UBICADO EN CALLE 46 X 27 D Y 27 A AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.65913679, lat:21.00693069}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 139987.63 | 139987.63 | 139987.63 | 55722.83 | 55722.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-049, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CÁRDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139987.63, importe_modificado:139987.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2016439/proyecto_PROCESO, 2016439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016440 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:47019.23}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMAPOLA, PROYECTO NO.221-03-0105 - 174286 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174286 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 447 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 DIAG Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE AMAPOLA UBICADO EN CALLE 46 X 27 D Y 27 A AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.65914935, lat:21.00694782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47019.23 | 47019.23 | 47019.23 | 46849.23 | 46849.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-049-1, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CÁRDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47019.23, importe_modificado:47019.23}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2016440/proyecto_PROCESO, 2016440/proyecto_FIN, 2016440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016441 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:129055.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PROYECTO, NO.221-03-0271 - 174289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174289 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 112 765 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-F Y CALLE 69 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN CALLE 112 X 67D , lon:-89.65527529, lat:20.95438124}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129055.83 | 129055.83 | 129055.83 | 101052.81 | 101052.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-17, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129055.83, importe_modificado:129055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {2016441/proyecto_INICIO, 2016441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016618 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:127863.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0103 - 176494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176494 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 218 MTS AL , lon:-89.61689095, lat:20.78948842}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127863.76 | 127863.76 | 127863.76 | 38359.12 | 38359.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-8, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127863.76, importe_modificado:127863.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016618/proyecto_INICIO, 2016618/proyecto_PROCESO, 2016618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954237 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79385.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95360 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95360 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 12 Y 18 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, lon:-89.45045101, lat:20.80789747}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954237/proyecto_FIN, 1954237/proyecto_INICIO, 1954237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954239 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:79385.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95365 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 15, CALLE 15-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA CALLE 16 POR 15 Y 15A, lon:-89.44995666, lat:20.8176822}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 79385.98 | 79385.98 | 79385.98 | 79385.98 | 79385.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954239/proyecto_INICIO, 1954239/proyecto_FIN, 1954239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954244 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78230.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANIL MUNICIPIO DE UMÁN - 95379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95379 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A TANIL PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y , PROYECTO UBICADO SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A TANIL ENTRE LA CALLE 71 A LA VUELTA DE LA HACIENDA TANIL Y A UNA ESQUINA DE LA HACIENDA SAYA, lon:-89.71072511, lat:20.88988579}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1954244/proyecto_INICIO, 1954244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954246 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:251841.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LEPAN MUNICIPIO DE TECOH - 95382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95382 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE 16 PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 5 Y 7 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, lon:-89.49936096, lat:20.7125424}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 251841.38 | 251841.38 | 251841.38 | 251841.38 | 251841.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1954246/proyecto_INICIO, 1954246/proyecto_FIN, 1954246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954248 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79385.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANICAB MUNICIPIO DE ACANCEH - 95384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95384 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.43160652, lat:20.8574863}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | 78987.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954248/proyecto_FIN, 1954248/proyecto_INICIO, 1954248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954259 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79385.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO MUNICIPIO DE ACANCEH - 95439 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95439 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO TEPICH CARRILLO, 97382 TEPICH CARRILLO, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.49768732, lat:20.87348019}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 78987.41 | 78987.41 | 78987.41 | 78987.41 | 78987.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954259/proyecto_FIN, 1954259/proyecto_INICIO, 1954259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954261 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:88012.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 95443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95443 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 17 POR 20 Y 22, lon:-89.48261723, lat:21.15506074}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.17}} | {1954261/proyecto_INICIO, 1954261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954265 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238076.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 95459 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95459 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.47429977, lat:20.73771837}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 238076.33 | 238076.33 | 238076.33 | 238076.33 | 238076.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1954265/proyecto_INICIO, 1954265/proyecto_PROCESO, 1954265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954268 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:89569.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95465 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20B Y CALLE 22, PROYECTO EN ZONA NORTE DE UMAN, lon:-89.74986532, lat:20.89397478}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 89569.92 | 89569.92 | 89569.92 | 89569.92 | 89569.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954268/proyecto_INICIO, 1954268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954269 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:91265.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 95470 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95470 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 48 INTERIOR SN PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN EL MUNICIPIO DE TIMUCY EN LA CALLE 48 POR 47 Y, lon:-89.55967052, lat:20.81693784}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1954269/proyecto_INICIO, 1954269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954275 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 95506 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95506 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE 17 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 28, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 34 Y 28 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH., lon:-89.47225582, lat:20.75295261}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.16}} | {1954275/proyecto_PROCESO, 1954275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016442 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:194614.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0256 - 174290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174290 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 86 MTS AL SUR SO, lon:-89.61518386, lat:21.1312284}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 194614.8 | 194614.8 | 194614.8 | 116668.82 | 116668.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-043, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194614.8, importe_modificado:194614.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2016442/proyecto_PROCESO, 2016442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016443 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:125865.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0272 - 174294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174294 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑOS UTANAA PAAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 28 AVANZAR 198 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.61554257, lat:21.13259327}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125865.68 | 125865.68 | 125865.68 | 93775.81 | 93775.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-043-1, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125865.68, importe_modificado:125865.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2016443/proyecto_PROCESO, 2016443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016444 | Proyecto de inversión | 93226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93226.6, modificado:100023.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO.221-03-0216 - 174305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B 365 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23, lon:-89.65987259, lat:21.01173568}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100023.26 | 100023.26 | 100023.26 | 30006.98 | 30006.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-4, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100023.26, importe_modificado:100023.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016444/proyecto_INICIO, 2016444/proyecto_PROCESO, 2016444/proyecto_INICIO, 2016444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016446 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121934.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0004 - 174336 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174336 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-C 845 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LOS BALCONES DEL FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL UBICADO EN CAL, lon:-89.7175884, lat:21.00668786}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121934.37 | 121934.37 | 121934.37 | 98382.09 | 98382.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121934.37, importe_modificado:121934.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2016446/proyecto_PROCESO, 2016446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016447 | Proyecto de inversión | 5090.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090.73, modificado:4835.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0218 - 174340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174340 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-E 754 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA UBICADO EN CALLE 96 X 31, CIUDAD CAUCEL, AVA, lon:-89.70511073, lat:21.00580209}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4835.61 | 4835.61 | 4835.61 | 4492.55 | 4492.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-7, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4835.61, importe_modificado:4835.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.77}} | {2016447/proyecto_PROCESO, 2016447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016448 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:186785.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO, PROYECTO NO.221-03-0061 - 174351 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174351 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 113 189 INTERIOR D COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FERNANDO BARBACHAN PEON UBICADA EN CALLE 113 34 Y 36 AVANZAR 130 MTS AL PONIE, lon:-89.60824812, lat:20.93983504}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 186785.47 | 186785.47 | 186785.47 | 56035.64 | 56035.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:186785.47, importe_modificado:186785.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016448/proyecto_PROCESO, 2016448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016449 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:126024.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0013 - 174452 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 233-A INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA FACULTAD DE MEDICINA Y VETERINARIA DE LA UADY. UBICADA EN CALLE 50 X 235 Y 263 AV, lon:-89.6274328, lat:20.87063378}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126024.27 | 126024.27 | 126024.27 | 99864.24 | 99864.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126024.27, importe_modificado:126024.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {2016449/proyecto_PROCESO, 2016449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016450 | Proyecto de inversión | 109556.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109556.09, modificado:68245.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0023 - 174455 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174455 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 221 Y CALLE 219, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UADY. UBICADA EN CALLE 50 X 253 Y 263 AVANZAR , lon:-89.63207664, lat:20.87992045}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 68245.13 | 68245.13 | 68245.13 | 20473.54 | 20473.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-3, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68245.13, importe_modificado:68245.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.46}} | {2016450/proyecto_INICIO, 2016450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016451 | Proyecto de inversión | 148328.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148328.06, modificado:148328.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN, PROYECTO NO. 221-03-0270 - 174464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174464 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 20 Y 20A., lon:-89.62901479, lat:21.0737086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 119204.93 | 119204.93 | 119204.93 | 35761.48 | 35761.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-23, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119204.93, importe_modificado:119204.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2016451/proyecto_INICIO, 2016451/proyecto_FIN, 2016451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016452 | Proyecto de inversión | 95725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95725.6, modificado:67567.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-03-0268 - 174468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174468 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3-B Y CALLE 5, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADO SOBRE LA CALLE 5A X 20 C Y 24.AVANZAR 87 MTS AL NORTE S, lon:-89.63620997, lat:21.03502304}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67567.81 | 67567.81 | 67567.81 | 20270.34 | 20270.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-7, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67567.81, importe_modificado:67567.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.39}} | {2016452/proyecto_INICIO, 2016452/proyecto_PROCESO, 2016452/proyecto_INICIO, 2016452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016629 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:60312.48}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0092. - 176611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176611 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 225 MTS , lon:-89.61684157, lat:20.78924138}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 60312.48 | 60312.48 | 60312.48 | 18093.75 | 18093.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-4, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60312.48, importe_modificado:60312.48}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2016629/proyecto_INICIO, 2016629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954279 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158519.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95511 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26-A, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 Y 26A ATRAS LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA, lon:-89.40043338, lat:21.10706014}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.64}} | {1954279/proyecto_INICIO, 1954279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954281 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOHCHAKÁN MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 95538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95538 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:PUEBLO NOHCHACAN, 97577 NOHCHAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION ESTA AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-89.33471201, lat:20.7458183}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 166026 | 166026 | 166026 | 166026 | 166026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2021, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1969723.8, importe_modificado:1969723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.01}} | {1954281/proyecto_INICIO, 1954281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954285 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:89085.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95551 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 J CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , PROYECTO EN CONTRAESQUINA EN LA ZONA NORPONIENTE DE UMAN, lon:-89.76295703, lat:20.89381208}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 89085.18 | 89085.18 | 89085.18 | 89085.18 | 89085.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954285/proyecto_PROCESO, 1954285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954287 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:234690.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON DEL MUNICIPIO DE UCU - 95574 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95574 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 4 LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON SE LOCLIZA A 35.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.75587608, lat:21.04348898}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 234690.57 | 234690.57 | 234690.57 | 234690.57 | 234690.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1954287/proyecto_INICIO, 1954287/proyecto_FIN, 1954287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954289 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317039.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95585 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA, lon:-89.39386485, lat:21.10671063}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 216052.33 | 216052.33 | 216052.33 | 216052.33 | 216052.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.96}} | {1954289/proyecto_INICIO, 1954289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954297 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:33278.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN MUNICIPIO DE UMÁN - 95626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOLON SE LOCALIZA A 39.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.83324723, lat:20.84525657}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | 33278.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954297/proyecto_INICIO, 1954297/proyecto_FIN, 1954297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954301 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:89244.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95632 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 33 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE UMAN A 8 ESQUINAS DEL HOSPITAL GENERAL 46, lon:-89.75247786, lat:20.87254726}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 89244.32 | 89244.32 | 89244.32 | 89244.32 | 89244.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954301/proyecto_PROCESO, 1954301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954303 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95635 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA, lon:-89.39013984, lat:21.10660362}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {1954303/proyecto_INICIO, 1954303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954305 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158519.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL MUNICIPIO DE BACA - 95654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95654 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIXKUNCHEIL, 97452 TIXKUNCHEIL, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE TIXCUNCHEIL, lon:-89.39964905, lat:21.07811684}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | 108026.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1954305/proyecto_INICIO, 1954305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954307 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:91265.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY - 95655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95655 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, CALLE 30 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 21 POR 26 Y 30, lon:-89.52111125, lat:20.81226581}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | 27379.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1954307/proyecto_PROCESO, 1954307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954314 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78230.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL MUNICIPIO DE UMÁN - 95673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95673 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR A 4 ESQUINAS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE YAXCOPIL, lon:-89.72497825, lat:20.74368938}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | 46938.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954314/proyecto_PROCESO, 1954314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954316 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICIPIO DE CONKAL - 95676 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95676 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL, lon:-89.51429158, lat:21.07582693}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {1954316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016292 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:180035.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0309 - 171955 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171955 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22. AVANZAR , lon:-89.49835006, lat:21.03401461}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 180035.87 | 180035.87 | 180035.87 | 100838.87 | 100838.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-4, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:180035.87, importe_modificado:180035.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2016292/proyecto_PROCESO, 2016292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016453 | Proyecto de inversión | 138654.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138654.49, modificado:90059.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-03-0267 - 174473 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174473 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL XCUMPICH UBICADO SOBRE LA CALLE 24 X 5A Y 5C.AVANZAR 308 MTS AL NORTE , lon:-89.63742877, lat:21.03665197}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90059.13 | 90059.13 | 90059.13 | 27017.73 | 27017.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-6, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90059.13, importe_modificado:90059.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.71}} | {2016453/proyecto_PROCESO, 2016453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016454 | Proyecto de inversión | 112586.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112586.36, modificado:68399.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0036 - 174503 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174503 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 66 M, lon:-89.71239899, lat:20.94277584}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 68399.42 | 68399.42 | 68399.42 | 49796.82 | 49796.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-2, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68399.42, importe_modificado:68399.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.1}} | {2016454/proyecto_PROCESO, 2016454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016455 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:171258.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0050 - 174510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174510 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 59 MT, lon:-89.71394948, lat:20.9440573}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 171258.33 | 171258.33 | 171258.33 | 51377.47 | 51377.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-9, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171258.33, importe_modificado:171258.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016455/proyecto_PROCESO, 2016455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016456 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:124478.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0037 - 174516 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174516 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 55 MT, lon:-89.71326392, lat:20.94443031}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 124478.66 | 124478.66 | 124478.66 | 109579.11 | 109579.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-3, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124478.66, importe_modificado:124478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2016456/proyecto_PROCESO, 2016456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016457 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:124478.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0044 - 174518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174518 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 71 MT, lon:-89.71488079, lat:20.94516139}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 124478.66 | 124478.66 | 124478.66 | 114715.47 | 114715.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-8, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124478.66, importe_modificado:124478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2016457/proyecto_PROCESO, 2016457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016458 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:124478.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0011 - 174519 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 65 MTS A, lon:-89.71358831, lat:20.94272975}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 124478.66 | 124478.66 | 124478.66 | 110860.24 | 110860.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-1, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124478.66, importe_modificado:124478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2016458/proyecto_PROCESO, 2016458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016630 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:200902.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-03-0230 - 176635 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176635 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 534 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-C Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 60 A COL GUADALUPAN, lon:-89.63740593, lat:20.89636698}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 200902.07 | 200902.07 | 200902.07 | 60270.62 | 60270.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-5, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:200902.07, importe_modificado:200902.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016630/proyecto_PROCESO, 2016630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016984 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111516.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0368 - 182526 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182526 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 , lon:-89.57410158, lat:21.1009479}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111516.82 | 111516.82 | 111516.82 | 69853.31 | 69853.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-10, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111516.82, importe_modificado:111516.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.63}} | {2016984/proyecto_PROCESO, 2016984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016986 | Proyecto de inversión | 103029.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103029.34, modificado:64912.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0369 - 182556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182556 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 , lon:-89.57410158, lat:21.1009479}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 64912.65 | 64912.65 | 64912.65 | 54909.75 | 54909.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-11, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64912.65, importe_modificado:64912.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.43}} | {2016986/proyecto_PROCESO, 2016986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954320 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:299504.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM MUNICIPIO DE UMÁN - 95709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95709 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 16 PUEBLO OXCUM, 97397 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 9 Y 11 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE UCU EN LA LOCALIDAD DE OXCUM, lon:-89.7613742, lat:20.94620646}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 296312.05 | 296312.05 | 296312.05 | 296312.05 | 296312.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1954320/proyecto_PROCESO, 1954320/proyecto_FIN, 1954320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954326 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICIPIO DE CONKAL - 95743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95743 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 24 DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL, lon:-89.52067983, lat:21.07850566}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {1954326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954334 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82615.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 95842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95842 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL PALACIO, lon:-89.28562772, lat:20.7403399}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 79771.53 | 79771.53 | 79771.53 | 79771.53 | 79771.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.85}} | {1954334/proyecto_PROCESO, 1954334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954336 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238197.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 95863 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95863 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 21A PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA PONIENTE SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A CONKAL, lon:-89.4257262, lat:21.06338233}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71459.36 | 71459.36 | 71459.36 | 71459.36 | 71459.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1954336/proyecto_INICIO, 1954336/proyecto_PROCESO, 1954336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954344 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329850.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 95951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95951 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUNETRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.47912917, lat:21.15462215}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 98955.04 | 98955.04 | 98955.04 | 98955.04 | 98955.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.76}} | {1954344/proyecto_INICIO, 1954344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954346 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:164959.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 95971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95971 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 34, CALLE 36 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE SEYE EN LA CALLE 31 POR 34 Y 36, lon:-89.37576142, lat:20.83931769}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2021, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:809034.9, importe_modificado:809034.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.29}} | {1954346/proyecto_INICIO, 1954346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954348 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247387.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 95982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95982 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.48564865, lat:21.15278411}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 74216.28 | 74216.28 | 74216.28 | 74216.28 | 74216.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.57}} | {1954348/proyecto_INICIO, 1954348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954352 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82503.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB MUNICIPIO DE TECOH - 96002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96002 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE CONSTRUIRÁ EN LA ENTRADA DEL PUEBLO QUE COLINDA CON LA CARRETERA HACIA TECOH, lon:-89.50215009, lat:20.76989518}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 82503.78 | 82503.78 | 82503.78 | 82503.78 | 82503.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954352/proyecto_PROCESO, 1954352/proyecto_FIN, 1954352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954354 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19421.55}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 96012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96012 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 10 Y 8 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA, lon:-89.68021806, lat:20.64941536}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.43}} | {1954354/proyecto_PROCESO, 1954354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954356 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:494775.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 96023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 96023 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.48117825, lat:21.14822979}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 148432.56 | 148432.56 | 148432.56 | 148432.56 | 148432.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.32}} | {1954356/proyecto_INICIO, 1954356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954358 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79047.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 96027 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96027 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.37027538, lat:20.75885723}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2021, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1969723.8, importe_modificado:1969723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1954358/proyecto_FIN, 1954358/proyecto_PROCESO, 1954358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016992 | Proyecto de inversión | 101902.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101902.7, modificado:54069.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0374 - 182648 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182648 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 846 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 14 Y 18 AV, lon:-89.56844767, lat:21.10171609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 54069.07 | 54069.07 | 54069.07 | 16220.72 | 16220.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-16, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54069.07, importe_modificado:54069.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.87}} | {2016992/proyecto_PROCESO, 2016992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016994 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:195478.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0375 - 182682 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182682 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 846 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 14 Y 18 AV, lon:-89.56844767, lat:21.10171609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 195478.71 | 195478.71 | 195478.71 | 58643.61 | 58643.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-17, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:195478.71, importe_modificado:195478.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016994/proyecto_PROCESO, 2016994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016998 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120239.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0351 - 182794 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182794 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 27. AVANZA, lon:-89.57858064, lat:21.08998418}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120239.39 | 120239.39 | 120239.39 | 36071.82 | 36071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-2, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120239.39, importe_modificado:120239.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016998/proyecto_PROCESO, 2016998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954368 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:495596.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 96110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 96110 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA ACCION SE ENUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN CENTRO RELIGIOSO, lon:-89.44963319, lat:21.11005098}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 346135.74 | 346135.74 | 346135.74 | 346135.74 | 346135.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.7}} | {1954368/proyecto_INICIO, 1954368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954376 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 96153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96153 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 15 LA ACCION SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 17, lon:-89.47233557, lat:20.75288599}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.36}} | {1954376/proyecto_PROCESO, 1954376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954380 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 96158 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96158 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 16 Y 18 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL, lon:-89.47946158, lat:21.15483873}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {1954380/proyecto_INICIO, 1954380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954392 | Proyecto de inversión | 635200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635200.0, modificado:634078.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 96207 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96207 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO C, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL, lon:-89.48249469, lat:21.15259388}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 220458.73 | 220458.73 | 220458.73 | 220458.73 | 220458.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.12}} | {1954392/proyecto_INICIO, 1954392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954402 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6466.57}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TOO MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 96246 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96246 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE IDENTIFICA REFERENCIA CONOCIDA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.45169732, lat:21.14372919}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.89}} | {1954402/proyecto_PROCESO, 1954402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954412 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238062.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 96311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96311 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 68 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 77, CALLE 66 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.58004362, lat:20.91332697}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | 71418.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.09}} | {1954412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016478 | Proyecto de inversión | 121987.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121987.98, modificado:64288.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0152 - 174871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174871 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. AVANZAR 390 MT, lon:-89.6189617, lat:20.79357531}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 64288.97 | 64288.97 | 64288.97 | 19286.73 | 19286.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-15, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64288.97, importe_modificado:64288.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.42}} | {2016478/proyecto_INICIO, 2016478/proyecto_PROCESO, 2016478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016479 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:132178.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUBURNA DE HIDALGO, PROYECTO NO.221-03-0205 - 174882 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174882 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 122 INTERIOR B COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CHUBURNA UBICADO EN CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 217 MTS AL OR, lon:-89.62903241, lat:21.00697993}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132178.72 | 132178.72 | 132178.72 | 96527.03 | 96527.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-050, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132178.72, importe_modificado:132178.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {2016479/proyecto_INICIO, 2016479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016484 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:132483.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0083 - 174924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174924 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SOSA NOVELO UBICADA EN CALLE 23 X 18A Y 20, AVANZAR 394 MTS AL, lon:-89.61919817, lat:20.79373968}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132483.69 | 132483.69 | 132483.69 | 39745.1 | 39745.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132483.69, importe_modificado:132483.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016484/proyecto_INICIO, 2016484/proyecto_PROCESO, 2016484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016656 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-03-0305 - 176883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176883 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18-A INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 39 X 16 Y 18B. AVANZAR A 89 MTS A, lon:-89.55149564, lat:20.99642035}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129531.01 | 129531.01 | 129531.01 | 38859.29 | 38859.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-25, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129531.01, importe_modificado:129531.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016656/proyecto_INICIO, 2016656/proyecto_PROCESO, 2016656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017004 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:142848.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-03-0048 - 183003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183003 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN CAL, lon:-89.57945883, lat:20.8709293}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 142848.05 | 142848.05 | 142848.05 | 42854.41 | 42854.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-3, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:142848.05, importe_modificado:142848.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017004/proyecto_INICIO, 2017004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017005 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-03-0047 - 183008 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183008 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN CAL, lon:-89.57945883, lat:20.8709293}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107319.41 | 107319.41 | 107319.41 | 32195.82 | 32195.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-2, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107319.41, importe_modificado:107319.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017005/proyecto_PROCESO, 2017005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017006 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129597.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-03-0049 - 183010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 249 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA E, lon:-89.57684282, lat:20.86802957}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129597.46 | 129597.46 | 129597.46 | 38879.23 | 38879.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-8, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129597.46, importe_modificado:129597.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017006/proyecto_PROCESO, 2017006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017007 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137950.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO.221-03-0065 - 183020 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183020 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 851 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN CALLE 131 X 70 Y 72 AV, lon:-89.63825758, lat:20.92536053}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137950.15 | 137950.15 | 137950.15 | 41385.04 | 41385.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-6, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137950.15, importe_modificado:137950.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017007/proyecto_INICIO, 2017007/proyecto_FIN, 2017007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017008 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:43587.72}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 221-03-0135 - 183022 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183022 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE, lon:-89.65179857, lat:20.88156041}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 43587.72 | 43587.72 | 43587.72 | 13076.32 | 13076.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-7, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43587.72, importe_modificado:43587.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2017008/proyecto_PROCESO, 2017008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017009 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:134094.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 221-03-0134 - 183023 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183023 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE, lon:-89.65179857, lat:20.88156041}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134094.36 | 134094.36 | 134094.36 | 40228.31 | 40228.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-6, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134094.36, importe_modificado:134094.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017009/proyecto_PROCESO, 2017009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017010 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:113970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO.221-03-0064 - 183024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183024 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 851 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN CALLE 131 X 70 Y 72 AV, lon:-89.63824726, lat:20.92537187}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 113970.08 | 113970.08 | 113970.08 | 34191.02 | 34191.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-5, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113970.08, importe_modificado:113970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017010/proyecto_INICIO, 2017010/proyecto_FIN, 2017010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017014 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:146061.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-03-0392 - 183049 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183049 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 21 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X, lon:-89.48104839, lat:21.03354296}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 146061.77 | 146061.77 | 146061.77 | 83931.49 | 83931.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-10, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:146061.77, importe_modificado:146061.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2017014/proyecto_PROCESO, 2017014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954429 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158708.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 96474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96474 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 68 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.58987653, lat:20.92660007}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {1954429/proyecto_PROCESO, 1954429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954533 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12986.56}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN MUNICIPIO DE MOTUL - 97171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97171 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE AVENIDA MEX - 178 Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DE LA AV. PRINCIPAL MEX 178 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL, lon:-89.25579724, lat:21.10013702}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 3895.97 | 3895.97 | 3895.97 | 3895.97 | 3895.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.66}} | {1954533/proyecto_PROCESO, 1954533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954550 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:251326.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINÍ MUNICIPIO DE MOTUL - 97290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97290 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 SE UBICA EN LA CALLE 26 ENTRE LAS CALLES 31 Y 33 A UNA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NIKI DEL MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.31607063, lat:21.13295905}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 75398.04 | 75398.04 | 75398.04 | 75398.04 | 75398.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.67}} | {1954550/proyecto_INICIO, 1954550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954554 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158756.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97315 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 11 Y 13 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC, lon:-89.22861445, lat:20.98912219}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {1954554/proyecto_PROCESO, 1954554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954564 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158743.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 97358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97358 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.18799407, lat:21.22354858}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 115404.8 | 115404.8 | 115404.8 | 115404.8 | 115404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954564/proyecto_FIN, 1954564/proyecto_INICIO, 1954564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016488 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:170610.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0147 - 175007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175007 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA, lon:-89.63761777, lat:20.95202625}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 170610.06 | 170610.06 | 170610.06 | 51183.02 | 51183.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-4, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170610.06, importe_modificado:170610.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016488/proyecto_PROCESO, 2016488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016490 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:109225.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0141 - 175014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175014 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 552 MTS AL PONIENTE , lon:-89.62363004, lat:20.79417647}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109225.57 | 109225.57 | 109225.57 | 32767.67 | 32767.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-12, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109225.57, importe_modificado:109225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016490/proyecto_PROCESO, 2016490/proyecto_INICIO, 2016490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016492 | Proyecto de inversión | 5548.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5548.57, modificado:5266.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0148 - 175037 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175037 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA, lon:-89.63762991, lat:20.95203086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5266.2 | 5266.2 | 5266.2 | 1579.86 | 1579.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-5, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5266.2, importe_modificado:5266.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.2}} | {2016492/proyecto_PROCESO, 2016492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016495 | Proyecto de inversión | 77505.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77505.1, modificado:59844.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0149 - 175049 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175049 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA, lon:-89.63763528, lat:20.95201333}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 59844.71 | 59844.71 | 59844.71 | 17953.41 | 17953.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-6, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59844.71, importe_modificado:59844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.98}} | {2016495/proyecto_PROCESO, 2016495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016499 | Proyecto de inversión | 10328.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10328.74, modificado:2899.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0025 - 175097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175097 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 630 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO DE LA 56 UBICADO EN CALLE 56 X 87 Y 89 COLONIA CENTRO AVANZAR , lon:-89.62417595, lat:20.95007455}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2899.42 | 2899.42 | 2899.42 | 869.83 | 869.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-1, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2899.42, importe_modificado:2899.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.68}} | {2016499/proyecto_INICIO, 2016499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016661 | Proyecto de inversión | 12262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12262.57, modificado:11051.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL, PROYECTO NO.221-03-0283 - 176954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176954 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA, lon:-89.58904438, lat:20.95260948}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 11051.34 | 11051.34 | 11051.34 | 3315.41 | 3315.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-9, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11051.34, importe_modificado:11051.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.49}} | {2016661/proyecto_PROCESO, 2016661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016663 | Proyecto de inversión | 170977.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170977.42, modificado:75851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL PROYECTO NO.221-03-0284 - 176973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176973 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA, lon:-89.58903365, lat:20.95259946}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 75851.72 | 75851.72 | 75851.72 | 22755.51 | 22755.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-10, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75851.72, importe_modificado:75851.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}} | {2016663/proyecto_PROCESO, 2016663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953727 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238068.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92181 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33 SN ENTRE 8 Y 10 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.02944482, lat:20.78931242}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | 142840.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.67}} | {1953727/proyecto_INICIO, 1953727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953733 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35599.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 92226 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92226 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 42, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE IZAMAL SE ENCUENTRA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.02299336, lat:20.9409907}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1953733/proyecto_PROCESO, 1953733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953735 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 92233 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92233 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 125 POR 21 Y 23, lon:-88.94335476, lat:21.01258978}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 100912.99 | 100912.99 | 100912.99 | 100912.99 | 100912.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.62}} | {1953735/proyecto_PROCESO, 1953735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017020 | Proyecto de inversión | 70473.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70473.31, modificado:41672.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-03-0308 - 183078 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183078 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 324 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN CALLE 10 X 9 Y 11., lon:-89.52089607, lat:21.03039065}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 41672.18 | 41672.18 | 41672.18 | 33749.84 | 33749.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-3, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41672.18, importe_modificado:41672.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.69}} | {2017020/proyecto_PROCESO, 2017020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017021 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0384 - 183080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183080 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 227 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25 AVANZAR 203 MT, lon:-89.48433456, lat:20.96128336}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121505.2 | 121505.2 | 121505.2 | 36451.56 | 36451.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-9, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121505.2, importe_modificado:121505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017021/proyecto_INICIO, 2017021/proyecto_PROCESO, 2017021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953761 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165087.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 92376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92376 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 31 POR 14 Y 16, lon:-89.10162248, lat:21.00580348}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 99052.67 | 99052.67 | 99052.67 | 99052.67 | 99052.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.66}} | {1953761/proyecto_PROCESO, 1953761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954570 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317513.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97375 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 36 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 23 Y 21 ATRAS LA CALLE 36 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC, lon:-89.23668409, lat:20.98365657}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 95253.95 | 95253.95 | 95253.95 | 95253.95 | 95253.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.52}} | {1954570/proyecto_PROCESO, 1954570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954576 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78942.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.93655784, lat:21.15040965}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 66656.3 | 66656.3 | 66656.3 | 66656.3 | 66656.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954576/proyecto_FIN, 1954576/proyecto_INICIO, 1954576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954580 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36220.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97388 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 27, CALLE 29 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 ENTRE 27 Y 29 CON LA CALLE 18 ATRAS DE LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX., lon:-88.93243119, lat:21.1548349}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954580/proyecto_INICIO, 1954580/proyecto_FIN, 1954580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954592 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79290.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 97443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97443 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 16 Y 18 ATRAS LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB EN LA LOCALIDAD DE CANSAH, lon:-89.10069587, lat:21.15129207}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 34135.36 | 34135.36 | 34135.36 | 34135.36 | 34135.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954592/proyecto_INICIO, 1954592/proyecto_FIN, 1954592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954614 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330356.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97633 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 41.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.22101368, lat:20.98351088}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 99106.88 | 99106.88 | 99106.88 | 99106.88 | 99106.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.44}} | {1954614/proyecto_PROCESO, 1954614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016504 | Proyecto de inversión | 139742.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139742.28, modificado:80893.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0026 - 175185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175185 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 630 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO DE LA 56 UBICADO EN CALLE 56 X 87 Y 89 COLONIA CENTRO AVANZAR , lon:-89.6242296, lat:20.95007706}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 80893.15 | 80893.15 | 80893.15 | 24267.94 | 24267.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-2, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80893.15, importe_modificado:80893.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.79}} | {2016504/proyecto_PROCESO, 2016504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016505 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:141694.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0140 - 175206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175206 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 552 MTS AL PONIENTE , lon:-89.62363004, lat:20.79417647}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 141694.71 | 141694.71 | 141694.71 | 42508.41 | 42508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-11, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:141694.71, importe_modificado:141694.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016505/proyecto_INICIO, 2016505/proyecto_PROCESO, 2016505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016512 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118438.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0387 - 175259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175259 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 500 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ELIGIO ANCONA UBICADA EN CALLE 59 X 78 Y 80 COLONIA CENTRO AVANZAR 85 , lon:-89.6361842, lat:20.97020503}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118438.92 | 118438.92 | 118438.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053-4, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118438.92, importe_modificado:118438.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2016512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016667 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129047.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL, PROYECTO NO.221-03-0285 - 177010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177010 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA, lon:-89.58902829, lat:20.95259445}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129047.76 | 129047.76 | 129047.76 | 38714.33 | 38714.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-11, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129047.76, importe_modificado:129047.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016667/proyecto_INICIO, 2016667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016672 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:134164.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN, PROYECTO NO. 221-03-0260 - 177068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177068 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 18 X 25. AVANZAR 130 MTS AL PONIE, lon:-89.70648093, lat:21.06317511}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134164.14 | 134164.14 | 134164.14 | 40249.24 | 40249.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-4, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134164.14, importe_modificado:134164.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016672/proyecto_INICIO, 2016672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953767 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158712.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92386 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 SN ENTRE 22 Y 24 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.03703294, lat:20.7962926}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | 95227.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {1953767/proyecto_INICIO, 1953767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953769 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:68879.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 92401 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92401 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SAHNACAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.21110749, lat:20.77179345}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 20663.94 | 20663.94 | 20663.94 | 20663.94 | 20663.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.36}} | {1953769/proyecto_PROCESO, 1953769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953775 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412480.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 92442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92442 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 16 POR 13 Y 15, lon:-89.0385205, lat:21.05317059}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 163113.52 | 163113.52 | 163113.52 | 163113.52 | 163113.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1953775/proyecto_PROCESO, 1953775/proyecto_INICIO, 1953775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017031 | Proyecto de inversión | 10037.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10037.38, modificado:10052.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0401 - 183093 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183093 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25. AVANZAR 276 M, lon:-89.48427948, lat:20.96066127}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 10052.39 | 10052.39 | 10052.39 | 3015.72 | 3015.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-12, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10052.39, importe_modificado:10052.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.41}} | {2017031/proyecto_INICIO, 2017031/proyecto_PROCESO, 2017031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953785 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:69166.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 92512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92512 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99189284, lat:20.86816543}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 20749.97 | 20749.97 | 20749.97 | 20749.97 | 20749.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.36}} | {1953785/proyecto_INICIO, 1953785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953787 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82496.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 92517 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92517 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 19 POR 10 Y 8, lon:-89.03339563, lat:21.04990606}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 46056.9 | 46056.9 | 46056.9 | 46056.9 | 46056.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1953787/proyecto_INICIO, 1953787/proyecto_FIN, 1953787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402017034 | Proyecto de inversión | 138343.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138343.7, modificado:69444.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0402 - 183096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25. AVANZAR 276 M, lon:-89.48427948, lat:20.96066127}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 69444.84 | 69444.84 | 69444.84 | 20833.41 | 20833.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-13, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69444.84, importe_modificado:69444.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.68}} | {2017034/proyecto_PROCESO, 2017034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017038 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:55684.99}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0380 - 183102 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 426 MTS , lon:-89.48454106, lat:20.96126729}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55684.99 | 55684.99 | 55684.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-056-2, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55684.99, importe_modificado:55684.99}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2017038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301954638 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:237872.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 97832 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97832 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB SE LOCALIZA A 63.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.10556408, lat:21.16091257}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {1954638/proyecto_PROCESO, 1954638/proyecto_INICIO, 1954638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954652 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165152.19}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHE DEL MUNICIPIO DE SINANCHE - 97973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97973 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.1845984, lat:21.22151834}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 115443.81 | 115443.81 | 115443.81 | 115443.81 | 115443.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.94}} | {1954652/proyecto_INICIO, 1954652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954654 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329877.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 97977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97977 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-88.92887679, lat:21.27226282}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 242265.01 | 242265.01 | 242265.01 | 242265.01 | 242265.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.68}} | {1954654/proyecto_PROCESO, 1954654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954659 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165198.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUEBLO MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 98010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98010 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 53.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.2716551, lat:21.19757275}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 62922.98 | 62922.98 | 62922.98 | 62922.98 | 62922.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.04}} | {1954659/proyecto_INICIO, 1954659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402016515 | Proyecto de inversión | 83915.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83915.3, modificado:65152.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MAYAPAN, PROYECTO NO.221-03-0344 - 175278 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175278 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 255 INTERIOR 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MAYAPAN UBICADO EN CALLE 39 X 2 Y 4 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.59029409, lat:20.97686754}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 65152.61 | 65152.61 | 65152.61 | 62787.62 | 62787.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053-3, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65152.61, importe_modificado:65152.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.82}} | {2016515/proyecto_PROCESO, 2016515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016519 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117365.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0096 - 175359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175359 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A AVANZAR 132 MTS A, lon:-89.61784631, lat:20.78894819}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117365.39 | 117365.39 | 117365.39 | 35209.62 | 35209.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-5, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117365.39, importe_modificado:117365.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016519/proyecto_INICIO, 2016519/proyecto_PROCESO, 2016519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016525 | Proyecto de inversión | 81584.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81584.32, modificado:48195.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0088 - 175439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175439 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20 AVANZAR 76 MTS, lon:-89.61942852, lat:20.78895616}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 48195.58 | 48195.58 | 48195.58 | 14458.67 | 14458.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-3, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48195.58, importe_modificado:48195.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {2016525/proyecto_INICIO, 2016525/proyecto_PROCESO, 2016525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301953825 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82496.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 93237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93237 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 41 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 41 POR 12 Y 147, lon:-89.03671567, lat:21.03990085}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 38657.74 | 38657.74 | 38657.74 | 38657.74 | 38657.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1953825/proyecto_INICIO, 1953825/proyecto_PROCESO, 1953825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953827 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 93241 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93241 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 2 X 42 Y 44 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-89.02764509, lat:20.93883877}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 57715.42 | 57715.42 | 57715.42 | 57715.42 | 57715.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.63}} | {1953827/proyecto_PROCESO, 1953827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953841 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TZALAM MUNICIPIO DE SUDZAL - 93302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93302 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:PUEBLO TZALAM, 97677 NUEVO TZALAM, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMISARIA DE NUEVO TZALAM SUDZAL YUCATÁN ES DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.87785837, lat:20.82049751}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {1953841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953845 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:15856.54}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93324 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93324 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.21115025, lat:20.77169314}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 4756.96 | 4756.96 | 4756.96 | 4756.96 | 4756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.36}} | {1953845/proyecto_PROCESO, 1953845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953847 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:81911.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 93338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93338 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 X 26 Y 28 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-89.01665025, lat:20.93154086}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.76}} | {1953847/proyecto_INICIO, 1953847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953850 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:23784.81}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93371 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.21386465, lat:20.76862347}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 7135.44 | 7135.44 | 7135.44 | 7135.44 | 7135.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.72}} | {1953850/proyecto_PROCESO, 1953850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953852 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:23743.71}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93393 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99109891, lat:20.87338338}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 7123.11 | 7123.11 | 7123.11 | 7123.11 | 7123.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.3}} | {1953852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954675 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:495048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 98161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98161 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:AVENIDA TEMAX - DZONCAUICH PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , PORYECTO SOBRE CARRETERA TEMAX DZONCAUICH EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.89447939, lat:21.05209109}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 469558.98 | 469558.98 | 469558.98 | 469558.98 | 469558.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.16}} | {1954675/proyecto_INICIO, 1954675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954677 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36442.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 98165 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98165 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6-A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 6A ENTRE LA CALLE 23 Y 25 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DZIBIDZALTUN, lon:-89.03246229, lat:21.24607161}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954677/proyecto_FIN, 1954677/proyecto_PROCESO, 1954677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954687 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82599.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUEBLO MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 98237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98237 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 53.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.26242379, lat:21.20677685}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 31461.49 | 31461.49 | 31461.49 | 31461.49 | 31461.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.52}} | {1954687/proyecto_INICIO, 1954687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954689 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:5987.74}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98238 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6-A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6A ENTRE 23 Y 25 EN LA LOCALIDAD DE DZIZDANTUN EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE HOMONIMO, lon:-89.0324939, lat:21.24590913}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1954689/proyecto_INICIO, 1954689/proyecto_FIN, 1954689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954295 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95604 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA, lon:-89.39032337, lat:21.1069049}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | 54013.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1954295/proyecto_INICIO, 1954295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954318 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 95680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95680 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-89.28590539, lat:20.73426992}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 79771.51 | 79771.51 | 79771.51 | 79771.51 | 79771.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {1954318/proyecto_INICIO, 1954318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954322 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:87905.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95719 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 30A POR 3 Y 5, lon:-89.76179743, lat:20.88931509}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 87530.55 | 87530.55 | 87530.55 | 87530.55 | 87530.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {1954322/proyecto_PROCESO, 1954322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954328 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:495694.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 95744 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95744 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.28943437, lat:20.7439019}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 486827.94 | 486827.94 | 486827.94 | 486827.94 | 486827.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.76}} | {1954328/proyecto_PROCESO, 1954328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954332 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 95817 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95817 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, PROYECTO ZONA CENTRO A DOS ESQUINAS DEL PARQUE, lon:-89.41826117, lat:21.06104201}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | 23819.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954332/proyecto_INICIO, 1954332/proyecto_FIN, 1954332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954338 | Proyecto de inversión | 26000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26000.0, modificado:23950.96}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 95872 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95872 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 30A PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 OXCUM, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30A ENTRE 15 Y 17 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALES, lon:-88.93462764, lat:21.28273858}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 7185.29 | 7185.29 | 7185.29 | 7185.29 | 7185.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {1954338/proyecto_PROCESO, 1954338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954342 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247438.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 95933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95933 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37, CALLE 39 LA ACCION SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN LA CALLE 36 POR 37 Y 39, lon:-89.37621404, lat:20.83273023}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2021, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:809034.9, importe_modificado:809034.9}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.02}} | {1954342/proyecto_INICIO, 1954342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001075 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:595278.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN CCT 31DJN2026V UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-004 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: CALLE 23 POR 10 , lon:-89.521284, lat:21.073894}} | 2021-07-13 | 2021-09-20 | 595278.77 | 595278.77 | 595278.77 | 595278.77 | 595278.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-082, contratista:JÓSE JÉSUS LIZAMA LIZAMA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:549944.49, importe_modificado:595278.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001702 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:469492.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT 31DPR0022B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-007 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:C. 30, Cielo alto, 97376 Yuc., México, lon:-89.59124744, lat:20.9119936}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 469492.86 | 469492.86 | 438763.64 | 437078.96 | 437078.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-085, contratista:DESARROLLO , CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469492.86, importe_modificado:469492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003921 | Proyecto de inversión | 30829.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30829.07, modificado:30829.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31DJN0176O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-076 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 16 311, Villas Mérida, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67489481, lat:20.92642977}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 30829.06 | 30829.06 | 30829.06 | 30829.06 | 30829.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C)IDE-21-MANT-DIRECTA-172, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30829.07, importe_modificado:30829.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. El municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954362 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79064.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOMÚN MUNICIPIO DE HOMÚN - 96051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 5-A PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5A X 20 Y 26 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE HOMUN EN LA LOCALIDAD DE HOMUN, lon:-89.28275429, lat:20.74941261}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23719.4 | 23719.4 | 23719.4 | 23719.4 | 23719.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2021, contratista:INGENIERO JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1235685.13, importe_modificado:1235685.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1954362/proyecto_INICIO, 1954362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954364 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19421.55}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ - 96081 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96081 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO EXISTE REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.596322, lat:20.69173177}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | 5826.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.07}} | {1954364/proyecto_INICIO, 1954364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954366 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:475558.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 96091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96091 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 20 Y 18 ATRAS LA CALLE SN DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL, lon:-89.48144764, lat:21.14705669}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 203137.97 | 203137.97 | 203137.97 | 203137.97 | 203137.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.38}} | {1954366/proyecto_INICIO, 1954366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954372 | Proyecto de inversión | 578200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578200.0, modificado:577526.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 96121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96121 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 31, CALLE 31-A LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 32 POR 31 Y 31A, lon:-89.47674457, lat:20.7418345}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 577526.43 | 577526.43 | 577526.43 | 577526.43 | 577526.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1954372/proyecto_FIN, 1954372/proyecto_INICIO, 1954372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954378 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165198.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TOO MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 96156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 96156 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-89.45174296, lat:21.14353644}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 120826.53 | 120826.53 | 120826.53 | 120826.53 | 120826.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.64}} | {1954378/proyecto_PROCESO, 1954378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954388 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82074.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB MUNICIPIO DE TIMUCUY - 96192 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96192 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SIHONAL, 97377 SIHONAL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SIHONAL MUNICIPIO DE TIMUCUY, lon:-89.52074241, lat:20.84978001}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954388/proyecto_PROCESO, 1954388/proyecto_FIN, 1954388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954394 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6466.57}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAT MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 96208 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , SIN REFERENCIA IDENTIFICADA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.47490962, lat:21.09651413}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | 1939.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.98}} | {1954394/proyecto_INICIO, 1954394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954396 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12947.7}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 96213 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96213 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 LA ACCION SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 35, lon:-89.47393445, lat:20.73763037}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 12947.7 | 12947.7 | 12947.7 | 12947.7 | 12947.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {1954396/proyecto_PROCESO, 1954396/proyecto_FIN, 1954396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001723 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:485927.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO RIVERO TRIAY CCT 31DPR2013H UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-008 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 53¿ 438, Francisco Villa Oriente, 97178 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56432343, lat:20.95951599}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 485927.46 | 485927.46 | 400072.24 | 398225.42 | 398225.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-086, contratista:DESARROLLO , CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:485927.46, importe_modificado:485927.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001726 | Proyecto de inversión | 51277.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51277.45, modificado:120931.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE, CCT 31EES0059H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-021 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 38 312A, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62236643, lat:21.038865}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 120931.6 | 120931.6 | 51277.45 | 51277.45 | 51277.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69654.15, importe_modificado:69654.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51277.45, importe_modificado:51277.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002053 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:556710.57}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SANTIAGO NAVARRO SILVA CCT 31DJN2004J UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-013 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 78 830, San Haroldo (San Jose Tzal), 97370 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59624171, lat:20.92774254}} | 2021-07-14 | 2021-09-21 | 556710.57 | 556710.57 | 556710.57 | 556515.37 | 556515.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-091, contratista:ORDICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:559686.42, importe_modificado:556710.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002063 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:483175.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA YOLANDA NOEMI CARRILLO PIÑA CCT 31DPR2090M UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-014 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 46¿¿ 885, Fraccionamiento Jardines del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61440563, lat:20.9231428}} | 2021-07-14 | 2021-10-19 | 483175.65 | 483175.65 | 483175.65 | 482995.99 | 482995.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-092, contratista:ORDICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:483175.66, importe_modificado:483175.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003940 | Proyecto de inversión | 73007.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73007.16, modificado:109432.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31DJN0213B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-080 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 81 F 703, Obrera, 97284 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6462059, lat:20.94639059}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 109432.54 | 109432.54 | 73007.16 | 73007.16 | 73007.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-381, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36425.38, importe_modificado:36425.38}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F)IDE-21-MANT-DIRECTA-167, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73007.16, importe_modificado:73007.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954404 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396771.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 96248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96248 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 11 Y 13 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE KANASIN EN LA LOCALIDAD DE KANASIN, lon:-89.56815501, lat:20.92240339}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 180365.06 | 180365.06 | 180365.06 | 180365.06 | 180365.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.9}} | {1954404/proyecto_INICIO, 1954404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954406 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45316.95}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LEPAN MUNICIPIO DE TECOH - 96254 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96254 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE 16 PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE 16, lon:-89.49945014, lat:20.71236177}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 45316.95 | 45316.95 | 45316.95 | 45316.95 | 45316.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {1954406/proyecto_INICIO, 1954406/proyecto_FIN, 1954406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954417 | Proyecto de inversión | 1111600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111600.0, modificado:1110960.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 96357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96357 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.56116482, lat:20.93214314}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 731956.41 | 731956.41 | 731956.41 | 731956.41 | 731956.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.12}} | {1954417/proyecto_PROCESO, 1954417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954425 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158708.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 96440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96440 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.56727368, lat:20.92713177}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {1954425/proyecto_PROCESO, 1954425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001736 | Proyecto de inversión | 39684.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39684.97, modificado:68964.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION CASTRO ANDRADE, CCT 31EJN0007S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-023 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 11 574A, Maya, 97134 Mérida, Yuc., México, lon:-89.57988024, lat:21.01541125}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 68964.77 | 68964.77 | 39684.97 | 39684.97 | 39684.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29279.8, importe_modificado:29279.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39684.97, importe_modificado:39684.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002578 | Proyecto de inversión | 322554.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322554.54, modificado:354697.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-027 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 8 371, Díaz Ordaz, 97130 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59290504, lat:21.00514532}} | 2021-07-29 | 2021-09-03 | 354697.94 | 354697.94 | 354697.94 | 354559.39 | 354559.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-338, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32143.4, importe_modificado:32143.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-174, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:141589.47, importe_modificado:141589.47}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:180965.07, importe_modificado:180965.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954447 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:81974.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DZILÁM GONZÁLEZ - 96595 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.92884058, lat:21.27425237}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 81974.33 | 81974.33 | 81974.33 | 81974.33 | 81974.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1954447/proyecto_PROCESO, 1954447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954459 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:236826.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 96619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96619 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 EL MUNICIPIO DE DZONCAHUICH SE LOCALIZA A 86.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.89309368, lat:21.13241715}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 198905.12 | 198905.12 | 198905.12 | 198905.12 | 198905.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1954459/proyecto_INICIO, 1954459/proyecto_FIN, 1954459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954461 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:495536.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 96624 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 96624 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN CENTRO RELIGIOSO, lon:-89.09851701, lat:21.15517466}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 197186.72 | 197186.72 | 197186.72 | 197186.72 | 197186.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.04}} | {1954461/proyecto_PROCESO, 1954461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954465 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6145.69}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 96628 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 96628 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, PROYECTO CERCA DE CONTRA ESQUINA EN LA ZONA ORIENTE DE DZONCAUICH, lon:-88.88545341, lat:21.12590725}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.88}} | {1954465/proyecto_INICIO, 1954465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003254 | Adquisición | 4750247.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750247.65, modificado:4761792.16}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-001 | S | 403 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:C. 31 3855, Sin Nombre de Col 1, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.04162526, lat:20.93741256}} | 2021-09-14 | 2021-11-12 | 4761792.16 | 4747000.86 | 4747000.86 | 4747000.86 | 4747000.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-012, contratista:KAANS PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4747000.86, importe_modificado:4747000.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003258 | Proyecto de inversión | 57023.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57023.62, modificado:71871.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JORGE, CCT 31DPR0559K, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-037 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:C. 21 1718, 97307 Cosgaya, Yuc., México, lon:-89.70478535, lat:21.09660235}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 71871.84 | 71871.84 | 57023.62 | 57023.62 | 57023.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-323, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14848.22, importe_modificado:14848.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57023.62, importe_modificado:57023.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953709 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 11 ENTRE 22 Y 24 NORTE DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.03604123, lat:20.8030359}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1953709/proyecto_INICIO, 1953709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004004 | Proyecto de inversión | 10240.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10240.47, modificado:19965.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROBERTO CASELLAS RIVAS, CCT 31DJN2021Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-085 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Por 56 y 54, C. 53-B, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64987516, lat:21.03168506}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 19965.93 | 19965.93 | 19965.93 | 19924.01 | 19924.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-325, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9725.47, importe_modificado:9725.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10240.47, importe_modificado:10240.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953713 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82465.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK MUNICIPIO DE TAHMEK - 92095 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92095 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 31 POR 20 Y 22, lon:-89.25645269, lat:20.86613668}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49479.13 | 49479.13 | 49479.13 | 49479.13 | 49479.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2021, contratista:INGENIERO MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHAMOCHIN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1197952.87, importe_modificado:1197952.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1953713/proyecto_FIN, 1953713/proyecto_INICIO, 1953713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953719 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82377.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ MUNICIPIO DE HOCABÁ - 92116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92116 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE HOCABA EN LA LOCALIDAD DE HOCABA, lon:-89.24013366, lat:20.82145985}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 56915.77 | 56915.77 | 56915.77 | 56915.77 | 56915.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2021, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:808710.63, importe_modificado:808710.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1953719/proyecto_INICIO, 1953719/proyecto_FIN, 1953719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954525 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396891.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINÍ MUNICIPIO DE MOTUL - 97133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97133 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , CALLE 24 LA LOCALIDAD DE KINI SE LOCALIZA A 45.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.31565026, lat:21.13009785}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 119067.43 | 119067.43 | 119067.43 | 119067.43 | 119067.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.4}} | {1954525/proyecto_INICIO, 1954525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954531 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107711.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL MUNICIPIO DE MOTUL - 97170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97170 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , NO SE IDENTIFICA REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.2596722, lat:21.11096427}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.49}} | {1954531/proyecto_PROCESO, 1954531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954535 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158756.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 97174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97174 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE MOTUL SE LOCALIZA A 44 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.27058561, lat:21.09563604}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | 47626.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.56}} | {1954535/proyecto_PROCESO, 1954535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001261 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:566979.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB CEEL CCT 31DCC0268P UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL, MUNICIPIO DE HOMÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-006 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion: DOMICILIO CONOCIDO , lon:-89.285661, lat:20.739488}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 566979.62 | 566979.62 | 566979.62 | 566979.62 | 566979.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-084, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:566979.63, importe_modificado:566979.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001269 | Proyecto de inversión | 25542.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25542.23, modificado:36501.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 44, CCT 31DST0044Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-006 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 63 POR 122-A Y 124 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 36501.45 | 36501.45 | 36501.45 | 36454.21 | 36454.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-335, contratista:JIMMY ALBERTO SOSA LEY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10959.22, importe_modificado:10959.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25542.23, importe_modificado:25542.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004017 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:513202.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 31DPR0401L UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM, MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-032 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:W6VQ+84 Oxcum, Yuc., México, lon:-89.76222754, lat:20.94326438}} | 2021-07-19 | 2021-10-24 | 513202.31 | 513202.31 | 513202.31 | 513073.48 | 513073.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-110, contratista:E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:513202.32, importe_modificado:513202.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953737 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82377.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ MUNICIPIO DE HOCABÁ - 92264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92264 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 17 Y 29 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE HOCABA EN LA LOCALIDAD DE HOCABA, lon:-89.24825232, lat:20.81820619}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 59649.33 | 59649.33 | 59649.33 | 59649.33 | 59649.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2021, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:808710.63, importe_modificado:808710.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1953737/proyecto_FIN, 1953737/proyecto_INICIO, 1953737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953743 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412719.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 92277 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92277 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 11 POR 22 Y 24, lon:-89.10690501, lat:21.01674188}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 327540.73 | 327540.73 | 327540.73 | 327540.73 | 327540.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.05}} | {1953743/proyecto_PROCESO, 1953743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953751 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:103749.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 92339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92339 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99107745, lat:20.87339842}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 31124.95 | 31124.95 | 31124.95 | 31124.95 | 31124.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {1953751/proyecto_PROCESO, 1953751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953757 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82543.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 92359 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92359 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 19 POR 18 Y 20, lon:-89.10421071, lat:21.01245883}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24763.17 | 24763.17 | 24763.17 | 24763.17 | 24763.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.78}} | {1953757/proyecto_INICIO, 1953757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954545 | Proyecto de inversión | 635200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635200.0, modificado:635026.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UCI MUNICIPIO DE MOTUL - 97260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97260 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 18 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE UCI SE LOCALIZA A 46.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.26911119, lat:21.12477498}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 190507.89 | 190507.89 | 190507.89 | 190507.89 | 190507.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.68}} | {1954545/proyecto_PROCESO, 1954545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954556 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:476231.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 97319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97319 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 7 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.18233621, lat:21.23292059}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 348744.6 | 348744.6 | 348744.6 | 348744.6 | 348744.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1954556/proyecto_INICIO, 1954556/proyecto_FIN, 1954556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954560 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19479.84}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL - 97330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97330 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.24793506, lat:21.11020701}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | 5843.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.49}} | {1954560/proyecto_PROCESO, 1954560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954562 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6145.69}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97355 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.9326888, lat:21.15427173}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | 1843.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.87}} | {1954562/proyecto_INICIO, 1954562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954566 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79378.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97359 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97359 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 14 Y 18 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC, lon:-89.2240277, lat:20.98820585}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | 23813.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1954566/proyecto_INICIO, 1954566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954568 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107711.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TANYA MUNICIPIO DE MOTUL - 97360 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97360 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , NO DE IDENTIFICA REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.24780357, lat:21.11020905}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | 32313.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.49}} | {1954568/proyecto_INICIO, 1954568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954574 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:12291.38}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97378 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SURORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.93923334, lat:21.1480582}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 3687.41 | 3687.41 | 3687.41 | 3687.41 | 3687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {1954574/proyecto_PROCESO, 1954574/proyecto_FIN, 1954574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954584 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:476269.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97402 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97402 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 16 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 16 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC, lon:-89.2259899, lat:20.98049878}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 142880.92 | 142880.92 | 142880.92 | 142880.92 | 142880.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.28}} | {1954584/proyecto_INICIO, 1954584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001308 | Proyecto de inversión | 71898.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71898.23, modificado:178516.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES, CCT 31EPR0047J, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-007 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CAUCEL, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 178516.72 | 178516.72 | 71898.23 | 71898.23 | 71898.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-413, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69776.84, importe_modificado:69776.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-21-0024A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36841.65, importe_modificado:36841.65}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71898.23, importe_modificado:71898.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002941 | Proyecto de inversión | 52686.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52686.95, modificado:52686.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DCC0050S, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-398-21 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:Xoy, Yuc., México, lon:-88.971058, lat:20.122995}} | 2021-07-14 | 2021-08-03 | 52686.94 | 52686.94 | 52686.94 | 52686.94 | 52686.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-123, contratista:MARÍA LENNY ESCALANTE ORTEGA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52686.95, importe_modificado:52686.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953771 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165087.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICIPIO DE TEKANTÓ - 92418 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92418 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 26, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA CALLE 31 POR 26 Y 28, lon:-89.10915623, lat:21.005469}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 125689.01 | 125689.01 | 125689.01 | 125689.01 | 125689.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2021, contratista:ARQUITECTO MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1459685.19, importe_modificado:1459685.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.78}} | {1953771/proyecto_PROCESO, 1953771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953773 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412984.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 92423 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92423 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19-A PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19A X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE HUHI EN LA LOCALIDAD DE HUHI, lon:-89.1553273, lat:20.72441161}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 264566.28 | 264566.28 | 264566.28 | 264566.28 | 264566.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.15}} | {1953773/proyecto_INICIO, 1953773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953779 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92463 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6-A, CALLE 21 SN ENTRE 6A Y 8 SE ENCUENTRE EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.02792704, lat:20.79487162}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1953779/proyecto_PROCESO, 1953779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953789 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 92523 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92523 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-89.01343033, lat:20.93507878}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.51}} | {1953789/proyecto_INICIO, 1953789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953791 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36503.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 92544 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92544 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 41, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03791629, lat:21.04064936}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 19838.96 | 19838.96 | 19838.96 | 19838.96 | 19838.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1953791/proyecto_INICIO, 1953791/proyecto_FIN, 1953791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953793 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329984.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 92545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92545 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN CALLE 25 POR 12 Y 14, lon:-89.03694252, lat:21.04722677}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 147652.19 | 147652.19 | 147652.19 | 147652.19 | 147652.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1953793/proyecto_FIN, 1953793/proyecto_PROCESO, 1953793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953795 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 92546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92546 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 SN ENTRE 30 Y 32 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN, lon:-89.04338734, lat:20.79477546}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1953795/proyecto_INICIO, 1953795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953797 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:475430.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 92567 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92567 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 ENTRE 11 Y 13 AL LADO SUR DEL MUNICIPIO SANAHCAT SANAHCAT YUCATÁN, lon:-89.21242364, lat:20.77301436}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 431907.25 | 431907.25 | 431907.25 | 431907.25 | 431907.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.52}} | {1953797/proyecto_INICIO, 1953797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004046 | Proyecto de inversión | 4608224.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4608224.39, modificado:3894729.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 55 CCT 31DST0055E UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-034 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.32, meta_modificada:205.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 23 x 44, Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65947747, lat:21.01057383}} | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 3894729.24 | 3894729.24 | 3894729.24 | 3894729.24 | 3894729.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-112, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3124729.24, importe_modificado:3894729.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953799 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35599.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 92570 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92570 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.75121259, lat:20.89236542}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | 10679.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.53}} | {1953799/proyecto_INICIO, 1953799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953801 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36503.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 92591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 92591 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.03702181, lat:21.04869487}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 10951.04 | 10951.04 | 10951.04 | 10951.04 | 10951.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1953801/proyecto_PROCESO, 1953801/proyecto_FIN, 1953801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004057 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:529929.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO CCT 31EJN0055B UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-035 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:C. 17¿ 7, 97307 Sierra Papacal, Yuc., México, lon:-89.72760022, lat:21.122155}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 529929.88 | 529929.88 | 431950.1 | 429343.52 | 429343.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-203, contratista:YESSICA JUDITH RUÍZ AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:529929.88, importe_modificado:529929.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954590 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72440.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 97435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97435 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 28, CALLE 30 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 37 ENTRE LAS CALLE 28 Y LA CALLE 30 CON LA CALLE 39 ATRAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX, DEL MUNICIPIO DE, lon:-88.9394478, lat:21.14798099}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21732.02 | 21732.02 | 21732.02 | 21732.02 | 21732.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954590/proyecto_FIN, 1954590/proyecto_INICIO, 1954590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954622 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165178.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97696 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97696 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 47.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.23128601, lat:20.98112579}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49553.44 | 49553.44 | 49553.44 | 49553.44 | 49553.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.28}} | {1954622/proyecto_INICIO, 1954622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003316 | Proyecto de inversión | 13417.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13417.32, modificado:35087.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBEN DARIO, CCT 31DJN0119X, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-053 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:C. 16 59, Chicxulub, 97330 Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.60591912, lat:21.29222338}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 35087.18 | 35087.18 | 13417.31 | 13417.31 | 13417.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21669.86, importe_modificado:21669.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-163, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13417.32, importe_modificado:13417.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953823 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:142399.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93227 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93227 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.75432038, lat:20.9049404}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 42719.72 | 42719.72 | 42719.72 | 42719.72 | 42719.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.27}} | {1953823/proyecto_INICIO, 1953823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953829 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:327647.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93256 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL PALACIO PRINCIPAL Y A UNA CUADRA AL ESTE, lon:-88.77943852, lat:20.8125674}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | 98294.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.2}} | {1953829/proyecto_INICIO, 1953829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953831 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158476.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93258 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 SN ENTRE LA CALLE 17 Y 15 SANAHCAT SANAHCAT YUCATÁN, lon:-89.21677152, lat:20.77061726}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 143969.08 | 143969.08 | 143969.08 | 143969.08 | 143969.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.84}} | {1953831/proyecto_PROCESO, 1953831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953833 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6441.37}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 93269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93269 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 42, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.02350914, lat:20.93923648}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | 1932.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.84}} | {1953833/proyecto_PROCESO, 1953833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953835 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 93279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93279 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 28, CALLE 41 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS EN LA CALLE 34 POR 28 Y 41, lon:-88.75235787, lat:20.89610064}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {1953835/proyecto_INICIO, 1953835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953837 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 93284 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93284 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 28 Y 30 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-89.01793684, lat:20.93791871}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | 49147.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.35}} | {1953837/proyecto_INICIO, 1953837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953843 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:163823.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 93314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93314 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 37 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 39 X 52Y 54 ATRAS LA CALLE 37 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-89.03367419, lat:20.92904311}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 62673.33 | 62673.33 | 62673.33 | 62673.33 | 62673.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.23}} | {1953843/proyecto_PROCESO, 1953843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953848 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:81911.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 93363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93363 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 9 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, lon:-89.02001338, lat:20.94671453}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | 24573.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.7}} | {1953848/proyecto_INICIO, 1953848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953856 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:15829.14}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93413 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93413 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 10-A EL MUNICIPIO D SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.99078777, lat:20.87011028}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 4748.74 | 4748.74 | 4748.74 | 4748.74 | 4748.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.2}} | {1953856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953865 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:5990.86}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 93479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93479 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 41, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03793775, lat:21.04074949}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | 1797.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {1953865/proyecto_INICIO, 1953865/proyecto_FIN, 1953865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954634 | Proyecto de inversión | 660800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660800.0, modificado:792855.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 97763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97763 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 EL MUNICIOIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 41.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.22729345, lat:20.98017822}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 792855.08 | 792855.08 | 792855.08 | 792855.08 | 792855.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.04}} | {1954634/proyecto_PROCESO, 1954634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954650 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165152.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 97919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97919 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.19017899, lat:21.22561456}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 116009.47 | 116009.47 | 116009.47 | 116009.47 | 116009.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.94}} | {1954650/proyecto_PROCESO, 1954650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953869 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82596.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93509 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, lon:-89.04499244, lat:20.79936509}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | 24779.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.18}} | {1953869/proyecto_INICIO, 1953869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953875 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165193.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93533 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 10 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 29 Y 31 ATRAS LA CALLE 10 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, lon:-89.03068729, lat:20.79130558}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 102471.41 | 102471.41 | 102471.41 | 102471.41 | 102471.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.38}} | {1953875/proyecto_PROCESO, 1953875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953881 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165193.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL MUNICIPIO DE KANTUNIL - 93550 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93550 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, lon:-89.03723212, lat:20.79625004}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 105826.51 | 105826.51 | 105826.51 | 105826.51 | 105826.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.4}} | {1953881/proyecto_PROCESO, 1953881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953893 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396780.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93593 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93593 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 3 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.98716143, lat:20.87615018}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 119034.04 | 119034.04 | 119034.04 | 119034.04 | 119034.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.05}} | {1953893/proyecto_PROCESO, 1953893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953907 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82196.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 93685 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93685 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT, lon:-89.21592959, lat:20.76622006}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 26738.28 | 26738.28 | 26738.28 | 26738.28 | 26738.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.49}} | {1953907/proyecto_PROCESO, 1953907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953909 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330387.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DE SUDZAL - 93703 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93703 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 4, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL, lon:-88.98411645, lat:20.8715558}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 99116.33 | 99116.33 | 99116.33 | 99116.33 | 99116.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.44}} | {1953909/proyecto_INICIO, 1953909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004138 | Proyecto de inversión | 65981.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65981.35, modificado:342484.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 2, CCT 31DST0002Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-100 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:por calle 1B y calle 1, Carr. Mérida - Progreso, Loma Bonita, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62567091, lat:21.02338313}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 342484.49 | 342484.49 | 65981.35 | 65981.35 | 65981.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106735.8, importe_modificado:106735.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-395, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:169767.34, importe_modificado:169767.34}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65981.35, importe_modificado:65981.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954679 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:247797.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUEBLO MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 98175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98175 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 63.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.26395519, lat:21.20055177}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 94384.48 | 94384.48 | 94384.48 | 94384.48 | 94384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.65}} | {1954679/proyecto_INICIO, 1954679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954683 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330032.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 98219 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98219 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, PROYECTO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.89111823, lat:21.13191178}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 313039.33 | 313039.33 | 313039.33 | 313039.33 | 313039.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.44}} | {1954683/proyecto_INICIO, 1954683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954698 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412540.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 98276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98276 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUERTO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 40 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 79.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.94487976, lat:21.15340807}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 394807.52 | 394807.52 | 394807.52 | 394807.52 | 394807.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1954698/proyecto_INICIO, 1954698/proyecto_FIN, 1954698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954703 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412540.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 98297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98297 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.88552654, lat:21.12508206}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 391299.16 | 391299.16 | 391299.16 | 391299.16 | 391299.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.3}} | {1954703/proyecto_INICIO, 1954703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953919 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:316964.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN - 93763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93763 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 ENTRE 14 Y 16 ZONA CENTRO HOCTÚN HOCTÚN YUCATÁN, lon:-89.19717754, lat:20.86258156}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 272819.32 | 272819.32 | 272819.32 | 272819.32 | 272819.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1033376.72, importe_modificado:1033376.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1953919/proyecto_INICIO, 1953919/proyecto_FIN, 1953919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004163 | Proyecto de inversión | 102905.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102905.47, modificado:260314.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.57, CCT 31DST0057C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-103 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 16 426, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67491627, lat:20.92103829}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 260314.72 | 260314.72 | 102905.47 | 102905.47 | 102905.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:157409.25, importe_modificado:157409.25}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B)IDE-21-MANT-DIRECTA-172, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102905.47, importe_modificado:102905.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953953 | Proyecto de inversión | 555800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555800.0, modificado:554688.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE MUNICIPIO DE HOCTÚN - 93928 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93928 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , ZONA NORORIENTE, lon:-89.10141267, lat:20.86166173}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 408208.61 | 408208.61 | 408208.61 | 408208.61 | 408208.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2021, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1033376.72, importe_modificado:1033376.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1953953/proyecto_INICIO, 1953953/proyecto_FIN, 1953953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954714 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412540.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 98335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98335 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37-A PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.95063084, lat:21.14898646}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 390733.49 | 390733.49 | 390733.49 | 390733.49 | 390733.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1954714/proyecto_FIN, 1954714/proyecto_INICIO, 1954714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954742 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98535 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98535 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.03521972, lat:21.25701684}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954742/proyecto_INICIO, 1954742/proyecto_PROCESO, 1954742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954752 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:316831.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98657 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98657 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 13 Y 15 ATRAS LA CALLE 12A DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALE, lon:-88.92327138, lat:21.28283957}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 190099.1 | 190099.1 | 190099.1 | 190099.1 | 190099.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.32}} | {1954752/proyecto_INICIO, 1954752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959335 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:87914.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192017 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.07944948, lat:20.47327376}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | 26374.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.87}} | {1959335/proyecto_PROCESO, 1959335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959336 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:96737.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192029 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192029 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-90.16227712, lat:20.54676389}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1959336/proyecto_INICIO, 1959336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959338 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:109505.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192066 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192066 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 21 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 LA ACCION SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-90.16412308, lat:20.54618265}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.68}} | {1959338/proyecto_PROCESO, 1959338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959343 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:219011.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192123 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192123 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21-A LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.07950845, lat:20.47509757}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 151984 | 151984 | 151984 | 151984 | 151984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.84}} | {1959343/proyecto_PROCESO, 1959343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959346 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:438022.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192210 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33, CALLE 20-A EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.08514436, lat:20.47134565}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 438022.97 | 438022.97 | 438022.97 | 438022.97 | 438022.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.68}} | {1959346/proyecto_PROCESO, 1959346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953965 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:235771.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 93977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 93977 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS SE LOCALIZA A 76.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.95291489, lat:21.01565225}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 165840.41 | 165840.41 | 165840.41 | 165840.41 | 165840.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.67}} | {1953965/proyecto_INICIO, 1953965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953979 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ MUNICIPIO DE HUHÍ - 94055 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94055 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 9 ENTRE 28 Y 30 ZONA NORPONIENTE, lon:-89.1636693, lat:20.73160047}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | 47613.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1953979/proyecto_PROCESO, 1953979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953985 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 94074 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94074 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, lon:-89.0428013, lat:21.05237458}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 27979.51 | 27979.51 | 27979.51 | 27979.51 | 27979.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1953985/proyecto_INICIO, 1953985/proyecto_FIN, 1953985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301953996 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79399.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 94099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94099 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, lon:-89.03458117, lat:21.05159072}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 45489.92 | 45489.92 | 45489.92 | 45489.92 | 45489.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1953996/proyecto_PROCESO, 1953996/proyecto_FIN, 1953996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954769 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:145771.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98714 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 30, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.93437685, lat:21.28449432}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 43731.32 | 43731.32 | 43731.32 | 43731.32 | 43731.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.52}} | {1954769/proyecto_INICIO, 1954769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954777 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82589.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 98763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98763 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 26-C EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 5 Y 7 ATRAS LA CALLE 26C DEL MUNICIPIO DE MOT, lon:-89.27708764, lat:21.11057833}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.32}} | {1954777/proyecto_INICIO, 1954777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954786 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:80632.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZÁLEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ - 98825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98825 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 35 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.92902431, lat:21.27226157}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 80632.44 | 80632.44 | 80632.44 | 80632.44 | 80632.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.86}} | {1954786/proyecto_PROCESO, 1954786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954790 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165178.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 98850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98850 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 X 40 Y 42 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE MO, lon:-89.29313912, lat:21.09201111}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.22}} | {1954790/proyecto_PROCESO, 1954790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954802 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36220.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 98895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98895 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12-A EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH SE LOCALIZA A 87 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.88552448, lat:21.12583524}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | 10866.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1954802/proyecto_PROCESO, 1954802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954808 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98906 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98906 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.04613517, lat:21.24357519}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954808/proyecto_PROCESO, 1954808/proyecto_INICIO, 1954808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954814 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.04431506, lat:21.24656537}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {1954814/proyecto_INICIO, 1954814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959350 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:109505.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192289 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 13-B, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.07966425, lat:20.48312554}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | 109505.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1959350/proyecto_INICIO, 1959350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959351 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:402132.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192336 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILPMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.08468885, lat:20.48107629}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 402132.44 | 402132.44 | 402132.44 | 402132.44 | 402132.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.72}} | {1959351/proyecto_PROCESO, 1959351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959354 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:164947.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192365 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 11 PUEBLO CUCHOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCION SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-90.09410874, lat:20.43417465}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 139344.17 | 139344.17 | 139344.17 | 139344.17 | 139344.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.88}} | {1959354/proyecto_INICIO, 1959354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959361 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:193474.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192502 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.08733172, lat:20.48137446}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 193474.05 | 193474.05 | 193474.05 | 193474.05 | 193474.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {1959361/proyecto_PROCESO, 1959361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959365 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:96737.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192533 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.0867966, lat:20.47466254}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1959365/proyecto_INICIO, 1959365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959369 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:96737.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192579 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192579 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 15-A EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.07825877, lat:20.48193958}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1959369/proyecto_PROCESO, 1959369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959370 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:96737.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192601 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE 28 PUEBLO DZBZIBACHI, 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-90.12553359, lat:20.57007387}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | 96737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1959370/proyecto_INICIO, 1959370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959372 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:376765.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192633 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO CUCHOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 4 LA ACCION SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA A CAMPECHE, lon:-90.09578572, lat:20.43087282}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 376765.93 | 376765.93 | 376765.93 | 376765.93 | 376765.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.56}} | {1959372/proyecto_PROCESO, 1959372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954013 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317599.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 94189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94189 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 41 X 12 Y 14 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, lon:-89.03679881, lat:21.03983325}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 200560.02 | 200560.02 | 200560.02 | 200560.02 | 200560.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2021, contratista:INMOBILIARIA, PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1627643.5, importe_modificado:1627643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1954013/proyecto_FIN, 1954013/proyecto_INICIO, 1954013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954042 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:78590.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL MUNICIPIO DE IZAMAL - 94325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94325 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 54 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03365172, lat:20.92805103}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 33590.51 | 33590.51 | 33590.51 | 33590.51 | 33590.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1954042/proyecto_INICIO, 1954042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954049 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79356.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ MUNICIPIO DE KANTUNIL - 94375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 EL LA LOCALIDAD DE HOLCA SE LOCALIZA A 78.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.9286795, lat:20.75286764}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | 23806.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1954049/proyecto_PROCESO, 1954049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954816 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71807.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL - 98936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98936 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL, lon:-89.25579388, lat:21.10072633}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21542.3 | 21542.3 | 21542.3 | 21542.3 | 21542.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.66}} | {1954816/proyecto_INICIO, 1954816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954820 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98956 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCION SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-89.01944587, lat:21.25445474}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | 71650.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {1954820/proyecto_INICIO, 1954820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954838 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:88147.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 99051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 99051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 28 ENTRE 29 Y 31 A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL ENB LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TEMAX, lon:-88.93811024, lat:21.15312479}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 61829.17 | 61829.17 | 61829.17 | 61829.17 | 61829.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4738499.67, importe_modificado:4738499.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {1954838/proyecto_PROCESO, 1954838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959376 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35825.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192664 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192664 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 17 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU SE LOCALIZA A 12.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HALACHO, lon:-90.16188462, lat:20.54736349}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {1959376/proyecto_INICIO, 1959376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959378 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35825.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192702 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192702 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.07851424, lat:20.48024027}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | 10747.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {1959378/proyecto_PROCESO, 1959378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959382 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6385.72}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACÚ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192719 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU SE LOCALIZA A 12.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HALACHO, lon:-90.16382473, lat:20.54938813}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.81}} | {1959382/proyecto_PROCESO, 1959382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959385 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6385.72}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 192757 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192757 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15 A, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 82.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-90.08021947, lat:20.48176189}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | 1915.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.83}} | {1959385/proyecto_INICIO, 1959385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959387 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396514.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 192833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192833 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA A 21.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.15984023, lat:20.70381245}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.15}} | {1959387/proyecto_PROCESO, 1959387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959390 | Proyecto de inversión | 397000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397000.0, modificado:396514.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAHUILA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 192873 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192873 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCXLIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAULILA SE LOCALIZA A 19.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.17118269, lat:20.66497421}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | 356651.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.9}} | {1959390/proyecto_INICIO, 1959390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301959392 | Proyecto de inversión | 495600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495600.0, modificado:494843.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ - 192919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 192919 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CALLE 14 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA A 21.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, lon:-90.15967189, lat:20.70310395}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 445359.1 | 445359.1 | 445359.1 | 445359.1 | 445359.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.26}} | {1959392/proyecto_PROCESO, 1959392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951158 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:81663.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 65607 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65607 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 QUINTANA ROO, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA Y A 3 CUADRAS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.94776322, lat:20.91459523}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35550.59 | 35550.59 | 35550.59 | 35550.59 | 35550.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.67}} | {1951158/proyecto_PROCESO, 1951158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs6: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs7: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}, obs8: {observación:a petición del ejecutor se devuelve folios para corrección, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | YUC210301951168 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:326654.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 66844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66844 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO KINCHIL, 97360 QUINTANA ROO, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL A 7 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.95653609, lat:20.9122401}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 122598.48 | 122598.48 | 122598.48 | 122598.48 | 122598.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.48}} | {1951168/proyecto_PROCESO, 1951168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951178 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317211.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO KOPOMA - 67225 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67225 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.90129125, lat:20.64857061}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 95163.42 | 95163.42 | 95163.42 | 95163.42 | 95163.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.6}} | {1951178/proyecto_INICIO, 1951178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951180 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA DEL MUNICIPIO CHOCHOLA - 67235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67235 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 23 CHOCHOLÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 26 KILÓMETROS AL S, lon:-89.82540043, lat:20.75016603}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {1951180/proyecto_INICIO, 1951180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951182 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79302.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO KOPOMA - 67248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67248 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PERIFERICO Y CARRETERA CAMPECHE MERIDA, lon:-89.90624797, lat:20.64806863}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {1951182/proyecto_INICIO, 1951182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951184 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN DEL MUNICIPIO TETIZ - 67256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67256 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN EN EL MUNICIPIO DE TETÍZ, lon:-89.96876798, lat:20.97664439}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | 23739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1951184/proyecto_PROCESO, 1951184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951186 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79302.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL MUNICIPIO KOPOMA - 67262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67262 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.89333891, lat:20.65102458}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | 23790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-044-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4875645.57, importe_modificado:4875645.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {1951186/proyecto_INICIO, 1951186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302005646 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:4120742.66}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55 CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMANT-002 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Por 44A y 44D, C. 21 C, Pedregales de Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65950966, lat:21.01072406}} | 2021-07-12 | 2021-10-11 | 4120742.66 | 4120742.66 | 4120742.66 | 4120742.66 | 4120742.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-079, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3296595.3, importe_modificado:4120742.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954087 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82074.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB MUNICIPIO DE TIMUCUY - 94543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94543 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE CAMINO TIMUCUY - SAN ANTONIO TEHUITZ Y , CALLE CERRADA LOCALIZADA EN ZONA CENTRO Y ORIENTE SOBRE LA AV. AMINO TIMUCUY SAN ANTONIO TEHUITZ, lon:-89.53005534, lat:20.86936627}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | 82074.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954087/proyecto_INICIO, 1954087/proyecto_FIN, 1954087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951194 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KUNCHEL DEL MUNICIPIO SAMAHIL - 67295 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67295 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:RANCHERIA KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A TRAS DEL CAMPO, lon:-89.89696537, lat:20.84856982}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 209616 | 209616 | 209616 | 209616 | 209616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {1951194/proyecto_INICIO, 1951194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951197 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158263.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA DEL MUNICIPIO HUNUCMA - 67303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67303 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, CALLE 30 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE D, lon:-89.87793934, lat:21.00952737}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157058.65 | 157058.65 | 157058.65 | 157058.65 | 157058.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {1951197/proyecto_INICIO, 1951197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951206 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79131.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO TETIZ - 67335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 POR 30 EN LA LOCALIDAD DE TETÍZ EN EL MUNICIPIO DE TETÍZ, lon:-89.9400323, lat:20.96359459}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 49437.99 | 49437.99 | 49437.99 | 49437.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1951206/proyecto_PROCESO, 1951206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951223 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:237395.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 67385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67385 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE TETIZ, lon:-89.9349864, lat:20.96039717}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 148313.96 | 148313.96 | 148313.96 | 148313.96 | 148313.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.55}} | {1951223/proyecto_INICIO, 1951223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951225 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82547.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUNCHEL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 67388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67388 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:PUEBLO KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.89939139, lat:20.85009407}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | 81597.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {1951225/proyecto_INICIO, 1951225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951227 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:236997.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO KINCHIL - 67389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67389 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D, lon:-89.95633581, lat:20.91352184}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 174185.1 | 174185.1 | 174185.1 | 174185.1 | 174185.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-046-2021, contratista:CONSTRUCTORA RIRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1198310.73, importe_modificado:1198310.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.97}} | {1951227/proyecto_FIN, 1951227/proyecto_PROCESO, 1951227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301951229 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:412735.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 67400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 67400 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 SE UBICA A 2 CUADRAS DEL PALACIO, lon:-89.88751135, lat:20.88514266}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 407985.47 | 407985.47 | 407985.47 | 407985.47 | 407985.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-045-2021, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2824256.36, importe_modificado:2824256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.65}} | {1951229/proyecto_INICIO, 1951229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954099 | Proyecto de inversión | 247800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247800.0, modificado:246222.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 94575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94575 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 46 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 ENTRE 47 Y 49 ZONA CENTRO TEKIK DE REGIL TIMUCUY YUCATÁN, lon:-89.55852991, lat:20.8168689}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 73866.61 | 73866.61 | 73866.61 | 73866.61 | 73866.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-047-2021, contratista:VINAMO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1249492.32, importe_modificado:1249492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.22}} | {1954099/proyecto_PROCESO, 1954099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003573 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:974183.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ CCT 31EES0100H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-021 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:C. 18 157, 97302 Chablekal, Yuc., México, lon:-89.57525074, lat:21.09955018}} | 2021-07-15 | 2021-10-20 | 974183.3 | 974183.3 | 974183.3 | 973939.33 | 973939.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-099, contratista:FORMAX CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1021888.43, importe_modificado:974183.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954146 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82503.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE ABALÁ - 94934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 94934 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-89.65437032, lat:20.69006525}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 78812.51 | 78812.51 | 78812.51 | 78812.51 | 78812.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1954146/proyecto_PROCESO, 1954146/proyecto_FIN, 1954146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954150 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:143909.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 94940 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94940 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11-A PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 11A X 9 Y 11 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA, lon:-89.68436793, lat:20.64753935}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 43172.81 | 43172.81 | 43172.81 | 43172.81 | 43172.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.24}} | {1954150/proyecto_PROCESO, 1954150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954154 | Proyecto de inversión | 660800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660800.0, modificado:660030.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ - 94951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 94951 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-89.59334485, lat:20.69373941}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 272938.35 | 272938.35 | 272938.35 | 272938.35 | 272938.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.12}} | {1954154/proyecto_INICIO, 1954154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954156 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158708.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94952 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25-A EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.55775778, lat:20.93060976}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | 47612.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {1954156/proyecto_INICIO, 1954156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954160 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317417.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 94964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 94964 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 75 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, CALLE 77 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.58141141, lat:20.90848446}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 95225.18 | 95225.18 | 95225.18 | 95225.18 | 95225.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.08}} | {1954160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954171 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:329610.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXCUM MUNICIPIO DE UMÁN - 95007 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95007 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 11 POR 12 Y 14, lon:-89.76217305, lat:20.94616108}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 315418.82 | 315418.82 | 315418.82 | 315418.82 | 315418.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.84}} | {1954171/proyecto_PROCESO, 1954171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954173 | Proyecto de inversión | 238200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238200.0, modificado:238076.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 95012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95012 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA, lon:-89.68272123, lat:20.64632314}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 115121.23 | 115121.23 | 115121.23 | 115121.23 | 115121.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.61}} | {1954173/proyecto_INICIO, 1954173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954177 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79354.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ MUNICIPIO DE KANASÍN - 95021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95021 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO TEHUITZ, 97376 SAN ANTONIO TEHUITZ, KANASÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAAN ANTONIO TEHUITZ SE LOCALIZA A 17 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.52142165, lat:20.90094998}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | 23806.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {1954177/proyecto_PROCESO, 1954177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954181 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82402.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95037 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26-G INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26-G Y CALLE 9-A, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 26G POR 9A Y 28, lon:-89.76014472, lat:20.89079326}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 68452.28 | 68452.28 | 68452.28 | 68452.28 | 68452.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {1954181/proyecto_INICIO, 1954181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954191 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79318.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAT MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 95130 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95130 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEKAT SE LOCALIZA A 23.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.47496595, lat:21.09648433}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 33264.93 | 33264.93 | 33264.93 | 33264.93 | 33264.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1954191/proyecto_PROCESO, 1954191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003581 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1029945.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. JAIME TORRES BODET CCT 31EES0034Z UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-022 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. 40 84, Muna, 97840 Muna, Yuc., México, lon:-89.72340524, lat:20.48602957}} | 2021-07-15 | 2021-10-20 | 1029945.57 | 1029945.57 | 446992.89 | 440747.56 | 440747.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-100, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1029945.57, importe_modificado:1029945.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003591 | Proyecto de inversión | 670426.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670426.9, modificado:740426.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALÁ MARTIN CCT 31DPR0108H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XUL, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-023 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:3GWP+QQ Xul, Yuc., México, lon:-89.46306467, lat:20.09694426}} | 2021-07-15 | 2021-10-20 | 740426.89 | 740426.89 | 740426.89 | 736342.83 | 736342.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-101, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:670426.9, importe_modificado:740426.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003867 | Proyecto de inversión | 488686.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488686.74, modificado:488686.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, CCT 31DPR0400M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-067 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 42 1316, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México, lon:-89.69294071, lat:20.91460434}} | 2021-07-29 | 2021-09-03 | 488686.72 | 488686.72 | 488686.72 | 488686.72 | 488686.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C)IDE-21-MANT-DIRECTA-174, contratista:QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:146398.82, importe_modificado:146398.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-165, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:342287.91, importe_modificado:342287.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El folio se conforma de dos obras, en ambas el número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El folio se conforma de dos obras, y en ambas la localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:el folio se conforma de dos obras, al sumar los montos aprobados en el anexo 3.0, no coinciden por 1 centavo. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003869 | Proyecto de inversión | 32696.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32696.13, modificado:48496.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA´, CCT 31DCC2035N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-068 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. 20 148, Dzán, 97854 Dzán, Yuc., México, lon:-89.47066069, lat:20.38049515}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 48496.13 | 48496.13 | 32696.13 | 32696.13 | 32696.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-377, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDÉZ RIVERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15800.0, importe_modificado:15800.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A)IDE-21-MANT-DIRECTA-167, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32696.13, importe_modificado:32696.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El folio se conforma de dos obras, en ambas el número de beneficiarios no coincide con el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:El folio se conforma de dos obras, y en ambas el municipio/localidad no coincide con lo mencionado en el anexo 3.0 Reporte Trimestral. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:el folio se conforma de dos obras, al sumar los montos aprobados en el anexo 3.0, no coinciden con lo mencionado en el SRFT, solo mencionan el monto de una meta y no el de la meta modificada. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003885 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:555117.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE CCT 31DCC0009B UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH, MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-027 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Yuc., México, lon:-88.11222911, lat:20.91678911}} | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 555117.33 | 555117.33 | 555117.33 | 554283.22 | 554283.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-105, contratista:SOLUCIONES EN DISEÑO, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:569935.33, importe_modificado:555117.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954199 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79327.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 95197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MAERIDA YUCATAN, lon:-89.37649238, lat:20.84414187}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2021, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:809034.9, importe_modificado:809034.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1954199/proyecto_INICIO, 1954199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954201 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82402.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95204 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95204 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 34-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 5, CALLE 5-B LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 34A POR 5 Y 5B, lon:-89.76359451, lat:20.88879386}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 68311.09 | 68311.09 | 68311.09 | 68311.09 | 68311.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {1954201/proyecto_PROCESO, 1954201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954205 | Proyecto de inversión | 317600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.0, modificado:317543.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95217 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95217 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, lon:-89.45556168, lat:20.80891108}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 317543.9 | 317543.9 | 317543.9 | 317543.9 | 317543.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1954205/proyecto_FIN, 1954205/proyecto_INICIO, 1954205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954212 | Proyecto de inversión | 82600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.0, modificado:82599.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 95230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95230 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 15 POR 20 Y 22, lon:-89.41976429, lat:21.06607321}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 24779.85 | 24779.85 | 24779.85 | 24779.85 | 24779.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.92}} | {1954212/proyecto_INICIO, 1954212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954213 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158654.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO DE SEYÉ - 95232 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95232 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.36992337, lat:20.83825578}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2021, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:809034.9, importe_modificado:809034.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2021, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3683134.73, importe_modificado:3683134.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.78}} | {1954213/proyecto_INICIO, 1954213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954225 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:88140.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17, CALLE PRIVADA 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE PRIVADA 17 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD D, lon:-89.45029999, lat:20.81734123}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 72260.79 | 72260.79 | 72260.79 | 72260.79 | 72260.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954225/proyecto_INICIO, 1954225/proyecto_FIN, 1954225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954228 | Proyecto de inversión | 165200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.0, modificado:165199.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 95298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95298 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21, lon:-89.41350133, lat:21.06279431}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | 49559.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.84}} | {1954228/proyecto_INICIO, 1954228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954230 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:79358.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB MUNICIPIO DE TECOH - 95307 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95307 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB A 37.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.50503614, lat:20.77105884}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | 79358.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954230/proyecto_FIN, 1954230/proyecto_INICIO, 1954230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954232 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:35962.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TOO MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 95315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95315 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON REFERENCIAS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.45171095, lat:21.14376705}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | 10788.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2021, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1380197.86, importe_modificado:1380197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1954232/proyecto_PROCESO, 1954232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954235 | Proyecto de inversión | 330400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330400.0, modificado:330400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BACA MUNICIPIO DE BACA - 95358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95358 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO, lon:-89.40306403, lat:21.1094869}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 158592 | 158592 | 158592 | 158592 | 158592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.92}} | {1954235/proyecto_INICIO, 1954235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001025 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:535641.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARA JOSÉ PENICHE FAJARDO CCT 31DPR0932Z UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ, MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-002 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:TICOPÓ, lon:-89.453539, lat:20.812459}} | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 535641.46 | 535641.46 | 535641.46 | 535538.72 | 535538.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-080, contratista:VINAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589470.23, importe_modificado:535641.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002020 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:914786.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN CCT 31DPR0023A UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-009 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 7 337-269, 97376 Yuc., México, lon:-89.57083583, lat:20.90976366}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 914786.51 | 914786.51 | 892361.89 | 880606.45 | 880606.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-087, contratista:DESARROLLADORA MONTES DE AME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:914786.51, importe_modificado:914786.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003907 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1027630.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA CCT 31EES0037W UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-030 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. 37 LB, Tixkokob, 97470 Tixkokob, Yuc., México, lon:-89.39203978, lat:20.99053644}} | 2021-07-16 | 2021-10-21 | 1027630 | 1027630 | 1027630 | 1025950.52 | 1025950.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-108, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1049993.7, importe_modificado:1027630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954250 | Proyecto de inversión | 826000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826000.0, modificado:826000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 95385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95385 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A 4 ESQUINAS AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.31508597, lat:20.74419601}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 619500 | 619500 | 619500 | 619500 | 619500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2021, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1969723.8, importe_modificado:1969723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.5}} | {1954250/proyecto_INICIO, 1954250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954251 | Proyecto de inversión | 476400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476400.0, modificado:476152.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 95389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95389 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD E MERIDA YUCATAN, lon:-89.47608561, lat:20.74713973}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 476152.66 | 476152.66 | 476152.66 | 476152.66 | 476152.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1954251/proyecto_FIN, 1954251/proyecto_INICIO, 1954251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954253 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88200.0, modificado:88012.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL MUNICIPIO DE IXIL - 95391 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95391 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 17 POR 14 Y 16, lon:-89.47825072, lat:21.14839189}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | 26403.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2021, contratista:INGENIERO SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3724308.79, importe_modificado:3724308.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.17}} | {1954253/proyecto_INICIO, 1954253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954255 | Proyecto de inversión | 158800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158800.0, modificado:158771.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH MUNICIPIO DE ACANCEH - 95402 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95402 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.47397292, lat:20.84390304}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 157974.83 | 157974.83 | 157974.83 | 157974.83 | 157974.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1625226.26, importe_modificado:1625226.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954255/proyecto_INICIO, 1954255/proyecto_FIN, 1954255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954257 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:89382.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95410 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 G CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE BRECHA 9 Y CALLE 28, PROYECTO UBICADO A UNA ESQUINA DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA PARA DZIBIKAK ZONA PONIENTE, lon:-89.76063549, lat:20.89057254}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 89382.5 | 89382.5 | 89382.5 | 89382.5 | 89382.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954257/proyecto_PROCESO, 1954257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954263 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71954.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 95446 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95446 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 X 28 Y 30 ATRAS LA CALLE 37 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH, lon:-89.47390606, lat:20.73761359}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 71954.68 | 71954.68 | 71954.68 | 71954.68 | 71954.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954263/proyecto_INICIO, 1954263/proyecto_FIN, 1954263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954271 | Proyecto de inversión | 743400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743400.0, modificado:743400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 95486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 95486 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.3152363, lat:20.73726298}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 356832 | 356832 | 356832 | 356832 | 356832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2021, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1969723.8, importe_modificado:1969723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.32}} | {1954271/proyecto_INICIO, 1954271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954291 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:66556.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEÓN MUNICIPIO DE UCÚ - 95587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95587 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 4 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 6 Y 4 ATRAS LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE UCU EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON, lon:-89.75570911, lat:21.04363251}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 65951.07 | 65951.07 | 65951.07 | 65951.07 | 65951.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954291/proyecto_INICIO, 1954291/proyecto_PROCESO, 1954291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301954293 | Proyecto de inversión | 79400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79400.0, modificado:89403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN MUNICIPIO DE UMÁN - 95588 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95588 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 33 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR EN FRENTE DE UNA GLORIETA, lon:-89.74175399, lat:20.87213841}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 89403.5 | 89403.5 | 89403.5 | 89403.5 | 89403.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2021, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2354161.0, importe_modificado:2354161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1954293/proyecto_INICIO, 1954293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210301986386 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:135953.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOLORES OTERO, PROYECTO NO. 221-03-0251 - 174859 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174859 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 103 475 INTERIOR A COLONIA DOLORES OTERO, 97270 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 54-A Y CALLE 56, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA DE LA DOLORES OTERO UBICADO EN CALLE 103 X 54A Y 5, lon:-89.625737, lat:20.94170546}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 135953.11 | 135953.11 | 135953.11 | 40785.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-16, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135953.11, importe_modificado:135953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986386/proyecto_FIN, 1986386/proyecto_INICIO, 1986386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987450 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125666.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0150 - 178777 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178777 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34. AVANZAR 177 MTS SOBRE, lon:-89.71502374, lat:21.02164031}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125666.83 | 125666.83 | 125666.83 | 92715.17 | 92715.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-2, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125666.83, importe_modificado:125666.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987450/proyecto_FIN, 1987450/proyecto_INICIO, 1987450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987461 | Proyecto de inversión | 151202.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151202.94, modificado:95407.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO.221-03-0379 - 178873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178873 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48-B 333 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS I UBICADO EN CALLE 159 X 48B AVANZAR 50 MTS AL SUR, lon:-89.61973246, lat:20.91299584}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 95407.3 | 95407.3 | 95407.3 | 28622.19 | 28622.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-19, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95407.3, importe_modificado:95407.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.68}} | {1987461/proyecto_INICIO, 1987461/proyecto_PROCESO, 1987461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987463 | Proyecto de inversión | 142772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142772.56, modificado:142772.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0015 - 178890 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178890 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 542 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 315 MTS AL ORIENTE DEL LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE CUXTA, lon:-89.6202671, lat:20.89110495}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 84717.67 | 84717.67 | 84717.67 | 81167.11 | 81167.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84717.67, importe_modificado:84717.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1987463/proyecto_PROCESO, 1987463/proyecto_INICIO, 1987463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989207 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118855.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0073 - 186163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.64097552, lat:21.13871468}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118855.68 | 118855.68 | 118855.68 | 35656.71 | 35656.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-9, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118855.68, importe_modificado:118855.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989207/proyecto_FIN, 1989207/proyecto_PROCESO, 1989207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989216 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:46501.86}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0072 - 186213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186213 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 150 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.64306496, lat:21.1391825}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 46501.86 | 46501.86 | 46501.86 | 37942.82 | 37942.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-051, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46501.86, importe_modificado:46501.86}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.82}} | {1989216/proyecto_PROCESO, 1989216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989722 | Proyecto de inversión | 335400.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335400.13, modificado:341468.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0239 - 188376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188376 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 100 MTS AL SUR , lon:-89.5632449, lat:21.0375098}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 341468.36 | 341468.36 | 341468.36 | 102440.5 | 102440.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-018, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:341468.36, importe_modificado:341468.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.88}} | {1989722/proyecto_PROCESO, 1989722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989723 | Proyecto de inversión | 294463.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294463.33, modificado:301141.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0299 - 188377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188377 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 93, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 465 MTS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES DEL AYUN, lon:-89.65484348, lat:21.04541756}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 301141.66 | 301141.66 | 301141.66 | 283252.66 | 283252.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-1, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301141.66, importe_modificado:301141.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.29}} | {1989723/proyecto_PROCESO, 1989723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987479 | Proyecto de inversión | 9675.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9675.59, modificado:10571.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO NO.221-03-0145 - 179084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179084 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 314 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN CALLE, lon:-89.6449005, lat:20.9109739}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 10571.75 | 10571.75 | 10571.75 | 3171.52 | 3171.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-7, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10571.75, importe_modificado:10571.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1987479/proyecto_INICIO, 1987479/proyecto_FIN, 1987479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987483 | Proyecto de inversión | 133798.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133798.28, modificado:95104.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO NO.221-03-0146 - 179095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179095 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 314 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN CALLE, lon:-89.6449166, lat:20.91098643}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 95104.07 | 95104.07 | 95104.07 | 28531.22 | 28531.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-8, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95104.07, importe_modificado:95104.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1987483/proyecto_INICIO, 1987483/proyecto_FIN, 1987483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987486 | Proyecto de inversión | 7786.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7786.57, modificado:7370.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0005 - 179106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179106 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 86 Y 68, lon:-89.65052241, lat:20.89972105}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7370.5 | 7370.5 | 7370.5 | 2211.15 | 2211.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7370.5, importe_modificado:7370.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.3}} | {1987486/proyecto_PROCESO, 1987486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987488 | Proyecto de inversión | 119462.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119462.75, modificado:62383.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH IIIL, PROYECTO NO.221-03-0006 - 179113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179113 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 177 X 86 Y 88 DE LA C, lon:-89.65044196, lat:20.89966592}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 62383.7 | 62383.7 | 62383.7 | 50902.57 | 50902.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-1, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62383.7, importe_modificado:62383.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.09}} | {1987488/proyecto_INICIO, 1987488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987490 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:122451.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III PROYECTO NO.221-03-0007 - 179120 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179120 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 77 X 86 Y 88, lon:-89.65041512, lat:20.8996609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 122451.06 | 122451.06 | 122451.06 | 58764.64 | 58764.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-2, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122451.06, importe_modificado:122451.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.48}} | {1987490/proyecto_PROCESO, 1987490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987491 | Proyecto de inversión | 4866.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866.61, modificado:4398.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0027 - 179126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179126 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 634 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 8, lon:-89.65424532, lat:20.90353472}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4398.09 | 4398.09 | 4398.09 | 1319.43 | 1319.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-8, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4398.09, importe_modificado:4398.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.56}} | {1987491/proyecto_INICIO, 1987491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987492 | Proyecto de inversión | 68491.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68491.98, modificado:51531.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0028 - 179132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179132 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 634 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 8, lon:-89.65426141, lat:20.90351467}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51531.91 | 51531.91 | 51531.91 | 34333.63 | 34333.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-9, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51531.91, importe_modificado:51531.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.75}} | {1987492/proyecto_PROCESO, 1987492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987494 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121675.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0029 - 179147 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179147 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 86 Y 88 AVANZAR 580 , lon:-89.65425463, lat:20.90352976}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121675.91 | 121675.91 | 121675.91 | 83660.52 | 83660.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-10, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121675.91, importe_modificado:121675.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.69}} | {1987494/proyecto_PROCESO, 1987494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989228 | Proyecto de inversión | 41957.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41957.65, modificado:100334.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0062 - 186248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186248 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL PON, lon:-89.64437443, lat:21.13998305}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100334.39 | 100334.39 | 100334.39 | 30100.32 | 30100.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-3, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100334.39, importe_modificado:100334.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1989228/proyecto_FIN, 1989228/proyecto_INICIO, 1989228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989742 | Proyecto de inversión | 147231.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147231.67, modificado:145766.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-02-0010 - 188462 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188462 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 AVANZAR 950 MTS AL PONIEN, lon:-89.56558425, lat:21.04068205}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 145766.38 | 145766.38 | 145766.38 | 130678.84 | 130678.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:145766.38, importe_modificado:145766.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1989742/proyecto_PROCESO, 1989742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989756 | Proyecto de inversión | 55470.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55470.85, modificado:55819.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-02-0190 - 188551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188551 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 927 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE CRISTO UBICADA EN CALLE 86 X 171 , lon:-89.65637143, lat:20.9098397}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55819.44 | 55819.44 | 55819.44 | 16745.83 | 16745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-10, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55819.44, importe_modificado:55819.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {1989756/proyecto_FIN, 1989756/proyecto_PROCESO, 1989756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985504 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:189985.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0314 - 171824 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171824 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22.AVANZAR 89 M, lon:-89.49933223, lat:21.03414642}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 189985.4 | 189985.4 | 189985.4 | 103823.74 | 103823.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-9, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189985.4, importe_modificado:189985.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {1985504/proyecto_PROCESO, 1985504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986448 | Proyecto de inversión | 97318.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97318.44, modificado:49513.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0139 - 175220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175220 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 345 MTS AL PON, lon:-89.62189032, lat:20.79307145}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49513.83 | 49513.83 | 49513.83 | 14854.15 | 14854.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-10, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49513.83, importe_modificado:49513.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.51}} | {1986448/proyecto_INICIO, 1986448/proyecto_PROCESO, 1986448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988550 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118080.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO.221-03-0031 - 183547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183547 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 576 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 115 MTS AL, lon:-89.63842905, lat:20.92079205}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118080.99 | 118080.99 | 118080.99 | 35424.3 | 35424.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-2, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118080.99, importe_modificado:118080.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988550/proyecto_INICIO, 1988550/proyecto_PROCESO, 1988550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988552 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0335 - 183555 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183555 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 281 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 23 X 16 , lon:-89.66079372, lat:20.82092841}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-11, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988552/proyecto_FIN, 1988552/proyecto_PROCESO, 1988552/proyecto_INICIO, 1988552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988567 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:137811.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0012 - 183602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183602 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL SOBRE LA CALLE 25 X 20 Y 22 AVANZAR 243 MTS SOBR, lon:-89.65215097, lat:20.86015932}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137811.86 | 137811.86 | 137811.86 | 41343.56 | 41343.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-3, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137811.86, importe_modificado:137811.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988567/proyecto_INICIO, 1988567/proyecto_FIN, 1988567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989762 | Proyecto de inversión | 202702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202702.52, modificado:194355.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-02-0013 - 188569 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188569 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHOLUL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 560 MTS AL PONIENT, lon:-89.56305446, lat:21.04199588}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 194355.17 | 194355.17 | 194355.17 | 177623.25 | 177623.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194355.17, importe_modificado:194355.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1989762/proyecto_INICIO, 1989762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989771 | Proyecto de inversión | 2417461.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417461.71, modificado:2300760.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0164 - 188631 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188631 | S | 205 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3867.0, meta_modificada:3867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 598 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES MONTE DE SION , lon:-89.65646704, lat:20.90823552}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2300760.05 | 2300760.05 | 2300760.05 | 690228.03 | 690228.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-035, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2300760.05, importe_modificado:2300760.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.2}} | {1989771/proyecto_PROCESO, 1989771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989774 | Proyecto de inversión | 300856.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300856.96, modificado:291532.75}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-03-0112 - 188666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188666 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZA, lon:-89.56496433, lat:21.0357419}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 291532.75 | 291532.75 | 291532.75 | 87459.82 | 87459.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-4, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:291532.75, importe_modificado:291532.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1989774/proyecto_PROCESO, 1989774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986559 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118408.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0400 - 175709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175709 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 357 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UBICADA EN CALLE 185 X 9, lon:-89.6582561, lat:20.89534764}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118408.19 | 118408.19 | 118408.19 | 99999.15 | 99999.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-14, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118408.19, importe_modificado:118408.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986559/proyecto_INICIO, 1986559/proyecto_FIN, 1986559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987540 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120705.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0133 - 179250 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179250 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 581 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 A, lon:-89.71462102, lat:21.0211785}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120705.74 | 120705.74 | 120705.74 | 95859.55 | 95859.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-1, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120705.74, importe_modificado:120705.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987540/proyecto_FIN, 1987540/proyecto_INICIO, 1987540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988573 | Proyecto de inversión | 55127.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55127.69, modificado:44797.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO.221-03-0237 - 183623 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183623 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 565 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN C, lon:-89.63405721, lat:20.92690805}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 44797.9 | 44797.9 | 44797.9 | 13439.37 | 13439.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-13, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44797.9, importe_modificado:44797.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1988573/proyecto_FIN, 1988573/proyecto_INICIO, 1988573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988584 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:129055.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA, PROYECTO NO.221-03-0250 - 183655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183655 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 567 INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 75 X 86 Y 9, lon:-89.6443801, lat:20.96019801}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129055.83 | 129055.83 | 129055.83 | 100863.86 | 100863.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-16, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129055.83, importe_modificado:129055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1988584/proyecto_PROCESO, 1988584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988587 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:134308.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0008 - 183660 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183660 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAG INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 678 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVAN, lon:-89.65956997, lat:20.86103873}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134308.87 | 134308.87 | 134308.87 | 40292.66 | 40292.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-1, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134308.87, importe_modificado:134308.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988587/proyecto_PROCESO, 1988587/proyecto_FIN, 1988587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989786 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105261.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-03-0114 - 188752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188752 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZAR 740, lon:-89.56719579, lat:21.03460079}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105261.39 | 105261.39 | 105261.39 | 37237.09 | 37237.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105261.39, importe_modificado:105261.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989786/proyecto_PROCESO, 1989786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989802 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-02-0074 - 188807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188807 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 322 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DELA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 24 X 59 Y 61 DE JARDINES D, lon:-89.6714799, lat:20.9120805}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117779.18 | 117779.18 | 117779.18 | 35333.75 | 35333.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117779.18, importe_modificado:117779.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989802/proyecto_INICIO, 1989802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301993641 | Proyecto de inversión | 831404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831404.6, modificado:830793.56}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN. - 204429 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 204429 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA SE LE CONOCE COMO DOMICILIO CONOCIDO., lon:-88.81765729, lat:20.80112478}} | 2021-09-20 | 2021-10-30 | 830793.56 | 830793.56 | 830793.56 | 830793.56 | 830793.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SUDZAL-YUC-2021-04-I3, contratista:JOCASUR S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:830793.56, importe_modificado:830793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1993641/proyecto_INICIO, 1993641/proyecto_PROCESO, 1993641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987571 | Proyecto de inversión | 156758.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156758.44, modificado:82273.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0160 - 179341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179341 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 358 MTS AL SUR DEL PARQUE KANAN KAS UBICADO SOBRE LA CALLE 27 X 108B Y 110 AVANZAR 191 MTS , lon:-89.71401177, lat:21.01024942}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 82273.44 | 82273.44 | 82273.44 | 76188.71 | 76188.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-8, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82273.44, importe_modificado:82273.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.35}} | {1987571/proyecto_INICIO, 1987571/proyecto_FIN, 1987571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988606 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111143.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0009 - 183737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183737 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAG INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 678 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADA EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVAN, lon:-89.65956997, lat:20.86103873}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111143.02 | 111143.02 | 111143.02 | 33342.91 | 33342.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-2, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111143.02, importe_modificado:111143.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988606/proyecto_PROCESO, 1988606/proyecto_INICIO, 1988606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989846 | Proyecto de inversión | 102951.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102951.64, modificado:63818.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-02-0085 - 189084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189084 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 19 X 18 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE, lon:-89.57922879, lat:21.10284037}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63818.69 | 63818.69 | 63818.69 | 45656.47 | 45656.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-1, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63818.69, importe_modificado:63818.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.96}} | {1989846/proyecto_PROCESO, 1989846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986824 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:139111.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-03-0391 - 176684 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B1 120 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 62 AVANZAR 120 MTS AL NOR, lon:-89.63784254, lat:20.89733543}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 139111.42 | 139111.42 | 139111.42 | 41733.41 | 41733.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-20, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139111.42, importe_modificado:139111.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986824/proyecto_FIN, 1986824/proyecto_PROCESO, 1986824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986837 | Proyecto de inversión | 183420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183420.36, modificado:176070.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.221-03-0361 - 176719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176719 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 172 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA, lon:-89.61328006, lat:20.91032837}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 176070.32 | 176070.32 | 176070.32 | 52821.1 | 52821.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-11, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176070.32, importe_modificado:176070.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986837/proyecto_FIN, 1986837/proyecto_PROCESO, 1986837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987628 | Proyecto de inversión | 14407.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14407.72, modificado:14407.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0158 - 179565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179565 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV, lon:-89.69640071, lat:21.02195712}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 13167.9 | 13167.9 | 13167.9 | 3950.37 | 3950.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-6, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13167.9, importe_modificado:13167.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1987628/proyecto_INICIO, 1987628/proyecto_FIN, 1987628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986545 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:127104.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-03-0398 - 175579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175579 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 509 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-DIAG Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 220 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 193 AVANZAR, lon:-89.65391816, lat:20.89201073}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127104.37 | 127104.37 | 127104.37 | 103273.86 | 103273.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-12, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127104.37, importe_modificado:127104.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986545/proyecto_PROCESO, 1986545/proyecto_INICIO, 1986545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986866 | Proyecto de inversión | 112588.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112588.3, modificado:125686.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.221-03-0362 - 176830 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176830 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 172 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA, lon:-89.61327482, lat:20.91032334}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125686.77 | 125686.77 | 125686.77 | 37706.03 | 37706.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-12, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125686.77, importe_modificado:125686.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986866/proyecto_INICIO, 1986866/proyecto_FIN, 1986866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987642 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125666.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0157 - 179820 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV, lon:-89.69640071, lat:21.02195712}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125666.83 | 125666.83 | 125666.83 | 93379.98 | 93379.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-5, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125666.83, importe_modificado:125666.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987642/proyecto_FIN, 1987642/proyecto_PROCESO, 1987642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988654 | Proyecto de inversión | 141140.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141140.87, modificado:88043.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE, PROYECTO NO.221-03-0349 - 183932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183932 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 304 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL NORTE DE PARQUE EL FAISAN Y EL VENADO UBICADO EN CALLE 34A X 41 Y, lon:-89.57849182, lat:20.98464561}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 88043.19 | 88043.19 | 88043.19 | 67541.84 | 67541.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-056-1, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88043.19, importe_modificado:88043.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.87}} | {1988654/proyecto_PROCESO, 1988654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988656 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118408.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0232 - 183934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183934 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 72 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVANZAR 72 M, lon:-89.65318471, lat:20.86207237}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118408.19 | 118408.19 | 118408.19 | 100817.69 | 100817.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-4, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118408.19, importe_modificado:118408.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988656/proyecto_FIN, 1988656/proyecto_PROCESO, 1988656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989319 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:124658.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-03-0228 - 186621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186621 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 397 INTERIOR B COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S, lon:-89.67847828, lat:20.91927151}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 124658.98 | 124658.98 | 124658.98 | 37397.69 | 37397.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-4, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124658.98, importe_modificado:124658.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989319/proyecto_PROCESO, 1989319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989913 | Proyecto de inversión | 142811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142811.41, modificado:91165.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL , PROYECTO NO.221-02-0082 - 189491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189491 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:36.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 AVANZAR 100 MTS AL PONI, lon:-89.58035263, lat:21.09896421}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 91165.86 | 91165.86 | 91165.86 | 27349.76 | 27349.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91165.86, importe_modificado:91165.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.03}} | {1989913/proyecto_PROCESO, 1989913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986873 | Proyecto de inversión | 42734.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42734.64, modificado:51881.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.221-03-0360 - 176847 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176847 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 160 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA, lon:-89.61298527, lat:20.91077762}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51881.8 | 51881.8 | 51881.8 | 15564.54 | 15564.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-10, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51881.8, importe_modificado:51881.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1986873/proyecto_FIN, 1986873/proyecto_PROCESO, 1986873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986887 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:128099.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.221-03-0363 - 176896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176896 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-C 229 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SAN JOS, lon:-89.61545903, lat:20.9096107}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128099.57 | 128099.57 | 128099.57 | 106294.16 | 106294.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-13, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128099.57, importe_modificado:128099.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986887/proyecto_PROCESO, 1986887/proyecto_INICIO, 1986887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988670 | Proyecto de inversión | 164450.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164450.68, modificado:164450.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0241 - 183970 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.33, meta_modificada:42.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 , lon:-89.66068994, lat:20.86680268}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90305.19 | 90305.19 | 90305.19 | 87319.56 | 87319.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-6, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90305.19, importe_modificado:90305.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.33}} | {1988670/proyecto_FIN, 1988670/proyecto_PROCESO, 1988670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988681 | Proyecto de inversión | 12204.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12204.94, modificado:12204.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0240 - 184025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 , lon:-89.66068994, lat:20.86680268}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 11797.01 | 11797.01 | 11797.01 | 11547.85 | 11547.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-5, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11797.01, importe_modificado:11797.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1988681/proyecto_FIN, 1988681/proyecto_INICIO, 1988681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989353 | Proyecto de inversión | 147231.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147231.67, modificado:150570.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0120 - 186801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186801 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 26 X 23 A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.71260845, lat:21.01516524}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150570.83 | 150570.83 | 150570.83 | 45171.25 | 45171.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150570.83, importe_modificado:150570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {1989353/proyecto_PROCESO, 1989353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989361 | Proyecto de inversión | 391920.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391920.15, modificado:477317.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0202 - 186827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186827 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 31, lon:-89.65749604, lat:21.10833949}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 477317.77 | 477317.77 | 477317.77 | 143195.33 | 143195.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-029, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:477317.77, importe_modificado:477317.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.6}} | {1989361/proyecto_PROCESO, 1989361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986943 | Proyecto de inversión | 83643.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83643.35, modificado:63410.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL, PROYECTO NO.221-03-0265 - 177062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177062 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-B 302 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA S, lon:-89.59038365, lat:20.95223113}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63410.73 | 63410.73 | 63410.73 | 19023.22 | 19023.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-8, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63410.73, importe_modificado:63410.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.7}} | {1986943/proyecto_PROCESO, 1986943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988687 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:132178.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO UXMAL, PROYECTO NO.221-03-0217 - 184047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184047 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 350 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 187 MTS AL SUR DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 13 X 46 Y 48 AVANZA, lon:-89.64875538, lat:21.01883061}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132178.72 | 132178.72 | 132178.72 | 96527.03 | 96527.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-050-1, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132178.72, importe_modificado:132178.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {1988687/proyecto_PROCESO, 1988687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988948 | Proyecto de inversión | 7030.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7030.97, modificado:9208.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0327 - 185231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185231 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A, lon:-89.62836105, lat:20.81656027}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9208.17 | 9208.17 | 9208.17 | 2762.45 | 2762.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-16, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9208.17, importe_modificado:9208.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.59}} | {1988948/proyecto_PROCESO, 1988948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989371 | Proyecto de inversión | 149512.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149512.99, modificado:143636.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0121 - 186854 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186854 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 AL SUR Y CALLE 26 AL ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 26 X 23 AVANZAR 90, lon:-89.71258566, lat:21.01489733}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 143636.45 | 143636.45 | 143636.45 | 43090.94 | 43090.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:143636.45, importe_modificado:143636.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.74}} | {1989371/proyecto_INICIO, 1989371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989375 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:100469.94}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0390 - 186912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186912 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.69965473, lat:21.02238103}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100469.94 | 100469.94 | 100469.94 | 90834.23 | 90834.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-2, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100469.94, importe_modificado:100469.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {1989375/proyecto_INICIO, 1989375/proyecto_FIN, 1989375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985889 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:135557.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO.221-03-0153 - 173320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173320 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44D X 23 Y 44 , lon:-89.66141538, lat:21.01120639}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 135557.37 | 135557.37 | 135557.37 | 40667.21 | 40667.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135557.37, importe_modificado:135557.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1985889/proyecto_INICIO, 1985889/proyecto_PROCESO, 1985889/proyecto_INICIO, 1985889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986953 | Proyecto de inversión | 100620.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100620.66, modificado:73193.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA, PROYECTO NO.221-03-0347 - 177096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 152 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE OBRE , lon:-89.60667722, lat:20.93838626}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 73193.56 | 73193.56 | 73193.56 | 21958.07 | 21958.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-17, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73193.56, importe_modificado:73193.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.77}} | {1986953/proyecto_INICIO, 1986953/proyecto_PROCESO, 1986953/proyecto_INICIO, 1986953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986972 | Proyecto de inversión | 7299.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7299.91, modificado:6034.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA, PROYECTO NO.221-03-0348 - 177171 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177171 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 152 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADO EN CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.60669048, lat:20.9383715}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6034.02 | 6034.02 | 6034.02 | 1810.2 | 1810.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-18, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6034.02, importe_modificado:6034.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}} | {1986972/proyecto_PROCESO, 1986972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989032 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137864.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0017 - 185471 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185471 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 128 MTS AL, lon:-89.63397156, lat:20.8104339}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137864.98 | 137864.98 | 137864.98 | 41359.5 | 41359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-2, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137864.98, importe_modificado:137864.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989032/proyecto_INICIO, 1989032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989046 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107127.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0016 - 185538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185538 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 128 MTS AL, lon:-89.63397156, lat:20.8104339}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107127.31 | 107127.31 | 107127.31 | 32138.19 | 32138.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-1, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107127.31, importe_modificado:107127.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989046/proyecto_PROCESO, 1989046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989398 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:100469.94}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0393 - 187046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187046 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70084954, lat:21.02255674}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100469.94 | 100469.94 | 100469.94 | 90834.22 | 90834.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-3, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100469.94, importe_modificado:100469.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {1989398/proyecto_PROCESO, 1989398/proyecto_FIN, 1989398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989406 | Proyecto de inversión | 97232.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97232.12, modificado:97232.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0394 - 187071 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187071 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70049506, lat:21.02249977}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 97232.62 | 97232.62 | 97232.62 | 29169.79 | 29169.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-019-1, contratista:LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97232.62, importe_modificado:97232.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {1989406/proyecto_INICIO, 1989406/proyecto_FIN, 1989406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990039 | Proyecto de inversión | 118719.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118719.05, modificado:114044.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO.221-02-0203 - 189925 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.68792049, lat:21.05242759}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 114044.9 | 114044.9 | 114044.9 | 34213.47 | 34213.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-1, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114044.9, importe_modificado:114044.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990039/proyecto_INICIO, 1990039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990043 | Proyecto de inversión | 111123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111123.66, modificado:108070.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO.221-02-0204 - 189930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189930 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.68792049, lat:21.0524003}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 108070.89 | 108070.89 | 108070.89 | 32421.27 | 32421.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-2, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108070.89, importe_modificado:108070.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990043/proyecto_INICIO, 1990043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990046 | Proyecto de inversión | 123804.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123804.7, modificado:128416.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO.221-02-0205 - 189939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.68789341, lat:21.05243459}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128416.91 | 128416.91 | 128416.91 | 38525.07 | 38525.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-3, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128416.91, importe_modificado:128416.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990046/proyecto_INICIO, 1990046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990048 | Proyecto de inversión | 133837.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133837.13, modificado:92423.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO.221-02-0215 - 189948 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189948 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M, lon:-89.65344601, lat:20.75263877}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 92423.78 | 92423.78 | 92423.78 | 27727.13 | 27727.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92423.78, importe_modificado:92423.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.3}} | {1990048/proyecto_PROCESO, 1990048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990050 | Proyecto de inversión | 9912.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9912.51, modificado:7836.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO.221-02-0216 - 190070 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190070 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M, lon:-89.65344579, lat:20.75262323}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7836.59 | 7836.59 | 7836.59 | 2350.97 | 2350.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-1, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7836.59, importe_modificado:7836.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.29}} | {1990050/proyecto_INICIO, 1990050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990056 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:126800.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO.221-02-0217 - 190118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190118 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M, lon:-89.65343074, lat:20.75261821}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126800.05 | 126800.05 | 126800.05 | 38040.02 | 38040.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-2, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126800.05, importe_modificado:126800.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990056/proyecto_PROCESO, 1990056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986982 | Proyecto de inversión | 93226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93226.6, modificado:99637.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-03-0056 - 177209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177209 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 522 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO UBICADO ENN CALLE 64H X 103 Y 105 DE LA COLONIA MEL, lon:-89.639255, lat:20.94133973}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 99637.82 | 99637.82 | 99637.82 | 29891.34 | 29891.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-3, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99637.82, importe_modificado:99637.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986982/proyecto_INICIO, 1986982/proyecto_FIN, 1986982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988342 | Proyecto de inversión | 53224.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53224.06, modificado:49826.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-03-0266 - 182999 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182999 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 41 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 330 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHABLEKAL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 35 Y, lon:-89.66116969, lat:21.09872269}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49826.22 | 49826.22 | 49826.22 | 14947.86 | 14947.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-5, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49826.22, importe_modificado:49826.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.11}} | {1988342/proyecto_INICIO, 1988342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988348 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137292.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO. 221-03-0090 - 183011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183011 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 46 , lon:-89.69729892, lat:20.97445561}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137292.15 | 137292.15 | 137292.15 | 41187.64 | 41187.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-5, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137292.15, importe_modificado:137292.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988348/proyecto_PROCESO, 1988348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988350 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:114997.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO. 221-03-0089 - 183016 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183016 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 46 , lon:-89.69729892, lat:20.97445561}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 114997.35 | 114997.35 | 114997.35 | 34499.21 | 34499.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-4, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114997.35, importe_modificado:114997.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988350/proyecto_PROCESO, 1988350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988403 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:115915.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0358 - 183148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 791 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66381849, lat:20.81832985}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 115915.83 | 115915.83 | 115915.83 | 34774.75 | 34774.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-15, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115915.83, importe_modificado:115915.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988403/proyecto_PROCESO, 1988403/proyecto_FIN, 1988403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988405 | Proyecto de inversión | 96036.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96036.4, modificado:62238.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0338 - 183151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183151 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 388 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y, lon:-89.65199765, lat:20.82099705}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 62238.94 | 62238.94 | 62238.94 | 18671.68 | 18671.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-14, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62238.94, importe_modificado:62238.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1988405/proyecto_FIN, 1988405/proyecto_INICIO, 1988405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988409 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0337 - 183159 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183159 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 388 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y, lon:-89.65199765, lat:20.82099705}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-13, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988409/proyecto_INICIO, 1988409/proyecto_FIN, 1988409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989057 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:126024.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0357 - 185563 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185563 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 267 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 AVA, lon:-89.62940322, lat:20.81808433}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126024.27 | 126024.27 | 126024.27 | 101225.73 | 101225.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-19, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126024.27, importe_modificado:126024.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {1989057/proyecto_PROCESO, 1989057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989059 | Proyecto de inversión | 195763.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195763.52, modificado:100687.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO.221-03-0219 - 185573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185573 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.39, meta_modificada:50.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 190 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-A Y CALLE 138-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN CALLE 81A X 138A Y 138 A, lon:-89.68144648, lat:20.95098132}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100687.74 | 100687.74 | 100687.74 | 78132.84 | 78132.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-8, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100687.74, importe_modificado:100687.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.1}} | {1989059/proyecto_INICIO, 1989059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989074 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:193339.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0231 - 185623 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185623 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 346 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 AVA, lon:-89.62859449, lat:20.8185076}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 193339.07 | 193339.07 | 193339.07 | 58001.72 | 58001.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-8, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193339.07, importe_modificado:193339.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989074/proyecto_PROCESO, 1989074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985934 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137292.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0045 - 173467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173467 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 21.AVANZAR 248 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.73209969, lat:20.97179901}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137292.15 | 137292.15 | 137292.15 | 41187.64 | 41187.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-2, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137292.15, importe_modificado:137292.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1985934/proyecto_PROCESO, 1985934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988413 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0336 - 183165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183165 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 578 MTS AL SUR DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y 25 AV, lon:-89.65282982, lat:20.81826906}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-12, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988413/proyecto_INICIO, 1988413/proyecto_PROCESO, 1988413/proyecto_FIN, 1988413/proyecto_PROCESO, 1988413/proyecto_INICIO, 1988413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988417 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:51565.43}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0137 - 183171 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183171 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 15-B INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 790 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X, lon:-89.65931726, lat:20.83129343}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51565.43 | 51565.43 | 51565.43 | 15469.63 | 15469.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51565.43, importe_modificado:51565.43}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1988417/proyecto_PROCESO, 1988417/proyecto_INICIO, 1988417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989087 | Proyecto de inversión | 57691.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57691.77, modificado:38196.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0323 - 185679 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185679 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 209 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 67 M, lon:-89.63365083, lat:20.81409559}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 38196.78 | 38196.78 | 38196.78 | 11459.04 | 11459.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-14, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38196.78, importe_modificado:38196.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.46}} | {1989087/proyecto_PROCESO, 1989087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989626 | Proyecto de inversión | 309571.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309571.69, modificado:307781.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-03-0184 - 188030 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188030 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 469 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA SUR UBICADA EN CALL, lon:-89.61581387, lat:20.90331782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 307781.99 | 307781.99 | 307781.99 | 92334.6 | 92334.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-013-1, contratista:CRI160106TK1 CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:307781.99, importe_modificado:307781.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {1989626/proyecto_FIN, 1989626/proyecto_PROCESO, 1989626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989633 | Proyecto de inversión | 66236.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66236.8, modificado:70037.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO. 221-03-0196 - 188051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188051 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR SN COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y , CALLE 69 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 114 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 58 X 63 Y 163. SEGUIR 114, lon:-89.63640969, lat:20.90590451}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 70037.89 | 70037.89 | 70037.89 | 31953.65 | 31953.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-9, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70037.89, importe_modificado:70037.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.62}} | {1989633/proyecto_INICIO, 1989633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989636 | Proyecto de inversión | 196308.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196308.89, modificado:200761.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 221-01-0461 - 188062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188062 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN UBICADO EN CALLE 30 X 31 Y 33, lon:-89.66141535, lat:21.10217083}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 200761.11 | 200761.11 | 200761.11 | 60228.34 | 60228.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-4, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:200761.11, importe_modificado:200761.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {1989636/proyecto_PROCESO, 1989636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990223 | Proyecto de inversión | 119657 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119657.0, modificado:58062.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0227 - 190691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190691 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 20 X 1, lon:-89.57950375, lat:20.86665696}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 58062.84 | 58062.84 | 58062.84 | 17418.85 | 17418.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-1, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58062.84, importe_modificado:58062.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.24}} | {1990223/proyecto_INICIO, 1990223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988437 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120531.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0332 - 183224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183224 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 173 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 23 X 1, lon:-89.66068247, lat:20.82197232}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120531.19 | 120531.19 | 120531.19 | 36159.36 | 36159.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-8, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120531.19, importe_modificado:120531.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988437/proyecto_INICIO, 1988437/proyecto_PROCESO, 1988437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989112 | Proyecto de inversión | 100426.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100426.41, modificado:37408.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0075 - 185759 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185759 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR AVANZAR 300 MTS AL , lon:-89.64441411, lat:21.14001307}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37408.62 | 37408.62 | 37408.62 | 11222.58 | 11222.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-11, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37408.62, importe_modificado:37408.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1989112/proyecto_INICIO, 1989112/proyecto_FIN, 1989112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989118 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:51561.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0076 - 185777 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185777 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR300 MTS AL PONIENTE , lon:-89.6444463, lat:21.13997054}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51561.45 | 51561.45 | 51561.45 | 15468.44 | 15468.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-12, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51561.45, importe_modificado:51561.45}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1989118/proyecto_INICIO, 1989118/proyecto_FIN, 1989118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989641 | Proyecto de inversión | 202702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202702.52, modificado:208317.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0463 - 188073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188073 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE KOMCHEN UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 31 Y 37. S, lon:-89.65809975, lat:21.10261562}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 208317.46 | 208317.46 | 208317.46 | 190442.15 | 190442.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-5, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208317.46, importe_modificado:208317.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.31}} | {1989641/proyecto_PROCESO, 1989641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989643 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105038.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0287 - 188079 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188079 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO SOBRE LA CA, lon:-89.65534877, lat:20.89368598}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105038.88 | 105038.88 | 105038.88 | 31511.67 | 31511.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-4, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105038.88, importe_modificado:105038.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989643/proyecto_INICIO, 1989643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989647 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105038.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 221-02-0198 - 188086 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188086 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 197 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 UBICACA EN CALLE 26B X 45 Y 47 A, lon:-89.68155228, lat:20.91829764}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105038.88 | 105038.88 | 105038.88 | 31511.67 | 31511.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105038.88, importe_modificado:105038.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989647/proyecto_PROCESO, 1989647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989649 | Proyecto de inversión | 286867.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286867.59, modificado:284350.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 221-02-0199 - 188089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188089 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.6, meta_modificada:590.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 197 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 UBICADA EN CALLE 26B X 45 Y 47 A, lon:-89.68155228, lat:20.91829764}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 284350.12 | 284350.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FIINV-6141-048, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:284350.12, importe_modificado:284350.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989657 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:100380.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0477 - 188098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188098 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADAS DEN CALLE 23 X 26 Y 24 AVANZAR , lon:-89.71345603, lat:21.01502002}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100380.55 | 100380.55 | 100380.55 | 30114.17 | 30114.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-7, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100380.55, importe_modificado:100380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.2}} | {1989657/proyecto_PROCESO, 1989657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989658 | Proyecto de inversión | 249345.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249345.23, modificado:251536.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0478 - 188100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188100 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADAS DEN CALLE 23 X 26 Y 24 AVANZAR , lon:-89.71339837, lat:21.01502002}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 251536.92 | 251536.92 | 251536.92 | 75461.07 | 75461.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017-2, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:251536.92, importe_modificado:251536.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.14}} | {1989658/proyecto_PROCESO, 1989658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990251 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111514.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0149 - 190773 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 500 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.4843044, lat:20.96077203}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111514.94 | 111514.94 | 111514.94 | 33454.48 | 33454.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111514.94, importe_modificado:111514.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990251/proyecto_INICIO, 1990251/proyecto_PROCESO, 1990251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990262 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:129684.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0150 - 190815 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 22 AVANZAR 500 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.48425277, lat:20.96077704}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129684.6 | 129684.6 | 129684.6 | 38905.38 | 38905.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-1, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129684.6, importe_modificado:129684.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990262/proyecto_PROCESO, 1990262/proyecto_INICIO, 1990262/proyecto_PROCESO, 1990262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990267 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:190614.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0159 - 190827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190827 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 460 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 460 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.48402545, lat:20.96093735}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 190614.74 | 190614.74 | 190614.74 | 57184.43 | 57184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-6, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:190614.74, importe_modificado:190614.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990267/proyecto_INICIO, 1990267/proyecto_PROCESO, 1990267/proyecto_INICIO, 1990267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987934 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120705.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0258 - 181506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181506 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 , lon:-89.70753849, lat:21.01895114}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120705.74 | 120705.74 | 120705.74 | 95859.58 | 95859.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-13, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120705.74, importe_modificado:120705.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {1987934/proyecto_PROCESO, 1987934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987935 | Proyecto de inversión | 50698.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50698.83, modificado:39776.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0257 - 181507 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181507 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 , lon:-89.70754117, lat:21.01894238}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 39776.16 | 39776.16 | 39776.16 | 11932.85 | 11932.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-12, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39776.16, importe_modificado:39776.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.92}} | {1987935/proyecto_PROCESO, 1987935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987936 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:132031.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0163 - 181518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181518 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 AVA, lon:-89.71590371, lat:21.02309823}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132031.2 | 132031.2 | 132031.2 | 93331.58 | 93331.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-10, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132031.2, importe_modificado:132031.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.71}} | {1987936/proyecto_PROCESO, 1987936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987941 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:117216.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0164 - 181560 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181560 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 AVA, lon:-89.71590371, lat:21.02309823}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117216.32 | 117216.32 | 117216.32 | 91477.86 | 91477.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-11, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117216.32, importe_modificado:117216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1987941/proyecto_PROCESO, 1987941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987948 | Proyecto de inversión | 6493.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.08, modificado:6493.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0034 - 181596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181596 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AV, lon:-89.70537145, lat:21.01561367}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4708.64 | 4708.64 | 4708.64 | 1412.59 | 1412.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4708.64, importe_modificado:4708.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1987948/proyecto_PROCESO, 1987948/proyecto_FIN, 1987948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989128 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117549.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0322 - 185796 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185796 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 71 M, lon:-89.63367959, lat:20.8141071}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117549.78 | 117549.78 | 117549.78 | 35264.94 | 35264.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-13, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117549.78, importe_modificado:117549.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989128/proyecto_PROCESO, 1989128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989140 | Proyecto de inversión | 8820.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8820.73, modificado:8820.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0070 - 185856 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185856 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR AVANZAR 290 M, lon:-89.6429389, lat:21.13959278}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6172.49 | 6172.49 | 6172.49 | 1851.74 | 1851.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-7, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6172.49, importe_modificado:6172.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1989140/proyecto_INICIO, 1989140/proyecto_FIN, 1989140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989145 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117549.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0321 - 185871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185871 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 148 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 SOBRE LA CALLE 23 X 22A AVANZAR 148 MT, lon:-89.63379523, lat:20.81658206}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117549.78 | 117549.78 | 117549.78 | 98683.39 | 98683.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-12, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117549.78, importe_modificado:117549.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1989145/proyecto_PROCESO, 1989145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989665 | Proyecto de inversión | 349934.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349934.18, modificado:358888.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0302 - 188133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188133 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.21 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA EN CALLE 27 ANIL, lon:-89.65289958, lat:21.04805048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 358888.29 | 358888.29 | 358888.29 | 139653.21 | 139653.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-2, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:358888.29, importe_modificado:358888.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.45}} | {1989665/proyecto_PROCESO, 1989665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989672 | Proyecto de inversión | 202702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202702.52, modificado:208317.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0489 - 188151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188151 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.69795421, lat:21.02301946}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 208317.46 | 208317.46 | 208317.46 | 62495.24 | 62495.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-12, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208317.46, importe_modificado:208317.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {1989672/proyecto_INICIO, 1989672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989675 | Proyecto de inversión | 282049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282049.37, modificado:288273.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0490 - 188164 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188164 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.69794884, lat:21.02301696}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 288273.28 | 288273.28 | 288273.28 | 253863.31 | 253863.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017-4, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:288273.28, importe_modificado:288273.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.97}} | {1989675/proyecto_PROCESO, 1989675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989685 | Proyecto de inversión | 497165.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497165.85, modificado:492951.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.221-03-0290 - 188200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188200 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-A Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 1170 MTS AL NORTE SO, lon:-89.70646754, lat:21.02671233}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 492951.6 | 492951.6 | 492951.6 | 147885.48 | 147885.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-5, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:492951.6, importe_modificado:492951.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1989685/proyecto_INICIO, 1989685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990274 | Proyecto de inversión | 6515.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6515.49, modificado:5643.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0157 - 190874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190874 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 525 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.48327443, lat:20.96115776}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5643.86 | 5643.86 | 5643.86 | 1693.16 | 1693.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-5, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5643.86, importe_modificado:5643.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.11}} | {1990274/proyecto_INICIO, 1990274/proyecto_PROCESO, 1990274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989151 | Proyecto de inversión | 150154 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150154.0, modificado:150154.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0071 - 185884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185884 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 290 MTS AL PO, lon:-89.64293353, lat:21.13958778}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63596.72 | 63596.72 | 63596.72 | 19079.02 | 19079.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-8, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63596.72, importe_modificado:63596.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {1989151/proyecto_INICIO, 1989151/proyecto_FIN, 1989151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989157 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:193339.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0326 - 185960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185960 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR , lon:-89.63298451, lat:20.8156276}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 193339.07 | 193339.07 | 193339.07 | 146712.51 | 146712.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-15, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193339.07, importe_modificado:193339.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.76}} | {1989157/proyecto_PROCESO, 1989157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989690 | Proyecto de inversión | 721188.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721188.26, modificado:721188.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0303 - 188229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188229 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.21 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.65289958, lat:21.04805048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 713917.39 | 713917.39 | 713917.39 | 324770.29 | 324770.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-018-2, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:713917.39, importe_modificado:713917.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.0}} | {1989690/proyecto_INICIO, 1989690/proyecto_FIN, 1989690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989693 | Proyecto de inversión | 300856.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300856.96, modificado:299616.56}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL , PROYECTO NO.221-01-0579 - 188236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188236 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 17A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADAO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 100 MTS AL PONI, lon:-89.58282026, lat:21.1012664}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 299616.56 | 299616.56 | 299616.56 | 271133.89 | 271133.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:299616.56, importe_modificado:299616.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1989693/proyecto_PROCESO, 1989693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989701 | Proyecto de inversión | 790333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790333.33, modificado:790333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0300 - 188274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188274 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 465 MTS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES DEL AYUN, lon:-89.65484348, lat:21.04541756}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 769572.4 | 769572.4 | 769572.4 | 381158.16 | 381158.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-018-1, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:769572.4, importe_modificado:769572.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.0}} | {1989701/proyecto_FIN, 1989701/proyecto_PROCESO, 1989701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989708 | Proyecto de inversión | 251779.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251779.74, modificado:242943.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0238 - 188317 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188317 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 100 MTS AL SUR , lon:-89.56322612, lat:21.03760994}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 242943.96 | 242943.96 | 242943.96 | 221182.88 | 221182.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:242943.96, importe_modificado:242943.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1989708/proyecto_PROCESO, 1989708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986364 | Proyecto de inversión | 140441.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140441.58, modificado:112469.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-03-0222 - 174767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174767 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-C 428 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I UBICADO EN CALLE 161 X, lon:-89.65562754, lat:20.91049152}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 112469.97 | 112469.97 | 112469.97 | 82511.53 | 82511.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-13, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112469.97, importe_modificado:112469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.52}} | {1986364/proyecto_PROCESO, 1986364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986401 | Proyecto de inversión | 168491.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168491.04, modificado:95931.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE, PROYECTO NO.221-03-0341 - 174914 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174914 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 301 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CUCHILLA MORELOS ORIENTE UBICADO EN CALLE 20 X 79 Y 81 AVANZAR POR CALL, lon:-89.59401418, lat:20.94815078}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 95931.4 | 95931.4 | 95931.4 | 28779.41 | 28779.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-14, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95931.4, importe_modificado:95931.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.01}} | {1986401/proyecto_PROCESO, 1986401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986406 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:179858.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE, PROYECTO NO.221-03-0342 - 174931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174931 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 301 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CUCHILLA MORELOS ORIENTE UBICADO EN CALLE 20 X 79 Y 81 AVANZAR POR CALL, lon:-89.5940077, lat:20.94815829}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 179858.03 | 179858.03 | 179858.03 | 53957.41 | 53957.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-15, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179858.03, importe_modificado:179858.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986406/proyecto_INICIO, 1986406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988375 | Proyecto de inversión | 6477.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6477.07, modificado:6004.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-03-0307 - 183067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183067 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO SOBRE LA CALLE 10 X 11 Y 13 AVANZAR, lon:-89.52160298, lat:21.02525541}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6004.82 | 6004.82 | 6004.82 | 1801.45 | 1801.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-2, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6004.82, importe_modificado:6004.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.07}} | {1988375/proyecto_PROCESO, 1988375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988376 | Proyecto de inversión | 146851.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146851.78, modificado:98946.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO.221-03-0199 - 183070 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183070 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 564 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 120 MTS AL, lon:-89.63535901, lat:20.9205573}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 98946.2 | 98946.2 | 98946.2 | 29683.87 | 29683.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-9, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98946.2, importe_modificado:98946.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1988376/proyecto_INICIO, 1988376/proyecto_FIN, 1988376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988377 | Proyecto de inversión | 10652.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10652.11, modificado:7997.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO.221-03-0223 - 183072 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183072 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 564 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 120 MTS AL, lon:-89.6353751, lat:20.92056038}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7997.67 | 7997.67 | 7997.67 | 2399.3 | 2399.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-12, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7997.67, importe_modificado:7997.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1988377/proyecto_PROCESO, 1988377/proyecto_INICIO, 1988377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988379 | Proyecto de inversión | 91296.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91296.74, modificado:50309.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-03-0306 - 183075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183075 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO SOBRE LA CALLE 10 X 11 Y 13 AVANZAR, lon:-89.52160298, lat:21.02525541}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 50309.9 | 50309.9 | 50309.9 | 34067.69 | 34067.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-1, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50309.9, importe_modificado:50309.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.91}} | {1988379/proyecto_PROCESO, 1988379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988382 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:190614.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0385 - 183098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183098 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21. AVANZAR153, lon:-89.48444872, lat:20.96551536}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 190614.74 | 190614.74 | 190614.74 | 57184.43 | 57184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:190614.74, importe_modificado:190614.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988382/proyecto_INICIO, 1988382/proyecto_PROCESO, 1988382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988383 | Proyecto de inversión | 107225.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107225.11, modificado:78974.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0386 - 183100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183100 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21. AVANZAR153, lon:-89.48444872, lat:20.96551536}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 78974.64 | 78974.64 | 78974.64 | 23692.4 | 23692.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-11, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78974.64, importe_modificado:78974.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.28}} | {1988383/proyecto_PROCESO, 1988383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988387 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:131271.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0331 - 183119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183119 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20, lon:-89.66236245, lat:20.82380168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131271.52 | 131271.52 | 131271.52 | 39381.45 | 39381.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-7, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131271.52, importe_modificado:131271.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988387/proyecto_PROCESO, 1988387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988388 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:109944.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0330 - 183121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183121 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DE LA PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.66236245, lat:20.82380168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109944.9 | 109944.9 | 109944.9 | 32983.47 | 32983.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-6, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109944.9, importe_modificado:109944.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988388/proyecto_INICIO, 1988388/proyecto_PROCESO, 1988388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988389 | Proyecto de inversión | 55166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55166.54, modificado:41587.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0334 - 183122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183122 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.66066848, lat:20.82184602}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 41587.13 | 41587.13 | 41587.13 | 12476.14 | 12476.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-10, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41587.13, importe_modificado:41587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.26}} | {1988389/proyecto_PROCESO, 1988389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988391 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120531.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0333 - 183124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183124 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.66066848, lat:20.82184602}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120531.19 | 120531.19 | 120531.19 | 36159.36 | 36159.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-9, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120531.19, importe_modificado:120531.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988391/proyecto_PROCESO, 1988391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988392 | Proyecto de inversión | 98600.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.48, modificado:63172.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0318 - 183126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183126 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66303067, lat:20.81958677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63172.01 | 63172.01 | 63172.01 | 18951.6 | 18951.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-3, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63172.01, importe_modificado:63172.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.61}} | {1988392/proyecto_PROCESO, 1988392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988393 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0317 - 183128 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183128 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66303067, lat:20.81958677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-2, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988393/proyecto_INICIO, 1988393/proyecto_PROCESO, 1988393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988394 | Proyecto de inversión | 7492.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7492.02, modificado:6678.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0316 - 183130 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183130 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66303067, lat:20.81958677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6678.82 | 6678.82 | 6678.82 | 2003.64 | 2003.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-1, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6678.82, importe_modificado:6678.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.02}} | {1988394/proyecto_INICIO, 1988394/proyecto_PROCESO, 1988394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988396 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0325 - 183134 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183134 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 672 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 , lon:-89.65155534, lat:20.82347824}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-5, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988396/proyecto_INICIO, 1988396/proyecto_PROCESO, 1988396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986475 | Proyecto de inversión | 6787.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6787.64, modificado:6875.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0138 - 175309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175309 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 345 MTS AL PON, lon:-89.62189032, lat:20.79307145}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6875.83 | 6875.83 | 6875.83 | 2062.75 | 2062.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-9, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6875.83, importe_modificado:6875.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.36}} | {1986475/proyecto_INICIO, 1986475/proyecto_PROCESO, 1986475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988400 | Proyecto de inversión | 104894.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104894.13, modificado:67397.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0324 - 183139 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183139 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 672 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 , lon:-89.65155534, lat:20.82347824}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67397.8 | 67397.8 | 67397.8 | 20219.35 | 20219.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-4, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67397.8, importe_modificado:67397.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.1}} | {1988400/proyecto_INICIO, 1988400/proyecto_PROCESO, 1988400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988401 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:131271.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0359 - 183144 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183144 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 791 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66381849, lat:20.81832985}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131271.52 | 131271.52 | 131271.52 | 39381.42 | 39381.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-16, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131271.52, importe_modificado:131271.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988401/proyecto_PROCESO, 1988401/proyecto_FIN, 1988401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989410 | Proyecto de inversión | 147231.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147231.67, modificado:150570.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0396 - 187089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187089 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE S, lon:-89.7072485, lat:21.02514644}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150570.83 | 150570.83 | 150570.83 | 45171.25 | 45171.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-3, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150570.83, importe_modificado:150570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {1989410/proyecto_PROCESO, 1989410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985963 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107039.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0046 - 173536 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173536 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 21 AVANZAR 248 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.73209969, lat:20.97179901}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107039.72 | 107039.72 | 107039.72 | 32111.92 | 32111.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-3, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107039.72, importe_modificado:107039.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1985963/proyecto_PROCESO, 1985963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986494 | Proyecto de inversión | 11833.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11833.54, modificado:9127.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO.221-03-0213 - 175377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175377 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169A 366 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TRIANGULO DE LA 60 SUR UBICADO EN CALLE 163 X 60 DE LA COLONIA SAN JOS, lon:-89.64146279, lat:20.90706685}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9127.02 | 9127.02 | 9127.02 | 2738.11 | 2738.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-10, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9127.02, importe_modificado:9127.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1986494/proyecto_INICIO, 1986494/proyecto_FIN, 1986494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988711 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:128734.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0206 - 184138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS LA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLE 68 X 187 DIAG Y , lon:-89.63308625, lat:20.90151689}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126071.39 | 126071.39 | 126071.39 | 107887.34 | 107887.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-6, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126071.39, importe_modificado:126071.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988711/proyecto_PROCESO, 1988711/proyecto_FIN, 1988711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988728 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:131460.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0329 - 184180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184180 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A, lon:-89.62836105, lat:20.81656027}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131460.4 | 131460.4 | 131460.4 | 39438.12 | 39438.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-18, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131460.4, importe_modificado:131460.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988728/proyecto_PROCESO, 1988728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989420 | Proyecto de inversión | 200413.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200413.92, modificado:206303.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-02-0138 - 187124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187124 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 179 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA SOBRE LA CALLE 14 X, lon:-89.65034157, lat:21.10327047}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 206303.8 | 206303.8 | 206303.8 | 61891.14 | 61891.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-1, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:206303.8, importe_modificado:206303.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.5}} | {1989420/proyecto_INICIO, 1989420/proyecto_PROCESO, 1989420/proyecto_INICIO, 1989420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989425 | Proyecto de inversión | 185519.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185519.48, modificado:214895.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0475 - 187135 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187135 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 530 MTS AL , lon:-89.70243249, lat:21.02376984}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 214895.92 | 214895.92 | 214895.92 | 109803.61 | 109803.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-028, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:214895.92, importe_modificado:214895.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.83}} | {1989425/proyecto_INICIO, 1989425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986502 | Proyecto de inversión | 144520.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144520.79, modificado:68947.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO.221-03-0214 - 175425 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175425 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-A 366 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TRIANGULO DE LA 60 SUR UBICADO EN CALLE 163 X 60 DE LA COLONIA SAN JO, lon:-89.64141451, lat:20.90702927}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 68947.43 | 68947.43 | 68947.43 | 20684.23 | 20684.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-11, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68947.43, importe_modificado:68947.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1986502/proyecto_FIN, 1986502/proyecto_PROCESO, 1986502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986518 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:127104.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0399 - 175484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175484 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 325 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UBICADA EN CALLE 185 X 96A, lon:-89.65441799, lat:20.89515732}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127104.37 | 127104.37 | 127104.37 | 103177.93 | 103177.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-13, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127104.37, importe_modificado:127104.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986518/proyecto_INICIO, 1986518/proyecto_FIN, 1986518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988730 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:118614.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0207 - 184182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS LA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLE 68 X 187 DIAG Y , lon:-89.63363342, lat:20.9012462}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118614.9 | 118614.9 | 118614.9 | 99591.01 | 99591.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-7, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118614.9, importe_modificado:118614.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988730/proyecto_FIN, 1988730/proyecto_PROCESO, 1988730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988740 | Proyecto de inversión | 6563.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6563.52, modificado:6672.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0200 - 184208 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184208 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B, lon:-89.62358855, lat:20.91415507}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6672.09 | 6672.09 | 6672.09 | 6485.8 | 6485.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-3, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6672.09, importe_modificado:6672.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.93}} | {1988740/proyecto_INICIO, 1988740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988745 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:192980.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-03-0201 - 184242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184242 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B, lon:-89.62360823, lat:20.91413363}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 192980.22 | 192980.22 | 192980.22 | 134081.35 | 134081.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-4, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:192980.22, importe_modificado:192980.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988745/proyecto_INICIO, 1988745/proyecto_FIN, 1988745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989442 | Proyecto de inversión | 47644.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47644.04, modificado:51464.62}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0286 - 187225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187225 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 18 X 19A Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.71071908, lat:21.02532533}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51464.62 | 51464.62 | 51464.62 | 15439.39 | 15439.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-4, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51464.62, importe_modificado:51464.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1989442/proyecto_INICIO, 1989442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989455 | Proyecto de inversión | 379580.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379580.58, modificado:478245.33}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-02-0125 - 187278 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187278 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y BEISBOL DE SAN JOSE TZAL UBIC, lon:-89.65643206, lat:20.81992216}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 478245.33 | 478245.33 | 478245.33 | 143473.6 | 143473.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-5, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:478245.33, importe_modificado:478245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1989455/proyecto_INICIO, 1989455/proyecto_FIN, 1989455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989456 | Proyecto de inversión | 1293653.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293653.41, modificado:1277652.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0291 - 187281 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187281 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-A Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 1160 MTS AL N, lon:-89.70536297, lat:21.02521016}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1277652.71 | 1277652.71 | 1277652.71 | 383295.82 | 383295.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-040-1, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1277652.71, importe_modificado:1277652.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.61}} | {1989456/proyecto_PROCESO, 1989456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986594 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:130869.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-03-0396 - 175866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175866 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 193 X86A Y 88 AVANZAR 140 MTS AL SUR , lon:-89.65410404, lat:20.88727371}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 130869.51 | 130869.51 | 130869.51 | 39745.1 | 39260.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-16, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130869.51, importe_modificado:130869.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986594/proyecto_INICIO, 1986594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988760 | Proyecto de inversión | 90519.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90519.75, modificado:90519.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0202 - 184287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184287 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B, lon:-89.62362878, lat:20.91424507}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 50194.35 | 50194.35 | 50194.35 | 47171.49 | 47171.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-5, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50194.35, importe_modificado:50194.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1988760/proyecto_INICIO, 1988760/proyecto_FIN, 1988760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988765 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:139111.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO.221-03-0233 - 184318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184318 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 348 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN CALLE 171 X 64 Y 66 AVANZAR 135 M, lon:-89.6273651, lat:20.9028273}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 139111.42 | 139111.42 | 139111.42 | 117306.01 | 117306.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-8, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139111.42, importe_modificado:139111.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988765/proyecto_INICIO, 1988765/proyecto_PROCESO, 1988765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989465 | Proyecto de inversión | 137881.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137881.15, modificado:142075.58}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0293 - 187319 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187319 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.70895026, lat:21.02535208}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 142075.58 | 142075.58 | 142075.58 | 42622.66 | 42622.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-5, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:142075.58, importe_modificado:142075.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1989465/proyecto_PROCESO, 1989465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989476 | Proyecto de inversión | 265581.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265581.05, modificado:258746.71}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 221-03-0128 - 187341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187341 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 661 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y BEISBOL DE SAN JOSE TZAL UBI, lon:-89.65292429, lat:20.8170304}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 258746.71 | 258746.71 | 258746.71 | 232697.26 | 232697.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-4, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:258746.71, importe_modificado:258746.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.46}} | {1989476/proyecto_PROCESO, 1989476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989485 | Proyecto de inversión | 644211.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644211.48, modificado:627467.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-03-0113 - 187376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187376 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZA, lon:-89.56440629, lat:21.03551205}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 627467.52 | 627467.52 | 627467.52 | 188240.25 | 188240.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-038, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:627467.52, importe_modificado:627467.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.49}} | {1989485/proyecto_PROCESO, 1989485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989505 | Proyecto de inversión | 330907.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330907.55, modificado:397030.98}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0167 - 187468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191-A Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86A X 191A Y 1, lon:-89.65062278, lat:20.88749667}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 397030.98 | 397030.98 | 397030.98 | 119109.3 | 119109.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-8, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:397030.98, importe_modificado:397030.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1989505/proyecto_INICIO, 1989505/proyecto_PROCESO, 1989505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989512 | Proyecto de inversión | 293611.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293611.88, modificado:293992.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-03-0115 - 187488 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187488 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZAR 740, lon:-89.56721725, lat:21.03451567}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 293992.53 | 293992.53 | 293992.53 | 88197.76 | 88197.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-038-1, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:293992.53, importe_modificado:293992.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.29}} | {1989512/proyecto_PROCESO, 1989512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989526 | Proyecto de inversión | 152878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152878.58, modificado:152878.58}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.221-01-0397 - 187620 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187620 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.707755, lat:21.02518012}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150832.41 | 150832.41 | 150832.41 | 45249.72 | 45249.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-019-2, contratista:LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150832.41, importe_modificado:150832.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}} | {1989526/proyecto_PROCESO, 1989526/proyecto_INICIO, 1989526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989530 | Proyecto de inversión | 97156.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97156.32, modificado:96585.53}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0168 - 187633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187633 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191-A Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86A X 191A Y 1, lon:-89.65062278, lat:20.88749667}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 96585.53 | 96585.53 | 96585.53 | 45389.1 | 45389.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-5, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96585.53, importe_modificado:96585.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.49}} | {1989530/proyecto_INICIO, 1989530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989534 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:100380.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0469 - 187649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187649 | S | 14 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 590 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.69739094, lat:21.02047822}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100380.55 | 100380.55 | 100380.55 | 94087.62 | 94087.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-6, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100380.55, importe_modificado:100380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.75}} | {1989534/proyecto_PROCESO, 1989534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989545 | Proyecto de inversión | 194362.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194362.2, modificado:194537.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0470 - 187675 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187675 | S | 14 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 590 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.6974124, lat:21.02048322}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 194537.15 | 194537.15 | 194537.15 | 190957.49 | 190957.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-019-3, contratista:LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194537.15, importe_modificado:194537.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1989545/proyecto_INICIO, 1989545/proyecto_PROCESO, 1989545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989550 | Proyecto de inversión | 196308.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196308.89, modificado:200939.89}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0472 - 187690 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187690 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 750 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.69837263, lat:21.01499498}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 200939.89 | 200939.89 | 200939.89 | 181668.44 | 181668.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-5, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:200939.89, importe_modificado:200939.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1989550/proyecto_PROCESO, 1989550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985463 | Proyecto de inversión | 8068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8068.32, modificado:7654.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0245 - 171698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171698 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-J 951 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA NUEVA MULSAY UBICADO EN CALLE 64J X 1114 AVANZAR 190 MTS AL PONI, lon:-89.66072464, lat:20.95197885}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7654.1 | 7654.1 | 7654.1 | 2296.23 | 2296.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-11, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7654.1, importe_modificado:7654.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.56}} | {1985463/proyecto_PROCESO, 1985463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985464 | Proyecto de inversión | 112120.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112120.16, modificado:63468.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO.221-03-0246 - 171699 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171699 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-J 951 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA NUEVA MULSAY UBICADO EN CALLE 64 J X 114 AVANZAR 190 MTS, lon:-89.66075102, lat:20.95197408}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63468.14 | 63468.14 | 63468.14 | 46991.61 | 46991.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-12, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63468.14, importe_modificado:63468.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.3}} | {1985464/proyecto_INICIO, 1985464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988030 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:126526.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0355 - 181908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181908 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN CALLE 17A X 14 Y 1, lon:-89.57271487, lat:21.09516549}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126526.91 | 126526.91 | 126526.91 | 54880.99 | 54880.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-6, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126526.91, importe_modificado:126526.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.43}} | {1988030/proyecto_PROCESO, 1988030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988044 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:126526.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0370 - 181962 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181962 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 525 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO SOBRE LA CALLE 17 , lon:-89.57315454, lat:21.1019954}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126526.91 | 126526.91 | 126526.91 | 54850.89 | 54850.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-12, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126526.91, importe_modificado:126526.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.43}} | {1988044/proyecto_PROCESO, 1988044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986143 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:134650.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0255 - 174122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174122 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20AVANZAR 118 MTS AL SUR , lon:-89.61384003, lat:21.131305}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134650.5 | 134650.5 | 134650.5 | 72714.31 | 72714.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-051-1, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134650.5, importe_modificado:134650.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {1986143/proyecto_PROCESO, 1986143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986698 | Proyecto de inversión | 123541.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123541.97, modificado:123541.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-03-0397 - 176246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176246 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86-A 516 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y191A AVANZAR 60 MTS AL NORTE SO, lon:-89.6527109, lat:20.89055896}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 89924.09 | 89924.09 | 89924.09 | 72053.9 | 72053.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89924.09, importe_modificado:89924.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1986698/proyecto_FIN, 1986698/proyecto_INICIO, 1986698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986705 | Proyecto de inversión | 185869.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185869.27, modificado:198411.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-03-0226 - 176271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176271 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 420 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S, lon:-89.6771764, lat:20.91176481}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 198411.2 | 198411.2 | 198411.2 | 59523.36 | 59523.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-2, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:198411.2, importe_modificado:198411.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986705/proyecto_PROCESO, 1986705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986708 | Proyecto de inversión | 93226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93226.6, modificado:94093.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO. 221-03-0227 - 176289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176289 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 420 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S, lon:-89.67717088, lat:20.91174977}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 94093.43 | 94093.43 | 94093.43 | 28228.03 | 28228.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-3, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94093.43, importe_modificado:94093.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986708/proyecto_PROCESO, 1986708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986712 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:129055.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA, PROYECTO NO.221-03-0221 - 176299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176299 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 840 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114-A Y CALLE 114, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.65889983, lat:20.96544256}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129055.83 | 129055.83 | 129055.83 | 101195.62 | 101195.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-10, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129055.83, importe_modificado:129055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1986712/proyecto_PROCESO, 1986712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989809 | Proyecto de inversión | 153625.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153625.3, modificado:156289.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0387 - 188880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188880 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 597 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN C, lon:-89.65393724, lat:20.92043465}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 156289.39 | 156289.39 | 156289.39 | 46886.82 | 46886.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-1, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:156289.39, importe_modificado:156289.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1989809/proyecto_INICIO, 1989809/proyecto_PROCESO, 1989809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989812 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-02-0076 - 188913 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188913 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-B 290 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 24 X 59 Y 61 DE JARDINES DE, lon:-89.67027704, lat:20.91275719}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117779.18 | 117779.18 | 117779.18 | 35333.75 | 35333.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-1, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117779.18, importe_modificado:117779.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989812/proyecto_PROCESO, 1989812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986735 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:141694.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0142 - 176366 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176366 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 265 MTS AL ORI, lon:-89.61552202, lat:20.78912208}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 141694.71 | 141694.71 | 141694.71 | 42508.41 | 42508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-13, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:141694.71, importe_modificado:141694.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986735/proyecto_INICIO, 1986735/proyecto_PROCESO, 1986735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988176 | Proyecto de inversión | 10219.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10219.88, modificado:7955.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0376 - 182585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182585 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 11-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 ESQ Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.57996597, lat:21.10305604}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7955.58 | 7955.58 | 7955.58 | 2386.68 | 2386.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-18, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7955.58, importe_modificado:7955.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.58}} | {1988176/proyecto_PROCESO, 1988176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989828 | Proyecto de inversión | 93705.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93705.42, modificado:73611.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-02-0175 - 189007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189007 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 300 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 139-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 145 MTS DEL PARQUE VIERNES SANTO UBICADO EN LA CALLE 139 X 94A AV, lon:-89.64981787, lat:20.92570997}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 73611.02 | 73611.02 | 73611.02 | 22083.3 | 22083.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003, contratista:CON090714PX8 CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73611.02, importe_modificado:73611.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1989828/proyecto_INICIO, 1989828/proyecto_FIN, 1989828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989840 | Proyecto de inversión | 170371.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170371.81, modificado:166534.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0388 - 189067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189067 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 597 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN C, lon:-89.65393724, lat:20.92043465}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 166534.56 | 166534.56 | 166534.56 | 49960.36 | 49960.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-020, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166534.56, importe_modificado:166534.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1989840/proyecto_INICIO, 1989840/proyecto_PROCESO, 1989840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986181 | Proyecto de inversión | 7540.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7540.04, modificado:5969.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO.221-03-0154 - 174248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174248 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN 44 D X 23 Y 44 E DE , lon:-89.66139072, lat:21.01120764}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5969.45 | 5969.45 | 5969.45 | 1790.83 | 1790.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-1, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5969.45, importe_modificado:5969.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.06}} | {1986181/proyecto_INICIO, 1986181/proyecto_PROCESO, 1986181/proyecto_INICIO, 1986181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986184 | Proyecto de inversión | 107807.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107807.85, modificado:67457.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO. 221-03-0155 - 174256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174256 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23 Y 44, lon:-89.66139886, lat:21.01119352}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67457.21 | 67457.21 | 67457.21 | 20237.16 | 20237.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-2, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67457.21, importe_modificado:67457.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.32}} | {1986184/proyecto_INICIO, 1986184/proyecto_PROCESO, 1986184/proyecto_INICIO, 1986184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986190 | Proyecto de inversión | 90713.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90713.99, modificado:55803.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0274 - 174270 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21.AVANZAR 396 MTS SOBRE LA CAL, lon:-89.61752945, lat:21.13268991}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55803.16 | 55803.16 | 55803.16 | 45254.49 | 45254.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-043-3, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55803.16, importe_modificado:55803.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.94}} | {1986190/proyecto_PROCESO, 1986190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986193 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129629.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0273 - 174285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174285 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 403 MTS SOBRE LA CA, lon:-89.61752274, lat:21.13268366}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129629.43 | 129629.43 | 129629.43 | 61596.13 | 61596.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-043-2, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129629.43, importe_modificado:129629.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.48}} | {1986193/proyecto_PROCESO, 1986193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986195 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:58720.53}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO.221-03-0030 - 174293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174293 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 576 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 115 MTS AL, lon:-89.6384308, lat:20.92079896}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 58720.53 | 58720.53 | 58720.53 | 17616.17 | 17616.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-1, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58720.53, importe_modificado:58720.53}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1986195/proyecto_INICIO, 1986195/proyecto_FIN, 1986195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986196 | Proyecto de inversión | 29525.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29525.75, modificado:26603.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO.221-03-0212 - 174296 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174296 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-A 265 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.62822253, lat:20.91440805}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 26603.7 | 26603.7 | 26603.7 | 7981.11 | 7981.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-4, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:26603.7, importe_modificado:26603.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1986196/proyecto_PROCESO, 1986196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986742 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:143265.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA, PROYECTO NO.221-03-0253 - 176401 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176401 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A 920 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.6603965, lat:20.96381076}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 143265.82 | 143265.82 | 143265.82 | 42979.75 | 42979.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-5, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:143265.82, importe_modificado:143265.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986742/proyecto_PROCESO, 1986742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986749 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:109225.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0143 - 176434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176434 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 265 MTS AL ORI, lon:-89.61552202, lat:20.78912208}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109225.57 | 109225.57 | 109225.57 | 32767.67 | 32767.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-14, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109225.57, importe_modificado:109225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986749/proyecto_INICIO, 1986749/proyecto_PROCESO, 1986749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986750 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:115255.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA, PROYECTO NO.221-03-0254 - 176438 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176438 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A 920 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.66039895, lat:20.96382752}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 115255 | 115255 | 115255 | 34576.5 | 34576.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-6, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115255.0, importe_modificado:115255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986750/proyecto_PROCESO, 1986750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988190 | Proyecto de inversión | 137605.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137605.55, modificado:74030.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0377 - 182629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182629 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 11-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 ESQ Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.57997194, lat:21.10308732}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74030.5 | 74030.5 | 74030.5 | 54080.04 | 54080.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-19, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74030.5, importe_modificado:74030.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.87}} | {1988190/proyecto_PROCESO, 1988190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988943 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:128099.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0234 - 185221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185221 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 309 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B, lon:-89.62478213, lat:20.91452588}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128099.57 | 128099.57 | 128099.57 | 106294.16 | 106294.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-9, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128099.57, importe_modificado:128099.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988943/proyecto_FIN, 1988943/proyecto_PROCESO, 1988943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989920 | Proyecto de inversión | 198599.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198599.54, modificado:128790.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO.221-02-0060 - 189508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189508 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN UBICADA EN CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 360 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.67040071, lat:21.1094083}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128790.81 | 128790.81 | 128790.81 | 38637.25 | 38637.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128790.81, importe_modificado:128790.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.34}} | {1989920/proyecto_PROCESO, 1989920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989922 | Proyecto de inversión | 382044.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382044.76, modificado:372105.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-01-0410 - 189520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189520 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 48 X 179 Y, lon:-89.6181687, lat:20.90325181}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 372105.59 | 372105.59 | 372105.59 | 368849.87 | 368849.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-020-1, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:372105.59, importe_modificado:372105.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} | {1989922/proyecto_INICIO, 1989922/proyecto_FIN, 1989922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989940 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:106054.42}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-02-0122 - 189589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189589 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 208 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHAS DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA UBICADAS EN CALL, lon:-89.61896809, lat:20.90280323}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 106054.42 | 106054.42 | 106054.42 | 92509.56 | 92509.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-9, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106054.42, importe_modificado:106054.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {1989940/proyecto_INICIO, 1989940/proyecto_PROCESO, 1989940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990210 | Proyecto de inversión | 8804.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8804.72, modificado:8531.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO.221-02-0226 - 190667 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190667 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 20 X 1, lon:-89.57950107, lat:20.86667951}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 8531.88 | 8531.88 | 8531.88 | 2559.56 | 2559.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8531.88, importe_modificado:8531.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.25}} | {1990210/proyecto_PROCESO, 1990210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985597 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:109582.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0312 - 172091 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172091 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22.AVANZAR 109 , lon:-89.49973229, lat:21.03438053}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109582.47 | 109582.47 | 109582.47 | 69746.43 | 69746.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-7, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109582.47, importe_modificado:109582.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.64}} | {1985597/proyecto_PROCESO, 1985597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986198 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118776.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ PROYECTO, NO.221-03-0236 - 174299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 157 286 INTERIOR 0 COLONIA BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 157 , lon:-89.62916847, lat:20.91145746}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118776.05 | 118776.05 | 118776.05 | 35632.82 | 35632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-7, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118776.05, importe_modificado:118776.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986198/proyecto_PROCESO, 1986198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986201 | Proyecto de inversión | 1914.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914.63, modificado:1630.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO. 221-03-0211 - 174303 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174303 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-A 265 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.6282136, lat:20.91440895}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1630.24 | 1630.24 | 1630.24 | 489.07 | 489.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-3, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1630.24, importe_modificado:1630.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1986201/proyecto_PROCESO, 1986201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986203 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:125703.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO.221-03-0340 - 174307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174307 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-1 250 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 115 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.62756807, lat:20.91276811}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125703.49 | 125703.49 | 125703.49 | 37711.04 | 37711.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-13, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125703.49, importe_modificado:125703.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986203/proyecto_PROCESO, 1986203/proyecto_INICIO, 1986203/proyecto_PROCESO, 1986203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986204 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118776.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO.221-03-0235 - 174308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-B 264 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y 19, lon:-89.62832242, lat:20.91229587}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118776.05 | 118776.05 | 118776.05 | 35632.82 | 35632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-6, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118776.05, importe_modificado:118776.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986204/proyecto_PROCESO, 1986204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986207 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118776.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO.221-03-0315 - 174315 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174315 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-B 208 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y 70 , lon:-89.62583268, lat:20.91168044}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118776.05 | 118776.05 | 118776.05 | 35632.82 | 35632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-12, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118776.05, importe_modificado:118776.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986207/proyecto_INICIO, 1986207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986213 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:129055.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0144 - 174335 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174335 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 832 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA HERRADURA UBICADO EN CALLE 39 X 106 Y 108 AVANZAR 300 MTS AL, lon:-89.71580915, lat:21.00772638}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129055.83 | 129055.83 | 129055.83 | 100371.02 | 100371.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-3, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129055.83, importe_modificado:129055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1986213/proyecto_PROCESO, 1986213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986217 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:125703.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ OTE, PROYECTO NO. 221-03-0346 - 174349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174349 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 664 INTERIOR 0 COLONIA BENITO JUÁREZ OTE, 97178 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-B Y CALLE 25-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 200 MTS DEL PARQUE BENITO JUAREZ UBICADO EN CALLE 10A POR 25C Y AV. QUETZALC, lon:-89.56938023, lat:20.95862436}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125703.49 | 125703.49 | 125703.49 | 37711.04 | 37711.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-16, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125703.49, importe_modificado:125703.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986217/proyecto_INICIO, 1986217/proyecto_PROCESO, 1986217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986220 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:113970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OBRERA. PROYECTO NO.221-03-0238 - 174358 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174358 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81-B 564 INTERIOR 0 COLONIA OBRERA, 97267 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 97A X 31 E Y 94 AVANZAR AL PO, lon:-89.6470881, lat:20.94913539}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 113970.08 | 113970.08 | 113970.08 | 34191.02 | 34191.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-14, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113970.08, importe_modificado:113970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986220/proyecto_PROCESO, 1986220/proyecto_INICIO, 1986220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986777 | Proyecto de inversión | 153625.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153625.3, modificado:150570.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0480 - 176539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176539 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 26 X 23 AVANZAR 145 MTS AL NORTE S, lon:-89.71388116, lat:21.01693792}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150570.83 | 150570.83 | 150570.83 | 45171.25 | 45171.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-8, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150570.83, importe_modificado:150570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {1986777/proyecto_PROCESO, 1986777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987427 | Proyecto de inversión | 106448.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106448.11, modificado:59521.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ, PROYECTO NO. 221-03-0210 - 178672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.4, meta_modificada:27.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE Y , CALLE 19-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO , lon:-89.59279968, lat:20.79173807}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 59521.34 | 59521.34 | 59521.34 | 17856.4 | 17856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-5, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59521.34, importe_modificado:59521.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.22}} | {1987427/proyecto_INICIO, 1987427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988219 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:135344.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO 221-03-0352 - 182729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182729 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 19-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 28 CERRADA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 42 MTS AL PONIENTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 19 X 26 Y , lon:-89.58310828, lat:21.09718086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 135344.51 | 135344.51 | 135344.51 | 57510.77 | 57510.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-3, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135344.51, importe_modificado:135344.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}} | {1988219/proyecto_PROCESO, 1988219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988225 | Proyecto de inversión | 180767.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180767.54, modificado:121194.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0372 - 182745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182745 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:46.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 419 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20A , lon:-89.5810493, lat:21.0989084}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121194.35 | 121194.35 | 121194.35 | 36358.31 | 36358.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-14, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121194.35, importe_modificado:121194.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.96}} | {1988225/proyecto_PROCESO, 1988225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988231 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:195478.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO. 221-03-0356 - 182754 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 26 Y 28, lon:-89.58277334, lat:21.10108968}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 195478.71 | 195478.71 | 195478.71 | 98285.05 | 98285.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-7, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:195478.71, importe_modificado:195478.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1988231/proyecto_PROCESO, 1988231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988233 | Proyecto de inversión | 122376.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122376.48, modificado:77775.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0366 - 182767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 26 Y 28, lon:-89.5827918, lat:21.1010153}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 77775.25 | 77775.25 | 77775.25 | 61062.08 | 61062.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-8, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77775.25, importe_modificado:77775.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.73}} | {1988233/proyecto_PROCESO, 1988233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988945 | Proyecto de inversión | 98794.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98794.73, modificado:52966.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0328 - 185225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185225 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A, lon:-89.62836105, lat:20.81656027}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 52966.97 | 52966.97 | 52966.97 | 15890.09 | 15890.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-17, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52966.97, importe_modificado:52966.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.63}} | {1988945/proyecto_PROCESO, 1988945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988946 | Proyecto de inversión | 2641.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641.42, modificado:5270.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0364 - 185226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185226 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199 511 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 44-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6965 MTS AL ORIENTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE C, lon:-89.61791702, lat:20.88869708}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5270.01 | 5270.01 | 5270.01 | 5121.32 | 5121.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-14, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5270.01, importe_modificado:5270.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1988946/proyecto_PROCESO, 1988946/proyecto_INICIO, 1988946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988971 | Proyecto de inversión | 62936.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62936.48, modificado:62936.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0365 - 185297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185297 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199 511 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 44-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6965 MTS AL ORIENTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE C, lon:-89.61790145, lat:20.88871211}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49813.23 | 49813.23 | 49813.23 | 45742.38 | 45742.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-15, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49813.23, importe_modificado:49813.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1988971/proyecto_FIN, 1988971/proyecto_PROCESO, 1988971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988977 | Proyecto de inversión | 65267.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65267.46, modificado:65267.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0378 - 185310 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185310 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195-A 472 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 760 MTS, lon:-89.61558752, lat:20.88866199}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 48202.03 | 48202.03 | 48202.03 | 44157.98 | 44157.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-16, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48202.03, importe_modificado:48202.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1988977/proyecto_INICIO, 1988977/proyecto_PROCESO, 1988977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986224 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137950.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OBRERA. PROYECTO NO. 221-03-0239 - 174365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174365 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81-B 564 INTERIOR 0 COLONIA OBRERA, 97267 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUEL PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 97A X 81E Y 94 AVANZAR 79 MTS , lon:-89.64709099, lat:20.94913605}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137950.15 | 137950.15 | 137950.15 | 41385.04 | 41385.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-15, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137950.15, importe_modificado:137950.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986224/proyecto_PROCESO, 1986224/proyecto_FIN, 1986224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986791 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:123042.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-03-0388 - 176581 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176581 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A 152 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLA 68 X 187A Y 187B AVAN, lon:-89.64204483, lat:20.89856005}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123042.33 | 123042.33 | 123042.33 | 36912.7 | 36912.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-19, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123042.33, importe_modificado:123042.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986791/proyecto_FIN, 1986791/proyecto_INICIO, 1986791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987445 | Proyecto de inversión | 108002.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108002.1, modificado:67047.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0151 - 178750 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178750 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34.SAVANZAAR 177 MTS AL N, lon:-89.71503447, lat:21.02164407}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67047.07 | 67047.07 | 67047.07 | 62638.79 | 62638.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-3, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67047.07, importe_modificado:67047.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1987445/proyecto_INICIO, 1987445/proyecto_PROCESO, 1987445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988236 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120239.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0373 - 182779 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182779 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 843 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO EN CALLE 17 X 14 Y 18, lon:-89.56901385, lat:21.09147681}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120239.39 | 120239.39 | 120239.39 | 36071.82 | 36071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-15, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120239.39, importe_modificado:120239.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988236/proyecto_PROCESO, 1988236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988986 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:123042.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0382 - 185343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185343 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 567 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y CALLE 203, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 1250 MTS A, lon:-89.6207159, lat:20.88778492}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123042.33 | 123042.33 | 123042.33 | 109290.77 | 109290.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-18, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123042.33, importe_modificado:123042.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988986/proyecto_INICIO, 1988986/proyecto_FIN, 1988986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988996 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:134054.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0381 - 185366 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185366 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 203 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAF 1250 MTS , lon:-89.62006138, lat:20.88727585}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134054.18 | 134054.18 | 134054.18 | 125787.52 | 125787.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-17, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134054.18, importe_modificado:134054.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988996/proyecto_INICIO, 1988996/proyecto_FIN, 1988996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988997 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137864.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0081 - 185368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 135 MTS, lon:-89.63073889, lat:20.81162537}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137864.98 | 137864.98 | 137864.98 | 41359.5 | 41359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-4, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137864.98, importe_modificado:137864.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988997/proyecto_PROCESO, 1988997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990034 | Proyecto de inversión | 75474.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75474.25, modificado:81925.72}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-03-0183 - 189919 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189919 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 LADO NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 48 X , lon:-89.61581387, lat:20.90331782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 81925.72 | 81925.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FIINV-6141-048-2, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81925.72, importe_modificado:81925.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986250 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:116721.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-03-0263 - 174470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174470 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-C Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADO SOBRE LA CALLE 5A X 20 DIAG Y 24.AVANZAR 41 MTS AL PON, lon:-89.63620732, lat:21.03389918}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 116721.81 | 116721.81 | 116721.81 | 35016.55 | 35016.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-5, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116721.81, importe_modificado:116721.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986250/proyecto_PROCESO, 1986250/proyecto_INICIO, 1986250/proyecto_PROCESO, 1986250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986911 | Proyecto de inversión | 64490.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64490.46, modificado:64490.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-03-0304 - 176960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176960 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 14 Y 16. AVANZAR , lon:-89.55474115, lat:21.00163114}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51623.05 | 51623.05 | 51623.05 | 15486.92 | 15486.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-25, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129531.01, importe_modificado:129531.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1986911/proyecto_INICIO, 1986911/proyecto_FIN, 1986911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987525 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120705.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0162 - 179216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179216 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 265 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 X 11 Y 1, lon:-89.69872416, lat:21.02247974}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120705.74 | 120705.74 | 120705.74 | 95859.56 | 95859.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-9, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120705.74, importe_modificado:120705.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {1987525/proyecto_INICIO, 1987525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988351 | Proyecto de inversión | 155709.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155709.5, modificado:97975.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP, PROYECTO NO. 221-03-0252 - 183017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183017 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN C, lon:-89.6092233, lat:20.84178086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 97975.07 | 97975.07 | 97975.07 | 29392.52 | 29392.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-9, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97975.07, importe_modificado:97975.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.02}} | {1988351/proyecto_PROCESO, 1988351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989014 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107127.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0082 - 185416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185416 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 1, lon:-89.63073889, lat:20.81162537}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107127.31 | 107127.31 | 107127.31 | 32138.19 | 32138.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-5, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107127.31, importe_modificado:107127.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989014/proyecto_PROCESO, 1989014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986268 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:188968.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0039 - 174501 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174501 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 215 M, lon:-89.71657577, lat:20.94570341}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 188968.56 | 188968.56 | 188968.56 | 56690.57 | 56690.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-5, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188968.56, importe_modificado:188968.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986268/proyecto_PROCESO, 1986268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986272 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:188968.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0038 - 174508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174508 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 135 MTS , lon:-89.71331568, lat:20.94357963}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 188968.56 | 188968.56 | 188968.56 | 116801.76 | 116801.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-4, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188968.56, importe_modificado:188968.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.62}} | {1986272/proyecto_PROCESO, 1986272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986280 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:118993.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0010 - 174521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174521 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20.AVANZAR 65 MTS AL OR, lon:-89.71391199, lat:20.94307999}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118993.3 | 118993.3 | 118993.3 | 66016.85 | 66016.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118993.3, importe_modificado:118993.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {1986280/proyecto_PROCESO, 1986280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986283 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:122841.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0041 - 174525 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174525 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 45 MT, lon:-89.71468729, lat:20.9452322}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 122841.75 | 122841.75 | 122841.75 | 110158 | 110158 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-7, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122841.75, importe_modificado:122841.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {1986283/proyecto_PROCESO, 1986283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986284 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:127426.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0040 - 174526 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174526 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 45 MT, lon:-89.71468729, lat:20.9452322}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127426.41 | 127426.41 | 127426.41 | 106343.9 | 106343.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-6, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127426.41, importe_modificado:127426.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1986284/proyecto_PROCESO, 1986284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986989 | Proyecto de inversión | 185869.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185869.27, modificado:192335.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-03-0058 - 177220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177220 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 522 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y PARQUE DE DE LA COLONIA MELITOS SALAZAR UBICADO E, lon:-89.6392607, lat:20.94136728}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 192335.05 | 192335.05 | 192335.05 | 57700.51 | 57700.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-4, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:192335.05, importe_modificado:192335.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986989/proyecto_INICIO, 1986989/proyecto_FIN, 1986989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986991 | Proyecto de inversión | 111731.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111731.67, modificado:67710.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0156 - 177222 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13-A INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA UBICADO EN CALLE 25 X 14 Y 16. AVANZAR 189 MTS AL ORIEN, lon:-89.69963506, lat:21.02066188}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67710.33 | 67710.33 | 67710.33 | 63975.09 | 63975.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-4, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67710.33, importe_modificado:67710.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1986991/proyecto_FIN, 1986991/proyecto_INICIO, 1986991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987603 | Proyecto de inversión | 174823.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174823.54, modificado:82459.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0159 - 179427 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV, lon:-89.69640071, lat:21.02195712}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 82459.81 | 82459.81 | 82459.81 | 24737.94 | 24737.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-7, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82459.81, importe_modificado:82459.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {1987603/proyecto_PROCESO, 1987603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988355 | Proyecto de inversión | 183420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183420.36, modificado:181297.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0022 - 183025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183025 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 615 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 , lon:-89.65361948, lat:20.90144999}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 181297.43 | 181297.43 | 181297.43 | 91756.31 | 91756.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-6, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:181297.43, importe_modificado:181297.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {1988355/proyecto_INICIO, 1988355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988357 | Proyecto de inversión | 112588.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112588.3, modificado:123025.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0024 - 183027 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183027 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 615 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 , lon:-89.65362851, lat:20.90145891}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123025.08 | 123025.08 | 123025.08 | 82270.04 | 82270.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-7, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123025.08, importe_modificado:123025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.67}} | {1988357/proyecto_PROCESO, 1988357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988358 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:136798.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO. 221-03-0033 - 183028 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183028 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 680 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 177, lon:-89.6557339, lat:20.90354476}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 136798.06 | 136798.06 | 136798.06 | 69568.25 | 69568.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-11, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136798.06, importe_modificado:136798.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {1988358/proyecto_PROCESO, 1988358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988360 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:105792.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0035 - 183030 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183030 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 680 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 177, lon:-89.65567942, lat:20.90357056}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105792.6 | 105792.6 | 105792.6 | 82000.95 | 82000.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-12, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105792.6, importe_modificado:105792.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1988360/proyecto_PROCESO, 1988360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988361 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:116280.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0019 - 183031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183031 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 653 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN CALLE, lon:-89.64915494, lat:20.8976964}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 116280.7 | 116280.7 | 116280.7 | 34884.2 | 34884.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-4, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116280.7, importe_modificado:116280.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988361/proyecto_PROCESO, 1988361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988366 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:49288.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0020 - 183043 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183043 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 653 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN CALLE, lon:-89.64914511, lat:20.89771143}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49288.2 | 49288.2 | 49288.2 | 14786.46 | 14786.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-5, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49288.2, importe_modificado:49288.2}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1988366/proyecto_PROCESO, 1988366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988369 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:49288.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0224 - 183047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183047 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 631 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICA, lon:-89.65317557, lat:20.89981625}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49288.2 | 49288.2 | 49288.2 | 14786.46 | 14786.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-14, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49288.2, importe_modificado:49288.2}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1988369/proyecto_PROCESO, 1988369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988372 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:116280.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0225 - 183054 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183054 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 631 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICA, lon:-89.65315822, lat:20.8998313}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 116280.7 | 116280.7 | 116280.7 | 34884.2 | 34884.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-15, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116280.7, importe_modificado:116280.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988372/proyecto_PROCESO, 1988372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989178 | Proyecto de inversión | 128009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128009.68, modificado:128009.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0084 - 186028 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186028 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE, lon:-89.64247864, lat:21.13852909}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 85362.74 | 85362.74 | 85362.74 | 25608.82 | 25608.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-14, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85362.74, importe_modificado:85362.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1989178/proyecto_INICIO, 1989178/proyecto_FIN, 1989178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989234 | Proyecto de inversión | 99066.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99066.67, modificado:80407.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0063 - 186265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186265 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADAS EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL PO, lon:-89.64432426, lat:21.13997304}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 80407.28 | 80407.28 | 80407.28 | 24122.19 | 24122.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-4, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80407.28, importe_modificado:80407.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1989234/proyecto_PROCESO, 1989234/proyecto_FIN, 1989234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990096 | Proyecto de inversión | 317898.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317898.1, modificado:370434.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-01-0438 - 190250 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190250 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y CALLE 29, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 591 MTS AL PONIENTE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE DZUNU, lon:-89.65948793, lat:20.86087552}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 370434.17 | 370434.17 | 370434.17 | 111130.25 | 111130.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-3, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:370434.17, importe_modificado:370434.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1990096/proyecto_PROCESO, 1990096/proyecto_INICIO, 1990096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980443 | Proyecto de inversión | 217656.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217656.19, modificado:217656.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0012 - 151922 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 151922 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMIARIA DE MOLAS UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.61815325, lat:20.8109991}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 217656.19 | 217656.19 | 217656.19 | 217280.92 | 217280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-9, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:217656.19, importe_modificado:217656.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980443/proyecto_INICIO, 1980443/proyecto_PROCESO, 1980443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980017 | Proyecto de inversión | 171136.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171136.09, modificado:171136.09}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-02-0006 - 149558 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 149558 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 DIRIGIRSE , lon:-89.58279321, lat:21.09143362}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 171136.09 | 171136.09 | 171136.09 | 170841.03 | 170841.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-5, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171136.09, importe_modificado:171136.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980017/proyecto_INICIO, 1980017/proyecto_PROCESO, 1980017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301971974 | Proyecto de inversión | 328779.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328779.38, modificado:328779.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-01-0158 - 117241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 117241 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-E INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187 F Y 189 AVANZAR 110 MTS , lon:-89.63942699, lat:20.89511711}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 328779.38 | 328779.38 | 328779.38 | 321995.41 | 321995.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-113, contratista:ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:328779.38, importe_modificado:328779.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.27}} | {1971974/proyecto_INICIO, 1971974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980088 | Proyecto de inversión | 200928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200928.11, modificado:200928.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-02-0009 - 149988 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 149988 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE HUNXECTAMAN UBICDA EN CALLE 20 X 23 Y 21 DIRIGIRSE AL NORTE 322 , lon:-89.55916808, lat:20.88588585}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 200928.11 | 200928.11 | 200928.11 | 200581.68 | 200581.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-8, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:200928.11, importe_modificado:200928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980088/proyecto_INICIO, 1980088/proyecto_PROCESO, 1980088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980157 | Proyecto de inversión | 214114.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214114.38, modificado:214114.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD EL RAMONAL ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0004 - 150500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 150500 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1003, direccion:CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 EL RAMONAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE 2.4 KI, lon:-89.60638906, lat:20.80620771}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 214114.38 | 214114.38 | 214114.38 | 213745.21 | 213745.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-3, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:214114.38, importe_modificado:214114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980157/proyecto_FIN, 1980157/proyecto_INICIO, 1980157/proyecto_PROCESO, 1980157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301983320 | Proyecto de inversión | 21401.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21401.14, modificado:21401.14}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VILLA BONITA PROYECTO NO.221-03-0181 - 163058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA A 290 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.6104411, lat:20.91135124}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 21401.14 | 21401.14 | 21401.14 | 21094.99 | 21094.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121-4, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:21401.14, importe_modificado:21401.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.99}} | {1983320/proyecto_INICIO, 1983320/proyecto_PROCESO, 1983320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979007 | Proyecto de inversión | 6524606.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524606.9, modificado:6524606.9}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIBILCHALTÚN ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-02-0048 - 144970 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 144970 | S | 1889 | 1907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12585.0, meta_modificada:12585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:86, direccion:CALLE 19 CARRETERA DZIBILCHALTUN-CHABLEKAL INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 DE CHABLEKAL Y CALLE 20 DE DZIBILCHALTUN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA ENTRE EL PARADOR, lon:-89.5883912, lat:21.09800861}} | 2021-06-24 | 2021-10-06 | 6524606.9 | 6524606.9 | 6524606.9 | 6461112.36 | 6461112.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-110, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6524606.9, importe_modificado:6524606.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12585.0}} | {1979007/proyecto_INICIO, 1979007/proyecto_PROCESO, 1979007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973447 | Proyecto de inversión | 972902.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972902.27, modificado:972902.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0163 - 121871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121871 | S | 205 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLA NUEVA UBICADA EN CALLE 84, lon:-89.65646704, lat:20.90823552}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 972902.27 | 972902.27 | 972902.27 | 849330.59 | 849330.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-117-1, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:972902.27, importe_modificado:972902.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.67}} | {1973447/proyecto_INICIO, 1973447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973258 | Proyecto de inversión | 283520.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283520.88, modificado:283520.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-01-0236 - 121248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121248 | S | 112 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-C Y , CALLE 195 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHALE PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187E Y 189. AVANZAR 100 MTS, lon:-89.64323401, lat:20.89073015}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 283520.88 | 283520.88 | 283520.88 | 193828.94 | 193828.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-117-2, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:283520.88, importe_modificado:283520.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.2}} | {1973258/proyecto_PROCESO, 1973258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980125 | Proyecto de inversión | 220105.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220105.79, modificado:220105.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-02-0015 - 150322 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 150322 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN UBICADO EN CALLE 31 X 20 Y 22 DESPLAZARSE AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.64873882, lat:21.1052337}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 220105.79 | 220105.79 | 220105.79 | 219726.3 | 219726.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-10, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:220105.79, importe_modificado:220105.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980125/proyecto_INICIO, 1980125/proyecto_PROCESO, 1980125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980472 | Proyecto de inversión | 213204.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213204.16, modificado:213204.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP, PROYECTO NO. 221-02-0001 - 152004 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 AL ORIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP UBICADO EN CALLE 18 X , lon:-89.60981302, lat:20.83654013}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 213204.16 | 213204.16 | 213204.16 | 212836.56 | 212836.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:213204.16, importe_modificado:213204.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980472/proyecto_PROCESO, 1980472/proyecto_INICIO, 1980472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980497 | Proyecto de inversión | 301130.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301130.55, modificado:301130.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-02-0002 - 152067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152067 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR , lon:-89.67018639, lat:20.82658459}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 301130.55 | 301130.55 | 301130.55 | 300611.37 | 300611.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-1, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301130.55, importe_modificado:301130.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980497/proyecto_FIN, 1980497/proyecto_PROCESO, 1980497/proyecto_INICIO, 1980497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980541 | Proyecto de inversión | 193402.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193402.19, modificado:193402.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-02-0003 - 152244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152244 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE, lon:-89.66339145, lat:20.8167978}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 193402.19 | 193402.19 | 193402.19 | 193068.74 | 193068.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-2, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193402.19, importe_modificado:193402.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980541/proyecto_INICIO, 1980541/proyecto_PROCESO, 1980541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980562 | Proyecto de inversión | 198192.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198192.99, modificado:198192.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-02-0008 - 152333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152333 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DIRIGIRSE A, lon:-89.66599802, lat:20.81713299}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 198192.99 | 198192.99 | 198192.99 | 197851.28 | 197851.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-7, contratista:GMR950821SF1, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:198192.99, importe_modificado:198192.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980562/proyecto_INICIO, 1980562/proyecto_FIN, 1980562/proyecto_PROCESO, 1980562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980615 | Proyecto de inversión | 205761.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205761.26, modificado:205761.26}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-02-0005 - 152572 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152572 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR SOBRE LA C, lon:-89.70526654, lat:21.09621059}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 205761.26 | 205761.26 | 205761.26 | 205406.5 | 205406.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-4, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:205761.26, importe_modificado:205761.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980615/proyecto_INICIO, 1980615/proyecto_PROCESO, 1980615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973158 | Proyecto de inversión | 132057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132057.69, modificado:132057.69}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL , PROYECTO NO. 221-01-0385 - 120949 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120949 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO SOBRE L A CALLE 26 X 23 DIRIGIRSE AL SUR S, lon:-89.71404916, lat:21.01515673}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 132057.69 | 132057.69 | 132057.69 | 127175.98 | 127175.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102-3, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132057.69, importe_modificado:132057.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.2}} | {1973158/proyecto_INICIO, 1973158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974514 | Proyecto de inversión | 45958.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45958.76, modificado:45958.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO.221-01-0399 - 125681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125681 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 23 X 20A Y 20, lon:-89.65472809, lat:20.86340147}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 45958.76 | 45958.76 | 45958.76 | 40980.78 | 40980.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-117-3, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45958.76, importe_modificado:45958.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.78}} | {1974514/proyecto_PROCESO, 1974514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980627 | Proyecto de inversión | 212702.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212702.61, modificado:212702.61}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA ISABEL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-02-0007 - 152607 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152607 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:669, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 SANTA ISABEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA UBICADA EN CALLE 253 CARRETERA DZUNUNCANXMA, lon:-89.63756502, lat:20.85934817}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 212702.61 | 212702.61 | 212702.61 | 212335.88 | 212335.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-6, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:212702.61, importe_modificado:212702.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980627/proyecto_INICIO, 1980627/proyecto_PROCESO, 1980627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973172 | Proyecto de inversión | 504863.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504863.34, modificado:504863.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-01-0161 - 120995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120995 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 187-D2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 62A AVANZAR SOBRE, lon:-89.63648729, lat:20.89540778}} | 2021-06-30 | 2021-08-24 | 504863.34 | 504863.34 | 504863.34 | 497197.51 | 497197.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-114, contratista:URBANIKA HR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:504863.34, importe_modificado:504863.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.38}} | {1973172/proyecto_INICIO, 1973172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973173 | Proyecto de inversión | 72455.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72455.41, modificado:72455.41}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0194 - 120996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120996 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60-A INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-D2 Y CALLE 187-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 246 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.63820687, lat:20.89532431}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 72455.41 | 72455.41 | 72455.41 | 72330.49 | 72330.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102-1, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72455.41, importe_modificado:72455.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1973173/proyecto_INICIO, 1973173/proyecto_PROCESO, 1973173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973207 | Proyecto de inversión | 76173.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76173.71, modificado:76173.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO.221-02-0197 - 121103 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121103 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN CALLE 129 X 84 Y 86 AVANZAR, lon:-89.64356135, lat:20.92711754}} | 2021-06-30 | 2021-08-24 | 76173.71 | 76173.71 | 76173.71 | 64751.75 | 64751.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-114-2, contratista:URBANIKA HR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76173.71, importe_modificado:76173.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.37}} | {1973207/proyecto_INICIO, 1973207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973218 | Proyecto de inversión | 65142.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65142.03, modificado:65142.03}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0476 - 121133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121133 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 19A. AVANZ, lon:-89.70215086, lat:21.0237631}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 65142.03 | 65142.03 | 65142.03 | 60759.84 | 60759.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102-4, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65142.03, importe_modificado:65142.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.02}} | {1973218/proyecto_INICIO, 1973218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402011225 | Proyecto de inversión | 82589.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82589.07, modificado:82589.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 315807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 315807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-89.28026944, lat:21.09748481}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.26}} | {2011225/proyecto_INICIO, 2011225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002805 | Proyecto de inversión | 9612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9612.04, modificado:56868.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO, CCT 31DPR0184N, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-030 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:C. 32 109A, 97302 Komchén, Yuc., México, lon:-89.66491699, lat:21.10199749}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 56868.64 | 56868.64 | 9612.04 | 9612.04 | 9612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-390, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47256.6, importe_modificado:47256.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9612.04, importe_modificado:9612.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003604 | Adquisición | 3287455 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3287455.0, modificado:3295444.5}} | ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS Y ESPACIOS DE SERVICIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL CCT 31DIT0001U, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-006 | S | 419 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. 10, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.512153, lat:21.0695629}} | 2021-08-13 | 2021-09-26 | 3295444.49 | 3295145.8 | 3295145.8 | 3295145.8 | 3295145.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-031, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VICAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:188000.04, importe_modificado:188000.04}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-21-ADQ-LP-009, contratista:KAF SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3107145.76, importe_modificado:3107145.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210302003614 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:587921.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR YOC-CHEEN-AB CCT 31DCC2030S UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-025 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:C. 26 198, Teabo, 97910 Teabo, Yuc., México, lon:-89.2789793, lat:20.40267977}} | 2021-07-16 | 2021-10-21 | 587921.51 | 587921.51 | 587921.51 | 586426.56 | 586426.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-103, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:482696.76, importe_modificado:587921.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003623 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:719530.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 50 CCT 31DST2001O UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-026 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:C. 44 472, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.34198976, lat:20.53950803}} | 2021-07-16 | 2021-10-21 | 719530.23 | 719530.23 | 719530.23 | 717941.03 | 717941.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-104, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:600949.98, importe_modificado:719530.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009329 | Proyecto de inversión | 35595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35595.36, modificado:35595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN DEL MUNICIPIO DE TICUL - 276775 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276775 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 30 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTECENTRO DE YOTHOLIN EN LA CALLE 30 X 17A, lon:-89.45565313, lat:20.33173255}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009332 | Proyecto de inversión | 6444.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6444.75, modificado:6444.75}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN DEL MUNICIPIO DE TICUL - 276831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276831 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 30 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTECENTRO DE YOTHOLIN EN LA CALLE 30 X 17A, lon:-89.45570234, lat:20.33176826}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402010667 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PETO - 308429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 308429 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE 25 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, JUSTICIA SOCIAL SE ENCUENTRA A 22.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO, lon:-88.86014196, lat:19.93023986}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.21}} | {2010667/proyecto_INICIO, 2010667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001750 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:125699.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0106J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-026 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 23 213, Col. México, México Oriente, 97100 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60482478, lat:21.00076831}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 125699.98 | 125699.98 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-396, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80699.98, importe_modificado:80699.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007521 | Proyecto de inversión | 81854.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.62, modificado:81854.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195412 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195412 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 76, CALLE 37 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU, lon:-89.29689719, lat:20.21489592}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 42457.15 | 42457.15 | 42457.15 | 42457.15 | 42457.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}} | {2007521/proyecto_PROCESO, 2007521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007522 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195426 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195426 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUTZCAB Y CERCA DE UNA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL, lon:-89.46750683, lat:20.2271563}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2007522/proyecto_PROCESO, 2007522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007523 | Proyecto de inversión | 34236.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34236.83, modificado:34236.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES OTERO DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195431 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:147, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES OTERO, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA LOCALIDAD DE DOLORES OTERO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMI, lon:-89.42816081, lat:20.28497648}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26349.7 | 26349.7 | 26349.7 | 26349.7 | 26349.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2007523/proyecto_INICIO, 2007523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007524 | Proyecto de inversión | 245593.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245593.93, modificado:245593.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195441 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195441 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 24 A TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALT, lon:-89.27287489, lat:20.20453372}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 85097.97 | 85097.97 | 85097.97 | 85097.97 | 85097.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.91}} | {2007524/proyecto_INICIO, 2007524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007525 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XUL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195451 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUL AL SUR DE OXKUTZCAB Y CERCA DE UN PARQUE Y UNA IGLESIA, lon:-89.46229225, lat:20.10234932}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007526 | Proyecto de inversión | 163709.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163709.24, modificado:163709.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195460 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 22 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU, lon:-89.27519284, lat:20.19674099}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 84845.96 | 84845.96 | 84845.96 | 84845.96 | 84845.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.38}} | {2007526/proyecto_INICIO, 2007526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007527 | Proyecto de inversión | 157748.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157748.41, modificado:157748.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195463 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 55 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRTERA A TICUL, lon:-89.43224074, lat:20.30455393}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47324.53 | 47324.53 | 47324.53 | 47324.53 | 47324.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.24}} | {2007527/proyecto_INICIO, 2007527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007528 | Proyecto de inversión | 7949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7949.13, modificado:7949.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES OTERO DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195464 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195464 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:147, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES OTERO, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA LOCALIDAD DE DOLORES OTERO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMI, lon:-89.42779871, lat:20.28430111}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 2384.74 | 2384.74 | 2384.74 | 2384.74 | 2384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.81}} | {2007528/proyecto_INICIO, 2007528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007529 | Proyecto de inversión | 246436.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246436.56, modificado:245563.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195477 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 SACALUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 55 ESTÁ UBICADO EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN A 120 KILÓMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO., lon:-89.2913016, lat:20.20342637}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 115353.27 | 115353.27 | 115353.27 | 115353.27 | 115353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.45}} | {2007529/proyecto_INICIO, 2007529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007530 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195484 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195484 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, CALLE 37 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.4039595, lat:20.30086876}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2007530/proyecto_PROCESO, 2007530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007532 | Proyecto de inversión | 157748.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157748.41, modificado:157748.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195515 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195515 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 62, CALLE 59 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.4300578, lat:20.30284532}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47324.53 | 47324.53 | 47324.53 | 47324.53 | 47324.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.14}} | {2007532/proyecto_INICIO, 2007532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007533 | Proyecto de inversión | 81504.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81504.09, modificado:81504.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 195531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195531 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , SACALUM ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 18 KM AL ESTE DE MUNA Y 18 KM AL NOR, lon:-89.58773275, lat:20.48785927}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.51}} | {2007533/proyecto_PROCESO, 2007533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007534 | Proyecto de inversión | 35767.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35767.94, modificado:35767.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195534 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 32, CALLE 34 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 32 Y , lon:-89.27928589, lat:20.20001657}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 19323.52 | 19323.52 | 19323.52 | 19323.52 | 19323.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007535 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195536 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A XUL, lon:-89.41654406, lat:20.28881414}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007536 | Proyecto de inversión | 163008.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163008.18, modificado:163008.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 195547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195547 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 32 SACALUM ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 18 KM AL ESTE DE MUNA, lon:-89.59473194, lat:20.49720929}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 84820.6 | 84820.6 | 84820.6 | 84820.6 | 84820.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.16}} | {2007536/proyecto_INICIO, 2007536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007537 | Proyecto de inversión | 157748.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157748.41, modificado:157748.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195555 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195555 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 35 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A MEDI CUADRA DE UN, lon:-89.40349392, lat:20.31480362}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 103664.64 | 103664.64 | 103664.64 | 103664.64 | 103664.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.26}} | {2007537/proyecto_PROCESO, 2007537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007538 | Proyecto de inversión | 81504.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81504.09, modificado:81504.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 195564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195564 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 11 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. LA A, lon:-89.71127485, lat:20.49179477}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 60369.38 | 60369.38 | 60369.38 | 60369.38 | 60369.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.63}} | {2007538/proyecto_PROCESO, 2007538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007539 | Proyecto de inversión | 6485.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6485.15, modificado:6485.15}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195569 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195569 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 32, CALLE 34 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 32 Y , lon:-89.27925638, lat:20.20001846}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1945.55 | 1945.55 | 1945.55 | 1945.55 | 1945.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007540 | Proyecto de inversión | 394371.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394371.02, modificado:394371.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195577 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195577 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 45 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS HACIA EL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.41158617, lat:20.30892146}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 174651.43 | 174651.43 | 174651.43 | 174651.43 | 174651.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.4}} | {2007540/proyecto_INICIO, 2007540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007541 | Proyecto de inversión | 34120.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34120.29, modificado:34120.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195614 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195614 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO SE ENCUENTRA A 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA IGLESIA PRI, lon:-89.14767956, lat:20.07704447}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007542 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195627 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE UNA IGLESIA, lon:-89.40312529, lat:20.3019416}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2007542/proyecto_PROCESO, 2007542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007544 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195637 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195637 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 53, CALLE 32 EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO AA DOS CUADRAS DEUN PARQUE, lon:-89.40439496, lat:20.29652199}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2007544/proyecto_INICIO, 2007544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007545 | Proyecto de inversión | 81504.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81504.09, modificado:81504.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 195649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195649 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 30 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. LA A, lon:-89.71684462, lat:20.48799564}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | 42410.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}} | {2007545/proyecto_INICIO, 2007545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007546 | Proyecto de inversión | 7945.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945.66, modificado:7945.66}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195654 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO SE ENCUENTRA A 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA IGLESIA PRI, lon:-89.14766661, lat:20.07742235}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007547 | Proyecto de inversión | 236622.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236622.61, modificado:236622.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195655 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 50 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 52 LA VIVIENDA ESTA AL SUR DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.42040826, lat:20.29808381}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 127326.9 | 127326.9 | 127326.9 | 127326.9 | 127326.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.1}} | {2007547/proyecto_PROCESO, 2007547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007548 | Proyecto de inversión | 244512.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244512.28, modificado:244512.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 195662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195662 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 12 A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 A Y CALLE 31, CALLE 14 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. , lon:-89.70514229, lat:20.47933966}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 109271.83 | 109271.83 | 109271.83 | 109271.83 | 109271.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.26}} | {2007548/proyecto_INICIO, 2007548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007549 | Proyecto de inversión | 6493.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.63, modificado:6493.63}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195669 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195669 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , BECANCHÉN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL., lon:-89.21851072, lat:19.8742667}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | 1948.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007550 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195674 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO EN EL BARRIO ARCADIO SANTOYO SOBRE LA CALLE 37 EN LA MERA ESQUINA, lon:-89.42118042, lat:20.31627811}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | 23662.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2007550/proyecto_INICIO, 2007550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007551 | Proyecto de inversión | 81826.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81826.82, modificado:81826.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 195683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195683 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , TIPIKAL ES EL NOMBRE DE UNA LOCALIDAD Y DE UN PEQUEÑO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO MAYA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MANÍ AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO 8, lon:-89.33780482, lat:20.40928257}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.05}} | {2007551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007552 | Proyecto de inversión | 156836.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156836.08, modificado:156836.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195706 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195706 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97984 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA NUEVO AL ORIENTE DE TEKAX CERCA DE LA FRONTERA CON CAMPECHE, lon:-89.57719518, lat:19.89118642}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 15683.61 | 15683.61 | 15683.61 | 15683.61 | 15683.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2007552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007553 | Proyecto de inversión | 35606.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35606.87, modificado:35606.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195712 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195712 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN SE ENCUENTRA A 37 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE UBICA HACIA UNA CUADRA AL NORTE DE LA IG, lon:-89.21904217, lat:19.87684771}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10682.06 | 10682.06 | 10682.06 | 10682.06 | 10682.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007554 | Proyecto de inversión | 409134.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409134.11, modificado:409134.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 195720 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195720 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 25 MANÍ ES UNA CIUDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. SE SITÚA A 100 KM EN EL SUR SUDESTE DE MÉR, lon:-89.39270821, lat:20.38942651}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 245480.47 | 245480.47 | 245480.47 | 245480.47 | 245480.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.9}} | {2007554/proyecto_INICIO, 2007554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007555 | Proyecto de inversión | 163653.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163653.64, modificado:163653.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANÍ - 195741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195741 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 25 MANÍ ES UNA CIUDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. SE SITÚA A 100 KM EN EL SUR SUDESTE DE MÉR, lon:-89.39174769, lat:20.38634492}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.16}} | {2007555/proyecto_INICIO, 2007555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007556 | Proyecto de inversión | 156836.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156836.08, modificado:156836.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XAYA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195748 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195748 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.18930807, lat:20.29574635}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68311.83 | 68311.83 | 68311.83 | 68311.83 | 68311.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2007556/proyecto_INICIO, 2007556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007557 | Proyecto de inversión | 81965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81965.98, modificado:81965.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 195750 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195750 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 26 MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERAT, lon:-89.36497706, lat:20.47387982}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 46521.83 | 46521.83 | 46521.83 | 46521.83 | 46521.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.52}} | {2007557/proyecto_PROCESO, 2007557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007558 | Proyecto de inversión | 6478.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6478.41, modificado:6478.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195753 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195753 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 POR 35 Y 37, lon:-89.42145069, lat:20.31677283}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1943.53 | 1943.53 | 1943.53 | 1943.53 | 1943.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2007558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007559 | Proyecto de inversión | 491795.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491795.86, modificado:491795.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 195773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195773 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERAT, lon:-89.3633443, lat:20.47612184}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 274011.36 | 274011.36 | 274011.36 | 274011.36 | 274011.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.12}} | {2007559/proyecto_INICIO, 2007559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007560 | Proyecto de inversión | 78418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78418.04, modificado:78418.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 32 EL DOMICILIO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 11 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.2739962, lat:20.20511753}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 59262.29 | 59262.29 | 59262.29 | 59262.29 | 59262.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2007560/proyecto_PROCESO, 2007560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007562 | Proyecto de inversión | 245897.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245897.93, modificado:245897.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 195789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195789 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERATIVA. LA, lon:-89.37199661, lat:20.48017723}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 139192.16 | 139192.16 | 139192.16 | 139192.16 | 139192.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.56}} | {2007562/proyecto_INICIO, 2007562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007563 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 37 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA SALIDA A XAYA A UN COSTADO DE LA S, lon:-89.27710771, lat:20.20874573}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 74557.58 | 74557.58 | 74557.58 | 74557.58 | 74557.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2007563/proyecto_INICIO, 2007563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007564 | Proyecto de inversión | 81826.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81826.82, modificado:81826.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN - 195811 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195811 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y , DZAN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 42 KILÓMETR, lon:-89.47683124, lat:20.39429919}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47459.56 | 47459.56 | 47459.56 | 47459.56 | 47459.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.58}} | {2007564/proyecto_INICIO, 2007564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007566 | Proyecto de inversión | 6478.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6478.41, modificado:6478.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 195820 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195820 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:149, direccion:PUEBLO HUNTOCHAC, 97880 HUNTOCHAC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC SE ENCUENTRA A 62 KILÓMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A DOS CUADRAS Y MEDIAS AL SUROESTE DE LA I, lon:-89.50177631, lat:19.8040118}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1943.53 | 1943.53 | 1943.53 | 1943.53 | 1943.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2007566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007567 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:78837.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195826 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 57 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 POR 14 Y 16 A UNOS METROS DE LA TIENDA HNS, lon:-89.27007104, lat:20.19381557}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51789.39 | 51789.39 | 51789.39 | 51789.39 | 51789.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2007567/proyecto_PROCESO, 2007567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007568 | Proyecto de inversión | 245786.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245786.82, modificado:245786.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 195827 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195827 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 35 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y, lon:-89.30465083, lat:20.4286881}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 73736.05 | 73736.05 | 73736.05 | 73736.05 | 73736.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.35}} | {2007568/proyecto_PROCESO, 2007568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002930 | Proyecto de inversión | 57224.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57224.87, modificado:57224.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0975Y, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHÉ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-033 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:C. 21 412, 97307 Yuc., México, lon:-89.68961477, lat:21.15227605}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 57224.86 | 57224.86 | 57224.86 | 57224.86 | 57224.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-21-MANT-DIRECTA-162, contratista:MULTISERVICIOS CHULIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57224.87, importe_modificado:57224.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003800 | Proyecto de inversión | 1141470 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141470.0, modificado:1141470.0}} | Construcción de techumbre para área de comensales de cafetería, bodega y adquisición de mobiliario. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY - 21553 - OE | N | 0 | 0 | 746 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 185 & C. 90¿, San Antonio Xluch III, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6558608, lat:20.8965423}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1141470 | 1141470 | 1141470 | 1141470 | 1141470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el importe de modificado tenía incluido los rendimientos. Pero ya lo corregí y capture solo lo autorizado según convenio, trimestre:4.0, usuario:wendylcastrop, fecha:2022-01-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402006903 | Proyecto de inversión | 71578.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71578.01, modificado:71578.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64400 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL SUR YENDO A LA SALIDA DEL MUNICIPIO EN LA MERA ESQUINA, lon:-88.16417515, lat:20.59614628}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 71253.28 | 71253.28 | 71253.28 | 71253.28 | 71253.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006903/proyecto_PROCESO, 2006903/proyecto_FIN, 2006903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006904 | Proyecto de inversión | 951249.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951249.58, modificado:951249.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64403 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA DISTANCIA DE TEMOZÓN A MÉRIDA ES DE 166 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROX, lon:-88.20382064, lat:20.80311783}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 578131.56 | 578131.56 | 578131.56 | 578131.56 | 578131.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.2}} | {2006904/proyecto_INICIO, 2006904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006905 | Proyecto de inversión | 165117.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165117.36, modificado:165117.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64406 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64406 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CUCHILLA A ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.00442379, lat:20.59392408}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 165084.25 | 165084.25 | 165084.25 | 165084.25 | 165084.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006905/proyecto_INICIO, 2006905/proyecto_FIN, 2006905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006906 | Proyecto de inversión | 143594.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143594.51, modificado:143594.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64419 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64419 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 14 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 17 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19 KANCABDZONOT YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.70634512, lat:20.50823535}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 140930.78 | 140930.78 | 140930.78 | 140930.78 | 140930.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006906/proyecto_PROCESO, 2006906/proyecto_INICIO, 2006906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006907 | Proyecto de inversión | 79270.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79270.8, modificado:79270.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 64432 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64432 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA A X UCH, lon:-88.19481668, lat:20.80103354}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 61413.81 | 61413.81 | 61413.81 | 61413.81 | 61413.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006907/proyecto_PROCESO, 2006907/proyecto_INICIO, 2006907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006908 | Proyecto de inversión | 82242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82242.64, modificado:82242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 64466 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64466 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 8 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE L, lon:-88.31240567, lat:20.71363063}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 81430.09 | 81430.09 | 81430.09 | 81430.09 | 81430.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006908/proyecto_INICIO, 2006908/proyecto_PROCESO, 2006908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006910 | Proyecto de inversión | 35898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35898.63, modificado:35898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64479 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 18 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 ENTRE 19 Y 21LIBRE UNIÓN YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.80830165, lat:20.70858453}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35245.71 | 35245.71 | 35245.71 | 35245.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006910/proyecto_PROCESO, 2006910/proyecto_FIN, 2006910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006911 | Proyecto de inversión | 82558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82558.68, modificado:82558.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 64483 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64483 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD CASI AL FINAL DE LA CABECERA ES CALLE NUEVA, lon:-89.00266898, lat:20.58987859}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | 82547.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006911/proyecto_PROCESO, 2006911/proyecto_FIN, 2006911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006912 | Proyecto de inversión | 88120.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88120.23, modificado:88120.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64492 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 18 POR 15 Y 17, lon:-88.82348591, lat:20.55305646}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 26436.07 | 26436.07 | 26436.07 | 26436.07 | 26436.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006912/proyecto_PROCESO, 2006912/proyecto_INICIO, 2006912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006913 | Proyecto de inversión | 79340.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79340.86, modificado:79340.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 64498 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64498 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.4139799, lat:20.35774372}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 67421.14 | 67421.14 | 67421.14 | 67421.14 | 67421.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006913/proyecto_PROCESO, 2006913/proyecto_FIN, 2006913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006914 | Proyecto de inversión | 35898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35898.63, modificado:35898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64508 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 TAHDZIBICHÉN YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.83205547, lat:20.45168074}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35298.17 | 35298.17 | 35298.17 | 35298.17 | 35298.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006914/proyecto_FIN, 2006914/proyecto_INICIO, 2006914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006916 | Proyecto de inversión | 164485.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164485.28, modificado:164485.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANXOC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64516 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64516 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 18 PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 KANXOC ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID. SE ENCUENTRA EN EL ORIENTE DEL ESTA, lon:-88.10078686, lat:20.61778999}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 164400.43 | 164400.43 | 164400.43 | 164400.43 | 164400.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2006916/proyecto_PROCESO, 2006916/proyecto_FIN, 2006916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006919 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 64576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64576 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZINUP SE ENCUENTRA A 22 KILOMETROS DE DISTANCIA HACIA EL OESTE DEL LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION ESTA A UNA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA , lon:-88.24558611, lat:20.64772889}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 52300.62 | 52300.62 | 52300.62 | 52300.62 | 52300.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006919/proyecto_PROCESO, 2006919/proyecto_INICIO, 2006919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006920 | Proyecto de inversión | 35898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35898.63, modificado:35898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64581 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64581 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE ENTRE 19 TIXCACALTUYUB YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.91204559, lat:20.49263332}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35146.95 | 35146.95 | 35146.95 | 35146.95 | 35146.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006920/proyecto_FIN, 2006920/proyecto_INICIO, 2006920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006922 | Proyecto de inversión | 733991.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733991.83, modificado:733991.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 64592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64592 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.2681272, lat:20.60175605}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 605534.7 | 605534.7 | 605534.7 | 605534.7 | 605534.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2006922/proyecto_FIN, 2006922/proyecto_PROCESO, 2006922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007569 | Proyecto de inversión | 86860.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86860.39, modificado:86860.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 195847 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195847 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOX ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-89.00372942, lat:20.20503154}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.99}} | {2007569/proyecto_INICIO, 2007569/proyecto_FIN, 2007569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007570 | Proyecto de inversión | 237099.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237099.67, modificado:237099.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195849 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195849 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 53 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.27834276, lat:20.19939696}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 220052 | 220052 | 220052 | 220052 | 220052 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007570/proyecto_PROCESO, 2007570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007571 | Proyecto de inversión | 143897.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143897.5, modificado:143897.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195859 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 7 POR 32 Y 36, lon:-88.9245245, lat:20.14000549}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 115145.93 | 115145.93 | 115145.93 | 115145.93 | 115145.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.64}} | {2007571/proyecto_PROCESO, 2007571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007572 | Proyecto de inversión | 434301.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434301.97, modificado:434301.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 195865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195865 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 22 CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL E, lon:-89.01803851, lat:20.16862965}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 418607.83 | 418607.83 | 418607.83 | 418607.83 | 418607.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.9}} | {2007572/proyecto_PROCESO, 2007572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007573 | Proyecto de inversión | 790332.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790332.22, modificado:790332.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195877 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.27677837, lat:20.20135033}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 730364.35 | 730364.35 | 730364.35 | 730364.35 | 730364.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.8}} | {2007573/proyecto_INICIO, 2007573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007574 | Proyecto de inversión | 25674.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25674.68, modificado:25674.68}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195878 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 7 POR 32 Y 36, lon:-88.92443464, lat:20.13999542}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7702.41 | 7702.41 | 7702.41 | 7702.41 | 7702.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.64}} | {2007574/proyecto_INICIO, 2007574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007575 | Proyecto de inversión | 86860.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86860.39, modificado:86860.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 195885 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195885 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL ESTADO Y APROXI, lon:-89.01504035, lat:20.1668281}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | 83721.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.98}} | {2007575/proyecto_INICIO, 2007575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007576 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195893 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195893 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21, lon:-88.91022353, lat:20.13120298}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007576/proyecto_PROCESO, 2007576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007577 | Proyecto de inversión | 173720.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173720.79, modificado:173720.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 195900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195900 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 20 CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL E, lon:-89.01538368, lat:20.17641564}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | 167443.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.96}} | {2007577/proyecto_PROCESO, 2007577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007578 | Proyecto de inversión | 395166.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395166.11, modificado:395166.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195901 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 65 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ES LA ULTIMA CALLE, lon:-89.28319068, lat:20.19545707}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 356147.37 | 356147.37 | 356147.37 | 356147.37 | 356147.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.9}} | {2007578/proyecto_INICIO, 2007578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007579 | Proyecto de inversión | 81826.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81826.82, modificado:81826.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 195919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195919 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CI, lon:-89.35183978, lat:20.26698355}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.89}} | {2007579/proyecto_PROCESO, 2007579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007580 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21, lon:-88.91027181, lat:20.13118787}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007580/proyecto_PROCESO, 2007580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007582 | Proyecto de inversión | 81826.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81826.82, modificado:81826.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 195940 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195940 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUD, lon:-89.33717797, lat:20.26701152}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.89}} | {2007582/proyecto_PROCESO, 2007582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007583 | Proyecto de inversión | 237099.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237099.67, modificado:237099.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195942 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195942 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 47 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.28085135, lat:20.20417149}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 82109.08 | 82109.08 | 82109.08 | 82109.08 | 82109.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007583/proyecto_INICIO, 2007583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007584 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195943 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31, CALLE 33 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 16 POR 31 Y 33, lon:-88.91584446, lat:20.12375259}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007584/proyecto_INICIO, 2007584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007585 | Proyecto de inversión | 81826.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81826.82, modificado:81826.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 195957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195957 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUD, lon:-89.33771584, lat:20.26468535}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | 24548.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.89}} | {2007585/proyecto_INICIO, 2007585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007586 | Proyecto de inversión | 158066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158066.44, modificado:158066.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195961 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE 44 POR 47 Y 49 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-89.28360624, lat:20.20446185}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 78855.52 | 78855.52 | 78855.52 | 78855.52 | 78855.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.16}} | {2007586/proyecto_PROCESO, 2007586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007587 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195971 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31, CALLE 33 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 16 POR 31 Y 33, lon:-88.91591956, lat:20.12355615}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007587/proyecto_INICIO, 2007587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007588 | Proyecto de inversión | 711299 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711299.0, modificado:711299.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 195978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195978 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 39 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 37 POR 44 Y 46 EN EL NORTECENTRO DE LA LOCALI, lon:-89.28104814, lat:20.21004403}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 329315.49 | 329315.49 | 329315.49 | 329315.49 | 329315.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.22}} | {2007588/proyecto_INICIO, 2007588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007589 | Proyecto de inversión | 163653.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163653.64, modificado:163653.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 195980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195980 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 20 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE, lon:-89.34830459, lat:20.25669843}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | 49096.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.78}} | {2007589/proyecto_PROCESO, 2007589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007591 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 195991 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195991 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 59, CALLE 61 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 28 POR 59 Y 61, lon:-88.91948948, lat:20.11059113}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007591/proyecto_PROCESO, 2007591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007592 | Proyecto de inversión | 92528.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92528.02, modificado:92528.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 195994 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 195994 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 20 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 X 41, lon:-89.04463168, lat:20.06705118}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 89292.84 | 89292.84 | 89292.84 | 89292.84 | 89292.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-056-2021, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4640384.63, importe_modificado:4640384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.93}} | {2007592/proyecto_PROCESO, 2007592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001001 | Proyecto de inversión | 8591011.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8591011.36, modificado:7298618.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12, DIRECCIÓN, BARDA PERIMETRAL, PLAZA CIVICA, DOMO, PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 31DPR0026Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-001 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.64, meta_modificada:410.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:96 POR 59 Y 67 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-12 | 2021-12-10 | 7298618.99 | 7298618.99 | 4584685.7 | 4559765.62 | 4559765.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-078, contratista:SAUJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7298618.99, importe_modificado:7298618.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006923 | Proyecto de inversión | 35898.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35898.63, modificado:35898.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64608 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALL 25 ENTRE 14 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.81983248, lat:20.54724274}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35239.92 | 35239.92 | 35239.92 | 35239.92 | 35239.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006923/proyecto_INICIO, 2006923/proyecto_FIN, 2006923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006924 | Proyecto de inversión | 71797.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71797.25, modificado:71797.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64650 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64650 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN, lon:-88.82390944, lat:20.551653}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 70596.5 | 70596.5 | 70596.5 | 70596.5 | 70596.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006924/proyecto_FIN, 2006924/proyecto_INICIO, 2006924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006926 | Proyecto de inversión | 179493.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179493.13, modificado:179493.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 64688 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 64688 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL ORIENTE DEL CENTRO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-88.67411588, lat:20.53988856}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 176229.19 | 176229.19 | 176229.19 | 176229.19 | 176229.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006926/proyecto_INICIO, 2006926/proyecto_FIN, 2006926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006927 | Proyecto de inversión | 157941.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157941.56, modificado:157941.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EBTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65080 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65080 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EBTÚN LO PUEDES ENCONTRAR A 6.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA EN DIRECCION ESTE DEL PALACIO, lon:-88.26087003, lat:20.66520127}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 137638.71 | 137638.71 | 137638.71 | 137638.71 | 137638.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006927/proyecto_PROCESO, 2006927/proyecto_FIN, 2006927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006929 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65093 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65093 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 158 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.19001673, lat:20.69979737}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006929/proyecto_INICIO, 2006929/proyecto_FIN, 2006929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006933 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANXOC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65118 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65118 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC MUNICIPION DE VALLADOLID EN LA CALLE 23 POR 16 Y 18, lon:-88.09943045, lat:20.61808425}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68813.62 | 68813.62 | 68813.62 | 68813.62 | 68813.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006933/proyecto_PROCESO, 2006933/proyecto_INICIO, 2006933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006934 | Proyecto de inversión | 250523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250523.03, modificado:250523.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 65125 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65125 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA DISTANCIA DE UAYMA A MÉRIDA ES DE 175 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMADAMEN, lon:-88.31478211, lat:20.71677516}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 246344.78 | 246344.78 | 246344.78 | 246344.78 | 246344.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2006934/proyecto_INICIO, 2006934/proyecto_FIN, 2006934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006936 | Proyecto de inversión | 79391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.24, modificado:79391.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PABALAM DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65130 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65130 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-87.82800888, lat:20.73674727}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 69070.38 | 69070.38 | 69070.38 | 69070.38 | 69070.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2006936/proyecto_INICIO, 2006936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006938 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANXOC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65149 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 24 POR 21 Y 23, lon:-88.0958223, lat:20.61284595}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68802.14 | 68802.14 | 68802.14 | 68802.14 | 68802.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006938/proyecto_FIN, 2006938/proyecto_INICIO, 2006938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006939 | Proyecto de inversión | 555738.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555738.71, modificado:555738.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65151 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 22 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-87.67039448, lat:20.85916644}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 377435.81 | 377435.81 | 377435.81 | 377435.81 | 377435.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.88}} | {2006939/proyecto_PROCESO, 2006939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006940 | Proyecto de inversión | 35789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35789.0, modificado:35789.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EBTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65158 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65158 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-88.26244717, lat:20.66759042}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 34825.7 | 34825.7 | 34825.7 | 34825.7 | 34825.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006940/proyecto_FIN, 2006940/proyecto_PROCESO, 2006940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006941 | Proyecto de inversión | 157941.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157941.56, modificado:157941.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65174 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 5, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 12 POR 5 Y 7, lon:-88.23868561, lat:20.73703807}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 137684.59 | 137684.59 | 137684.59 | 137684.59 | 137684.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006941/proyecto_INICIO, 2006941/proyecto_FIN, 2006941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006943 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EBTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65181 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-88.26249008, lat:20.66763057}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006943/proyecto_INICIO, 2006943/proyecto_FIN, 2006943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006945 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65186 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 25 EL MUNUCIPIO DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 158 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.19586824, lat:20.70089809}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006945/proyecto_FIN, 2006945/proyecto_PROCESO, 2006945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006946 | Proyecto de inversión | 317564.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317564.97, modificado:317564.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65188 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65188 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 12 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-87.66627313, lat:20.86001814}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 233563.77 | 233563.77 | 233563.77 | 233563.77 | 233563.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.4}} | {2006946/proyecto_INICIO, 2006946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008535 | Proyecto de inversión | 78874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78874.2, modificado:78874.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 245208 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 245208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:91, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 97880 LUIS DONALDO COLOSIO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACC, lon:-89.45746713, lat:20.25232764}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | 51832.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2008535/proyecto_INICIO, 2008535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007593 | Proyecto de inversión | 158066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158066.44, modificado:158066.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196001 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196001 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 54 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNCIPIO A MEDIA CUADRA DE UN PARQUE, lon:-89.28954388, lat:20.20280836}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 148200.53 | 148200.53 | 148200.53 | 148200.53 | 148200.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.16}} | {2007593/proyecto_PROCESO, 2007593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007594 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196018 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196018 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 59, CALLE 61 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 28 POR 59 Y 61, lon:-88.91946802, lat:20.11058105}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007594/proyecto_PROCESO, 2007594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007595 | Proyecto de inversión | 90949.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90949.98, modificado:90950.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 196021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196021 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DE MENOS DE MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENT, lon:-89.15745416, lat:20.33878297}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 27285.01 | 27285.01 | 27285.01 | 27285.01 | 27285.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007596 | Proyecto de inversión | 237099.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237099.67, modificado:237099.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196031 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, DOMICILIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKÁX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 54 ENTRE 33 Y 35 A UNA ESQUINA DE, lon:-89.28574609, lat:20.21372489}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 206409.94 | 206409.94 | 206409.94 | 206409.94 | 206409.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007596/proyecto_INICIO, 2007596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007598 | Proyecto de inversión | 88035.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88035.92, modificado:88035.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 196039 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196039 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28 A, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEABO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE TEA, lon:-89.2836874, lat:20.39638696}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 41164.2 | 41164.2 | 41164.2 | 41164.2 | 41164.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.89}} | {2007598/proyecto_PROCESO, 2007598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007599 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196048 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 4, CALLE 8 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 29 POR 4 Y 8, lon:-88.90942363, lat:20.12466577}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007599/proyecto_INICIO, 2007599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007600 | Proyecto de inversión | 86975.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86975.7, modificado:86975.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 196059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196059 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 14 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KI, lon:-89.64082407, lat:20.32666105}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007601 | Proyecto de inversión | 86975.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86975.7, modificado:86975.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM DEL MUNICIPIO DE SACALÚM - 196074 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196074 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SACALUM ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA , lon:-89.59563316, lat:20.49815395}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | 26092.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.62}} | {2007601/proyecto_PROCESO, 2007601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007602 | Proyecto de inversión | 87449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87449.2, modificado:87449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 196087 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196087 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , YAXHACHÉN ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.56713304, lat:20.05489052}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26234.76 | 26234.76 | 26234.76 | 26234.76 | 26234.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2007602/proyecto_INICIO, 2007602/proyecto_FIN, 2007602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007604 | Proyecto de inversión | 948398.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948398.67, modificado:948398.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196111 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196111 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 66, CALLE 51 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.29543138, lat:20.20973079}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 845986.15 | 845986.15 | 845986.15 | 845986.15 | 845986.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.96}} | {2007604/proyecto_PROCESO, 2007604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007606 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196139 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 4, CALLE 8 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 29 POR 4 Y 8, lon:-88.9092122, lat:20.12469304}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007606/proyecto_INICIO, 2007606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007607 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196154 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 32 POR 3 Y 5, lon:-88.92462915, lat:20.14266739}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007607/proyecto_PROCESO, 2007607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007608 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196158 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196158 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 47 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO AL SUR DEL YU, lon:-88.91660446, lat:20.11586781}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.23}} | {2007608/proyecto_PROCESO, 2007608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007609 | Proyecto de inversión | 473025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473025.7, modificado:473025.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196161 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, CALLE 53 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA A AKIL, lon:-89.29903566, lat:20.21060873}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 310736.32 | 310736.32 | 310736.32 | 310736.32 | 310736.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.94}} | {2007609/proyecto_PROCESO, 2007609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007610 | Proyecto de inversión | 630700.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630700.94, modificado:630700.94}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196175 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO , 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 EL DOMICILIO SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.28979834, lat:20.2136651}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 414315.09 | 414315.09 | 414315.09 | 414315.09 | 414315.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2007610/proyecto_INICIO, 2007610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007611 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196177 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 32 POR 3 Y 5, lon:-88.92459716, lat:20.14263729}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007611/proyecto_PROCESO, 2007611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007613 | Proyecto de inversión | 78837.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78837.62, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196191 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 47 VIVIENDA UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE UNA IGLESIA, lon:-89.28372648, lat:20.20553736}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007614 | Proyecto de inversión | 35974.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35974.37, modificado:35974.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196195 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196195 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21-B INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 54, CALLE 54-B LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 21B POR 54 Y 54B, lon:-88.93663449, lat:20.12978361}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | 28786.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {2007614/proyecto_PROCESO, 2007614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007615 | Proyecto de inversión | 412670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412670.62, modificado:412670.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196216 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196216 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 59 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 28 B, CALLE 61 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR , lon:-88.9209486, lat:20.11065158}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.9}} | {2007615/proyecto_PROCESO, 2007615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007616 | Proyecto de inversión | 709538.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709538.55, modificado:709538.55}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196221 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT AL NORTE DE TEKAX Y A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-89.29070073, lat:20.2895034}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.1}} | {2007616/proyecto_PROCESO, 2007616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003892 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:528989.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 31DPR0214R UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-028 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:C. 25 285, 97524 Teya, Yuc., México, lon:-89.06739593, lat:21.04874811}} | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 528989.84 | 528989.84 | 528989.84 | 528786.53 | 528786.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-106, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:528989.85, importe_modificado:528989.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003902 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:596044.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE CCT 31DCC0119H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POOP, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-029 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:8JJ2+6C Poop, Yuc., México, lon:-88.39894652, lat:20.33061335}} | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 596044.56 | 596044.56 | 596044.56 | 594471.33 | 594471.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-107, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:609184.29, importe_modificado:596044.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006948 | Proyecto de inversión | 6489.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6489.34, modificado:6489.34}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65199 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65199 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.27416324, lat:20.53781416}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1945.9 | 1945.9 | 1945.9 | 1945.9 | 1945.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006948/proyecto_FIN, 2006948/proyecto_PROCESO, 2006948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006949 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65209 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65209 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO SE ENCUENTRA A 6.1 KILOMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA L, lon:-88.15501164, lat:20.72311125}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68825.08 | 68825.08 | 68825.08 | 68825.08 | 68825.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006949/proyecto_FIN, 2006949/proyecto_PROCESO, 2006949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006950 | Proyecto de inversión | 317564.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317564.97, modificado:317564.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65212 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ES UN FRACCIONAMIENTO NUEVO NO TIENE NUMERACIÒN DE CALLE, lon:-87.6699493, lat:20.86664277}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 240109.33 | 240109.33 | 240109.33 | 240109.33 | 240109.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.4}} | {2006950/proyecto_PROCESO, 2006950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006952 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65228 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 11 POR 14 Y 16, lon:-88.11387275, lat:20.70251196}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68813.62 | 68813.62 | 68813.62 | 68813.62 | 68813.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006952/proyecto_PROCESO, 2006952/proyecto_FIN, 2006952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006953 | Proyecto de inversión | 6486.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6486.34, modificado:6486.34}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65229 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65229 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.26465669, lat:20.53597647}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1945.9 | 1945.9 | 1945.9 | 1945.9 | 1945.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006953/proyecto_INICIO, 2006953/proyecto_PROCESO, 2006953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006954 | Proyecto de inversión | 79391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.24, modificado:79391.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65232 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65232 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS ANTES DE SALIR DE LA LOCALIDAD AL SUR, lon:-87.67279343, lat:20.84756989}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 63300.12 | 63300.12 | 63300.12 | 63300.12 | 63300.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2006954/proyecto_PROCESO, 2006954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006955 | Proyecto de inversión | 79399.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79399.28, modificado:79399.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65235 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 37 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 35 X 26 Y 2, lon:-88.52973274, lat:20.83716679}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 79399.27 | 79399.27 | 79399.27 | 79399.27 | 79399.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006955/proyecto_FIN, 2006955/proyecto_INICIO, 2006955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006956 | Proyecto de inversión | 555738.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555738.71, modificado:555738.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65262 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 25 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-87.66747643, lat:20.85703669}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 390526.93 | 390526.93 | 390526.93 | 390526.93 | 390526.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.39}} | {2006956/proyecto_INICIO, 2006956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006957 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65263 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TIXHUALACTÚN ESTÁ SITUADO A 7.9 KILÓMETROS AL NOROESTE DE VALLADOLID LA ACCION ESTA UBICADA A DOS CUADRAS Y MEDIAS AL SUR DEL PALACIO MU, lon:-88.14523945, lat:20.64009271}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68799.99 | 68799.99 | 68799.99 | 68799.99 | 68799.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006957/proyecto_FIN, 2006957/proyecto_PROCESO, 2006957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006958 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 65270 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-88.3131849, lat:20.71926534}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006958/proyecto_FIN, 2006958/proyecto_INICIO, 2006958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006960 | Proyecto de inversión | 45052.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45052.98, modificado:45052.98}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 65288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65288 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA DISTANCIA DE UAYMA A MÉRIDA ES DE 175 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMADAMEN, lon:-88.3146762, lat:20.71675658}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 13515.89 | 13515.89 | 13515.89 | 13515.89 | 13515.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2006960/proyecto_PROCESO, 2006960/proyecto_INICIO, 2006960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006961 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65290 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID E LA CALLE 30 POR 45 Y 47, lon:-88.19446172, lat:20.68654696}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68881.77 | 68881.77 | 68881.77 | 68881.77 | 68881.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006961/proyecto_PROCESO, 2006961/proyecto_INICIO, 2006961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006962 | Proyecto de inversión | 25975.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25975.04, modificado:25975.04}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65313 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65313 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 18 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE YAXCABDZONOT SE LOCALIZA A 13.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA YUCATAN, lon:-88.70961587, lat:20.50813937}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 7792.51 | 7792.51 | 7792.51 | 7792.51 | 7792.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2006962/proyecto_INICIO, 2006962/proyecto_FIN, 2006962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006964 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 15 POR 20 Y 18, lon:-88.18969209, lat:20.70475445}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 68746.09 | 68746.09 | 68746.09 | 68746.09 | 68746.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006964/proyecto_FIN, 2006964/proyecto_INICIO, 2006964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006966 | Proyecto de inversión | 82595.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82595.07, modificado:82595.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.45200663, lat:20.47893245}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 77657.7 | 77657.7 | 77657.7 | 77657.7 | 77657.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2006966/proyecto_FIN, 2006966/proyecto_PROCESO, 2006966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006968 | Proyecto de inversión | 78970.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78970.78, modificado:78970.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65364 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XOCEN EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 5 POR 6 Y 8 A UNA CUADRA HACIA EL E, lon:-88.16450573, lat:20.59871728}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 52206.16 | 52206.16 | 52206.16 | 52206.16 | 52206.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006968/proyecto_PROCESO, 2006968/proyecto_FIN, 2006968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006969 | Proyecto de inversión | 6493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.76, modificado:6493.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65367 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65367 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 18 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION SE LOCALIZA A 17.9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.80835329, lat:20.70868452}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006969/proyecto_PROCESO, 2006969/proyecto_FIN, 2006969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007618 | Proyecto de inversión | 6418.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6418.67, modificado:6418.67}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196239 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21-B INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 54, CALLE 54-B LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 21B POR 54 Y 54B, lon:-88.93663449, lat:20.12975339}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | 1925.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.91}} | {2007618/proyecto_INICIO, 2007618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007620 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196254 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196254 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 15 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y, lon:-88.92788506, lat:20.13560756}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007621 | Proyecto de inversión | 788376.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788376.17, modificado:788376.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196255 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196255 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA AL SUR DE TEKAX Y A 1 CUADRA DE LA COMISARIA, lon:-89.25146014, lat:20.15096149}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 676152.92 | 676152.92 | 676152.92 | 676152.92 | 676152.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.5}} | {2007621/proyecto_PROCESO, 2007621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007623 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196274 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 37 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y, lon:-88.91281243, lat:20.12121591}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.23}} | {2007623/proyecto_PROCESO, 2007623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007624 | Proyecto de inversión | 179871.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179871.87, modificado:179871.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ DEL MUNICIPIO DE PETO - 196275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196275 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ SE ENCUENTRA A 30 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO LA ACCIÓN QUE SE REALIZARÁ SE UBICA FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL DE , lon:-88.91791971, lat:19.85484499}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 141990.25 | 141990.25 | 141990.25 | 141990.25 | 141990.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.25}} | {2007624/proyecto_PROCESO, 2007624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007625 | Proyecto de inversión | 236512.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236512.85, modificado:236512.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196280 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 46 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 48 VIVIENDA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.3482545, lat:20.19625843}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 202845.88 | 202845.88 | 202845.88 | 202845.88 | 202845.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.4}} | {2007625/proyecto_PROCESO, 2007625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007627 | Proyecto de inversión | 709538.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709538.55, modificado:709538.55}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196292 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 36 VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD A 7 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.34227974, lat:20.19243209}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | 608537.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.2}} | {2007627/proyecto_INICIO, 2007627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007628 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ DEL MUNICIPIO DE PETO - 196293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196293 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-88.91739399, lat:19.85436062}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007629 | Proyecto de inversión | 32093.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32093.35, modificado:32093.35}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ DEL MUNICIPIO DE PETO - 196294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196294 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ SE ENCUENTRA A 30 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO LA ACCIÓN QUE SE REALIZARÁ SE UBICA FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL DE , lon:-88.91791434, lat:19.85474408}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 9628.01 | 9628.01 | 9628.01 | 9628.01 | 9628.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.25}} | {2007629/proyecto_INICIO, 2007629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007632 | Proyecto de inversión | 78837.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78837.62, modificado:78837.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196304 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.34774072, lat:20.19489908}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2007632/proyecto_INICIO, 2007632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007633 | Proyecto de inversión | 142427.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142427.5, modificado:315350.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANEK DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196308 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN AL , lon:-89.33001177, lat:20.20007093}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 179019.45 | 179019.45 | 179019.45 | 179019.45 | 179019.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.28}} | {2007633/proyecto_INICIO, 2007633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007634 | Proyecto de inversión | 78837.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78837.62, modificado:78837.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196327 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 39 VIVIENDA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL PARQUE, lon:-89.34519865, lat:20.19512313}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | 67615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2007634/proyecto_PROCESO, 2007634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007637 | Proyecto de inversión | 157675.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157675.23, modificado:157675.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196342 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:191, direccion:PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 97986 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO AL SURESTE DE TEKAX CARRETERA BENCANCHEN TZUCACAB, lon:-89.18725121, lat:19.934015}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 47302.57 | 47302.57 | 47302.57 | 47302.57 | 47302.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007638 | Proyecto de inversión | 25974.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25974.52, modificado:25974.52}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CANEK DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196348 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN AL , lon:-89.33008687, lat:20.1999501}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003964 | Proyecto de inversión | 40336.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40336.87, modificado:71962.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DJN0227E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-082 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20¿ 324, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63577747, lat:21.03266644}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 71962.66 | 71962.66 | 40336.87 | 40336.87 | 40336.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-404, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31625.79, importe_modificado:31625.79}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40336.87, importe_modificado:40336.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003968 | Proyecto de inversión | 26222.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26222.6, modificado:87864.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DJN2014Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-083 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 88 216, San Antonio Xluch III, 97290 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65135574, lat:20.89904946}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 87864.63 | 87864.63 | 30740.14 | 30720.67 | 30720.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-389, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30024.09, importe_modificado:30024.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-21-MANT-DIRECTA-344, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9511.23, importe_modificado:9511.23}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17589.17, importe_modificado:17589.17}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-21-MANT-DIRECTA-341, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4517.54, importe_modificado:4517.54}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F)IDE-21-MANT-DIRECTA-172, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26222.6, importe_modificado:26222.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004005 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:506740.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CCT 31DPR0005L UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-031 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 50 447, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México, lon:-89.69902396, lat:20.9160525}} | 2021-07-19 | 2021-10-24 | 506740.18 | 506740.18 | 506740.18 | 506533.25 | 506533.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-109, contratista:E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:506740.15, importe_modificado:506740.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006972 | Proyecto de inversión | 157941.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157941.56, modificado:157941.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65386 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 2, CALLE 10 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 7 POR 2 Y 10, lon:-88.03747103, lat:20.78900494}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 104114.6 | 104114.6 | 104114.6 | 104114.6 | 104114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006972/proyecto_PROCESO, 2006972/proyecto_FIN, 2006972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006973 | Proyecto de inversión | 317597.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317597.13, modificado:317597.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 65392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65392 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 25, CALLE 16 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 141 X 29, lon:-88.52524826, lat:20.8381609}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | 238197.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2006973/proyecto_FIN, 2006973/proyecto_INICIO, 2006973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006975 | Proyecto de inversión | 6493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.76, modificado:6493.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65411 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65411 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN SE LOCALIZA A 11.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.8322054, lat:20.45174162}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006975/proyecto_INICIO, 2006975/proyecto_PROCESO, 2006975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006977 | Proyecto de inversión | 158739.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158739.36, modificado:158739.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65423 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65423 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 18 POR 21 Y 23, lon:-88.70948693, lat:20.50772737}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156414.01 | 156414.01 | 156414.01 | 156414.01 | 156414.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006977/proyecto_PROCESO, 2006977/proyecto_FIN, 2006977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006979 | Proyecto de inversión | 247785.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247785.2, modificado:247785.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUKMUC DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65430 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65430 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:PUEBLO TZUKMUC, 97758 TZUKMUC, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TZUKMUC DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.45598451, lat:20.59096088}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 232793.16 | 232793.16 | 232793.16 | 232793.16 | 232793.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2006979/proyecto_INICIO, 2006979/proyecto_FIN, 2006979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006980 | Proyecto de inversión | 6493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.76, modificado:6493.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65444 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB SE LOCALIDAD A 11.9 DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.91193598, lat:20.49259954}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006980/proyecto_FIN, 2006980/proyecto_INICIO, 2006980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006983 | Proyecto de inversión | 391712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391712.08, modificado:391712.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA - 65453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65453 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE Y , DZEAL ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE KAUA EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-88.43200818, lat:20.56633213}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 313369.66 | 313369.66 | 313369.66 | 313369.66 | 313369.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2006983/proyecto_INICIO, 2006983/proyecto_FIN, 2006983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006984 | Proyecto de inversión | 158739.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158739.36, modificado:158739.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65480 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65480 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 12 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 19 POR 10 Y 12, lon:-88.80503808, lat:20.70780624}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156414.84 | 156414.84 | 156414.84 | 156414.84 | 156414.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006984/proyecto_PROCESO, 2006984/proyecto_FIN, 2006984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006986 | Proyecto de inversión | 156684.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156684.83, modificado:156684.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 65505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65505 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11A PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCION SE ENCUENTRA 2 CUADRAS AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.29327517, lat:20.6412895}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 156684.82 | 156684.82 | 156684.82 | 156684.82 | 156684.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006986/proyecto_FIN, 2006986/proyecto_INICIO, 2006986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006987 | Proyecto de inversión | 6493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.76, modificado:6493.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65508 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.82374481, lat:20.55155254}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | 1948.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2006987/proyecto_PROCESO, 2006987/proyecto_FIN, 2006987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006989 | Proyecto de inversión | 71578.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71578.01, modificado:71578.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65534 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11, lon:-88.23750544, lat:20.73378709}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 69843.9 | 69843.9 | 69843.9 | 69843.9 | 69843.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006989/proyecto_PROCESO, 2006989/proyecto_FIN, 2006989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006991 | Proyecto de inversión | 952694.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952694.92, modificado:952694.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65554 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65554 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7-A, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 9 Y 7 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93791641, lat:20.6639359}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 831064.65 | 831064.65 | 831064.65 | 831064.65 | 831064.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.88}} | {2006991/proyecto_INICIO, 2006991/proyecto_PROCESO, 2006991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006992 | Proyecto de inversión | 476395.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476395.7, modificado:476395.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65555 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65555 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO HOMÓNIMO DEL ESTADO MEXICANO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN, lon:-88.63123594, lat:20.86943976}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 263826.14 | 263826.14 | 263826.14 | 263826.14 | 263826.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.52}} | {2006992/proyecto_PROCESO, 2006992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006994 | Proyecto de inversión | 71578.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71578.01, modificado:71578.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65594 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65594 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11, lon:-88.23719508, lat:20.73380848}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 69853.1 | 69853.1 | 69853.1 | 69853.1 | 69853.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2006994/proyecto_INICIO, 2006994/proyecto_FIN, 2006994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007641 | Proyecto de inversión | 315350.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315350.47, modificado:315350.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANEK DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196366 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196366 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE KANCAB Y TEKAX, lon:-89.32829713, lat:20.20010674}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 179749.77 | 179749.77 | 179749.77 | 179749.77 | 179749.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.28}} | {2007641/proyecto_PROCESO, 2007641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007642 | Proyecto de inversión | 37982.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37982.56, modificado:37982.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 196371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196371 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 KANCAB, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS , lon:-89.34121706, lat:20.26754141}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 31525.53 | 31525.53 | 31525.53 | 31525.53 | 31525.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2007642/proyecto_INICIO, 2007642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007644 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AYIM DOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196376 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:PUEBLO AYIM, 97986 AYIM DOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AYIM AL SUR DE TEKAX ENTRE LAS CARRETERAS DE TEKAX TZUCACAB Y SUDZAL CHICO NOHALAL COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE S, lon:-89.17188088, lat:19.77934538}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 23709.97 | 23709.97 | 23709.97 | 23709.97 | 23709.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007645 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196392 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 43 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL , lon:-88.92285509, lat:20.12046337}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}} | {2007645/proyecto_PROCESO, 2007645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007646 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196396 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 29 VIVIENDA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A 10 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.92908504, lat:20.1292313}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 69048.98 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007646/proyecto_PROCESO, 2007646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007648 | Proyecto de inversión | 19480.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19480.89, modificado:19480.89}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196402 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196402 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 38, CALLE 40 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 43 POR 38 Y 40, lon:-89.34496396, lat:20.1923616}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007650 | Proyecto de inversión | 235394.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235394.24, modificado:235394.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ DEL MUNICIPIO DE PETO - 196415 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196415 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-88.91765585, lat:19.85497617}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 169206.19 | 169206.19 | 169206.19 | 169206.19 | 169206.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.55}} | {2007650/proyecto_INICIO, 2007650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007651 | Proyecto de inversión | 247602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247602.37, modificado:247602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196417 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y, lon:-88.91543676, lat:20.12358134}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.69}} | {2007651/proyecto_PROCESO, 2007651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007652 | Proyecto de inversión | 106820.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106820.62, modificado:106820.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196425 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 33 POR 46 Y 48, lon:-89.34851521, lat:20.19676188}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.34}} | {2007652/proyecto_PROCESO, 2007652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007654 | Proyecto de inversión | 235394.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235394.24, modificado:235394.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196434 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196434 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 57, CALLE 30 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-88.91951965, lat:20.11177994}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 186051.84 | 186051.84 | 186051.84 | 186051.84 | 186051.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.64}} | {2007654/proyecto_INICIO, 2007654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007655 | Proyecto de inversión | 247602.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247602.37, modificado:247602.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196437 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196437 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN, UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL, lon:-88.91652961, lat:20.13008342}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | 74280.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.66}} | {2007655/proyecto_PROCESO, 2007655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007656 | Proyecto de inversión | 19480.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19480.89, modificado:19480.89}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196892 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196892 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZ, lon:-89.34855812, lat:20.19673168}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | 5844.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007657 | Proyecto de inversión | 156929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156929.5, modificado:156929.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196900 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196900 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE XOY, lon:-88.9366635, lat:20.12941089}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 124034.58 | 124034.58 | 124034.58 | 124034.58 | 124034.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {2007657/proyecto_PROCESO, 2007657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007658 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 196910 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196910 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 48 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 50 VIVIENDA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, lon:-88.92956901, lat:20.1356013}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007658/proyecto_INICIO, 2007658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007659 | Proyecto de inversión | 106820.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106820.62, modificado:106820.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 196916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 196916 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 33 POR 46 , lon:-89.34850012, lat:20.19680625}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | 79059.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.34}} | {2007659/proyecto_INICIO, 2007659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007660 | Proyecto de inversión | 156929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156929.5, modificado:156929.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197264 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE 37 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 10 A TRES CALLES DE LA CAPILLA FÁTIMA Y A DOS CUADRAS DEL REST, lon:-88.9127095, lat:20.12067695}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {2007660/proyecto_INICIO, 2007660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007661 | Proyecto de inversión | 491127.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491127.73, modificado:491127.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197286 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197286 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 45 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.27535545, lat:20.20268445}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 271511.63 | 271511.63 | 271511.63 | 271511.63 | 271511.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.78}} | {2007661/proyecto_INICIO, 2007661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007662 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197315 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 50 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17A, CALLE 52 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE XOY, lon:-88.93254108, lat:20.13415378}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007662/proyecto_INICIO, 2007662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007663 | Proyecto de inversión | 7945.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945.66, modificado:7945.66}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAC YAN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197345 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE ENCUENTRA A 43.20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREG, lon:-89.42009853, lat:19.83253494}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002044 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:546058.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIEL GARCIA MARQUEZ CCT 31DJN2069T UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-012 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 45 358, El Roble Agrícola I, 97255 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67472315, lat:20.91985575}} | 2021-07-14 | 2021-09-21 | 546058.82 | 546058.82 | 546058.82 | 546058.82 | 546058.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-090, contratista:MAS´ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:546058.83, importe_modificado:546058.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004019 | Proyecto de inversión | 27388.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27388.51, modificado:91853.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, CCT 31DPR0016R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-087 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 50-B 353, Plan de Ayala Sur, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62102532, lat:20.9062458}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 91853.06 | 91853.06 | 27388.5 | 27388.5 | 27388.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-21-MANT-DIRECTA-398, contratista:GRECIA LILI MARIN GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64464.56, importe_modificado:64464.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E)IDE-21-MANT-DIRECTA-172, contratista:MARIABNE MIRZA CANUL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27388.51, importe_modificado:27388.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004034 | Proyecto de inversión | 1339097.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339097.59, modificado:1337042.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH CCT 31DES2016Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-033 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 28 LB, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75548983, lat:20.87746842}} | 2021-07-19 | 2021-10-24 | 1337042.67 | 1337042.67 | 1337042.67 | 1337042.67 | 1337042.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-111, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1337042.68, importe_modificado:1337042.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004065 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:577585.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO CCT 31DJN0037N UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-036 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:C. vigésima primera 20, 97302 Dzityá, Yuc., México, lon:-89.67910051, lat:21.04917867}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 577585.17 | 577585.17 | 577585.17 | 576137.1 | 576137.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-204, contratista:GRUPO INMOBILIARIO APLA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599637.27, importe_modificado:577585.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006995 | Proyecto de inversión | 555794.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555794.98, modificado:555794.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO - 65601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65601 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO HOMÓNIMO DEL ESTADO MEXICANO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN, lon:-88.62799106, lat:20.86775556}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 312866.97 | 312866.97 | 312866.97 | 312866.97 | 312866.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2021, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4583905.55, importe_modificado:4583905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.74}} | {2006995/proyecto_PROCESO, 2006995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006996 | Proyecto de inversión | 476270.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476270.32, modificado:476270.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 65618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65618 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 POR 20 Y 25 DE LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, lon:-89.08138362, lat:20.4669717}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 394985.58 | 394985.58 | 394985.58 | 394985.58 | 394985.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2006996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006997 | Proyecto de inversión | 12987.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12987.52, modificado:12987.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65620 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-88.82567568, lat:20.54586066}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3896.26 | 3896.26 | 3896.26 | 3896.26 | 3896.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2006997/proyecto_INICIO, 2006997/proyecto_PROCESO, 2006997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006998 | Proyecto de inversión | 714521.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714521.19, modificado:714521.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65622 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93534757, lat:20.65699622}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 638509.02 | 638509.02 | 638509.02 | 638509.02 | 638509.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.64}} | {2006998/proyecto_PROCESO, 2006998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402006999 | Proyecto de inversión | 35789 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35789.0, modificado:35789.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65632 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHMUY SE ENCUENTRA A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL PALA, lon:-88.14249015, lat:20.75826857}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 34983.78 | 34983.78 | 34983.78 | 34983.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2006999/proyecto_INICIO, 2006999/proyecto_FIN, 2006999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007000 | Proyecto de inversión | 317513.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317513.54, modificado:317513.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA - 65637 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65637 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 SOTUTA ES UNA CIUDAD DEL CENTRO DE YUCATÁN MÉXICO Y CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SOTUTA. LOCALIZADA A 75 KILÓMETROS AL SUR ORIENT, lon:-89.00543241, lat:20.60034234}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 314314.19 | 314314.19 | 314314.19 | 314314.19 | 314314.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2007000/proyecto_FIN, 2007000/proyecto_PROCESO, 2007000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007001 | Proyecto de inversión | 793912.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793912.44, modificado:793912.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65714 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93633537, lat:20.664036}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 785871.57 | 785871.57 | 785871.57 | 785871.57 | 785871.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.9}} | {2007001/proyecto_INICIO, 2007001/proyecto_FIN, 2007001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007002 | Proyecto de inversión | 107958.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107958.24, modificado:107958.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE POOP DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65725 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65725 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POOP ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE UBICA EN DOMICILIO CO, lon:-88.40026634, lat:20.32992391}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007002/proyecto_INICIO, 2007002/proyecto_FIN, 2007002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007003 | Proyecto de inversión | 107367.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107367.01, modificado:107367.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65765 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO ESTÁ SITUADO A 6.1 KILÓMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.15629642, lat:20.72286039}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 104896.55 | 104896.55 | 104896.55 | 104896.55 | 104896.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007003/proyecto_PROCESO, 2007003/proyecto_INICIO, 2007003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007004 | Proyecto de inversión | 555738.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555738.71, modificado:555738.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65766 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93889145, lat:20.65099796}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 530630.15 | 530630.15 | 530630.15 | 530630.15 | 530630.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.79}} | {2007004/proyecto_PROCESO, 2007004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007006 | Proyecto de inversión | 215687.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215687.05, modificado:215687.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 65776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65776 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 A, CALLE 14 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA Z, lon:-88.20231484, lat:20.80616696}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 118918.78 | 118918.78 | 118918.78 | 118918.78 | 118918.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.88}} | {2007006/proyecto_INICIO, 2007006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007007 | Proyecto de inversión | 79378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.39, modificado:79378.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 65780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65780 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, lon:-89.08284856, lat:20.46068329}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007007/proyecto_PROCESO, 2007007/proyecto_FIN, 2007007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007008 | Proyecto de inversión | 32468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32468.8, modificado:32468.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 65781 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65781 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAXUNAH SE LOCALIZA A 18.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA, lon:-88.67519614, lat:20.54127533}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 9740.64 | 9740.64 | 9740.64 | 9740.64 | 9740.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2021, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5500055.93, importe_modificado:5500055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2007008/proyecto_FIN, 2007008/proyecto_INICIO, 2007008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007009 | Proyecto de inversión | 158782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158782.49, modificado:158782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65796 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65796 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 8 SIN CRUZAMIENTOS, lon:-87.93158016, lat:20.64895919}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 157194.67 | 157194.67 | 157194.67 | 157194.67 | 157194.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.98}} | {2007009/proyecto_INICIO, 2007009/proyecto_FIN, 2007009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007010 | Proyecto de inversión | 71578.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71578.01, modificado:71578.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65797 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE ENCUENTRA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL NORTE DEL PALA, lon:-88.11056827, lat:20.70443887}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 70633.91 | 70633.91 | 70633.91 | 70633.91 | 70633.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2007010/proyecto_INICIO, 2007010/proyecto_FIN, 2007010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007011 | Proyecto de inversión | 35947.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35947.84, modificado:35947.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 65801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65801 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO, lon:-88.20177881, lat:20.79950053}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 19819.8 | 19819.8 | 19819.8 | 19819.8 | 19819.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2007011/proyecto_INICIO, 2007011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007012 | Proyecto de inversión | 79378.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.39, modificado:79378.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 65814 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65814 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 11 EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, lon:-89.07991402, lat:20.47547967}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | 78695.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2021, contratista:INGENIERO CIVIL CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2590992.99, importe_modificado:2590992.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007012/proyecto_INICIO, 2007012/proyecto_PROCESO, 2007012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007013 | Proyecto de inversión | 107843.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107843.52, modificado:107843.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 65823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65823 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI, lon:-88.19506496, lat:20.80070033}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 59459.39 | 59459.39 | 59459.39 | 59459.39 | 59459.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.94}} | {2007013/proyecto_INICIO, 2007013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007014 | Proyecto de inversión | 12872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.28, modificado:12872.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65836 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNUCIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11, lon:-88.23744643, lat:20.73379462}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2007014/proyecto_INICIO, 2007014/proyecto_FIN, 2007014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007015 | Proyecto de inversión | 555738.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555738.71, modificado:555738.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65840 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 8 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93046527, lat:20.65387272}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 535291.23 | 535291.23 | 535291.23 | 535291.23 | 535291.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.79}} | {2007015/proyecto_PROCESO, 2007015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007017 | Proyecto de inversión | 71972.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71972.16, modificado:71972.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65849 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65849 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE UBICA EN, lon:-88.41565426, lat:20.35696939}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 44178.99 | 44178.99 | 44178.99 | 44178.99 | 44178.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2007017/proyecto_INICIO, 2007017/proyecto_FIN, 2007017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007018 | Proyecto de inversión | 12872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.28, modificado:12872.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65858 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11, lon:-88.23723382, lat:20.73364524}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2007018/proyecto_PROCESO, 2007018/proyecto_FIN, 2007018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007664 | Proyecto de inversión | 156929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156929.5, modificado:156929.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197367 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197367 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A TAHDZIU, lon:-88.92550826, lat:20.14167848}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.68}} | {2007664/proyecto_INICIO, 2007664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007665 | Proyecto de inversión | 34120.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34120.29, modificado:34120.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAC YAN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197371 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE ENCUENTRA A 43.20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA AC, lon:-89.42007816, lat:19.83235304}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007666 | Proyecto de inversión | 245563.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245563.87, modificado:107303.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197383 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 38 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU, lon:-89.27839691, lat:20.20520378}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 89171.91 | 89171.91 | 89171.91 | 89171.91 | 89171.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.47}} | {2007666/proyecto_PROCESO, 2007666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007667 | Proyecto de inversión | 5919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919.01, modificado:5919.01}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 197408 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197408 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 MANUEL CEPEDA PERAZA, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETR, lon:-89.34113332, lat:20.26744076}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | 1775.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-055-2021, contratista:S&K CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4642793.56, importe_modificado:4642793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.83}} | {2007667/proyecto_INICIO, 2007667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007668 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197443 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 71 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA YAXCOPOIL, lon:-88.91756557, lat:20.10583296}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007668/proyecto_INICIO, 2007668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007669 | Proyecto de inversión | 34120.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34120.29, modificado:34120.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197471 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197471 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO SE ENCUENTRA A 45.9 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lon:-89.57769276, lat:19.89180978}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | 10236.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2007669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007670 | Proyecto de inversión | 491127.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491127.73, modificado:491127.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197491 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197491 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.27955884, lat:20.21077901}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 244763.35 | 244763.35 | 244763.35 | 244763.35 | 244763.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.52}} | {2007670/proyecto_PROCESO, 2007670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007671 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197494 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197494 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 41 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 43 LA VIVIENDA SE UBICA A 6 CUADRAS DEL CENTRO HACIA AL SUR, lon:-88.92272601, lat:20.12063463}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007671/proyecto_PROCESO, 2007671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007672 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197551 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 33 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.91400413, lat:20.12320357}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007672/proyecto_PROCESO, 2007672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007673 | Proyecto de inversión | 410727.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410727.61, modificado:410727.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197561 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197561 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 56 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 54 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.28633527, lat:20.21466795}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 123218.28 | 123218.28 | 123218.28 | 123218.28 | 123218.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007674 | Proyecto de inversión | 78464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78464.75, modificado:78464.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197583 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA CHIKINDZONOT, lon:-88.91056613, lat:20.12807193}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | 62017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2007674/proyecto_INICIO, 2007674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007675 | Proyecto de inversión | 7945.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945.66, modificado:7945.66}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO SE ENCUENTRA A 45.9 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lon:-89.57774108, lat:19.89191281}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | 2383.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007676 | Proyecto de inversión | 246436.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246436.56, modificado:246436.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197588 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197588 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 59 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTURA PROMEDI, lon:-89.29651499, lat:20.20431395}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007677 | Proyecto de inversión | 107303.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107303.82, modificado:107303.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197597 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197597 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 56 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 56 POR 58 Y , lon:-89.28738838, lat:20.21466184}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 73640.08 | 73640.08 | 73640.08 | 73640.08 | 73640.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.68}} | {2007677/proyecto_PROCESO, 2007677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007679 | Proyecto de inversión | 164291.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164291.04, modificado:175308.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197603 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197603 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 72 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.29896412, lat:20.21124327}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 52592.63 | 52592.63 | 52592.63 | 52592.63 | 52592.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007681 | Proyecto de inversión | 156929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156929.5, modificado:156929.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197647 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 14 EL DOMICILIO SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA HACIA CHIKINDZONOT, lon:-88.91017324, lat:20.13117779}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 124034.57 | 138097.96 | 124034.57 | 124034.57 | 124034.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.76}} | {2007681/proyecto_INICIO, 2007681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007682 | Proyecto de inversión | 25974.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25974.52, modificado:25974.52}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197650 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197650 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 56 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 56 POR 58 Y , lon:-89.28740984, lat:20.21477259}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | 7792.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007683 | Proyecto de inversión | 164291.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164291.04, modificado:164291.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197678 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197678 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 76 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.29927371, lat:20.2112531}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007684 | Proyecto de inversión | 71535.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71535.88, modificado:71535.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197703 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197703 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 POR 47 Y , lon:-89.29816864, lat:20.21197497}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 54242.08 | 54242.08 | 54242.08 | 54242.08 | 54242.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.02}} | {2007684/proyecto_INICIO, 2007684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007685 | Proyecto de inversión | 82145.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82145.52, modificado:82145.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197731 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197731 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:PUEBLO SAN MARCOS, 97975 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN MARCOS ES PARTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTÁ SITUADA EN EL ESTADO DE YUCATÁN YU EN MÉXICO. LAS COORDENADAS DEL SATÉLITE DE SAN MA, lon:-89.32518576, lat:20.19622972}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007686 | Proyecto de inversión | 941576.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941576.98, modificado:941576.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 197780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197780 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 42 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA CAPILLA Y DOS CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALI, lon:-88.92760772, lat:20.13205636}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 744207.46 | 744207.46 | 744207.46 | 744207.46 | 744207.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.16}} | {2007686/proyecto_PROCESO, 2007686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007687 | Proyecto de inversión | 12970.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12970.3, modificado:12970.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197829 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 POR 47 Y , lon:-89.29820082, lat:20.2119025}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.02}} | {2007687/proyecto_PROCESO, 2007687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001252 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:563074.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CCT 31DCC0156L UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-005 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: CALLE 14 POR 19 , lon:-89.316961, lat:20.741484}} | 2021-07-13 | 2021-10-18 | 563074.77 | 563074.77 | 563074.77 | 563074.77 | 563074.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-083, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:563074.78, importe_modificado:563074.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302001263 | Proyecto de inversión | 65725.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65725.92, modificado:411310.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-004 | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 22 POR 3 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 411310.7 | 411310.7 | 65725.92 | 65725.92 | 65725.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-MANT-DIRECTA-410, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:345584.78, importe_modificado:345584.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-21-MANT-DIRECTA-155, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65725.92, importe_modificado:65725.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004090 | Proyecto de inversión | 1240592.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240592.79, modificado:829941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 31DJN0002Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-037 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:C. 20 337, Telchac, 97407 Telchac Puerto, Yuc., México, lon:-89.26360488, lat:21.34088824}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 829941.79 | 829941.79 | 802649.93 | 799793.74 | 799793.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-205, contratista:CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829941.79, importe_modificado:829941.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004102 | Proyecto de inversión | 28946.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28946.65, modificado:69734.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DPR1680T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-097 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 x 20 y, C. 20, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63003755, lat:21.00393339}} | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 69734.34 | 69734.34 | 28946.65 | 28946.65 | 28946.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-21-MANT-DIRECTA-385, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40787.69, importe_modificado:40787.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A)IDE-21-MANT-DIRECTA-171, contratista:ERIK ADOLFO BERTTOLINI MARTÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28946.65, importe_modificado:28946.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007023 | Proyecto de inversión | 6436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6436.14, modificado:6436.14}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65884 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHMUY SE ENCONTRA A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL S, lon:-88.142496, lat:20.75828543}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | 1930.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007023/proyecto_INICIO, 2007023/proyecto_FIN, 2007023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007024 | Proyecto de inversión | 79391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.24, modificado:79391.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65885 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65885 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 CRUZAMIENTOS SIN NUMERO DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX CERCA DE LA CALLE CAMINO BOLMAY, lon:-87.93652715, lat:20.64765524}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 77009.5 | 77009.5 | 77009.5 | 77009.5 | 77009.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2007024/proyecto_PROCESO, 2007024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007025 | Proyecto de inversión | 79391.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.72, modificado:79391.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65895 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA LLEGANDO DE LA CARRETERA CHANKOMCHIKINDZONOT EN LA CURVA, lon:-88.45136467, lat:20.47942951}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 79189.52 | 79189.52 | 79189.52 | 79189.52 | 79189.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007025/proyecto_INICIO, 2007025/proyecto_PROCESO, 2007025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007026 | Proyecto de inversión | 19308.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19308.42, modificado:19308.42}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65902 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO ESTÁ SITUADO A 6.1 KILÓMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNUCIPAL, lon:-88.15638493, lat:20.72287042}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 5792.53 | 5792.53 | 5792.53 | 5792.53 | 5792.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2007026/proyecto_INICIO, 2007026/proyecto_PROCESO, 2007026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007028 | Proyecto de inversión | 79391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.24, modificado:79391.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65917 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65917 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 13 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.92825798, lat:20.66190187}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 78597.33 | 78597.33 | 78597.33 | 78597.33 | 78597.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2007028/proyecto_PROCESO, 2007028/proyecto_FIN, 2007028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007030 | Proyecto de inversión | 38670.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38670.96, modificado:38670.96}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 65921 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65921 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 11 A TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA Z, lon:-88.20236982, lat:20.8061848}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 11601.29 | 11601.29 | 11601.29 | 11601.29 | 11601.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.88}} | {2007030/proyecto_PROCESO, 2007030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007032 | Proyecto de inversión | 12872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12872.28, modificado:12872.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 65931 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65931 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE ENCUENTRA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, lon:-88.11043952, lat:20.70433851}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | 3861.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5039625.54, importe_modificado:5039625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2007032/proyecto_INICIO, 2007032/proyecto_FIN, 2007032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007033 | Proyecto de inversión | 158782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158782.49, modificado:158782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65933 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO NO TIENE CALLE SIN EMBARGO SE UBICA EN LA CALLE PARALELA A LA CALLE 5 DEL LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.93697331, lat:20.6653663}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 150119.93 | 150119.93 | 150119.93 | 150119.93 | 150119.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.96}} | {2007033/proyecto_PROCESO, 2007033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007036 | Proyecto de inversión | 79391.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.72, modificado:79391.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICTEHÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 65946 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65946 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:PUEBLO NICTE-HA, 97758 NICTE-HÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NICTEHA DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.5908399, lat:20.59664517}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007036/proyecto_INICIO, 2007036/proyecto_FIN, 2007036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007037 | Proyecto de inversión | 6445.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6445.16, modificado:6445.16}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 65951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO, lon:-88.20191963, lat:20.79943589}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 1933.55 | 1933.55 | 1933.55 | 1933.55 | 1933.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2021, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5288051.16, importe_modificado:5288051.16}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.98}} | {2007037/proyecto_INICIO, 2007037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007038 | Proyecto de inversión | 32229.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32229.65, modificado:32229.65}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 65962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65962 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE BRECHA 7 Y CALLE 11, CALLE 8 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO ATRAS DEL PARQUE PRINCIPAL FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-88.26291941, lat:20.60311173}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 9668.9 | 9668.9 | 9668.9 | 9668.9 | 9668.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2007038/proyecto_FIN, 2007038/proyecto_PROCESO, 2007038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007039 | Proyecto de inversión | 79391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.24, modificado:79391.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65965 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65965 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 CRZAMIENTOS SN DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, lon:-87.92819506, lat:20.65829308}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 58284.15 | 58284.15 | 58284.15 | 58284.15 | 58284.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2007039/proyecto_INICIO, 2007039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007688 | Proyecto de inversión | 320461.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320461.87, modificado:320461.87}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197908 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 50, CALLE 52 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 50 Y , lon:-89.28472015, lat:20.21128841}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 247660.62 | 247660.62 | 247660.62 | 247660.62 | 247660.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.04}} | {2007688/proyecto_PROCESO, 2007688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007690 | Proyecto de inversión | 82145.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82145.52, modificado:82145.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 197986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 197986 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:24, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FELIPE SEGUNDO, 97987 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN FELIPE SEGUNDO ESTÁ SITUADO A 47.2 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL M, lon:-89.47142228, lat:19.81314677}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007691 | Proyecto de inversión | 58442.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58442.67, modificado:58442.67}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198003 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198003 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 50, CALLE 52 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 50 Y , lon:-89.28477379, lat:20.21129847}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 17532.81 | 17532.81 | 17532.81 | 17532.81 | 17532.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2007691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007692 | Proyecto de inversión | 71535.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71535.88, modificado:71535.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198049 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 46, CALLE 48 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 46 Y , lon:-89.28233761, lat:20.21015478}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 29221.13 | 29221.13 | 29221.13 | 29221.13 | 29221.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.16}} | {2007692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007693 | Proyecto de inversión | 409323.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409323.22, modificado:409323.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198054 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 26 PUEBLO KINIL, 97973 SAN FELIPE SEGUNDO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 24 KINIL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.13, lon:-89.13380938, lat:20.32271271}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 142684.54 | 142684.54 | 142684.54 | 142684.54 | 142684.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.9}} | {2007693/proyecto_PROCESO, 2007693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007695 | Proyecto de inversión | 82534.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82534.12, modificado:82534.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 198103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198103 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28B Y CALLE 30, CALLE 53 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA YAXCOPOIL, lon:-88.92457897, lat:20.11530673}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | 24760.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007696 | Proyecto de inversión | 165068.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165068.25, modificado:165068.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 198146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198146 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PRINCIPAL A CHIKINDZONOT, lon:-88.92045683, lat:20.13125334}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49520.48 | 49520.48 | 49520.48 | 49520.48 | 49520.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.68}} | {2007696/proyecto_INICIO, 2007696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007697 | Proyecto de inversión | 12970.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12970.3, modificado:12970.3}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198161 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 46, CALLE 48 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO DE OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 46, lon:-89.28249854, lat:20.21040649}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | 3891.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.16}} | {2007697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007698 | Proyecto de inversión | 246436.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246436.56, modificado:246436.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANEK DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198168 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.32882187, lat:20.199789}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | 73930.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.96}} | {2007698/proyecto_PROCESO, 2007698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007700 | Proyecto de inversión | 170601.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170601.43, modificado:170601.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198206 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198206 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 42, CALLE 44 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 42 Y , lon:-89.28555017, lat:20.19894413}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 147266.65 | 147266.65 | 147266.65 | 147266.65 | 147266.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2007700/proyecto_INICIO, 2007700/proyecto_FIN, 2007700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007701 | Proyecto de inversión | 82145.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82145.52, modificado:82145.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198323 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 97970 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE BENITO JUÁREZ ESTÁ SITUADO A 38.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN D, lon:-89.4982341, lat:19.91630576}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | 24643.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007702 | Proyecto de inversión | 412670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412670.62, modificado:412670.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETO DEL MUNICIPIO DE PETO - 198333 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198333 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 40 DOMICILIO UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA A LA LOCALIDAD DE XOY, lon:-88.92624581, lat:20.134143}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | 123801.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-059-2021, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5523979.7, importe_modificado:5523979.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.7}} | {2007702/proyecto_INICIO, 2007702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007703 | Proyecto de inversión | 39728.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39728.3, modificado:39728.3}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198429 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 42, CALLE 44 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 42 Y , lon:-89.28552871, lat:20.19894413}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11918.49 | 11918.49 | 11918.49 | 11918.49 | 11918.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-050-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1710993.47, importe_modificado:1710993.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2007703/proyecto_INICIO, 2007703/proyecto_FIN, 2007703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007704 | Proyecto de inversión | 327715.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327715.76, modificado:327715.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 198616 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198616 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEABO, 97910 BENITO JUÁREZ, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28 A, CALLE 33 SE LOCALIZA ENTRE LOS PARALELOS 20 19 Y 20 26 DE LATITUD NORTE Y LOS MERIDIANOS 89 11 Y 89 20 DE LONGITUD OESTE. LIMITA AL NORTE, lon:-89.28356201, lat:20.39659311}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 154658.41 | 154658.41 | 154658.41 | 154658.41 | 154658.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.44}} | {2007704/proyecto_INICIO, 2007704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007705 | Proyecto de inversión | 286143.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286143.53, modificado:51881.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198632 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198632 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 POR 22 Y , lon:-89.27334044, lat:20.19947751}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 15564.36 | 15564.36 | 15564.36 | 15564.36 | 15564.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.12}} | {2007705/proyecto_INICIO, 2007705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007706 | Proyecto de inversión | 488626.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488626.55, modificado:488626.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKOBENHALTÚN DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198703 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198703 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOBENHALTUN, 97884 X-KOBENHALTÚN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE X COBENHALTÚN SE LOCALIZA AL PONIENTE DE OXKUTZCAB ENTRE LAS LOCALIDADES DE XUL Y SAN MANUEL., lon:-89.52264787, lat:20.08040909}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 466669.72 | 466669.72 | 466669.72 | 466669.72 | 466669.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2007706/proyecto_FIN, 2007706/proyecto_PROCESO, 2007706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007709 | Proyecto de inversión | 51881.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51881.2, modificado:286143.53}} | EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198754 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 POR 22 Y , lon:-89.27335453, lat:20.19945738}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 234738.68 | 234738.68 | 234738.68 | 234738.68 | 234738.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.12}} | {2007709/proyecto_INICIO, 2007709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007710 | Proyecto de inversión | 81920.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81920.4, modificado:81920.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198755 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198755 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H, lon:-89.4021441, lat:20.31531676}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24576.12 | 24576.12 | 24576.12 | 24576.12 | 24576.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007043 | Proyecto de inversión | 19337.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19337.79, modificado:19337.79}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 65978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65978 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA TEPICH VALLADOLID, lon:-88.26597494, lat:20.59632411}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 5801.34 | 5801.34 | 5801.34 | 5801.34 | 5801.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2007043/proyecto_INICIO, 2007043/proyecto_PROCESO, 2007043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007044 | Proyecto de inversión | 79391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.24, modificado:79391.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 65979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65979 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA DISTANCIA ENTRE CHEMAX A MÉRIDA ES 189 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 90 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 2 HORAS Y 17 MINUTOS Y , lon:-87.94813223, lat:20.65387402}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 23817.37 | 23817.37 | 23817.37 | 23817.37 | 23817.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2021, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.140728144E7, importe_modificado:1.140728144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2007044/proyecto_INICIO, 2007044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007046 | Proyecto de inversión | 71834.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71834.35, modificado:12891.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 65983 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65983 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 1 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 3 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26245265, lat:20.60797497}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3867.56 | 3867.56 | 3867.56 | 3867.56 | 3867.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2007046/proyecto_PROCESO, 2007046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007047 | Proyecto de inversión | 12972.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12972.68, modificado:12972.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65987 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65987 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE ENCUENT, lon:-88.41544997, lat:20.35703514}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 3891.8 | 3891.8 | 3891.8 | 3891.8 | 3891.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.6}} | {2007047/proyecto_PROCESO, 2007047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007048 | Proyecto de inversión | 19459.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19459.02, modificado:19459.02}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 65992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 65992 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:RANCHERIA EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA PRINCIPAL, lon:-88.43096473, lat:20.31857976}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 5837.71 | 5837.71 | 5837.71 | 5837.71 | 5837.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.9}} | {2007048/proyecto_INICIO, 2007048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007050 | Proyecto de inversión | 158783.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158783.44, modificado:158783.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XANLÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66571 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66571 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:PUEBLO XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XALÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.49390301, lat:20.51765456}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 158445.57 | 158445.57 | 158445.57 | 158445.57 | 158445.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2007050/proyecto_FIN, 2007050/proyecto_PROCESO, 2007050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007053 | Proyecto de inversión | 107751.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107751.53, modificado:107751.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 66619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66619 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26653897, lat:20.5963731}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 107749.66 | 107749.66 | 107749.66 | 107749.66 | 107749.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2021, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3204434.0, importe_modificado:3204434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2007053/proyecto_INICIO, 2007053/proyecto_PROCESO, 2007053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007056 | Proyecto de inversión | 107958.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107958.24, modificado:107958.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 66635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66635 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.43103113, lat:20.31837849}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | 66268.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2021, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3667353.36, importe_modificado:3667353.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.81}} | {2007056/proyecto_PROCESO, 2007056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007058 | Proyecto de inversión | 323972.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323972.11, modificado:323972.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 66647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66647 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO SAN FRANCISCO CP. 97766 SAN FRANCISCO CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y CALLE SN ,, lon:-88.34455936, lat:20.65181349}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 323943.15 | 323943.15 | 323943.15 | 323943.15 | 323943.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2007058/proyecto_INICIO, 2007058/proyecto_FIN, 2007058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007061 | Proyecto de inversión | 107990.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107990.7, modificado:107990.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XAKABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 66661 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66661 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:PUEBLO XACABCHEN, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , , INTERIOR PUEBLO XACABCHEN, CP. 97766 XAKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , CALLE SN ,, lon:-88.52189234, lat:20.51118466}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 32397.21 | 32397.21 | 32397.21 | 32397.21 | 32397.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2007061/proyecto_INICIO, 2007061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007063 | Proyecto de inversión | 79391.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79391.72, modificado:79391.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 66683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66683 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XCALAKOOPXCALAKDZONOT EN LA LOCALIDAD DE XCATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM, lon:-88.54337669, lat:20.63246144}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | 69008.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5846393.75, importe_modificado:5846393.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007063/proyecto_FIN, 2007063/proyecto_INICIO, 2007063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007065 | Proyecto de inversión | 19483.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19483.89, modificado:19483.89}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XAKABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 66707 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66707 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:PUEBLO X-AKABCHEN, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAKABCHÈN SE ENCUENTRA UBICADA A 27.5 KULOMETROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA HACIA EL EST, lon:-88.52191243, lat:20.51116164}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 5845.17 | 5845.17 | 5845.17 | 5845.17 | 5845.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.9}} | {2007065/proyecto_PROCESO, 2007065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008664 | Proyecto de inversión | 79047.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79047.38, modificado:79047.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 248572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 248572 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DIRIGIÉNDOSE AL PONIENTE., lon:-89.3238325, lat:20.74088516}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | 76592.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2021, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1969723.8, importe_modificado:1969723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2008664/proyecto_FIN, 2008664/proyecto_INICIO, 2008664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007711 | Proyecto de inversión | 327681.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327681.59, modificado:327681.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198825 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 48 A EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD, lon:-89.41226677, lat:20.31607688}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 196608.95 | 196608.95 | 196608.95 | 196608.95 | 196608.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.56}} | {2007711/proyecto_PROCESO, 2007711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007712 | Proyecto de inversión | 107303.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107303.82, modificado:107303.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198848 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198848 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 34, CALLE 38 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 POR 34 Y , lon:-89.27662323, lat:20.20819197}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 52578.87 | 52578.87 | 52578.87 | 52578.87 | 52578.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.47}} | {2007712/proyecto_INICIO, 2007712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007713 | Proyecto de inversión | 81437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81437.76, modificado:81437.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198859 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 26 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 A Y CALLE 41, CALLE 28 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALID, lon:-89.39700113, lat:20.3050307}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 38086.78 | 38086.78 | 38086.78 | 38086.78 | 38086.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {2007713/proyecto_INICIO, 2007713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007715 | Proyecto de inversión | 162875.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162875.52, modificado:162875.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198906 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198906 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H, lon:-89.40505137, lat:20.32150728}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 76173.56 | 76173.56 | 76173.56 | 76173.56 | 76173.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.74}} | {2007715/proyecto_PROCESO, 2007715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007716 | Proyecto de inversión | 19455.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19455.45, modificado:19455.45}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 198911 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198911 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 34, CALLE 38 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 POR 34 Y , lon:-89.27662323, lat:20.20835307}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | 5836.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.47}} | {2007716/proyecto_INICIO, 2007716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007717 | Proyecto de inversión | 732939.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732939.83, modificado:732939.83}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198925 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198925 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 42 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 44 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD, lon:-89.41871512, lat:20.29053669}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 329125.5 | 329125.5 | 329125.5 | 329125.5 | 329125.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.68}} | {2007717/proyecto_INICIO, 2007717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007718 | Proyecto de inversión | 81437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81437.76, modificado:81437.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 54 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H, lon:-89.41700961, lat:20.31081363}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.52}} | {2007718/proyecto_PROCESO, 2007718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007719 | Proyecto de inversión | 81437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81437.76, modificado:35900.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 198996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 198996 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 62 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 62 B EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALID, lon:-89.42498587, lat:20.31075582}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-049-2021, contratista:TYGAR MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1266017.4, importe_modificado:1266017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007720 | Proyecto de inversión | 173982.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173982.63, modificado:173982.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUM DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199038 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:CALLE 6 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 8 TICUM ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6 X 5., lon:-89.21803564, lat:20.14932082}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 90270.56 | 90270.56 | 90270.56 | 90270.56 | 90270.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.36}} | {2007720/proyecto_PROCESO, 2007720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007722 | Proyecto de inversión | 86991.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86991.32, modificado:86991.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199089 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 32 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.27555303, lat:20.20814163}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49649.58 | 49649.58 | 49649.58 | 49649.58 | 49649.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.18}} | {2007722/proyecto_INICIO, 2007722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007723 | Proyecto de inversión | 175308.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175308.74, modificado:164291.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199145 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU, lon:-89.27950834, lat:20.21084949}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | 49287.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007724 | Proyecto de inversión | 87654.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87654.37, modificado:87654.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199179 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 34 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR, lon:-89.27810204, lat:20.20127481}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 26296.32 | 26296.32 | 26296.32 | 26296.32 | 26296.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007726 | Proyecto de inversión | 214607.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214607.64, modificado:214607.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199304 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 70, CALLE 72 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 70 Y , lon:-89.29801045, lat:20.20937396}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 131391.61 | 131391.61 | 131391.61 | 131391.61 | 131391.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.06}} | {2007726/proyecto_PROCESO, 2007726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007727 | Proyecto de inversión | 38910.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38910.9, modificado:38910.9}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199384 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 70, CALLE 72 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 70 Y , lon:-89.29801032, lat:20.20936833}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 11673.27 | 11673.27 | 11673.27 | 11673.27 | 11673.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.06}} | {2007727/proyecto_PROCESO, 2007727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007729 | Proyecto de inversión | 35606.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35606.87, modificado:35606.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 199410 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 199410 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 48, CALLE 50 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 48 Y , lon:-89.28786147, lat:20.2002106}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 27517.84 | 27517.84 | 27517.84 | 27517.84 | 27517.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-061-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7297762.98, importe_modificado:7297762.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.53}} | {2007729/proyecto_INICIO, 2007729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003289 | Proyecto de inversión | 679751.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Generación Interna de Caja (GIC), monto:339875.89, modificado:339875.89}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339875.89, modificado:339875.89}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BOLÓN DEL MUNICIPIO DE UMÁN DEL ESTADO DE YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | N/A | N | 0 | 0 | 1392 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Bolón, Yuc., México, lon:-89.831427, lat:20.849339}} | 2021-06-29 | 2021-11-25 | 539247.08 | 679751.78 | 365550.74 | 365550.74 | 365550.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-014-2021, contratista:Tecnoelectric del Sureste S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:679751.78, importe_modificado:679751.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2003289/proyecto_PROCESO, 2003289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: RADICADO FED 199,371.19 RADICADO GIC 339,875.89 , trimestre:4.0, usuario:youniaserratow, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:En el avance financiero verificar el monto comprometido, difiere del mencionado en el Anexo Trimestral enviado., trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302004217 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:459574.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA CCT 31DPR2105Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-038 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 100 660, 97295 Yuc., México, lon:-89.66472387, lat:20.8969346}} | 2021-08-30 | 2021-11-29 | 459574.74 | 459574.74 | 459574.74 | 457987.65 | 457987.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-206, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:519574.72, importe_modificado:459574.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007071 | Proyecto de inversión | 35996.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35996.9, modificado:35996.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 66765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66765 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 14 Y 16 ATRAS LA CALLE 11A DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA LOCALIDAD DE KAUA, lon:-88.41806654, lat:20.6201307}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007071/proyecto_PROCESO, 2007071/proyecto_INICIO, 2007071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007073 | Proyecto de inversión | 35996.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35996.9, modificado:35996.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 66790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 66790 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA LOCALIDAD DE KAUA, lon:-88.41309909, lat:20.61889057}} | 2021-05-31 | 2021-09-30 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | 35949.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2021, contratista:GRUPO MOES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2979633.07, importe_modificado:2979633.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007073/proyecto_INICIO, 2007073/proyecto_FIN, 2007073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007081 | Proyecto de inversión | 317597.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317597.15, modificado:317597.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM MUNICIPIO DE CONKAL - 95895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 95895 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 21 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE CAMINO A X-CUYUM EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 24 ATRAS LACARRETERA A XCUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALI, lon:-89.49984504, lat:21.04988315}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 95279.15 | 95279.15 | 95279.15 | 95279.15 | 95279.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2021, contratista:ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1286389.67, importe_modificado:1286389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.56}} | {2007081/proyecto_PROCESO, 2007081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007082 | Proyecto de inversión | 100374.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100374.14, modificado:100374.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 97429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97429 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 27-A LA EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO SE LOCALIZA A 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.25825938, lat:21.34016738}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 30112.24 | 30112.24 | 30112.24 | 30112.24 | 30112.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007082/proyecto_INICIO, 2007082/proyecto_FIN, 2007082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007083 | Proyecto de inversión | 6498.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6498.39, modificado:6498.39}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 97465 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97465 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, PROYECTO CERCA DE LA COSTA EN LA ZONA PONIENTE, lon:-89.27159046, lat:21.34208258}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.49}} | {2007083/proyecto_PROCESO, 2007083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007084 | Proyecto de inversión | 44999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44999.92, modificado:44999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 97471 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97471 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 36 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 ENTRE 21 Y 23 CON LA CALLE 36 ATRAS EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO , lon:-89.27159046, lat:21.34208258}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | 13499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.16}} | {2007084/proyecto_PROCESO, 2007084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007085 | Proyecto de inversión | 5987.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5987.74, modificado:5987.74}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 97770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97770 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 27 ENTRE 16 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN EL MUNICIPIO HOMONIMO, lon:-89.0410813, lat:21.24241897}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007085/proyecto_INICIO, 2007085/proyecto_FIN, 2007085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007086 | Proyecto de inversión | 237623.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237623.87, modificado:245922.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 97778 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97778 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZIDZA, lon:-89.03649926, lat:21.25441436}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 245922.96 | 245922.96 | 245922.96 | 245922.96 | 245922.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.88}} | {2007086/proyecto_INICIO, 2007086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007087 | Proyecto de inversión | 79207.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79207.96, modificado:81974.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 97876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97876 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 4 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , CALLE 6-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 4 X 13 Y CALLE SIN NUMERO ATRAS LA CALLE 6A DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD, lon:-89.03112411, lat:21.25608985}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 81974.33 | 81974.33 | 81974.33 | 81974.33 | 81974.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2007087/proyecto_INICIO, 2007087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007089 | Proyecto de inversión | 5987.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5987.74, modificado:5987.74}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 97939 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97939 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 31 Y 27 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN DEL MUNICIPIO HOMONIMO, lon:-89.04194853, lat:21.23958261}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2007089/proyecto_PROCESO, 2007089/proyecto_FIN, 2007089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007090 | Proyecto de inversión | 5987.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5987.74, modificado:5987.74}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 97985 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 97985 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6 PRIVADA PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, CALLE 8 EL DOMICILIO SE UBICA EN LA CALLE 6 PRIVADA ENTRE LAS CALLES 6 Y 27 CON LA CALLE 8 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL M, lon:-89.0333903, lat:21.24295156}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | 1796.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.1}} | {2007090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008668 | Proyecto de inversión | 25895.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25895.4, modificado:25895.4}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO COCINA A TRAVÉS DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ - 248725 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248725 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14 A, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.6841952, lat:20.64790497}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 7768.62 | 7768.62 | 7768.62 | 7768.62 | 7768.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.24}} | {2008668/proyecto_PROCESO, 2008668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008669 | Proyecto de inversión | 103319.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103319.69, modificado:103319.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 248835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248835 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE ENCUENTRA A 49 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.21514193, lat:20.76990128}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 30995.91 | 30995.91 | 30995.91 | 30995.91 | 30995.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2021, contratista:INGENIERO JORGE RICARDO MATOS SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1256728.86, importe_modificado:1256728.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2008669/proyecto_PROCESO, 2008669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008671 | Proyecto de inversión | 245735.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245735.45, modificado:245735.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 248893 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 248893 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-88.95122376, lat:21.01462068}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 151369.48 | 151369.48 | 151369.48 | 151369.48 | 151369.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2021, contratista:GRUPO URBAMEX SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4268126.45, importe_modificado:4268126.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.43}} | {2008671/proyecto_INICIO, 2008671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008680 | Proyecto de inversión | 247131.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247131.52, modificado:247131.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ MUNICIPIO DE HOCABÁ - 249526 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 249526 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 18 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE LA AV. PRINCIPAL, lon:-89.18099244, lat:20.79618015}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 196396.93 | 196396.93 | 196396.93 | 196396.93 | 196396.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2021, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:808710.63, importe_modificado:808710.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2008680/proyecto_INICIO, 2008680/proyecto_FIN, 2008680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008681 | Proyecto de inversión | 107932.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107932.02, modificado:107932.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ - 249547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 249547 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO A UN LADO DE LA AV. PRINCIPAL QUE UNE LA LOCALIDAD DEL LADO ORIENTE A LA VUELTA DE LA IGLESIA Y DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO., lon:-89.59635418, lat:20.69190239}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 32379.61 | 32379.61 | 32379.61 | 32379.61 | 32379.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.04}} | {2008681/proyecto_INICIO, 2008681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008682 | Proyecto de inversión | 555480.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555480.18, modificado:555480.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN MUNICIPIO DE KANASÍN - 249562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 249562 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 75 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 72 B Y CALLE 74, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE KANASIN A 10 ESQUINAS DEL PERIFÉRICO DE MERIDA, lon:-89.59364962, lat:20.92051226}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 227977.64 | 227977.64 | 227977.64 | 227977.64 | 227977.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.87}} | {2008682/proyecto_INICIO, 2008682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402008687 | Proyecto de inversión | 35926.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35926.44, modificado:35926.44}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS COCINA A TRAVÉS DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 249619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 249619 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 14 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 12 ENTRE 23 Y 25 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DE L, lon:-89.02181658, lat:21.252547}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10777.93 | 10777.93 | 10777.93 | 10777.93 | 10777.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.8}} | {2008687/proyecto_PROCESO, 2008687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009024 | Proyecto de inversión | 79354.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79354.31, modificado:79354.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 260601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 260601 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, PROYECTO UBICADO EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE KANASIN CALLE SIN NUMERO ENTRE 45 Y 47., lon:-89.54952004, lat:20.97639898}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009025 | Proyecto de inversión | 79371.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79371.84, modificado:79371.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 260647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260647 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE SINANCHE EN LA CALLE 19 X 26 Y 28 CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-89.18864703, lat:21.22562831}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2021, contratista:DESARROLLADORA QUILU SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1053477.73, importe_modificado:1053477.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2009025/proyecto_INICIO, 2009025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009026 | Proyecto de inversión | 35695.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35695.44, modificado:35695.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 260649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260649 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, DOMICILIO UBICADO A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL KANASIN SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.55900933, lat:20.93263165}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.36}} | {2009026/proyecto_PROCESO, 2009026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009027 | Proyecto de inversión | 78422.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78422.39, modificado:78422.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 260694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260694 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE YOBAIN EN LA CALLE 22 X 15 Y 17 CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-89.11768357, lat:21.23572542}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 23526.72 | 23526.72 | 23526.72 | 23526.72 | 23526.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2009027/proyecto_INICIO, 2009027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009028 | Proyecto de inversión | 6367.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6367.4, modificado:6367.4}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 260751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260751 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6500.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE PRINCIPAL DE KANASÍN, lon:-89.5580796, lat:20.93272184}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009029 | Proyecto de inversión | 392112.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392112.1, modificado:392112.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 260764 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260764 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR Y CENTRO DE YOBAIN EN LA CALLE 22 X 19 Y LA CALLE 21 X 22 Y 24, lon:-89.11750893, lat:21.22932695}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 117633.63 | 117633.63 | 117633.63 | 117633.63 | 117633.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2009029/proyecto_PROCESO, 2009029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009030 | Proyecto de inversión | 81575.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81575.76, modificado:81575.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 260847 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260847 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, ESTÁ UBICADO A DOS CUADRAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE KANASIN, lon:-89.55392805, lat:20.93038199}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-053-2021, contratista:JOSDAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3967715.59, importe_modificado:3967715.59}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009031 | Proyecto de inversión | 163079.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163079.52, modificado:163079.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 260875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260875 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ESTE DE YOBAIN EN LA CALLE 14 X 19 Y 17, lon:-89.11345905, lat:21.23494852}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 48923.86 | 48923.86 | 48923.86 | 48923.86 | 48923.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009032 | Proyecto de inversión | 244619.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244619.28, modificado:244619.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 260908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260908 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE Y ESTE DE YOBAIN EN LA CALLE 24 X 21 Y 23, lon:-89.11875901, lat:21.23302469}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 73385.79 | 73385.79 | 73385.79 | 73385.79 | 73385.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2021, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:521149.75, importe_modificado:521149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009033 | Proyecto de inversión | 317435.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317435.12, modificado:317435.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 260916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 260916 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA, lon:-89.48332821, lat:20.74308338}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.2}} | {2009033/proyecto_PROCESO, 2009033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009034 | Proyecto de inversión | 81539.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81539.73, modificado:81539.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 261073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261073 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, PROYECTO UBICADO AL SUR DE YOBAIN EN LA CALLE 29 X 10 Y 12, lon:-89.11142329, lat:21.22944758}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 24461.92 | 24461.92 | 24461.92 | 24461.92 | 24461.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009037 | Proyecto de inversión | 35900.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35900.5, modificado:81437.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261237 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 46 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 61, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 46 X 61 Y 63, lon:-89.41875996, lat:20.29474677}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | 24431.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.39}} | {2009037/proyecto_INICIO, 2009037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009038 | Proyecto de inversión | 35900.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35900.5, modificado:35900.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261289 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 66 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA OESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 66 X 47 Y 49, lon:-89.429011, lat:20.30973726}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009042 | Proyecto de inversión | 6480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480.5, modificado:6480.5}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261349 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261349 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 46 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 61, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 46 X 66 Y 61, lon:-89.41874378, lat:20.29468011}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009043 | Proyecto de inversión | 35977.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35977.34, modificado:35977.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE X KANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 261378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XKANCHAKAN Y A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.50246486, lat:20.62245093}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002380 | Proyecto de inversión | 669548.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669548.79, modificado:552048.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES CCT 31EPR0047J UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS21-016 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:C. 14 772, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.70229626, lat:21.01296752}} | 2021-07-14 | 2021-11-10 | 552048.76 | 552048.76 | 552048.76 | 551650.15 | 551650.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-094, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:552048.77, importe_modificado:552048.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO ALA 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007092 | Proyecto de inversión | 79207.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79207.96, modificado:79207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98389 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 2-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 2 X 21 Y 21A ATRAS LA CALLE 2A DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-89.02974411, lat:21.24924304}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007092/proyecto_INICIO, 2007092/proyecto_FIN, 2007092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007093 | Proyecto de inversión | 79207.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79207.96, modificado:79207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98492 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 6 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZIDZA, lon:-89.03441116, lat:21.25095293}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2007093/proyecto_PROCESO, 2007093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007094 | Proyecto de inversión | 218656.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218656.6, modificado:218656.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98536 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE 23 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 23 ENTRE 10 Y 12 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL, lon:-89.02141563, lat:21.25282449}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 149644.52 | 149644.52 | 149644.52 | 149644.52 | 149644.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.88}} | {2007094/proyecto_PROCESO, 2007094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007095 | Proyecto de inversión | 79207.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79207.96, modificado:79207.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98539 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZ, lon:-89.03665348, lat:21.249983}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | 47524.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2007095/proyecto_PROCESO, 2007095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007096 | Proyecto de inversión | 36442.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36442.77, modificado:36442.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98622 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 31 Y 27 TENIENDO EN LAS ESPALDAS LA CALLE 22 EN LA CABECERA DEL MUNCIPIO DE DZIDZAN, lon:-89.04193545, lat:21.23952056}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007096/proyecto_PROCESO, 2007096/proyecto_INICIO, 2007096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007097 | Proyecto de inversión | 82469.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82469.49, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98688 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98688 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 11 AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-89.03871805, lat:21.25376939}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2007097/proyecto_INICIO, 2007097/proyecto_FIN, 2007097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007098 | Proyecto de inversión | 82469.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82469.49, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98732 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98732 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-89.04208392, lat:21.2569946}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2007098/proyecto_INICIO, 2007098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007099 | Proyecto de inversión | 36442.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36442.77, modificado:36442.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LAS CALLES 16 Y 18 CON LA CALLE 22 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO , lon:-89.04084021, lat:21.24240052}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 10932.83 | 10932.83 | 10932.83 | 10932.83 | 10932.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2007099/proyecto_INICIO, 2007099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007100 | Proyecto de inversión | 36442.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36442.77, modificado:36442.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98823 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6 PRIVADA PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, CALLE 8 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 6PRIVADA ENTRE LAS CALLES 6 Y 27 CON LA CALLE 22 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL MUNI, lon:-89.03343325, lat:21.24288669}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | 21865.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2007100/proyecto_INICIO, 2007100/proyecto_FIN, 2007100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007101 | Proyecto de inversión | 82469.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82469.49, modificado:82469.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 98862 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 98862 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE A DOS CUADRAS DE LA SALIDA PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-89.04922075, lat:21.2582015}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | 49481.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2021, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4335045.46, importe_modificado:4335045.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2007101/proyecto_INICIO, 2007101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007102 | Proyecto de inversión | 93896.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93896.53, modificado:93896.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 98937 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 98937 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.24676808, lat:21.3438026}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 28168.96 | 28168.96 | 28168.96 | 28168.96 | 28168.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.37}} | {2007102/proyecto_INICIO, 2007102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009044 | Proyecto de inversión | 6480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480.5, modificado:6480.5}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261388 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 47, PROYECTO EN LA ZONA OESTE DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 66 X 46 Y 49, lon:-89.42917193, lat:20.30956621}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009045 | Proyecto de inversión | 81437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81437.76, modificado:81437.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261443 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 56, PROYECTO UBICADO AL NORTE DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 39 X 56 Y 58, lon:-89.41858253, lat:20.31392121}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.34}} | {2009045/proyecto_PROCESO, 2009045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009047 | Proyecto de inversión | 6473.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6473.85, modificado:6473.85}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE X KANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 261470 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261470 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , ESTÁ UNICADO A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XCANCHAKÁN Y A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.50242744, lat:20.62256204}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2021, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4892442.62, importe_modificado:4892442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.16}} | {2009047/proyecto_INICIO, 2009047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009048 | Proyecto de inversión | 81437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81437.76, modificado:81437.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XUL DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 261475 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261475 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 10 PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTE DE XUL OXKUTZCAB EN LA CALLE 10 X 7 Y 5, lon:-89.4603904, lat:20.10514337}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-062-2021, contratista:ALBERTO DE JESUS GOMEZ SULU, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3442861.84, importe_modificado:3442861.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.19}} | {2009048/proyecto_PROCESO, 2009048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009049 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 261512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261512 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 39 CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA TEKAX EN LA CALLE 39 X 62 Y 64, lon:-89.29132444, lat:20.2127854}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 65206.66 | 65206.66 | 65206.66 | 65206.66 | 65206.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2009049/proyecto_PROCESO, 2009049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009050 | Proyecto de inversión | 157577.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157577.02, modificado:157577.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 261513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261513 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, UBICADO A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA EMMANUEL Y SOBRE LA AVENIDA QUE DA A LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA, lon:-89.17233467, lat:20.83222402}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2009050/proyecto_PROCESO, 2009050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009051 | Proyecto de inversión | 81854.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81854.62, modificado:81854.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XAYA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 261547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261547 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA SALIDA A LA CARRETERA SUR DE XAYA TEKAX, lon:-89.18805382, lat:20.29254143}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009053 | Proyecto de inversión | 157577.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157577.02, modificado:157577.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 261578 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261578 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, ESTÁ UBICADO A 3 CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE XOCCHEL, lon:-89.17930459, lat:20.83249412}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | 47273.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.28}} | {2009053/proyecto_PROCESO, 2009053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009054 | Proyecto de inversión | 35878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35878.17, modificado:35878.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 261583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261583 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE TEKIT EN LA CALLE 25 X 20 Y 22, lon:-89.33062, lat:20.53283164}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009055 | Proyecto de inversión | 6305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6305.08, modificado:6305.08}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 261602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261602 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN L ZONA CENTRO DE TEKIT EN LA CALLE 25 X 20 Y 22, lon:-89.33048589, lat:20.53367561}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009056 | Proyecto de inversión | 393942.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393942.55, modificado:393942.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 261618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261618 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA JUAN BAUTISTA, lon:-89.18345406, lat:20.83275492}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 118182.77 | 118182.77 | 118182.77 | 118182.77 | 118182.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2009056/proyecto_PROCESO, 2009056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009058 | Proyecto de inversión | 81965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81965.98, modificado:81965.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 261643 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 261643 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTROESTE DE TEKIT EN LA CALLE 16 X 27, lon:-89.32643973, lat:20.53400401}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2009058/proyecto_PROCESO, 2009058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009060 | Proyecto de inversión | 87866.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87866.63, modificado:87866.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 262122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262122 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA XOCCHEL, lon:-89.1812074, lat:20.83665659}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 26359.99 | 26359.99 | 26359.99 | 26359.99 | 26359.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009061 | Proyecto de inversión | 79033.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79033.22, modificado:79033.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 262132 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262132 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:196, direccion:PUEBLO MESATUNICH, 97987 MESATUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CARRETERA 31 Y , PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA NUMERO 31 DE LOCALIDAD DE MESATUNICH EN EL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.41900501, lat:19.81252859}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-060-2021, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7222187.67, importe_modificado:7222187.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009062 | Proyecto de inversión | 245789.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245789.21, modificado:245789.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 262247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262247 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, ESTÁ UBICADO ENTRE EL MERCADO MUNICIPAL Y CONIC IGLESIA EMMANUEL, lon:-89.1792622, lat:20.83159173}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 73736.77 | 73736.77 | 73736.77 | 73736.77 | 73736.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009063 | Proyecto de inversión | 76471.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76471.85, modificado:76471.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 262255 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262255 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTROESTE LA TIXMEHUAC EN LA CALLE 14 X 21 Y 23, lon:-89.10539289, lat:20.2356833}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009064 | Proyecto de inversión | 79378.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79378.29, modificado:79378.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINÍ DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 262276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262276 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 24 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE KINÍ EN LA CALLE 24 X 35 Y 37, lon:-89.31441908, lat:21.12905019}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2009064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009065 | Proyecto de inversión | 327718.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327718.96, modificado:245789.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 262280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262280 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, ESTÁ UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA, lon:-89.18170743, lat:20.83409357}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 73736.76 | 73736.76 | 73736.76 | 73736.76 | 73736.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009066 | Proyecto de inversión | 82589.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82589.46, modificado:82589.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 262360 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262360 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE MINI SUPER USA, lon:-89.09785675, lat:21.15728057}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.95}} | {2009066/proyecto_PROCESO, 2009066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009067 | Proyecto de inversión | 35903.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35903.83, modificado:35903.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 262396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262396 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE MOTUL EN LA CALLE 42 X 20 Y 22, lon:-89.27994066, lat:21.08367144}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011143 | Proyecto de inversión | 82589.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82589.07, modificado:82589.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 314542 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 314542 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, PROYECTO UBICADO EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD COMO REFERENCIA EN LA ESQUINA HAY UNA TIENDA LLAMADA CASA, lon:-89.27503672, lat:21.09188417}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.26}} | {2011143/proyecto_PROCESO, 2011143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009068 | Proyecto de inversión | 78788.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78788.47, modificado:78788.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 262427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262427 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA CALLE 17 ESTÁ UBICADA ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA Y LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE XOCCHEL. Y A DOS CUADRAS DE LA PAN, lon:-89.18648176, lat:20.83482556}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 23636.55 | 23636.55 | 23636.55 | 23636.55 | 23636.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2021, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:861489.08, importe_modificado:861489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.25}} | {2009068/proyecto_PROCESO, 2009068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402009069 | Proyecto de inversión | 6493.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.28, modificado:6493.28}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 262449 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 262449 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE MOTUL EN LA CALLE 43 X 20 Y 22, lon:-89.27998626, lat:21.08367645}} | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2021, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6878852.92, importe_modificado:6878852.92}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2009069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011175 | Proyecto de inversión | 237872.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237872.34, modificado:247768.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 314952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 314952 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, PROYECTO UBICADO EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-89.09440381, lat:21.15576747}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 97266.32 | 97266.32 | 97266.32 | 97266.32 | 97266.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.58}} | {2011175/proyecto_INICIO, 2011175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302002602 | Proyecto de inversión | 52713.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52713.05, modificado:52713.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO ESPEJO MENDEZ, CCT 31ETV0157O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS21-029 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 7A 1 317, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6001792, lat:21.04256999}} | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 52713.04 | 52713.04 | 52713.04 | 52713.04 | 52713.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-21-MANT-DIRECTA-161, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52713.05, importe_modificado:52713.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN, YA QUE NO COINCIDE CON EL ÚLTIMO ANEXO ENVIADO EL 18 DE ENERO A LAS 3:42 PM, trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210302003469 | Proyecto de inversión | 1782604 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782604.0, modificado:1786936.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE CCT 31ESU0200Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP21-004 | N | 0 | 0 | 746 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 47A 75, San Francisco, 97783 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.18539977, lat:20.68133317}} | 2021-08-31 | 2021-12-28 | 1786936.26 | 1699009.79 | 611829.61 | 610597.04 | 610597.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-LP-220, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1699009.79, importe_modificado:1699009.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402009093 | Proyecto de inversión | 6498.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6498.39, modificado:6498.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO - 265743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 265743 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO SE LOCALIZA A 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, lon:-89.25830835, lat:21.34018447}} | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | 1949.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2021, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:792861.49, importe_modificado:792861.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.49}} | {2009093/proyecto_INICIO, 2009093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402011182 | Proyecto de inversión | 79290.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79290.78, modificado:79290.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XIAT MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 315103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 315103 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO XIAT, 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ATRÁS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO XIAT GEOREFERENCIAS210750.5N 890936.4W21.130694 89.160111, lon:-89.16003136, lat:21.13072218}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2021, contratista:FECA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1301639.27, importe_modificado:1301639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2011182/proyecto_FIN, 2011182/proyecto_INICIO, 2011182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402020834 | Proyecto de inversión | 61645 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61645.0, modificado:61645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 220-04-0203 - 229508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 229508 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81 A X 85 AVANZAR 63 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.67891857, lat:20.94805161}} | 2021-03-25 | 2021-06-02 | 61645 | 61645 | 61645 | 59105.85 | 59105.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-005-3, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61645.0, importe_modificado:61645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.96}} | {2020834/proyecto_PROCESO, 2020834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402011850 | Proyecto de inversión | 110946.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110946.46, modificado:110946.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTELA MARÍA CONDE HERRERA UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN - 335800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 335800 | S | 226 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 84A, CALLE 165 SE ENCUENTRA ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO AGUILAR, lon:-89.64580418, lat:20.91105125}} | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 110946.46 | 110946.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-21-OP-DIRECTA-ELE-370, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110946.46, importe_modificado:110946.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2011850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El nombre de la obra no tiene la CCT, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:verificar periodo de ejecución, no coincide con anexo, trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402011856 | Proyecto de inversión | 575538.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575538.77, modificado:575538.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENÉNDEZ DE LA PEÑA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL YUCATÁN - 336149 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 336149 | S | 156 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 28 A MEDIA CUADRA DEL PARQUE SAN ROMAN, lon:-89.5376952, lat:20.39355912}} | 2021-12-16 | 2021-12-23 | 575538.77 | 575538.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-21-OP-DIRECTA-ELE-369, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:575538.77, importe_modificado:575538.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2011856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:Verificar los montos. , trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-18}, obs5: {observación:El periodo de ejecución no es el correcto., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}, obs6: {observación:Verificar su porcentaje de avances, en virtud de que el periodo de ejecución ya paso., trimestre:4.0, usuario:ligiaaflorest, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | YUC210402007462 | Proyecto de inversión | 551828.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551828.8, modificado:551828.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 194243 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194243 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE UNA IGLESIA Y DEL CENTRO, lon:-89.28298852, lat:20.40499445}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 397367.35 | 397367.35 | 397367.35 | 397367.35 | 397367.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-052-2021, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3885364.0, importe_modificado:3885364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.09}} | {2007462/proyecto_INICIO, 2007462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007463 | Proyecto de inversión | 110914.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110914.79, modificado:110914.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194248 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 POR 18 Y 20, lon:-89.10742608, lat:20.23948214}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007463/proyecto_PROCESO, 2007463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007464 | Proyecto de inversión | 236589.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236589.29, modificado:236589.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194274 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEKIT XYAXIC AL ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.32608849, lat:20.53261437}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.17}} | {2007464/proyecto_INICIO, 2007464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007465 | Proyecto de inversión | 15549.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15549.18, modificado:15549.18}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194288 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 POR 18 Y 20, lon:-89.10749381, lat:20.23940161}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.74}} | {2007465/proyecto_PROCESO, 2007465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007466 | Proyecto de inversión | 315452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315452.38, modificado:315452.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194307 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194307 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA JUNTO A UNA IGLESIA Y A 3 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-89.32997899, lat:20.53464075}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 94635.72 | 94635.72 | 94635.72 | 94635.72 | 94635.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.56}} | {2007466/proyecto_INICIO, 2007466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007467 | Proyecto de inversión | 110914.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110914.79, modificado:110914.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194323 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 27 POR 22 Y 24, lon:-89.11067441, lat:20.23357429}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007467/proyecto_PROCESO, 2007467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007468 | Proyecto de inversión | 394315.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394315.48, modificado:394315.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194325 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 32A, CALLE 31 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL CENTRO Y A LA VUELTA DE UNA CAPILLA, lon:-89.3368942, lat:20.53332406}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 118294.65 | 118294.65 | 118294.65 | 118294.65 | 118294.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.15}} | {2007468/proyecto_INICIO, 2007468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007469 | Proyecto de inversión | 236589.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236589.29, modificado:236589.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194336 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 38 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.33809011, lat:20.53841709}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | 70976.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.74}} | {2007469/proyecto_INICIO, 2007469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007470 | Proyecto de inversión | 409829.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409829.89, modificado:409829.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194338 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 27 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-89.33052529, lat:20.53362548}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 144255.17 | 144255.17 | 144255.17 | 144255.17 | 144255.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.55}} | {2007470/proyecto_PROCESO, 2007470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007471 | Proyecto de inversión | 15549.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15549.18, modificado:15549.18}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194342 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 27 POR 22 Y 24, lon:-89.11074214, lat:20.23388636}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.74}} | {2007471/proyecto_PROCESO, 2007471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007472 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194345 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194345 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 17 EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD A 3 CUADRAS DE LA SALIDA A MUNA, lon:-89.55057026, lat:20.40192319}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 43325.65 | 43325.65 | 43325.65 | 43325.65 | 43325.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {2007472/proyecto_PROCESO, 2007472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007473 | Proyecto de inversión | 110914.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110914.79, modificado:110914.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194361 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LA ACCIÓN SE LOCALIZÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN DEL OESTE DE LA IGLE, lon:-89.08435782, lat:20.29581286}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | 33274.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.37}} | {2007473/proyecto_PROCESO, 2007473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007474 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194372 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194372 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA CASA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA, lon:-89.53114087, lat:20.40425428}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2007474/proyecto_PROCESO, 2007474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007475 | Proyecto de inversión | 81965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81965.98, modificado:81965.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 24 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-89.33063546, lat:20.53767495}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | 28851.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.11}} | {2007475/proyecto_INICIO, 2007475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007476 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194384 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBCA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA SALIDA A CHAPAB, lon:-89.52797095, lat:20.41132069}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.47}} | {2007476/proyecto_PROCESO, 2007476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007477 | Proyecto de inversión | 15549.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15549.18, modificado:15549.18}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 194392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194392 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LA ACCIÓN SE LOCALIZÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN DEL OESTE DE LA IGLESI, lon:-89.08439621, lat:20.29581789}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | 4664.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-057-2021, contratista:VILLACOSTA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4778423.26, importe_modificado:4778423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.37}} | {2007477/proyecto_PROCESO, 2007477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007478 | Proyecto de inversión | 245897.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245897.93, modificado:245897.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194397 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 38 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-89.33874358, lat:20.53704149}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 86553.1 | 86553.1 | 86553.1 | 86553.1 | 86553.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.33}} | {2007478/proyecto_INICIO, 2007478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007479 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194398 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194398 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9B INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL DOMICILIO SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 2 ESQUINAS DE LA SALIDA A CHAPAB, lon:-89.52819613, lat:20.40992736}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2007479/proyecto_INICIO, 2007479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007480 | Proyecto de inversión | 78295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78295.4, modificado:78295.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 194414 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194414 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 40 LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 4 CUADRAS DEL PARQUE, lon:-89.54542834, lat:20.39613861}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | 68470.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-058-2021, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5290743.7, importe_modificado:5290743.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {2007480/proyecto_PROCESO, 2007480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | YUC210402007481 | Proyecto de inversión | 81965.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81965.98, modificado:81965.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 194416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 194416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 40 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA, lon:-89.33898261, lat:20.54033603}} | 2021-09-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-054-2021, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4052899.06, importe_modificado:4052899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2007481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:de acuerdo ala información enviada del reporte trimestral al cuarto trimestre se observa lo siguiente: el nombre del proyecto no coincide con la ultima modificación,varían los montos global aprobado,modificados y cada uno de los montos del avance financiero no coinciden al 31 de diciembre, verifican su % de avance fisico , verificar en el detalle de la información del contrato : la descripción de las acciones,el monto total del contrato no cuadran por centavos , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2022-01-18}}