## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | GUA17170200858900 | Proyecto de inversión | 233148.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233148.88, modificado:233148.38}} | Ampliacion Electrica En Calle San Pedro Comunidad La Huerta - 63038 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 63038 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:25, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR NT RANCHERIA LA HUERTA, 38250 LA HUERTA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA COMUNIDAD, lon:-100.9375998, lat:20.68634353}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 233148.38 | 233148.38 | 233148.38 | 233148.38 | 233148.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/SANPEDRO/HUERTA/015-2017, contratista:COGABA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:233148.88, importe_modificado:233148.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967916/proyecto_INICIO, 967916/proyecto_FIN, 967916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400592808 | Proyecto de inversión | 85714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.28, modificado:85714.28}} | Cuarto Dormitorio | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001128 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:-, lon:-99.7925, lat:21.261388}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:85714.28, importe_modificado:85714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663306/proyecto_INICIO, 663306/proyecto_PROCESO, 663306/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150200499402 | Proyecto de inversión | 22753.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11376.61, modificado:11376.61}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11376.61, modificado:11376.61}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. El Rejalgar 1100400010385 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | 15PIDH000145 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2015-05-27 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:D.J./07/009-2015, contratista:MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO 2012-2015, monto:11366.03, importe_modificado:11366.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {515756/proyecto_INICIO, 515756/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio duplicado , trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762209 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construccion De Tanque En Hacienda De Alonso - 349529 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 349529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PPAL. TERRENO ADQUIRIDO POR LA LOC, lon:-101.3405492, lat:20.5504901}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762228 | Proyecto de inversión | 187120.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187120.6, modificado:187120.6}} | Construccion De Recamara Col El Palomar - 209388 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 209388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:RANCHO COLONIA EL PALOMAR, 36897 COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3788013, lat:20.55767436}} | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300760833 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:197479.85}} | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia La Esperanza - 256694 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 256694 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIERRO COLONIA LA ESPERANZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJU, lon:-100.9398686, lat:21.15135189}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 197479.85 | 197479.85 | 197479.85 | 197479.85 | 197479.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SH-01, contratista:CONTRUCTORA BERLI-JAREY S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, monto:1418549.76, importe_modificado:1418549.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {864961/proyecto_FIN, 864961/proyecto_PROCESO, 864961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987431 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Tequisquiapan - 218986 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 218986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEQUISQUIAPAN, lon:-100.8181199, lat:21.08192255}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1122511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987450 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84910.4}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad La Venta - 217779 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 217779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA VENTA, 37800 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REFORMA, lon:-100.7890397, lat:21.11957847}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 84910.4 | 84910.4 | 84910.4 | 84910.4 | 84910.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-A, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5765414.53, importe_modificado:5765414.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122530/proyecto_INICIO, 1122530/proyecto_FIN, 1122530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092327 | Proyecto de inversión | 315207 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315207.0, modificado:312040.64}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Benito Juarez - 28563 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 28563 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CASA BLANCA, 38250 CASA BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA POR LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS CELAYA, lon:-100.9462816, lat:20.61870315}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 312040.64 | 312040.64 | 312040.64 | 312040.64 | 312040.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-2018., contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:315207.0, importe_modificado:312040.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1230708/proyecto_INICIO, 1230708/proyecto_FIN, 1230708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA14140100284262 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Programa De Infastrutura Y Equipamiento Para El Desarrollo Integral (Piedi 2014) | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MOROLEON GUANAJUATO | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.189209, lat:20.13187}} | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {288484/proyecto_INICIO, 288484/proyecto_PROCESO, 288484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762022 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Mesa De Lopez - 211240 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 211240 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE LOPEZ, 37800 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, lon:-100.7883529, lat:21.22162622}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866150/proyecto_INICIO, 866150/proyecto_FIN, 866150/proyecto_PROCESO, 866150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763241 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:335553.71}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Sin Nombre Comunidad Del Chupadero - 286613 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 286613 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:92, direccion:CALLE X RANCHERIA EL CHUPADERO, 38240 EL CHUPADERO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , A 200 METROS DE CARRETERA ESTATAL DE JUV, lon:-101.0157094, lat:20.68400188}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 335553.71 | 335553.71 | 335553.71 | 335553.71 | 335553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/CHUPADERO/084-2016., contratista:OBRAS ATIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:358562.23, importe_modificado:335553.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {867369/proyecto_INICIO, 867369/proyecto_FIN, 867369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE DE CERRAR- NO SE PRESENTO DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL CIERRE DE DICHA OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, POR LO QUE FALTO DE JUSTIFICAR EL MONTO DE $23,008.52, trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400988773 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:211572.22}} | Ampliacion Electrica En Camino Antiguo A Cuenda Comunidad Santiago De Cuenda - 228096 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 228096 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:75, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A CUENDA PUEBLO SANTIAGO DE CUENDA, 38253 SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CAMINO Y, LA OBRA SE, lon:-100.9970371, lat:20.61337848}} | 2017-10-20 | 2017-12-31 | 211572.22 | 211572.22 | 211572.22 | 211572.22 | 211572.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/CAMCUENDA/114-2017, contratista:SOLUCIONES DIOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:225000.0, importe_modificado:211572.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1123853/proyecto_FIN, 1123853/proyecto_PROCESO, 1123853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400988966 | Acción | 877160.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877160.24, modificado:877160.24}} | Adquisicion De Hardware Y Software - 221933 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 221933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.994037, lat:20.6432}} | 2017-07-05 | 2017-07-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1124046/proyecto_INICIO, 1124046/proyecto_PROCESO, 1124046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJAR EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092458 | Proyecto de inversión | 198497.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198497.02, modificado:177747.76}} | Ampliacion Electricacalle Turquesa Colonia Villas Del Pedregal - 29831 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 29831 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DE LA MISMA., lon:-100.991951, lat:20.66785108}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 177747.76 | 177747.76 | 177747.76 | 177747.76 | 177747.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-2018., contratista:SOLUCIONES DIOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:198497.02, importe_modificado:177747.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1230839/proyecto_PROCESO, 1230839/proyecto_FIN, 1230839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400592746 | Proyecto de inversión | 42857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42857.14, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001122 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:-, lon:-99.86, lat:21.209166}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:42857.14, importe_modificado:42857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663241/proyecto_INICIO, 663241/proyecto_FIN, 663241/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400592801 | Proyecto de inversión | 128571.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128571.42, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001127 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:-, lon:-99.810277, lat:21.192222}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:128571.42, importe_modificado:128571.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663299/proyecto_INICIO, 663299/proyecto_FIN, 663299/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400827394 | Proyecto de inversión | 4952279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4952279.0, modificado:4483816.44}} | ""Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado; En Planta Baja, En La Esc. Sabes ""Cabecera Jaral Del Progreso"" C.C.T. 11eth0291n | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.066388, lat:20.373333}} | 2016-11-11 | 2017-05-24 | 4483816.44 | 4483816.44 | 4256616.05 | 4256616.05 | 4256616.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762304 | Proyecto de inversión | 329035.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329035.37, modificado:326705.0}} | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Manzana Seis De La Colonia Edén - 276400 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | 276400 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:COLONIA MARFIL CENTRO, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL EDEN Y CALLE L, SE LOCALIZA EN UN TERRENO ROCOSO CON UNA GRAN PENDIENTE, lon:-101.2852851, lat:21.00790668}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 326705 | 257717.6 | 257717.6 | 257717.6 | 257717.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FISM/20167/031, contratista:JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:326705.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {866432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762177 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Rancho Nuevo - 214787 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 214787 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:392, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO, 37800 RANCHO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFIC, lon:-100.9668757, lat:21.13984841}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866305/proyecto_INICIO, 866305/proyecto_FIN, 866305/proyecto_PROCESO, 866305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300760212 | Proyecto de inversión | 1365234.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1215049.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150185.2, modificado:0.0}} | Ampliacion Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Sistemas De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa San Jose De Bellavista - 335341 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 335341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 36483 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA MANUEL DOBLADO-EL TECUAN DAR, lon:-101.8623904, lat:20.81106786}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {864340/proyecto_INICIO, 864340/proyecto_FIN, 864340/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO NUMERO DE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA16160200697054 | Proyecto de inversión | 49234.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:34990.8, modificado:49234.27}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14243.47, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Com Estancia San Miguel De Roa - 147319 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 147319 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:596, direccion:NINGUNORANCHERIA ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, 00000 ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, lon:-101.551895, lat:20.45953909}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 49234.27 | 49234.27 | 49234.27 | 49234.27 | 49234.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/PIDMC/044-16, contratista:FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:47550.5, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {798621/proyecto_INICIO, 798621/proyecto_PROCESO, 798621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400985214 | Proyecto de inversión | 406802.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406802.55, modificado:311266.11}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Camino De Acceso En La Comunidad De San Antonio De La Presa Primer Etapa - 295261 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 295261 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PRESA, 36496 SAN ANTONIO DE LA PRESA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA MANUEL DOBLADO - LA PIEDAD, lon:-101.9478462, lat:20.64241138}} | 2017-05-23 | 2017-12-31 | 311266.11 | 311266.11 | 311266.11 | 311266.11 | 311266.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDDOPR33F1-2017AGUA-DRENAJE2017-029, contratista:FRANCISCO ARRIAGA CARMONA, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:354895.05, importe_modificado:311266.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1120294/proyecto_INICIO, 1120294/proyecto_FIN, 1120294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986031 | Proyecto de inversión | 232509.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232509.5, modificado:249592.72}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Colonia San Pedro Segunda Seccion - 238902 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 238902 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JESUS NAZARENO COLONIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA , lon:-100.9030794, lat:21.15183218}} | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 249592.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400990001 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}} | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cuarto Dormitorio El Capulin San Jose Iturbide Gto - 270573 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | 270573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CALLE ITURBIDE 24 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 37991 EL CAPULÍN, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE JARAMILLO,, lon:-100.3145075, lat:21.04050877}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PIDH-032-2/2017, contratista:ING RICARDO BUSTOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, monto:1500000.25, importe_modificado:1500000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1125081/proyecto_FIN, 1125081/proyecto_PROCESO, 1125081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300760880 | Proyecto de inversión | 41980.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41980.5, modificado:34077.74}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Carolinas - 242168 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 242168 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA LAS CAROLINAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJU, lon:-100.9046941, lat:21.1595266}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 34077.74 | 34077.74 | 34077.74 | 34077.74 | 34077.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SG-05, contratista:ADRA INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, monto:1207832.92, importe_modificado:1207832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {865008/proyecto_INICIO, 865008/proyecto_FIN, 865008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200702828 | Proyecto de inversión | 241751.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:118552.0, modificado:118552.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123199.67, modificado:123199.67}} | Pavimentación De Calle Los Rodriguez - 175410 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 175410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE CALLE LOS RODRIGUEZ RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE CAMINO REAL, NINGUNO NINGUNO ENTRE LAS CALLES LOS REYES Y CAMINO REAL SALAMANCA-GUADALAJARA, lon:-101.3022113, lat:20.57015269}} | 2016-09-19 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160200691583 | Proyecto de inversión | 193096.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:137233.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55862.68, modificado:193096.02}} | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad Estancia San Miguel De Roa La Capilla - 165168 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 165168 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:596, direccion:NINGUNORANCHERIA ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, 00000 ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA LA CAPILLA, lon:-101.5517233, lat:20.45905659}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 193096.02 | 193096.02 | 193096.02 | 193096.02 | 193096.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/PIDMC/045-16, contratista:FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:191046.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {793150/proyecto_INICIO, 793150/proyecto_FIN, 793150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160200708074 | Proyecto de inversión | 261709.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76100.5, modificado:261709.11}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:185608.61, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad La Mina - 147295 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 147295 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:NINGUNORANCHERIA LA MINA, 00000 LA MINA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LA MINA, lon:-101.5488777, lat:20.41842768}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 261709.11 | 261709.11 | 261709.11 | 261709.11 | 261709.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/PIDMC/035-16, contratista:FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {809641/proyecto_INICIO, 809641/proyecto_FIN, 809641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300739723 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2432062.01}} | Plantel Cecyte Jerecuaro, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E., ,Planta Baja Sala De Usos Multiples De | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-100.509444, lat:20.149444}} | 2016-08-01 | 2017-06-27 | 2432062.01 | 2432062.01 | 2432062.01 | 2432062.01 | 2432062.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/CONCURSABLES 2016-SFIYA/PU/LP-190/FED/2016-578, contratista:Remodelart Inmobiliaria, S.A. De C.V., convocante:Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato., monto:2624422.48, importe_modificado:2624422.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {842567/proyecto_PROCESO, 842567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS OTORGUE LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE FINIQUITO, LA OBRA ESTA CONCLUIDA, SIN EMBARGO EL RECURSO EN ESTE 2021 NO SE REFRENDO POR PARTE DE FINANZAS Y SE REALIZAN GESTIONES PARA QUE SE OROTGUE EL RECURSO PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO, SITUACIÓN POR LA QUE NO SE REGISTRAN AVANCES FINA_NCIEROS, NO SE CAPTURARA EN PORTAL EL MONTO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO HASTA PAGAR EL MISMO._SEPT 2022, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:SE SOLICITA QUE EL FOLIO SE SUSPENDA, LA OBRA YA NO CUENTA CON RECURSOS PARA PAGAR FINIQUITO AL CONTRATISTA, EN MOMENTOS CONTABLES, SE DEJO AL MONTO QUE SE FINALMENTE SE EJERCIÓ, LA OBRA ESTA AL 100% CONCLUIDA. EL CONTRATISTA TRAE OTRAS RESCICIONES DE OBRA Y POR ELLO NO HA SOLICITADO FINIQUIETO, SIN EMBARGO DADO EL TRAMITE LEGAL QUE CONLLEVA, NO SE HA MANIFESTADO DESDE HACE TIEMPO Y EL RECURSO UA , trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:SE DA EL FOLIO POR TERMINADO, YA QUE EL RECURSO FEDERAL FUE REINTEGRADO, LA OBRA SE REFONDEARÁ CON RECURSOS ESTATALES PARA PAGO DE SU FINIQUITO, EN CUANTO LA SEG Y SFIA, DETERMINEN EL PROGRAMA CON EL CUAL SE ATENDERÁ. CABE SEÑALAR QUE FISICAMENTE LA OBRA ESTA AL 100% , ENTREGADA Y EN USO, SE INFORMA EN LOS MOMENTO CONTABLES SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES QUE SE EJERCIERON, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:Verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:Verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:Verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs5: {observación:Verificar ejercicio de recurso federal para determinar si el folio se da por terminado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs6: {observación:Verificar ejercicio de recurso federal para determinar si el folio se da por terminado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs7: {observación:Verificar ejercicio de recurso federal para determinar si el folio se da por terminado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs8: {observación:Verificar ejercicio de recurso federal para determinar si el folio se da por terminado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA14140100284801 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}} | Enmallado De Campo De Futbol En La Comunidad De Sitio De Maravillas | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:140, direccion:OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, lon:-101.95279, lat:20.727518}} | 2014-04-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {289041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA15150400600157 | Proyecto de inversión | 22801.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22801.14, modificado:22056.28}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Campo Verde | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000835 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-101.516666, lat:20.870277}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170300917134 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construccion De Linea De Conduccion Tanque De Regularización Linea De Alimentación Y Red De Distribución De Agua Potable - 70088 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 70088 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON HACIENDA VALENCIA, 38250 VALENCIA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA UBICACIÓN DE L, lon:-100.9644762, lat:20.64603087}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043387/proyecto_INICIO, 1043387/proyecto_PROCESO, 1043387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJAR EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987241 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:33964.16}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Haciendita - 224770 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:113, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA HACIENDITA, 37800 LA HACIENDITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBR, lon:-100.8940915, lat:21.06023202}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 33964.16 | 33964.16 | 33964.16 | 33964.16 | 33964.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-01, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4169099.46, importe_modificado:4169099.46}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1122321/proyecto_FIN, 1122321/proyecto_INICIO, 1122321/proyecto_PROCESO, 1122321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987286 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:59500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29750.0, modificado:29750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29750.0, modificado:0.0}} | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad Manzanos - 124447 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 124447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:162, direccion:RANCHERIA MANZANOS, 37800 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LAS OBRAS SE LOCALIZAN A 300 METROS DEL CENTRO DE LA, lon:-100.9831617, lat:21.32496793}} | 2017-05-15 | 2017-12-30 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987288 | Proyecto de inversión | 93500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70125.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23375.0, modificado:23375.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Las Milpitas - 306428 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 306428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:172, direccion:RANCHERIA LAS MILPITAS, 37800 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ANTEN, lon:-101.0682421, lat:20.94889514}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 23375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400596403 | Proyecto de inversión | 209663.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104831.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2015, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:104831.99, modificado:0.0}} | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA. | 15PIDH000706 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:126, direccion:-, lon:-100.165833, lat:21.360277}} | 2015-09-03 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMV/OP/AE-Q0252-PSBMC/43-0087/AD01/01-2019, contratista:ELECTRIFICACIONES ALFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO, monto:594586.72, importe_modificado:594586.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {667503/proyecto_INICIO, 667503/proyecto_FIN, 667503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600219 | Proyecto de inversión | 58802.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:15425.77, modificado:58802.94}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43377.17, modificado:58802.94}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000839 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:-, lon:-101.685, lat:20.821666}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986113 | Proyecto de inversión | 480678 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480678.0, modificado:480678.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Campanario - 211009 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 211009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA EL CAMPANARIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GU, lon:-100.9361447, lat:21.13054199}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 480678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986117 | Proyecto de inversión | 127420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127420.0, modificado:127420.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Las Joyas - 213365 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 213365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JARAL DEL PROGRESO COLONIA LAS JOYAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, lon:-100.9231852, lat:21.16837118}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 127420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400985222 | Proyecto de inversión | 12750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:8500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250.0, modificado:0.0}} | Borderia La Codorniz - 306198 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 306198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:181, direccion:RANCHERIA LA CODORNIZ, 36497 LA CODORNIZ, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR LOS GUAYABOS, lon:-101.8572492, lat:20.61106047}} | 2017-08-29 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1120302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA18180201094196 | Proyecto de inversión | 291107.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291107.3, modificado:290320.05}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Rejalgar Calle Fray Bartolomé De Olmedo - 42396 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 42396 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO RANCHERIA SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV FRAY BARTOLOMÉ DE OLMEDO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGA INGRESAR POR ORIENTE POR CALLE MIG, lon:-100.6453576, lat:20.45400755}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 290320.05 | 290320.05 | 290320.05 | 290320.05 | 290320.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/017-2018, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:290365.78, importe_modificado:290320.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1232577/proyecto_INICIO, 1232577/proyecto_FIN, 1232577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094199 | Proyecto de inversión | 291568.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145784.09, modificado:145483.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:145784.1, modificado:145483.05}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Rejalgar Calle Hermenegildo Bustos - 42564 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 42564 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO BUSTOS EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LEOPOLDO RIO DE LA LOZA Y CALLE PROL ENRIQUE FERNANDEZ, CALLE PRIV. MIGUEL ALEMAN INGRESAR POR EL ORIENTE CON DIRECCIÓN AL OCCIDENTE , lon:-100.6380341, lat:20.45822171}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 290966.11 | 290966.11 | 290966.11 | 290966.11 | 290966.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/023/2018, contratista:MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:145485.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1232580/proyecto_FIN, 1232580/proyecto_PROCESO, 1232580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762076 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Anton De Ceballos - 218678 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 218678 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:265, direccion:CALLEJON HIDALGO RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE, lon:-100.957271, lat:20.97941956}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866204/proyecto_INICIO, 866204/proyecto_PROCESO, 866204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986152 | Proyecto de inversión | 29640.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29640.56, modificado:33694.38}} | Construccion De Techo Digno En La Localidad Cancino - 212356 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 212356 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:CALLE CANCINO RANCHERIA CANCINO, 37800 CANCINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FERROCARRIL, L, lon:-100.8599532, lat:21.23585276}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/F1/2017/SH-12, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,. GTO., monto:449800.0, importe_modificado:449800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1121232/proyecto_INICIO, 1121232/proyecto_FIN, 1121232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CANCELA LA ACCION Y SU RECURSO SE TRASPASO A OTRAS LOCALIDADES, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2022-09-21}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación"., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA00170400986128 | Proyecto de inversión | 127420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127420.0, modificado:127420.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia San Agustín - 214032 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 214032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PALMERA COLONIA SAN AGUSTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUA, lon:-100.9103536, lat:21.15797574}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 127420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150200499322 | Proyecto de inversión | 142790.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71395.4, modificado:114533.78}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71395.41, modificado:114533.78}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100400010135 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | 15PIDH000143 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2015-05-27 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:D.J./07/009-2015, contratista:MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO 2012-2015, monto:71329.0, importe_modificado:71329.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {515666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio duplicadp, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150300552523 | Proyecto de inversión | 51923.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25961.62, modificado:25961.62}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25961.61, modificado:25961.62}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 110350075056a | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 15PIDH000351 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:75, direccion:-, lon:-100.994037, lat:20.6432}} | 2015-06-16 | 2015-12-01 | 51923 | 51923 | 51923 | 51923 | 51923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAJ/2014-191C, contratista:SILVIO ALBERTO TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., monto:1739866.87, importe_modificado:51923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {580760/proyecto_FIN, 580760/proyecto_PROCESO, 580760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17160300762406 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | Construccion De Borderia En La Localidad De San Jose Del Paraiso - 214654 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 214654 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:63, direccion:CALLE CALDERON RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PARAÍSO, 36217 SAN JOSÉ DEL PARAÍSO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE CALDERON Y , LA CONSTRUCCION DEL BORDO S, lon:-101.6671575, lat:20.70145353}} | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300744390 | Proyecto de inversión | 1144007 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1144007.0, modificado:742971.66}} | ""Const.1 A.Usaer Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.Concreto Armado Más Rehab.Y Mant."", En La Esc.Francisco Gonzalez Bocanegra,Cct11dpr2144m | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:-, lon:-100.905833, lat:20.755277}} | 2016-07-01 | 2016-09-01 | 742971.66 | 742971.66 | 742971.66 | 742971.66 | 742971.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400991255 | Proyecto de inversión | 114750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:76500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38250.0, modificado:114750.0}} | Borderia El Jaralillo - 305772 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 305772 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL JARALILLO, 36497 EL JARALILLO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR LOS GUAYABOS, lon:-101.8486661, lat:20.63264945}} | 2017-08-29 | 2017-12-31 | 114750 | 114750 | 114750 | 114750 | 114750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-1518-2017-089, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:114750.0, importe_modificado:114750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1126335/proyecto_INICIO, 1126335/proyecto_FIN, 1126335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763239 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:235183.57}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Del Arroyo Insurgentes Pipila - 213057 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 213057 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:84, direccion:CALLE CALLE DEL ARROLLO INSURGENTES PIPILA RANCHERIA INSURGENTES PIPILA, 38240 INSURGENTES PÍPILA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CA, lon:-100.9692372, lat:20.66250038}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 235183.57 | 235183.57 | 235183.57 | 235183.57 | 235183.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/IPIPILA/085-2016., contratista:OBRAS A TIEMPO S.A DE .C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:252904.84, importe_modificado:235183.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {867367/proyecto_INICIO, 867367/proyecto_FIN, 867367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE DE CERRAR- NO SE PRESENTO LA DOCUMENTACION COMPLETA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA SU CIERRA, POR LO QUE FALTO JUSTIFICAR EL MONTO $17,721.27, trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200702830 | Proyecto de inversión | 900496.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282698.78, modificado:282698.78}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:617797.62, modificado:617797.62}} | Pavimentación De Calle Los Zamarripa - 175455 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 175455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:CALLE CALLE LOS ZAMARRIPA GRANJA GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALE LOS ZAMARRIPA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE LOS ZAMMARRIPA ES UNA CALLE DE ACCESO A VARIAS ASENTAMIENTOS, lon:-101.3493986, lat:20.57957978}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762091 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Francisco El Ranchito - 215644 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 215644 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RANCHITO, 37800 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO E, lon:-100.9307154, lat:21.22400559}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866219/proyecto_INICIO, 866219/proyecto_FIN, 866219/proyecto_PROCESO, 866219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400592818 | Proyecto de inversión | 85714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.28, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001129 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:-, lon:-99.832777, lat:21.315}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:85714.28, importe_modificado:85714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663317/proyecto_INICIO, 663317/proyecto_FIN, 663317/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170300916615 | Proyecto de inversión | 318305.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318305.12, modificado:318305.12}} | Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En El Durazno - 152015 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 152015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLEFAJA DE ORO Y , CALLE FAJA DE ORO A UN COSTADO DE LA IG, lon:-101.3128408, lat:20.55303607}} | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986108 | Proyecto de inversión | 160226 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160226.0, modificado:160226.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Los Pinos - 211589 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 211589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA LOS PINOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO E, lon:-100.9073817, lat:21.16054715}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 160226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986019 | Proyecto de inversión | 73010 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20510.0, modificado:20510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Linda Vista - 273723 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 273723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PANFILO NATERA COLONIA LINDA VISTA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G, lon:-100.9488652, lat:21.15287845}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986187 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12750.0, modificado:12750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:38250.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Don Pedro - 304228 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 304228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:RANCHERIA DON PEDRO, 37800 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA LOCALIDAD , lon:-100.9536989, lat:20.99495375}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094126 | Proyecto de inversión | 322859.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322859.6, modificado:319067.03}} | Ampliacion Electrica Calle Margaritas - 29031 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 29031 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE MARGARITAS PUEBLO RINCÓN DE CENTENO, 38250 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE INSURGENTES NORTE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE CE, lon:-100.8853854, lat:20.66437328}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 319067.03 | 319067.03 | 319067.03 | 319067.03 | 319067.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08-2018., contratista:SOLUCIONES DIOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:322859.6, importe_modificado:319067.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1232507/proyecto_FIN, 1232507/proyecto_PROCESO, 1232507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600170 | Proyecto de inversión | 76803.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76803.84, modificado:76803.84}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000836 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:-, lon:-101.581111, lat:20.813055}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600062 | Proyecto de inversión | 30001.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30001.5, modificado:30001.5}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia San Francisco 1102600010128 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000832 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-101.516666, lat:20.870277}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170200858848 | Proyecto de inversión | 263202.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263202.84, modificado:118441.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Constituyentes Y Cuauhtemoc Colonia Felipe Angeles Comunidad De Santiago De Cuenda - 70208 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 70208 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:75, direccion:CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO SANTIAGO DE CUENDA, 38253 SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE , lon:-100.9912951, lat:20.59646813}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 118441 | 118441 | 118441 | 118441 | 118441 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/CONSTITUYENTES/109-2017, contratista:COGABA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:236882.56, importe_modificado:118441.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967864/proyecto_PROCESO, 967864/proyecto_INICIO, 967864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300765961 | Acción | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos De Áreas Comunes - 253081 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 253081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.496867, lat:20.368274}} | 2016-07-18 | 2016-12-31 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {870089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762213 | Proyecto de inversión | 931418.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:665000.0, modificado:665000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266418.69, modificado:266418.69}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Dos Rios De San Antonio - 339247 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 339247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALI, lon:-101.3963945, lat:20.56361531}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400991261 | Proyecto de inversión | 11997 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11997.0, modificado:0.0}} | Calentadores Solares Mevi Tres En Pastita - 314042 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 314042 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:72, direccion:RANCHERIA PASTITA, 36494 PASTITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA MANUEL DOBLADO-CUERAMARO, lon:-101.7909396, lat:20.65596714}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1126341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA00170400987457 | Proyecto de inversión | 480678 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480678.0, modificado:480678.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Cruz Del Padre Razo Las Crucitas - 210364 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 210364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37800 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA, lon:-100.921874, lat:21.18258146}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 480678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094207 | Proyecto de inversión | 392432.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196216.24, modificado:196215.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:196216.24, modificado:196215.96}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Paredones Calle Cinco De Mayo - 45835 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 45835 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA PAREDONES, 38534 PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE 5 DE MAYO AVANZAR A LLEGAR AL INICIO DE OBRA., lon:-100.5650406, lat:20.3909247}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 392431.91 | 392431.91 | 392431.91 | 392431.91 | 392431.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/029/2018, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:196216.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1232588/proyecto_INICIO, 1232588/proyecto_PROCESO, 1232588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092457 | Proyecto de inversión | 198497.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198497.02, modificado:195555.78}} | Ampliacion Electrica Calle Rubi Colonia Villas Del Pedregal - 29832 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 29832 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DE LA MISMA, lon:-100.9917342, lat:20.66746497}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 195555.78 | 195555.78 | 195555.78 | 195555.78 | 195555.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-2018., contratista:SOLUCIONES DIOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:198497.02, importe_modificado:195555.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1230838/proyecto_INICIO, 1230838/proyecto_FIN, 1230838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986116 | Proyecto de inversión | 160226 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160226.0, modificado:160226.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Fraccionamiento El Jardin - 211141 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 211141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIMON FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUAN, lon:-100.950333, lat:21.14353241}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 160226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986001 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Pedro Primera Seccion - 280931 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 280931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARHA COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N, lon:-100.9043163, lat:21.15347151}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762224 | Proyecto de inversión | 493483.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160983.11, modificado:160983.11}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:332500.0, modificado:332500.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Yostiro De San Antonio - 349084 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 349084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LATERAL A RIO LERMA, lon:-101.4020262, lat:20.55990605}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300744244 | Proyecto de inversión | 4530859 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4530859.0, modificado:4364146.0}} | ""Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c, Ciment.Concreto Armado; En P.Baja, Conf.Por: 1 Mód.Esc.Aislado De 1.0 E.E., Más 1 Lab.En La Esc.José María Morelos Y Pavón, Cct11des0107o | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 12963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.815, lat:20.528888}} | 2016-08-05 | 2017-01-01 | 4364146 | 4364146 | 4061099.48 | 4061099.48 | 4061099.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762229 | Proyecto de inversión | 910464.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:795928.15, modificado:795928.15}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114536.45, modificado:114536.45}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 349148 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 349148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLES DE LA LO LOCALIDAD, lon:-101.4146184, lat:20.5521762}} | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987315 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:25500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12750.0, modificado:12750.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Peñuelitas - 103489 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 103489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:209, direccion:RANCHERIA PEÑUELITAS, 37800 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL , lon:-100.8820453, lat:21.11037989}} | 2017-04-14 | 2017-07-20 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091825 | Proyecto de inversión | 234145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227119.5, modificado:227119.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7026.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Llano De Arriba - 68254 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 68254 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA, 37800 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE GUANAJUATO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE , lon:-100.7176446, lat:21.25173226}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 227119.5 | 227119.5 | 227119.5 | 227119.5 | 227119.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-DOLORES-GTO/LIC.OP/2018-001, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DOLORES HIDALGO GTO., monto:2821770.48, importe_modificado:2821770.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1230206/proyecto_INICIO, 1230206/proyecto_FIN, 1230206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094203 | Proyecto de inversión | 188306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188306.45, modificado:187079.0}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Barajas Calle Revolución - 45780 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 45780 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCIÓN EJIDO BARAJAS, 38523 BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPILA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO LA RAZA AVANZAR A LLAGAR A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CONTINUAR HASTA LLEGAR, lon:-100.613554, lat:20.40943884}} | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 187079 | 187079 | 187079 | 187079 | 187079 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/026/2018, contratista:MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:187295.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1232584/proyecto_FIN, 1232584/proyecto_PROCESO, 1232584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200708715 | Proyecto de inversión | 100529.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100529.4, modificado:0.0}} | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante Poliestireno Con Monten - 107129 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 107129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:64, direccion:NINGUNORANCHERIA LOS OJOS DE AGUA, 36495 LOS OJOS DE AGUA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE LOS OJOS DE AGUA, lon:-101.8336516, lat:20.58865121}} | 2016-06-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {810282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA00160300766024 | Proyecto de inversión | 417041.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:289349.36, modificado:0.0}} | Sustitucion De La Red De Drenaje En Calle Mariano Matamoros Tramo Manuel Doblado Arteaga Y Calle Artega Entre Hidalgo Y Matamoros C Municip - 290997 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 290997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAYON, CALLE HERRERA, lon:-101.95022, lat:20.72727742}} | 2016-06-23 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {870152/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA16160200691565 | Proyecto de inversión | 365428.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105718.6, modificado:365428.97}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:259710.37, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Com Zapote De La Esperanza Calle Lazaro Cardenas Y Benito Juarez - 139579 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 139579 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:182, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ZAPOTE DE LA ESPERANZA, 00000 ZAPOTE DE LA ESPERANZA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COM. ZAPOTE DE LA ESPERANZA CALLE LAZARO CARDENAS Y , lon:-101.5430823, lat:20.66144322}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 365428.97 | 365428.97 | 365428.97 | 365428.97 | 365428.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/PIDMC/042-16, contratista:FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:363400.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {793132/proyecto_INICIO, 793132/proyecto_PROCESO, 793132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763437 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:419641.35}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle De Un Costado De La Escuela Comunidad San Antonio De Nuevo Valencia - 287272 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 287272 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:CALLE DE UN COSTADO DE LA ESCUELA RANCHERIA SAN ANTONIO DE NUEVO VALENCIA, 38240 SAN ANTONIO NUEVO VALENCIA (LA CHIRIPA), SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROS, lon:-100.9885058, lat:20.66958661}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 419641.35 | 419641.35 | 419641.35 | 419641.35 | 419641.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJR/OP/ELECT/OTATES-NVOVALENCIA/101-2016., contratista:MGB MANTENIMIENTO GLOBAL DEL BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:430040.8, importe_modificado:419641.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {867565/proyecto_INICIO, 867565/proyecto_FIN, 867565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE CERRO YA QUE HA TESORERIA NO SE LE ENTREGO LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600076 | Proyecto de inversión | 45509.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45509.35, modificado:0.0}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO. | 15PIDH000388 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:188, direccion:-, lon:-101.913642, lat:20.732896}} | 2015-07-28 | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA14140300382659 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje En Las Calle Plutarco Elias Calles Entre Calles Adolfo Lopez Mateos | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 6138 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Municipio Manuel Doblado, lon:-101.95279, lat:20.727518}} | 2014-09-30 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {388956/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA00170400986088 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores En La Colonia Villas De Dolores - 226529 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELENA COLONIA VILLAS DE DOLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUAN, lon:-100.9047102, lat:21.15673504}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986138 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Suminsitro E Instalación De Planta Potabilizadora En La Localidad Adjuntas Del Río - 232543 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 232543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA PLANTA SE INSTALARA EN EL CENTRO , lon:-100.8673281, lat:21.11832338}} | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986168 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Ceja De San Agustin - 230962 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230962 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTÍN, 37800 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA AL CENTR, lon:-100.8901091, lat:21.23088774}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121248/proyecto_INICIO, 1121248/proyecto_PROCESO, 1121248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091837 | Proyecto de inversión | 234145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7026.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227119.5, modificado:227119.5}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Santa Cruz Del Meco - 66144 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 66144 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:309, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SANTA CRUZ DEL MECO, 37800 SANTA CRUZ DEL MECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MORELOS, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8063284, lat:21.1779118}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 227119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1230218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA13130200155153 | Proyecto de inversión | 1357266.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357266.09, modificado:1357266.09}} | Construccion De Relleno Sanitario Municipal (Tercera Etapa) Celda B Y Obras Complementarias | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUA13130200025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:,,,36200,Romita,Guanajuato,México, lon:-101.5168556, lat:20.8708929}} | 2013-07-13 | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {155481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300761977 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Los Herreros - 211926 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 211926 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:117, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS HERREROS, 37800 LOS HERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEF, lon:-100.8364385, lat:21.10937248}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866105/proyecto_INICIO, 866105/proyecto_PROCESO, 866105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200708743 | Proyecto de inversión | 83815.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83815.12, modificado:0.0}} | Adquisicion Y Suministro De Lote De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio De 4 X 4 - 104063 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 104063 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNORANCHERIA EL APARTADERO, 37947 EL APARTADERO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA A REALIZARSE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.83353382, lat:21.21663475}} | 2016-05-27 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/SHA/DS/CA/003/2016, contratista:SEVERIANO MOLINA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:1089483.66, importe_modificado:1089483.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {810310/proyecto_INICIO, 810310/proyecto_PROCESO, 810310/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160200666489 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De Rincon De Centeno | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 31ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:-, lon:-100.884166, lat:20.660833}} | 2016-05-31 | 2016-12-01 | 4000000 | 3984065.34 | 1198019.6 | 1198019.6 | 1198019.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/PR/PLANTA/RINCON/063-2016, contratista:CONSTRUCTORA ICOS S.A. DE C..V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3984065.34, importe_modificado:3984065.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} | {745626/proyecto_INICIO, 745626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170300916643 | Proyecto de inversión | 374528.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:187264.41, modificado:217557.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187264.4, modificado:217557.0}} | Ampliación De Electrificacion En La Localidad Rinconada De Adjuntas Del Rio Segunda Etapa - 150417 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 150417 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA O, lon:-100.8539813, lat:21.12136817}} | 2017-06-15 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987250 | Proyecto de inversión | 334586.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334586.28, modificado:334586.28}} | Ampliacion De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Ejido Jesus Maria - 261370 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 261370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE SAN JAVIER RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA AMPLIACIÓN DE , lon:-100.9059035, lat:21.14286768}} | 2017-07-14 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094205 | Proyecto de inversión | 508787.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254393.7, modificado:254372.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:254393.7, modificado:254372.82}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Jimenez Calle Jose Maria Morelos - 45946 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 45946 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA JIMÉNEZ, 38537 JIMÉNEZ, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE BENITO JUAREZ AVANZAR HASTA LLEGAR AL , lon:-100.5511106, lat:20.32739134}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 508745.64 | 508745.64 | 508745.64 | 508745.64 | 508745.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./08/032-2018, contratista:JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APSEO EL ALTO, GTO, monto:254372.82, importe_modificado:254372.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1232586/proyecto_FIN, 1232586/proyecto_INICIO, 1232586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400991233 | Proyecto de inversión | 1008569.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100957.78, modificado:1008569.18}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:907611.4, modificado:0.0}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Portugal Primera Etapa De Adolfo R Cortinez A Mamposteo De Calle Matamoros A Sin N - 293610 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 293610 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA PORTUGAL, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y, HASTA LLEGAR AL TANQUE DE MAMPOSTEO DE AG, lon:-101.964682, lat:20.72911403}} | 2017-07-12 | 2017-12-31 | 1008569.18 | 1008569.18 | 1008569.18 | 1008569.18 | 1008569.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2017-047, contratista:CONSTRUCTORA DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1008569.18, importe_modificado:1008569.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1126313/proyecto_INICIO, 1126313/proyecto_FIN, 1126313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201091828 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:17750.0}} | Estufas Ecológicas En La Localidad La Purisima - 108924 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 108924 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA LA PURISIMA, 37800 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE NORTE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAS UBICADOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9301919, lat:20.97069138}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1230209/proyecto_INICIO, 1230209/proyecto_FIN, 1230209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160200686087 | Proyecto de inversión | 147415.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42647.24, modificado:147415.29}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:104768.05, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red Electrica En La Com. Las Cruces Carretera Cueramaro-El Tule - 122407 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 122407 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:NINGUNORANCHERIA LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COM. LAS CRUCES CARRETERA CUERAMARO-EL TULE, lon:-101.5746037, lat:20.5327509}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 147415.29 | 147415.29 | 147415.29 | 147415.29 | 147415.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/PIDMC/023-16, contratista:FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:146346.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {787654/proyecto_INICIO, 787654/proyecto_PROCESO, 787654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160200666475 | Proyecto de inversión | 14500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45E7, modificado:1.45E7}} | Costruccion De Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento En La Comunidad El Naranjillo | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 29ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:37, direccion:-, lon:-101.000555, lat:20.714166}} | 2016-05-31 | 2016-12-01 | 14500000 | 2603486.12 | 791195.84 | 791195.84 | 791195.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/CONDUCCION/NARANJILLO/106-2016, contratista:VICENTE RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:2603486.12, importe_modificado:2603486.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {745610/proyecto_PROCESO, 745610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400823818 | Proyecto de inversión | 10438630 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.043863E7, modificado:9613169.67}} | ""Cons 1 Mod Estr U-2c, Sist Trad, Con Cimen D Conc Arm, Confo Por: Pla Baja: 1 Mód D Esca Aisl D 1.0 E.E., En La Esc. Videobachillerato Sabes ""Plantel San Bartolomé Aguas Calientes"" C.C.T. 11eth0039t | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:-, lon:-100.548333, lat:20.495555}} | 2016-11-04 | 2017-06-01 | 9613169.67 | 9613169.67 | 4638538.87 | 4638538.87 | 4638538.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200708736 | Proyecto de inversión | 54762.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16428.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:38333.83, modificado:0.0}} | Adquisicion Y Suministro De Fogones Ecologicos - 108485 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA GTO | 108485 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:NINGUNORANCHERIA EL BANCO, 37943 EL BANCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD EN EL BANCO, lon:-99.70517995, lat:21.25342086}} | 2016-05-27 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/SHA/DRYE/CA/004/2016, contratista:COMERCIALIZADORA CORUE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:797506.79, importe_modificado:797506.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {810303/proyecto_INICIO, 810303/proyecto_PROCESO, 810303/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170300917133 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 120497 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 120497 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:82, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA VALENCIA, 38250 VALENCIA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE INSURG, lon:-100.9632156, lat:20.64324702}} | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043386/proyecto_PROCESO, 1043386/proyecto_INICIO, 1043386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987414 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:38250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12750.0, modificado:12750.0}} | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad San Simeon - 307544 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 307544 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:RANCHERIA SAN SIMEON, 37800 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL CENTRO DE , lon:-100.9465992, lat:20.96255259}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986190 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:25500.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad El Durazno - 304247 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 304247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 37800 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA ESCUELA P, lon:-100.9456605, lat:21.07495564}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987332 | Proyecto de inversión | 73010 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20510.0, modificado:20510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Rancho De Guadalupe - 273336 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 273336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL BENEFICIAR, lon:-101.0102269, lat:21.2169756}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987214 | Proyecto de inversión | 333200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249900.0, modificado:249900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:83300.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad La Cuesta De Tanderos - 306178 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 306178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:593, direccion:RANCHERIA LA CUESTA DE TANDEROS, 37800 LA CUESTA DE TANDEROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-101.0801168, lat:21.0013321}} | 2017-09-14 | 2017-12-29 | 249900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094106 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:90000.0}} | Rehabilitacion Infraestructura Agricola Camino Sacacosechas El Jaralillo - 100955 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 100955 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL JARALILLO, 36497 EL JARALILLO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA A CUERAMARO, lon:-101.8488866, lat:20.63234712}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 168, contratista:MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:574800.0, importe_modificado:574800.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 171, contratista:J JESUS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:267570.0, importe_modificado:267570.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 103, contratista:MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALES, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1122930.0, importe_modificado:1122930.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 075, contratista:CONSTRUCTORA DOBLADO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1127970.0, importe_modificado:1127970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1232487/proyecto_INICIO, 1232487/proyecto_FIN, 1232487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA18180201094211 | Proyecto de inversión | 218167.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:109083.75, modificado:107531.86}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109083.74, modificado:107531.86}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Comunidad El Talayote Calle Benito Juarez - 44627 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44627 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE HIDALGO GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE INSURGENTES AVAN, lon:-100.634014, lat:20.4279904}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 215063.72 | 215063.72 | 215063.72 | 215063.72 | 215063.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/024/2018, contratista:MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:215064.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1232592/proyecto_PROCESO, 1232592/proyecto_FIN, 1232592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600109 | Proyecto de inversión | 19800.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19800.99, modificado:19800.99}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Valle Verde | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITAMEJORAR LA CALIDAD DE VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS | 15PIDH000834 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-101.516666, lat:20.870277}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300760923 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:233656.71}} | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Doce De Octubre - 220027 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 220027 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 COLONIA 12 DE OCTUBRE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, lon:-100.9237222, lat:21.14622932}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 233656.71 | 233656.71 | 233656.71 | 233656.71 | 233656.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02, contratista:GODINEZ SOTO JUAN PABLO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, monto:1417389.19, importe_modificado:854414.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {865051/proyecto_INICIO, 865051/proyecto_PROCESO, 865051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986050 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia La Esperanza Ii - 226191 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN JUAN ALDAMA COLONIA LA ESPERANZA II, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N, lon:-100.9434842, lat:21.15088661}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986051 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia La Esperanza I - 226189 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COBRE COLONIA LA ESPERANZA 1, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJU, lon:-100.9410273, lat:21.1522124}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986183 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Colegiales - 230170 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230170 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:RANCHERIA COLEGIALES, 37800 COLEGIALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDA, lon:-100.711, lat:21.24269879}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121263/proyecto_INICIO, 1121263/proyecto_PROCESO, 1121263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986018 | Proyecto de inversión | 73010 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20510.0, modificado:20510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Fortin De Las Flores - 273726 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 273726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA FORTIN DE LAS FLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONA, lon:-100.933536, lat:21.14722934}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986020 | Proyecto de inversión | 38780 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10780.0, modificado:10780.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia San Francisco De Asis - 269326 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 269326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, , lon:-100.9461342, lat:21.174394}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092456 | Proyecto de inversión | 198497.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198497.02, modificado:191233.33}} | Ampliacion Electrica Calle Cantera Colonia Villas Del Pedregal - 29833 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 29833 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO NORTE DE LA MISMA, lon:-100.9901917, lat:20.66804952}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 191233.33 | 191233.33 | 191233.33 | 191233.33 | 191233.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-2018, contratista:SOLUCIONES DIOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:198497.02, importe_modificado:191233.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1230837/proyecto_INICIO, 1230837/proyecto_FIN, 1230837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987487 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Perforacion De Pozo En Yostiro De San Antonio - 331536 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 331536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, CAMINO VECINAL A 100 MTS, lon:-101.3999663, lat:20.56119187}} | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987310 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:95625.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31875.0, modificado:31875.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Peña Colorada - 306773 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 306773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:206, direccion:RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37800 PEÑA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL TEMPL, lon:-101.1029446, lat:21.162867}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 31875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987458 | Proyecto de inversión | 27200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:20400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800.0, modificado:6800.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Los Lopez De Arriba - 306467 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 306467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:379, direccion:RANCHERIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, 37800 LOS LÓPEZ DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE , lon:-101.0872129, lat:21.05928586}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160200708108 | Proyecto de inversión | 429793.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307362.81, modificado:429793.36}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:122430.55, modificado:0.0}} | Ampliacion De Linea Electrica En Loma De La Esperanza Calle Mirador - 139447 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 139447 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:196, direccion:CALLE MIRADOR RANCHERIA LOMA DE LA ESPERANZA, 00000 LOMA DE LA ESPERANZA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIRADOR, lon:-101.556486, lat:20.65977549}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 429793.36 | 429793.36 | 429793.36 | 429793.36 | 429793.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/PISBCC/040-16, contratista:FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:427999.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {809675/proyecto_INICIO, 809675/proyecto_FIN, 809675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986087 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Independencia I - 226214 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA INDEPENDENCIA I, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONA, lon:-100.9372883, lat:21.1479648}} | 2017-07-14 | 2017-12-29 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400828400 | Proyecto de inversión | 5061171 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5061171.0, modificado:4652021.06}} | ""Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: Cecye San Felipe 11etc0041m | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.213611, lat:21.480833}} | 2016-11-17 | 2017-03-01 | 4652021.06 | 4652021.06 | 3031138.92 | 3031138.92 | 3031138.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094118 | Proyecto de inversión | 123457.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123457.8, modificado:72431.24}} | Construcción Red De Drenaje En Calle Privada Insurgentes Norte - 79193 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 79193 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:PRIVADA INSURGENTES NORTE PUEBLO RINCÓN DE CENTENO, 38250 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.8873528, lat:20.66503467}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 72431.24 | 72431.24 | 72431.24 | 72431.24 | 72431.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-2018, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:129651.9, importe_modificado:72431.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1232499/proyecto_INICIO, 1232499/proyecto_PROCESO, 1232499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094100 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:500878.47}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500878.47}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 93513 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 93513 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALVAN Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE JAVIER MINA ZONA CENTRO REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ALVAREZ ENTRE GALVAN Y CA, lon:-101.9522532, lat:20.72666539}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 1001756.94 | 1001756.94 | 1001756.94 | 1001756.94 | 1001756.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAG-MANUEL DOBLADO-URBANO-2018-083, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1100000.0, importe_modificado:1001756.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1232481/proyecto_INICIO, 1232481/proyecto_PROCESO, 1232481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar montos reportados, las fotografías no corresponden al proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:Favor de verificar montos reportados, las fotografías no corresponden al proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:Favor de verificar montos reportados, las fotografías no corresponden al proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:Favor de verificar montos reportados, las fotografías no corresponden al proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-05}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs6: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs7: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs8: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA16160300762474 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:167303.82}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Miguel Hidalgo Comunidad Del Rosillito - 214034 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 214034 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:218, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL ROSILLITO, 38240 EL ROCILLITO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE BENITO JUA, lon:-100.9368781, lat:20.64195062}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 167303.82 | 167303.82 | 167303.82 | 167303.82 | 167303.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/MHIDALGO/ROSILLITO/087-2016., contratista:OBRAS A TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:179806.59, importe_modificado:167303.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866602/proyecto_INICIO, 866602/proyecto_FIN, 866602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300758104 | Proyecto de inversión | 14000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4200.0, modificado:0.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 331465 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | 331465 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:71, direccion:RANCHERIA LA MARAÑA, 36985 LA MARAÑA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA, lon:-101.5484541, lat:20.47980269}} | 2016-10-01 | 2018-03-30 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/FAISM/065-16/ X, contratista:CONSTRURBANIZADORA AGUILERA S. A. DE C. V. , convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. , monto:1420573.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {862232/proyecto_INICIO, 862232/proyecto_FIN, 862232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300744994 | Proyecto de inversión | 1199865 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1199865.0, modificado:1105135.0}} | ""Const.1 Techado De 17.5 X 27.43 M. Para C.De Prácticas Con Ciment.De Concreto Armado Más Rehab.De Cancha De Prácticas"", En La Esc.Emiliano Zapata, Cct11dpr2465w | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:84, direccion:-, lon:-101.299722, lat:20.950277}} | 2016-08-04 | 2016-11-01 | 1105135 | 1105135 | 510933.9 | 510933.9 | 510933.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762112 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Rafael - 218890 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 218890 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:304, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA SAN RAFAEL, 37800 SAN RAFAEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO DEL, lon:-100.7778855, lat:21.18285042}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866240/proyecto_INICIO, 866240/proyecto_PROCESO, 866240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300766018 | Proyecto de inversión | 425459.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212729.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:212729.66, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Florida De Calle Lazaro Cardenas A Calle Prolongación Doblado Col Miguel Hidalgo Segunda Seccio - 336683 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 336683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FLORIDA COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN, 36474 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PROLONG, lon:-101.9529632, lat:20.7212903}} | 2016-07-30 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {870146/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto concluido se le dió seguimiento con otro folio, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400592732 | Proyecto de inversión | 128571.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128571.42, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio. 1100600010055 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001121 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-99.718333, lat:21.267777}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:128571.42, importe_modificado:128571.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663226/proyecto_INICIO, 663226/proyecto_FIN, 663226/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00150100483936 | Proyecto de inversión | 1406116.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406116.64, modificado:0.0}} | Construcción De Camino De Acceso A La Comunidad De La Ladera 1ra Etapa | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio Manuel Doblado | 6102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:Obras Publicas, lon:-101.95279, lat:20.727518}} | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {497888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA17160200644081 | Acción | 958765.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958765.77, modificado:958765.77}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 64394 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.517117, lat:20.871215}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {722684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200697698 | Proyecto de inversión | 700157.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700157.45, modificado:684242.25}} | Acondicionamiento De Areas De Atencion Ciudadana En El Edificio De Presidencia Municipal De Manuel Doblado, Gto. - 108639 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 108639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.95279, lat:20.727518}} | 2016-07-01 | 2016-12-16 | 684242.25 | 684242.25 | 684242.25 | 684242.25 | 684242.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/PRODIM /2016-008, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:684242.25, importe_modificado:684242.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {799265/proyecto_INICIO, 799265/proyecto_FIN, 799265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300745006 | Proyecto de inversión | 2757448 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2757448.0, modificado:2423435.0}} | ""Const.1 Mód.En Sist.Tradic.En Estruct.U-2c, Con Ciment.De Concreto Armado; En Planta Baja, Conform.Por: 1 A.Aisl.De 2.0 E.E.,Más 1 S.S.Ados.En La Esc.Juventino Rosas, Cct11epr0118z | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:-, lon:-101.313611, lat:20.908055}} | 2016-08-12 | 2016-12-01 | 2423435 | 2423435 | 1209948.23 | 1209948.23 | 1209948.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200697344 | Proyecto de inversión | 243598.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:115837.06, modificado:115837.06}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127761.3, modificado:127761.3}} | Pavimentación De Calle Del Pitahayo - 175545 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 175545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE CALLE EL PITAHAYO RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PAVIMENTACION DE CALLE DEL PITAYAHO ES LA PARTE ULTIMA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.3156828, lat:20.54539779}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {798911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400821066 | Proyecto de inversión | 1492606 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1492606.0, modificado:1417654.25}} | Const.1 S.S.Sistema Tradic.Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant. Más O.Ext.Incluye Cisterna, En La Esc.Prim.Miguel Hidalgo, C.C.T.11epr0240a | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:-, lon:-101.397777, lat:20.560833}} | 2016-11-22 | 2017-02-01 | 1417654.25 | 1417654.25 | 1155152.52 | 1155152.52 | 1155152.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400828664 | Proyecto de inversión | 3218293 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3218293.0, modificado:2930942.0}} | ""Acción: """"Construcción De La Infraestructura Educativa"""" Descripción De La Obra: """"Construcción De Barda Perimetral, Incluye Portico Y Obra Exterior"" Conalep 20411dpt0010y | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 1242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-101.426666, lat:20.943611}} | 2016-11-17 | 2017-03-01 | 2930942 | 2930942 | 2513580 | 2513580 | 2513580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400828174 | Proyecto de inversión | 11360122 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1360122E7, modificado:9998439.0}} | Acción: ""Construcción De La Infraestructura Fisica Educativa"" Descripción De La Obra: ""Construcción De 1 Taller De Plasticos Tipo T-84, En Sistema Tra En La Esc. Conalep Irapuato Ii C.C.T. 11dpt0016s | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 755 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-101.3475, lat:20.674166}} | 2016-11-24 | 2017-07-01 | 9998438.77 | 9998438.77 | 6445620.82 | 6445620.82 | 6445620.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA17170300916578 | Proyecto de inversión | 213802.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:106901.18, modificado:112369.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106901.19, modificado:112369.0}} | Ampliación De Electrificacion En La Localidad Providencia De La Erre - 150384 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 150384 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:666, direccion:RANCHERIA PROVIDENCIA DE LA ERRE, 37800 PROVIDENCIA DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCA, lon:-100.9135463, lat:21.11270438}} | 2017-06-15 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/SEDESHU-PIDMC/2017/SG-10, contratista:GONZALEZ GOVEA CATARINO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:224738.26, importe_modificado:106901.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1042831/proyecto_PROCESO, 1042831/proyecto_INICIO, 1042831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300760926 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1130816.15}} | Construcción De Baños Dignos E La Colonia Linda Vista - 220142 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 220142 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO GARAY COLONIA LINDA VISTA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G, lon:-100.9577486, lat:21.14844575}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 1130816.15 | 1130816.15 | 1130816.15 | 1130816.15 | 1130816.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B06, contratista:LAHOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1159254.28, importe_modificado:1129999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {865054/proyecto_INICIO, 865054/proyecto_PROCESO, 865054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091823 | Proyecto de inversión | 312194 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302826.0, modificado:302826.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9368.0, modificado:9368.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Piedra - 68112 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 68112 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:521, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA LA PIEDRA, 37800 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE LEON, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7985137, lat:21.27312132}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1230204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986124 | Proyecto de inversión | 127420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127420.0, modificado:127420.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia Providencia - 213464 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 213464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA PROVIDENCIA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G, lon:-100.922343, lat:21.17073232}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 127420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400991231 | Proyecto de inversión | 151962 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151962.0, modificado:0.0}} | Calentadores Solares Mevi Treinta Y Ocho En La Colonia Portugal - 311534 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 311534 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA PORTUGAL, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, BARIAS UBICACIONES EN COLONIA PORTUGAL, lon:-101.964171, lat:20.72732167}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1126311/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA00170400986120 | Proyecto de inversión | 127420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127420.0, modificado:127420.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia Nuevo Milenio - 213995 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 213995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE XICHU COLONIA NUEVO MILENIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUA, lon:-100.927568, lat:21.16554477}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 127420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400592758 | Proyecto de inversión | 42857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42857.14, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001123 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:-, lon:-99.834444, lat:21.177777}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:42857.14, importe_modificado:42857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663253/proyecto_INICIO, 663253/proyecto_PROCESO, 663253/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA11150300550713 | Proyecto de inversión | 753513.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753513.06, modificado:753513.06}} | Canal Para Conducir Aguas Negras | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 1 | N | 0 | 0 | 45200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:MOROLEON, lon:-101.189209, lat:20.13187}} | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 753513.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-LP-APAZU-Q0045-2015-003, contratista:CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3224637.11, importe_modificado:900620.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {578633/proyecto_INICIO, 578633/proyecto_PROCESO, 578633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200713718 | Proyecto de inversión | 657032.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:198849.76, modificado:198849.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198849.76, modificado:198849.76}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:259332.5, modificado:259332.5}} | Rehabilitación De Privada Colosio - 147367 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 147367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:PRIVADA PRIVADA COLOSIO RANCHERIA GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE LATERAL A TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3524925, lat:20.58719308}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {815285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986170 | Proyecto de inversión | 27528.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27528.2, modificado:27528.2}} | Construcción De Techo Digno En La Localidad Ceja De San Agustin - 212993 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 212993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTIN, 37800 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRE, lon:-100.8896906, lat:21.22907761}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 27528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986197 | Proyecto de inversión | 38202.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38202.4, modificado:38202.4}} | Suministro Y Colocacion De Techo Digno En La Localidad La Esperanza - 212316 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 212316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:93, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CALLE PRINCI, lon:-100.7291624, lat:21.28434708}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 38202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986090 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Providencia - 226281 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA PROVIDENCIA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G, lon:-100.9186148, lat:21.17281329}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121170/proyecto_PROCESO, 1121170/proyecto_FIN, 1121170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092325 | Proyecto de inversión | 239793 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239793.0, modificado:236272.1}} | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Avenida Las Flores - 28594 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 28594 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:AVENIDA LAS FLORES PUEBLO CASA BLANCA, 38250 CASA BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, lon:-100.9461758, lat:20.61977586}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 236272.1 | 236272.1 | 236272.1 | 236272.1 | 236272.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-2018, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:239793.0, importe_modificado:236272.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1230706/proyecto_INICIO, 1230706/proyecto_FIN, 1230706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987284 | Proyecto de inversión | 21060 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6060.0, modificado:6060.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Llano De Arriba Llano Redonde - 263073 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 263073 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:CALLE ROMITA 10 INTERIOR RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO, 37800 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDE, lon:-100.7235239, lat:21.24695248}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIF MUNICIPAL 2017, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO GTO., monto:2120800.0, importe_modificado:2120800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1122364/proyecto_PROCESO, 1122364/proyecto_FIN, 1122364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987519 | Proyecto de inversión | 73010 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20510.0, modificado:20510.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia San Isidro - 273735 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 273735 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 37800 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR D, lon:-100.940269, lat:21.1283782}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16170300964840 | Proyecto de inversión | 1089143 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1089143.0, modificado:904851.23}} | ""Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Incluye: Obra Exterior"", Esc. Daniel Delgadillo, C.C.T. 11djn0216l | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Q2064 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2017-09-29 | 2017-11-01 | 904851.23 | 904851.23 | 271455.38 | 271455.38 | 271455.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986049 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Fraccionamiento El Olivar - 226196 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA FRACCIONAMIENTO EL OLIVAR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAC, lon:-100.9183251, lat:21.1595366}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400985629 | Proyecto de inversión | 19125 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6375.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12750.0, modificado:0.0}} | Borderia Los Llanos - 306473 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 306473 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:473, direccion:RANCHERIA LOS LLANOS, 36484 LOS LLANOS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR LA ENTRADA AL VENADO EN LAS PRIMERAS CASAS, lon:-101.8065447, lat:20.73047438}} | 2017-08-29 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1120709/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA18180201094212 | Proyecto de inversión | 225188.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225188.98, modificado:224471.7}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Comunidad El Talayote Camino Al Talayote - 45729 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 45729 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:CALLE CAMINO AL TALAYOTE RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO, PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL HA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.6288719, lat:20.43328242}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 224471.7 | 224471.7 | 224471.7 | 224471.7 | 224471.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/025-2018, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:224620.95, importe_modificado:224471.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1232593/proyecto_INICIO, 1232593/proyecto_PROCESO, 1232593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986114 | Proyecto de inversión | 320452 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320452.0, modificado:318479.2}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San Antonio Del Pretorio - 210864 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 210864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NA, lon:-100.9336459, lat:21.1469992}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 318479.2 | 318479.2 | 318479.2 | 318479.2 | 318479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/F1/2017/SH-03, contratista:CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1512776.22, importe_modificado:1512776.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1121194/proyecto_INICIO, 1121194/proyecto_PROCESO, 1121194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986127 | Proyecto de inversión | 127420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127420.0, modificado:127420.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Los Pinos - 214187 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 214187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOS PINOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO , lon:-100.9072637, lat:21.16041708}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 127420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400991259 | Proyecto de inversión | 121125 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:80750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40375.0, modificado:0.0}} | Borderia Los Ojos De Agua - 306593 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 306593 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:64, direccion:RANCHERIA LOS OJOS DE AGUA, 36495 LOS OJOS DE AGUA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, DELANTE DEL GUAYABO DE MUÑOZ, lon:-101.8336135, lat:20.58858459}} | 2017-08-29 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1126339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA15150400592775 | Proyecto de inversión | 42857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42857.14, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001124 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:-, lon:-99.857777, lat:21.19}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:42857.14, importe_modificado:42857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663273/proyecto_INICIO, 663273/proyecto_FIN, 663273/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400592784 | Proyecto de inversión | 85714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.28, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001125 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:-, lon:-99.8025, lat:21.2325}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:85714.28, importe_modificado:85714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663282/proyecto_INICIO, 663282/proyecto_FIN, 663282/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600037 | Proyecto de inversión | 20401.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20401.02, modificado:20401.02}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Villa Patricia 1102600010170 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000831 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-101.516666, lat:20.870277}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091827 | Proyecto de inversión | 234145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227119.5, modificado:227119.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7026.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Palma Prieta - 68247 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 68247 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:CALLE PALMAS RANCHERIA PALMA PRIETA, 37800 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PARAISO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7084166, lat:21.25795068}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 227119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1230208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762223 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:605000.0}} | Construccion De Recamaras En Yostiro De San Antonio - 350085 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 350085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE, lon:-101.4013499, lat:20.55943317}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762232 | Proyecto de inversión | 46780.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46780.15, modificado:46780.15}} | Construccion De Recamara En Progreso De La Union - 209406 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 209406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:71, direccion:RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOCALIZADA DENTRO DE LA LOCALIDAD CALLE PPAL., lon:-101.3603062, lat:20.56815876}} | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300766041 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Frias - 257312 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 257312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:RANCHERIA FRÍAS, 36487 FRÍAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA MANUEL DOBLADO-JALPA, lon:-101.9970204, lat:20.798823}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:50755, contratista:, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:107988.39, importe_modificado:107988.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {870169/proyecto_INICIO, 870169/proyecto_PROCESO, 870169/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto concluido, se le dió seguimiento con otro folio, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150300557633 | Proyecto de inversión | 192370.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96152.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96218.33, modificado:192370.92}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Las Margaritas 1100100010129 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO. | 15PIDH000217 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-101.528361, lat:20.4509}} | 2015-06-08 | 2015-12-01 | 192370.92 | 192370.92 | 192370.92 | 192370.92 | 192370.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/FAISM/022-18, contratista:SANTIAGO CERVIN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:2546620.24, importe_modificado:2546620.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {586705/proyecto_INICIO, 586705/proyecto_FIN, 586705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00150200544866 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Mantenimiento De Preescolar, Primaria, Secundaria Y Preparatoria | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | GUA28052014ROMI25 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES, lon:-101.517117, lat:20.871215}} | 2014-03-03 | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {571452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400828285 | Proyecto de inversión | 1316656 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1316656.0, modificado:1265958.0}} | ""Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Del Taller De Curtiduría"" En La Esc. Conalep 030 ""Felipe Benicio Martínez Chapa"" Con C.C.T. 11dpt0003o | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 1666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:413, direccion:-, lon:-101.642777, lat:21.018888}} | 2016-10-13 | 2016-11-01 | 1265958 | 1265958 | 1161789.57 | 1161789.57 | 1161789.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170200858902 | Proyecto de inversión | 189694.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189694.58, modificado:187838.58}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Quince De Septiembre Comunidad De San Antonio De Morales - 62618 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 62618 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE MORALES, 38255 SAN ANTONIO DE MORALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALL, lon:-100.9078433, lat:20.57884199}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 187838.58 | 187838.58 | 187838.58 | 187838.58 | 187838.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/MORALES/024-2017, contratista:COGABA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:189694.58, importe_modificado:187838.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967918/proyecto_PROCESO, 967918/proyecto_FIN, 967918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170200858875 | Proyecto de inversión | 151270 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151270.0, modificado:122333.6}} | Electrificacion Calle Angela Peralta Entre Las Calles Rio Lerma Y Rio Tecolutla Fraccion El Puente - 60743 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 60743 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANGELA PERALTA INTERIOR SN FRACCION EL PUENTE, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO, lon:-100.9800339, lat:20.65235101}} | 2017-05-31 | 2017-12-31 | 122333.6 | 122333.6 | 122333.6 | 122333.6 | 122333.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/FPTE/APERALTA/097-2017, contratista:COGABA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:136143.0, importe_modificado:122333.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967891/proyecto_PROCESO, 967891/proyecto_INICIO, 967891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA13150300552149 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Remodelacion De Oficinas Administrativas De Presidencia Municipal | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | obras publicas | M023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:calle Hidalgo 106 Zona Centro Santa Cruz de Juventino Rosas Gto., lon:-100.994037, lat:20.6432}} | 2015-06-29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {580355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJAR EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987522 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.0, modificado:119000.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Santa Cecilia - 226202 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:CALLE JUAN MENDOZA COLONIA SANTA CECILIA, 37800 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAVIER, lon:-100.9363082, lat:21.13633354}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987351 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:204000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Rio Laja - 217499 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 217499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA RIO LAJA, 37800 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN, lon:-100.9244613, lat:21.20475892}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-010, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5765414.53, importe_modificado:204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400829593 | Proyecto de inversión | 1347912 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347912.0, modificado:1221269.38}} | 2 Aulas Didácticas 2 Aulas Did, 2 De 2 Ee En Cebeta 221 11dta0221z | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG-INIFEG | Q0520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-100.756666, lat:20.715}} | 2016-12-30 | 2017-06-01 | 1221269.38 | 1221269.38 | 1221269.38 | 1221269.38 | 1221269.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {936692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092488 | Proyecto de inversión | 223412.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62924.12, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160488.03, modificado:160488.0}} | Red De Agua En Calle Santa Elena - 23850 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 23850 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:47, direccion:CALLE SANTA ELENA PUEBLO POZOS, 38255 POZOS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE SAN JOSE LA UBICACION DEL PROYECTO DE LOCALIZA AL LADO NOROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.8982614, lat:20.6214754}} | 2018-03-26 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1230869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170300916576 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21250.0, modificado:21250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21250.0, modificado:0.0}} | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad La Cruz De Rodulfo - 103797 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 103797 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:653, direccion:RANCHERIA LA CRUZ DE RODULFO, 37800 LA CRUZ DE RODULFO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APR, lon:-100.8434134, lat:21.12036206}} | 2017-05-15 | 2017-12-29 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FIBIR/2017/TG-02, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1122000.0, importe_modificado:1122000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1042829/proyecto_INICIO, 1042829/proyecto_PROCESO, 1042829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150200499391 | Proyecto de inversión | 29587.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14793.72, modificado:26479.76}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14793.72, modificado:26479.76}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Centro 1100400010116 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | 15PIDH000144 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2015-05-27 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:D.J./07/009-2015, contratista:MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMINETO DE APASEO EL ALTO 2012-2015, monto:4874.13, importe_modificado:4874.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {515742/proyecto_INICIO, 515742/proyecto_FIN, 515742/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio duplicado , trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987465 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad La Regalada La Regalada De Abajo - 218981 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 218981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:394, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA LA REGALADA LA REGALADA DE ABAJO, 37800 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GU, lon:-100.8111443, lat:21.10490305}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986144 | Proyecto de inversión | 1820884.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820884.44, modificado:928320.0}} | Ampliación De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad El Apartadero - 295603 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 295603 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:RANCHERIA AL APARTADERO, 37800 EL APARTADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA BENEFICIARA A TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.0763944, lat:20.93959723}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 928320 | 928320 | 928320 | 928320 | 928320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SC-13, contratista:CONSTRUCTORA DHEG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:998320.0, importe_modificado:998320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121224/proyecto_INICIO, 1121224/proyecto_FIN, 1121224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986146 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Los Arcos - 217586 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 217586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CALLE RINCONCITO RANCHERIA LOS ARCOS, 37800 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN , lon:-100.9422618, lat:21.23175312}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986077 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.0, modificado:119000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Guadalupe - 226710 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA GUADALUPE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUAT, lon:-100.9127783, lat:21.15417356}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986089 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:221000.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Vista Hermosa - 226296 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAGO OMEGA COLONIA VISTA HERMOSA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUA, lon:-100.9245082, lat:21.16301097}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986103 | Proyecto de inversión | 160226 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160226.0, modificado:160226.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Fraccionamiento Guanajuato - 210833 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 210833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS DE LA PAZ COLONIA FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEP, lon:-100.9271656, lat:21.16229809}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 160226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986105 | Proyecto de inversión | 160226 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160226.0, modificado:160226.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Providencia - 210723 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 210723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA PROVIDENCIA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G, lon:-100.926028, lat:21.1744926}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 160226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200702829 | Proyecto de inversión | 44518.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19079.31, modificado:19079.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:25438.94, modificado:25438.94}} | Techo En Cerrito De Capulin - 185208 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 185208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:NINGUNORANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.4131275, lat:20.5528017}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400592790 | Proyecto de inversión | 42857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42857.14, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | 15PIDH001126 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:-, lon:-99.873055, lat:21.185555}} | 2015-11-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/CA002/2015, contratista:OMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:42857.14, importe_modificado:42857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {663288/proyecto_INICIO, 663288/proyecto_FIN, 663288/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763221 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:326199.39}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle El Mirador Comunidad De San Jose Del Sauz - 213431 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 213431 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:63, direccion:CALLE EL MIRADOR RANCHERIA SAN JOSE DEL SAUZ, 38240 SAN JOSÉ DEL SAUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS Y, lon:-100.9844279, lat:20.67785189}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 326199.39 | 326199.39 | 326199.39 | 326199.39 | 326199.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/ROSILLOSAUZ/099-2016., contratista:OBRAS A TIEMPO S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:341806.61, importe_modificado:326199.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {867349/proyecto_INICIO, 867349/proyecto_FIN, 867349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE PRESENTO DOCUMENTACION PARA EL CIERRE DE DICHA OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200724580 | Proyecto de inversión | 896398.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:301472.12, modificado:301472.12}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:293453.87, modificado:293453.87}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301472.12, modificado:301472.12}} | Pavimentación De Calle Lerma En Dos Rios De San Antonio - 147427 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 147427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:PRIVADA CALLE LERMA RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO ACCESO A DOS RIOS Y YOSTIRO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE PRIVADA LERMA EN EJDIO DOS RIOS DE SAN ANTONIO, lon:-101.391958, lat:20.55795024}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {826147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987292 | Proyecto de inversión | 93500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93500.0, modificado:93500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Montelongo San Francisco - 222953 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 222953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE MONTERREY RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37800 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENT, lon:-100.8436772, lat:21.23905638}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200691886 | Proyecto de inversión | 48475.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27700.18, modificado:27700.18}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20775.25, modificado:20775.25}} | Techo En San Jose Del Carmen - 186271 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 186271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:NINGUNORANCHO COLONIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO VARIAS CASAS EN LA LOCALIDAD, lon:-101.3580786, lat:20.5342777}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {793453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300758134 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10500.0, modificado:0.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 326184 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | 326184 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:RANCHERIA EL TULAR, 36986 EL TULAR, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA CO, lon:-101.4088144, lat:20.5082946}} | 2016-10-01 | 2018-03-30 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/FAISM/065-16/ Z, contratista:CONSTRURBANIZADORA AGUILERA S. A. DE C. V. , convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. , monto:1420573.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {862262/proyecto_INICIO, 862262/proyecto_FIN, 862262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300758140 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, modificado:42000.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 325508 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | 325508 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:277, direccion:RANCHERIA CERRITO DE HORTA (CERRITO DE JESÚS), 36984 CERRITO DE HORTA (CERRITO DE JESÚS), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, lon:-101.5193103, lat:20.61609318}} | 2016-10-01 | 2018-03-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/FAISM/065-16/ AN, contratista:CONSTRURBANIZADORA AGUILERA S. A. DE C. V. , convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. , monto:1420573.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {862268/proyecto_INICIO, 862268/proyecto_FIN, 862268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762199 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Ignacio De Loyola - 217423 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 217423 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:458, direccion:CALLE QUINCE DE MARZO RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37800 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENT, lon:-100.7335286, lat:21.23017584}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866327/proyecto_INICIO, 866327/proyecto_PROCESO, 866327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763412 | Proyecto de inversión | 554793.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277396.99, modificado:268168.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277396.99, modificado:268168.0}} | Introduccion De Paneles Solares Con Lamparas Led Calle Isabel La Catolica Entre Corregidora Y Baltazar Zuñiga - 214932 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 214932 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA COLONIA CENTRO, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BALTAZAR ZU, lon:-100.9932626, lat:20.64625196}} | 2016-07-29 | 2018-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJR/OP/REHAB/ICATOLICA/071-2016., contratista:MARIA DE JESUS JIMENEZ ABOYTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS , monto:268168.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {867540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJAR EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300766414 | Proyecto de inversión | 268201.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268201.59, modificado:0.0}} | Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares - 111473 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA GTO | 111473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES, lon:-99.85955356, lat:21.19071047}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/SHA/DS/CA/005/2016, contratista:IVAN OSVALDO CHAVERO ALDAPE, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:476609.34, importe_modificado:476609.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {870542/proyecto_INICIO, 870542/proyecto_FIN, 870542/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Folio a cancelar , no se le dará seguimiento al mismo., trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762208 | Proyecto de inversión | 851204.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851204.71, modificado:851204.71}} | Construccion De Tanque En Hacienda De Alonso - 354629 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 354629 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , TERRENO DONADO POR LA LOCALIDAD, lon:-101.340634, lat:20.55062069}} | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762222 | Proyecto de inversión | 187120.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187120.6, modificado:187120.6}} | Construccion De Recamara Villa De Guadalupe - 209333 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 209333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RECAMARAS EN VARIAS UBICACIONES DE LA LO, lon:-101.3760771, lat:20.56358229}} | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986143 | Proyecto de inversión | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38250.0, modificado:38250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:114750.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad El Apartadero - 304244 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 304244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:RANCHERIA AL APARTADERO, 37800 EL APARTADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE , lon:-101.0805357, lat:20.94797199}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 38250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986098 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:204000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Insurgentes - 227871 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 227871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA INSURGENTES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUAT, lon:-100.9188293, lat:21.15341312}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986101 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Revolución - 227465 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 227465 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA REVOLUCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G, lon:-100.9230833, lat:21.1542386}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201088851 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:1.2E7}} | Rehabilitación Del Camino San Isidro Boquillas Primer Etapa - 100182 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100182 | N | 0 | 0 | 2016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - BOQUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ABASOLO GUANAJUATO, REHABILITACION DEL CAMINO SAN ISIDRO BOQUILLAS, lon:-101.4944046, lat:20.46171163}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/DOP/FAISM/009-18, contratista:CONSORCIO ELECTRICO OMEGA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO, monto:4981947.12, importe_modificado:5015541.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1227232/proyecto_PROCESO, 1227232/proyecto_INICIO, 1227232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987375 | Proyecto de inversión | 88090.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88090.24, modificado:88090.24}} | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Francisco De La Erre - 212917 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 212917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA ERRE, 37800 SAN FRANCISCO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUAT, lon:-100.8978358, lat:21.10636061}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 88090.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987531 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rinconada De Adjuntas Del Rio - 221505 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 221505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANA, lon:-100.8548383, lat:21.1209078}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987312 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Peña Prieta - 222999 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 222999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37800 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE SO, lon:-100.9762999, lat:21.26516047}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600238 | Proyecto de inversión | 49802.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49802.49, modificado:49802.49}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Roma 1102600010113 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000830 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-101.516666, lat:20.870277}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094197 | Proyecto de inversión | 216137.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:108068.99, modificado:107638.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108068.99, modificado:107638.93}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Benito Juárez Calle Priv Constituyentes - 44284 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44284 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. CONSTITUYENTES CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE PROL. CONSTITUYENTES, CALLE LUCAS ALAMAN PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR CARRETERA PANAMERICAN, lon:-100.6127848, lat:20.46582047}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 215277.86 | 215277.86 | 215277.86 | 215277.86 | 215277.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/022/2018, contratista:MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:107692.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1232578/proyecto_FIN, 1232578/proyecto_INICIO, 1232578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092455 | Proyecto de inversión | 198497.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198497.02, modificado:191233.33}} | Ampliacion Electrica Calle Obsidiana Colonia Villas Del Pedregal - 29834 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 29834 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, lon:-100.99045, lat:20.66759601}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 191233.33 | 191233.33 | 191233.33 | 191233.33 | 191233.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/OBSIDIANA/PEDREGAL/012-2018, contratista:SOLUCIONES DIOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:198497.02, importe_modificado:191233.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1230836/proyecto_INICIO, 1230836/proyecto_FIN, 1230836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986130 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127791.52, modificado:127791.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:127208.48, modificado:0.0}} | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Fraccionamiento Guanajuato - 163161 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 163161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS BOSQUES COLONIA FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDE, lon:-100.9261984, lat:21.16344491}} | 2017-06-15 | 2017-12-30 | 127791.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986024 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196000.0}} | Construccion De Andador Universitario En La Colonia Universidad - 261297 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 261297 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACIÓN TECNOLOGICA COLONIA UNIVERSIDAD, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAC, lon:-100.9329485, lat:21.16751076}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 1196000 | 1196000 | 1196000 | 1196000 | 1196000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SE-19, contratista:SANCHEZ GARCIA JOSE CUAHUTEMOC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,. GTO., monto:1196000.0, importe_modificado:1196000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121104/proyecto_INICIO, 1121104/proyecto_PROCESO, 1121104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400991254 | Proyecto de inversión | 7367282.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3670446.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696835.56, modificado:0.0}} | Ampliacion Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Segunda Etapa En Frias - 294451 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 294451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:39, direccion:RANCHERIA FRÍAS, 36487 FRÍAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA MANUEL DOBLADO JALPA, lon:-101.9907302, lat:20.79915472}} | 2017-05-23 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1126334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto concluido se le dio seguimiento con otro folio, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986203 | Proyecto de inversión | 38780 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10780.0, modificado:10780.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Para Cocina En La Localidad El Gallinero - 264873 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 264873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:RANCHERIA EL GALLINERO, 37800 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN AL INTERIOR DE L, lon:-100.9602993, lat:21.18201264}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986109 | Proyecto de inversión | 127420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127420.0, modificado:127420.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Sop - 213338 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 213338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA SOP, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUA, lon:-100.928378, lat:21.16146765}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 127420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092279 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Nicolas Bravo - 29842 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 29842 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:62, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS PILAS, 38254 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PILAS, lon:-101.0456218, lat:20.6522543}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1230660/proyecto_INICIO, 1230660/proyecto_PROCESO, 1230660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986122 | Proyecto de inversión | 127420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127420.0, modificado:127420.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia San Ignacio - 213903 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 213903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES COLONIA SAN IGNACIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUAN, lon:-100.9234611, lat:21.17365473}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 127420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986201 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:51000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad Estancia De Zamarripa - 57360 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 57360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, A 100 METR, lon:-101.1195351, lat:21.23697946}} | 2017-05-15 | 2017-12-30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987422 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Tajo - 217989 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 217989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:330, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL TAJO, 37800 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALL, lon:-100.8970258, lat:21.15385886}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763389 | Proyecto de inversión | 266098.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266098.2, modificado:205848.38}} | Ampliacion Electrica Calle Priv El Puente Y Calle Los Pinos Colonia Doce De Diciembre - 293307 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 293307 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA EL PUENTE COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , A UNOS 100 METROS DE LA HA, lon:-100.9680051, lat:20.62246203}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 205848.38 | 205848.38 | 205848.38 | 205848.38 | 205848.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJR/OP/ELE/COL12DICIEMBRE/078-2016., contratista:COGABA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:239488.38, importe_modificado:205848.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {867517/proyecto_INICIO, 867517/proyecto_FIN, 867517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE DE CERRAR- NO SE PRESETO DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL CIERRE DE DICHA OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, POR LO QUE FALTO DE JUSTIFICAR EL MONTO DE $33,640.00, trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762225 | Proyecto de inversión | 46780.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46780.15, modificado:46780.15}} | Construccion De Recamara En Presa Grande - 209368 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 209368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOCALIZADA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3991617, lat:20.52289253}} | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987481 | Proyecto de inversión | 52850 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52850.0, modificado:52850.0}} | Calentadores Solares Guadalupita Del Monte - 337747 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 337747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, VARIAS CASAS EN LA LOCALIDAD, lon:-101.3949189, lat:20.5048093}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987257 | Proyecto de inversión | 506600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220150.0, modificado:220150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:286450.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Xoconoxtle Del Rematalo - 307622 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 307622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE DEL REMATALO, 37800 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN, lon:-101.0198845, lat:20.96686132}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 220150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987326 | Proyecto de inversión | 1753669.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103129.8, modificado:1103129.8}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:650540.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obras De Conservación En La Localidad La Purisima - 203883 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 203883 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:RANCHERIA LA PURISIMA, 37800 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN SE REALIZARAN EN LA , lon:-100.9307711, lat:20.97176326}} | 2017-06-15 | 2017-12-30 | 1103129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987238 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.47}} | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Localidad La Grulla De Abajo - 230969 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:106, direccion:PUERTO LA GRULLA DE ABAJO, 00000 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA CERCA DEL CAM, lon:-100.72465, lat:21.1079205}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987360 | Proyecto de inversión | 2353823.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176911.52, modificado:2353823.04}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176911.52, modificado:0.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable Y Línea De Conducción Y Equipo Tercera Etapa En San Antón De Las Minas Dolores Hidalgo C I N - 318767 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 318767 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:266, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTÓN DE LAS MINAS, 37849 SAN ANTÓN DE LAS MINAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAL, lon:-101.0416513, lat:21.07905542}} | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 2353823.04 | 2353823.04 | 2353823.04 | 2353823.04 | 2353823.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1122440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400599888 | Proyecto de inversión | 94804.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94804.74, modificado:94804.74}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla. Zona Centro 1102600010081 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000829 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-101.516666, lat:20.870277}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170401047457 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De La Infraestructura Educativa En El Centro De Estudios Tecnológicos En Aguas Continentales No. 03, Extensión San Luis De La Paz Cct: 11xcm1004u, En El Municipio De San Luis De La Paz, G | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-100.516388, lat:21.298611}} | 2017-12-29 |  | 10000000 | 9431410.87 | 8127964.21 | 8127964.21 | 8127964.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/FIES-2017/PU/LP-204/FED/2017-689, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO, monto:9421410.87, importe_modificado:9421410.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} | {1183488/proyecto_INICIO, 1183488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091332 | Proyecto de inversión | 390242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378532.5, modificado:378532.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11710.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Álamo - 66376 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 66376 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE SORIANO RANCHERIA EL ALAMO, 37800 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN VICENTE LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7209641, lat:21.22673211}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 378532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1229713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091333 | Proyecto de inversión | 312194 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9368.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302826.0, modificado:302826.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Delgadillo - 68130 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 68130 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:81, direccion:CALLE VERACRUZ RANCHERIA DELGADILLO, 37800 DELGADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE HIDALGO, CALLE GONZALEZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7903425, lat:21.24658018}} | 2018-05-12 | 2018-09-15 | 9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1229714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092324 | Proyecto de inversión | 24239.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24239.36, modificado:24239.36}} | Guarniciones Banquetas Drenaje Sanitario Y Pluvial En Vialidad De Acceso A Comunidad Casas Blancas - 88510 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 88510 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:PUEBLO CASA BLANCA, 38250 CASA BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-100.9466257, lat:20.61975615}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1230705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091838 | Proyecto de inversión | 234145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227119.5, modificado:227119.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7026.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Tepozan - 68212 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 68212 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:339, direccion:CALLE ARBOLEDA RANCHERIA EL TEPOZAN, 37800 EL TEPOZÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7413183, lat:21.28487759}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 227119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1230219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094127 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Barda Perimetral Del Bachillerato Sabes Comunidad Rincon De Centeno - 29838 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 29838 | N | 0 | 0 | 2560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE INSURGENTES SUR RANCHERIA RINCÓN DE CENTENO, 38250 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE CENTENO, lon:-100.8856539, lat:20.65608151}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1232508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170300917121 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 70151 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 70151 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:63, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL SAUZ, 38256 SAN JOSÉ DEL SAUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA Y TERRACERIA , TERRACERIA LA OBRA DE ENCU, lon:-100.9761607, lat:20.67448854}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043374/proyecto_PROCESO, 1043374/proyecto_INICIO, 1043374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170300917136 | Proyecto de inversión | 419732.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419732.8, modificado:374279.52}} | Ampliacion Electrica Calle Dieciseis De Septiembre Comunidad De Tejada - 64468 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 64468 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:102, direccion:CALLE 16 DE SEPTEIMBRE PUEBLO TEJADA, 38255 TEJADA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO, lon:-101.0355039, lat:20.5845992}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 374279.52 | 374279.52 | 374279.52 | 374279.52 | 374279.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/16SEP/TEJADA/107-2017, contratista:COGABA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:377759.52, importe_modificado:374279.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1043389/proyecto_INICIO, 1043389/proyecto_FIN, 1043389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE. POR LO TANTO FALTO DE JUSTIFICAR EL MONTO TOTAL CONTRATADO , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170200858847 | Proyecto de inversión | 226082.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226082.99, modificado:226082.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Priv Francisco Villa Comunidad De San Juan De La Cruz - 62561 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 62561 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:65, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE LA CRUZ, 38250 SAN JUAN DE LA CRUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE FRA, lon:-100.9126741, lat:20.63453309}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {967863/proyecto_PROCESO, 967863/proyecto_INICIO, 967863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400985631 | Proyecto de inversión | 779351.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779351.58, modificado:0.0}} | Revestimiento A Base De Carpeta Asfaltica En Camino De Acceso De La Comunidad De Ejido Liberacion - 295528 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 295528 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:497, direccion:RANCHERIA EJIDO LIBERACIÓN, 36486 EJIDO LIBERACIÓN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, ANTES DE LLEGAR AL ENTRONQUE PARA IR A LA TORRECILLA, lon:-101.8783172, lat:20.66577797}} | 2017-05-23 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1120711/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto concluido al cual se le dio seguimiento con un folio anterior, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987469 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santa Teresa - 225005 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 225005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:450, direccion:CALLE DULCES NOMBRES RANCHERIA SANTA TERESA, 37800 SANTA TERESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LOS BENEFICIARIOS DE LO, lon:-100.7537289, lat:21.14929605}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987349 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:477867.86}} | Ampliación De Red Distribución De Agua Potable En La Localidad Rio Laja - 259239 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259239 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA RIO LAJA, 37800 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y, AMPLI, lon:-100.934246, lat:21.20835975}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 477867.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600199 | Proyecto de inversión | 55802.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55802.79, modificado:55802.79}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000838 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:-, lon:-101.726944, lat:20.791111}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600101 | Proyecto de inversión | 46683.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46683.34, modificado:0.0}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO. | 15PIDH000400 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:140, direccion:-, lon:-101.896666, lat:20.786944}} | 2015-07-28 | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA17160200691901 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construccion De Tanque Elevado Para Centro De Salud Urbano En Cabecera Municipal Romita Gto - 171969 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171969 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDAS CIUDAD VILLA DE LAS FLORES, 36204 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE VALLE MEZQUITAS, CALLE HACIENDAS EL TANQUE ELEVADO SE LOCALIZA EN LA CALLE HACIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES ENTRE CALL, lon:-101.5099874, lat:20.86320506}} | 2016-09-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {793468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987489 | Proyecto de inversión | 256700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256700.0, modificado:256700.0}} | Calentadores Solares En La Purisima - 337434 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 337434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, VARIAS CASA S DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3032185, lat:20.57106407}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987368 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Elias - 224779 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN ELIAS, 37800 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE S, lon:-101.0912977, lat:21.25125373}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-095, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5765414.53, importe_modificado:42500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762011 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89125.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89125.0, modificado:89125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:178250.0, modificado:0.0}} | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Lopez De Abajo - 250644 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 250644 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:154, direccion:RANCHERIA LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL I, lon:-101.1146729, lat:21.08707425}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 89125 | 89125 | 89125 | 89125 | 89125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FIBIR/2016/TG-03, contratista:CONSTRUCTORA LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1120590.45, importe_modificado:1120590.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {866139/proyecto_INICIO, 866139/proyecto_PROCESO, 866139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762221 | Proyecto de inversión | 37239.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9539.65, modificado:9539.65}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27700.18, modificado:27700.18}} | Techo En La Soledad - 186316 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 186316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:RANCHO LA SOLEDAD, 36893 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES, lon:-101.3225928, lat:20.54891352}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300744521 | Proyecto de inversión | 1053050 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1053050.0, modificado:970957.0}} | ""Rehabilitación Y Mantenimiento"", En La Esc.José Ma. Morelos Y Pavón, Cct11ejn0270e | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-101.673888, lat:20.625833}} | 2016-06-14 | 2016-08-01 | 970956.52 | 970956.52 | 765996.2 | 765996.2 | 765996.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987339 | Proyecto de inversión | 320452 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320452.0, modificado:320452.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Rancho Nuevo De San Jose De Badillo - 210496 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 210496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:246, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO, 37800 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCI, lon:-100.905734, lat:21.19342163}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 320452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987483 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construccion De Linea De Conduccion En Guadalupe Del Monte - 331896 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 331896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIO, lon:-101.3962299, lat:20.5042566}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986064 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Nuevo Milenio - 226391 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE XICHU COLONIA NUEVO MILENIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUA, lon:-100.9280561, lat:21.1657999}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986068 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Ecolocación De Calentadores Solares En La Colonia Renacimiento - 227826 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 227826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIZIANO COLONIA RENACIMIENTO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJU, lon:-100.9335171, lat:21.14522806}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300766021 | Proyecto de inversión | 179545.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96811.18, modificado:179545.96}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:82734.78, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Buenavista De Calle Bellavista A Calle Peñita En Zona Peñitas - 337481 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 337481 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BUENAVISTA COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN, 36474 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CA, lon:-101.9588641, lat:20.72416023}} | 2016-07-30 | 2016-12-31 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2016-044, contratista:CONSTRUCTORA GOLONDRINA21, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:179545.96, importe_modificado:179545.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {870149/proyecto_PROCESO, 870149/proyecto_INICIO, 870149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150200499642 | Proyecto de inversión | 187647.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93823.87, modificado:233377.05}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93823.86, modificado:233377.05}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. San Bartolome Aguas Calientes 1100400650224 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | 15PIDH000152 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:-, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2015-05-27 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:D.J./07/009-2015, contratista:MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO 2012-2015, monto:93101.21, importe_modificado:93101.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {516028/proyecto_FIN, 516028/proyecto_INICIO, 516028/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancelara filio ya no se cuenta con información, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300760976 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Casas Viejas - 212232 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 212232 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLEJON REPUBLICA MEXICANA RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37800 CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y ,, lon:-100.9162237, lat:21.06273356}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {865104/proyecto_INICIO, 865104/proyecto_PROCESO, 865104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600087 | Proyecto de inversión | 7200.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.36, modificado:7200.36}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Los Paraisos | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000833 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-101.516666, lat:20.870277}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150200499836 | Proyecto de inversión | 78722.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39361.01, modificado:79376.14}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39361.01, modificado:0.0}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. San Juan Del Llanito 1100400710239 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | 15PIDH000153 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:-, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2015-05-27 | 2015-12-01 | 79376.14 | 79376.14 | 79376.14 | 79376.14 | 79376.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:D.J./07/009-2015, contratista:MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO 2012-2015, monto:39324.41, importe_modificado:39324.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {516261/proyecto_FIN, 516261/proyecto_PROCESO, 516261/proyecto_FIN, 516261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el folio se encuentra duplicado, trimestre:3.0, usuario:evenciogarciaj, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300745083 | Proyecto de inversión | 2125886 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2125886.0, modificado:1945056.0}} | ""Constr. De 1 Aula Aislada (6.0 X 8.0 Mts), Más 2 Adosadas (6.0 X 8.0 Mts), Todo En Sist. Trad. Con Cimen. De Concr. Arm., Más 1 Cancha De Prac., Esc. Brígida Alfaro. C.C.T. 11djn2766b. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Q2064 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-101.3475, lat:20.674166}} | 2016-08-26 | 2016-11-01 | 1945056 | 1945056 | 1359208.31 | 1359208.31 | 1359208.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762311 | Proyecto de inversión | 201379.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201379.9, modificado:199954.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Manzana Seis De La Colonia Edén - 276145 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | 276145 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:COLONIA MARFIL CENTRO, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL EDEN Y CALLE LA VIA, SE LOCALIZA EN UNA ZONA MONTAÑOSA Y DE GRAN PENDIEN, lon:-101.285259, lat:21.00786369}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 199954 | 199954 | 199954 | 199954 | 199954 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FISM/2016/031, contratista:JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:199953.71, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {866439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762081 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Antonio De Rioyos - 211055 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 211055 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE RIOYOS, 37800 SAN ANTONIO DE RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y, lon:-100.8441043, lat:21.15892157}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866209/proyecto_INICIO, 866209/proyecto_PROCESO, 866209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300761966 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Pablo - 212128 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 212128 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PABLO, 37800 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO DE, lon:-100.6996653, lat:21.17511275}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866094/proyecto_INICIO, 866094/proyecto_FIN, 866094/proyecto_PROCESO, 866094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300760830 | Proyecto de inversión | 759000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759000.0, modificado:666584.75}} | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Mariano Balleza - 256637 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 256637 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUA, lon:-100.9258567, lat:21.15832593}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 666584.75 | 666584.75 | 666584.75 | 666584.75 | 666584.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SH-07, contratista:CONSTRUCTORA BERLI JAREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1164723.98, importe_modificado:1164723.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {864958/proyecto_INICIO, 864958/proyecto_FIN, 864958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762310 | Proyecto de inversión | 322992.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322992.02, modificado:320705.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Manzana Cuatro De La Colonia El Edén - 275346 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | 275346 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:COLONIA MARFIL CENTRO, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EDEN Y CALLE LA VIA, CALLE SIN PAVIMENTAR EN TERRENO CON PENDIENTES MUY SIN, lon:-101.2841986, lat:21.00802226}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 320000 | 320000 | 283964 | 283964 | 283964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DEGOPM/FISM/2016/031, contratista:JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:320704.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {866438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762194 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Puerta Del Cerrote - 212273 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 212273 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:424, direccion:CALLE LA LUZ RANCHERIA LOS MONCADA, 37800 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIEND, lon:-101.1203152, lat:21.21596493}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866322/proyecto_INICIO, 866322/proyecto_FIN, 866322/proyecto_PROCESO, 866322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762039 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Paredones - 216127 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 216127 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:203, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PAREDONES, 37800 PAREDONES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO DE, lon:-101.1128574, lat:21.18627306}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866167/proyecto_INICIO, 866167/proyecto_PROCESO, 866167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762156 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Terrero De Trancas - 212296 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 212296 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:343, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37800 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA, lon:-101.043056, lat:21.18574654}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866284/proyecto_INICIO, 866284/proyecto_PROCESO, 866284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987371 | Proyecto de inversión | 50562 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50562.0, modificado:50562.0}} | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Francisco El Ranchito - 212983 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 212983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RANCHITO, 37800 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUAT, lon:-100.932314, lat:21.22132527}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 50562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987278 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21250.0, modificado:21250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63750.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Los Lopez De Abajo - 308780 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 308780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:154, direccion:RANCHERIA LOS LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, A 500 METROS DE LA IGLESIA DE LA COM, lon:-101.1216681, lat:21.08944669}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 21250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987295 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Las Negritas - 222978 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 222978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37800 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AMPLIACION NEGRITA, lon:-100.8889632, lat:21.29961782}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987328 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad La Quemadita - 217625 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 217625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:234, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA QUEMADITA, 37800 LA QUEMADITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL H, lon:-100.8899565, lat:21.24674762}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-015, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5765414.53, importe_modificado:51000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400991242 | Proyecto de inversión | 297054.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297054.47, modificado:0.0}} | Bacheo A Base De Carpeta Asfaltica En El Municipio Manuel Doblado - 295506 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 295506 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, VARIAS UBICACIONES, lon:-101.9546189, lat:20.72831096}} | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1126322/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto concluido se le dió seguimiento con folio anterior, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400991258 | Proyecto de inversión | 11997 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11997.0, modificado:0.0}} | Calentadores Solares Mev Tres Los Ojos De Agua - 314016 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 314016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:64, direccion:RANCHERIA LOS OJOS DE AGUA, 36495 LOS OJOS DE AGUA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CAMINO A LOS GUAYABOS, lon:-101.8335535, lat:20.58864622}} | 2017-09-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1126338/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA00170400986194 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad La Erre - 224762 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE ALEJANDRO TORRES RANCHERIA LA ERRE, 37800 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CA, lon:-100.9130214, lat:21.10002436}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18170400992060 | Proyecto de inversión | 25821.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25821.46, modificado:25821.0}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Llanitos - 240168 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 240168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA LOS LLANITOS, 37947 LOS LLANITOS, ATARJEA GUANAJUATO, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, lon:-99.71413879, lat:21.29136044}} | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1127140/proyecto_INICIO, 1127140/proyecto_FIN, 1127140/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación den este proyecto dado que se desconoce si este proyecto se ejecuto durante el ejercicio 2018, ya que se realizo la revisión física de los archivos en poder de este municipio y no se encontró evidencia que compruebe que se realizo el proyecto en cuestión., trimestre:3.0, usuario:jorgegarciah, fecha:2022-10-11}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762029 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Nueva Luz - 215888 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 215888 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:181, direccion:CALLE ORIENTE RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37800 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CAL, lon:-100.8705627, lat:21.31788775}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866157/proyecto_INICIO, 866157/proyecto_PROCESO, 866157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200691888 | Proyecto de inversión | 29184.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12507.58, modificado:12507.58}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16676.63, modificado:16676.63}} | Techo En Colonia Progresista - 185330 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 185330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:NINGUNORANCHO COLONIA PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.372072, lat:20.55705858}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {793455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091824 | Proyecto de inversión | 312194 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9368.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302826.0, modificado:302826.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad San Isidro De La Estacada - 66070 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 66070 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE ORIENTE RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37800 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE SINALOA, CALLE PUEBLA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-100.6862307, lat:21.14994969}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 302826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1230205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201092454 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:500000.0, modificado:1.0}} | Construccion De Barda Perimetral Del Bachillerato Sabes Cabecera Municipal Juventino Rosas - 29839 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 29839 | N | 0 | 0 | 42264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.0013695, lat:20.64273041}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1230835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400985218 | Proyecto de inversión | 42075 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28050.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14025.0, modificado:0.0}} | Borderia El Tepetate - 306929 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 306929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:147, direccion:RANCHERIA EL TEPETATE, 36494 EL TEPETATE, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA MANUEL DOBLADO - CUERAMARO, lon:-101.7827626, lat:20.65216728}} | 2017-08-29 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1120298/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA00170400987488 | Proyecto de inversión | 113250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113250.0, modificado:113250.0}} | Calentadores Solares En Padres Martires - 337803 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 337803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36897 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3757448, lat:20.54888625}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987234 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio - 222921 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 222921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:785, direccion:CALLE NOGAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 37800 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE REAL, PR, lon:-100.7999142, lat:21.29381573}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987243 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:102000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:51000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Los Hernandez - 143645 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 143645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS HERNANDEZ, 37800 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, A 200 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.0089547, lat:21.17660764}} | 2017-05-15 | 2017-12-30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987370 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad San Francisco El Ranchito - 217547 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 217547 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RANCHITO, 37800 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENT, lon:-100.9320887, lat:21.22122525}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986167 | Proyecto de inversión | 382260 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382260.0, modificado:382260.0}} | Construcción De Baños Con Biodigestor En La Localidad La Cazuela - 212267 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 212267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CALLE TURBADA RANCHERIA LA CAZUELA, 37800 LA CAZUELA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BAJA , lon:-100.7660907, lat:21.28238678}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 382260 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SH-08, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA IFECO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:441000.0, importe_modificado:441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986058 | Proyecto de inversión | 93500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93500.0, modificado:93500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia San Diego Del Llanito - 226208 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N, lon:-100.9449541, lat:21.14041488}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600042 | Proyecto de inversión | 7584.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7584.89, modificado:0.0}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO. | 15PIDH000384 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:46, direccion:-, lon:-101.780284, lat:20.791408}} | 2015-07-28 | 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DIO SEGUIMIENTO CON OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:gracieladleonh, fecha:2022-09-26}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Solicitar cancelación de folio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA00170400986131 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:169611.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170388.69, modificado:170388.69}} | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Mariano Balleza - 162331 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 162331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , lon:-100.9268867, lat:21.15895628}} | 2017-06-15 | 2017-12-30 | 170388.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986054 | Acción | 358800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358800.0, modificado:358800.0}} | Equipo De Cómputo Y Adquisición De Software - 232729 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 232729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2017-08-01 | 2017-12-30 | 358800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986121 | Proyecto de inversión | 191130 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191130.0, modificado:191130.0}} | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Mariano Balleza - 213921 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 213921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N, lon:-100.926715, lat:21.15960664}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 191130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986165 | Proyecto de inversión | 777423.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777423.51, modificado:727427.01}} | Construcción De Alumbrado Publico En La Localidad El Calvarito - 256695 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 256695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE SAN AGUSTIN RANCHERIA LEONA VICARIO, 37800 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, AMPLIACIÓN DE ALUM, lon:-100.9177659, lat:21.20831567}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 727427.01 | 727427.01 | 727427.01 | 727427.01 | 727427.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-15, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:774303.47, importe_modificado:777423.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121245/proyecto_INICIO, 1121245/proyecto_FIN, 1121245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400829436 | Proyecto de inversión | 765977 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:765977.0, modificado:714966.0}} | ""Construcción De 1 Servicio Sanitario Adosado En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado"" En La Esc. Héroe De Nacozari C.C.T. 11epr0418x | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:-, lon:-100.749722, lat:20.6725}} | 2016-12-15 | 2017-02-01 | 714966 | 714966 | 599447.42 | 599447.42 | 599447.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987309 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Paredones - 224840 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:203, direccion:CALLE PONIENTE RANCHERIA PAREDONES, 37800 PAREDONES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y, LOS BENEFI, lon:-101.1129218, lat:21.18989435}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200686410 | Proyecto de inversión | 9892.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5653.09, modificado:5653.09}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239.85, modificado:4239.85}} | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Mont - 184984 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 184984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:NINGUNORANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LOCALIZADA EN CALLE DE LA LOCALIDAD MENCIONADA, lon:-101.3427113, lat:20.5461414}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300760220 | Proyecto de inversión | 3206851.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715344.86, modificado:3206851.48}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1491506.62, modificado:0.0}} | Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Comunidad De La Torrecilla Primera Etapa - 338500 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 338500 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:154, direccion:RANCHERIA LA TORRECILLA, 36496 LA TORRECILLA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CRUCERO A MANO DERECHA PARA IR A LAS MUSAS, lon:-101.8921822, lat:20.64095067}} | 2016-07-30 | 2016-12-31 | 3206851.48 | 3206851.48 | 3206851.48 | 3206851.48 | 3206851.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2016-057, contratista:SALDAÑA SANCHEZ JOSE DE JESUS, convocante:MUNICIPIPO MANUEL DOBLADO, monto:3206851.48, importe_modificado:3206851.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {864348/proyecto_INICIO, 864348/proyecto_PROCESO, 864348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762180 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Santa Rita - 215621 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | 215621 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:402, direccion:CALLE LA PAZ RANCHERIA SANTA RITA, 37800 SANTA RITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO DEL, lon:-100.8828092, lat:21.22128435}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866308/proyecto_INICIO, 866308/proyecto_PROCESO, 866308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762217 | Proyecto de inversión | 93560.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93560.3, modificado:93560.3}} | Construccion De Recamara En Panales - 209190 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 209190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 2 RECAMARAS, lon:-101.3346842, lat:20.56051418}} | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763390 | Proyecto de inversión | 2623400.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:769401.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542298.92, modificado:1.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1311700.48, modificado:1311700.0}} | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico Calle Ignacio Allende Entre Rayon Y Morelos - 289359 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 289359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CENTRO, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, CALLE ISABE, lon:-100.9934879, lat:20.6432149}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:104C-2016, contratista:CONTRUCTORA ICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:1277169.85, importe_modificado:1277169.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {867518/proyecto_INICIO, 867518/proyecto_PROCESO, 867518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJAR EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091839 | Proyecto de inversión | 312194 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302826.0, modificado:302826.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9368.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Terreros De La Sabana - 66363 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 66363 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE NAYARIT RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37800 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIVADA GUANAJUATO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.6969359, lat:21.21889733}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 302826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1230220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094195 | Proyecto de inversión | 596079.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298039.75, modificado:297355.43}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:298039.75, modificado:297355.43}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Santa Elena Norte Calle Manuel Acuña Y Gabriel Garcia Marquez - 43468 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 43468 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL GARCÍA MARQUEZ CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR HUGO Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR EL OCCIDENTE RUMBO AL ORIENT, lon:-100.6077989, lat:20.45677904}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 594710.85 | 594710.85 | 594710.85 | 594710.85 | 594710.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/019/2018, contratista:MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:297565.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1232576/proyecto_FIN, 1232576/proyecto_INICIO, 1232576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094198 | Proyecto de inversión | 669631.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:334815.77, modificado:334371.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334815.77, modificado:334371.69}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Santa Elena Norte Calle Pascual Ortiz Rubio Y Manuel Gutiérrez Naj - 44277 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44277 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAL RAMON CORONA Y CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA, CALLE CONSTITUYENTES PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR EL SUR HACIA EL NORTE , lon:-100.6123571, lat:20.46325725}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 668743.39 | 668743.39 | 668743.39 | 668743.39 | 668743.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/021/2018, contratista:MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:334548.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1232579/proyecto_INICIO, 1232579/proyecto_PROCESO, 1232579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00180201091834 | Proyecto de inversión | 312194 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9368.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302826.0, modificado:302826.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Sabana - 66300 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 66300 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA LA SABANA, 37800 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.6926038, lat:21.19810866}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 302826 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1230215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150300552498 | Proyecto de inversión | 419053.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201012.32, modificado:201012.32}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218041.27, modificado:218041.27}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Rincon De Centeno 1103500350752 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 15PIDH000349 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:-, lon:-100.994037, lat:20.6432}} | 2015-06-16 | 2015-12-01 | 419053.59 | 419053.59 | 419053.59 | 419053.59 | 419053.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAJ/2014-187L, contratista:SILVIO ALBERTO TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., monto:2825620.96, importe_modificado:419053.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {580730/proyecto_INICIO, 580730/proyecto_PROCESO, 580730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762220 | Proyecto de inversión | 46780.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46780.15, modificado:46780.15}} | Construccion De Recamara En La Soledad - 209251 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 209251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:RANCHO LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 REC. UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.322403, lat:20.54667605}} | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300762127 | Proyecto de inversión | 47022.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47022.51, modificado:46572.55}} | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad Santiaguillo - 218832 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | 218832 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:CALLE SANTIAGUILLO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37800 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFI, lon:-100.9831065, lat:21.01663007}} | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | 46572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1079842.68, importe_modificado:1079842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {866255/proyecto_INICIO, 866255/proyecto_PROCESO, 866255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987402 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santa Clara - 218185 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 218185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA RANCHERIA SANTA CLARA, 37800 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I , lon:-100.8634756, lat:21.13229575}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-033, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5765414.53, importe_modificado:38780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986021 | Proyecto de inversión | 58170 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16170.0, modificado:16170.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Linda Vista - 269691 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 269691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA LINDA VISTA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACION, lon:-100.9582149, lat:21.15059143}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 16170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986161 | Proyecto de inversión | 1706087.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:524760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181327.74, modificado:1181327.74}} | Construcción De Obras De Conservacion En La Localidad La Cantera I - 203852 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 203852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE CLAVELES RANCHERIA LA CANTERA I, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE DESARROLLARA A LA OR, lon:-101.0030545, lat:21.14927476}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 1181327.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986166 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rancho El Calvarito - 222945 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 222945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE, lon:-100.9169291, lat:21.20925587}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986200 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Estancia De Zamarripa - 222941 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 222941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE C, lon:-101.117167, lat:21.23713713}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986208 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Garabatillo - 224791 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA , lon:-100.7495255, lat:21.31408637}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-098, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5765414.53, importe_modificado:59500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400600188 | Proyecto de inversión | 79203.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79203.96, modificado:79203.96}} | Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | 15PIDH000837 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:62, direccion:-, lon:-101.590833, lat:20.8975}} | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {671856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400988968 | Proyecto de inversión | 659986.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659986.74, modificado:648500.0}} | Ampliacion Electrica En Colonia Villas Del Pedregal Cabecera Municipal - 227876 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 227876 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA AL NARANJILLO Y, LA OBRA SE ENC, lon:-100.9923904, lat:20.66761411}} | 2017-10-20 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1124048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987253 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Ejido Jesus Maria - 218040 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 218040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FERN, lon:-100.8997876, lat:21.14653954}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170200859380 | Proyecto de inversión | 290336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145168.2, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145168.2, modificado:30000.0}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Benito Juarez - 56581 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 56581 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA RINCON DE CENTENO, 38240 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE PRIVADA MARGARITA, lon:-100.8854994, lat:20.66454773}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {968396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170300917354 | Proyecto de inversión | 1792280.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896140.33, modificado:896140.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896140.33, modificado:1298870.0}} | Pavimentacion Calle Diesciseis De Septiembre Entre Blvd Manuel M Moreno Y Calle Morelos - 59426 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 59426 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTEIMBRE INTERIOR SN CIUDAD JUVENTINO ROSAS, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MANUEL M MO, lon:-100.9948826, lat:20.64101613}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2195010.19 | 2195010.19 | 2195010.19 | 2195010.19 | 2195010.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/URB/16SEP/TS/069-2017, contratista:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., convocante:CONSTRUCTORA ICOS SA D ECV, monto:2392261.66, importe_modificado:2195010.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1043607/proyecto_INICIO, 1043607/proyecto_PROCESO, 1043607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE. POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA SIN JUSTIFICAR EL MONTO DE $197,251.47, trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986066 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Unidad Deportiva - 225953 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 225953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PARIS COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANA, lon:-100.9360598, lat:21.16597999}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986085 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Ampliación Insurgentes - 226221 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA AMPLIACIÓN INSURGENTES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA , lon:-100.9317361, lat:21.15115177}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987444 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Trancas Viejas - 217642 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 217642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:348, direccion:CALLE LOMA BONITA RANCHERIA TRANCAS VIEJAS, 37800 TRANCAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MICHOACAN Y, lon:-101.0446493, lat:21.23277864}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987532 | Proyecto de inversión | 73010 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20510.0, modificado:20510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Entrada A San Martin - 270022 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 270022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:886, direccion:RANCHERIA ENTRADA A SAN MARTIN, 37800 ENTRADA A SAN MARTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA, lon:-101.0602697, lat:20.90274184}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400987324 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Prieto - 217711 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 217711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:CALLE PONIENTE RANCHERIA EL PRIETO, 37800 EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NAYARIT,, lon:-100.901967, lat:21.3055403}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1122404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986083 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Jesus Del Monte - 226274 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REYNOSA COLONIA JESUS DEL MONTE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUAN, lon:-100.9396326, lat:21.14397725}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986112 | Proyecto de inversión | 160226 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160226.0, modificado:160226.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia San Pedro Primera Seccion - 211277 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 211277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA , lon:-100.9050565, lat:21.1531113}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 160226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1121192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170300916634 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Construccion De Recamara En La Purisima - 194790 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 194790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES AMPLIACIONES DE VIVIENDA, lon:-101.3026825, lat:20.56973816}} | 2017-09-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1042887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400985623 | Proyecto de inversión | 38250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:25500.0, modificado:0.0}} | Borderia La Peñita - 305584 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 305584 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:264, direccion:RANCHERIA LA PEÑITA, 36497 LA PEÑITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, ANTES DE LLEGAR AL GUAYABO DEL MUÑOZ, lon:-101.8563479, lat:20.61881277}} | 2017-08-29 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-1518-2017-089, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:2400000.0, importe_modificado:34000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1120703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto concluido, se le dió seguimiento con otro folio, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400991256 | Proyecto de inversión | 46180 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46180.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cuatro Mesas Para Comedores Y Cien Metros De Piso Firme En Jardin De Niños Jaime Torres Bodet - 322979 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 322979 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:RANCHERIA LA LADERA, 36487 LA LADERA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, lon:-101.9894578, lat:20.76293515}} | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1126336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto fue concluido y se reportó con un folio anterior, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300744050 | Proyecto de inversión | 1127117 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1127117.0, modificado:1047091.31}} | ""Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna"", En La Esc.20 De Noviembre, Cct11dpr1577t | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Q2064 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:-, lon:-100.8275, lat:20.101666}} | 2016-06-14 | 2016-08-01 | 1047091.31 | 1047091.31 | 1046567.62 | 1046567.62 | 1046567.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300762230 | Proyecto de inversión | 93560.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93560.3, modificado:93560.3}} | Construccion De Recamara En Cerrito Capulin De Yostiro - 209400 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 209400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES DE, lon:-101.4134976, lat:20.55303648}} | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {866358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170200858858 | Proyecto de inversión | 195420 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195420.0, modificado:129301.88}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Prol Melchor Ocampo Col Felipe Angeles Comunidad Santiago De Cuenda - 62444 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 62444 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:75, direccion:PROLONGACION MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 38253 SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE OBRERO , lon:-100.991401, lat:20.59920035}} | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 129301.88 | 129301.88 | 129301.88 | 129301.88 | 129301.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-2017, contratista:CONSTRUCCION Y MATERIALES SAN FELIPE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:174915.0, importe_modificado:129301.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {967874/proyecto_INICIO, 967874/proyecto_FIN, 967874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE. POR LO TANTO EN EL SISTEMA SE CIERRA CON LA CANTIDAD DE $129,301.88, trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400828459 | Proyecto de inversión | 1410443 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1410443.0, modificado:693318.51}} | ""Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado (6.00 X 8.00 Mts), Más Construcción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento"" Cuauhtemoc 11dpr3770l | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-101.680555, lat:21.119722}} | 2016-09-15 | 2016-11-01 | 693318.51 | 693318.51 | 693318.51 | 693318.51 | 693318.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200691887 | Proyecto de inversión | 19785.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:11306.2, modificado:11306.2}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8479.69, modificado:8479.69}} | Techo En La Purisima - 186068 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 186068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:NINGUNORANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO VARIAS CASA EN LA LOCALIDAD, lon:-101.3027469, lat:20.57106407}} | 2016-09-19 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {793454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160200719025 | Proyecto de inversión | 662287.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.62, modificado:196000.62}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:196000.62, modificado:196000.62}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:270286.46, modificado:270286.46}} | Pavimentacion Calle Veinte De Noviembre - 147401 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 147401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-101.3190669, lat:20.57269774}} | 2016-08-31 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300766032 | Proyecto de inversión | 337310.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337310.08, modificado:0.0}} | Linea De Drenaje Sanitario Nuevo En Calle Chihuahua De Calle Michoacan A Calle Magdalena En Colonia Portugal - 242780 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 242780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA PORTUGAL, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE MAGDALENA, CALLE LAZARO CARDE, lon:-101.9623061, lat:20.72592277}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD DOPYDU DRENAJE FIR33 2016 054, contratista:CONSTRUCTORA AGDILE S.A DE C.V, convocante:MUNICPIO MANUEL DOBLADO, monto:220282.91, importe_modificado:220282.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {870160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto concluido se dió seguimiento con otro folio, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300766513 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:326199.39}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Heroes Los Pinos Comunidad De El Rosillo - 213745 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 213745 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:55, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL ROSILLO, 38240 EL ROSILLO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL NORTE Y , CERCA DEL TEMPLO, lon:-100.9190061, lat:20.68903723}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 326199.39 | 326199.39 | 326199.39 | 326199.39 | 326199.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:099-2016, contratista:OBRAS A TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:522336.89, importe_modificado:326199.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {870641/proyecto_INICIO, 870641/proyecto_FIN, 870641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE DE CIERRE, NO SE ENTREGO LA DOCUMENTACION PARA EL CIERRE DE DICHA OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300765462 | Proyecto de inversión | 3609315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3240630.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368685.16, modificado:0.0}} | Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Segunda Etapa En La Comunidad De La Playa - 350465 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 350465 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:80, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 36485 LA PLAYA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA MANUEL DOBLADO A SAN JUAN DE LA PUERTA DAR VUELTA A LA IZQUIE, lon:-101.841264, lat:20.7967159}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {869590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado se le dio seguimiento con otro folio, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-26}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763244 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:593104.11}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Avenida Las Flores - 213164 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 213164 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:AVENIDA LAS FLORES RANCHERIA CASA BLANCA, 38240 CASA BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , ENFRENTE DE TIERRAS DE CULTIVO, lon:-100.9454528, lat:20.61875635}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 593104.11 | 593104.11 | 593104.11 | 593104.11 | 593104.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJR/OP/AELECTRICA/SAUZ-STAMAGPE-CBLANCA/060-2016., contratista:MGB MANTENIMIENTO GLOBAL DEL BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:606117.22, importe_modificado:593104.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {867372/proyecto_INICIO, 867372/proyecto_FIN, 867372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO CERRO YA QUE TESORERIA NO SE LE ENTREGO LA DOCUMENTACION PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400827512 | Proyecto de inversión | 4999745 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4999745.0, modificado:4782103.0}} | ""Constr De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armad En La Esc. Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Guanajuato C.C.T. 11etc0012r | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-100.364444, lat:20.198611}} | 2016-11-17 | 2017-03-01 | 4782103 | 4782103 | 4663599 | 4663599 | 4663599 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299609 | Proyecto de inversión | 143304.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:71500.0, modificado:71500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71804.22, modificado:71804.22}} | CALENTADORES SOLARES EN EL SABINO - 114392 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114392 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO EL SABINO, 38517EL SABINO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE SONORA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE GUANAJUATO HASTA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.59053836, lat:20.48640368}} | 2018-07-12 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1299609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306681 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS JOYAS - 171170 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171170 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JARAL DEL PROGRESO COLONIA LAS JOYAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AVENIDA GUADALUPE,LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.92513259, lat:21.16877144}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306689 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN IGNACIO - 171206 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171206 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA COLONIA SAN IGNACIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DE LA LUZ, CALLE ERMITA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTE, lon:-100.92648941, lat:21.17115614}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306812 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:265000.0, modificado:265000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACION DE CALLE DE PROGRESO DE LA UNÍON FRENTE A LA TELESECUNDARIA - 171681 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 171681 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE PROGRESO DE LA UNION RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD Y,FRENTE A ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-101.36655195, lat:20.56451907}} | 2018-07-18 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1306812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306849 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL LLANITO - 171874 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171874 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE AL LLANITO RANCHERIA EL LLANITO, 37800EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE DURAZNO,EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD, lon:-100.95104424, lat:21.12623302}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306868 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 171939 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171939 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.01030648, lat:21.21686869}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301305816 | Proyecto de inversión | 606808.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:424766.27, modificado:424766.27}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182042.69, modificado:182042.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE LOS FRESNOS - 166811 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 166811 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.5, meta_modificada:814.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE LOS FRESNOS RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE GALEANA,PAVIMENTACIÓN DELA CALLE A BASE BASE SUB BASE Y CARPETA, lon:-101.39733679, lat:20.55956404}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1305816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301305822 | Proyecto de inversión | 641000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:448700.0, modificado:448700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192300.0, modificado:192300.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ANGELES - 166832 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 166832 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE FELIPE ANGELES RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE PROLG. FELIPE ANGELES Y CALLE JOSEFA ORTIZ,PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO BASE, SUB BASE Y GUARNICIONES DE CONCRETO, lon:-101.38534866, lat:20.56530197}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1305822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307204 | Proyecto de inversión | 127129.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127129.89, modificado:125598.73}} | PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLOCACION PISO DE LOSETA - 173218 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173218 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALLENDE,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR INSURGENTES A LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.63321704, lat:20.42687049}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 125598.73 | 125598.73 | 125598.73 | 125598.73 | 125598.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/058-2018, contratista:JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1130294.41, importe_modificado:1130294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {1307204/proyecto_PROCESO, 1307204/proyecto_INICIO, 1307204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307239 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 173343 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173343 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE SAN AGUSTIN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VISTA HERMOSA,LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91757287, lat:21.21063622}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307240 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 173345 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173345 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE FERROCARRIL RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37800PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCA, lon:-100.97753374, lat:21.26495057}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307241 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BADILLO - 173347 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173347 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE BADILLO, 37800SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PLAZITA Y CALLE BENITO JUAREZ,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89936478, lat:21.18382337}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307253 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254033.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL - 173368 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173368 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:872, direccion:CALLE ARBOLITOS RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37800EL MEZQUITAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NOGAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CERCA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94239729, lat:21.10816563}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 254033.05 | 254033.05 | 254033.05 | 254033.05 | 254033.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SH-09/A, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1016132.29, importe_modificado:1016132.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1307253/proyecto_INICIO, 1307253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311165 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:25531.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25468.09, modificado:25458.19}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE - 190920 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190920 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE, 37800LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SALINAS Y CALLE SAN JAVIER, CALLE AVENIDA NORTE LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.87416189, lat:21.20865017}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 25458.19 | 25458.19 | 25458.19 | 25458.19 | 25458.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1311165/proyecto_INICIO, 1311165/proyecto_PROCESO, 1311165/proyecto_INICIO, 1311165/proyecto_FIN, 1311165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311177 | Proyecto de inversión | 394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394000.0, modificado:394000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL DURAZNO DE FONSECA - 190952 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 190952 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:PRIVADA CALLE S/N EN EL DURAZNO RANCHERIA DURAZNO DE FONSECA, 36896DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD, lon:-101.31551103, lat:20.55135037}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1311177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312633 | Proyecto de inversión | 463861.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14052.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449809.92, modificado:382781.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 198291 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 198291 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE 15 DE MAYO RANCHERIA CIENEGUILLA, 37800CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE HACIENDA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA L, lon:-100.93877559, lat:21.07522021}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 382781.23 | 382781.23 | 382781.23 | 382781.23 | 382781.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-DOLORES-GTO/LIC.OP/2018-002, contratista:JUAN PABLO GODINEZ SOTO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DOLORES HIDALGO GTO., monto:2756027.87, importe_modificado:2756024.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1312633/proyecto_INICIO, 1312633/proyecto_PROCESO, 1312633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312635 | Proyecto de inversión | 154620.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4684.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149936.64, modificado:149936.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA - 198295 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 198295 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:CALLE LA CAPILLA RANCHERIA SANTA BARBARA, 37800SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE DE LA MORA, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.00858632, lat:21.04986659}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 149936.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1312635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313442 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | CALENTADOR SOLAR EN LA SOLEDAD - 203241 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203241 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:RANCHO LA SOLEDAD, 36896LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS EN EN LA LOCALIDAD, lon:-101.32211532, lat:20.54672417}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313449 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | CALENTADOR SOLAR EN GUADALUPE DEL MONTE - 203291 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203291 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39331901, lat:20.50491806}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313459 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | CALENTADOR SOLAR CERRITO DE CAPULIN DE YOSTIRO - 203459 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203459 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.41392956, lat:20.55238331}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313465 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | CALENTADOR SOLAR CERRITOS - 203482 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203482 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:RANCHERIA CERRITOS, 36896CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34152102, lat:20.54818957}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311241 | Proyecto de inversión | 345236.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345236.99, modificado:345236.99}} | TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 191122 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191122 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LEOPOLDO RIO DE LA LOZA, CALLE JOAQUIN SOTO ARMENTA PARA LLEGAR DIRIGIRCE POR EL ORIENTE POR CALLE BENITO JUARE, lon:-100.63645621, lat:20.46023407}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313472 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | CALENTADOR SOLAR EN PROGRESO DE LA UNION - 203595 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203595 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:RANCHERIA PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.36155668, lat:20.56644005}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313485 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | CALENTADOR SOLR EN PADRES MARTIRES - 203667 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203667 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHERIA PADRES MÁRTIRES, 36897PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37665953, lat:20.54909544}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311281 | Proyecto de inversión | 224788.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224788.96, modificado:224788.96}} | TECHO FIRME EN CONGREGACIÓN DE LA CRUZ LA CUEVA - 191247 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191247 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.5, meta_modificada:335.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA RANCHERIA CONGREGACIÓN DE LA CRUZ (LA CUEVA), 38520CONGREGACIÓN DE LA CRUZ (LA CUEVA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO A LLE, lon:-100.68849911, lat:20.45862114}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307508 | Proyecto de inversión | 29032.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29032.39, modificado:28798.59}} | JN HEROES DEL BICENTENARIO COLOCACION PISO DE LOSETA - 174626 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174626 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA CAÑADA, 38523LA CAÑADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE EMILIANO ZAPATA AVANZAR HASTA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.61580231, lat:20.43666531}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 28798.59 | 28798.59 | 28798.59 | 28798.59 | 28798.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-061-2018, contratista:JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:642994.35, importe_modificado:642994.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1307508/proyecto_INICIO, 1307508/proyecto_FIN, 1307508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301309082 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN SIMEON - 181793 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181793 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:CALLE SAN SIMEON RANCHERIA SAN SIMEON, 37800SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE HIDALGO,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94086481, lat:20.96497592}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307546 | Proyecto de inversión | 159401.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159401.82, modificado:157279.83}} | PRIM LAZARO CARDENAS COLOCACION PISO DE LOSETA - 174822 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174822 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:53, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA PRESITA, 38524LA PRESITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE EMILIANO ZAPATA Y, CALLE MORELOS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO A LLEGAR A CALLE BENITO JUAREZ INICIO DE OBRA, lon:-100.63266356, lat:20.48409919}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 157279.83 | 157279.83 | 157279.83 | 157279.83 | 157279.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/058-2018, contratista:JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1130294.41, importe_modificado:1130294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {1307546/proyecto_INICIO, 1307546/proyecto_FIN, 1307546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307598 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:185500.0, modificado:185500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79500.0, modificado:79500.0}} | ELECTRIFICACION DE CALLE EN LOS ZAMARRIPA - 175003 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 175003 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:CALLE LOS ZAMARRIPA RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,ACCESO A GRANJA ZAMARRIPA, lon:-101.34966612, lat:20.58215588}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1307598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307625 | Proyecto de inversión | 337180.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:236026.51, modificado:236026.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101154.22, modificado:101154.22}} | ELECTRIFICACION DE CALLE ACERINA - 175118 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 175118 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACERINA CIUDAD PUEBLO NUEVO, 36890PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE BLVD MIGRANTE Y CALLE ESMERALDA,FRENTE A CLINACA DE SALUD, lon:-101.37075024, lat:20.53438312}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1307625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311430 | Proyecto de inversión | 13065.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13065.23, modificado:13065.23}} | TECHO FIRME EN EL ZORRILLO - 191736 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191736 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL ZORRILLO, 38520EL ZORRILLO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CAMINO SAN LORENZO - APASEO EL ALTO Y CALLE ALLENDE,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE B JUAREZ A LLEGAR A INICIO DE OBRA, lon:-100.65410878, lat:20.45614658}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312100 | Proyecto de inversión | 110500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:55319.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55180.85, modificado:55180.85}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 194076 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194076 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE ERMITA, CALLE SANTA MARIA LOS BENEFICIARIOS SE ENC, lon:-100.92577058, lat:21.17273687}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 55180.85 | 55180.85 | 55180.85 | 55180.85 | 55180.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1312100/proyecto_INICIO, 1312100/proyecto_FIN, 1312100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307699 | Proyecto de inversión | 1055348.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055348.97, modificado:1043146.64}} | CETIS CONSTRUCCIÓN DE PATIO CIVICO - 175344 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175344 | N | 0 | 0 | 872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.58, meta_modificada:646.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE CARR PANAMERICANA Y CALLE BLAS PASCAL, CALLE CONSTITUYENTES INGRESAR POR GALEANA HACIA EL NORTE HA LLEGAR A LA UBICACIÓN, lon:-100.61595716, lat:20.46301552}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 1043146.64 | 1043146.64 | 1043146.64 | 1043146.64 | 1043146.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-062-2018, contratista:BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1473670.26, importe_modificado:1473670.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.58}} | {1307699/proyecto_INICIO, 1307699/proyecto_FIN, 1307699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311472 | Proyecto de inversión | 166678.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166678.84, modificado:166678.84}} | TECHO FIRME EN LA TINAJA SAMARITANA - 191889 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191889 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.77, meta_modificada:248.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA SAMARITANA, 38520LA TINAJA SAMARITANA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.66879793, lat:20.4501273}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311495 | Proyecto de inversión | 161298.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161298.64, modificado:161298.64}} | TECHO FIRME EN OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD - 191956 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191956 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE S/N RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD, 38526OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CORONAS, CARRETERA APASEO - TARIMORO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO FRETE A PLAZA DE TOROS, lon:-100.63350323, lat:20.38920159}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311513 | Proyecto de inversión | 71677.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71677.86, modificado:71677.86}} | TECHO FIRME EN SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES - 191994 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191994 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE 5 DE MAYO PARAJE SAN BARTOLOMÉ DE AGUA CALIENTE (SAN BARTOLO), 38510SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR CALLE GUADALUPE VICTOR, lon:-100.54921811, lat:20.49466327}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311523 | Proyecto de inversión | 24093.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24093.62, modificado:24093.62}} | TECHO FIRME EN PAREDONES - 192008 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192008 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.96, meta_modificada:35.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE 10 DE ABRIL RANCHERIA PAREDONES, 38534PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO 5 DE MAYO GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE LAURELES Y GIRAR, lon:-100.56259443, lat:20.38624331}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312249 | Proyecto de inversión | 386551.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11710.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374841.6, modificado:374841.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 194632 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194632 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CARRANZA, CALLE MADERO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-101.119227, lat:21.2377172}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 374841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1312249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312265 | Proyecto de inversión | 386551.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374841.6, modificado:306224.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11710.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RIO - 194671 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 194671 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE GIRASOL RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE CEDRO Y CALLE SAUZ, CALLE OYAMEL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.87095454, lat:21.11738266}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 306224.99 | 306224.99 | 306224.99 | 306224.99 | 306224.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IMUVI-DOLORES-GTO/LIC.OP/2018-002, contratista:JUAN PABLO GODINEZ SOTO, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DOLORES HIDALGO GTO., monto:2756027.87, importe_modificado:2756024.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1312265/proyecto_INICIO, 1312265/proyecto_FIN, 1312265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312287 | Proyecto de inversión | 77310.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2342.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74968.32, modificado:74968.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUANAJUATITO - 194732 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194732 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:CALLE DOLORES 32 32 INTERIOR 32 RANCHERIA GUANAJUATITO, 37800GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE OLIVO Y CALLE FLOR DE SANDALO, CALLE SALAMANCA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-100.87219889, lat:21.11199514}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 74968.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1312287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311594 | Proyecto de inversión | 92602.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92602.33, modificado:92602.33}} | TECHO FIRME EN SAN ANTONIO CALICHAR - 192180 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192180 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO SAN ANTONIO CALICHAR, 38515SAN ANTONIO CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE PRINCIPAL , CAMINO REAL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN IGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL GIRAR A LA DERECHA EN CALLE NICOLAS BRAVO PARA LLEGAR , lon:-100.51588888, lat:20.49982456}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311598 | Proyecto de inversión | 49976.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49976.18, modificado:49976.18}} | TECHO FIRME EN SAN FELIPE CALICHAR - 192190 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192190 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.59, meta_modificada:74.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CALLE CONSTITUYENTES EJIDO SAN FELIPE CALICHAR, 38515SAN FELIPE CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE CONSTITUYENTES AVANZAR HASTA LLEGAR A ESQUINA MORELO, lon:-100.49994813, lat:20.49511753}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311601 | Proyecto de inversión | 82518.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82518.65, modificado:82518.65}} | TECHO FIRME EN SAN JUAN DEL LLANITO - 192200 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192200 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.16, meta_modificada:123.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LAS ROSAS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE INSURGENTES CONTI, lon:-100.53929598, lat:20.51500397}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311606 | Proyecto de inversión | 6828.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6828.77, modificado:6828.77}} | TECHO FIRME EN SANTA CRUZ DE GAMBOA - 192213 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192213 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.24, meta_modificada:10.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SANTA CRUZ DE GAMBOA, 38533SANTA CRUZ DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE 20 DE NOV, lon:-100.51735386, lat:20.38956559}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311608 | Proyecto de inversión | 34257.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34257.7, modificado:34257.7}} | TECHO FIRME EN CANOAS DE ARRIBA LA LAGUNILLA - 192221 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192221 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.13, meta_modificada:51.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA), 38520CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y, CARRETERA SAN LORENZO - APASEO EL ALTO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE, lon:-100.68866819, lat:20.46690674}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313959 | Proyecto de inversión | 85250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85250.0, modificado:85250.0}} | CALENTADORES SOLARES BARAJAS - 206952 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206952 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEBRE EJIDO BOMBA DE MANUEL MORALES, 38523BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA LA RAZA,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO AV. LA RAZA GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA , lon:-100.611383, lat:20.41296369}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308112 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EJIDO DOLORES - 177007 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 177007 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA NORTE COLONIA EJIDO DOLORES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LA LUZ Y,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA AURRERA, lon:-100.94146724, lat:21.15791577}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314001 | Proyecto de inversión | 47150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.0, modificado:47150.0}} | CALENTADORES SOLARES LA CAÑADA - 207241 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207241 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE RAFAEL CORRALES AYALA RANCHERIA LA CAÑADA, 38523LA CAÑADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECAMINO CAMINO AL TALAYOTE Y CALLE S/N, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL CALLE RAFAEL CORRALES AYALA PARA LLEGAR A LA UB, lon:-100.61692347, lat:20.43756007}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307154 | Proyecto de inversión | 419999.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419999.52, modificado:418886.59}} | PRIM MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL - 173056 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173056 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD DE REALENGO, 38530LA SOLEDAD DE REALENGO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGA A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO Y CRUZAR EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.50361079, lat:20.42604628}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 418886.59 | 418886.59 | 418886.59 | 418886.59 | 418886.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-062-2018, contratista:BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1473670.26, importe_modificado:1473670.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:136.0}} | {1307154/proyecto_INICIO, 1307154/proyecto_FIN, 1307154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308633 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO - 179849 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 179849 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHO PRESA GRANDE, 36894PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3991843, lat:20.52299331}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308639 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO - 179871 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 179871 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:RANCHERIA GRANJA POTOSINA, 36893GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.353393, lat:20.58724641}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310266 | Proyecto de inversión | 319418.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:152552.0, modificado:152552.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166866.25, modificado:166866.25}} | TECHO DE FIBROCEMENTO EN YOSTIRO - 188008 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188008 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.51, meta_modificada:555.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS LOCALIZACIONES DE LA LOCALIDAD LOCALIDADES, lon:-101.40049852, lat:20.55978236}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307562 | Proyecto de inversión | 254228.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254228.45, modificado:252212.89}} | PRIM IGNACIO ALLENDE COLOCACION PISO DE LOSETA - 174860 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174860 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CALLE MORELOS EJIDO EL SABINO, 38517EL SABINO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE GUANAJUATO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE GUANAJUATO GIRAR A LA DERECHA EN CALLE MORELOS AL INICIO DE OBRA, lon:-100.59082767, lat:20.48654629}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 252212.89 | 252212.89 | 252212.89 | 252212.89 | 252212.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-061-2018, contratista:JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:642994.35, importe_modificado:642994.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1307562/proyecto_INICIO, 1307562/proyecto_FIN, 1307562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308712 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO CERRITOS - 180161 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 180161 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:RANCHERIA CERRITOS, 36896CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34166738, lat:20.5483154}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310269 | Proyecto de inversión | 94300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:54725.0, modificado:54725.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39575.0, modificado:39575.0}} | TECHO FIRME EN DOS RIOS DE SAN ANTONIO - 188019 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188019 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,LOCALIZADA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39614868, lat:20.56384708}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310271 | Proyecto de inversión | 306463.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:117425.0, modificado:117425.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189038.5, modificado:189038.5}} | TECHO FIRMA EN LA LOC DE VILLA DE GUADALUPE - 188028 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188028 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD, lon:-101.38093246, lat:20.56574752}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307655 | Proyecto de inversión | 77318.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77318.71, modificado:76923.17}} | JN GABRIELA MISTRAL COLOCACIÓN BARDA - 175202 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175202 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE 1 RA PRIVADA JUAREZ EJIDO SAN ANTONIO CALICHAR, 38515SAN ANTONIO CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL Y GIRAR A LA IZQUIERDA POR 1 RA PRIVADA JUÁREZ HASTA LLEGAR A LA UBICACIÓN, lon:-100.51388527, lat:20.4971514}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 76923.17 | 76923.17 | 76923.17 | 76923.17 | 76923.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-061-2018, contratista:JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:642994.35, importe_modificado:642994.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1307655/proyecto_INICIO, 1307655/proyecto_FIN, 1307655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307687 | Proyecto de inversión | 125180.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125180.95, modificado:120721.03}} | PRIM MTRO JUSTO SIERRA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO - 175282 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175282 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DEL VALLE CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE ENRIQUE FERNANDEZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE LAZARO CARDENAS INGRESAR POR JUÁREZ HACIA AL PONIENTE Y GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE JOSÉ, lon:-100.62923364, lat:20.45772075}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 120721.03 | 120721.03 | 120721.03 | 120721.03 | 120721.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/058-2018, contratista:JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1130294.41, importe_modificado:1130294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1307687/proyecto_INICIO, 1307687/proyecto_FIN, 1307687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308739 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO EN MONTECILLOS - 180228 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 180228 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:RANCHERIA MONTECILLOS, 36897MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIASCALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.32492074, lat:20.56875355}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308751 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO EN LA SOLEDAD - 180263 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 180263 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 36896LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.32208228, lat:20.54649833}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310319 | Proyecto de inversión | 74594.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:28325.0, modificado:28325.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46269.75, modificado:46269.75}} | TECHO FIRME EN PADRES MARTIRES - 188178 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPO | 188178 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.73, meta_modificada:129.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHERIA PADRES MÁRTIRES, 36897PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37610059, lat:20.54912352}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310322 | Proyecto de inversión | 22338.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:8800.0, modificado:8800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13538.75, modificado:13538.75}} | TECHO FIRME EN COL PROGRESISTA - 188204 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188204 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.85, meta_modificada:38.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:RANCHERIA PROGRESISTA, 36897COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDDAD, lon:-101.37229945, lat:20.55637626}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310331 | Proyecto de inversión | 57937 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:28600.0, modificado:28600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29337.0, modificado:29337.0}} | TECHO FIRME EN CASABLANCA - 188258 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188258 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.78, meta_modificada:100.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:RANCHERIA CASA BLANCA, 36897CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,C ALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDDA, lon:-101.31883921, lat:20.57097486}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310343 | Proyecto de inversión | 56588 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38338.0, modificado:38338.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:18250.0, modificado:18250.0}} | TECHO FIRME DE DURAZNO DE FONSECA - 188364 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188364 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.24, meta_modificada:98.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD, lon:-101.31367496, lat:20.55218414}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311783 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:106598.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS FLORES PARA DAR SERVICIO A LA UMAPS EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA - 192847 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192847 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.43, meta_modificada:195.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LAS FLORES EJIDO LA CUEVITA, 38537LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LA CRUZ PARA LLEGAR A LA UBICACION DIREGIRSE POR CARRETERA APASEO EL ALTO RUMBO A JERECUARO AL LLEGAR A LA COMUNIDA, lon:-100.58118989, lat:20.34144091}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 106598.7 | 106598.7 | 106598.7 | 106598.7 | 106598.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./08/044-2018, contratista:JOSÉ GUADALUPE OLVERA LANDÍN, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:397879.05, importe_modificado:397879.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.43}} | {1311783/proyecto_INICIO, 1311783/proyecto_FIN, 1311783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314163 | Proyecto de inversión | 34450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34450.0, modificado:34450.0}} | CALENTADORES SOLARES EL ENCINAL - 208834 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208834 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL ENCINAL, 38525EL ENCINAL, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN, lon:-100.57941299, lat:20.37352043}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314166 | Proyecto de inversión | 34450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34450.0, modificado:34450.0}} | CALENTADORES SOLARES LA ESMERALDA - 208854 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208854 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:94, direccion:RANCHERIA LA ESMERALDA, 38534LA ESMERALDA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN, lon:-100.56385585, lat:20.40678248}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314181 | Proyecto de inversión | 256700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256700.0, modificado:256700.0}} | CALENTADORES SOLARES EL ESPEJO - 208910 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208910 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE ANILLO DE ORO HACIENDA EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,INGRESAR POR ACCESO CALLE ANILLO DE ORO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN, lon:-100.55570935, lat:20.44205217}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314193 | Proyecto de inversión | 47150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.0, modificado:47150.0}} | CALENTADORES SOLARES JIMENEZ - 208943 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208943 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA JIMÉNEZ, 38537JIMÉNEZ, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE BENITO JUAREZ,INGRESAR POR ACCESO CALLE MORELOS GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-100.55147555, lat:20.32944222}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308808 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:70000.0, modificado:70000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MURO DE TABIQUE Y LOSA PLANA DE CONCRETO EN CASA BLANCA - 180492 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 180492 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:RANCHERIA CASA BLANCA, 36897CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD, lon:-101.31865768, lat:20.57091298}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310349 | Proyecto de inversión | 12582.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500.0, modificado:1500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:11082.5, modificado:11082.5}} | TECHO FIRME EN HACIENDA DE ALONSO - 188386 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188386 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.15, meta_modificada:20.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PRICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34309308, lat:20.54628461}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310356 | Proyecto de inversión | 25944 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13536.0, modificado:13536.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:12408.0, modificado:12408.0}} | TECHO FIRME EN GRANJA LA POTOSINA - 188400 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188400 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.12, meta_modificada:45.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.35319516, lat:20.58709214}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310360 | Proyecto de inversión | 52227.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:11000.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41227.25, modificado:41227.25}} | TECHO FIRME - 188432 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188432 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.83, meta_modificada:90.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.41383858, lat:20.55247011}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310365 | Proyecto de inversión | 47518 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:22726.0, modificado:22726.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24792.0, modificado:24792.0}} | TECHO FIRME MONTECILLOS - 188449 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188449 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.64, meta_modificada:82.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:RANCHO MONTECILLOS, 36897MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD, lon:-101.32452463, lat:20.56816612}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310368 | Proyecto de inversión | 55315 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:22000.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33315.0, modificado:33315.0}} | TECHO FIRME EN PRESA GRANDE - 188457 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO | 188457 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHERIA PRESA GRANDE, 36894PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE Y,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39614718, lat:20.52431963}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310370 | Proyecto de inversión | 36857.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17627.5, modificado:17627.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19230.0, modificado:19230.0}} | TECHO FIRME EN GUADALUPE DEL MONTE - 188474 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 188474 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.1, meta_modificada:64.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39490366, lat:20.50466985}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310378 | Proyecto de inversión | 26795 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:8800.0, modificado:8800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17995.0, modificado:17995.0}} | TECHO FIRME EN COL EL PALOMAR - 188497 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 188497 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:RANCHO EL PALOMAR, 36897COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37905128, lat:20.55810808}} | 2018-08-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1310378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313418 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN SAN JOSE DEL CARMEN - 203067 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203067 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.35809752, lat:20.53451441}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313431 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CALENTADOR SOLAR EN DURAZNO DE FONSECA - 203174 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203174 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS LOCALIZACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.31403802, lat:20.55212226}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313437 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | CALENTADOR SOLAR EN GRANJA POTOSINA - 203223 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203223 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:RANCHERIA GRANJA POTOSINA, 36893GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD, lon:-101.35033537, lat:20.57885203}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314196 | Proyecto de inversión | 237650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237650.0, modificado:237650.0}} | CALENTADORES SOLARES LA CUEVITA - 208960 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208960 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUEVITA, 38537LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE ABASOLO Y CALLE LOS ANGELES, CALLE CAMPESINOS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE LOS ANGELES GIRAR A LA DERECHA EN CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-100.58067425, lat:20.33741909}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314201 | Proyecto de inversión | 72550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72550.0, modificado:72550.0}} | CALENTADORES SOLARES LA GUILOTA - 208988 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208988 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA LA GÜILOTA, 38537LA GÜILOTA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE CENTRAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE GUADALUPE PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.5491148, lat:20.33956706}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307238 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 173341 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173341 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE GARIBALDY RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37800SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PERALTA, CALLE SONORA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92269056, lat:21.27728316}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307243 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POTRERO DE JESUS - 173351 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173351 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DE LOS MARTINEZ Y,EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.77798437, lat:21.24284705}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307244 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA COLORADA - 173353 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173353 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:511, direccion:CALLE MEXICO 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA LA COLORADA, 37800LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ZACATECAS, CALLE COLIMA EL BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8570417, lat:21.2936645}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307245 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PALMA PRIETA - 173356 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173356 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:CALLE NOGALES 5INTERIOR 5 RANCHERIA PALMA PRIETA, 37800PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CEDROS Y CALLE SAUCES, CALLE LOS PINOS EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.70753681, lat:21.25973046}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307246 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RIO - 173357 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173357 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE DURAZNO RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAOBA Y CALLE CEDRO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.87046101, lat:21.11858366}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307248 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CASAS VIEJAS - 173360 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173360 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37800CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTA CRUZ Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91644239, lat:21.06419036}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307251 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA CAJA - 173364 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173364 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN JOSE DE LA CAJA, 37800SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85913815, lat:21.06540498}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311511 | Proyecto de inversión | 49634.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49634.47, modificado:49634.47}} | TECHO FIRME EN CERRO PRIETO - 191986 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191986 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.08, meta_modificada:74.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 38525CERRO PRIETO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 12 DE AGOSTO, CALLE 12 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE CENTRAL PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.59096826, lat:20.36766495}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311515 | Proyecto de inversión | 42063.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42063.34, modificado:42063.34}} | TECHO FIRME EN LA TIJERA SAN ANTONIO DE LA TIJERA - 191997 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191997 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.78, meta_modificada:62.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA), 38525LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE ADO, lon:-100.61514282, lat:20.33962901}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311519 | Proyecto de inversión | 48689.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48689.76, modificado:48689.76}} | TECHO FIRME EN MARROQUIN - 192003 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192003 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.67, meta_modificada:72.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA MARROQUÍN, 38517MARROQUÍN, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE FRANCISCO VILLA A LLEGAR A INICIO DE OBRA, lon:-100.55946142, lat:20.51490815}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314679 | Proyecto de inversión | 85250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85250.0, modificado:85250.0}} | CALENTADORES SOLARES MESITA DE CAPULA - 210888 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210888 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE), 38534MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE GUERRERO Y CALLE ZACATECAS, CALLE MORELOS PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE GUANAJUATO GIRAR A LA DERECHA POR CALL, lon:-100.57284937, lat:20.41141164}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314683 | Proyecto de inversión | 47150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.0, modificado:47150.0}} | CALENTADORES SOLARES PAREDONES - 210947 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210947 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA PAREDONES, 38534PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAURELES PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE 5 DE MAYO GIRAR A LA DERECHA EN CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-100.56283583, lat:20.38748532}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314686 | Proyecto de inversión | 34450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34450.0, modificado:34450.0}} | CALENTADORES SOLARES SAN ANTONIO CALICHAR - 211023 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211023 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ANTONIO CALICHAR, 38515SAN ANTONIO CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE JUAREZ GIRAR A LA DERECHA EN CA, lon:-100.51706637, lat:20.49710115}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314689 | Proyecto de inversión | 66200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66200.0, modificado:66200.0}} | CALENTADORES SOLARES SAN FELIPE CALICHAR - 211089 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211089 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO SAN FELIPE CALICHAR, 38515SAN FELIPE CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE CONSTITUYENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOS GIRASOLES PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE CONSTITUYENTES GIRAR A LA IZQUIERDA EN , lon:-100.49933122, lat:20.49467786}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314691 | Proyecto de inversión | 148750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148750.0, modificado:148750.0}} | CALENTADORES SOLARES SAN ISIDRO DE GAMBOA - 211120 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211120 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA SAN ISIDRO DE GAMBOA, 38533SAN ISIDRO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE IGNACIO MARISCAL Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE 18 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HI, lon:-100.52633386, lat:20.39673643}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314697 | Proyecto de inversión | 40800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0}} | CALENTADORES SOLARES SAN JOSE DE LA LOMA - 211141 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211141 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LOMA, 38533SAN JOSÉ DE LA LOMA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL PARA LLEGAR A AL UBICACIÓN, lon:-100.49104138, lat:20.40482717}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314702 | Proyecto de inversión | 34450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34450.0, modificado:34450.0}} | CALENTADORES SOLARES SAN NICOLAS - 211158 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211158 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO SAN NICOLÁS, 38516SAN NICOLÁS, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CAMINO OJO DE AGUA DE ESPEJO SAN NICOLÁS A LLEGAR A CALLE IGNACIO ALLENDE PARA INICIO DE OBRA, lon:-100.53600104, lat:20.47415203}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314704 | Proyecto de inversión | 21750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21750.0, modificado:21750.0}} | CALENTADORES SOLARES SANTA ISABEL - 211165 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211165 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL, 38525SANTA ISABEL, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PARA INICIO DE OBRA, lon:-100.56639925, lat:20.37908539}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314707 | Proyecto de inversión | 47150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.0, modificado:47150.0}} | CALENTADORES SOLARES EL SAUZ DE BELEN - 211174 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 211174 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), 38536EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,INGRESAR POR ACCESO PARA LLEGAR A UBICACIÓN, lon:-100.49820458, lat:20.34118617}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308507 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:350000.0, modificado:350000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CUARTO DORMITORIO MURO DE TABIQUE LOSA DE CONCRETO EN PUEBLO NUEVO - 179119 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 179119 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD PUEBLO NUEVO, 36890PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASA EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO, lon:-101.37251494, lat:20.52571764}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310596 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12734.04, modificado:12734.04}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:12765.96, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA PALMILLA - 189166 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189166 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:194, direccion:CALLE SANTA ROSA RANCHERIA LA PALMILLA, 37800LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMINO DE GUANAJUATO Y CALLE PBRO FRANCISCO LOPEZ,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE , lon:-101.02178393, lat:21.14216073}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 12734.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1310596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310609 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD POTRERO DE GUADALUPE - 189196 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189196 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:217, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA POTRERO DE GUADALUPE, 37800POTRERO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSUSRGENTES,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL, lon:-100.94212629, lat:21.02511977}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1310609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308538 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:70000.0, modificado:70000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CUARTO DORMITORIO MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO EN SAN JOSE DEL CARMEN - 179284 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 179284 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHO , 00000SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.35822253, lat:20.53438217}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301309478 | Proyecto de inversión | 179137.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179137.85, modificado:178791.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA LUISIADA CALLE CONSTITUCION - 184585 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184585 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO LA LUISIADA, 38527LA LUISIADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE CARRETERA APASEO - JERECUARO Y,PARA LLEGAR DIRIGIRSE POR CARRETERA APASEO - JERECUARO GIRARA A LA IZQUIERDA EN CALLE CONSTITUCION, lon:-100.59345, lat:20.42764625}} | 2018-10-08 | 2018-12-31 | 178791.56 | 178791.56 | 178791.56 | 178791.56 | 178791.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./08/049-2018, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:179072.68, importe_modificado:179072.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1309478/proyecto_INICIO, 1309478/proyecto_FIN, 1309478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313924 | Proyecto de inversión | 110650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110650.0, modificado:110650.0}} | CALENTADORES SOLARES CORRAL DE PIEDRA - 206734 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206734 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE JESUS GARCIA RANCHERIA CERRO PRIETO, 38525CORRAL DE PIEDRA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE PRINCIPAL JESÚS GARCÍA PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.610668, lat:20.37470633}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308648 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO - 179905 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 179905 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:RANCHERIA EL PALOMAR, 36897COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE Y,CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37906297, lat:20.55815899}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308658 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:70000.0, modificado:70000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO EN GUADALUPE DEL MONTE - 179968 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 179968 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39297247, lat:20.50478581}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311853 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LAS TROJES DEL RINCON - 193190 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 193190 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:353, direccion:CALLE LOS RAMIREZ RANCHERIA LAS TROJES DEL RINCON, 37800LAS TROJES DEL RINCÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOS RODRIGUEZ Y CALLE REVOLUCION,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR, lon:-100.898701, lat:21.24010995}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1311853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313984 | Proyecto de inversión | 72550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72550.0, modificado:72550.0}} | CALENTADORES SOLARES CANOAS DE ARRIBA - 207141 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207141 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA), 38520CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 5 DE MAYO,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO A LLEGAR A LA UBICACIÓN, lon:-100.68845897, lat:20.47125901}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314015 | Proyecto de inversión | 85250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85250.0, modificado:85250.0}} | CALENTADORES SOLARES CERRO PRIETO - 207403 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207403 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 38525CERRO PRIETO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 12 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE CENTRAL PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.59160281, lat:20.36816598}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314026 | Proyecto de inversión | 47150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47150.0, modificado:47150.0}} | CALENTADORES SOLARES EL ÁRBOL - 207463 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207463 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUYENTES RANCHERIA EL ÁRBOL, 38527EL ÁRBOL, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECARRETERA EL ARBOL - CERRO PRIETO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE CONSTITUYENTES PARA LLEGAR AL INICIO DE OB, lon:-100.61024642, lat:20.39687594}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306403 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA VILLAS DE DOLORES - 169857 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 169857 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELENA COLONIA VILLAS DE DOLORES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOURDES Y CALLE PILAR, CALLE CARMEN LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN PRINCIPALM, lon:-100.90420409, lat:21.15707907}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307575 | Proyecto de inversión | 32477.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32477.53, modificado:31514.95}} | JN CINCO DE MAYO COLOCACION PISO DE LOSETA - 174904 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174904 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:CALLE VAZCO DE QUIROGA RANCHERIA OJO DE AGUA DE ESPEJO (ESTANCIA DE ESPEJO), 38516OJO DE AGUA DE ESPEJO (ESTANCIA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL GIRAR A LA DERECHA EN CALLE BENITO JUAREZ AVANZAR HASTA , lon:-100.5412585, lat:20.46220522}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 31514.95 | 31514.95 | 31514.95 | 31514.95 | 31514.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-061-2018, contratista:JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:642994.35, importe_modificado:642994.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1307575/proyecto_INICIO, 1307575/proyecto_FIN, 1307575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308703 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO PADRES MARTIRES - 180134 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 180134 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHERIA PADRES MÁRTIRES, 36897PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37530816, lat:20.55003551}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311964 | Proyecto de inversión | 6555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6555000.0, modificado:6189858.28}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYEEQUIPAMIENTO LINEA DE CONDUCCION TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION - 193657 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193657 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA AGUAJE DE ESPEJO, 38534AGUAJE DE ESPEJO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE FRACISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO GIRAR A LA DEREC, lon:-100.54571836, lat:20.43015411}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 6189858.28 | 6189858.28 | 6189858.28 | 6189858.28 | 6189858.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./11/0064-2018, contratista:ALFONSO JIMENEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:5797868.86, importe_modificado:5797868.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1311964/proyecto_FIN, 1311964/proyecto_PROCESO, 1311964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301314108 | Proyecto de inversión | 78900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78900.0, modificado:78900.0}} | CALENTADORES SOLARE EL CALICHAR - 208275 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208275 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:105, direccion:CALLE M. MORENO RANCHERIA EL CALICHAR, 38515EL CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE MM MORENO PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA, lon:-100.49298855, lat:20.48980015}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1314108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307585 | Proyecto de inversión | 579000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:329000.0, modificado:329000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL AL TEMPLO EN PADRES MARTIRES - 174950 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 174950 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL AL TEMPLO RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36897PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,LATERAL AL TEMPLO, lon:-101.37382175, lat:20.5505697}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1307585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307592 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:315000.0, modificado:315000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JOSE DEL CARMEN A APASEO EL ALTO - 174977 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 174977 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1678.5, meta_modificada:1678.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,SALIDA DE LA COMUN. DE SAN JOSE DEL CARMEN A APASEO EL ALTITO, lon:-101.35724238, lat:20.53586482}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1307592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307617 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN DOS RIOS DE SAN ANTONIO - 175076 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 175076 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,EJIDO DE DOS RIOS DE SAN ANTONIO, lon:-101.40053946, lat:20.56417917}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1307617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308733 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:210000.0, modificado:210000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA PLANA DE CONCRETO YOSTIRO DE SAN ANTONIO - 180204 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 180204 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHERIA YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39878191, lat:20.56111157}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308759 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO EN VILLA DE GUADALUPE - 180290 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 180290 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHERIA VILLA DE GUADALUPE, 36893VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE Y,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD, lon:-101.38251732, lat:20.56533326}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1308759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306174 | Proyecto de inversión | 8570580.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:4000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570580.45, modificado:4570580.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA SAN JUAN SAN ISIDRO Y VALLES DEL SUR PRIMERA - 168663 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 168663 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4659.8, meta_modificada:4659.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:CALLE JORGE NEGRETE COLONIA SANTA CECILIA, 37800COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAGRADO CORAZON Y CALLE SEÑOR DE LA SALUD, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA BENEFICIARA A GRAN PARTE DE LAS, lon:-100.93675728, lat:21.13627208}} | 2018-06-15 | 2018-12-18 | 4570580.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1306174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307673 | Proyecto de inversión | 358136.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358136.77, modificado:354276.26}} | JN GLORIA IMELDA SALINAS MOSQUEIRA CONSTRUCCION DE BARDA - 175243 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175243 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ISAAC NEWTON CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE TOMAS ALBA EDISON PARA LLEGAR A UBICACIÓN INGRESAR POR 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO AL ORIENTE Y GI, lon:-100.60844833, lat:20.45084852}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 354276.26 | 354276.26 | 354276.26 | 354276.26 | 354276.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/058-2018, contratista:JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1130294.41, importe_modificado:1130294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1307673/proyecto_INICIO, 1307673/proyecto_FIN, 1307673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312074 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:68085.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67914.89, modificado:67914.89}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA LOMA BONITA - 194004 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194004 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ORIZABA COLONIA LOMA BONITA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LORETO, CALLE JACARANDAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL DISPE, lon:-100.94916563, lat:21.14673474}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 67914.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1312074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307758 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CUARTO DORMITORIO MURO DE TABIQUE LOSA DE CONCRETO - 175535 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 175535 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,UBICACION DE NTRO DEL LA COMUNIDAD, lon:-101.41339312, lat:20.55263677}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307762 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CUARTO DORMITORIO CON MURO DE TABIQUE LOSA DE CONCRETO - 175550 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 175550 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39816227, lat:20.56084252}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311026 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 190509 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190509 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL GALLINERO, 37800EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE NUEVA ESCOCIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DOLORES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA L, lon:-100.96171559, lat:21.18309312}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1311026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311035 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA CANDELARIA - 190522 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190522 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO RANCHERIA LA CANDELARIA, 37800LA CANDELARIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LA CANDELARIA Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.83877524, lat:21.20369224}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1311035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312136 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:212765.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212234.04, modificado:212234.04}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA LINDA VISTA - 194229 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194229 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LIBERTAD LOS BENEFICIARIO, lon:-100.9568049, lat:21.1480557}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 212234.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1312136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311059 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN - 190591 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190591 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL CAPULIN, 37800EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AVENIDA REAL, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIO, lon:-101.0582545, lat:21.12812958}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1311059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311073 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:29787.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29712.77, modificado:29712.77}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD DON SEBASTIAN - 190644 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190644 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA DON SEBASTIAN, 37800DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LORETO, CALLE ERMITA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.89003931, lat:21.16558135}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 29712.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1311073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312199 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA ESTACIONA DEL FERROCARRIL - 194461 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194461 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARCADIO MUÑOZ COLONIA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS , lon:-100.89969727, lat:21.16291409}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 16978.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1312199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301298671 | Proyecto de inversión | 82000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN JUAN - 61070 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 61070 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 11INTERIOR 11 COLONIA COLONIA SAN JUAN, 37800COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MARTIN, CALLE SANTO DOMINGO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZ, lon:-100.93947704, lat:21.13428567}} | 2018-03-15 | 2018-09-15 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301298691 | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 62169 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 62169 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37800JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRIVADA DE HIDALGO Y CALLE JALISCO, CALLE CURVA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-100.73284151, lat:21.14348099}} | 2018-03-15 | 2018-09-15 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301298692 | Proyecto de inversión | 82000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA JOYA - 62232 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 62232 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:140, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 8INTERIOR 8 RANCHERIA LA JOYA, 37800LA JOYA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y,EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.70772005, lat:21.12077545}} | 2018-03-15 | 2018-09-15 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301298693 | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 62245 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 62245 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:CALLE GALENA RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MADRID Y,LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.80978715, lat:21.21472555}} | 2018-03-15 | 2018-09-15 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312220 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA SAN PEDRO PRIMERA SECCION - 194515 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194515 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESITA COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS, CALLE SANTA MARTHA, lon:-100.90394081, lat:21.15319141}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1312220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307965 | Proyecto de inversión | 542464.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:171232.26, modificado:368094.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371232.26, modificado:169819.65}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD EL CEDAZO CALLE SEGUNDA PRIV PROL IGNACIO ALLENDE - 176210 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 176210 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:CALLE 2 DA PRIV. ALLENDE CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500EL CEDAZO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y,INGRESAR POR PROLONGACIÓN ALLENDE RUMBO A LA CAÑADA GIRAR A LA DERECHA EN CALLE 2 PRIV ALLENDE, lon:-100.62224972, lat:20.44496811}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 537914.62 | 537914.62 | 537914.62 | 537914.62 | 537914.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/030-2018, contratista:JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:369314.62, importe_modificado:369094.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1307965/proyecto_FIN, 1307965/proyecto_PROCESO, 1307965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301309011 | Proyecto de inversión | 4950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950000.0, modificado:4950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO - 181424 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181424 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA EL DURAZNO, 37800EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JUAN ESCUTIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE TODA LA LOC, lon:-100.9589008, lat:21.07053683}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301309019 | Proyecto de inversión | 2227500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227500.0, modificado:2227500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 181457 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181457 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ZACATECAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA , lon:-101.0104241, lat:21.21680064}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 2227500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301309023 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 181468 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181468 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE LOMA BONITA RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37800XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN FORMA DISPER, lon:-100.98103123, lat:20.93958371}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311220 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:42553.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42446.81, modificado:42446.81}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD EL ALAMO - 191049 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 191049 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA EL ALAMO, 37800EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CENTRO, CALLE LAS FLORES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.72070662, lat:21.22937233}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 42446.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1311220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313400 | Proyecto de inversión | 741600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741600.0, modificado:741600.0}} | CALENTADOR SOLAR EN PUEBLO NUEVO - 202848 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 202848 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD PUEBLO NUEVO, 36890PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3724188, lat:20.52831118}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313409 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:129600.0}} | CALENTADOR SOLAR EN COL PROGRESISTA - 202979 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 202979 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:RANCHERIA APASEO EL ALTO, 36896COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-101.37264621, lat:20.55669451}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311272 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTON DE LAS MINAS - 191221 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 191221 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:266, direccion:CALLE LONGINIO VILLEGAS RANCHERIA SAN ANTON DE LAS MINAS, 37800SAN ANTÓN DE LAS MINAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MOISES BARAJAS Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA L, lon:-101.04841585, lat:21.07074997}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1311272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311293 | Proyecto de inversión | 17326.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17326.51, modificado:17326.51}} | TECHO FIRME EN EL POCITO DE LA VIRGEN - 191276 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191276 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.86, meta_modificada:25.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA RANCHERIA EL POCITO (EL POCITO DE LA VIRGEN), 38523EL POCITO (EL POCITO DE LA VIRGEN), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR , lon:-100.62593476, lat:20.40002032}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311299 | Proyecto de inversión | 131798.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131798.02, modificado:131798.02}} | TECHO FIRME EN EL REJALGAR - 191293 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191293 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.71, meta_modificada:196.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SERVANO TERESA MIER CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA, CALLE FRAY MELCHOR DE TALAMANTES PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE FRAY MELCHO, lon:-100.6434687, lat:20.45237023}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313427 | Proyecto de inversión | 79200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | CALENTADOR SOLAR APASEO EL ALTO - 203143 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203143 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:RANCHERIA APASEO EL ALTO, 36896APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34974494, lat:20.54433479}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313458 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | CALENTADOR SOLAR PRESA GRANDE - 203398 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203398 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHERIA PRESA GRANDE, 36895PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS EN LA LOCALIDAD, lon:-101.39845774, lat:20.52315368}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313477 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | CALENTADOR SOLAR EN COLONIA TRECE DE JULIO - 203630 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 203630 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:RANCHERIA 13 DE JULIO, 36893COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS EN LA LOCALIDAD, lon:-101.37506686, lat:20.56369301}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1313477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307133 | Proyecto de inversión | 84753.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84753.27, modificado:84081.35}} | PRIM GRAL FRANCISCO VILLA COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA - 172974 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172974 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL REFUGIO DE GAMBOA, 38536EL REFUGIO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 5 DE MAYO INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL CAMINO A SANTA CRUZ DE GAMBOA AVANZAR Y GIRAR, lon:-100.51174415, lat:20.38268577}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 84081.35 | 84081.35 | 84081.35 | 84081.35 | 84081.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-061-2018, contratista:JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:642994.35, importe_modificado:642994.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1307133/proyecto_INICIO, 1307133/proyecto_FIN, 1307133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301309097 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA CALIFORNIA - 181971 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181971 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE F RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37800LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MEXICO Y CALLE H,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82149856, lat:21.29434769}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301309100 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD RIO LAJA - 181983 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181983 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE POTRERO DE LA SALUD RANCHERIA RIO LAJA, 37800RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CALVARIO, CALLE GALEANA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92508367, lat:21.2078597}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1309100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306674 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA BONITA - 171152 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171152 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ORIZABA COLONIA LOMA BONITA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JACARANDA Y PRIVADA ORIZABA, CALLE 5 DE MAYO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INT, lon:-100.94824591, lat:21.14624204}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306679 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS - 171166 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171166 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL SALVADOR COLONIA LAS AMERICAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE LA SOLEDAD LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A, lon:-100.92682238, lat:21.16959184}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306683 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LAS ARBOLEDAS - 171183 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171183 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA LAS ARBOLEDAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CIPRES Y CALLE FRESNO, CALLE TAURO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS AL INT, lon:-100.92181201, lat:21.16193796}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306719 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PADRE HIDALGO - 171337 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171337 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE LAS TORRES Y CALLE CORRALEJO, CALLE CONSTITUCION LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL , lon:-100.93719351, lat:21.1694684}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307167 | Proyecto de inversión | 58064.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58064.79, modificado:57597.19}} | JN GREGORIO TORRES QUINTERO COLOCACION PISO DE LOSETA - 173100 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173100 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA AGUAJE DE ESPEJO, 38534AGUAJE DE ESPEJO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE VICENTE GUERRERO Y, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO A TOPAR CON CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-100.54406413, lat:20.43022883}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 57597.19 | 57597.19 | 57597.19 | 57597.19 | 57597.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-061-2018, contratista:JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:642994.35, importe_modificado:642994.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1307167/proyecto_INICIO, 1307167/proyecto_FIN, 1307167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311408 | Proyecto de inversión | 17326.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17326.51, modificado:17326.51}} | TECHO FIRME EN EL SAUZ DE BELEM EL QUEMADO - 191666 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191666 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.86, meta_modificada:25.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO RANCHERIA EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), 38536EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO PARA LLLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO EL TEPOZAN EL, lon:-100.50480426, lat:20.33708751}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311414 | Proyecto de inversión | 23142.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23142.21, modificado:23142.21}} | TECHO FIRME EN EL SOLDADO - 191677 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191677 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.54, meta_modificada:34.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:CALLE CDA. ALLENDE RANCHERIA EL SOLDADO, 38533EL SOLDADO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE DE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA LLEGAR A UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN , lon:-100.50049637, lat:20.40162055}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306754 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO - 171495 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171495 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA CENTRO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE OAXACA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A UNA, lon:-100.93926068, lat:21.15932099}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311435 | Proyecto de inversión | 127496.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127496.55, modificado:127496.55}} | TECHO FIRME EN EL ESPEJO EX HACIENDA DE ESPEJO - 191757 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191757 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.29, meta_modificada:190.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA HACIENDA EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY, CALLE FRANCISCO VILLA INGRESAR POR ACCESO ANILLO DE ORO EN LA PRIMER CUADRA GIRAR A LA DERECHA Y GIRAR A L, lon:-100.55481377, lat:20.44068213}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311443 | Proyecto de inversión | 14646.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14646.46, modificado:14646.46}} | TECHO FIRME EN ESTANCIA DE PAREDONES - 191777 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191777 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.86, meta_modificada:21.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE PAREDONES, 38527ESTANCIA DE PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,PARA LLEGAR DIRIGIRCE POR CARRETERA APASEO - JERECUARO A LLEGAR A ESTANCIA DE PAREDONES, lon:-100.57713595, lat:20.39030679}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311446 | Proyecto de inversión | 19014.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19014.94, modificado:19014.94}} | TECHO FIRME EN MANDUJANO ATEPEHUACAN - 191794 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191794 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.38, meta_modificada:28.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO MANDUJANO ATEPEHUACÁN, 38534MANDUJANO ATEPEHUACÁN, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 5 DE MAYO INGRESAR POR ACCESO 16 DE SEPTIEMBRE A LLEGAR A INICIO DE OBRA, lon:-100.57952487, lat:20.43106824}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311453 | Proyecto de inversión | 139623.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139623.76, modificado:139623.76}} | TECHO FIRME EN SAN ISIDRO DE GAMBOA - 191821 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191821 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.39, meta_modificada:208.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN ISIDRO DE GAMBOA, 38533SAN ISIDRO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUERRERO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO GIRAR A LA IZQUIERDA, lon:-100.52937549, lat:20.39533359}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311505 | Proyecto de inversión | 96213.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96213.7, modificado:96213.7}} | TECHO FIRME EN AGUAJE DE ESPEJO - 191976 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191976 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.6, meta_modificada:143.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AGUAJE DE ESPEJO, 38534AGUAJE DE ESPEJO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-100.54549023, lat:20.42998781}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1311505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306835 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ALAMO - 171815 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171815 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE LA RINCONADA RANCHERIA EL ALAMO, 37800EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE REAL,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7217643, lat:21.22840087}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301298654 | Proyecto de inversión | 82000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN - 60510 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 60510 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO 5INTERIOR 5 COLONIA SAN AGUSTIN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PALMERA Y CALLE ALGARROBO,EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA, lon:-100.90483899, lat:21.15402354}} | 2018-03-15 | 2018-09-15 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301298657 | Proyecto de inversión | 82000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA EX HACIENDA SAN PABLO - 60607 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 60607 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOZANO 5INTERIOR 5 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE PROLONGACION QUINTANA ROO,EL, lon:-100.92711406, lat:21.15090447}} | 2018-03-15 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301298663 | Proyecto de inversión | 82000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS - 60738 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 60738 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA INTERIOR SN COLONIA AMERICAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BRAZIL, CALLE GUADALUPE EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA , lon:-100.92669363, lat:21.17019213}} | 2018-03-15 | 2018-09-15 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301298690 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PADRE HIDALGO - 62114 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 62114 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONSTITUCION LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN A 3 CUADRAS DE, lon:-100.93638259, lat:21.16815915}} | 2018-03-15 | 2018-09-15 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1298690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325508 | Proyecto de inversión | 129500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32375.0, modificado:32375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:32375.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:64750.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN SIMEON - 252750 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252750 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:RANCHERIA SAN SIMEON, 37800SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-100.94141198, lat:20.96118384}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 32375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323673 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL JARDIN - 245059 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245059 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINA COLONIA EL JARDIN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIMON Y CALLE HIGUERA, CALLE CASUARINA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE , lon:-100.95013459, lat:21.14429297}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324611 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA JARILLA LAS LOMITAS - 249007 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 249007 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37800LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN ANTONIO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9434345, lat:21.03443899}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 24050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320359 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 230143 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230143 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE SANTO NIÑO RANCHERIA EL GALLINERO, 37800EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ILUSION Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.95920504, lat:21.18095228}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326791 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 259317 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259317 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE DEL TRANSITO RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37800CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MAGUEY Y CALLE 10 DE ABRIL,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDA, lon:-100.88531054, lat:21.14429491}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320403 | Acción | 33319.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33319.78, modificado:33319.78}} | SILLA DE VISTA - 230382 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2018-07-27 | 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1320403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323790 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION ZONA NORTE LINEA DE DITRIBUCION Y TANQUE ELEVADO DE CIEN METROS CUBICOS - 245441 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 245441 | N | 0 | 0 | 42264 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTREY,LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-100.99164762, lat:20.66305357}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323790/proyecto_INICIO, 1323790/proyecto_PROCESO, 1323790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323799 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 245484 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245484 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37800TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOS BUKIS Y CALLE DE LAS ESTRELLAS,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91658353, lat:21.26321195}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 24050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326826 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD RANCHO OVEJAS - 259495 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259495 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:771, direccion:CALLE NORTE RANCHERIA RANCHO OVEJAS, 37800RANCHO OVEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE AMERICA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8331873, lat:21.32397586}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320406 | Acción | 149999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.6, modificado:149999.6}} | SILLA SECRETARIAL - 230394 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2018-07-27 | 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1320406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320410 | Acción | 9965 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9965.0, modificado:9965.0}} | ESCRITORIO - 230427 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2018-07-27 | 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1320410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324824 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LINDA VISTA - 250012 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 250012 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO GARAY COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENJAMIN ARGUMEDO, CALLE MACLOVIO HERRERA EL BENEFIC, lon:-100.95847826, lat:21.1515177}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 24050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323065 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 242710 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242710 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE CUAUHTHEMOC RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37800XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE NICOLAS BRAVO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL IN, lon:-100.98100977, lat:20.93860172}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301328030 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CERRITO DE ESTEBAN - 265201 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 265201 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CERRITO DE ESTEBAN, 37800CERRITO DE ESTEBAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL I, lon:-100.87636498, lat:21.24443162}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1328030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318749 | Proyecto de inversión | 376500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376500.0, modificado:376268.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PADRE HIDALGO - 225213 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 225213 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE LAS TORRES COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FRAGUA Y CALLE CORRALEJO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIVERSIDAD, lon:-100.93684393, lat:21.16961986}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 376268.3 | 376268.3 | 376268.3 | 376268.3 | 376268.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-09, contratista:ENRIQUEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:376268.3, importe_modificado:376268.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1318749/proyecto_PROCESO, 1318749/proyecto_FIN, 1318749/proyecto_INICIO, 1318749/proyecto_FIN, 1318749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320547 | Proyecto de inversión | 88512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PRIETO - 230825 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230825 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA EL PRIETO, 37800EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE REFUGIO, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.90231039, lat:21.30739953}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 28512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320549 | Proyecto de inversión | 88512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:60000.0, modificado:0.0}} | CONSTRICCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 230828 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230828 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL SAUCILLO, 37800EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ANGEL, CALLE BENITO JUAREZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCA, lon:-100.94724019, lat:21.01739401}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 28512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323950 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LINDERO DE SOLEDAD NUEVA - 246091 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246091 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:151, direccion:RANCHERIA LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, 37800LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91281137, lat:21.25478907}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 24050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301329129 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 270382 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 270382 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:785, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 37800SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.80025756, lat:21.29347591}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1329129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301329928 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PROVIDENCIA - 272084 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 272084 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSE DE BADILLO COLONIA PROVIDENCIA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.91770287, lat:21.17404391}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1329928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318351 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:136250.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PADRE HIDALGO - 224095 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224095 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE LONDRES COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PARIS Y CALLE FRAGUA, CALLE POLITECNICO NACIONAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A MEDIA CUADRA DEL TEMPLO., lon:-100.9356423, lat:21.16597807}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 136250.63 | 136250.63 | 136250.63 | 136250.63 | 136250.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SC-04, contratista:GODINEZ SOTO JUAN PABLO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, monto:136250.93, importe_modificado:136250.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1318351/proyecto_INICIO, 1318351/proyecto_FIN, 1318351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318377 | Proyecto de inversión | 1967656.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967656.8, modificado:1967656.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CALIFORNIA - 224176 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224176 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE H RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37800LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MEXICO Y CALLE F,LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.82244269, lat:21.29286823}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 1967626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320678 | Acción | 357865.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357865.15, modificado:357865.15}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORAS DE SERVICIOS - 231274 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2018-07-27 | 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1320678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318407 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MESA DE LOPEZ - 224256 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224256 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:RANCHERIA MESA DE LOPEZ, 37800MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LOS BENEFICIARIOS SE LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES, lon:-100.78559565, lat:21.22157628}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301329982 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA NUEVO MILENIO - 272189 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 272189 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERANO COLONIA NUEVO MILENIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TARANDACUAO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE PURISIMA DE BUSTOS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE, lon:-100.92808687, lat:21.1640994}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1329982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318447 | Proyecto de inversión | 338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338000.0, modificado:338000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASAS VIEJAS - 224404 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224404 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37800CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91675352, lat:21.06257093}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1318447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318459 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA - 224462 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224462 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE 9 DE OCTUBRE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR , lon:-100.90560264, lat:21.14990171}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1318459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320817 | Acción | 11715.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11715.7, modificado:11715.7}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORAS DE SERVICIOS - 231673 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2018-07-27 | 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1320817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301329284 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA PRESA DEL GALLINERO - 270654 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 270654 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:221, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE RANCHERIA LA PRESA DEL GALLINERO, 37800LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE DEL NORTE Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98131979, lat:21.21553615}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1329284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318501 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BADILLO - 224591 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224591 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE BADILLO, 37800SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE AVENIDA SAN JOSE Y,LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89857084, lat:21.1823628}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1318501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301321815 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LINDERO DE SOLEDAD NUEVA - 236385 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 236385 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:151, direccion:CALLE LOS RODRIGUEZ RANCHERIA LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, 37800LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91270409, lat:21.25526902}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1321815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326331 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 256886 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 256886 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE COAHUILA, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL I, lon:-101.0103946, lat:21.21688815}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326357 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 256967 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 256967 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE GARIBALDI RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37800SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PERALTA Y CALLE SONORA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALI, lon:-100.92496508, lat:21.27916268}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326375 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA REGALADA REGALADA DE ABAJO - 257059 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257059 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:394, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37800LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.81115509, lat:21.10622432}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320035 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA FUENTE DEL EDEN BERMUDEZ - 228627 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 228627 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:432, direccion:CALLE FEDERAL 6 6 INTERIOR 6 RANCHERIA LA FUENTE DEL EDEN BERMUDEZ, 37800LA FUENTE DEL EDÉN (BERMÚDEZ), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.06290377, lat:21.09278758}} | 2018-07-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326421 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA GLORIA - 257343 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257343 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:481, direccion:CALLE LA GLORIA RANCHERIA LA GLORIA, 37800LA GLORIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 21 DE MARZO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.80868463, lat:21.20060118}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301330125 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 272479 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 272479 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMITA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DEL REFUGIO Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE LOS ANGELES LOS BENEFICIARIOS SE E, lon:-100.92631775, lat:21.1727869}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1330125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301315546 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL SAUZ - 214251 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 214251 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:425, direccion:RANCHERIA CAÑADA DEL SAUZ, 37800CAÑADA DEL SAUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LAS OBRAS SE LOCALIZAN A 300 METROS DE LA BODEGA DEL SR. IGNACIO MORAN, lon:-101.11987822, lat:21.05421485}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1315546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324377 | Proyecto de inversión | 153100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48100.0, modificado:48100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DON SEBASTIAN - 247941 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 247941 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE ERMITA RANCHERIA DON SEBASTIAN, 37800DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.88909517, lat:21.16510111}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326512 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 257873 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257873 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FERROCARRIL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL , lon:-100.82284063, lat:21.08100163}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301315587 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:111000.0, modificado:111000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LOS RODRIGUEZ - 214364 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 214364 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:257, direccion:RANCHERIA LOS RODRIGUEZ, 37800LOS RODRÍGUEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A 500 METROS DE LA BODEGA DEL SR. IGNACIO MORAN, lon:-101.11721415, lat:21.04310916}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1315587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318767 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1320000.0, modificado:1320000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7680000.0, modificado:7680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA SUR PONIENTE EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 225256 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 225256 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANTON DE LAS MINAS, CALLE DEL PASO LA OBRA SE LOCALIZA A LA OR, lon:-100.96226398, lat:21.13216776}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320113 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS CARRILLO - 229056 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 229056 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:RANCHERIA EJIDO LOS CARRILLO, 37800EJIDO LOS CARRILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96322579, lat:21.16601002}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323473 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LINDA VISTA - 244452 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244452 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE GUADALUPANA EL BENEFICIARIO SE , lon:-100.95914379, lat:21.14991686}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323503 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAGRADO CORAZON - 244553 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244553 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA SAGRADO CORAZON, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BUSTAMANTE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTR, lon:-100.95529671, lat:21.1472194}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326526 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD TERRERO DE TRANCAS - 257929 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257929 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:343, direccion:CALLE SUR RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37800TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SAN RAMON, CALLE LAS MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR, lon:-101.04769096, lat:21.181585}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326533 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 257971 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257971 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE AVENIDA HIDALGO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE , lon:-101.11688811, lat:21.23705719}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326543 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 258006 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 258006 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37800XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA , lon:-100.98169641, lat:20.93906265}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326552 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PASTOR - 258051 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 258051 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:70, direccion:CALLE SAN LUIS RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37800LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA , lon:-101.04792418, lat:20.96978009}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301317717 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION ZACATECAS COLONIA CENTRO - 221598 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 221598 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ZACATECAS COLONIA CENTRO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JOSE ALFREDO Y CALLE TLAXCALA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DE L, lon:-100.94081278, lat:21.16092742}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1317717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301343262 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO - 298013 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298013 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:817, direccion:COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800SAN ANTONIO DEL PRETORIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93102618, lat:21.13946727}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1343262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301329211 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD COECILLO - 270534 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 270534 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA COECILLO, 37800COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE SANTA MARHA,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98841053, lat:21.15213183}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1329211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323035 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 242603 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242603 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:CALLE LOS BUKIS RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37800TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y CALLE VISTA HERMOSA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91797828, lat:21.26337192}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301316958 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA SABANA - 218718 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 218718 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA LA SABANA, 37800LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CHIQUITO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-100.69614969, lat:21.19411245}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SG-30, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HDIALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:876133.11, importe_modificado:876133.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1316958/proyecto_PROCESO, 1316958/proyecto_INICIO, 1316958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301316123 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46250.0, modificado:46250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:46250.0, modificado:46250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:92500.0, modificado:92500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 216007 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216007 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:527, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37800SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA BODEGA DE IGNACIO MORAN, lon:-101.10432511, lat:21.05959848}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1316123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326542 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DON PEDRO - 257992 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257992 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DON PEDRO, 37800DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96954546, lat:20.99119756}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323485 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EJIDO DOLORES - 244501 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244501 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDO DOLORES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN MATEO,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.94403143, lat:21.15678513}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318369 | Proyecto de inversión | 6586044.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361506.39, modificado:1361506.39}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:2810603.87, modificado:2810603.87}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413934.3, modificado:2413934.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 224147 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224147 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE SAN ANTON DE LAS MINAS RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DEL PASO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE, lon:-100.9624571, lat:21.13180749}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318411 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION E INSTALACION DE CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DE LA ESTACADA - 224268 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224268 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:686, direccion:RANCHERIA LOS ANGELES DE LA ESTACADA, 37800LOS ÁNGELES DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.72565414, lat:21.18214793}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SC-08, contratista:SANCHEZ GARCIA JOSE CUAHUTEMOC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:498347.86, importe_modificado:498347.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1318411/proyecto_INICIO, 1318411/proyecto_FIN, 1318411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320579 | Acción | 179999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179999.98, modificado:179999.98}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORAS DE SERVICIOS - 230922 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2018-07-27 | 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1320579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326785 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL - 259281 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259281 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN GABRIEL, 37800SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MADERO, CALLE GIRASOLES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.83121345, lat:21.13296066}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326787 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 259292 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259292 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37800JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JALISCO, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN , lon:-100.73460104, lat:21.14430152}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326789 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD COLEGIALES - 259303 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259303 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA COLEGIALES, 37800COLEGIALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.71250206, lat:21.24089887}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326794 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD TERREROS - 259324 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259324 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:884, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA RANCHERIA TERREROS, 37800TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69045905, lat:21.2107037}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318584 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | AMPLIACIÓN DE RE DE DRENAJE EN CALLE SANTA ANA COLONIA SAN IGNACIO - 224791 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224791 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA COLONIA SAN IGNACIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SHOENSTANT, CALLE LOS ANGELES LA OBRA SE ENCUENTRA AL LI, lon:-100.92339951, lat:21.1743476}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-05, contratista:ENRIQUEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:155536.34, importe_modificado:155536.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1318584/proyecto_INICIO, 1318584/proyecto_PROCESO, 1318584/proyecto_FIN, 1318584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318598 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN QUINCE DE SEPTIEMBRE - 224839 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224839 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.4, meta_modificada:3634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VALLADOLID COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ORIZABA LA OBRA, lon:-100.9520171, lat:21.14697251}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-06, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL., GTO., monto:792780.93, importe_modificado:792780.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.4}} | {1318598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318636 | Proyecto de inversión | 306500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306500.0, modificado:306500.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN PEDRO SEGUNDA SECCION - 224938 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224938 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ERMITA Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA COLONIA, lon:-100.9043485, lat:21.15311136}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-07, contratista:ENRIQUEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:305761.63, importe_modificado:305761.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1318636/proyecto_INICIO, 1318636/proyecto_FIN, 1318636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324435 | Proyecto de inversión | 153100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48100.0, modificado:48100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 248208 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 248208 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIO SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.11760694, lat:21.23797721}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324448 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PALMITAS - 248274 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 248274 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:RANCHERIA PALMITAS, 37800PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99164958, lat:21.22570691}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326834 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO - 259566 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259566 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO, 37800EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE SAN LUIS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-100.71751582, lat:21.25141228}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301316132 | Proyecto de inversión | 240500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60125.0, modificado:60125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60125.0, modificado:60125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:120250.0, modificado:120250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LOS QUIOTES - 216035 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216035 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS QUIOTES, 37800LOS QUIOTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.08000658, lat:21.18065692}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1316132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320998 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE TANDEROS - 232512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 232512 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:593, direccion:RANCHERIA LA CUESTA DE TANDEROS, 37800LA CUESTA DE TANDEROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.08479829, lat:20.99719934}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323674 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO - 245060 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245060 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:817, direccion:COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800SAN ANTONIO DEL PRETORIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.9309484, lat:21.13990507}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323677 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PABLO - 245064 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245064 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AMAPOLA, CALLE SAN FRANCISCO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 2 CUADRAS D, lon:-100.91889433, lat:21.14434817}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326873 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD GARABATILLO - 259937 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259937 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE PANORAMICA RANCHERIA LINDA VISTA, 37800GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE NORTE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.74913935, lat:21.3147461}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301316146 | Proyecto de inversión | 259000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64750.0, modificado:64750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:64750.0, modificado:64750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:129500.0, modificado:129500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA - 216072 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216072 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:206, direccion:RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37800PEÑA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD LADO ESTE, lon:-101.09965118, lat:21.16118683}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1316146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301316215 | Proyecto de inversión | 166500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:83250.0, modificado:83250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41625.0, modificado:41625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41625.0, modificado:41625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DEL ESTAÑO - 216207 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216207 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:253, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL ESTAÑO, 37800EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.11192742, lat:20.94181856}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1316215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322821 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS CLAVELES - 241588 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241588 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA LOS CLAVELES, 37800LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89304716, lat:21.32092681}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325399 | Proyecto de inversión | 120250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30062.5, modificado:30062.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30062.5, modificado:30062.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:60125.0, modificado:60125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD BORDO DE SAN PEDRO - 252205 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252205 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:RANCHERIA BORDO DE SAN PEDRO, 37800BORDO DE SAN PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LAS OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE TRASERA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85410997, lat:21.17428089}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322836 | Proyecto de inversión | 88512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS SERNA - 241641 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241641 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA LOS SERNA, 37800LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99749601, lat:21.16995579}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322837 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 241658 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241658 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:479, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 37800RANCHO VIEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE UBICA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.12420604, lat:21.03984705}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323766 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ - 245368 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 245368 | N | 0 | 0 | 725 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:65, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LA CRUZ, 38250SAN JUAN DE LA CRUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ AL LADO SURESTE, lon:-100.91142202, lat:20.63592044}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323766/proyecto_INICIO, 1323766/proyecto_PROCESO, 1323766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323775 | Proyecto de inversión | 153100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48100.0, modificado:48100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO DOLORES - 245393 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245393 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:705, direccion:CALLE CAMINO AL GALLINERO RANCHERIA EJIDO DOLORES, 37800EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94430479, lat:21.1593392}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325425 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:27750.0, modificado:27750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD - 252285 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252285 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:351, direccion:RANCHERIA LA TRINIDAD, 37800LA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA LOCALIDAD LADO OESTE, lon:-100.99383698, lat:21.13509524}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325435 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250.0, modificado:9250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9250.0, modificado:9250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS HERNANDEZ - 252331 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252331 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:625, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LOS HERNANDEZ, 37800SAN JOSÉ DE LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.05890542, lat:21.09635637}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326946 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 260352 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 260352 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:147, direccion:CALLE LA LAGUNA RANCHERIA LA LAGUNA, 37800LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.09022454, lat:20.90977178}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323831 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DISTRIBUCION Y TANQUE METALICO ELEVADO DE CIEN METROS CUBICOS EN LA ZONA SURESTE - 245568 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 245568 | N | 0 | 0 | 2560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION EL PUENTE II, 38240JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTREY,LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABACERA MUNICIPAL, lon:-100.9788226, lat:20.65268595}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323831/proyecto_INICIO, 1323831/proyecto_PROCESO, 1323831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318360 | Proyecto de inversión | 447764.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447764.2, modificado:447764.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN LOCALIDAD LA ERRE - 224122 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224122 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE DE LOS TRABAJADORES RANCHERIA LA ERRE, 37800LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE PIRULES Y CALLE LECHUGA, CALLE BROCOLI LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE TODA LA LOCALIDA, lon:-100.91298929, lat:21.10088524}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318432 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 224344 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224344 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:4710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE HACIENDA RANCHERIA CIENEGUILLA, 37800CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE REVOLUCION Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93728428, lat:21.07472966}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.0}} | {1318432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322890 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RIO LAJA - 241962 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241962 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE ARROYO RANCHERIA RIO LAJA, 37800RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MORELOS, CALLE ABASOLO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92647841, lat:21.20263845}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325471 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27750.0, modificado:27750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27750.0, modificado:27750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:55500.0, modificado:55500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD EJIDO DOLORES - 252488 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252488 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:705, direccion:RANCHERIA EJIDO DOLORES, 37800EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, lon:-100.93070502, lat:21.16947482}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325499 | Proyecto de inversión | 397750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99437.5, modificado:99437.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:99437.5, modificado:99437.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:198875.0, modificado:198875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO - 252678 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252678 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:282, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 37800SAN IGNACIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PUENTE PEATONAL DE SAN SIEMON, lon:-100.94217844, lat:20.97230906}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318478 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXAS - 224528 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224528 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37800SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82505458, lat:21.28268822}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SC-21, contratista:SIDERA VISUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, monto:1199017.63, importe_modificado:1199017.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1318478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324724 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 249509 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249509 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE SAN ANGEL RANCHERIA EL SAUCILLO, 37800EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDA, lon:-100.945942, lat:21.01570145}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324732 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO LOS CARRILLO - 249551 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249551 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:RANCHERIA EJIDO LOS CARRILLO, 37800EJIDO LOS CARRILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96785796, lat:21.1732685}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325523 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23125.0, modificado:23125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23125.0, modificado:23125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:46250.0, modificado:46250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 252795 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252795 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37800XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL RIO, lon:-100.97300606, lat:20.9576592}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325530 | Proyecto de inversión | 203500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:101750.0, modificado:101750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50875.0, modificado:50875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50875.0, modificado:50875.0}} | COSNTRUCCION DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA - 252819 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252819 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:RANCHERIA LA PURISIMA, 37800LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL TANQUE DE MAMPOSTEO, lon:-100.9316617, lat:20.96915859}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301318510 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 224616 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224616 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DEL PASO Y CALLE SAN ANTON DE LA MINAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBR, lon:-100.96232835, lat:21.13180749}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1318510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320320 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CORONEL - 230021 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230021 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:417, direccion:RANCHERIA EL CORONEL, 37800EL CORONEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.68442188, lat:21.12390348}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322951 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:70000.0, modificado:70000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO EN PANALES - 242244 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 242244 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:RANCHERIA CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PANALES, lon:-101.33617615, lat:20.56093828}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322964 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EMISOR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE CENTENO Y ANEXAS - 242326 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 242326 | N | 0 | 0 | 2560 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:PUEBLO RINCÓN DE CENTENO, 38250RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.88172917, lat:20.66007278}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1322964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324772 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA - 249786 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:869, direccion:RANCHERIA LA PURISIMA, 37800LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94364144, lat:21.28101624}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325567 | Proyecto de inversión | 129500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:64750.0, modificado:64750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32375.0, modificado:32375.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:32375.0, modificado:32375.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD PALMITAS - 253037 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253037 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:RANCHERIA PALMITAS, 37800PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA GRANJA 24 DE BACHOCO, lon:-100.95643217, lat:21.22669701}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326366 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA - 257007 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257007 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 9 DE OCTUBRE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DIS, lon:-100.91427154, lat:21.14285722}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322965 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | TANQUE ELEVADO EN YOSTIRO DE SAN ANTONIO - 242329 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 242329 | N | 0 | 0 | 1068 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHERIA YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,LATERAL A CAMINO DE ACCESO KM. 1.00, lon:-101.39289106, lat:20.55687366}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1322965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322985 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MANANTIALES - 242419 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 242419 | N | 0 | 0 | 877 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE HACIENDA SAN JOSÉ DE MANANTIALES, 38255SAN JOSÉ DE MANANTIALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTRE Y,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-100.91149862, lat:20.59908885}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1322985/proyecto_INICIO, 1322985/proyecto_PROCESO, 1322985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324039 | Proyecto de inversión | 229650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72150.0, modificado:72150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CORONEL - 246381 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246381 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:417, direccion:RANCHERIA EL CORONEL, 37800EL CORONEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.68379961, lat:21.12348314}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324055 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PRIETO - 246438 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246438 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:CALLE DEL REFUGIO RANCHERIA EL PRIETO, 37800EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.90188124, lat:21.30586022}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324810 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 249972 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249972 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE DEL REFUGIO EL BENEFICIARIO SE, lon:-100.92636067, lat:21.17254679}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324817 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PEDRO - 249994 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249994 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN PEDRO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.90449871, lat:21.15307134}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301324848 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO - 250142 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 250142 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:817, direccion:COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800SAN ANTONIO DEL PRETORIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.93090817, lat:21.13934218}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1324848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326411 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA ANGELINA SANTO NIÑO DEL CARMEN - 257292 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257292 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:604, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA LA ANGELINA SANTO NIÑO DEL CARMEN, 37800LA ANGELINA (SANTO NIÑO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NOGAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8217886, lat:21.21766629}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326427 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL PÁJARO BOBO - 257385 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257385 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE MONDRAGON RANCHERIA EL PAJARO BOBO, 37800EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIO, lon:-100.84790412, lat:21.21491964}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301328058 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 265320 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 265320 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE NAYARIT RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37800TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE CASTRO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTE, lon:-100.69717198, lat:21.21767714}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1328058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301323099 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | CALENTADOR SOLAR EN YOSTIRO - 242844 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 242844 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39950846, lat:20.55904382}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1323099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301325680 | Proyecto de inversión | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:37000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37000.0, modificado:37000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:74000.0, modificado:74000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUILAR - 253586 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253586 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:400, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUILAR, 37800SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-100.93612796, lat:21.06209973}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301326487 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 257705 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257705 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:CALLE RENACIMIENTO RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA, CALLE MADRID LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL, lon:-100.81252033, lat:21.21752893}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1326487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301317728 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 221688 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 221688 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE BLANQUITA RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LEONA VICARIO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAS PASANDO EL TERRAPLEN DE LA VIA, lon:-100.9149443, lat:21.20762558}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SG-35, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDLGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1244719.0, importe_modificado:1244719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1317728/proyecto_PROCESO, 1317728/proyecto_INICIO, 1317728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301317748 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL MONTE - 221799 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 221799 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO ROMERO RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37800ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TOMAS MORENO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS SE EN, lon:-100.79662532, lat:21.30668296}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SG-21, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:404590.47, importe_modificado:504590.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1317748/proyecto_INICIO, 1317748/proyecto_PROCESO, 1317748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301320642 | Acción | 50999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50999.99, modificado:50999.99}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORAS DE SERVICIOS - 231136 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2018-07-27 | 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1320642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301344359 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL PARAISO - 299841 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299841 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS COLONIA EL PARAISO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MATEO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA , lon:-100.94443376, lat:21.158336}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1344359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301343931 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:221000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE - 299149 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299149 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AGUSTIN ITURBIDE LOS BENEFICIARI, lon:-100.95236774, lat:21.14669907}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1343931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301347332 | Proyecto de inversión | 40375 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40375.0, modificado:40375.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COL PROGRESISTA - 305422 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 305422 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:RANCHERIA PROGRESISTA, 36897COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37238207, lat:20.55686448}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1347332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301343982 | Proyecto de inversión | 161500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161500.0, modificado:161500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN EL FRACCIONAMIENTO EL JARDÍN - 299234 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299234 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINA FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIMON Y CALLE CASUARINA, CALLE TORONJA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL I, lon:-100.95027943, lat:21.14367757}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1343982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301347371 | Proyecto de inversión | 39900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39900.0, modificado:39900.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PADRES MARTIRES - 305481 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 305481 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37636452, lat:20.54897202}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1347371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301392497 | Proyecto de inversión | 614398.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307199.4, modificado:300807.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184319.64, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122879.76, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE CAÑADA EN LA LOCALIDAD SAN SIMEON DOLORES HIDALGO - 172587 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 172587 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:CALLE CAÑADA RANCHERIA SAN SIMEON, 37800SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE UBICA A 20 KMS AL SUROESTE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD SOBRE EL CAMINO A SAN SIMEON, lon:-100.94521535, lat:20.96605291}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 300807.6 | 300807.6 | 300807.6 | 300807.6 | 300807.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400098678, contratista:OBRAS ELECTRICAS DE CALIDAD OECSA, S.A. DE C.V., convocante:CFE DISTRIBUCIÓN, monto:568203.48, importe_modificado:568203.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1392497/proyecto_PROCESO, 1392497/proyecto_INICIO, 1392497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Complementar con la liga del documento de evidencia de cierre, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-06}}
2022 | 3 | GUA180401419238 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21276.59, modificado:21276.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL SISOTE - 191494 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 191494 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:285, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN ISIDRO DEL SISOTE, 37800 SAN ISIDRO DEL SISOTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDAL, lon:-101.02163957, lat:21.08643834}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423621 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL PIPILA - 300428 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300428 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CHAMACUERO COLONIA EL PIPILA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE BURRAS Y CALLE HACIENDA DE SANTA RITA, CALLE ATOTONI, lon:-100.90950604, lat:21.1527728}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423633 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VILLAS DE DOLORES - 300540 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300540 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELENA COLONIA VILLA DE DOLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE PILAR, CALLE CARMEN LOS BENEFICIARIOS SE ENCUEN, lon:-100.90364273, lat:21.15656}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423637 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 300600 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300600 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE DE LA PAZ COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37800 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE SOLEDAD, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA D, lon:-100.89087499, lat:21.17242292}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423659 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOS PINOS - 300812 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300812 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOS PINOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE PIÑON, CALLE ENCINO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN , lon:-100.90747829, lat:21.16109751}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423669 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA CONCEPCION - 300908 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300908 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO COLONIA LA CONCEPCIÓN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE MACARENA, CALLE DOLORES LOS BENEFICIARIOS S, lon:-100.9046566, lat:21.15576455}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423685 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 301092 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 301092 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA SANTA CRUZ, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE BENITO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DIS, lon:-100.92917199, lat:21.15315303}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423698 | Proyecto de inversión | 110500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110500.0, modificado:110500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA GUADALUPE - 301266 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 301266 | S | 42 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA GUADALUPE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE JUAN DIEGO LOS BENEFICIARIOS, lon:-100.91255303, lat:21.15425367}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423706 | Proyecto de inversión | 654500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654500.0, modificado:654500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA CENTRO - 301372 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 301372 | S | 205 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA CENTRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE MEXICO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA, lon:-100.93141432, lat:21.15652498}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419345 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:29787.23, modificado:29787.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29712.77, modificado:29712.77}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA VENTA - 193309 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 193309 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA LA VENTA, 37800 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR D, lon:-100.78779519, lat:21.11905811}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421106 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA TRANCAS EL PENAL DE TRANCAS - 241647 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:741, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA OJO DE AGUA DE TRANCAS EL PENAL DE TRANCAS, 37800 OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y , EL BENEFICIARIO SE E, lon:-100.98895233, lat:21.25373961}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421114 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RIOYOS - 241965 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241965 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:256, direccion:RANCHERIA RIOYOS, 37800 RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.87905641, lat:21.1429389}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421148 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DON SEBASTIAN - 242432 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242432 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE 8 RANCHERIA DON SEBASTIAN, 37800 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE ALDAMA, CALLE LORETO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89056502, lat:21.16557135}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421155 | Proyecto de inversión | 110640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35640.0, modificado:35640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA - 242517 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242517 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE NORTE RANCHERIA SANTA CLARA, 37800 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE HIDALGO, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.86377604, lat:21.13201561}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421159 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 242637 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242637 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82199305, lat:21.07750782}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421165 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 242755 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242755 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE DEL PASO RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAN ANTON DE LAS MINAS LOS BENEFICI, lon:-100.95928136, lat:21.13295833}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421170 | Proyecto de inversión | 88512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA SABANA - 242934 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242934 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA SABANA, 37800 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE CENTRAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69024346, lat:21.19934901}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423729 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN JUAN - 301696 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 301696 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA SAN JUAN, 37800 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAGRADA FAMILIA Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE JUAN MENDOZA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTER, lon:-100.93831232, lat:21.13554878}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301343525 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN PABLO - 298535 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298535 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO ZARATE COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIRIO Y CALLE TULIPAN,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL IN, lon:-100.9176927, lat:21.14652957}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1343525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301383819 | Proyecto de inversión | 655579.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:458905.41, modificado:458905.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196673.75, modificado:196673.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ EN LA PÚRÍSIMA - 166837 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 166837 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ EN LA PÚRÍSIMA RANCHO LA PURÍSIMA, 36897LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE LA PURISIMA Y,PAVIMENTACION DE ARROYO CON BASE Y SUB BASE Y GUARNICIONES DE CONCRETO, lon:-101.30388622, lat:20.56941724}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1383819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301343453 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA II - 298410 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298410 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA INDEPENDENCIA II, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE SALVADOR,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL I, lon:-100.91699477, lat:21.14497797}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1343453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419404 | Proyecto de inversión | 144500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:63829.79, modificado:63829.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80670.21, modificado:80670.21}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA EJIDO DOLORES - 194567 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194567 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:705, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA EJIDO DOLORES, 37800 EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FORESTA Y CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA NORTE, CALLE DEL ROCIO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FOR, lon:-100.94036731, lat:21.16951444}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421189 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE TERREROS - 243934 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 243934 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:RANCHERIA SAN MARTIN DE TERREROS, 37800 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.02654981, lat:20.91134661}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421197 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO - 244104 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244104 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA CENTRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MEXICO, CALLE NAYARIT LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE, lon:-100.93025561, lat:21.15664505}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421226 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VENTA - 245300 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245300 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA VENTA, 37800 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7869798, lat:21.11869781}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422100 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA - 264380 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 264380 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JOSE DE LA PALMA, 37800 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE CALLE DEL SOL, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-100.94819827, lat:21.09290299}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422122 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LOS CLAVELES - 265014 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 265014 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CALLE CLAVELES RANCHERIA LOS CLAVELES, 37800 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE CAMINO REAL, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LO, lon:-100.89761139, lat:21.31705027}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422127 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RIO - 265113 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 265113 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CEDRO RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE ENCINO, CALLE HIEDRA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALID, lon:-100.87065413, lat:21.11646189}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420355 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 224325 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224325 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.07085213, lat:20.91834965}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421231 | Proyecto de inversión | 229650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72150.0, modificado:72150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA - 245516 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245516 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE CALLE DEL SOL RANCHERIA SAN JOSE DE LA PALMA, 37800 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9477262, lat:21.09336345}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421233 | Proyecto de inversión | 459300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:315000.0, modificado:315000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144300.0, modificado:144300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 245551 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245551 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE PERALTA RANCHERIA SAN JOSE DE LA PALMA, 37800 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PERALTA Y CALLE GARIBALDI, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA, lon:-100.92221849, lat:21.27700323}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421242 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RIO LAJA - 245940 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245940 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA RIO LAJA, 37800 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, CALLE SAN FELIPE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92570594, lat:21.2020383}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421246 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 246072 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246072 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DEL PASO, CALLE SAN ANTON EL BENEFICIARIO SE ENC, lon:-100.96035425, lat:21.1331885}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421253 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CALIFORNIA - 246229 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246229 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE CALLE H RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37800 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE F Y CALLE MEXICO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82154147, lat:21.29290821}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421255 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO I MADERO - 246267 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246267 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:882, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO I MADERO, 37800 AMPLIACIÓN FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96520684, lat:21.15966001}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422151 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LOS ARRIEROS - 265535 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 265535 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ARRIEROS DE TRANCAS, 37800 LOS ARRIEROS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.00160664, lat:21.25006945}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422168 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO - 265810 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 265810 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE RIO BRAVO RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VISTA HERMOSA LOS BENEFICIA, lon:-100.86612506, lat:21.11878613}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423828 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS AMERICAS - 304485 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 304485 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA COLONIA AMERICAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE CHILE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERI, lon:-100.92670703, lat:21.16980275}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301383859 | Proyecto de inversión | 2018005.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864293.15, modificado:864293.15}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:255093.11, modificado:255093.11}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:898618.9, modificado:898618.9}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA - 226727 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226727 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:RANCHERIA LA PURISIMA, 37800LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93020258, lat:20.97056115}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1383859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420411 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 225225 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 225225 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE DOLORES RANCHERIA EL GALLINERO, 37800 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSION Y CALLE GUERRERO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96235932, lat:21.18269297}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-12, contratista:SANCHEZ GARCIA JOSE CUAUHTEMOC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:696268.24, importe_modificado:696268.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1420411/proyecto_FIN, 1420411/proyecto_PROCESO, 1420411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421336 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 249215 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249215 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37800 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.73747637, lat:21.14528216}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421342 | Proyecto de inversión | 229650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72150.0, modificado:72150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BADILLO - 249293 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249293 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE BADILLO, 37800 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89749796, lat:21.18024195}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421344 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA - 249364 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:RANCHERIA SANTA LUCIA, 37800 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.88197999, lat:21.0935783}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421350 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 249397 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249397 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:386, direccion:RANCHERIA EL PEDREGAL, 37800 EL PEDREGAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.86099173, lat:21.10669711}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421360 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RIO - 249601 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CEDRO RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.86756423, lat:21.11754279}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420476 | Proyecto de inversión | 3601483.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644467.55, modificado:1644467.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:445569.47, modificado:445569.47}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1511446.77, modificado:1511446.77}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 226760 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226760 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.0054149, lat:21.14675324}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421369 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA SIERRA - 249684 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249684 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:303, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE LA SIERRA, 37800 SAN PEDRO DE LA SIERRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.08290662, lat:21.14153398}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421388 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 249870 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249870 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BLANQUITA Y CALLE SAN AGUSTIN, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91293801, lat:21.20893587}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421404 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 250105 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 250105 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE UBICA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93875821, lat:21.12736053}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420575 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RIO - 228607 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 228607 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE OYAMEL RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE SALAMANCA, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL I, lon:-100.87184984, lat:21.11710795}} | 2018-07-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420581 | Proyecto de inversión | 110640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35640.0, modificado:35640.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:75000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 228615 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 228615 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE DEL TRANSITO RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37800 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PUENTE Y CALLE DEL MAGUEY, CALLE 10 DE ABRIL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTR, lon:-100.8846239, lat:21.142894}} | 2018-07-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420582 | Proyecto de inversión | 154896 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:105000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49896.0, modificado:49896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO JESUS MARIA - 228659 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 228659 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-100.91238326, lat:21.14189658}} | 2018-07-13 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420587 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO LA BARRANCA - 228739 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 228739 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:571, direccion:RANCHERIA EJIDO DE LA BARRANCA, 37800 EJIDO DE LA BARRANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.86246514, lat:21.13555815}} | 2018-06-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421483 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 252195 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 252195 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO DE ASIS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DEL LIBRAMIENTO, lon:-100.948559, lat:21.17321353}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421492 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LOS SERNA - 252227 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252227 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA LOS SERNA, 37800 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METRO DEL TANQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.99933511, lat:21.18639413}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421504 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27750.0, modificado:27750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD MESA DE LOPEZ - 252503 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252503 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:RANCHERIA MESA DE LOPEZ, 37800 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA GRANJA DE BACHOCO, lon:-100.87670493, lat:21.31034096}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421515 | Proyecto de inversión | 166500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41625.0, modificado:41625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41625.0, modificado:41625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:83250.0, modificado:83250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO - 252847 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252847 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37800 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.05329462, lat:21.02248412}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421523 | Proyecto de inversión | 277500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69375.0, modificado:69375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69375.0, modificado:69375.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:138750.0, modificado:138750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD JERICO DE TRANCAS - 252885 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252885 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:129, direccion:RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 230 METROS DEL RIO LAJA, lon:-101.03641889, lat:21.31159192}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421528 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD EL MASTRANTO - 252945 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252945 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:164, direccion:RANCHERIA EL MASTRANTO, 37800 EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.00721177, lat:21.25520132}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420619 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BADILLO - 229222 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 229222 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE BADILLO, 37800 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SAN JOSE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DEL TEMPLO DE LA LOC, lon:-100.90157492, lat:21.18492379}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420658 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL BURRAL EJIDO EL CARMEN - 229863 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 229863 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:615, direccion:CALLE ZAPATA RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.81125036, lat:21.21083153}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421550 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:111000.0, modificado:111000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 253212 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253212 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA HACIENDA, lon:-100.90464353, lat:21.02927772}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421554 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DE RODULFO - 253269 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253269 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:653, direccion:RANCHERIA LA CRUZ DE RODULFO, 37800 LA CRUZ DE RODULFO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL TERRAPLEN DE LA VIA, lon:-100.84455075, lat:21.12099889}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421563 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27750.0, modificado:27750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27750.0, modificado:27750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD CERRITO DE GUADALUPE - 253517 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253517 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:53, direccion:RANCHERIA CERRITO DE GUADALUPE, 37800 CERRITO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9810245, lat:21.05527568}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422395 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:221000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN EL FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO - 270740 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 270740 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MORA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MOROLEON Y CALLE CORONEO, CALLE IRAPUA, lon:-100.92652197, lat:21.16338873}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422413 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MARGARITAS - 271250 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 271250 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA MARGARITAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE ITURBIDE Y CALLE LAUREL, CALLE BUGAMBILIAS LOS BENEFICIA, lon:-100.92850681, lat:21.16083737}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422426 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SOP - 271686 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 271686 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA SOP, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCU, lon:-100.92908885, lat:21.16064477}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422430 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS JOYAS - 271862 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 271862 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA LAS JOYAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRIDA KHALO Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMI, lon:-100.92514296, lat:21.16769956}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420677 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHE - 230353 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230353 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:RANCHERIA EL HUIZACHE, 37800 EL HUIZACHE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93999068, lat:21.00984488}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420685 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL LLANITO - 230411 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230411 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE DEL RIO RANCHERIA EL LLANITO, 37800 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE DURAZNO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.95023645, lat:21.12231563}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421645 | Proyecto de inversión | 5211756.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5211756.55, modificado:5211756.55}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 255208 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 255208 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANTON DE LAS MINAS, CALLE DEL PASO LA OBRA S, lon:-100.96044008, lat:21.13298835}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422454 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 272300 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 272300 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAGO CHALCO COLONIA VISTA HERMOSA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE LAGO ERIE, CALLE LAGO OMEGA LOS BEN, lon:-100.92216606, lat:21.16345876}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422463 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VALLE VERDE - 272394 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 272394 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 9 FRACCIONAMIENTO TODOS SANTOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y CALLE ANDADOR 4, CALLE ANDADOR 3 LOS BENEF, lon:-100.91945167, lat:21.15998691}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422476 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL OLIVAR - 272546 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 272546 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA EL OLIVAR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE VIRGO, CALLE SAGITARIO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-100.91873349, lat:21.1599431}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419020 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:412500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAGUNILLAS - 181526 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181526 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN JOSE DE LAGUNILLAS, 37800 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE SAN JOSE DE LAGUNILLAS, CALLE DEPORTIVA LAS FAMILIAS BENEF, lon:-100.74400013, lat:21.23687128}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1419020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420791 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 232563 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 232563 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.72922685, lat:21.28467705}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420793 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA JARILLA LAS LOMITAS - 232578 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 232578 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37800 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94317701, lat:21.03503982}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421705 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD REGALADA DE ARRIBA - 257114 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 257114 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:524, direccion:CALLE IRRIGACION RANCHERIA REGALADA DE ARRIBA, 37800 REGALADA DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.80469688, lat:21.11033293}} | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301347273 | Proyecto de inversión | 149471.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149471.64, modificado:149471.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN YOSTIRO - 305321 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 305321 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.68, meta_modificada:314.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.40003632, lat:20.55888911}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1347273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301347309 | Proyecto de inversión | 130150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130150.0, modificado:130150.0}} | CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN PROGRESO DE LA UNION - 305396 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 305396 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.36130906, lat:20.56721271}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1347309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301347317 | Proyecto de inversión | 70300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70300.0, modificado:70300.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS RIOS DE SAN ANTONIO - 305407 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 305407 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39798074, lat:20.5613016}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1347317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419947 | Proyecto de inversión | 1126650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281662.5, modificado:281662.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:281662.5, modificado:281662.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:563325.0, modificado:563325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LOS LOPEZ DE ARRIBA - 214329 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 214329 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:379, direccion:RANCHERIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, 37800 LOS LÓPEZ DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICAIRIOS DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN A 250 METROS DE LA CASA DEL DELEGADO, lon:-101.08465264, lat:21.06417765}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1419947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421781 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUILAR - 259270 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259270 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:400, direccion:CALLE SAN IGNACIO RANCHERIA SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUILAR, 37800 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HIDALGO, LOS BENEFICIARIOS SE E, lon:-100.938311, lat:21.06267067}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421785 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DE SAN FRANCISCO - 259278 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 259278 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:229, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, 37800 LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE CARDENAS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPER, lon:-100.75993769, lat:21.20882701}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1421785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421799 | Proyecto de inversión | 439621.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439621.16, modificado:439021.28}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA CALLE PRIVADA LA TRINIDAD - 259542 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 259542 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:81, direccion:PRIVADA LA TRINIDAD RANCHERIA LA TRINIDAD, 38255 LA TRINIDAD, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD D, lon:-101.06357489, lat:20.5708786}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 439021.28 | 439021.28 | 439021.28 | 439021.28 | 439021.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/SG/PRIV/TRINIDAD/094-2018, contratista:MA GUADALUPE MARTINEZ PITAYO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:439621.16, importe_modificado:439021.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1421799/proyecto_INICIO, 1421799/proyecto_FIN, 1421799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423482 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA INSURGENTES - 298113 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298113 | S | 42 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA INSURGENTES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS NAZARENO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LOS BENEFICIARIOS, lon:-100.93031998, lat:21.14824004}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301347360 | Proyecto de inversión | 52250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52250.0, modificado:52250.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CERRITOS DE CAPULIN DE YOSTIRO - 305460 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 305460 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.41344258, lat:20.55258503}} | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1347360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419155 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21276.6, modificado:21276.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 189078 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189078 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL SAUCILLO, 37800 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPER, lon:-100.94668229, lat:21.01650266}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420017 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:249750.0, modificado:249750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124875.0, modificado:124875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:124875.0, modificado:124875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 216013 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216013 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:226, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 37800 LA PROVIDENCIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD LOS LOPEZ DE ARRIBA, lon:-101.11419655, lat:21.07148333}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420029 | Proyecto de inversión | 148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:74000.0, modificado:74000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:37000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA SIERRA - 216122 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216122 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:303, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE LA SIERRA, 37800 SAN PEDRO DE LA SIERRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CARRETERA DOLORES - GUANAJUATO, lon:-101.09911789, lat:21.14912888}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420932 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS LIEBRES - 236378 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 236378 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 7 RANCHERIA LAS LIEBRES, 37800 LAS LIEBRES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.77380178, lat:21.32508813}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420935 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS MILPITAS - 236381 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 236381 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:172, direccion:RANCHERIA LAS MILPITAS, 37800 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.06812416, lat:20.93322364}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420937 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS TROJES DEL RINCON - 236382 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 236382 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:353, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LAS TROJES DEL RINCON, 37800 LAS TROJES DEL RINCÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.90213422, lat:21.2367499}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420941 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ARCOS - 236394 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 236394 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS ARCOS, 37800 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A LA PARTE ALTA DE LA LACALIDAD, lon:-100.94639246, lat:21.23633338}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423490 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN DIEGO - 298214 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298214 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN DIEGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIA, lon:-100.94476099, lat:21.14257639}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423496 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MODULO FOVISSSTE - 298296 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298296 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DE LA O CIUDAD MODULO FOVISSSTE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE ALFARERIA, CALLE ESTACION LOS BENEFICIA, lon:-100.92908616, lat:21.15084164}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423502 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 298613 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298613 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA INDEPENDENCIA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CASIANO EXIGA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DIS, lon:-100.93830223, lat:21.14723941}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423510 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN JOSE - 298768 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298768 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JESUS NAZARENO COLONIA SAN JOSE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE , lon:-100.93070622, lat:21.14546828}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423512 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS PALOMAS - 298822 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298822 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALOMAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.93302365, lat:21.1424363}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419166 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17021.28, modificado:17021.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD POTRERO DE JESUS - 189244 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189244 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800 POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS MARTINEZ Y CALLE CASA GRANDE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL, lon:-100.77796291, lat:21.24305704}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419207 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21276.59, modificado:21276.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD DELGADILLO - 190625 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190625 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA DELGADILLO, 37800 DELGADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE FERROCARRIL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA, lon:-100.79210201, lat:21.25345974}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420040 | Proyecto de inversión | 240500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:120250.0, modificado:120250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60125.0, modificado:60125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60125.0, modificado:60125.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 216289 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216289 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:147, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 37800 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS- GUANAJUATO, lon:-101.14268855, lat:20.90375531}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420051 | Proyecto de inversión | 240500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60125.0, modificado:60125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60125.0, modificado:60125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:120250.0, modificado:120250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS - 216411 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216411 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:RANCHERIA SAN MARTIN DE TERREROS, 37800 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CARRETERA DOLORES -GUANAJUATO, lon:-101.05953025, lat:20.89921429}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420058 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23125.0, modificado:23125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23125.0, modificado:23125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:46250.0, modificado:46250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD MOJONERAS - 216494 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216494 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:173, direccion:RANCHERIA MOJONERAS, 37800 MOJONERAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93578438, lat:21.29418883}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420062 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250.0, modificado:9250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9250.0, modificado:9250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:18500.0, modificado:18500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE MONTELONGO - 216539 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216539 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:248, direccion:RANCHERIA REFUGIO DE MONTELONGO, 37800 REFUGIO DE MONTELONGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL KINDER LA LOCALIDAD, lon:-100.81178198, lat:21.24972496}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423590 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOS SAUCES - 299992 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299992 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA LOS SAUCES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.94454642, lat:21.16034711}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423612 | Proyecto de inversión | 212500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:212500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN AGUSTIN - 300368 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300368 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA SAN AGUSTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCE Y CALLE CIPRES, CALLE NARANJO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN , lon:-100.90914126, lat:21.15640491}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420612 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSE DE BADILLO - 229136 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 229136 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:881, direccion:EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93658185, lat:21.18281404}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421485 | Proyecto de inversión | 120250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:60125.0, modificado:60125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30062.5, modificado:30062.5}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30062.5, modificado:30062.5}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD PASO DE ALEJO - 252203 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252203 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:204, direccion:RANCHERIA PASO DE ALEJO, 37800 PASO DE ALEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-100.81438616, lat:21.19012892}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421487 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27750.0, modificado:27750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13875.0, modificado:13875.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD EL ROSILLO EL ROSILLO DE ARRIBA - 252216 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252216 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:259, direccion:RANCHERIA EL ROSILLO EL ROSILLO DE ARRIBA, 37800 EL ROSILLO (EL ROSILLO DE ARRIBA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRÁS DEL HOTEL NICE, lon:-100.85582993, lat:21.21044083}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421489 | Proyecto de inversión | 129500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32375.0, modificado:32375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:32375.0, modificado:32375.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:64750.0, modificado:64750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LOS JUAREZ - 252221 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252221 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:141, direccion:RANCHERIA LOS JUAREZ, 37800 LOS JUÁREZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.03258169, lat:21.19159081}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421510 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27750.0, modificado:27750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13875.0, modificado:13875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 252613 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252613 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:RANCHERIA EL GALLINERO, 37800 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.95948399, lat:21.20802073}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421513 | Proyecto de inversión | 381100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:190550.0, modificado:190550.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95275.0, modificado:95275.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:95275.0, modificado:95275.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE DEL REMATALO - 252772 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252772 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE DEL REMATALO, 37800 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA CARRETERA, lon:-100.96593263, lat:20.99838833}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422403 | Proyecto de inversión | 280500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:280500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MARIANO BALLEZA - 270934 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 270934 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE RENOVACION, CALLE LAZARO CARDENAS LOS BENEFIC, lon:-100.92484827, lat:21.15940659}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422417 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA MARGARITAS II - 271492 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 271492 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA MARGARITAS SEGUNDA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE BUGAMBILIA, LOS BENEFICIARIOS SE E, lon:-100.92773433, lat:21.16304461}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422419 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA ARBOLEDAS - 271559 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 271559 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA ARBOLEDAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CEDRO, CALLE TAURO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN , lon:-100.92160538, lat:21.16209144}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420706 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL LLANO DE ABAJO EL LLANO REDONDO - 230824 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230824 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:477, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL LLANO DE ABAJO LLANO REDONDO, 37800 EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN LUIS, CALLE GUERRERO LOS BENEFICIA, lon:-100.71830081, lat:21.25261635}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421532 | Proyecto de inversión | 203500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50875.0, modificado:50875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50875.0, modificado:50875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:101750.0, modificado:101750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 252974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 252974 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA POR LA PARTE DE ATRAS, lon:-101.12855736, lat:21.24141917}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421536 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:111000.0, modificado:111000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHE - 253070 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253070 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:RANCHERIA EL HUIZACHE, 37800 EL HUIZACHE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93084703, lat:21.01982757}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421548 | Proyecto de inversión | 277500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69375.0, modificado:69375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69375.0, modificado:69375.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:138750.0, modificado:138750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD CASAS VIEJAS - 253188 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253188 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37800 CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91267306, lat:21.05615385}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421552 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18500.0, modificado:18500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:37000.0, modificado:37000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO - 253236 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253236 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 37800 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.95928704, lat:21.06509048}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421559 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27750.0, modificado:27750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LA JARILLA LAS LOMITAS - 253356 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253356 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37800 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL TANQUE DEL AGUA DE LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, lon:-100.94914224, lat:21.03083394}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421567 | Proyecto de inversión | 203500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50875.0, modificado:50875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50875.0, modificado:50875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:101750.0, modificado:101750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN ANTON DE LAS MINAS - 253563 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 253563 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:266, direccion:RANCHERIA SAN ANTON DE LAS MINAS, 37800 SAN ANTÓN DE LAS MINAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA MINA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.03638883, lat:21.05354926}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422474 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA TODOS SANTOS - 272507 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 272507 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATIAS COLONIA TODOS SANTOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE DE LOS SANTOS LOS BEN, lon:-100.91594334, lat:21.16031209}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420708 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TAJO - 230830 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230830 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:330, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TAJO, 37800 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8976589, lat:21.15256816}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420710 | Proyecto de inversión | 110640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35640.0, modificado:35640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 230834 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 230834 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37800 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JALISCO, CALLE INSURGENTES LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.73417189, lat:21.14436156}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423474 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN INSURGENTES - 297925 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 297925 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA AMPLIACION INSURGENTES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.93163963, lat:21.14903053}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420782 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA COLMENA - 232469 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 232469 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:RANCHERIA LA COLMENA, 37800 LA COLMENA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.97124325, lat:21.08013181}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420795 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LUZ DE TRANCAS - 232589 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 232589 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:381, direccion:RANCHERIA LA LUZ DE TRANCAS, 37800 LA LUZ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.0044883, lat:21.24228906}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420797 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 232600 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 232600 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:521, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LA PIEDRA, 37800 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NORTE, CALLE LEON EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.79855662, lat:21.27279139}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420801 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DE SAN FRANCISCO - 232616 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 232616 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:229, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, 37800 LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE NORTE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA, lon:-100.76075308, lat:21.20946715}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423506 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59500.0, modificado:59500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EX HACIENDA SAN PABLO - 298703 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298703 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EX HACIENDA SAN PABLO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPERANZA ZAMBRANO Y CALLE JOSE VANCONCELOS, lon:-100.92769678, lat:21.14925567}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423514 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA RENACIMIENTO - 298856 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298856 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA COLONIA RENACIMIENTO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE, lon:-100.93351717, lat:21.14447764}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423518 | Proyecto de inversión | 144500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144500.0, modificado:144500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 298948 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 298948 | S | 50 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BERILIO COLONIA LA ESPERANZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE LITIO, CALLE ORO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN, lon:-100.94102736, lat:21.15106178}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423524 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.0, modificado:119000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LA LIBERTAD - 299062 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299062 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA LA LIBERTAD, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DIS, lon:-100.94096299, lat:21.14960088}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423548 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO - 299467 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299467 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA IGLESIAS LOS BEN, lon:-100.96802311, lat:21.15736825}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419038 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD RANCHO LOS OTATES - 181990 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:769, direccion:CALLE RIO LAJA RANCHERIA LOS OTATES, 37800 RANCHO LOS OTATES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA CARRETERA A RIO LAJA, lon:-100.91790471, lat:21.19965867}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1419038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423558 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN COLONIA UNIVERSIDAD - 299547 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299547 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO COLONIA UNIVERSIDAD, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE POLITECNICO NACIONAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE E, lon:-100.93108173, lat:21.16483948}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423567 | Proyecto de inversión | 119000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119000.0, modificado:119000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA PADRE HIDALGO - 299640 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299640 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE CORRALEJO COLONIA PADRE HIDALGO, 37800 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA Y CALLE ALHONDIGA, CALLE LIBERTAD LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERS, lon:-100.93641478, lat:21.16994001}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423569 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 299713 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 299713 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LONDRES Y CALLE PARIS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A, lon:-100.9340107, lat:21.1670506}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420032 | Proyecto de inversión | 592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:296000.0, modificado:296000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148000.0, modificado:148000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:148000.0, modificado:148000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LOPEZ DE ABAJO - 216141 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216141 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:154, direccion:RANCHERIA LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA HACIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, lon:-101.11537034, lat:21.08166861}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420034 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23125.0, modificado:23125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23125.0, modificado:23125.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:46250.0, modificado:46250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD EL APARTADERO - 216171 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216171 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL APARTADERO, 37800 EL APARTADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA ANTENA TELEFONICA, lon:-101.07107828, lat:20.9300627}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420038 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55500.0, modificado:55500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:111000.0, modificado:111000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 216236 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216236 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE UBICA A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.08656987, lat:20.93421817}} | 2018-05-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420042 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27750.0, modificado:27750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD LAS MILPITAS - 216342 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216342 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:172, direccion:RANCHERIA LAS MILPITAS, 37800 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA ANTENA TELEFONICA, lon:-101.075173, lat:20.93418563}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420045 | Proyecto de inversión | 166500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41625.0, modificado:41625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41625.0, modificado:41625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:83250.0, modificado:83250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL ESTAÑO - 216357 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216357 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:292, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEL ESTAÑO, 37800 SAN JUAN DEL ESTAÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.08955852, lat:20.95230792}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420056 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13875.0, modificado:13875.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27750.0, modificado:27750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXAS - 216452 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216452 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37800 SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-100.81621402, lat:21.28084873}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420066 | Proyecto de inversión | 277500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:138750.0, modificado:138750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69375.0, modificado:69375.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:69375.0, modificado:69375.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE BORDERIA EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 216612 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 216612 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:276, direccion:RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 37800 SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.04953638, lat:20.95885008}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423604 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA AZTECAS - 300270 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300270 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA AZTECAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE MOCTEZUMA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FOR, lon:-100.92346425, lat:21.1534532}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423627 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE LA ESTACION - 300490 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300490 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA ESTACION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.90208168, lat:21.16096744}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423646 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN CRISTOBAL - 300687 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300687 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA SAN CRISTOBAL, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO BRAVO LOS BENE, lon:-100.91750975, lat:21.15518421}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423652 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL MIRADOR - 300749 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 300749 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NORMA COLONIA EL MIRADOR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ELENA Y CALLE LILIANA, CALLE ERENDIRA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA, lon:-100.90716715, lat:21.15786574}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420928 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD - 236375 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 236375 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:351, direccion:RANCHERIA LA TRINIDAD, 37800 LA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO, lon:-100.99127279, lat:21.14975497}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420930 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VENTILLA - 236377 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 236377 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:359, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA VENTILLA, 37800 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.934166, lat:21.11406022}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1420930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423681 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LAS FLORES - 301014 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 301014 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA LAS FLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GIRASOL LOS BENEFICIARIOS SE ENC, lon:-100.9130251, lat:21.15118185}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423683 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN - 301055 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 301055 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LOS BENEFICIARIOS SE EN, lon:-100.91880794, lat:21.15316303}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423696 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA REVOLUCION - 301211 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 301211 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.9168231, lat:21.15288287}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401423727 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA DOS PLAZAS - 301628 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 301628 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA DOS PLAZAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.93145724, lat:21.13993462}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1423727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301392538 | Proyecto de inversión | 280805.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140402.6, modificado:94308.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84241.55, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56161.04, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES ÁLVAREZ AVENIDA CONSTITUCIÓN EN LOCALIDAD ARROYO SECO EN TIERRA BLANCA - 256935 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | 256935 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE ALVAREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN RANCHERIA ARROYO SECO, 37975ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y, CARRETERA A SAN JOSÉ LA OBRAS SE UBICAN EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD AMBAS AL NORTE DE LA CARRETERA A SAN JOSÉ ITURBI, lon:-100.17092131, lat:21.08877321}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 94308.99 | 94308.99 | 94308.99 | 94308.99 | 94308.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400098126, contratista:COELSE, S.A. DE C.V., convocante:CFE DISTRIBUCIÓN, monto:2954534.61, importe_modificado:2954534.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1392538/proyecto_INICIO, 1392538/proyecto_FIN, 1392538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301392539 | Proyecto de inversión | 460437 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230218.5, modificado:147653.19}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138131.1, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92087.4, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLES M HIDALGO NUEVA CREACIÓN ZARAGOZA VIC GUERRERO LOC CUESTA PEÑONES TIERRA BLANCA - 257122 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | 257122 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO NUEVA DE CREACIÓN, ZARAGOZA, VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE PRINCIPAL LOS TRABAJOS SE UBICAN EN CU, lon:-100.23888861, lat:21.08295733}} | 2018-03-20 | 2018-08-30 | 147653.19 | 147653.19 | 147653.19 | 147653.19 | 147653.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400098126, contratista:COELSE, S.A. DE C.V., convocante:CFE DISTRIBUCIÓN, monto:2954534.61, importe_modificado:2954534.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1392539/proyecto_INICIO, 1392539/proyecto_PROCESO, 1392539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301392540 | Proyecto de inversión | 1911218.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955609.13, modificado:897328.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573365.48, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382243.64, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLES MILPA BLANCA LAUREL NUEVA LOMA CIRUELOS LOC LAS MORAS TIERRA BLANCA - 257337 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | 257337 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE OCOTILLOS MILPA BLANCA 1A Y 2A ETAPA, PROLONGACIÓN LAUREL, NUEVA, LA LOMA Y CIRUELOS, HIDALGO, PRINCIPAL 1A Y 2A ETAPA RANCHERIA LAS MORAS, 37974LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATOENTRE CAMINO LA ESTANCIA - E.C. SAN JOSÉ ITURBIDE - TIERRA , lon:-100.1606307, lat:21.06923551}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 897328.7 | 897328.7 | 897328.7 | 897328.7 | 897328.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400098126, contratista:COELSE, S.A. DE C.V., convocante:CFE DISTRIBUCIÓN, monto:2954534.61, importe_modificado:2954534.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1392540/proyecto_INICIO, 1392540/proyecto_PROCESO, 1392540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301392541 | Proyecto de inversión | 366011.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183005.88, modificado:115160.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109803.53, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73202.35, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES EL CORRALITO AGUILARES EN LA LOCALIDAD EL SALTO EN TIERRA BLANCA - 257703 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | 257703 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:CALLE EL CORRALITO Y AGUILARES RANCHERIA EL SALTO, 37974EL SALTO, TIERRA BLANCA GUANAJUATOENTRE CALLE RÍO ZAMORANO Y CALLE RÍO COLORADO, CALLE RÍO ZAMORANO LOS TRABAJOS SE UBICAN EN DOS PUNTOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA LA ESTANC, lon:-100.14639399, lat:21.05430385}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 115160.78 | 115160.78 | 115160.78 | 115160.78 | 115160.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400098126, contratista:COELSE, S.A. DE C.V., convocante:CFE DISTRIBUCIÓN, monto:2954534.61, importe_modificado:2954534.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1392541/proyecto_INICIO, 1392541/proyecto_FIN, 1392541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419195 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21276.59, modificado:21276.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 190526 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190526 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.06778368, lat:20.92322012}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419220 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29712.77, modificado:29712.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:29787.23, modificado:29787.23}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL MONTE - 190835 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190835 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37800 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MANUEL FLORES LOS BENEFICI, lon:-100.79306334, lat:21.30084547}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421917 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79000.0, modificado:79000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | EMPEDRADO DE ACCESO DEL PUENTE DE SANTA ANA AL PUENTE DEL AGOSTADERO - 262135 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 262135 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:71, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA ANA DE AGOSTADERO, 38250 SANTA ANA DE AGOSTADERO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO SUR DE LA COMUNIDAD EN EL ACCESO PRINCIPA, lon:-100.9364314, lat:20.68763494}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1421917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419224 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:42553.19, modificado:42553.19}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42446.81, modificado:42446.81}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA CALIFORNIA - 191150 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 191150 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37800 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE A Y CALLE F, CALLE H LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDA, lon:-100.82239978, lat:21.29278825}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419226 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12734.04, modificado:12734.04}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12765.96, modificado:12765.96}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXAS - 191185 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 191185 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:CALLE AVENIDA MEIN RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37800 SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82536571, lat:21.28281068}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419254 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21276.6, modificado:21276.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE TRANCAS - 192172 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192172 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:249, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL REFUGIO DE TRANCAS, 37800 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE HIDALGO NORTE, CALLE LAS MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-101.06824209, lat:21.1869254}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419277 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17021.28, modificado:17021.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL CERROTE - 192314 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192314 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:424, direccion:CALLE LA NUEZ RANCHERIA PUERTA DEL CERROTE, 37800 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE NOGAL, CALLE CIPRES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INT, lon:-101.12804001, lat:21.21624504}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421102 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS HERNANDEZ - 241615 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241615 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS HERNANDEZ, 37800 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.02893812, lat:21.17099378}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421104 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS QUIOTES - 241629 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241629 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:236, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LOS QUIOTES, 37800 LOS QUIOTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.07195235, lat:21.16926616}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419288 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12765.96, modificado:12765.96}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12734.04, modificado:12734.04}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - 192373 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192373 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:458, direccion:CALLE LIMONES RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37800 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MARZO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.73309413, lat:21.22965587}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419293 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21276.59, modificado:21276.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 192582 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192582 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNICA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.86405166, lat:21.26977213}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419311 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21276.6, modificado:21276.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LOS LOPEZ DE ARRIBA - 192716 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192716 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:379, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, 37800 LOS LÓPEZ DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOPEZ DE ARRIBA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR D, lon:-101.08754674, lat:21.0609748}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419337 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21276.6, modificado:21276.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD - 192974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192974 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:351, direccion:CALLE HEROES RANCHERIA LA TRINIDAD, 37800 LA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE LAZARO CARDENAS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE , lon:-100.99115477, lat:21.14762364}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1419337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421112 | Proyecto de inversión | 88512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RÍO - 241957 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241957 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE JAZMIN RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85496707, lat:21.12102796}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421116 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 241967 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241967 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:852, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 37800 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.96801408, lat:21.17643668}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421120 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA - 241973 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241973 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:786, direccion:CALLE SAN MARTIN RANCHERIA SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, 37800 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.95833765, lat:21.12521576}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421122 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ELIAS - 241978 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 241978 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:CALLE SAN BENITO RANCHERIA SAN ELIAS, 37800 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.09215609, lat:21.25135379}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421134 | Proyecto de inversión | 88512 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:60000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA ERRE - 242105 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242105 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA ERRE, 37800 SAN FRANCISCO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LO, lon:-100.89626941, lat:21.10509953}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421138 | Proyecto de inversión | 110640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35640.0, modificado:35640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA - 242126 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242126 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:CALLE CALLE DEL SOL RANCHERIA SAN JOSE DE LA PALMA, 37800 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94742579, lat:21.09322331}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421140 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAGUNILLAS - 242147 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242147 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LAGUNILLAS, 37800 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVILES Y CALLE SAN JOSE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.74348515, lat:21.23607126}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421144 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA SIERRA - 242375 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242375 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:303, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN PEDRO DE LA SIERRA, 37800 SAN PEDRO DE LA SIERRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.08314802, lat:21.1414089}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421150 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN SIMEON - 242452 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242452 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:CALLE CHIAPAS RANCHERIA SAN SIMEON, 37800 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94049466, lat:20.96505607}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421152 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE - 242487 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242487 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:317, direccion:CALLE SAN VICENTE RANCHERIA SAN VICENTE, 37800 SAN VICENTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE DEL RIO, CALLE DEL CENTRO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-101.01163345, lat:21.02710971}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421168 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 242802 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242802 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37800 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.88887741, lat:21.30033759}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421172 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO - 243055 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 243055 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:793, direccion:CALLE PUEBLA RANCHERIA SAN PABLO, 37800 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE YUCATAN, CALLE CHIAPAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69180113, lat:21.17512282}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421191 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 244008 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244008 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.07089504, lat:20.92097531}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421201 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO - 244163 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244163 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA, lon:-100.96730428, lat:21.15679792}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421203 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VALLES DEL SUR - 244284 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244284 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA VALLES DEL SUR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94370957, lat:21.14481786}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421205 | Proyecto de inversión | 66384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21384.0, modificado:21384.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 244362 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244362 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94581242, lat:21.17487428}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421207 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN JUAN - 244410 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244410 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:COLONIA SAN JUAN, 37800 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.93899897, lat:21.13494836}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421211 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 244631 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 244631 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA VISTA HERMOSA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO DE CHALCO Y CALLE LAGO OMEGA, CALLE DE LOS LAGOS E, lon:-100.92276688, lat:21.16360884}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421216 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 245067 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 245067 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA UBICADA ADELANTE DEL HOSPITAL REGIONAL, lon:-100.93902643, lat:21.12690017}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421250 | Proyecto de inversión | 153100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:105000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48100.0, modificado:48100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO - 246179 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246179 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.85664077, lat:21.12268929}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421256 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 246302 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246302 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37800 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERI, lon:-100.69725781, lat:21.21663698}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421258 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:52500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAGUNILLAS - 246324 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE LAGUNILLAS, 37800 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUANAJUATO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOC, lon:-100.74327057, lat:21.23611126}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421266 | Proyecto de inversión | 153100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48100.0, modificado:48100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:105000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN SIMEON - 246499 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 246499 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN SIMEON, 37800 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94024253, lat:20.96462026}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422143 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA - 265437 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 265437 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE SOLIDARIDAD RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HONDO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.02590598, lat:21.13368875}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422166 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD LAS ESCOBAS - 265767 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 265767 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:CALLE SAN MARCOS RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37800 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7524946, lat:21.18092992}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401420480 | Proyecto de inversión | 2890760.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491239.3, modificado:491239.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:238117.47, modificado:238117.47}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2161403.26, modificado:2161403.26}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 226789 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 226789 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:276, direccion:RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 37800 SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.04380047, lat:20.92405509}} | 2018-06-15 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1420480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421329 | Proyecto de inversión | 24050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CERVANTES - 249060 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249060 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37800 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.04791042, lat:21.1667718}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421333 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL BURRAL EJIDO EL CARMEN - 249110 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249110 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:615, direccion:RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7924749, lat:21.22955411}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421392 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TAJO - 249903 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:330, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TAJO, 37800 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89744432, lat:21.15275828}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421394 | Proyecto de inversión | 76550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:52500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.0, modificado:24050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 249932 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 249932 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37800 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TAMPICO, CALLE ORIENTE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA , lon:-100.68539389, lat:21.14904914}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422381 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL RANCHITO - 270471 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 270471 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:RANCHERIA FRANCISCO EL RANCHITO, 37800 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93367663, lat:21.2219054}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401422391 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 270580 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 270580 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE BLANQUITA, CALLE CALVARIO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A, lon:-100.9174012, lat:21.20869581}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1422391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401421157 | Proyecto de inversión | 44256 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14256.0, modificado:14256.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA - 242566 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIF MUNICIPAL | 242566 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:RANCHERIA SANTA LUCIA, 37800 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.88228039, lat:21.09336809}} | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1421157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301392611 | Proyecto de inversión | 209215 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104607.5, modificado:102416.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62764.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41843.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES MIGUEL HGO Y PRIVADA BENITO JUAREZ EN LA LOC LA BORUNDA DE COMONFORT - 287109 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Calle Prolongación Guerrero en la Borunda | 287109 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EMPALME ESCOBEDO- LA BORUNDA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA BORUNDA, 38215LA BORUNDA, COMONFORT GUANAJUATOENTRE CAMINO CAMINO A EL PICACHO Y CAMINO CAMINO A RANCHO LA PRESA, CAMINO CAMINO JALPILLA A PALMILLAS DEL PICA, lon:-100.66024494, lat:20.72414883}} | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 102416.89 | 102416.89 | 102416.89 | 102416.89 | 102416.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400098474, contratista:CRUSOTO, S.A. DE C.V., convocante:CFE DISTRIBUCIÓN, monto:733921.39, importe_modificado:733921.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1392611/proyecto_PROCESO, 1392611/proyecto_INICIO, 1392611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301392613 | Proyecto de inversión | 198344.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99172.3, modificado:97027.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59503.37, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39668.92, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT EN LA LOCALIDAD MORALES EN COMONFORT - 287523 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 287523 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:24, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT EXHACIENDA MORALES, 38206MORALES, COMONFORT GUANAJUATOENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA COMUNIDAD DE MORALES SE ENCUENTRA A 8 KMS APROXIMADAMENTE DE COMONFORT SOBRE LA CARRETERA COMONFORT- SAN M, lon:-100.81283604, lat:20.77859754}} | 2018-06-08 | 2018-09-10 | 97027.01 | 97027.01 | 97027.01 | 97027.01 | 97027.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400098474, contratista:CRUSOTO, S.A. DE C.V., convocante:CFE DISTRIBUCIÓN, monto:733921.39, importe_modificado:733921.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1392613/proyecto_INICIO, 1392613/proyecto_PROCESO, 1392613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301392615 | Proyecto de inversión | 143892.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71946.19, modificado:39456.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43167.71, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28778.47, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CALLE RAFAEL CORRALES AYALA EN LA LOCALIDAD POTRERO EN COMONFORT - 288022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 288022 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:CALLE RAFAEL CORRALES AYALA RANCHERIA POTRERO, 38213POTRERO, COMONFORT GUANAJUATOENTRE CALLE MANUELA TABOADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE SANCHEZ LA COMUNIDAD DEL POTRERO SE ENCUENTRA A 11 KM APROXIMADAMENTE DE COMONFORT AL NOR-ESTE ENTR, lon:-100.65078167, lat:20.75775776}} | 2018-06-20 | 2018-09-21 | 39456.46 | 39456.46 | 39456.46 | 39456.46 | 39456.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400098474, contratista:CRUSOTO, S.A. DE C.V., convocante:CFE DISTRIBUCIÓN, monto:733921.39, importe_modificado:733921.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1392615/proyecto_PROCESO, 1392615/proyecto_INICIO, 1392615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401468933 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LINDA VISTA - 414686 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 414686 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LINDA VISTA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PANFILO NATERA, CAL, lon:-100.96014991, lat:21.15200608}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1468933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401465232 | Acción | 1970278.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970278.34, modificado:1970278.34}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 410453 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 410453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.994037, lat:20.6432}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1465232/proyecto_INICIO, 1465232/proyecto_PROCESO, 1465232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401468999 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA FORTÍN DE LAS FLORES - 414761 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 414761 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA FORTIN DE LAS FLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VIOLETA, CALLE PARAISO EL BENEFICIARIO S, lon:-100.93601699, lat:21.14665904}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1468999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401462072 | Proyecto de inversión | 12072.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12072.72, modificado:12072.72}} | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA CHILARITO - 407025 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 407025 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , PROYECTO A EJECUTARSE EN DIFERNTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.8594485, lat:21.19066267}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1462072/proyecto_INICIO, 1462072/proyecto_PROCESO, 1462072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401469009 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN MARTIN - 414774 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 414774 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ANGELES COLONIA SAN MARTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.92731591, lat:21.17749542}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1469009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401469022 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 414788 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 414788 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA SAN ISIDRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DE LA COLONIA, lon:-100.93937512, lat:21.13745291}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1469022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401469078 | Proyecto de inversión | 144500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144500.0, modificado:144500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL PRETORIO - 414843 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 414843 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA EL PRETORIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE INDEPENDENCIA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FO, lon:-100.92608745, lat:21.1469092}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1469078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401457202 | Proyecto de inversión | 132768 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42768.0, modificado:42768.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA - 401374 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 401374 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:CALLE NORTE RANCHERIA LA PURISMA, 37800 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93012748, lat:20.97077153}} | 2018-09-14 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1457202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401468864 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:8486.06}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA AMPLIACION DOCE DE OCTUBRE - 414622 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 414622 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE LA CRUZ COLONIA AMPLIACIÓN 12 DE OCTUBRE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SUR, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE, lon:-100.92568512, lat:21.14353703}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 8486.06 | 8486.06 | 8486.06 | 8486.06 | 8486.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1468864/proyecto_INICIO, 1468864/proyecto_PROCESO, 1468864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401474805 | Proyecto de inversión | 1257416.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257416.95, modificado:1257416.95}} | ELECTRIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD RIOYS - 421006 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 421006 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:256, direccion:CALLE MAGUEY RANCHERIA RIOYOS, 37800 RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO LAJA, lon:-100.88268275, lat:21.14457997}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1474805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401474862 | Proyecto de inversión | 355108.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355108.05, modificado:355108.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PEDRO PRIMERA SECCION - 421047 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 421047 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SAN LUIS, LA OBRA BENEFICIA A, lon:-100.90411247, lat:21.1533515}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SG-36, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:269293.9, importe_modificado:269293.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1474862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401456941 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JESUS DEL MONTE - 401074 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 401074 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA JESUS DEL MONTE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROMITA Y CALLE REINOSA, CALLE CENTER EL BENEFICIARIO SE ENC, lon:-100.93879576, lat:21.14467777}} | 2018-09-14 | 2018-12-20 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1456941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401468899 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN EL FRACCIONAMIENTO EL JARDIN - 414659 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 414659 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CASUARINA FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ACERINA Y CALLE LIMON, CALLE TOTONJA LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.95031853, lat:21.1447178}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1468899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401469034 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL CAMPANARIO - 414800 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 414800 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPANARIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA CUADRA DE LA ENTRADA PRI, lon:-100.9471428, lat:21.14341695}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1469034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE REALIZO LA ACCIÓN Y SU SALDO SE TRASPASO A OTRA COMUNIDAD, trimestre:3.0, usuario:josevmoralesm, fecha:2022-09-23}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación"., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA180401456813 | Proyecto de inversión | 22128 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128.0, modificado:7128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL - 400911 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 400911 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:CALLE LIRIO 6 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN GABRIEL, 37800 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE HIDALGO, CALLE GIRASOLES EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE , lon:-100.83121345, lat:21.1322001}} | 2018-09-14 | 2018-12-20 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1456813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401503053 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1129412.0}} | "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 11EPR0154E, UBICADA EN LA CALLE GERANIO NUM. 370, EN LA COLONIA PURISIMA DEL JARDIN, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2018-345 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2018-08-31 | 2018-10-25 | 1129411.99 | 1129411.99 | 773192.39 | 773192.39 | 773192.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201535614 | Proyecto de inversión | 992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC, monto:496000.0, modificado:496000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:496000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO APASEO EL ALTO CANAL CORIA - 76550 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 76550 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE APASEO EL ALTO - E.C. CANAL CORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE APASEO EL ALTO HACIA CANAL CORI, lon:-101.35062391, lat:20.5443413}} | 2019-05-29 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201535798 | Proyecto de inversión | 652894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC, monto:326447.2, modificado:326447.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326447.2, modificado:326447.2}} | REHABILIACION DE ACESO A GUADALUPITA DEL MONTE - 76958 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 76958 | S | 82 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE - E.C. CARRETERA ABASOLO-PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE C, lon:-101.39255772, lat:20.50562334}} | 2019-05-29 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201536274 | Proyecto de inversión | 221856.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC, monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81856.06, modificado:81856.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE PADRES MÁRTIRES - 77666 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 77666 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PADRES MARTIRES RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36897 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE PADRES MARTIRES Y CARRETERA PUEBLO NUEVO-IRAPUATO, ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO-IRAPUATO Y LOCALIDAD, lon:-101.37353292, lat:20.55195637}} | 2019-05-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1536274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201536307 | Proyecto de inversión | 1443234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA SERVICIOS GUANAJ, monto:625000.0, modificado:625000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126392.3, modificado:126392.3}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:691842.22, modificado:691842.22}} | REHABILITACIÓN DE CALLE REFORMA ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE CINCO DE MAYO - 77705 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 77705 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMS CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, ENTRE LAS CALLE 5 DE MAYO Y LIBRAMIENTO, lon:-101.37260135, lat:20.52349326}} | 2019-05-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1536307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201535590 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC, monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | TANQUE ELEVADO EN SAN JOSE DEL CARMEN - 76507 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 76507 | S | 193 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:PRIVADA PRIVADA DEL TINACO RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIVADA DEL TINACI S/N, lon:-101.35850362, lat:20.5350452}} | 2019-05-29 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201555553 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:187500.0, modificado:187500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO DOS RIOS - 113252 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113252 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39609869, lat:20.56344989}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201555008 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO CERRITOS DE CAPULIN - 111964 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 111964 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.41488668, lat:20.55201553}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201555764 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO PADRES MARTIRES - 113754 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113754 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36897 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37592679, lat:20.54900156}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201555825 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO PROGRESO DE LA UNION - 113868 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113868 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-101.36219183, lat:20.56652201}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201555846 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO SAN JOSE DEL CARMEN - 113914 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113914 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.3583894, lat:20.53451625}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201555922 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO YOSTIRO DE SAN ANTONIO - 114077 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 114077 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.4000522, lat:20.55833902}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201554933 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO APASEO EL ALTO - 111780 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 111780 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34977755, lat:20.5443812}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1554933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201554970 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO CASA BLANCA - 111863 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 111863 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.31862099, lat:20.5703119}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1554970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201555455 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO COL PROGRESISTA - 113029 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113029 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD, lon:-101.37252197, lat:20.55624968}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1555455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201554797 | Proyecto de inversión | 350509.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350509.9, modificado:355201.28}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SALITRILLO A RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA - 111437 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 111437 | S | 176 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:RANCHERIA MANGAS CUATAS, 37946 MANGAS CUATAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALITRILLO RIOBLANCO Y , PROYECTO A EJECUTARSE SOBRE EL CAMINO DE ACCESO DE MANGAS CUATAS A RIO BLANCO, lon:-99.75607704, lat:21.25564583}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 355201.28 | 355201.28 | 355201.28 | 355201.28 | 355201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:355201.28, importe_modificado:355201.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1554797/proyecto_INICIO, 1554797/proyecto_PROCESO, 1554797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301573164 | Proyecto de inversión | 2920102 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920102.0, modificado:8287056.75}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARÍA CON C.C.T. 11DPR2777Y UBICADA EN LA AVENIDA PARQUE CIMATARIO S/N, FRACC. HACIENDAS NATURA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2018-248 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Guanajuato, Mexico, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2018-07-19 | 2019-01-02 | 8287056.75 | 8287056.75 | 8174023.56 | 8174023.56 | 8174023.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569210 | Proyecto de inversión | 2447295 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2447295.0, modificado:2447295.0}} | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+332.59, en las Comunidades de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 696-2018 | N | 0 | 0 | 1138 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.59, meta_modificada:332.59}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:Monte de San Nicolás, lon:-101.19830611, lat:21.06341278}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:Monte de San Nicolás, lon:-101.20663, lat:21.05083333}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 734189 | 2442426.88 | 2087.06 | 2087.06 | 2087.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/006, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:5275204.12, importe_modificado:5275204.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569211 | Proyecto de inversión | 2297400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2297400.0, modificado:2297400.0}} | Rehabilitación de la red de bombeo de planta potabilizadora, de filtros a tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 697-2018 | N | 0 | 0 | 1366 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:Mineral de Mexiamora, lon:-101.32134361, lat:21.03832139}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:Mineral de Mexiamora, lon:-101.32202361, lat:21.03416667}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 689220 | 2294269.59 | 1341.6 | 1341.6 | 1341.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/006, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:5275204.12, importe_modificado:5275204.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569212 | Proyecto de inversión | 541130 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:541130.0, modificado:541130.0}} | Rehabilitación de tanque Borrego para el abastecimiento de agua potable en las Comunidades de Mineral de Santa Ana y Llanos de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 698-2018 | N | 0 | 0 | 1138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.7, meta_modificada:393.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:103, direccion:Mineral de la Luz, lon:-101.16101778, lat:21.01393556}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 270565 | 538507.65 | 155732.43 | 155732.43 | 155732.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/006, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:5275204.12, importe_modificado:5275204.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569213 | Proyecto de inversión | 2015670 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2015670.0, modificado:2015670.0}} | Rehabilitación de Línea de Distribución de agua potable, tramo km 0+000 al km 0+2342, en la Comunidad de Monte de San Nicolás, en el Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 699-2018 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2342.01, meta_modificada:2342.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:Monte de San Nicolás, Gto., México, lon:-101.2018747, lat:21.0521008}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 604701 | 2014186.4 | 639.77 | 639.77 | 639.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/007, contratista:JUAN FERNANDO ANGUIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:3549542.58, importe_modificado:3549542.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2342.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569214 | Proyecto de inversión | 1144552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1144552.0, modificado:1144552.0}} | Construcción del Equipamiento de bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la Comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 700-2018 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:712.6, meta_modificada:712.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:Santa Rosa de Lima, Gto., México, lon:-101.1938888, lat:21.0730555}} | 2019-03-03 | 2019-06-16 | 572276 | 1144315.89 | 327115.22 | 327115.22 | 327115.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/005, contratista:JVR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2906723.91, importe_modificado:2906723.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:712.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569215 | Proyecto de inversión | 1684822 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1684822.0, modificado:1684822.0}} | Rehabilitación del equipo de bombeo y planta potabilizadora en comunidad Mineral de La Luz, en el Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 701-2018 | N | 0 | 0 | 1040 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:Mineral de Mexiamora, lon:-101.15448694, lat:21.00041861}} | 2019-03-19 | 2019-06-16 | 505447 | 1684048.88 | 328.6 | 328.6 | 328.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/005, contratista:JVR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2906723.91, importe_modificado:2906723.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569216 | Proyecto de inversión | 2122557 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2122557.0, modificado:2122557.0}} | Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 702-2018 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:108, direccion:Panorámica, Guanajuato, México, lon:-101.21995926, lat:21.02602698}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 1061278 | 2057788.25 | 575648.66 | 575648.66 | 575648.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/004, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2057788.25, importe_modificado:2057788.25}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569217 | Proyecto de inversión | 1770254 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1770254.0, modificado:1770254.0}} | Construcción deTanque de almacenmiento de agua potable para el abastecimiento de la Comunidad de Monte de San Nicolás y Santa Rosa, en el Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 703-2018 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:Santa Rosa de Lima, Gto., México, lon:-101.1938888, lat:21.0730555}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:Monte de San Nicolás, Gto., México, lon:-101.2018747, lat:21.0521008}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 885127 | 1770254 | 610214.81 | 610214.81 | 610214.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/007, contratista:JUAN FERNANDO ANGUIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:3549542.58, importe_modificado:3549542.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA190301569218 | Proyecto de inversión | 78895 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:78895.0, modificado:78895.0}} | Construcción de sistema de tratamiento de agua residual mediante biodigestor y pozo de absorción en la comunidad de Mexiamora, en el Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 704-2018 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-101.18597031, lat:21.05806988}} | 2019-03-19 | 2019-06-16 | 39447 | 78359.14 | 22714.56 | 22714.56 | 22714.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/005, contratista:JVR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2906723.91, importe_modificado:2906723.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569219 | Proyecto de inversión | 2681250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2681250.0, modificado:2681250.0}} | Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 705-2018 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2465.89, meta_modificada:2465.89}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:87, direccion:Mineral de Peregrina, lon:-101.19062472, lat:21.03268556}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:87, direccion:Mineral de Peregrina, lon:-101.20544194, lat:21.0025}} | 2019-03-04 | 2019-06-01 | 804375 | 2681250 | 258716.47 | 258716.47 | 258716.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/002, contratista:VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2080098.32, importe_modificado:2080098.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2465.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569220 | Proyecto de inversión | 1287000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1287000.0, modificado:1287000.0}} | Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93, en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 706-2018 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.41, meta_modificada:868.41}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:El Cedro (Mineral del Cedro), lon:-101.2237975, lat:20.99684194}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:El Cedro (Mineral del Cedro), lon:-101.18904056, lat:21.00027778}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 643500 | 1286962.17 | 370008.88 | 370008.88 | 370008.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/003, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2497196.82, importe_modificado:2497196.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301569221 | Proyecto de inversión | 1210301 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1210301.0, modificado:1210301.0}} | Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+419.22, en la Comunidad Sangre de Cristo del Municipio de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio Guanajuato | 707-2018 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.36, meta_modificada:788.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:98, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-101.3495636, lat:21.0343588}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 363091 | 1210234.65 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/003, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2497196.82, importe_modificado:2497196.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA190301574086 | Proyecto de inversión | 7580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7580000.0, modificado:7580000.0}} | 'CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA', EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON C.C.T. 11DPR3085U, UBICADA EN COL. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 701 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, Mexico, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-08-15 | 2020-03-11 | 6556377 | 6556377 | 5724176 | 5724176 | 5724176 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301574121 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9000000.0, modificado:8069876.0}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA ESCUELA PRIMARIA "PASCUAL LANDÍN", CON C.C.T. 11EPR0211F, UBICADA EN AV. CONTINENTAL Y EUROPA S/N, COL. PARQUES DE LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, Mexico, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-08-15 | 2020-03-25 | 8069876 | 8069876 | 8069876 | 8069876 | 8069876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190301574126 | Proyecto de inversión | 4120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4120000.0, modificado:3539785.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA EFRÉN REBOLLEDO, CON C.C.T. 11DPR3895T, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, EN EL EMUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:458, direccion:León, Guanajuato, Mexico, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2019-09-12 | 2020-02-13 | 3539785 | 3539785 | 3396797.75 | 3396797.75 | 3396797.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401599594 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR - 241454 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 241454 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PROGRESO DE AFUERA, 36897 PROGRESO DE AFUERA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PPAL.ADRIAN ORTEGA MOSQUEDAVIOLETA MOSQUEDA GLEZ. MA. DE LUZ MOSQUEDA, lon:-101.34725767, lat:20.57385468}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1599594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401599599 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR - 241571 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 241571 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PROGRESISTA RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA IRAPUATO-PUEBLO NUEVO Y , CALLE PRINCIPAL SN JOSE ANTONIO FAFAYUCA, lon:-101.37620523, lat:20.55493458}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1599599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598164 | Proyecto de inversión | 81600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI DE GTO, monto:26928.0, modificado:26928.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54672.0, modificado:54672.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN MONTECILLOS - 229787 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229787 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO MONTECILLOS, 36897 MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA COLOCACION DEL TECHO EN LAS SIGUIENTES CASAS UBICADAS EN LAS CALLESPRINCIPAL225PRINCIPAL192PRINCIP, lon:-101.32452477, lat:20.56792303}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598170 | Proyecto de inversión | 47400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI GTO, monto:15642.0, modificado:15642.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31758.0, modificado:31758.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN PROGRESO DE LA UNION - 229842 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229842 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LASCALLES13 DE DICIEMBRE7LADERA DEL CERRO10LOS PINO, lon:-101.36213997, lat:20.56639143}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598174 | Proyecto de inversión | 148200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI GTO, monto:48906.0, modificado:48906.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99294.0, modificado:99294.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN SAN JOSE DEL CARMEN - 229880 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229880 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LAS CALLES DE20 DE NOVIEMBRE3620 DE NOVIEMBRE32M JIMENEZ123SAN RAFAELSNALLEN, lon:-101.35810061, lat:20.53447355}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598183 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI GTO, monto:65340.0, modificado:65340.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132660.0, modificado:132660.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN VILLA DE GUADALUPE - 229914 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229914 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CALLES ALVARO OBREGON7 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ11FRANCISCO VILLA7LAZARO CARDENAS4 ALVARO OBREGON, lon:-101.38193725, lat:20.56564104}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401595635 | Proyecto de inversión | 205875 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205875.0, modificado:205875.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN FCO. I. MADERO - 211809 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 211809 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JOSÉ DE MANANTIALES, 38255 SAN JOSÉ DE MANANTIALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN SE ENCUENTRA UBICADA AL , lon:-100.91072809, lat:20.59882185}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1595635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598196 | Proyecto de inversión | 250200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI GTO, monto:82992.0, modificado:82992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167208.0, modificado:167208.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN YOSTIRO DE SAN ANTONIO - 229976 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229976 | S | 33 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSASGALEANARUIZPRIV DEL REFUGIOGALEANARUIZPIPILAEL REFUGIORUIZLAVIN, lon:-101.39853228, lat:20.55904221}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598079 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PVMI, monto:59400.0, modificado:59400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120600.0, modificado:120600.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO PUEBLO NUEVO - 229029 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229029 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PASO DE GUADALAJARA1ALLENDE 434PROL JUAREZ208EMILIANO ZAPATA109ALDAMA224MORELOS110HIDALGO305EMILIO , lon:-101.37301218, lat:20.52578918}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598098 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PVMI, monto:7920.0, modificado:7920.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16080.0, modificado:16080.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO APASEO EL ALTO - 229162 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229162 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE RIO LERMA15CALLE LAZARO CARDENAS4, lon:-101.34981153, lat:20.54455199}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598103 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PVMI, monto:21384.0, modificado:21384.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43416.0, modificado:43416.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO PUEBLO NUEVO EN CASA BLANCA - 229205 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229205 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , UBICACIÓN DE CASASAMPLIACION 12 DE DICIEMBRE26820 DE NOVIEMBRESN20 DE NOVIEMBRE11GIRASOL512 DE DICIEMBRE116, lon:-101.31891245, lat:20.57099997}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598107 | Proyecto de inversión | 58200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PVMI, monto:19206.0, modificado:19206.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38994.0, modificado:38994.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN CERRITO DE CAPULIN - 229264 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229264 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE VRIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASA DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLESPRINCIPAL8AV PRINCIPAL25PRINCIPAL21P, lon:-101.41495731, lat:20.55209087}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598111 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PMVI, monto:12474.0, modificado:12474.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25326.0, modificado:25326.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN CERRITOS - 229322 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229322 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LOCALIDAD RANCHO CERRITOS, 36896 CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LA HURRACASNCALLE BENITO JUAREZ2, lon:-101.34147326, lat:20.54784323}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598125 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI, monto:25740.0, modificado:25740.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52260.0, modificado:52260.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO - 229446 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229446 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADCALLESLAZARO CARDENAS110PRIV PEDRO MORENO11FRANCISCO I MADERO2VIR, lon:-101.3746684, lat:20.56466925}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598128 | Proyecto de inversión | 56400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI, monto:18612.0, modificado:18612.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37788.0, modificado:37788.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN COLONIA EL PALOMAR - 229476 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229476 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL PALOMAR, 36897 COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS LOCALIZACIONES DENTRO DE LA LOCALIDADCALLES20 DE NOVIEMBRE28MIGUEL ALEMAN8BENITO JUAREZ4PRIV BENIT, lon:-101.37878955, lat:20.55767208}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598133 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PVMI, monto:6930.0, modificado:6930.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14070.0, modificado:14070.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO COLONIA PROGRESISTA - 229522 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229522 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADPRIV MORELOS200PRIV MORELOS121, lon:-101.37086079, lat:20.55718393}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598139 | Proyecto de inversión | 195600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI, monto:64548.0, modificado:64548.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131052.0, modificado:131052.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN DOS RIOS DE SAN ANTONIO - 229590 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229590 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADCALLES DOS RIOS9LAS DALIAS20LAS DALIAS43MIRASOL11NUEVA ALAMED, lon:-101.39660473, lat:20.5630983}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598142 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE PMVI, monto:7920.0, modificado:7920.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16080.0, modificado:16080.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN DURAZNO DE FONSECA - 229620 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229620 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS LOCALIZACIONES EN CALLLELIRIO9LIRIO1, lon:-101.31376179, lat:20.55153678}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598146 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA EDO OMVI, monto:3960.0, modificado:3960.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8040.0, modificado:8040.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN HACIENDA DE ALONSO - 229647 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229647 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE CALLEJON SIN SALIDA 5 CINCO INTERIOR 5 CINCO RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLEJÓN SIN SALIDA5, lon:-101.34211345, lat:20.54638879}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401598152 | Proyecto de inversión | 30600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PMVI, monto:10098.0, modificado:10098.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20502.0, modificado:20502.0}} | TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO EN LA PURISIMA - 229691 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 229691 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADCALLESREYES8CAMINO REAL7CAMINO REAL21, lon:-101.30253451, lat:20.56930573}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1598152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401593977 | Proyecto de inversión | 502113 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PISBMC GTO, monto:227113.0, modificado:227113.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES; ACCESO A PANALES, CALLE PANALES, CALLE SOLIDARIDAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 201448 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 201448 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4348.0, meta_modificada:4348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE REHABILITACIÓN DE CALLES ACCESO A PANALES CALLE PANALES, CALLE SOLIDARIDAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE C, lon:-101.33700488, lat:20.56056191}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1593977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401594506 | Proyecto de inversión | 579000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC GTO, monto:379000.0, modificado:379000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 204294 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 204294 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.0, meta_modificada:1724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO, CALLE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD ACCESO DE LA LOCALIDAD HA, lon:-101.31849403, lat:20.57068356}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1594506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401594547 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBCM GTO, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | REHABILITACION DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE PRESA GRANDE - 204513 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 204513 | S | 113 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2260.0, meta_modificada:2260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A PRESA GRANDE Y CAMINO ACCESO A PRESA GRANDE, CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KMS DE DISTANCIA, lon:-101.39838063, lat:20.52339442}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1594547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401594570 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC GTO, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA COLOSIO, EN LA LOC. DE GRANJA POTOSINA - 204614 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 204614 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:PRIVADA CALLE PRIVADA COLOSIO RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.35234271, lat:20.58709727}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1594570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401594617 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PISBMC GTO, monto:160000.0, modificado:160000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ELECTRIFICACION EN CALLE PROLG. LÁZARO CARDENAS - 204857 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 204857 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAMINO A RIO GUANAJUATO, CALLE LAZARO CARDENAS SALIDA A CAMINO RIO GUANAJUATO, lon:-101.38176771, lat:20.56777846}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1594617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401594687 | Proyecto de inversión | 493654 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PISBGTO, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268654.0, modificado:268654.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOC. DE LA PURÍSIMA - 205277 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 205277 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS RODRIGUEZ Y CALLE MISMA CALLE REFORMA, CALLE REFORMA DE LOS RODRIGUEZ HASTA 60.OO MTS. Y DESPUES SIGUE LA CALLE, lon:-101.30276339, lat:20.57201279}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1594687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582513 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA IMPULSO A VIVIEN, monto:195000.0, modificado:195000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO PUEBLO NUEVO CAB - 111718 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 111718 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA MANCHA URBANA FELIPE ANGELES120 VENUSTIANO CARRANZA110 FELIPE ANGELE, lon:-101.37394817, lat:20.52509887}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1582513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582517 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:117000.0, modificado:117000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO COL TRECE DE JULIO - 111995 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 111995 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO2 AV LOPEZ MATEOS2 B LAZARO CARDENAS 303, lon:-101.37517931, lat:20.56402785}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1582517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582549 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:78000.0, modificado:78000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO CONGREGACION DE PANALES - 113119 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113119 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD GARITA 5 15 DE SEPTIEMBRE 14, lon:-101.33550321, lat:20.56070631}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1582549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582557 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:78000.0, modificado:78000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO DURAZNO DE FONSECA - 113372 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113372 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PITAYO17 EL DURAZNO111, lon:-101.31541476, lat:20.54671206}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1582557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582560 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:195000.0, modificado:195000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO GRANJA POTOSINA - 113399 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113399 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD PRIVADA LAUREL13 POTOSINA17 LA POTOSINA7 LAS ROSAS4 LAS ROSAS4, lon:-101.3527222, lat:20.58741}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1582560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582993 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA CERRITO DE CAPULIN DE YOSTIRO - 120766 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 120766 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASAS DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIORPRINCIPAL18PRINCIPAL7PRI, lon:-101.41303059, lat:20.55259819}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582994 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA PROGRESO DE LA UNION - 120779 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 120779 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIOR13 DE DICIMEBRE8FRANCISCO I MADERO 6PRINCIPALS, lon:-101.36208454, lat:20.56628093}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582588 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:117000.0, modificado:117000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO PRESA GRANDE - 113822 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113822 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ6 PRINCIPAL3 AQUILES SERDAN103, lon:-101.39933192, lat:20.52268102}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1582588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582605 | Proyecto de inversión | 1404000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:702000.01, modificado:702000.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:702000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO VILLA DE GUADALUPE - 113992 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 113992 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALES PLUTARCO ELIAS FRANCISCO VILLA VENUSTIANO CARRANZA GRANJA SAN ISIDRO ALVARO OBREGON SAN ISIDR, lon:-101.38285586, lat:20.56525579}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1582605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582616 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO DE MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO GUADALUPE DEL MONTE - 114146 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 114146 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.39345419, lat:20.50452534}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1582616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582268 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS, monto:260000.0, modificado:260000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE - 103352 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 103352 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE MANANTIALES, 38255 SAN JOSÉ DE MANANTIALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CARRETERA JUVENTINO ROSAS-CELAYA Y , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRET, lon:-100.91145229, lat:20.59910557}} | 2019-07-30 | 2019-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1582268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE TESORERIA TIENE QUE ESPERAR PARA QUE PUEDA DARLA DE BAJA EN EL SISTEMA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PENDIENTE EN EL SISTEMA PARA EL 4TO TRIMESTRE 2022. , trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582997 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA COLONIA PROGRESISTA - 120795 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 120795 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:CALLE AVENIDA BARRIO ALTO 327 327A INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORAV. BARRIO ALTO327, lon:-101.37234173, lat:20.55639032}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401582999 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA DOS RIOS DE SAN ANTONIO - 120807 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 120807 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASA DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIORLAS MARGARITASSNDOS RIOS74PRIV BONIFACIO P, lon:-101.39684112, lat:20.56280699}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583001 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA LA PURISIMA - 120812 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 120812 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASAS DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIORCAMINO REAL 16PRIV SAN JOSE21RODRIGUEZ103, lon:-101.30249231, lat:20.56900438}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583031 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA YOSTIRO DE SAN ANTONIO - 120941 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 120941 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS DENTRO DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIORBONIFACIO PARTIDA26RUI, lon:-101.40007795, lat:20.55862029}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583033 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA HACIENDA DE ALONSO - 120950 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 120950 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORPEDREGAL20AV. EL PEDREGAL 13AV. EL PEDREGAL 13CALEJON SIN SALIDA5, lon:-101.34194724, lat:20.5460648}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583038 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA EN APASEO EL ALTO - 120993 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 120993 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORAV RIO LERMA15AVENIDA RIO LERMASNLAZARO CARDENAS12SIN NOMBRESNGUANAJUATO10GUANAJUATOSNS, lon:-101.34927544, lat:20.54397934}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583041 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA PUEBLO NUEVO - 121006 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 121006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, AQUILES SERDAN139, lon:-101.3732711, lat:20.5252667}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583058 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA GRANJA POTOSINA - 121104 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 121104 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORGRANJA LOS ANGELESSNLAURELSNLAS ROSAS4PRIV PROGRESO8DELICIAS 10LAS DELICIAS24POTOSINA, lon:-101.35110733, lat:20.5895026}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583064 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA CERRITOS - 121124 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 121124 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CERRITOS, 36896 CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , BENITO JUAREZ5MEY10MEY10MEY10LA HURRACASN, lon:-101.34121613, lat:20.5480994}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583084 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA COLONIA TRECE DE JULIO - 121240 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 121240 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIOREMILIANO ZAPATA11EMILIANO ZAPATA33EMILIANO ZAPATA1EMILIANO ZAPATA34EMILIANO ZAPATA58E, lon:-101.37569908, lat:20.56360446}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583097 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA EN DURAZNO DE FONSECA - 121302 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 121302 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE NÚMERO EXTERIORDURAZNO DE FONSECA16LIRIO9LIRIO22PRINCIPAL 111EL DURAZNO99PRINCIPAL SNPRINCIPA, lon:-101.31311877, lat:20.55207926}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401583100 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA EN VILLA DE GUADALUPE - 121307 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 121307 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORMANUEL AVILA CAMACHO10ALVARO OBREGON 100LAZARO CARDENAS12LAZARO CARDENAS9ALVARO, lon:-101.38185142, lat:20.56519906}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1583100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401593920 | Proyecto de inversión | 850005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSMC GTO, monto:425005.0, modificado:425005.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDA ENTRE CIPRÉS Y CALZADA DEL PANTEÓN - 200999 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 200999 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JACARANDA CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y CALZADA DEL PANTEON, PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDA ENTRE CALLES CIPRES Y JACRANDAS, lon:-101.37274729, lat:20.52927866}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1593920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401593931 | Proyecto de inversión | 995022 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC GTO, monto:499022.0, modificado:499022.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:496000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE EL ALTITO (APASEO EL ALTO) A E.C. PUEBLO NUEVO-EX HACIENDA DE ALONSO - 201126 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 201126 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE EL ALTITO (APASEO EL - CARRETERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 010 + undefined RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO Y CALLE AP, lon:-101.35289282, lat:20.54835225}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1593931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401666886 | Proyecto de inversión | 452141.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452141.14, modificado:452141.14}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS - 279647 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 279647 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2514.0, meta_modificada:2514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A FRACCIONAMIENTO CENTENARIO FRACCIONAMIENTO CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, lon:-101.3824746, lat:20.52826128}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1666886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401694356 | Proyecto de inversión | 735776 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735776.0, modificado:735776.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN JARDÍN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS, CON C.C.T. 11EJN1212V, UBICADA EN CALLE LOS ÁLAMOS S/N, COL. LOS ÁLAMOS, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2019-314 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Purísima del Rincón, Gto., México, lon:-101.91255, lat:20.889695}} | 2019-10-28 | 2020-01-12 | 735775.87 | 735775.87 | 668123.93 | 668123.93 | 668123.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190401694292 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO,INCLUYE CISTERNA; MAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO" EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 11DJN2696X | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2018-408 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:Purísima de Covarrubias, Gto., México, lon:-101.4827777, lat:20.6191666}} | 2018-12-21 | 2019-02-28 | 537940.79 | 537940.79 | 161382.24 | 161382.24 | 161382.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200201711737 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:762148.39}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL SILAO, CON C.C.T. 11ETC0028S, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO LA PILA, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-121 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:284, direccion:Silao, Guanajuato, Mexico, lon:-101.4282369, lat:20.952141}} | 2020-07-06 | 2020-09-06 | 762148.39 | 762148.39 | 761910.44 | 761910.44 | 761910.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301756616 | Proyecto de inversión | 56160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TECHO FIRME, monto:39312.0, modificado:39312.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16848.0, modificado:16848.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO APASEO EL ALTO - 82983 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 82983 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS RIO LERMA RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RIO LERMA, LEL TECHO FIRME SERA COLOCADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34968099, lat:20.54426065}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011, contratista:ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:2304120.0, importe_modificado:2304120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756616/proyecto_INICIO, 1756616/proyecto_FIN, 1756616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301759793 | Proyecto de inversión | 54600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA TECHO FIRME, monto:16380.0, modificado:38220.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38220.0, modificado:16380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PURÍSIMA ASENTAMIENTO LA PURÍSIMA - 91526 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 91526 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , CAMINO REAL 12PARAISO10CAMINO REAL 16, lon:-101.30270736, lat:20.57083031}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011, contratista:ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:2304120.0, importe_modificado:2304120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759793/proyecto_INICIO, 1759793/proyecto_FIN, 1759793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301756632 | Proyecto de inversión | 63960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TECHO FIRME ESTATAL, monto:44772.0, modificado:44772.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19188.0, modificado:19188.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 83023 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 83023 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIRASOL, CALLE PRINCIPAL CALLE 20 DE NOV CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MIRASOL Y CALLE PRINCIPAL, lon:-101.31853039, lat:20.57056191}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301759931 | Proyecto de inversión | 104520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA TECHO FIRME, monto:73164.0, modificado:73164.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31356.0, modificado:31356.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PROGRESO DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO PROGRESO DE LA UNIÓN - 91894 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 91894 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LADERA DEL CERRO15PRINCIPALSNGRANJA 3 HERMANOS8PRINCIPALSNJUSTO SIERRA2PRINCIPAL22, lon:-101.36143604, lat:20.56787697}} | 2020-08-07 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301759934 | Proyecto de inversión | 242580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA TECHO FIRME, monto:169806.0, modificado:169806.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72774.0, modificado:72774.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 91907 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 91907 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 324 TRESCIENTOS VEINTICUATRO INTERIOR 324 TRESCIENTOS VEINTICUATRO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROLG JUAREZ, CALLE JUAREZ AV. LA CALZADA14, lon:-101.37278712, lat:20.52441683}} | 2020-08-08 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301759983 | Proyecto de inversión | 428220 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA TECHO FIRME, monto:299754.0, modificado:299754.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128466.0, modificado:128466.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO - 92033 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 92033 | S | 61 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIVADA DEL REFUGIO156GALEANA119RUIZ 417 GALEANA121LAS ROSAS 209RUIZ 448PRIVADA DEL REFUGIO128RUIZ 401RUIZ 4, lon:-101.3989879, lat:20.55905426}} | 2020-08-07 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011, contratista:ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:2304120.0, importe_modificado:2304120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759983/proyecto_INICIO, 1759983/proyecto_FIN, 1759983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301757726 | Proyecto de inversión | 100620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA TECHO DIGNO, monto:70434.0, modificado:70434.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30186.0, modificado:30186.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD DOS RÍOS DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO - 86315 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 86315 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , DOS RIOS74LOS FRESNOS21VIENTOSSNDALIAS90NUEVA ALAMEDA 71LAS DALIAS 58, lon:-101.39642484, lat:20.56356641}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301754778 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:239690.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:239690.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MANANTIALES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE MANANTIALES (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE) - 71826 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 71826 | S | 137 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE INTERIOR 38255 RANCHERIA SAN JOSÉ DE MANANTIALES, 38255 SAN JOSÉ DE MANANTIALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CARRETERA JUVENTINO ROSAS-CELAYA Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON , lon:-100.91416669, lat:20.59982112}} | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 479380.56 | 479380.56 | 479380.56 | 479380.56 | 479380.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q0044-2020-132, contratista:COMICION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., monto:1160422.23, importe_modificado:479380.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754778/proyecto_PROCESO, 1754778/proyecto_INICIO, 1754778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301759863 | Proyecto de inversión | 71760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA TECHO FIRME, monto:50232.0, modificado:50232.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21528.0, modificado:21528.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PADRES MÁRTIRES ASENTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE - 91713 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 91713 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , FRANCISCO I MADERO15ACAMPANA 7CAMPANA 1CAMPANA 6AV. SAN ANTONIO5, lon:-101.37617951, lat:20.5489904}} | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011, contratista:ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:2304120.0, importe_modificado:2304120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759863/proyecto_INICIO, 1759863/proyecto_FIN, 1759863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301751887 | Proyecto de inversión | 4538738.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269369.01, modificado:2269369.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269369.0, modificado:1726881.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS LOCALIDAD RINCÓN DE CENTENO ASENTAMIENTO RINCÓN DE CENTENO (URBANIZACIÓN INTEGRAL CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE CRISANTEMA) - 63779 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 63779 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2309.0, meta_modificada:2309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RINCÓN DE CENTENO, 38250 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE CRISANTEMAS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CRI, lon:-100.88872613, lat:20.65845928}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 3996250.38 | 3996250.38 | 3996250.38 | 3996250.38 | 3996250.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/LS/UB/SEDESHU/HID/013-2020, contratista:ING. JUAN JAIME SANCHEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., monto:4230911.59, importe_modificado:3996250.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2309.0}} | {1751887/proyecto_INICIO, 1751887/proyecto_PROCESO, 1751887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301753394 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:578251.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS LOCALIDAD POZOS ASENTAMIENTO POZOS ( CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COMUNIDAD DE POZOS ) - 67870 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 67870 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:47, direccion:PUEBLO POZOS, 38255 POZOS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA ESCUELA EL TEMPLO Y EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.89594934, lat:20.62011981}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 2328251.04 | 2328251.04 | 2328251.04 | 2328251.04 | 2328251.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/LS/5D/PVEMC/SEDESHU/016-2020, contratista:FRANCISCO MIRANDA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., monto:3499318.8, importe_modificado:2328251.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753394/proyecto_INICIO, 1753394/proyecto_FIN, 1753394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301779242 | Proyecto de inversión | 4168112.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:2668112.6, modificado:2592137.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1457444.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (COLECTOR HIDALGO) EN SAN FRANCISCO DEL R. SAN FRANCISCO DEL R. ASENTAMIENTO HIDALGO - 137894 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 137894 | S | 443 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TRES MARIAS INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 36380 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ CALLE TRES MARIAS INTERIOR SN , COLONIA CP. 00000 SAN FRA, lon:-101.85706164, lat:21.00207303}} | 2020-08-18 | 2020-11-15 | 4049581.59 | 4049581.59 | 4049581.59 | 4049581.59 | 4049581.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SFR/2020-062, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:4049581.61, importe_modificado:4049581.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.0}} | {1779242/proyecto_INICIO, 1779242/proyecto_PROCESO, 1779242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301788487 | Proyecto de inversión | 23953394 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.3953394E7, modificado:2.10019231E7}} | "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA EUFRASIA PANTOJA, CON C.C.T. 11EPR0189U, UBICADA EN LA AV. MIGUEL ALEMÁN NÚM. 202, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-151 | N | 0 | 0 | 752 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Centro, León, Gto., México, lon:-101.6826359, lat:21.1211701}} | 2020-08-05 | 2021-04-16 | 21001923.1 | 21001923.1 | 20961034.07 | 20961034.07 | 20961034.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301790367 | Proyecto de inversión | 20325564 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.0325564E7, modificado:2.080482066E7}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMERA ETAPA¿, EN EL CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON C.C.T. 11USU0004Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD FIMEE, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-145 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:590, direccion:Salamanca, Gto., México, lon:-101.1957172, lat:20.5739314}} | 2020-08-04 | 2021-03-30 | 20804820.66 | 20804820.66 | 20804820.66 | 20804820.66 | 20804820.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301790375 | Proyecto de inversión | 7967477 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7967477.0, modificado:8221154.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA TEOTIHUACÁN, CON C.C.T. 11DPR2511R, UBICADA EN CALLE CANDELARIA NÚM. 105, COL. EL COECILLO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-171 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2020-08-27 | 2021-02-22 | 8221153.75 | 8221153.75 | 8221153.75 | 8221153.75 | 8221153.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301790254 | Proyecto de inversión | 10591529 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0591529E7, modificado:1.0591529E7}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 9, CON C.C.T. 11ETV0038N, UBICADA EN LA COL. EL CORTIJO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-157 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2020-08-15 | 2021-06-10 | 10591529 | 10591529 | 9372407.14 | 9372407.14 | 9372407.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401819053 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG ESTATAL DE VIVIENDA, monto:348000.0, modificado:348000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO - 146875 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 146875 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS GIRASOLES306LAS ROSAS461LAS ROSAS206LAS ROSAS92PRIV EL REFUGIO236AURELIA DELGADO120RUIZ401BONIFACIO PART, lon:-101.39864458, lat:20.55889353}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1819053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401817725 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG ESTTAL DE VIVIENDA, monto:174000.0, modificado:174000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD DOS RÍOS DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO - 145481 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 145481 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , NUEVA ALAMEDA71LAS DALIAS94NUEVA ALAMEDA71LAS DALIAS15, lon:-101.39650161, lat:20.56248443}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1817725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401816522 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRA ESTATAL VIVIENDA, monto:130500.0, modificado:130500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO APASEO EL ALTO - 144161 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 144161 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , RIO LERMA15LAZARO CARDENAS13LAZARO CARDENAS4, lon:-101.34938059, lat:20.54403962}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1816522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401816597 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA VIVIENDA ESTATAL, monto:174000.0, modificado:174000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 144240 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 144240 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 20 DE NOVIEMBRE2020 DE NOVIEMBRE1412 DE DICIEMBRE19312 DE DICIEMBRE120, lon:-101.3184107, lat:20.5706695}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1816597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401816626 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRA VIVIENDA ESTATAL, monto:130500.0, modificado:130500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO ASENTAMIENTO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO - 144280 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 144280 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRINCIPAL3PRINCIPAL3PRINCIPAL16, lon:-101.4146429, lat:20.55203506}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1816626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401819009 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG ESTAL VIVIENDA, monto:42000.0, modificado:42000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PADRES MÁRTIRES ASENTAMIENTO PADRES MÁRTIRES - 146831 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 146831 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE LA CAMPANA 5 CINCO INTERIOR SN RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPANA Y , LA CAMPANA5 EN LA LOCALIDAD DE PADRES MARTIRES, lon:-101.37382823, lat:20.55056474}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1819009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401819021 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG ESTATAL DE VIVIENDA, monto:348000.0, modificado:348000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PROGRESO DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO PROGRESO DE LA UNIÓN - 146846 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 146846 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 13 DE DICIEMBRESNBENITO JUAREZ11FRANCISCO I MADERO613 DE DICIEMBRE8DOM CONOCIDOSNPRINCIPALSNGRANJA LOS ANGELESSNTRES HERMANOSSN, lon:-101.36118761, lat:20.5673216}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1819021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101888827 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Adquisición de equipo de cómputo para el desarrollo para el Programa del Desarrollo Profesional Docente | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 2 | N | 0 | 0 | 1801 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. Educación Superior 77, Col Juárez, Gto., México, lon:-101.15099967, lat:20.13865666}} | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 130000 | 130000 | 130000 | 129711.2 | 129711.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA210101885826 | Proyecto de inversión | 5269505 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5269505.0, modificado:2569911.55}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CON C.C.T. 11EPR0288U, UBICADA EN LA CALLE PRESBÍTERO MÁRQUEZ NÚM. 339 SUR, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-047 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Dr. Pascual Aceves Barajas 203, Zona Centro, 36300 San Francisco del Rincón, Gto., México, lon:-101.8603313, lat:21.01945233}} | 2021-04-12 | 2021-04-27 | 2569911.55 | 2569911.55 | 2569911.55 | 2569911.55 | 2569911.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210101885470 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:9615384.62}} | "PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA SECUNDARIA GENERAL ALBINO GARCÍA, CON C.C.T.11DES0016X | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-021 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Silao 116, Guanajuato, 36780 Salamanca, Gto., México, lon:-101.20301843, lat:20.56019301}} | 2021-01-29 | 2021-03-29 | 2027796.9 | 2027796.9 | 2027796.9 | 2027796.9 | 2027796.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401837253 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 199377 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 199377 | S | 650 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. MORENO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO PONIENTE Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, CALLE 5 DE MAYO Y LIBRAMIENTO SUR CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.37536957, lat:20.5220611}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1837253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401839216 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO APASEO EL ALTO - 204994 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 204994 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2328.0, meta_modificada:2328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE APASEO EL ALTO-SAN JOSE DEL CARMEN RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE QUE UNE A LAS COMUNIDADES DE APASEO EL ALTO Y SAN JOSE DEL CARMEN, lon:-101.35494408, lat:20.54368688}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1839216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401839234 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 205041 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 205041 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA MANUEL M. MORENO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL M. MORENO Y , PRIVADA MANUEL M. MORENO, lon:-101.37453443, lat:20.52394626}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1839234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401819789 | Proyecto de inversión | 1240694.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372208.38, modificado:372208.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBGTO, monto:868486.21, modificado:868486.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 147871 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 147871 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PUENTE SOBRE RIO GUANAJUATO - CARRETERA A IRAPUATO KILÓMETRO 0 + 900 CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , BULEVAR JUAN PABLO DE PUENTE GUA, lon:-101.38025191, lat:20.51876192}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1819789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401820920 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC GTO, monto:198000.0, modificado:198000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PADRES MÁRTIRES ASENTAMIENTO PADRES MÁRTIRES - 150023 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 150023 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE PADRES MARTIRES RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRIETA Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE PADRES MARTIRES, lon:-101.37393552, lat:20.55047633}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1820920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401820697 | Proyecto de inversión | 652238.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC GTO, monto:456567.12, modificado:456567.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195671.62, modificado:195671.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PRESA GRANDE ASENTAMIENTO PRESA GRANDE - 149516 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 149516 | S | 113 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PRESA GRANDE, lon:-101.39638793, lat:20.52394304}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1820697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401820719 | Proyecto de inversión | 626531.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC GTO, monto:438572.33, modificado:438572.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187959.57, modificado:187959.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 149553 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 149553 | S | 292 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE LA SOLEDAD RANCHO LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y , CALLE LA SOLEDAD HASTA LA ENTRADA DE EL PITAHAYO, lon:-101.31932024, lat:20.54812824}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1820719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401820796 | Proyecto de inversión | 338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC GTO, monto:304200.0, modificado:304200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD DOS RÍOS DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO - 149742 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 149742 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE PROLONGACION DALIA RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE PROLG DALIA, CALLE PROLONGACION DALIA EN LOC. DE DOS RIOS DE SAN ANTONIO, lon:-101.39636047, lat:20.56335747}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1820796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401820424 | Proyecto de inversión | 471946.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL PSBMC, monto:330362.69, modificado:330362.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141584.01, modificado:141584.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD DOS RÍOS DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO - 148910 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 148910 | S | 151 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , ACCESO A LA LOCALIDAD DE DOS RIOS, lon:-101.39666732, lat:20.5625659}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1820424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401820741 | Proyecto de inversión | 746381.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBMC GTO, monto:522466.92, modificado:522466.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223914.4, modificado:223914.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD GUADALUPE DEL MONTE LA LUPITA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MONTE LA LUPITA - 149613 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 149613 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE - CARRETERA PUEBLO NUEVO-HUANIMARO-ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO GUADALUPE DEL MONTE LA LUPITA, 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO G, lon:-101.39223325, lat:20.50550412}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1820741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865459 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO - 255872 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 255872 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSAS206LAS ROSAS303BONIFACIO PARTIDA56PRIV. EL REFUGIO128PRIV. DEL REFUGIO246PRIV MOSQUEDA99LAS ROSAS20, lon:-101.39961017, lat:20.55933554}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101886752 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3832348.54}} | Equipamiento de una Unidad Académica Departamental | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 1 | N | 0 | 0 | 1801 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. Educación Superior, Col Juárez, Gto., México, lon:-101.1502546, lat:20.1416371}} | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 3832348.54 | 3832348.54 | 3832348.54 | 3832348.54 | 3832348.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865490 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD COLONIA PROGRESISTA ASENTAMIENTO PROGRESISTA - 255978 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 255978 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS FELIX4BARRIO ALTO327CARR PNVO IRAPUATO118LOS FELIX205PASEO DE LA REFORMA15, lon:-101.37226877, lat:20.55676804}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865204 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO - 255178 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 255178 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSAS236PRIV DEL REFUGIO360, lon:-101.39963267, lat:20.55759774}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1865204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865601 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PROGRESO DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO PROGRESO DE LA UNIÓN - 256268 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 256268 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AV CENTRAL4AV CENTRAL5PRINCIPAL6PRINCIPAL13FRANCISCO I MADERO3PRIVADA 22, lon:-101.36238924, lat:20.56631709}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865234 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO APASEO EL ALTO - 255261 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO | 255261 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE COLONIA SAN JOSE RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , COL. SAN JOSESN, lon:-101.35439632, lat:20.54342176}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865265 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 255352 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 255352 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 181 CIENTO OCHENTA Y UNO INTERIOR SN RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE 12 DE DICIEMBRE 181, lon:-101.31848151, lat:20.57055298}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865286 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO - 255402 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 255402 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHO , 36896 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLESPRINCIPAL7PRIV. SAN JOSE 42PRINCIPAL1PRINCIPAL10PRINCIPAL29 PRINCIPAL15PRINCIPAL3PRINCIPAL3PRINCIPAL14PRINCIPAL4, lon:-101.41304347, lat:20.5526866}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401864318 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO ASENTAMIENTO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO - 253153 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 253153 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL NUM. 4 RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE A BENARLES, CALLE PRINCIPAL NUM. CUATRO, lon:-101.41297725, lat:20.5523942}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1864318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401852638 | Proyecto de inversión | 375713.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERV BASICOS MI COMUNIDAD, monto:124793.97, modificado:250222.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250919.85, modificado:124474.35}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD LA ESMERALDA (CALLE LEONARDO MENDOZA). - 244637 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO GTO | 244637 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:94, direccion:CALLE LEONARDO MENDOZA COLONIA LA ESMERALDA, 38534 LA ESMERALDA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA LEONARDO MENDOZA Y , LA LEONARDO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE LA ESMERALDA SE ENCUENTRA ENTRE 2 CAMINOS DE TERRACERIA Y, lon:-100.56303174, lat:20.4139244}} | 2020-08-24 | 2020-10-31 | 374697.01 | 374697.01 | 374697.01 | 374697.01 | 374697.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1852638/proyecto_INICIO, 1852638/proyecto_FIN, 1852638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta es "postes", trimestre:3.0, usuario:jaimeaguirrem, fecha:2022-09-19}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401852649 | Proyecto de inversión | 204100.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERV BASICOS ZONAS INDIGE, monto:102050.03, modificado:100807.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102050.03, modificado:100807.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES (CALLE PRIV. AGUAS CALIENTES). - 244659 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO GTO | 244659 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE PRIVADA AGUAS CALIENTES COLONIA SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CARRETERA A SAN VICENTE, LA CALLE PRIVADA AGUAS CALIENTES DE, lon:-100.55229327, lat:20.49389697}} | 2020-08-24 | 2020-10-31 | 201614.45 | 201614.45 | 201614.45 | 201614.45 | 201614.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1852649/proyecto_INICIO, 1852649/proyecto_FIN, 1852649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta es "Postes", trimestre:3.0, usuario:jaimeaguirrem, fecha:2022-09-19}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865390 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 255671 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 255671 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLESPRINCIPAL13PRINCIPAL5520 DE NOVIEMBRE40SIN NOMBRESNAV BENITO JUAREZ5BENITO JUAREZ1720 DE NOVIEMBRE4019 DE MARZO20SAN JOSESN20 DE, lon:-101.35804168, lat:20.53435366}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401864403 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD COLONIA PROGRESISTA ASENTAMIENTO PROGRESISTA - 253358 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 253358 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:CALLE MORELOS 12 DOCE INTERIOR SN RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS FELIX Y , CALLE MORELOS NUMERO DOCE, lon:-101.37048945, lat:20.55742391}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1864403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401847162 | Proyecto de inversión | 808969.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808969.91, modificado:808969.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL HUARICHO - 228182 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 228182 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.93, meta_modificada:517.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:67, direccion:CALLE MONTE BELLO RANCHERIA SAN MIGUEL DEL GUARICHO, 36215 SAN MIGUEL DEL GUARICHO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y CALLE CLARITA, CALLE MORENITA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-101.53662704, lat:20.8397446}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1847162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401848646 | Proyecto de inversión | 5716914.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:2292946.37, modificado:2290154.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423968.23, modificado:3419932.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ARROYO VEHICULAR, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DR. LEOPOLDO RIO DE LA LOZA, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. - 232897 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO GTO | 232897 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2654.0, meta_modificada:2654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DR. LEOPOLDO RIO DE LA LOZA COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN SOTO ARMENTA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE IGNACIO COMONFORT LA CALLE SE SITUA ENTRE LA CALLE JOAQUIN , lon:-100.6354995, lat:20.46052479}} | 2020-07-28 | 2020-10-05 | 5710086.45 | 5710086.45 | 5710086.45 | 5710086.45 | 5710086.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/004-2020, contratista:JUDITH ORTIZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:5239429.05, importe_modificado:5239429.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2654.0}} | {1848646/proyecto_INICIO, 1848646/proyecto_FIN, 1848646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta es "Poste", trimestre:3.0, usuario:jaimeaguirrem, fecha:2022-09-19}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401854035 | Proyecto de inversión | 7402950.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG EMBELLECIENDO MI COL, monto:4006657.32, modificado:3999263.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396292.86, modificado:3389875.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ARROYO VEHICULAR, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA RAZA, EN LA LOCALIDAD DE BARAJAS, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. - 248765 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO GTO | 248765 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3196.0, meta_modificada:3196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE AVENIDA LA RAZA COLONIA BARAJAS, 38523 BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROLLO VEHICULAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA RAZA E, lon:-100.6100376, lat:20.41500134}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 7389139.42 | 7389139.42 | 7389139.42 | 7389139.42 | 7389139.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/003-2020, contratista:CONSORCIO CONTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:7339445.51, importe_modificado:7339445.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3196.0}} | {1854035/proyecto_INICIO, 1854035/proyecto_FIN, 1854035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885712 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1431403.47}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, CON C.C.T. 11DJN2878F | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-055 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:379, direccion:Silao de la Victoria, Gto., México, lon:-101.4267271, lat:20.9472683}} | 2021-02-19 | 2021-06-18 | 1431403.47 | 1431403.47 | 1227498.3 | 1227498.3 | 1227498.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884920 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1769950.89}} | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA CUITLÁHUAC, CON C.C.T. 11DPR3413X | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-002 | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 1769950.89 | 1769950.89 | 1769950.89 | 1769950.89 | 1769950.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884942 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA 05 DE MAYO, CON C.C.T. 11DPR0852A | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-008 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Yuriria, Gto., México, lon:-101.1305962, lat:20.210945}} | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 1284998 | 1284998 | 1043155 | 1043155 | 1043155 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884946 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA MANUELA TABOADA, CON C.C.T. 11EPR0069H | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-010 | N | 0 | 0 | 899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Comonfort, Gto., México, lon:-100.7596892, lat:20.7197856}} | 2021-01-28 | 2021-04-27 | 1471288 | 1471288 | 1175413 | 1175413 | 1175413 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884952 | Proyecto de inversión | 1830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1830000.0, modificado:1830000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO JOSÉ ALLENDE, CON C.C.T. 11DJN0319H | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-012 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:Silao de la Victoria, Gto., México, lon:-101.4267271, lat:20.9472683}} | 2021-01-28 | 2021-04-28 | 1524238 | 1524238 | 1524034 | 1524034 | 1524034 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401849620 | Proyecto de inversión | 157375.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS MI COM, monto:78687.51, modificado:76815.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78687.5, modificado:76815.28}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD EL CABERO (CALLE PRIVADA VASCO DE QUIROGA). - 236150 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO GTO | 236150 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE PRIVADA VASCO DE QUIROGA COLONIA EL CABERO, 38534 EL CABERO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIANO ALVAREZ TENA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CALLE SE ENCUENTRE ENTRE LAS CALLES VICTORIANO ALVAEZ TENA Y LA CALLE , lon:-100.5568798, lat:20.39525106}} | 2020-07-27 | 2020-10-04 | 153630.56 | 153630.56 | 153630.56 | 153630.56 | 153630.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1849620/proyecto_INICIO, 1849620/proyecto_PROCESO, 1849620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta es "postes", trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-19}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401843410 | Proyecto de inversión | 474107 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474107.0, modificado:474107.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD GRANJA POTOSINA ASENTAMIENTO GRANJA POTOSINA - 217472 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 217472 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:PRIVADA COLOSIO RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL GRANJA POTISNA Y , PRIVADA LATERAL A TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.35334004, lat:20.58745434}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1843410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885401 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3200000.0, modificado:2160609.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM.528, CON C.C.T. 11ETV0539H, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL MONTE (EL HOSPITAL), EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:459, direccion:San Pedro del Monte, Gto., México, lon:-101.7147222, lat:21.0313888}} | 2021-01-29 | 2021-06-21 | 2160609 | 2160609 | 1590492 | 1590492 | 1590492 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885403 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:1981876.27}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 611, CON C.C.T. 11ETV0612Z, UBICADA EN LA CALLE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NÚM. 2, FRACC. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Silao de la Victoria, Gto., México, lon:-101.4267271, lat:20.9472683}} | 2021-01-29 | 2021-04-29 | 1981876.27 | 1981876.27 | 1981876.27 | 1981876.27 | 1981876.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885417 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:1852330.12}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CON C.C.T. 11EPR0413B, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TOCUARO, EN EL MUNICIPIO DE ACÁMBARO, GTO. | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Acámbaro, Gto., México, lon:-100.718241, lat:20.025105}} | 2021-02-04 | 2021-05-22 | 1852330.12 | 1852330.12 | 1852330.12 | 1852330.12 | 1852330.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885424 | Proyecto de inversión | 3145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3145000.0, modificado:3145000.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO, CON C.C.T. 11DPR2141P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL MONTE (EL HOSPITAL), EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:459, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-02-23 | 2021-06-12 | 3024038.46 | 3024038.46 | 3017394.52 | 3017394.52 | 3017394.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885435 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3300000.0, modificado:2937549.8}} | ¿PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 11DPR0702U, UBICADA EN CALLE PARQUE VÍA Y CALLE DEL VALLE S/N, EN LA COL. PARQUE MANZANARES, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-02-19 | 2021-06-28 | 2937549.8 | 2937549.8 | 2937549.8 | 2937549.8 | 2937549.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885441 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, CON C.C.T. 11DPR3326B, UBICADA EN LA CALLE REY SOL S/N, COL. FRACCIONAMIENTO LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-03-23 | 2021-06-20 | 1776857 | 1776857 | 1620007 | 1620007 | 1620007 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885581 | Proyecto de inversión | 3420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3420000.0, modificado:2205839.0}} | "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 34, CON C.C.T. 11DST0051V | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-052 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pueblito de Rocha, Guanajuato, Gto., México, lon:-101.27151, lat:21.0236201}} | 2021-02-19 | 2021-04-22 | 2205838.51 | 2205838.51 | 2190890.36 | 2190890.36 | 2190890.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884923 | Proyecto de inversión | 1695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1695000.0, modificado:1151734.23}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 11DPR1914D | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-003 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:277, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-01-15 | 2021-04-14 | 1151734.23 | 1151734.23 | 1151734.23 | 1151734.23 | 1151734.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884949 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CON C.C.T. 11DJN0418H | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-011 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:180, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2021-01-28 | 2021-04-27 | 1682257 | 1682257 | 1681284.01 | 1681284.01 | 1681284.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884958 | Proyecto de inversión | 9636161 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9636161.0, modificado:8739050.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA EL PÍPILA, CON C.C.T. 11DPR1933S | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-363 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Labores 100_2, Renovacion, 36790 Salamanca, Gto., México, lon:-101.19986951, lat:20.55361813}} | 2020-12-28 | 2021-12-02 | 8739049.64 | 8739049.64 | 8719660.13 | 8719660.13 | 8719660.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885438 | Proyecto de inversión | 11440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.144E7, modificado:1.144E7}} | ¿REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON C.C.T. 11DPR0480A, UBICADA EN LA CALLE MORELOS NÚMERO EXTERIOR 60, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO. | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Villagrán, Gto., México, lon:-100.9948315, lat:20.5134143}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 4930336 | 4930336 | 4924135 | 4924135 | 4924135 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885064 | Proyecto de inversión | 5135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5135000.0, modificado:3428819.59}} | "PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CON C.C.T.11DPR2670F | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-015 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 201, Los Pinos, 36783 Salamanca, Gto., México, lon:-101.20809853, lat:20.55850537}} | 2021-01-28 | 2021-06-14 | 3428819.59 | 3428819.59 | 3428538.65 | 3428538.65 | 3428538.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885145 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:1783703.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA ING. GUSTAVO LESSER NOLTE, CON C.C.T. 11DPR3027D, UBICADA EN LA AV. CAMINO REAL S/N, COL. PLANTA SOLAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | contrato | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Guanajuato, México, lon:-100.59631348, lat:21.26889972}} | 2021-01-28 | 2021-05-21 | 1783703 | 1783703 | 1783703 | 1783703 | 1783703 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885156 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA EMETERIA VALENCIA, CON C.C.T.11DPR1844Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | contrato | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Carr. a San Juan Bautista, San José el Nuevo, Gto., México, lon:-100.7722808, lat:20.4418934}} | 2021-01-28 | 2021-06-14 | 2730857 | 2730857 | 2730857 | 2730857 | 2730857 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885373 | Proyecto de inversión | 10877386.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.087738645E7, modificado:9887115.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA·", EN EL PLANTEL CONALEP 303. SAN FELIPE SEGUNDA ETAPA, CON C.C.T. 11DPT0014U, UBICADO EN LA CALLE TROJES DE TERÁN S/N, COL. LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-009 | N | 0 | 0 | 761 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Principal PLAZA, Centro, 37600 San Felipe, Gto., México, lon:-101.21590376, lat:21.47901368}} | 2021-01-23 | 2021-12-28 | 9887115 | 9887115 | 9848336.1 | 9848336.1 | 9848336.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | GUA210101885405 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:1940268.99}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 877, CON C.C.T. 11ETV0877H, UBICADA EN LA LOCALIDAD NÁPOLES, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Silao de la Victoria, Gto., México, lon:-101.4267271, lat:20.9472683}} | 2021-02-04 | 2021-05-05 | 1940268.99 | 1940268.99 | 1940268.99 | 1940268.99 | 1940268.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885419 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4300000.0, modificado:2637336.73}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA JOSÉ M. MORELOS Y PAVÓN, CON C.C.T. 11DPR1193O, UBICADA EN LOCALIDAD COLONIA MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 2637336.73 | 2637336.73 | 2637336.73 | 2637336.73 | 2637336.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885421 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON C.C.T. 11DPR1071D, UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:881, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-02-04 | 2021-06-03 | 2294848.45 | 2294848.45 | 2274370.7 | 2274370.7 | 2274370.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885429 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 190, CON C.C.T.11ETV0187V, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO QUIRICEO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:96, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2021-02-12 | 2021-07-11 | 4153813 | 4153813 | 4136465 | 4136465 | 4136465 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885431 | Proyecto de inversión | 2964000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2964000.0, modificado:2964000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN EL CECYTE PLANTEL PÉNJAMO, CON C.C.T. 11ETC0018L, UBICADO EN LA LOCALIDAD PÉNJAMO, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pénjamo, Gto., México, lon:-101.724058, lat:20.4313532}} | 2021-02-12 | 2021-06-11 | 2095518 | 2095518 | 2088411 | 2088411 | 2088411 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885439 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 33, CON C.C.T. 11DST0045K, UBICADA EN LA CALLE CHOLULA NÚM. 603, COL. AZTECA, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-03-10 | 2021-09-05 | 3528971 | 3528971 | 3372982 | 3372982 | 3372982 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885448 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4400000.0, modificado:4073940.0}} | "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 113, CON C.C.T.11DTA0002N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PARANGARICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:44, direccion:Yuriria, Gto., México, lon:-101.1305962, lat:20.210945}} | 2021-04-08 | 2021-07-06 | 4073940 | 4073940 | 4073940 | 4073940 | 4073940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210101885472 | Proyecto de inversión | 5529000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5529000.0, modificado:3010098.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA SECUNDARIA DR. MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, CON C.C.T. 11DES0078J | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-022 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:Aldama, Gto., México, lon:-101.3137989, lat:20.8161212}} | 2021-01-29 | 2021-06-27 | 3010097.63 | 3010097.63 | 903029.29 | 903029.29 | 903029.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA210101885475 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1E7, modificado:7096804.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA PROFR. ADOLFO CONTRERAS, CON C.C.T.11DPR2162B | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-029 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Unidad Deportiva, 38940 Yuriria, Gto., México, lon:-101.1213978, lat:20.2122658}} | 2021-02-04 | 2021-08-08 | 7096803.7 | 7096803.7 | 6632839.2 | 6632839.2 | 6632839.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885483 | Proyecto de inversión | 5580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5580000.0, modificado:2795566.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CON C.C.T. 11DPR1484D | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-033 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:171, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 2795565.99 | 2795565.99 | 2751410.61 | 2751410.61 | 2751410.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885563 | Proyecto de inversión | 3710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3710000.0, modificado:3354629.0}} | "CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, CON C.C.T. 11DJN0118K | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-041 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Los Reyes, Irapuato, Gto., México, lon:-101.3551617, lat:20.6625914}} | 2021-02-23 | 2021-07-02 | 3354628.74 | 3354628.74 | 2898872.18 | 2898872.18 | 2898872.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885567 | Proyecto de inversión | 15633994 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.5633994E7, modificado:1.460729523E7}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUNDA ETAPA¿, EN EL CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CON C.C.T. 11USU0004Z | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-051 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:590, direccion:Valle De Santiago - Salamanca, Palo Blanco, Salamanca, Gto., México, lon:-101.2060898, lat:20.5335741}} | 2021-02-19 | 2021-07-18 | 14607295.23 | 14607295.23 | 13856340.34 | 13856340.34 | 13856340.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401869545 | Proyecto de inversión | 481120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:240560.0, modificado:238833.67}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240560.0, modificado:238833.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES - 265888 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 265888 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CA, lon:-100.54860657, lat:20.49465322}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 477667.35 | 477667.35 | 477667.35 | 477667.35 | 477667.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/025-2020, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1499733.72, importe_modificado:1499733.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1869545/proyecto_INICIO, 1869545/proyecto_FIN, 1869545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868044 | Proyecto de inversión | 58600.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:29300.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29300.1, modificado:29300.1}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO LA MESITA - 261968 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 261968 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 COLONIA LA MESITA, 38506 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 24 DE FEBRERO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A , lon:-100.63065523, lat:20.45295956}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868416 | Proyecto de inversión | 58600.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:29300.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29300.1, modificado:29300.1}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD EL ZORRILLO ASENTAMIENTO EL ZORRILLO - 263371 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263371 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZORRILLO, 38520 EL ZORRILLO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO APASEO EL ALTO - EL ZORRILLO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO LA CARRETERA APASEO E, lon:-100.6558435, lat:20.45388614}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868142 | Proyecto de inversión | 113293.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:56646.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56646.86, modificado:56646.86}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 262228 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 262228 | S | 86 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38505 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR JOSE LUIS MORA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE PROFESOR GRACIANO SANZCHEZ LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL, lon:-100.61685237, lat:20.44946133}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868161 | Proyecto de inversión | 39066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:19533.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19533.4, modificado:19533.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO SANTA ELENA NORTE - 262271 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 262271 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ESCOBEDO COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38504 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE APAS, lon:-100.6120634, lat:20.45700521}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868536 | Proyecto de inversión | 78133.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:39066.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39066.8, modificado:39066.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD EL TERRERO TERRERO DE PAREDONES ASENTAMIENTO EL TERRERO TERRERO DE PAREDONES - 263628 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263628 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), 38535 EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA LOCALIDAD SE E, lon:-100.55817938, lat:20.37050259}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884986 | Proyecto de inversión | 1416104.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416104.06, modificado:1416104.06}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA No. 247, CON C.C.T. 11ETV0239K | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-091 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:Silao, Guanajuato, Mexico, lon:-101.4282369, lat:20.952141}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 1416104.06 | 1416104.06 | 922990.6 | 922990.6 | 922990.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885377 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2034181.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 44, CON C.C.T. 11ETV0025J | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-020 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:109, direccion:Santa Catarina De Cuevas, Guanajuato, México, lon:-101.2977045, lat:20.9378956}} | 2021-01-29 | 2021-05-04 | 2034180.78 | 2034180.78 | 2031972.42 | 2031972.42 | 2031972.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885432 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA IV CENTENARIO, CON C.C.T. 11DPR0915W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2021-02-26 | 2021-06-25 | 1702590 | 1702590 | 1316748 | 1316748 | 1316748 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868618 | Proyecto de inversión | 7813.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:3906.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3906.68, modificado:3906.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD LA HUILOTA ASENTAMIENTO LA HUILOTA - 263801 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263801 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA HUILOTA, 38537 LA HUILOTA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE GUADALUPE, CALLE DEL RÍO LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A ESTA SE DEBE DE TOMAR LA CA, lon:-100.5486785, lat:20.33913855}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401867899 | Proyecto de inversión | 371134.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:185567.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185567.3, modificado:185567.3}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD SAN JUAN DEL LLANITO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL LLANITO - 261690 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 261690 | S | 285 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE LAS ROSAS EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS TORRES, CALLE ALVARO OBREGON LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA, lon:-100.53707332, lat:20.51833498}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1867899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873136 | Proyecto de inversión | 979213 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:979213.0, modificado:941551.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN EL JARDÍN DE NIÑOS, CON C.C.T. 11DJN2506P, UBICADA EN LA CALLE PALMA NÚMERO EXTERIOR: 18, LOCALIDAD LOMA DE YERBABUENA, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-294 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:439, direccion:Loma de Yerbabuena, Gto., México, lon:-101.4494444, lat:21.0605555}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 941551 | 941551 | 722221 | 722221 | 722221 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873138 | Proyecto de inversión | 1370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1370000.0, modificado:1069887.39}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DON MIGUEL RAMOS ARIZPE, CON C.C.T. 11DJN0607Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD COLONIAS NUEVO MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-311 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:Col. Nuevo México, 36270 Gto., México, lon:-101.4859776, lat:20.9848425}} | 2020-12-04 | 2021-03-03 | 1069887.39 | 1069887.39 | 1069887.39 | 1069887.39 | 1069887.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873151 | Proyecto de inversión | 374099 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:374099.0, modificado:340196.26}} | "OBRA COMPLEMENTARIA: ALUMBRADO EXTERIOR", EN LA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, CON C.C.T. 11DPR3011C, UBICADA EN BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES S/N PONIENTE, EN LA COL. PILETAS IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-218 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 340196.26 | 340196.26 | 340196.26 | 340196.26 | 340196.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872275 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:440000.0, modificado:250282.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, MÁS OBRA COMPLEMENTARIA", EN LA PRIMARIA MOISÉS SAENZ, CON C.C.T. 11DPR2027X, UBICADA EN AV. PASEO DE LA PRESA NÚM. 34, COL. PASEO DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-285 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guanajuato, México, lon:-101.2573586, lat:21.0190145}} | 2020-12-01 | 2021-01-29 | 250282 | 250282 | 221377 | 221377 | 221377 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872282 | Proyecto de inversión | 48701 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:48701.0, modificado:46828.0}} | "REHABILITACIÓN DE BASE PARA TINACOS", EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 11DPR3908G, UBICADA EN LA LOCALIDAD JOYAS DE CASTILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-294 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2020-12-03 | 2021-01-16 | 46828 | 46828 | 14048 | 14048 | 14048 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401880023 | Proyecto de inversión | 74943851.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.494385136E7, modificado:6.498227285E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO, GUANAJUATO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SMAOT | FIMLEO/2020-02 | N | 0 | 0 | 73406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2423.48, meta_modificada:2423.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Silao de la Victoria, Gto., México, lon:-101.4267271, lat:20.9472683}} | 2020-12-03 | 2021-09-28 | 64982272.85 | 64982272.85 | 64982272.85 | 64982272.85 | 64982272.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-FONMETRO-Q3543-2020-056, contratista:"Anguiano y Wong asesores S.A de C.V", "Latinoamericana Estructuración y Desarrollo S.A de C.V" e "Ingenieria, Bombas y Controles", convocante:Gobierno del Estado de Guanajuato, monto:6.931442508E7, importe_modificado:6.498227285E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2423.48}} | {1880023/proyecto_INICIO, 1880023/proyecto_PROCESO, 1880023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Favor de cerrar folio, que desde el pasado trimestre fue enviado para cierre con la nota de: "Se envía proyecto para validación de cierre administrativo (2do. Trimestre 2022), en fecha 11-jul-2022), trimestre:3.0, usuario:aliciariveras, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885324 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:1911836.27}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 503 "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA", CON C.C.T. 11ETV0518V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA GARRIDA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | contrato | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:91, direccion:Hda. de La Garrida, Haciendas del Carrizal, Irapuato, Gto., México, lon:-101.3380758, lat:20.6947241}} | 2021-01-28 | 2021-04-27 | 1911836.27 | 1911836.27 | 1911836.27 | 1911836.27 | 1911836.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885747 | Proyecto de inversión | 2339100 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339100.0, modificado:2339100.0}} | "SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 11, CON C.C.T. 11DST0011U, UBICADA EN LA LOCALIDAD ETA, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-053 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Silao de la Victoria, Gto., Mexico, lon:-101.4267271, lat:20.9472683}} | 2021-02-19 | 2021-06-18 | 2095040.54 | 2095040.54 | 1998471 | 1998471 | 1998471 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885750 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, CON C.C.T. 11DJN0100L, UBICADO EN LA LOCALIDAD TOMELOPITOS, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-062 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:177, direccion:Irapuato, Guanajuato, Mexico, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-02-25 | 2021-08-05 | 2145312.82 | 2145312.82 | 2118880.85 | 2118880.85 | 2118880.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885751 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CON C.C.T. 11DPR0123M, UBICADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLA CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INIFEG | 2021-068 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:184, direccion:Irapuato, Guanajuato, Mexico, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-03-22 | 2021-07-01 | 3658878.53 | 3658878.53 | 3386068.07 | 3386068.07 | 3386068.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885768 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.05E7, modificado:3887804.03}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, CON C.C.T. 11DPR0338M | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-060 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Centro, 36100 Silao, Gto., México, lon:-101.425398, lat:20.9435213}} | 2021-03-04 | 2021-07-01 | 3887804.03 | 3887804.03 | 3795029.22 | 3795029.22 | 3795029.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401871973 | Proyecto de inversión | 1117355.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117355.3, modificado:1117355.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO APASEO EL ALTO CENTRO - 270944 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 270944 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.7, meta_modificada:1516.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE COLONIA APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIZ MARÍA ZULUOGA Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE MEXICO LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORPONIENTE , lon:-100.63644084, lat:20.45513567}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJERCIDA CON RECURSO 100% ESTATAL, trimestre:3.0, usuario:jaimeaguirrem, fecha:2022-09-20}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872736 | Proyecto de inversión | 1136654 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1136654.0, modificado:1092937.0}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, CON C.C.T. 11EJN0267R, UBICADO EN CALLE VAINILLA NÚM. 100 NORTE, EN LA COL. DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 20-362 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2020-12-28 | 2021-04-26 | 1092936.9 | 1092936.9 | 1089197.52 | 1089197.52 | 1089197.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872752 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3400000.0, modificado:2923752.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CON C.C.T. 11DPR3126D, UBICADA EN LA CALLE ZARAPE S/N, FRACC. LAS CARMELITAS, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | inifeg | 2020-277 | N | 0 | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 2923751.5 | 2923751.5 | 2832072.94 | 2832072.94 | 2832072.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872773 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5300000.0, modificado:5013644.0}} | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CON C.C.T. 11EPR0139M, UBICADA EN LA CALLE RAMOS ARISPE NÚM. 100, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | inifeg | 20-243 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 5013643.92 | 5013643.92 | 5013643.92 | 5013643.92 | 5013643.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA200401872775 | Proyecto de inversión | 172266 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:172266.0, modificado:108296.52}} | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, CON C.C.T. 11EPR0433P, UBICADA EN LA AV. NORTE S/N, COL. ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N., GTO. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | inifeg | 20-178 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México, lon:-100.9367183, lat:21.151597}} | 2020-09-28 | 2021-11-01 | 108296.52 | 108296.52 | 108296.52 | 108296.52 | 108296.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872008 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD SAN JUAN DEL LLANITO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL LLANITO - 271031 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 271031 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE VICENTE MENDOZA MARQUEZ EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INSURGENTES, CALLE LAZARO CÁRDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORORIENTE D, lon:-100.53945691, lat:20.52118362}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1872008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873763 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.05E7, modificado:8617309.46}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 11DPR3522D, UBICADA EN CALLE RODRIGO MORENO ZERMEÑO NO. 206, EN LA COL. LEÓN I, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-275 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Leon I, 37179 León, Gto., México, lon:-101.6399552, lat:21.1446821}} | 2020-11-30 | 2021-06-27 | 8617309.46 | 8617309.46 | 8444384.89 | 8444384.89 | 8444384.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872359 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:452010.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CON C.C.T. 11EJN0293P, UBICADO EN LA LOCALIDAD TARETÁN, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-367 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:171, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2020-12-28 | 2021-02-28 | 452010 | 452010 | 243693 | 243693 | 243693 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872361 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:100000.0, modificado:86687.0}} | "DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE ESPACIOS", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 118, CON C.C.T. 11ETV0100Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUCHICUATO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-367 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, direccion:Cuchicuato, Gto., México, lon:-101.4607641, lat:20.6605449}} | 2020-12-28 | 2021-01-24 | 86687 | 86687 | 67716 | 67716 | 67716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872263 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3200000.0, modificado:1432391.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ, CON C.C.T. 11DJN0563T, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-364 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:La Soledad, Gto., México, lon:-101.4200754, lat:20.596979}} | 2020-12-28 | 2021-03-14 | 1432391 | 1432391 | 1325231.74 | 1325231.74 | 1325231.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872264 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1645099.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDIN DE NIÑOS VIDAL ALCOCER, CON C.C.T. 11DJN0884C, UBICADO EN CALLE CERRO DE JEREZ NÚM. 1507, COL. CERRITO DE JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-371 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2020-12-28 | 2021-03-27 | 1645099 | 1645099 | 1572239.26 | 1572239.26 | 1572239.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872266 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1699544.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS PIERRE FAURE, CONC.C.T. 11EJN0266S, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-328 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:245, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2020-12-24 | 2021-03-23 | 1699544 | 1699544 | 1636698.03 | 1636698.03 | 1636698.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872272 | Proyecto de inversión | 1830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1830000.0, modificado:1688877.0}} | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CON C.C.T. 11DJN4399K, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ERMITA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-327 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:975, direccion:La Ermita, León, Gto., México, lon:-101.7338759, lat:21.1528224}} | 2020-12-24 | 2021-04-22 | 1688877 | 1688877 | 1467807.96 | 1467807.96 | 1467807.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872280 | Proyecto de inversión | 913225 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913225.0, modificado:878101.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CON C.C.T. 11DPR2672D, UBICADA EN LA CALLE MARIANO J. GARCÍA NÚM. 343, COL. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-295 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2020-12-09 | 2021-02-24 | 878101 | 878101 | 865820.3 | 865820.3 | 865820.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870605 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34250.0, modificado:34250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34250.0, modificado:34250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:68500.0, modificado:68500.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD EL TALAYOTE ASENTAMIENTO EL TALAYOTE - 268124 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 268124 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA EN LA ZONA PONIENTE DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.632348, lat:20.4291201}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 136992.48 | 136992.48 | 136992.48 | 136992.48 | 136992.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/024-2020, contratista:MÓNICA HERNÁNDEZ LUNA,, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:412954.64, importe_modificado:412954.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1370.0}} | {1870605/proyecto_INICIO, 1870605/proyecto_FIN, 1870605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870616 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:44000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD EL TALAYOTE ASENTAMIENTO EL TALAYOTE - 268146 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 268146 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA PONIENTE DEL TERRITORIO MUNICIPAL, lon:-100.63231582, lat:20.42908994}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1870616/proyecto_INICIO, 1870616/proyecto_FIN, 1870616/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO 100% ESTATAL, trimestre:3.0, usuario:jaimeaguirrem, fecha:2022-09-20}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873289 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:945455.38}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA JOSÉ MA LUIS MORA, CON C.C.T. 11DPR1043H, UBICADA EN LA CALLE FEDERICO BAENA S/N, EN LA COL. SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-346 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Marcos, 37410 León, Gto., México, lon:-101.714658, lat:21.1152723}} | 2020-12-28 | 2021-02-25 | 945455.38 | 945455.38 | 746252.36 | 746252.36 | 746252.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873309 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1895700.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL CECYTE PLANTEL COMONFORT II, CON C.C.T. 11ETC0029R, UBICADO EN LA LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO, EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-180 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Comonfort, Gto., México, lon:-100.7596892, lat:20.7197856}} | 2020-09-10 | 2020-12-08 | 1895700 | 1895700 | 1852418.19 | 1852418.19 | 1852418.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885775 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2150000.0, modificado:2026839.46}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN, CON C.C.T. 11DPR0603U | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-061 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Bandera Nacional, San Isidro, 38670 Acámbaro, Gto., México, lon:-100.723046, lat:20.0154144}} | 2021-02-25 | 2021-08-03 | 2026839.46 | 2026839.46 | 2026839.13 | 2026839.13 | 2026839.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885783 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2900000.0, modificado:2581127.15}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 793, CON C.C.T. 11ETV0793Z | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-067 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:263, direccion:Alfaro, Gto., México, lon:-101.6074999, lat:21.1497222}} | 2021-03-22 | 2021-07-19 | 2581127.15 | 2581127.15 | 2437889.61 | 2437889.61 | 2437889.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885830 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2600000.0, modificado:1500713.77}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA SECUNDARIA PROFRA. MARÍA FUENTES SANDOVAL, CON C.C.T. 11EES0039G, UBICADA EN CALLE MADERO NÚM. 1, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO. | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-057 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Obregón Ote 22A, Francisco Aguilera, 38702 Tarimoro, Gto., México, lon:-100.75286865, lat:20.29118136}} | 2021-02-19 | 2021-04-22 | 1500713.77 | 1500713.77 | 1500713.77 | 1500713.77 | 1500713.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210101885837 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4900000.0, modificado:4604730.0}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CON C.C.T. 11DPR0904Q, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA NÚM. 500, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-071 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 618, Centro, 36700 Salamanca, Gto., México, lon:-101.19592667, lat:20.57424093}} | 2021-03-24 | 2021-08-20 | 4604730 | 4604730 | 4340238.37 | 4340238.37 | 4340238.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872744 | Proyecto de inversión | 903592 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:903592.0, modificado:868838.11}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL VIDEOBACHILLERATO, CON C.C.T. 11ETH0100G, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE LOS ARCOS, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 20-338 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2020-12-28 | 2021-05-06 | 868838.11 | 868838.11 | 839307.01 | 839307.01 | 839307.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873697 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:6900160.0}} | "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO EN SISTEMA TRADICIONAL DE 2.0 E.E. EN ESTRUCTURA U-2C, CONFORMADO POR: PLANTA BAJA: 1 MÓDULO DE ESCALERAS DE 1.0 E.E., 1 CENTRO DE CÓMPUTO ADOSADO DE 4.0 E.E., 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO DE 2.0 E.E., 1 LABORATORIO DE CIENCIAS ADOSADO DE 4.0 E.E.; EN PLANTA ALTA CONFORMADO POR: 1 AULA AISLADA DE 2.00 E.E., 4 AULAS ADOSADAS DE 2.0 E.E.; MÁS BARDA PERIMETRAL, MÁS CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MÁS OBRA COMPLEMENTARIA" EN EL VIDEOBACHILLERATO SABES "PLANTEL SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES," CON C.C.T. 11ETH0039T, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-287 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:San Bartolomé Aguas Calientes, Gto., México, lon:-100.5507076, lat:20.4955578}} | 2020-11-12 | 2021-03-17 | 6900159.82 | 6900159.82 | 6846500.02 | 6846500.02 | 6846500.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870078 | Proyecto de inversión | 61235.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61235.92, modificado:58389.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES - 267104 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267104 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:112.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE APA, lon:-100.54894986, lat:20.49458362}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 58389.31 | 58389.31 | 58389.31 | 58389.31 | 58389.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.85}} | {1870078/proyecto_INICIO, 1870078/proyecto_FIN, 1870078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870441 | Proyecto de inversión | 16904.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16904.2, modificado:15449.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD PÁJARO AZUL ASENTAMIENTO PÁJARO AZUL - 267813 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267813 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.85, meta_modificada:32.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PÁJARO AZUL, 38527 PÁJARO AZUL, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A ELLA SE DEBE TOMAR LA ACARRETERA APASEO EL ALTO JERECUARO, lon:-100.57374401, lat:20.38156969}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 15449.75 | 15449.75 | 15449.75 | 15449.75 | 15449.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.85}} | {1870441/proyecto_INICIO, 1870441/proyecto_FIN, 1870441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870474 | Proyecto de inversión | 11938.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11938.43, modificado:10906.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD LA CEJA ASENTAMIENTO LA CEJA - 267862 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267862 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.2, meta_modificada:21.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE DEL RÍO RANCHERIA LA CEJA, 38537 LA CEJA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y , CALLE INDEPENDENCIA LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A ESTA SE DEBE DE TOMAR LA CARRETERA A JERÉCURO, lon:-100.54953273, lat:20.33826441}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 10906.92 | 10906.92 | 10906.92 | 10906.92 | 10906.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.08}} | {1870474/proyecto_INICIO, 1870474/proyecto_FIN, 1870474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870120 | Proyecto de inversión | 10883.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10883.53, modificado:10756.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO SANTA ELENA NORTE - 267185 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267185 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.15, meta_modificada:20.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS CIGUENZA Y GONGORA COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38504 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GABINO BARRERA, CALLE LUIS CORTAZAR LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL MUNICIPI, lon:-100.60881632, lat:20.45636941}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 10756.88 | 10756.88 | 10756.88 | 10756.88 | 10756.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.79}} | {1870120/proyecto_INICIO, 1870120/proyecto_FIN, 1870120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870500 | Proyecto de inversión | 120280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:60140.0, modificado:59708.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60140.0, modificado:59708.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 267903 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267903 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38505 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO APASEO EL ALTO Y CALLE MARTIRES DE AGRARISMO, CALLE PRIVADA EMLIANO ZAPATA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE , lon:-100.61493244, lat:20.44676582}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 119417.25 | 119417.25 | 119417.25 | 119417.25 | 119417.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/025-2020, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1499733.72, importe_modificado:1499733.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1870500/proyecto_INICIO, 1870500/proyecto_FIN, 1870500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872941 | Proyecto de inversión | 26000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6E7, modificado:2.465983224E7}} | Construcción y reconstrucción de la infraestructura educativa en la Secundaria "Virgilio Uribe" con C.C.T. 11EES0016W turno matutino y vespertino ubicada en la localidad Abasolo, en el municipio de Abasolo, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | 12658526 | S | 457 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: , lon:-101.530066, lat:20.446698}} | 2020-11-01 | 2022-01-01 | 24659832.24 | 24659832.24 | 24659832.24 | 24659832.24 | 24659832.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/FIFONREGION/MIXTO/AD X EXCEP/FED/2020-329, contratista:ARENAS CORONA JOSE FELIPE, convocante:INIFEG, monto:1.234797963E7, importe_modificado:1.234797963E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/FIFONREGION/MIXTO/LP-53/FED/2020-319, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V., convocante:INIFEG, monto:1.231185261E7, importe_modificado:1.231185261E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1872941/proyecto_INICIO, 1872941/proyecto_PROCESO, 1872941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-09-23}, obs2: {observación:., trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-09-23}, obs3: {observación:., trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-09-23}, obs4: {observación:., trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-09-23}}
2022 | 3 | GUA200401870157 | Proyecto de inversión | 21818.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21818.51, modificado:21818.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO REJALGAR - 267267 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267267 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.4, meta_modificada:42.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MEXICO EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LEOPOLDO DIAZ DE LA LOZA Y , CALLE 27 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL ESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A , lon:-100.63789987, lat:20.45388918}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.4}} | {1870157/proyecto_INICIO, 1870157/proyecto_FIN, 1870157/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:jaimeaguirrem, fecha:2022-09-20}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870535 | Proyecto de inversión | 240560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:120280.0, modificado:89562.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120280.0, modificado:89562.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO SANTA ELENA NORTE - 267964 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267964 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MOJICA COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38504 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE LUIS CORTAZAR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.60866522, lat:20.45506512}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 179125.47 | 179125.47 | 179125.47 | 179125.47 | 179125.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/025-2020, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1499733.72, importe_modificado:1499733.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1870535/proyecto_INICIO, 1870535/proyecto_PROCESO, 1870535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873139 | Proyecto de inversión | 2510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2510000.0, modificado:1721180.11}} | "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA ESCUELA PRIMARIA, CON C.C.T. 11DPR3935D, UBICADA EN LA LOCALIDAD PERIODISTAS MEXICANOS, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-01-15 | 2021-04-14 | 1721180.11 | 1721180.11 | 1721180.11 | 1721180.11 | 1721180.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201928285 | Proyecto de inversión | 2751256.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:1375628.24, modificado:1375635.65}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375628.24, modificado:1375635.66}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS CENIZOS - 60707 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 60707 | S | 388 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:176, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CENIZOS, 36857 LOS CENIZOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A FAMILIA MONTENEGERO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO LA CARRETERA ES, lon:-101.16086888, lat:20.66016001}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 1745763.2 | 1745763.2 | 1745763.2 | 1745763.2 | 1745763.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/025-2021, contratista:PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO,, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2751271.31, importe_modificado:2751271.31}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.63}} | {1928285/proyecto_INICIO, 1928285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PAGO TOTAL DEL CONTRATO FUE ..SE PAGO TANTO DE FISE Y TANTO DE FAISM Y LA OTRA PARTE COTRRESPONDIENTE ES DE PARTICIPACIONES, LA PAGINA NO DEJA AGREGAR OTRA FUENTE DE FIANANCIAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:elizabethcharred, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201928053 | Proyecto de inversión | 2814851.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:1407425.55, modificado:1203400.97}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407425.55, modificado:1897948.41}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS - 59999 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 59999 | S | 312 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:CALLE LUIS M. DUCOING RANCHERIA LOS LOBOS, 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS M. DUCIOING Y , CALLE BENITO JUÁREZ LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A ELLA TOMAN, lon:-101.20233328, lat:20.47169721}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 3101349.38 | 3101349.38 | 3101349.38 | 3101349.38 | 3101349.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/024-2021, contratista:PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO,, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2820621.91, importe_modificado:2820621.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/024-2021-4, contratista:PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3101349.38, importe_modificado:280727.47}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1928053/proyecto_INICIO, 1928053/proyecto_PROCESO, 1928053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE QUE NO PUEDO AGREGAR OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE CARGO LA DIFERENCIA A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO AQUI REGISTRADO, PAGADO CON FAISM 1,897,948.41, CON FISE 502,068.52 Y PARTICIPACIONES 701,332.45, trimestre:3.0, usuario:elizabethcharred, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201929204 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626340.0, modificado:609009.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2973660.0, modificado:2891046.16}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL SAUCILLO 2DA ETAPA MUNICIPIO DE TARIMORO GTO - 64149 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | 64149 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TARIMORO - EL SAUCILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 830 RANCHERIA EL SAUCILLO, 38724 EL SAUCILLO (JUAN GREGORIO), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA COMIENZA PASANDO , lon:-100.75994822, lat:20.25828068}} | 2021-06-21 | 2021-09-21 | 3500055.88 | 3500055.88 | 3500055.88 | 3500055.88 | 3500055.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/CAMINOR/TARIMO/2021/2021-25, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO GTO., monto:3593955.72, importe_modificado:3500055.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {1929204/proyecto_INICIO, 1929204/proyecto_PROCESO, 1929204/proyecto_INICIO, 1929204/proyecto_PROCESO, 1929204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201920450 | Proyecto de inversión | 2232450.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116225.2, modificado:1061235.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116225.19, modificado:1061235.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MENDOZA - 39288 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 39288 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:133, direccion:CALLE BELLAVISTA PUEBLO SAN JOSÉ DE MENDOZA, 36853 SAN JOSÉ DE MENDOZA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE SOL, CALLE SANCHEZ TORRADO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A , lon:-101.20838412, lat:20.69786133}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 2122471.45 | 2122471.45 | 2122471.45 | 2122471.45 | 2122471.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/027-2021, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:2129622.12, importe_modificado:2129622.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1191.0}} | {1920450/proyecto_INICIO, 1920450/proyecto_PROCESO, 1920450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201920384 | Proyecto de inversión | 1010773.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505386.78, modificado:526609.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505386.78, modificado:489226.58}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA EL PITAHAYO - 38923 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 38923 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO COLONIA EL PITAHAYO, 36885 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y , CALLE SANTA URSULA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A ELLA TOMANDO EL BOULEVARD MIGUE, lon:-101.17069241, lat:20.55901414}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 1015835.93 | 1015835.93 | 1015835.93 | 1015835.93 | 1015835.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/029-2021, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1045285.12, importe_modificado:1045285.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1920384/proyecto_INICIO, 1920384/proyecto_PROCESO, 1920384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201920436 | Proyecto de inversión | 1949542.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974771.31, modificado:963662.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974771.32, modificado:936303.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO - 39201 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 39201 | S | 122 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:124, direccion:CALLE OLIVOS PUEBLO SAN BERNARDO, 36887 SAN BERNARDO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARMELITAS, CALLE INSURGENTES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A, lon:-101.09485608, lat:20.47511204}} | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 1899966.23 | 1899966.23 | 1899966.23 | 1899966.23 | 1899966.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/026-2021, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1974852.18, importe_modificado:1974852.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.0}} | {1920436/proyecto_INICIO, 1920436/proyecto_PROCESO, 1920436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201939217 | Proyecto de inversión | 19503869.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.950386974E7, modificado:1.950386974E7}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TERCERA ETAPA¿, C.C.T. 11USU0004Z | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-094 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:590, direccion:Salamanca, Gto., México, lon:-101.1957172, lat:20.5739314}} | 2021-05-25 | 2022-01-19 | 17622744.24 | 17622744.24 | 15712628.58 | 15712628.58 | 15712628.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201940882 | Proyecto de inversión | 16800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.68E7, modificado:1.615384377E7}} | "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON C.C.T.11DPR0129G, UBICADA EN LA LOCALIDAD VALTIERRILLA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-0897 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:161, direccion:Valtierrilla, La Cruz, 36770 Salamanca, Gto., México, lon:-101.1683824, lat:20.560676}} | 2021-06-11 | 2021-12-07 | 16153843.77 | 16153843.77 | 15957529.6 | 15957529.6 | 15957529.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210201936546 | Proyecto de inversión | 3768603.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SADAYR CAMINOS RURALES, monto:37686.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730917.02, modificado:4498600.58}} | REHABILITACION DE CAMINO EN VALLE DE SANTIAGO, GTO; CUADRILLA DE ANDARACUA A MANGA DE BUENAVISTA - 96347 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96347 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3330.7, meta_modificada:3330.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CUADRILLA DE ANDARACUA, 38457 CUADRILLA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO A MANGA DE BUENAVISTA, CALLE OBREGON ESTA CAMINO SE UBICA EN DIRECCION AL PANTEON DE ESTA COM, lon:-101.17191102, lat:20.27654834}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 4498600.58 | 4498600.58 | 4498600.58 | 4498600.58 | 4498600.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVS/LS/2021-047, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:3730840.46, importe_modificado:4536285.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3330.7}} | {1936546/proyecto_INICIO, 1936546/proyecto_PROCESO, 1936546/proyecto_FIN, 1936546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402019800 | Proyecto de inversión | 408227.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:285759.18, modificado:285759.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122468.22, modificado:122468.22}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DOS RIOS DE SAN ANTONIO 110240005 - 220811 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 220811 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.12, meta_modificada:456.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , RIO LERMA 2FMIRASOL 17RIO LERMA 10LAS DALIAS 27LAS DALIAS 37DOS RIOS92LOS FRESNOS 21NUEVA ALAMEDA34LAS DALIAS 23DOS RIOS74L, lon:-101.39664536, lat:20.56304044}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 122468.22 | 122468.22 | 122468.22 | 122468.22 | 122468.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.12}} | {2019800/proyecto_INICIO, 2019800/proyecto_FIN, 2019800/proyecto_PROCESO, 2019800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402019770 | Proyecto de inversión | 49225 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:34457.5, modificado:34457.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14767.5, modificado:14767.5}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COL. PROGRESISTA 110240062 - 220313 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 220313 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:RANCHO MONTECILLOS, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PASEO DE LA REFORMA6CLAVEL107, lon:-101.37185886, lat:20.55681688}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 14767.5 | 14767.5 | 14767.5 | 14767.5 | 14767.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2019770/proyecto_FIN, 2019770/proyecto_PROCESO, 2019770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402019785 | Proyecto de inversión | 22375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:15662.5, modificado:15662.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6712.5, modificado:6712.5}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CONGREGACION DE PANALES 110240009 - 220612 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 220612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 15 DE SEPTIEMBRESN, lon:-101.33681135, lat:20.56181075}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPMC/CONSTRUCCION DE ELCTRIFICACION CALLE SAN PEDRO/2021-21, contratista:CONSORCIO ELÉCTRICO OMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUERAMARO, GTO, monto:125490.3, importe_modificado:125490.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2019785/proyecto_INICIO, 2019785/proyecto_FIN, 2019785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301967837 | Proyecto de inversión | 7721041.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:6948937.34, modificado:6948937.34}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772104.15, modificado:772104.15}} | REHABILITACION DE CAMINO CANARIO - LAGUNA PRIETA A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS DE ESPESOR DEL CAD. 2+690 AL CAD. 5+360 - 98003 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 98003 | S | 445 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17485.0, meta_modificada:17485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CANARIO - LAGUNA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 690 + undefined INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CERANO - YURIRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE D, lon:-101.34759097, lat:20.21238763}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 772104.15 | 772104.15 | 772104.15 | 772104.15 | 772104.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO CANARIO-L.PRIETA 3A.ET./2021-25, contratista:MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:7721041.49, importe_modificado:7721041.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17485.0}} | {1967837/proyecto_INICIO, 1967837/proyecto_PROCESO, 1967837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301967947 | Proyecto de inversión | 4530196.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:4077176.7, modificado:4077176.7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453019.63, modificado:453019.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL OZUMBILLA - PTA. DE CERANO (1RA ETAPA) - 98478 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 98478 | S | 1785 | 1571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10397.0, meta_modificada:10397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MONICA OZUMBILLA - PUERTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 485 + undefined INTERIOR NA PUEBLO SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A, lon:-101.28385006, lat:20.14110029}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 453019.63 | 453019.63 | 453019.63 | 453019.63 | 453019.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO OZUMBILLA-PTA.CERANO/2021-28, contratista:DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4530196.33, importe_modificado:4530196.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10397.0}} | {1967947/proyecto_INICIO, 1967947/proyecto_PROCESO, 1967947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301964422 | Proyecto de inversión | 1815572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:922005.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893567.02, modificado:893567.02}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE VECINAL EN LA COLONIA COLÓN 3A SECCIÓN, EN IRAPUATO, GTO. - 71475 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 71475 | S | 2645 | 1764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL ROSAL COLONIA COLÓN 3A SECCIÓN, 36587 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE RAYAS Y CALLE DE VELAZQUEZ, CALLE ALEJANDRO MAGNO OBRA UBICADA EN LA CALLE VILLA DEL ROSAL ENTRE LAS CALLES CERRO DE RA, lon:-101.33732482, lat:20.65430065}} | 2021-01-04 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMC-5D-0945-20-019, contratista:J GUADALUPE DELGADO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:893567.02, importe_modificado:893567.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1964422/proyecto_INICIO, 1964422/proyecto_FIN, 1964422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301965120 | Proyecto de inversión | 810173.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS MI COM, monto:385173.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:374175.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEXAS. - 77865 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 77865 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:136, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN ANTONIO TEXAS, 36813 SAN ANTONIO TEXAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LOS PINOS, CALLE ZAVALA OBRA UBICADA EN LAS CALLES REVOLUCIÓN CON CONEXIONES A ZAVALA INDEPENDENCIA, lon:-101.39613827, lat:20.81289295}} | 2021-04-10 | 2021-07-10 | 374175.62 | 374175.62 | 374175.62 | 374175.62 | 374175.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/AD-Q0252-PSBMC/2021-01, contratista:BLANCA YANETH ARITA AGUILAR, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:385173.03, importe_modificado:385173.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1302.0}} | {1965120/proyecto_INICIO, 1965120/proyecto_PROCESO, 1965120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301965433 | Proyecto de inversión | 8695973.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862070.76, modificado:1012070.76}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3485915.74, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:4347986.51, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA TABACHINES - 80057 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 80057 | S | 3211 | 2832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ATILANO NIETO COLONIA TABACHINES, 36615 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE PÁNAMA, CALLE REPÚBLICA DOMICANA OBRA UBICADA EN LA CALLE ATILANO NIETO ESQUINA CON CALLE ARGENTINA Y CON VIALIDAD POS, lon:-101.36259247, lat:20.69268129}} | 2021-06-10 | 2021-09-06 | 1012070.76 | 1012070.76 | 1012070.76 | 1012070.76 | 1012070.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/LS-Q0251-PSBGTO/2021-01, contratista:FENIX URBANIZADORA 101, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:862070.76, importe_modificado:862070.76}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1965433/proyecto_PROCESO, 1965433/proyecto_INICIO, 1965433/proyecto_PROCESO, 1965433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301965495 | Proyecto de inversión | 6823910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:3384563.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3439346.03, modificado:3363002.35}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA LAS PLAZAS (PRIMERA ETAPA) - 80630 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 80630 | S | 923 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13996.0, meta_modificada:13996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PLAZAS, 36620 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAZA DEL CONVENTO Y AVENIDA LAS PLAZAS, PROLONGACION GUERRERO OBRA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS PL. DEL CONVENTO DEL ATRIO DE LA CRUZ , lon:-101.35841085, lat:20.70082098}} | 2021-07-10 | 2021-11-10 | 3363002.35 | 3363002.35 | 3363002.35 | 3363002.35 | 3363002.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/AD/Q0251-PSBGTO/2021-02, contratista:RDI URBANIZADORA, SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3384564.0, importe_modificado:3384564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13996.0}} | {1965495/proyecto_INICIO, 1965495/proyecto_PROCESO, 1965495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301968429 | Proyecto de inversión | 14026190.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:8100785.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5925405.49, modificado:6152807.04}} | URBANIZACIÓN DE CALLE AV. LÓPEZ MATEOS, TRAMO: VICENTE GUERRERO (CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD) A CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD CUCHICUATO. - 105053 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | 105053 | S | 144 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, direccion:AVENIDA LÓPEZ MATEOS RANCHO CUCHICUATO, 36803 CUCHICUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS OBRA UBICADA EN LA AVE. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA AVE. VICENTE GUERRERO Y R, lon:-101.46046577, lat:20.66132703}} | 2021-07-12 | 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMC-SE-1510-21-003, contratista:CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:6152807.04, importe_modificado:6152807.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {1968429/proyecto_INICIO, 1968429/proyecto_PROCESO, 1968429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301965150 | Proyecto de inversión | 1243588.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:518588.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:955338.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA. - 78121 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 78121 | S | 99 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:482, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA ARTEAGA, 36826 COLONIA ARTEAGA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SALINAS DE GORTARI Y CALLE FRESNO, CAMINO ENTRADA A LA COMUNIDAD OBRA UBICADA EN LAS CALLES OLIVO FRESNOS CARLOS SALINAS DE GORT, lon:-101.31153831, lat:20.69880201}} | 2021-04-10 | 2021-10-08 | 955338.23 | 955338.23 | 955338.23 | 955338.23 | 955338.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2021, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1037176.75, importe_modificado:1037176.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {1965150/proyecto_INICIO, 1965150/proyecto_FIN, 1965150/proyecto_PROCESO, 1965150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301968480 | Proyecto de inversión | 8667846.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:8519986.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147859.83, modificado:147029.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CARRIZAL GRANDE, EN LA CALLE ALDAMA, EN EL TRAMO DE LA CARRETERA A LA CALLE ANSELMO MOSQUEDA. - 105236 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 105236 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:CALLE ALDAMA RANCHO EL CARRIZAL GRANDE, 36822 EL CARRIZAL GRANDE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANSELMO MOSQUEDA Y CARRETERA VALENCIANITA, PRIVADA EL PARRAL OBRA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA EN EL TRAMO DE LA CALLE ANSELMO M, lon:-101.30578239, lat:20.70996233}} | 2021-07-12 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMC-SE-1466-21-002, contratista:CONSTRUCCIONES COLIBRI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:147050.52, importe_modificado:147029.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:784.0}} | {1968480/proyecto_PROCESO, 1968480/proyecto_INICIO, 1968480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301968532 | Proyecto de inversión | 14786565.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1.373447665E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052088.8, modificado:978390.4}} | URBANIZACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI, TRAMO: DE BLVD. SOLIDARIDAD A BLVD. SOLIDARIDAD, EN LA COLONIA C.F.E. - 105413 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 105413 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MUCOZARI COLONIA LABORATORIO CFE SUR, 36630 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y BOULEVARD SOLIDARIDAD, CALLE MALPASO OBRA UBICADA EN LA CALLE MUCOZARI ENTRE EL BLVD. SOLIDARIDAD CON VIALIDAD POS, lon:-101.34244071, lat:20.69803643}} | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMC-SE-1378-21-004, contratista:CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1011077.85, importe_modificado:978390.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1286.0}} | {1968532/proyecto_INICIO, 1968532/proyecto_PROCESO, 1968532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301968635 | Proyecto de inversión | 14529796.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1.175908488E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770711.34, modificado:2699035.31}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA VALLE VERDE, EN LA CALLE ZARZALES EN EL TRAMO DE LA CALLE CLAVEL (MARIANO ABASOLO) AL ACCESO DE RESIDENCIAL SANTA SOFIA - 105731 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | 105731 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZARZALES COLONIA VALLE VERDE, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASIONARIAS Y CALLE HELECHOS, CALLE ANGELICAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZARZALES DE LA COLONIA VALLE VERDE ENTRE EL TRAMO DE , lon:-101.38380699, lat:20.64907446}} | 2021-07-13 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMC-SE-2806-21-005, contratista:CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:2727024.96, importe_modificado:2699035.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1968635/proyecto_INICIO, 1968635/proyecto_PROCESO, 1968635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301965341 | Proyecto de inversión | 17170044.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3670044.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO NO. 6 EN PASO A DESNIVEL DE LA AVENIDA ALVARO OBREGÓN - 79438 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 79438 | S | 13871 | 16561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD SOLIDARIDAD COLONIA PLAN DE GUANAJUATO, 36510 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGÓN Y CALLE LAS ÁNIMAS, BOULEVARD DIAZ ORDAZ OBRA UBICADA EN EL BLVD SOLIDARIDAD ENTRE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y , lon:-101.33557042, lat:20.67353559}} | 2021-04-10 | 2021-09-06 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/LP/RAMO33/2021-02, contratista:ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1965341/proyecto_INICIO, 1965341/proyecto_PROCESO, 1965341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301956914 | Proyecto de inversión | 2833643.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416821.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416821.55, modificado:1114725.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS - 123094 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA | 123094 | S | 271 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:CALLE LUIS H DUCOING RANCHERIA LOS LOBOS, 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A LOS LOBOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA SALAMANCA-MORELIA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SUR APROXIMADAMENTE A 9 KM DE LA CABEC, lon:-101.2039304, lat:20.47206032}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 1114725.31 | 1114725.31 | 1114725.31 | 1114725.31 | 1114725.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/024-2021, contratista:PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:SALAMANCA, monto:2820621.91, importe_modificado:2820621.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1956914/proyecto_INICIO, 1956914/proyecto_PROCESO, 1956914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación: Verificar que la liga de documento de evidencia de término abra el documento correspondiente., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA210301956917 | Proyecto de inversión | 2763001.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381500.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381500.74, modificado:1381500.74}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO EN LA LOCALIDAD LOS CENIZOS - 123163 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA | 123163 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:527, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CENIZOS, 36857 SEGUNDA FRACCIÓN LA COMPAÑÍA (JAIME SANDOVAL), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SAUZ DE CRUCES Y CAMINO OTEROS-LOS RAZOS DE ANCÓN, CAMINO CERRO GORDO-CARDENAS LA CONSTRUCCIÓN, lon:-101.1609966, lat:20.65945329}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/025-2021, contratista:PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:SALAMANCA, monto:2751271.31, importe_modificado:2751271.31}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.2}} | {1956917/proyecto_INICIO, 1956917/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA POR FALLAS TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA. CON REINTEGRO TOTAL DE RECURSOS., trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:OBRA CANCELADA POR FALLAS TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA. CON REINTEGRO TOTAL DE RECURSOS., trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:OBRA CANCELADA POR FALLAS TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA. CON REINTEGRO TOTAL DE RECURSOS., trimestre:3.0, usuario:yulianagonzalezc, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301956918 | Proyecto de inversión | 2780365.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390182.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390182.98, modificado:1247609.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO EN LA LOCALIDAD ANGELES DE ARRIBA - 123201 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA | 123201 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ÁNGELES DE ARRIBA, 36878 LOS ÁNGELES DE ARRIBA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARRANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ AL ESTE DE LA LOCALID, lon:-101.2232573, lat:20.54593586}} | 2021-08-01 | 2021-10-30 | 1247609.03 | 1247609.03 | 1247609.03 | 1247609.03 | 1247609.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/023-21, contratista:PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:SALAMANCA, monto:2772464.52, importe_modificado:2772464.52}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1956918/proyecto_INICIO, 1956918/proyecto_PROCESO, 1956918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302001855 | Proyecto de inversión | 1659184.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659184.77, modificado:1659184.77}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA TELESECUNDARIA NÚM.130, CON C.C.T. 11ETV0120N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS RAMÍREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-131 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:413, direccion:37688 Los Ramírez, Gto., México, lon:-101.645933, lat:21.0196669}} | 2021-07-30 | 2021-11-11 | 1659184.77 | 1659184.77 | 1658578.16 | 1658578.16 | 1658578.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302003569 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2493058.29}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CON C.C.T. 11EPR0840V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO, EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-139 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Comonfort, Gto., México, lon:-100.7596892, lat:20.7197856}} | 2021-08-07 | 2021-12-24 | 2493058.29 | 2493058.29 | 2312160.66 | 2312160.66 | 2312160.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301986369 | Proyecto de inversión | 4566794.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:2164794.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402000.0, modificado:1820573.74}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TINAJA DE BERNALES (ETAPA DOS DE CUATRO) - 174788 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 174788 | S | 257 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:174, direccion:CALLE CANAL CRISTAL RANCHERIA TINAJA DE BERNALES, 36847 TINAJA DE BERNALES, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE TURQUESA, CALLE ESMERALDA OBRA UBICADA EN LAS CALLES TOPACIO TURQUESA CANAL CRISTAL GEMA RUBI OPALO , lon:-101.42238137, lat:20.54878653}} | 2021-08-10 | 2021-12-08 | 1820573.74 | 1820573.74 | 1820573.74 | 1820573.74 | 1820573.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/LS-Q0252-PSBMC/2021-01, contratista:CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA, S.A. DE .C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:2248797.53, importe_modificado:2248797.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1606.0}} | {1986369/proyecto_INICIO, 1986369/proyecto_PROCESO, 1986369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301986834 | Proyecto de inversión | 3346645.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046645.09, modificado:3046645.09}} | MANTENIMIENTO DE OLLA (FUENTE SUPERFICIAL) DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA LA LOCALIDAD DE TAMAHULA - 176713 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 176713 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:217, direccion:EJE VIAL CAMINO TAMAHULA RANCHERIA TAMAHULA, 36806 TAMAHULA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO TERRASERIA, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA A 200 MTS FUERA DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE LUIS D, lon:-101.51068371, lat:20.70323107}} | 2021-07-10 | 2021-11-10 | 3046645.09 | 3046645.09 | 3046645.09 | 3046645.09 | 3046645.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/LS/RAMO33/2021-03, contratista:CONSORCIO URBANIZADOR ARECO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3046645.09, importe_modificado:3046645.09}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1986834/proyecto_INICIO, 1986834/proyecto_PROCESO, 1986834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301986874 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN PEDRO - 176850 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 176850 | S | 3998 | 3841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA SAN PEDRO, 36520 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE TAMAULIPAS OBRA UBICADA EN EL POZO DE LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA AVE. LAS ARBOLEDAS Y AVE. SAN PE, lon:-101.36966033, lat:20.67083943}} | 2021-06-10 | 2021-09-06 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/AD/RAMO33/2021-01, contratista:EMPRESA RIVER DESEÑOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1986874/proyecto_INICIO, 1986874/proyecto_PROCESO, 1986874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301986974 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:488770.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211229.49, modificado:1211229.49}} | REHABILITACIÓN E POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMASCATIO - 177179 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 177179 | S | 1126 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:154, direccion:PASAJE SAN NICOLÁS DE NOARI RANCHERIA SAN JUAN TEMASCATÍO, 36826 SAN JUAN TEMASCATÍO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMINO DE SAN JUAN TEMASCATIO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE RIO OBRA UBICADA EN EL CAMINO SAN NICOLÁS, lon:-101.23044096, lat:20.73274344}} | 2021-07-10 | 2021-11-10 | 1211229.49 | 1211229.49 | 1211229.49 | 1211229.49 | 1211229.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/AD/RAMO33/2021-08, contratista:ARMEXING, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1211229.49, importe_modificado:1211229.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1986974/proyecto_INICIO, 1986974/proyecto_PROCESO, 1986974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301987791 | Proyecto de inversión | 334933.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:306933.26, modificado:303415.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:17938.03}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LA PETACA, CALLE 3 DE MAYO - 181000 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 181000 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:426, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA SAN MARTÍN DE LA PETACA, 37887 SAN MARTÍN DE LA PETACA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANASTACIO RETIZ Y CALLE LOS ANGELES, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE UBICA ENTRE LAS CALLES ANA, lon:-100.79389104, lat:21.04740709}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 321353.58 | 321353.58 | 321353.58 | 321353.58 | 321353.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/029-052021, contratista:INSTALCIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:303415.55, importe_modificado:303415.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1987791/proyecto_INICIO, 1987791/proyecto_FIN, 1987791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301989244 | Proyecto de inversión | 581439.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581439.38, modificado:581439.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN SAN DIEGO DE LA UNIÓN LOCALIDAD CATALÁN DEL REFUGIO CATALANES ASENTAMIENTO CATALÁN DEL REFUGIO CATALANES - 186308 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 186308 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.77, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:18, direccion:CALLE MORELOS 4 INTERIOR 0 N/A RANCHERIA CATALÁN DEL REFUGIO (CATALANES), 37876 CATALÁN DEL REFUGIO (CATALANES), SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, A 130 METROS DE JARDÍN DE LA CO, lon:-100.7361915, lat:21.32274893}} | 2021-03-09 | 2021-05-07 | 581435.57 | 581435.57 | 581435.57 | 581435.57 | 581435.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/2021-01, contratista:ACEROS LÁMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, monto:1698509.11, importe_modificado:1698486.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1989244/proyecto_INICIO, 1989244/proyecto_PROCESO, 1989244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301987169 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VENADO DE YÓSTIRO - 177773 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 177773 | S | 2108 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:183, direccion:RANCHERIA EL VENADO DE YÓSTIRO, 36847 EL VENADO DE YÓSTIRO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CAMINO DE VENADO DE YÓSTIRO OBRA UBICADA EN CAMPO DE CULTIVO A 130 MTS DE LA CALLE ÁLVARO, lon:-101.4279316, lat:20.5797131}} | 2021-07-10 | 2021-11-10 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/AD/RAMO33/2021-06, contratista:TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1987169/proyecto_INICIO, 1987169/proyecto_PROCESO, 1987169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301986608 | Proyecto de inversión | 1545838.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:695838.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:689455.42}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD VENADO DE YÓSTIRO (ETAPA TRES DE CUATRO) - 175914 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 175914 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:183, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA EL VENADO DE YÓSTIRO, 36847 EL VENADO DE YÓSTIRO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PIRUL, CALLE ÁLVARO OBREGÓN OBRA UBICADA EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS PIRUL Y OTRAS SIN NOMB, lon:-101.43005591, lat:20.57737279}} | 2021-07-10 | 2021-11-10 | 689455.42 | 689455.42 | 689455.42 | 689455.42 | 689455.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02, contratista:CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA, S.A. DE .C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:689455.42, importe_modificado:689455.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:751.0}} | {1986608/proyecto_INICIO, 1986608/proyecto_PROCESO, 1986608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301988037 | Proyecto de inversión | 6075039.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:4139343.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935695.45, modificado:1894420.59}} | URBANIZACIÓN DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 4 DE JULIO, TRAMO: CALLE VALLARTA A CARRETERA ESTATAL IRAPUATO-CUERÁMARO, COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL. - 181943 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 181943 | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2131.0, meta_modificada:2131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:CALLE 05 DE MAYO RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 36800 SAN CRISTÓBAL, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLARTA Y CARRETERA IRAPUATO-CUERAMARO, CALLE 6 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y 4 DE JULIO DE LA COMUNIDAD D, lon:-101.47556992, lat:20.65900786}} | 2021-09-03 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EMC-SE-0541-21-006, contratista:URBANIZADORA KURAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1916631.89, importe_modificado:1894420.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2131.0}} | {1988037/proyecto_INICIO, 1988037/proyecto_PROCESO, 1988037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301989563 | Proyecto de inversión | 2604260.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:1302130.28, modificado:1288934.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302130.28, modificado:1288934.67}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CALDERON, EN LAS CALLES ALLENDE, PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO - 187743 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 187743 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE ALLENDE PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO RANCHERIA CALDERÓN, 37886 CALDERÓN, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA A, lon:-100.79917315, lat:20.80750819}} | 2021-08-15 | 2021-10-31 | 2577869.33 | 2577869.33 | 2577869.33 | 2577869.33 | 2577869.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/032-052021, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., monto:1302130.28, importe_modificado:1302130.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1989563/proyecto_INICIO, 1989563/proyecto_PROCESO, 1989563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301986159 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRIMARIA PARA MEJORAR EL SERVICIO, INCREMENTO DE PRESIÓN Y OPTIMIZACIÓN EN LA COL. A.C. 22 DE OCTUBRE SAN JUAN DE RETANA. - 174179 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 174179 | S | 757 | 727 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:919.0, meta_modificada:919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLACOAPA COLONIA SAN JUAN DE RETANA, 36568 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMANOS LICEA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JUAN ALDAMA OBRA UBICADA DESDE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA VILLACOAPA Y LA, lon:-101.36389586, lat:20.65876088}} | 2021-07-10 | 2021-11-10 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/AD/RAMO33/2021-05, contratista:PEFERCO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:919.0}} | {1986159/proyecto_INICIO, 1986159/proyecto_PROCESO, 1986159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301987391 | Proyecto de inversión | 2445855.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:1222927.83, modificado:1171123.07}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222927.83, modificado:1171123.06}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LAS CALLES AMADO NERVO, JUAREZ, JAZMIN, ESMERALDA, FRESNO, LAURELES, MENDEZ, MIRADOR, SANCHEZ, - 178534 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 178534 | S | 395 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, direccion:CALLE AMADO NERVO JUAREZ, JAZMIN, ESMERALDA, FRESNO, LAURELES, MENDEZ, MIRADOR, SANCHEZ, RANCHERIA CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, 37888 CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE VI, lon:-100.59547794, lat:20.97540708}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2342246.13 | 2342246.13 | 2342246.13 | 2342246.13 | 2342246.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISM2021/053-072021, contratista:CONSORCIO INGENIERIOS DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., monto:334899.86, importe_modificado:334899.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1987391/proyecto_INICIO, 1987391/proyecto_PROCESO, 1987391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301987413 | Proyecto de inversión | 3518520.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:400992.01, modificado:377189.36}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117528.02, modificado:2932473.44}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DON FRANCISCO,CALLES MORELOS 2, ARBOLITOS,PUERTECITO, BARRIO SAN JUAN, LAS FLORES, MANANTIAL, 20 DE MAYO, PRIVADA GUERRERO GONZALEZ, NOGALITOS Y PRIVADA ANTONIO MACHADO - 178620 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 178620 | S | 178 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE MORELOS 2 ARBOLITOS,PUERTECITO, BARRIO SAN JUAN, LAS FLORES, MANANTIAL, 20 DE MAYO, PRIVADA GUERRERO GONZALEZ, NOGALITOS Y PRIVADA ANTONIO MACHADO RANCHERIA DON FRANCISCO, 37895 DON FRANCISCO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUA, lon:-100.91634875, lat:20.90605131}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 3309662.8 | 3309662.8 | 3309662.8 | 3309662.8 | 3309662.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/046-062021, contratista:INSTALACIONES ELECTRONICAS DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, monto:3083831.39, importe_modificado:3083831.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {1987413/proyecto_INICIO, 1987413/proyecto_FIN, 1987413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301986785 | Proyecto de inversión | 2457162.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:344662.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112500.0, modificado:2112500.0}} | MANTENIMIENTO DE OLLA (FUENTE SUPERFICIAL) DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL GARBANZO - 176561 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 176561 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:236, direccion:EJE VIAL CAMINO DEL GARBANZO RANCHERIA EL GARBANZO, 36818 EL GARBANZO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL GARBANZO Y TERRACERIA CAMPOS DE CULTIVO, TERRACERIA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA A 500 MTS. FUERA DE LA LOCALIDAD D, lon:-101.17187487, lat:20.80259676}} | 2021-07-10 | 2021-11-10 | 2112500 | 2112500 | 2112500 | 2112500 | 2112500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMI/LS/RAMO33/2021-02, contratista:CONSORCIO URBANIZADOR ARECO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:2112500.0, importe_modificado:2112500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1986785/proyecto_INICIO, 1986785/proyecto_PROCESO, 1986785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301989016 | Proyecto de inversión | 2148999.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:1669810.4, modificado:1654120.3}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479188.79, modificado:474686.17}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD POZO DE BALDERAS, EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL, CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA. SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION - 185420 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 185420 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:214, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL, CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA. SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION RANCHERIA POZO DE BALDERAS, 37886 POZO DE BALDERAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN IS, lon:-100.66246603, lat:21.10375273}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 2128806.47 | 2128806.47 | 2128806.47 | 2128806.47 | 2128806.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/031-052021, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., monto:474686.17, importe_modificado:474686.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {1989016/proyecto_FIN, 1989016/proyecto_PROCESO, 1989016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301979353 | Proyecto de inversión | 10928.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10928.96, modificado:10928.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COLONIA LA PROVIDENCIA - 146742 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 146742 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE , lon:-100.92319863, lat:21.17110638}} | 2021-04-21 | 2021-07-30 | 10928.97 | 10928.97 | 10928.97 | 10928.97 | 10928.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-DOLORES-GTO/CVEE/2021, contratista:ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO GTO., monto:2997968.55, importe_modificado:2997968.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2021/SH-07, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {1979353/proyecto_INICIO, 1979353/proyecto_FIN, 1979353/proyecto_PROCESO, 1979353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301980449 | Proyecto de inversión | 92230.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92230.98, modificado:97745.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR - 151938 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 151938 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A LOCALIDAD DE LA LABOR SE LOCALIZA AL SUROESTE , lon:-100.70262061, lat:20.53512317}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 97745.84 | 97745.84 | 97745.84 | 97745.84 | 97745.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/060-2021 - 6 LA LABOR, contratista:JOSE TORRES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:99163.64, importe_modificado:97745.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1980449/proyecto_PROCESO, 1980449/proyecto_INICIO, 1980449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301981946 | Proyecto de inversión | 4994793.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:4495313.85, modificado:8990627.71}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499479.32, modificado:499479.32}} | MODERNIZACIÓN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA,GTO. SEGUNDA ETAPA LADO IZQUIERDO - 156881 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 156881 | S | 13134 | 12082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4454.9, meta_modificada:4454.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA CRUZ GRANDE, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO QUE VIENE DE SALVATI, lon:-101.11903332, lat:20.21766254}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 499479.32 | 499479.32 | 499479.32 | 499479.32 | 499479.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SEDESHU-LS/BLVD. HIDALGO 2a. ET./2021-37, contratista:MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:9989586.34, importe_modificado:9989586.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4454.9}} | {1981946/proyecto_INICIO, 1981946/proyecto_PROCESO, 1981946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avance financiero: Se requiere poner el avance global de los dos fondos, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210301982050 | Proyecto de inversión | 4994793.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:4495313.85, modificado:4495313.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499479.32, modificado:449479.32}} | MODERNIZACIÓN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA,GTO. SEGUNDA ETAPA LADO DERECHO - 157164 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 157164 | S | 13134 | 12082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4455.0, meta_modificada:4455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO QUE VIENE DE S, lon:-101.11896192, lat:20.21747357}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 449479.32 | 449479.32 | 449479.32 | 449479.32 | 449479.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SEDESHU-LS/BLVD. HIDALGO 2a. ET./2021-37, contratista:MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:9989586.34, importe_modificado:9989586.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4455.0}} | {1982050/proyecto_PROCESO, 1982050/proyecto_FIN, 1982050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO: Se requiere poner el avance global de las dos fuentes de recurso, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación: el monto del contrato difiere al monto global aprobado/modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA210301980002 | Proyecto de inversión | 49176.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49176.43, modificado:49176.43}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA DE 2500 LTS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LA FUNDICION - 149498 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICHU | 149498 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:97, direccion:CALLE LA FUNDICION RANCHERIA LA FUNDICION, 37933 LA FUNDICIÓN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ARROYO SAMANIENTO, CARRETERA GUAMUCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PUENTE DE SAMANIEGO APROXIMADA, lon:-100.03070065, lat:21.33113489}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 49175.43 | 49175.43 | 49175.43 | 49175.43 | 49175.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/TINACOS/RAMO 33/003/2021, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICHÚ, monto:835999.23, importe_modificado:835999.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1980002/proyecto_INICIO, 1980002/proyecto_FIN, 1980002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301979588 | Proyecto de inversión | 77277.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77277.24, modificado:77277.24}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA DE 2500 LTS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA DE ROMERILLOS - 147740 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XICHU | 147740 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS RANCHERIA AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, 37935 AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON JUAREZ, CARRETERA AL RUCIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ARRI, lon:-99.91825375, lat:21.30286517}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 77227.24 | 77227.24 | 77227.24 | 77227.24 | 77227.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/TINACOS/RAMO 33/003/2021, contratista:COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICHÚ, monto:835999.23, importe_modificado:835999.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1979588/proyecto_INICIO, 1979588/proyecto_PROCESO, 1979588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301974000 | Proyecto de inversión | 389931.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194965.96, modificado:194747.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194965.96, modificado:194747.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE CORRAL FALSO, EN LA CALLE MESA - 123475 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123475 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE MESA RANCHERIA EL ZAPOTE DE CORRAL FALSO, 37956 EL ZAPOTE DE CORRAL FALSO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SANTA CATARINA-ATARJEA, CAMINO A CORRAL FALSO LA OBRA SE ENCUENTRA A PROX. A 5 MINUT, lon:-100.08540008, lat:21.19379818}} | 2021-07-15 | 2021-09-09 | 389495.95 | 389495.95 | 389495.95 | 389495.95 | 389495.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2021-011, contratista:ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:389495.95, importe_modificado:389495.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1974000/proyecto_FIN, 1974000/proyecto_INICIO, 1974000/proyecto_FIN, 1974000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302001636 | Proyecto de inversión | 1002424.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002424.34, modificado:1002424.34}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NUM. 851, CON C.C.T. 11ETV0851Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSE DEL LLANO), EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-175 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:Apaseo el Grande, Gto., México, lon:-100.6844284, lat:20.5446948}} | 2021-09-30 | 2021-11-28 | 1002424.34 | 1002424.34 | 992116.65 | 992116.65 | 992116.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302001661 | Proyecto de inversión | 1067163.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067163.33, modificado:1067163.33}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA, CON C.C.T. 11DPR3908G, UBICADA EN BLVD. PASCAL KANT S/N, EN LA COL. JOYAS DE CASTILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-163 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-09-13 | 2021-11-14 | 1067162.37 | 1067162.37 | 1067162.37 | 1067162.37 | 1067162.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302003580 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:2950398.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA URBANA 44 WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO, CON C.C.T. 11EPR0657X, UBICADA EN LA CALLE MADRE EVA NÚM. 210, EN LA COL. 10 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-138 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-08-07 | 2021-12-24 | 2950398 | 2950398 | 2544184.45 | 2544184.45 | 2544184.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302003585 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1672643.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM.139, CON C.C.T. 11DCT0367S, UBICADO EN LA COL. PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-145 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Silao, Gto., México, lon:-101.4282369, lat:20.952141}} | 2021-08-30 | 2021-12-07 | 1672642.99 | 1672642.99 | 1548901.82 | 1548901.82 | 1548901.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302001703 | Proyecto de inversión | 1165368.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165368.04, modificado:1165368.04}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CON C.C.T. 11EJN0047F, UBICADO EN CALLE HIDALGO Y FAUSTO LEON S/N, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-153 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:San Francisco del Rincón, Gto., México, lon:-101.8492577, lat:21.0170828}} | 2021-09-09 | 2021-12-08 | 1165368.04 | 1165368.04 | 1153770.53 | 1153770.53 | 1153770.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302001707 | Proyecto de inversión | 591073.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591073.13, modificado:591073.13}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, CON C.C.T. 11DJN0089F, UBICADO EN CALLE MARIANO ARISTA S/N, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-169 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Comonfort, Gto., México, lon:-100.7596892, lat:20.7197856}} | 2021-09-30 | 2021-11-24 | 591073.13 | 591073.13 | 585373.42 | 585373.42 | 585373.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302003677 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2800000.0, modificado:1636299.0}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 110, CON C.C.T. 11ETV0106U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL RICO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-151 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:San Antonio El Rico, 36813 Gto., México, lon:-101.3736028, lat:20.8243722}} | 2021-08-31 | 2021-12-28 | 1636298.96 | 1636298.96 | 1561813.23 | 1561813.23 | 1561813.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302003680 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2401884.76}} | "CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 11EPR0560L, UBICADA EN LA LOCALIDAD MEDIO SITIO, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-135 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:Medio Sitio, Gto., México, lon:-101.3569444, lat:20.8697222}} | 2021-07-29 | 2021-11-25 | 2401884.76 | 2401884.76 | 2401884.76 | 2401884.76 | 2401884.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envia a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210302001894 | Proyecto de inversión | 1609384.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609384.03, modificado:1609384.03}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CON C.C.T. 11DPR3991W, UBICADA EN LA CALLE SAN MARTÍN DE PORRES, EN EL FRACC. SAN JOAQUÍN 3RA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-133 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-08-16 | 2021-10-31 | 1609384.03 | 1609384.03 | 1609318.28 | 1609318.28 | 1609318.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302001940 | Proyecto de inversión | 8118450.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8118450.62, modificado:8118450.62}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA SECUNDARIA GENERAL N° 7 "MARGARITA PAZ PAREDES", CON C.C.T. 11DES0072P, UBICADA EN LA CALLE SEVILLA NUM. 2201, EN LA COL. PILETAS SEGUNDA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-116 | N | 0 | 0 | 764 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-07-12 | 2022-01-23 | 7859711.38 | 7859711.38 | 7859696.21 | 7859696.21 | 7859696.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302002055 | Proyecto de inversión | 3243407.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243407.57, modificado:3243407.57}} | "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CON C.C.T. 11DPR2410T, UBICADA EN LA CALLE COAHUILA NÚM. 1293, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-179 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Irapuato, Gto., México, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-09-30 | 2021-12-28 | 3243407.57 | 3243407.57 | 3243389.29 | 3243389.29 | 3243389.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302002061 | Proyecto de inversión | 5630103.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5630103.49, modificado:5630103.49}} | "TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI, CON C.C.T. 11EPR0418X, UBICADA EN LA LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO, EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO." | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-180 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Comonfort, Gto., México, lon:-100.7596892, lat:20.7197856}} | 2021-10-01 | 2022-03-14 | 5630103.49 | 5630103.49 | 5588495.75 | 5588495.75 | 5588495.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402008713 | Proyecto de inversión | 5934833.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934833.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:3831777.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LUIS DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE ORTEGA EJIDO ORTEGA SEGUNDA ETAPA - 250155 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | 250155 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.01, meta_modificada:640.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:119, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EXHACIENDA EX-HACIENDA DE ORTEGA (EJIDO ORTEGA), 37915 EX-HACIENDA DE ORTEGA (EJIDO ORTEGA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y , CALLE SANTA CRUZ LA EXHACIENDA DE ORTEGA SE, lon:-100.40449088, lat:21.27591263}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3831777.85 | 3831777.85 | 3831777.85 | 3831777.85 | 3831777.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2021-66, contratista:CONSTRUCTORA LUMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:5919012.71, importe_modificado:5919012.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.01}} | {2008713/proyecto_INICIO, 2008713/proyecto_PROCESO, 2008713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402019655 | Proyecto de inversión | 49368.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRA IMPULSO A VIVIENDA, monto:34557.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14810.46, modificado:14810.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO APASEO EL ALTO - 219107 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 219107 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS 12 14 INTERIOR 12 12 RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y TERRACERIA CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, TERRACERIA CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO L, lon:-101.34944891, lat:20.54439006}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 14810.46 | 14810.46 | 14810.46 | 14810.46 | 14810.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2019655/proyecto_PROCESO, 2019655/proyecto_INICIO, 2019655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402020832 | Proyecto de inversión | 2000834.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:1000417.14, modificado:1000417.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000417.13, modificado:1000417.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO. - 229500 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 229500 | S | 761 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CALLE CLAVELES RANCHERIA LA SAUCEDA, 37867 LA SAUCEDA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO DEL TAJO Y CALLE SANTA MARIA DE LA RIVERA, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA DE LA COMUNIDAD HAC, lon:-100.72173434, lat:21.48671614}} | 2021-09-02 | 2021-11-30 | 1999954.1 | 1999954.1 | 1999954.1 | 1999954.1 | 1999954.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/2021-44., contratista:ARQ. FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO, monto:1999954.1, importe_modificado:1999954.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/2021-44, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, monto:1999954.1, importe_modificado:1999954.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:958.0}} | {2020832/proyecto_INICIO, 2020832/proyecto_PROCESO, 2020832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402019671 | Proyecto de inversión | 38198.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:26739.02, modificado:26739.02}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11459.58, modificado:11459.58}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CASA BLANCA 110240003 - 219189 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 219189 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.68, meta_modificada:42.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 20 DE NOVIEMBRE14GIRASOL2, lon:-101.31836096, lat:20.57055592}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 11459.58 | 11549.58 | 11459.58 | 11459.58 | 11459.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.68}} | {2019671/proyecto_INICIO, 2019671/proyecto_PROCESO, 2019671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402008431 | Proyecto de inversión | 2000834.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000417.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000417.14, modificado:899979.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA - 242047 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 242047 | S | 652 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:957.57, meta_modificada:957.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:120, direccion:CALLE VARIAS CALLES SAN GUADALUPE JOSÉ DEL TAJO LA SAUCEDA SANTA MARÍA DEL RIO Y CLAVELES RANCHERIA LA SAUCEDA, 37867 LA SAUCEDA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE LAURELES, CALLE SAN MIGUEL LA , lon:-100.720044, lat:21.48878509}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 899979.35 | 899979.35 | 899979.35 | 899979.35 | 899979.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPM/PMSDU/2021-44, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, monto:1999954.1, importe_modificado:1999954.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:957.57}} | {2008431/proyecto_INICIO, 2008431/proyecto_PROCESO, 2008431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402019692 | Proyecto de inversión | 36650.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:25655.18, modificado:25655.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10995.07, modificado:10995.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CERRITO DEL CAPULIN DE YOSTIRO 110240061 - 219349 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 219349 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.95, meta_modificada:40.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRINCIPAL1PRINCIPAL14, lon:-101.41293504, lat:20.55282718}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 10995.07 | 10995.07 | 10995.07 | 10995.07 | 10995.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.95}} | {2019692/proyecto_PROCESO, 2019692/proyecto_FIN, 2019692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402019703 | Proyecto de inversión | 125273.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:87691.21, modificado:87691.21}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37581.94, modificado:37581.94}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CERRITOS 110240022 - 219473 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 219473 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.97, meta_modificada:139.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO CERRITOS, 36896 CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LA RINCONADA 10LA RINCONADA SNLA RINCONADA 9PRIV. RINCONADA18LA HURRACA3, lon:-101.34145231, lat:20.54837154}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 37581.94 | 37581.94 | 37581.94 | 37581.94 | 37581.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.97}} | {2019703/proyecto_PROCESO, 2019703/proyecto_FIN, 2019703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302001933 | Proyecto de inversión | 2207444.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207444.32, modificado:2207444.32}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CON C.C.T. 11DPR3987J, UBICADA EN LA CALLE TEPOZÁN S/N, FRACC. JARDINES II, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-168 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:San Miguel de Allende, Gto., México, lon:-100.745235, lat:20.9144491}} | 2021-09-21 | 2022-01-03 | 2207444.32 | 2207444.32 | 2202011.85 | 2202011.85 | 2202011.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210302003576 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1397662.0}} | "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 11DPR1587Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-147 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:236, direccion:San Miguel de Allende, Gto., México, lon:-100.745235, lat:20.9144491}} | 2021-09-03 | 2021-12-01 | 1397661.7 | 1397661.7 | 1388271.66 | 1388271.66 | 1388271.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402044035 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SALIDA A IRAPUATO-PUEBLO NUEVO ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 318148 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 318148 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A IRAPUATO-PUEBLO NUEVO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE AQUILES SERDAN PONIENTE, CALLLE SALIDA A IRAPUATOPUEBLO NUEVO ENTRE LAS CALLES 2 , lon:-101.36972103, lat:20.52860677}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402042628 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | AMPLIACION DE BULEVAR JUAN PABLO II (AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO) - 313084 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 313084 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOC. DE GUADALUPE DEL MONTE KILÓMETRO 1 + 150 CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36893 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , REHABILITACION DE BULEVARD JUAN , lon:-101.39190357, lat:20.51731687}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402043424 | Proyecto de inversión | 264380.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264380.67, modificado:240581.3}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOMAS DE LA PRADERA EN LA LOC DE SARABIA - 316138 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | 316138 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:124.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:COLONIA COLONIA LOMAS DE LA PRADERA SARABIA, 38272 SARABIA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.05731596, lat:20.51844535}} | 2021-08-14 | 2021-12-31 | 240581.3 | 240581.3 | 240581.3 | 240581.3 | 240581.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2021-11, contratista:FERNANDO DANIEL FIGUEROA CONEJO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:264380.67, importe_modificado:264380.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.2}} | {2043424/proyecto_INICIO, 2043424/proyecto_PROCESO, 2043424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402041906 | Proyecto de inversión | 3138111.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638111.56, modificado:637262.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN VILLAGOMEZ EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. - 310558 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 310558 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.3, meta_modificada:1285.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN VILLAGOMEZ COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VILLAGOMEZ, EL PROYECTO SE ELABORARA EN LA CALLE VILLAGOMEZ INICIA EN EL TRAMO DE LA CALLE PINO SUAREZ Y P, lon:-101.52022009, lat:20.86606016}} | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 637262.89 | 637262.89 | 637262.89 | 637262.89 | 637262.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/RAMO33-PSBGTO/2021-23, contratista:LUIS ARTURO GARCIDUEÑAS SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:3133937.94, importe_modificado:3133937.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.3}} | {2041906/proyecto_INICIO, 2041906/proyecto_FIN, 2041906/proyecto_PROCESO, 2041906/proyecto_FIN, 2041906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402022206 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 235227 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 235227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.370847, lat:20.525957}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2022206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402042648 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACION DE BULEVARD EL MIGRANTE - 313137 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 313137 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5614.0, meta_modificada:5614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGRANTE CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LOS LIMETES DE LAS COL. LAZAR CARDENAS Y LA 2 DE FEBRERO EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.37202981, lat:20.53433689}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402041441 | Proyecto de inversión | 576255.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:354441.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221814.57, modificado:563558.22}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE BEGOÑA, EN LA CALLE CALZADA DE LA PRESA. - 309102 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 309102 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:290, direccion:CALLE CALZADA DE LA PRESA RANCHERIA SAN MARCOS DE BEGOÑA, 37895 SAN MARCOS DE BEGOÑA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ALDAMA ES CALLE CALZADA DE LA PRESA SE UBICA ENTRE EL CAMI, lon:-100.80765556, lat:20.83965651}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 563558.22 | 563558.22 | 563558.22 | 563558.22 | 563558.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISM2021/084-112021, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., monto:575477.81, importe_modificado:575477.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2041441/proyecto_INICIO, 2041441/proyecto_FIN, 2041441/proyecto_PROCESO, 2041441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402022309 | Proyecto de inversión | 185497.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA VIVIENDA PIVM, monto:129848.39, modificado:129848.39}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55649.31, modificado:55649.31}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DURAZNO DE FONSECA 110240006 - 235708 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 235708 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.26, meta_modificada:207.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS CALDERON SNEL DURAZNOSNLIRIO1PRIVADA EL DURAZNO1EL DURAZNO108EL DURAZNO40EL DURAZNO111, lon:-101.31318141, lat:20.55260278}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55649.31 | 55649.31 | 55649.31 | 55649.31 | 55649.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.26}} | {2022309/proyecto_INICIO, 2022309/proyecto_FIN, 2022309/proyecto_INICIO, 2022309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402034053 | Proyecto de inversión | 3500736.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381753.43, modificado:1381753.43}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO VEINTE, monto:368114.61, modificado:369114.61}, ff3: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBC, monto:1750868.04, modificado:1750868.04}} | REHABILITACION DE ARROYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO (OBRA CONVENIDA EN 2020) - 279448 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | 279448 | S | 550 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2360.1, meta_modificada:2388.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:INTERIOR 38260 CIUDAD VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-100.99622642, lat:20.51731}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 3501736.07 | 3501736.07 | 3501736.07 | 3501736.07 | 3501736.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PEMC-44/2020-37, contratista:JESUS RAMIREZ QUEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:3501375.97, importe_modificado:3501375.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2388.2}} | {2034053/proyecto_PROCESO, 2034053/proyecto_FIN, 2034053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402042740 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y AQUILES SERDAN DE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 313399 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 313399 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.3, meta_modificada:946.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ NORTE CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA MANCHA URBANA, lon:-101.36780706, lat:20.52807582}} | 2021-12-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402022414 | Proyecto de inversión | 167526.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA VIVIENDA PIVM, monto:117268.27, modificado:117268.27}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50257.83, modificado:50257.83}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GRANJA POTOSINA 110240067 - 236422 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 236422 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.18, meta_modificada:187.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , COLOSIO 8GRANJA SAN PABLOSNCOLOSIO 12GRANJA LOS ANGELESSNLIMON11VICENTE GUERRERO5, lon:-101.3521587, lat:20.58738347}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 50257.83 | 50257.8 | 50257.8 | 50257.8 | 50257.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.18}} | {2022414/proyecto_INICIO, 2022414/proyecto_FIN, 2022414/proyecto_PROCESO, 2022414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402022421 | Proyecto de inversión | 58255.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA VIVIENDA PIVM, monto:40778.89, modificado:40778.89}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17476.66, modificado:17476.66}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 'GUADALUPE DEL MONTE 110240007 - 236436 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 236436 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.09, meta_modificada:65.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VICENTE GUERRERO14MIGUEL HIDALGO7PARAISO 28, lon:-101.39360541, lat:20.50453331}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 17476.66 | 17476.66 | 17476.66 | 17476.66 | 17476.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.09}} | {2022421/proyecto_INICIO, 2022421/proyecto_FIN, 2022421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402022450 | Proyecto de inversión | 22375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA VIVIENDA PIVM, monto:15662.5, modificado:15662.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6712.5, modificado:6712.5}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA PURISIMA - 236516 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 236516 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ARBOLEDAS121, lon:-101.30427582, lat:20.56929922}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6712.5 | 6712.5 | 6712.5 | 6712.5 | 6712.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2022450/proyecto_INICIO, 2022450/proyecto_PROCESO, 2022450/proyecto_INICIO, 2022450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402022459 | Proyecto de inversión | 118506.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA VIVIENDA PIVM, monto:82954.87, modificado:82954.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35552.08, modificado:35552.08}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA SOLEDAD 110240013 - 236546 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 236546 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.41, meta_modificada:132.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:RANCHO LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , MORELOS7HIDALGO20MORELOSSNPRINCIPALSN, lon:-101.32208823, lat:20.546604}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 35552.08 | 35552.08 | 35552.08 | 35552.08 | 35552.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.41}} | {2022459/proyecto_INICIO, 2022459/proyecto_FIN, 2022459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039056 | Proyecto de inversión | 1995017.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:801797.44, modificado:801797.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193219.84, modificado:1193219.84}} | SEGUNDA ETAPA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PEÑUELAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO. - 298633 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 298633 | S | 830 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:67, direccion:CALLE SONORA RANCHERIA PEÑUELAS, 37875 PEÑUELAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y , AVENIDA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL HACIA EL LADO ESTE, lon:-100.79177255, lat:21.38586327}} | 2021-05-21 | 2021-08-18 | 1683646.31 | 1683646.31 | 1683646.31 | 1683646.31 | 1683646.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-OB-LO-Q00443-2021-023., contratista:VEESGAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO, monto:1995017.28, importe_modificado:1995017.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2039056/proyecto_INICIO, 2039056/proyecto_FIN, 2039056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402031815 | Proyecto de inversión | 4308183.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:2808183.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1279110.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE IRAPUATO, EN LA COLONIA LOS ÁLAMOS, EN LA CALLE OYAMEL EN EL TRAMO DE LA CALLE BEJUCO A LA AV. DE LOS INSURGENTES - 268151 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 268151 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL COLONIA ÁLAMOS, 36568 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE BEJUCO, CALLE AVELLANO OBRA UBICADA E LA CALLE OYAMEL ENTRE LA AVE. DE LOS INSURGENTES Y LA CALLE BEJUCO CON VIALIDAD , lon:-101.3697503, lat:20.65314889}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1279110.44 | 1279110.44 | 1279110.44 | 1279110.44 | 1279110.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSBGTO-SE-0276-21-001, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:1499718.91, importe_modificado:1499718.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {2031815/proyecto_INICIO, 2031815/proyecto_PROCESO, 2031815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402021716 | Proyecto de inversión | 3784244.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1967622.39, modificado:1967155.6}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816622.39, modificado:1816311.2}} | REHABILITACIÓN A BASE DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL MARMOL ROMITA. GTO. - 233165 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233165 | S | 365 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MÁRMOL, 36215 EL MÁRMOL, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE SECUNDARIA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL INICIO DEL CAMINO HASTA LA CALLE SECUNDARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL MARMOL EN ROMITA, lon:-101.57875421, lat:20.8473294}} | 2021-07-15 | 2021-11-13 | 1816311.2 | 1816311.2 | 1816311.2 | 1816311.2 | 181611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/RAMO33-FAIS/SDAyR2021-12, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:3279370.65, importe_modificado:3279370.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2021716/proyecto_INICIO, 2021716/proyecto_FIN, 2021716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402026711 | Proyecto de inversión | 109574.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:76702.4, modificado:76702.4}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32872.45, modificado:32872.45}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PADRES MARTIRES 110240024 - 251827 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 251827 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.43, meta_modificada:122.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CANAL CORIA9CANAL CORIA11VICENTE GUERRERO33SAN ANTONIO 5MANUEL ACUÑA19SIN NOMBRESN, lon:-101.3751245, lat:20.54919876}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 32872.45 | 32872.45 | 32872.45 | 32872.45 | 32872.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.43}} | {2026711/proyecto_INICIO, 2026711/proyecto_PROCESO, 2026711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402026718 | Proyecto de inversión | 96660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:67662.0, modificado:67662.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28998.0, modificado:28998.0}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PRESA GRANDE 110240019 - 251853 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 251853 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRINCIPAL3BENITO JUAREZ SNGRANJA 3 HERMANOS8, lon:-101.39914303, lat:20.52267731}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 28998 | 28998 | 28998 | 28998 | 28998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2026718/proyecto_INICIO, 2026718/proyecto_FIN, 2026718/proyecto_PROCESO, 2026718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402026723 | Proyecto de inversión | 97555 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:68288.5, modificado:68288.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29266.5, modificado:29266.5}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PROGRESO DE LA UNION 110240010 - 251873 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 251873 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 13 DE DICIEMBRE4PRINCIPAL6PRINCIPAL2PRINCIPAL6, lon:-101.36184968, lat:20.56664013}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 29266.5 | 29266.5 | 29266.5 | 29266.5 | 29266.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {2026723/proyecto_INICIO, 2026723/proyecto_PROCESO, 2026723/proyecto_FIN, 2026723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402024802 | Proyecto de inversión | 5594148.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APAUR, monto:4743000.0, modificado:4743000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851148.02, modificado:851148.02}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA DE OCHO) EN LA LOCALIDAD DE CERANO (SAN JUAN CERANO) MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. - 244703 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 244703 | S | 486 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE JESUS MONTAÑO INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ESTA ETAPA SE UBICA JUSTO EN EL CENTRO , lon:-101.38742151, lat:20.1073637}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 851148.02 | 851148.02 | 851148.02 | 851148.02 | 851148.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG/OB/LP/PROAGUA/Q3447/2021/013, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4288195.91, importe_modificado:4288195.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1152.0}} | {2024802/proyecto_INICIO, 2024802/proyecto_FIN, 2024802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avance financiero: Se requiere poner el avance global de las dos fuentes de recurso, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:el monto del contrato difiere al monto global aprobado/modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA210402026735 | Proyecto de inversión | 235546.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:164882.27, modificado:164882.27}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70663.83, modificado:70663.83}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL 110240001 - 251895 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 251895 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.18, meta_modificada:263.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RANCHO PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , MARIANO JIMENEZ201GUANAJUATO111VASCO DE QUIROGA114AQUILES SERDAN313ALLENDE432LOS ROSALES1VASCO DE QUIROGA131ALVARO OBREGON124ALLENDE446GER, lon:-101.37262968, lat:20.52638782}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 70663.83 | 70663.83 | 70663.83 | 70663.83 | 70663.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.18}} | {2026735/proyecto_INICIO, 2026735/proyecto_PROCESO, 2026735/proyecto_FIN, 2026735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402026739 | Proyecto de inversión | 116529 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:81570.3, modificado:81570.3}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34958.7, modificado:34958.7}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SAN JOSE DEL CARMEN 110240011 - 251906 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 251906 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.2, meta_modificada:130.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AV DEL CERROLTE01SN20 DE NOVIEMBRE40C. PRINCIPAL31PRINCIPAL21PRIV. 19 DE MARZO 5320 DE NOVIEMBRE39, lon:-101.35801592, lat:20.53455435}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 34958.7 | 34958.7 | 34958.7 | 34958.7 | 34958.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.2}} | {2026739/proyecto_INICIO, 2026739/proyecto_PROCESO, 2026739/proyecto_INICIO, 2026739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402026745 | Proyecto de inversión | 220170 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:154119.0, modificado:154119.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66051.0, modificado:66051.0}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VILLA DE GUADALUPE 110240015 - 251918 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 251918 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAZARO CARDENAS SNGRANJA SAN ISIDROSNGRANJA SAN ISIDROSNPROL. LAZARO CARDENAS 4GRANJA SAN ISIDRO15LAZARO CARDENAS 75LAZARO CARDENAS 7, lon:-101.38062898, lat:20.56573339}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 66051 | 66051 | 66051 | 66051 | 66051 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {2026745/proyecto_PROCESO, 2026745/proyecto_FIN, 2026745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402026746 | Proyecto de inversión | 527155 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:368789.19, modificado:368789.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158365.81, modificado:158365.81}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME YOSTIRO DE SAN ANTONIO 110240017 - 251924 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 251924 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , GALEANA131PRIVADA DEL REFUGIO 11BONIFACIO PARTIDA 26RUIZ 446BONIFACIO PARTIDA 96PRIV DEL REFUGIO 73LAVIN , lon:-101.39816815, lat:20.55897383}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 158365.81 | 158365.81 | 158365.81 | 158365.81 | 158365.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2026746/proyecto_INICIO, 2026746/proyecto_FIN, 2026746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402024832 | Proyecto de inversión | 3346926.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:3012234.24, modificado:3012234.24}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334692.69, modificado:334692.69}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN ANDRES ENGUARO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE ESPESOR DEL CAD. 0+220 AL CAD 1+320, - 244794 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 244794 | S | 445 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA YURIRIA-CERANO - SAN ANDRES ENGUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR NA PUEBLO SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA YURIRIA - CERANO LA OBR, lon:-101.237311, lat:20.2026978}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 334692.69 | 334692.69 | 334692.69 | 334692.69 | 334692.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO SAN ANDRES ENGUARO/2021-27, contratista:URBANIZADORA VIBRAZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:3346926.93, importe_modificado:3346926.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {2024832/proyecto_INICIO, 2024832/proyecto_PROCESO, 2024832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402024491 | Proyecto de inversión | 615646.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615646.2, modificado:586098.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE CALERA, EN LA CALLE 10 DE MAYO - 243550 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 243550 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.3, meta_modificada:366.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:49, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR NA RANCHERIA PROVIDENCIA DE CALERA, 38963 PROVIDENCIA DE CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.3931294, lat:20.18416734}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 586098.8 | 586098.8 | 586098.8 | 586098.8 | 586098.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-LS/DREN.PROVIDENCIA CALERA/2021-58, contratista:ALMA ROSA REYES MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:586098.8, importe_modificado:586098.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.3}} | {2024491/proyecto_INICIO, 2024491/proyecto_FIN, 2024491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039924 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:1641446.4}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN LA LOC. DE PADRES MARTIRES - 302169 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302169 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LA CAMPANA2AV LA CAMPANA6MANUELACUÑA17SAN ANTONIO8, lon:-101.37511348, lat:20.54931895}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPN/ADQ-REC-EXT/2021/008, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:1641446.4, importe_modificado:1641446.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039948 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN LA LOC. DE PRESA GRANDE - 302226 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302226 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , BENITO JUAREZSNLIRIO36, lon:-101.3968256, lat:20.52346105}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402023547 | Proyecto de inversión | 2504234.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2096498.69, modificado:2096498.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407735.6, modificado:338948.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE ESTACION - 240246 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 240246 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.4, meta_modificada:1635.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESTACION INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA Y CALLE LA MALINCHE, CALLE EDUARDO ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUD, lon:-101.13477002, lat:20.21000359}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 338948.39 | 338948.39 | 338948.39 | 338948.39 | 338948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. CALLE ESTACION/2021-36, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2504234.29, importe_modificado:2504234.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.4}} | {2023547/proyecto_INICIO, 2023547/proyecto_FIN, 2023547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avance financiero: Se requiere poner el avance global de las dos fuentes de recurso., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210402039988 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN LA LOC. DE PROGRESO DE LA UNION - 302332 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302332 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AV CENTRAL4PRINCIPAL6PRINCIPAL13FRANCISCO I MADERO3PRIVADASNGRANJA TRES HERMANOSSN, lon:-101.36184968, lat:20.56692139}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402023873 | Proyecto de inversión | 3492270.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC DEL DOS MIL VEINTE, monto:3160320.29, modificado:3160320.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331949.84, modificado:331949.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSE MARIA MAGAÑA EN CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. - 241438 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 241438 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.64, meta_modificada:984.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA ESTACION, CALLE DE LA PAZ LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.13282323, lat:20.21129926}} | 2021-02-20 | 2021-06-04 | 331949.84 | 331949.84 | 331949.84 | 331949.84 | 331949.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-LS/PAV.J.M. MAGAÑA/2020-70-02, contratista:DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:331949.84, importe_modificado:331949.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.64}} | {2023873/proyecto_INICIO, 2023873/proyecto_PROCESO, 2023873/proyecto_INICIO, 2023873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avance financiero: Se requiere poner el avance global de las dos fuentes de recurso, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Verificar que la información del contrato coincida con el monto total del mismo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210402040039 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN CABECERA PUEBLO NUEVO - 302515 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302515 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRILLO PUERTO105AQUILES SERDAN120J. MERCED SANDOVAL524GUANAJUATO111PROL PINO SUAREZ94MANUEL M MORENO107REFORMA1095 DE MAYO312AQUILES SER, lon:-101.37228635, lat:20.52630744}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2040039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040058 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN LA LOC. DE SAN JOSE DEL CARMEN - 302582 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302582 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRINCIPAL13SIN NOMBRESN20 DE NOVIEMBRE4020 DE NOVIEMBRE4019 DE MARZO20SIN NOMBRESNSIN NOMBRESN, lon:-101.35810073, lat:20.53455435}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2040058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040069 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN LA LOC. DE VILLA DE GUADALUPE - 302680 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302680 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAZARO CARDENAS25EMILIANO130SAN ISIDRO6DOROTEO ARANGO8ALVARO OBREGON102MANUEL AVILA CAMACHO2SAN ISIDRO14LAZARO CARDENAS23LAZARO CARDE, lon:-101.38075772, lat:20.56581375}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2040069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040075 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE I EN LA LOC. DE YOSTIRO DE SAN ANTONIO - 302737 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302737 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHERIA YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSAS206LAS ROSAS303BONIFACIO PARTIDA56PRIV EL REFUGIO128PRIV DEL REFUGIO246PRIV MOSQUEDA99MIGUEL , lon:-101.39932686, lat:20.55877292}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2040075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402023583 | Proyecto de inversión | 3519252.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2343821.92, modificado:2343821.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175430.21, modificado:1175430.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS - 240437 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 240437 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.2, meta_modificada:1881.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EDUARDO ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.13587951, lat:20.21262802}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1175430.21 | 1175430.21 | 1175430.21 | 1175430.21 | 1175430.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SEDESHU-LS/PAV. MORELOS 1A ET./2021-38, contratista:DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:3519252.13, importe_modificado:3519252.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.2}} | {2023583/proyecto_INICIO, 2023583/proyecto_PROCESO, 2023583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402037208 | Proyecto de inversión | 1064271.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064271.31, modificado:1063828.89}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO. EN LA LOCALIDAD VILLAGRAN, EN LA CALLE MORELOS PONIENTE Y AV CECYTEG - 291439 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | 291439 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE Y AV CECYTEG CIUDAD VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.00195057, lat:20.51167104}} | 2021-04-21 | 2021-12-31 | 1063828.89 | 1063828.89 | 1063828.89 | 1063828.89 | 1063828.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-PSBGTO-44/2021-18, contratista:VERONICA MANCERA SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1063966.92, importe_modificado:1063966.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2037208/proyecto_INICIO, 2037208/proyecto_PROCESO, 2037208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039747 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO APASEO EL ALTO - 301595 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 301595 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLES SIN NOMBRE DOM. CONOIDO, lon:-101.34934674, lat:20.54401544}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402023596 | Proyecto de inversión | 1750168.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1473466.81, modificado:1309102.31}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276701.63, modificado:245835.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE FRAY NICOLAS P. NAVARRETE. - 240466 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 240466 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.11, meta_modificada:785.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRAY NICOLAS P. NAVARRETE INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.12926645, lat:20.21475252}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 245835.7 | 245835.7 | 245835.7 | 245835.7 | 245835.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. FRAY NICOLAS NAVARRETE/2021-35, contratista:EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1750168.44, importe_modificado:1750168.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.11}} | {2023596/proyecto_INICIO, 2023596/proyecto_PROCESO, 2023596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avance financiero: Se requiere poner el avance global de las dos fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Verificar ya que los datos del contrato no corresponden al presente proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210402037222 | Proyecto de inversión | 361433.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361433.68, modificado:321897.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE 5 DE MAYO Y ALLENDE EN LA LOC. MEXICANOS - 291506 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | 291506 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:300.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO MEXICANOS, 38271 MEXICANOS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y ALDAMA., lon:-101.07130523, lat:20.53272334}} | 2021-07-18 | 2021-12-31 | 321897.75 | 321897.75 | 321897.75 | 321897.75 | 321897.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/FAIS/2021-12, contratista:JOSE SOCORRO HERRERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:361433.68, importe_modificado:361433.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.35}} | {2037222/proyecto_INICIO, 2037222/proyecto_PROCESO, 2037222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039756 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 301632 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 301632 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE 181 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 12 DE DICIEMBRE181, lon:-101.31880084, lat:20.57112345}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039763 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO ASENTAMIENTO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO - 301651 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 301651 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AV PRINCIPAL7AV PRINCIPAL1AV PRINCIPAL1AV PRINCIPAL10AV PRINCIPAL29PRINCIPAL15AV. PRINCIPAL3PRINCIPAL3PRINCI, lon:-101.4131067, lat:20.55287741}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039774 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CERRITOS ASENTAMIENTO CERRITOS - 301689 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 301689 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:RANCHO CERRITOS, 36896 CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LA URRACASN CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34150595, lat:20.54811034}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039786 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE - 301738 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 301738 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAZARO CARDENAS10PRIV. PEDRO MORENO11LAZARO CARDENAS301PRINCIPALSNLAZARO CARDENAS97, lon:-101.37566951, lat:20.56300456}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039791 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE - 301753 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 301753 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRIVADA PRIV. SERRANO4, lon:-101.3363822, lat:20.56203175}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402023965 | Proyecto de inversión | 2626651.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC DEL DOS MIL VEINTE, monto:2517171.57, modificado:2517171.57}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109480.13, modificado:109480.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CORONEL FERNANDO NUÑEZ EN CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. - 241756 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 241756 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.3, meta_modificada:1102.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL FERNANDO NUÑEZ INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VILLAFUERTE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.13231658, lat:20.21402308}} | 2021-02-22 | 2021-06-24 | 109480.13 | 109480.13 | 109480.13 | 109480.13 | 109480.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. FDO. NUÑEZ/2020-68-02, contratista:EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:109480.13, importe_modificado:109480.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.3}} | {2023965/proyecto_INICIO, 2023965/proyecto_FIN, 2023965/proyecto_PROCESO, 2023965/proyecto_FIN, 2023965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039807 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | 'CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE - 301791 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 301791 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS DALIAS39LAS DALIAS39, lon:-101.3967312, lat:20.56316098}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402026314 | Proyecto de inversión | 149957.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:104970.08, modificado:104970.08}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44987.17, modificado:44987.17}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME MONTECILLOS 110240008 - 250418 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 250418 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.55, meta_modificada:167.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:RANCHO MONTECILLOS, 36897 MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIVADASNPRINCIPAL20PRIV. PRADERA 8EL REFUGIO100EL REFUGIO99PADRE AGUSTIN10, lon:-101.32478926, lat:20.56778382}} | 2021-10-14 | 2021-12-31 | 44987.17 | 44987.17 | 44987.17 | 44987.17 | 44987.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.55}} | {2026314/proyecto_INICIO, 2026314/proyecto_PROCESO, 2026314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402024010 | Proyecto de inversión | 2291421.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC DEL DOS MIL VEINTE, monto:2079011.76, modificado:2079011.76}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212409.25, modificado:212409.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. - 241898 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 241898 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.6, meta_modificada:605.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA, CALLE DE SALAZAR LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.13318054, lat:20.2123713}} | 2021-02-22 | 2021-06-24 | 212409.25 | 212409.25 | 212409.25 | 212409.25 | 212409.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-AD/PAV.GUERRERO/2020-66-02, contratista:EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:212409.25, importe_modificado:212409.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.6}} | {2024010/proyecto_INICIO, 2024010/proyecto_FIN, 2024010/proyecto_PROCESO, 2024010/proyecto_FIN, 2024010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avance financiero: Se requiere poner el avance global de las dos fuentes de recurso, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Verificar que la información del contrato coincida con el monto total del mismo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210402039890 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN LA GRANJA LA POTOSINA - 302081 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302081 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:67, direccion:RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , DELICIAS16LAS ROSAS7DELICIAS10LAS ROSAS4, lon:-101.35284534, lat:20.58746382}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402039901 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CALENTADOR SOLAR 12 TUBOS DE BOROSILICAO TANQUE INTERNO Y EXTERNO EN ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN LA COM. DE LA LA SOLEDAD - 302110 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 302110 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:RANCHO LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , ALDAMA4DALIA125, lon:-101.32232426, lat:20.54642317}} | 2021-11-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055968 | Proyecto de inversión | 213157 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213157.0, modificado:3187874.04}} | "CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CON C.C.T. 11DPR1507Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-252 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:Rancho Nuevo de la Cruz, Gto., Mexico, lon:-101.5177018, lat:20.6510035}} | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 3187874.04 | 3187874.04 | 3187787.19 | 3187787.19 | 3187787.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056022 | Proyecto de inversión | 4899925 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4899925.0, modificado:4899925.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN, CON C.C.T. 11DPR1883A, UBICADA EN LA LOCALIDAD CERRITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-224 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:37888 Cerritos, Gto., México, lon:-100.5983333, lat:20.8858333}} | 2021-11-16 | 2022-02-13 | 4892297.23 | 4892297.23 | 4892297.23 | 4892297.23 | 4892297.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056078 | Proyecto de inversión | 3241299 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241299.0, modificado:3241161.92}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CON C.C.T. 11DPR1399G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PASO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-190 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:36807 Paso Blanco, Gto., México, lon:-101.4012709, lat:20.743958}} | 2021-10-22 | 2022-02-03 | 3241161.92 | 3241161.92 | 3241161.92 | 3241161.92 | 3241161.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056081 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CON C.C.T. 11DPR0715Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE MORALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | SICOM/FAM POTENCIADO/PU/AD/FED/2021-261 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:35, direccion:Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., México, lon:-100.993357, lat:20.6440225}} | 2022-01-19 | 2022-02-22 | 288393.33 | 288393.33 | 281363.44 | 281363.44 | 281363.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056094 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CON C.C.T. 11DJN0377Y, UBICADA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | SICOM/FAM POTENCIADO/PU/AD/FED/2021-259 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pénjamo, Gto., México, lon:-101.724058, lat:20.4313532}} | 2022-01-19 | 2022-03-22 | 673009.26 | 673009.26 | 650066.03 | 650066.03 | 650066.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056106 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON C.C.T. 11EJN0002J, UBICADO EN CALLE MUNICIPIO LIBRE S/N, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | SICOM/FAM POTENCIADO/PU/AD/FED/2021-256 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guanajuato, Gto., México, lon:-101.2573586, lat:21.0190145}} | 2022-01-19 | 2022-02-08 | 248161.82 | 248161.82 | 74448.55 | 74448.55 | 74448.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056116 | Proyecto de inversión | 4339210 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4339210.0, modificado:4197872.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 51 CON C.C.T. 11DST0074F, UBICADA EN LA CALLE ANTARES NÚM. 469, EN EL FRACC. VALLE DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-199 | N | 0 | 0 | 637 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:852, direccion:Irapuato, Guanajuato, Mexico, lon:-101.3544964, lat:20.6786652}} | 2021-10-25 | 2022-03-23 | 4197872 | 4197872 | 4191267.78 | 4191267.78 | 4191267.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055524 | Proyecto de inversión | 825646 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825646.0, modificado:825646.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JOSÉ VASCONCELOS CON. C.C.T.11DML0037Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD ZOROMUTA, EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO. | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-241 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:Jaral del Progreso, Gto., México, lon:-101.0683472, lat:20.3735465}} | 2021-12-08 | 2022-02-08 | 825645.97 | 825645.97 | 825585.34 | 825585.34 | 825585.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055773 | Proyecto de inversión | 2389400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389400.0, modificado:2389400.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, CON C.C.T. 11DPR0549Q, UBICADA EN CALLE MA. DOLORES ZAPATA NUM. 502, COLONIA OLIVOS, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-251 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, Mexico, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 2389399.71 | 2389399.71 | 2389339.63 | 2389339.63 | 2389339.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402046805 | Proyecto de inversión | 12903800.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1.232158547E7, modificado:1.173937006E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582215.41, modificado:582215.41}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE BERRIOZABAL TRAMO ALLENDE -IGNACIO ZARAGOZA EN ROMITA, GTO - 328012 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328012 | S | 310 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5543.1, meta_modificada:5543.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZABAL COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE ZARAGOZA Y SE EJECUTARA EN LA CALLE BERRIOZABAL Y TERMINARA EN LA CALLE ALLENDE E, lon:-101.51365941, lat:20.86894238}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 582215.41 | 582215.41 | 582215.41 | 582215.41 | 582215.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRO/RAMO33-FAIS/SEDESHU/2020-046, contratista:ESTRUCTURAS Y CAMINOS ROSGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ROMITA, monto:1.173937006E7, importe_modificado:1.232158547E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5543.1}} | {2046805/proyecto_INICIO, 2046805/proyecto_FIN, 2046805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402047782 | Proyecto de inversión | 1486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU CONVENIO ESTATAL, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:486000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR - 331622 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | 331622 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.18588274, lat:20.39090627}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | 486000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2021, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:2443502.88, importe_modificado:2709573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:81.0}} | {2047782/proyecto_FIN, 2047782/proyecto_PROCESO, 2047782/proyecto_FIN, 2047782/proyecto_PROCESO, 2047782/proyecto_INICIO, 2047782/proyecto_PROCESO, 2047782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055544 | Proyecto de inversión | 785666.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785666.38, modificado:1575423.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN JARDÍN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS, CON C.C.T. 11EJN1212V | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM | 2021-255 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ma. Dolores Zapata 504, Los Olivos, 37410 León, Gto., México, lon:-101.7070296, lat:21.1124327}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1575423.33 | 1575423.33 | 1457880.78 | 1457880.78 | 1457880.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402047963 | Proyecto de inversión | 1042000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU CONVENIO ESTATAL, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR - 332411 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | 332411 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE SANTIAGO, lon:-101.20586049, lat:20.40054831}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/032/2021, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUITIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO, monto:2443502.88, importe_modificado:2709573.19}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2047963/proyecto_INICIO, 2047963/proyecto_FIN, 2047963/proyecto_INICIO, 2047963/proyecto_PROCESO, 2047963/proyecto_FIN, 2047963/proyecto_PROCESO, 2047963/proyecto_FIN, 2047963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055657 | Proyecto de inversión | 466342.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:466342.77, modificado:466342.77}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CCT 11EPR0273S | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM | 2021-0258 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:El Sabino, Gto., México, lon:-101.0027166, lat:20.2793169}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 466342.77 | 466342.77 | 465911.61 | 465911.61 | 465911.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056108 | Proyecto de inversión | 2460439 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460439.0, modificado:2460335.89}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA CON C.C.T. 11EPR0033T, UBICADA EN LA CALLE MORELOS PONIENTE NÚM. 513 COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO. | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-197 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Morelos Pte., Las Flores, 38260 Villagrán, Gto., México, lon:-101.0044708, lat:20.5123811}} | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2460335.89 | 2460335.89 | 2460335.89 | 2460335.89 | 2460335.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056121 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2900000.0, modificado:2733279.32}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NUM. 204, CON C.C.T. 11ETV0067I, UBICADO EN LA LOCALIDAD TENERÍA DEL SANTUARIO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-223 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2021-11-22 | 2022-02-19 | 2733279.32 | 2733279.32 | 2688950.55 | 2688950.55 | 2688950.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056123 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | "SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON C.C.T. 11DPR1973T, UBICADA EN LA LOCALIDAD TENERÍA DEL SANTUARIO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-222 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2021-11-22 | 2022-03-11 | 2801853.17 | 2801853.17 | 2761608.9 | 2761608.9 | 2761608.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056128 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 11EES0026C, UBICADA EN LA CALLE MAGNOLIA SUR NO. 102, EN LA COL. DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO. | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-202 | N | 0 | 0 | 943 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Jaral del Progreso, Gto., México, lon:-101.0683472, lat:20.3735465}} | 2021-10-21 | 2022-02-17 | 2681106.49 | 2681106.49 | 2671328.65 | 2671328.65 | 2671328.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055761 | Proyecto de inversión | 789757 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789757.0, modificado:789756.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA PRIMARIA LIBERTAD, CON C.C.T. 11DPR2733A, UBICADA EN CALLE MA. DOLORES ZAPATA NUM. 504, COL. OLIVOS, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-255 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, Mexico, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 789756.85 | 789756.85 | 789756.85 | 789756.85 | 789756.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REPORTA OBRA CON FOLIO GUA210402055544, trimestre:3.0, usuario:miriambdiosdadoo, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:SE REPORTA OBRA CON FOLIO GUA210402055544, trimestre:3.0, usuario:miriambdiosdadoo, fecha:2022-10-10}} | {obs1: {observación:Se rechaza a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se rechaza a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se rechaza a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se rechaza a petición del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA210402058638 | Proyecto de inversión | 212634 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212634.0, modificado:212560.22}} | Construcción de velaria y mantenimiento para la cancha de usos múltiples (primera etapa) en la Escuela Normal Oficial de Irapuato. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM |  | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Libra 275, Valle del Sol, 36590 Irapuato, Gto., México, lon:-101.3499646, lat:20.6540447}} | 2022-01-15 | 2022-03-30 | 212560.22 | 212560.22 | 212560.22 | 212560.22 | 212560.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2022-0026, contratista:JOSE IVAN MORALES GASCA, convocante:SICOM, monto:212560.22, importe_modificado:212560.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2058638/proyecto_PROCESO, 2058638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, se compartió acta entrega recepción, así como pantalla del avance físico en la página de seguimiento de SICOM con el número de contrato SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2022-0026, trimestre:3.0, usuario:dianamgasparr, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA210402045202 | Proyecto de inversión | 1269960.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:41798.74, modificado:41798.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228162.09, modificado:1228125.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COLONIAS - 321998 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | 321998 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO COLONIA LA CAPELLANÍA, 36370 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTO TOMAS ESTÁ SITUADO EXACTAMENTE A 12.77 KM HACIA EL NE DEL C, lon:-101.86641894, lat:21.00804649}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 1269923.69 | 1269923.69 | 1269923.69 | 1269923.69 | 1269923.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2021-098, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:1269960.69, importe_modificado:1269960.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:165.0}} | {2045202/proyecto_INICIO, 2045202/proyecto_FIN, 2045202/proyecto_INICIO, 2045202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402045531 | Proyecto de inversión | 1060707.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060707.75, modificado:1060707.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PALO SECO-RESOLANA ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO DEFENSOARES DEL 2 DE OCTUBRE - 323301 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO PUEBLO NUEVO | 323301 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PALO SECO - RESOLANA COLONIA DEFENSOARES DEL 2 DE OCTUBRE, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PALO SECO RESOLANA EN LA PROLONGACION CALLE MANUEL M. MORENO, lon:-101.38504646, lat:20.54428772}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056453 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:340000.0, modificado:302582.0}} | "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL "COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PLANTEL PURÍSIMA DEL RINCÓN", CON C.C.T. 11ETC0040N, UBICADO EN LA COL. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-263 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Francisco Villa, Purísima de Bustos, Gto., México, lon:-101.8513956, lat:21.0499404}} | 2022-01-19 | 2022-02-17 | 302581.53 | 302581.53 | 90774.46 | 90774.46 | 90774.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056457 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7200000.0, modificado:6695591.0}} | "CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 139, CON C.C.T. 11DCT0001M, UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDÁN S/N, EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-187 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Blvrd Emiliano Zapata & Blvrd Aquiles Serdán Centro, Purisima Concepción, 36364 San Francisco del Rincón, Gto., México, lon:-101.8500776, lat:21.0165199}} | 2021-10-18 | 2022-03-16 | 6695591 | 6695591 | 6520069.59 | 6520069.59 | 6520069.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402057440 | Proyecto de inversión | 1385020 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385020.0, modificado:1.826435535E7}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CON C.C.T. 11DPR1843Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-170 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:165, direccion:38130 San Miguel Octopan, Gto., México, lon:-100.7480236, lat:20.5740456}} | 2020-08-27 | 2021-04-21 | 18264355.35 | 18264355.35 | 18178138.26 | 18178138.26 | 18178138.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055825 | Proyecto de inversión | 5033395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5033395.75, modificado:4529367.51}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN EL JARDÍN DE NIÑOS CON C.C.T 11DJN4616I, UBICADO EN CALLE BICENTENARIO S/N, COL. LOMAS DE TIRADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG |  | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:San Miguel de Allende, Gto., México, lon:-100.745235, lat:20.9144491}} | 2021-11-08 | 2022-02-16 | 4529367.51 | 4529367.51 | 4529367.49 | 4529367.49 | 4529367.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402053193 | Proyecto de inversión | 8097031.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8097031.92, modificado:7285294.58}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ALVARO OBREGON "ALAMEDA" EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA CENTRO | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO C.I.N. | SEDESHU-21/PVEMC0011 | S | 649 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PARQUE PUBLICO ALVARO OBREGON, lon:-100.917236, lat:21.1592}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 7285294.58 | 7285294.58 | 7285294.58 | 7285294.58 | 7285294.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2053193/proyecto_INICIO, 2053193/proyecto_PROCESO, 2053193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía para modificar fotografía., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-09-22}, obs2: {observación:Se envía para modificar fotografía., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-09-22}, obs3: {observación:Se envía para modificar fotografía., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-09-22}, obs4: {observación:Se envía para modificar fotografía., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-09-22}, obs5: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-04}, obs6: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-04}, obs7: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-04}, obs8: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | GUA210402055519 | Proyecto de inversión | 2104650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104650.0, modificado:2104605.54}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, CON C.C.T. 11DPR2524V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LIMITAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO. | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-243 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:Las Limitas, Gto., México, lon:-100.0516665, lat:21.1391667}} | 2021-12-08 | 2022-03-07 | 2104605.54 | 2104605.54 | 2104605.54 | 2104605.54 | 2104605.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402054649 | Proyecto de inversión | 2248821.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674646.52, modificado:673383.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1574175.21, modificado:1571229.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, EN LA CALLE AVENIDA DEL VALLE | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2021-056 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.52, meta_modificada:396.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:160, direccion:Unnamed Road, 36423 Gto., México, lon:-101.86081946, lat:20.99140289}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 2244612.89 | 2244612.89 | 2244612.89 | 2244612.89 | 2244612.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PEMCFORTA-AD/2021-056, contratista:Arturo Rafael Galván Molina, convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:2244612.89, importe_modificado:2244612.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.52}} | {2054649/proyecto_PROCESO, 2054649/proyecto_INICIO, 2054649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055591 | Proyecto de inversión | 1268475 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268475.0, modificado:1268475.0}} | ¿REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 11DJN4061A, UBICADA EN LA CALLE ORQUÍDEAS NÚM. 301, COL. SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-215 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Salamanca, Gto., México, lon:-101.1957172, lat:20.5739314}} | 2021-11-03 | 2022-01-11 | 1268474.74 | 1268474.74 | 1265121.6 | 1265121.6 | 1265121.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056007 | Proyecto de inversión | 2533514 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533514.0, modificado:5240278.41}} | ¿TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "WALTER C. BUCHANAN" CON C.C.T. 11DML0036Z, UBICADO EN LA CALLE VELASCO IBARRA S/N, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-225 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:San Luis de la Paz, Gto., México, lon:-100.5239867, lat:21.293404}} | 2021-11-16 | 2022-02-28 | 2533514 | 2533514 | 2529709.21 | 2529709.21 | 2529709.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056017 | Proyecto de inversión | 1388733 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388733.0, modificado:1384593.38}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA ESCUELA PRIMARIA CHUPITANTEGUA CON C.C.T. 11EPB0006V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MISIÓN DE CHICHIMECAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-248 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:829, direccion:Misión de Chichimecas, Gto., Mexico, lon:-100.4939802, lat:21.2912882}} | 2021-12-10 | 2022-02-17 | 1384593.38 | 1384593.38 | 1384593.38 | 1384593.38 | 1384593.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs5: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA210402056031 | Proyecto de inversión | 1719431 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719431.0, modificado:1718494.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 43 CON C.C.T. 11ETV0361L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-238 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:133, direccion:San José de Mendoza, Gto., Mexico, lon:-101.2138888, lat:20.6911111}} | 2021-12-07 | 2022-02-07 | 1718494 | 1718494 | 1718494 | 1718494 | 1718494 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056059 | Proyecto de inversión | 2988923 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988923.0, modificado:1.020827631E7}} | ¿TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMERA ETAPA¿ EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 11EPR0409P, UBICADA EN LA CALLE SAN JUAN, FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-247 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:San Juan, 36923 Fraccionamiento San José, Gto., México, lon:-101.7023867, lat:20.4417767}} | 2021-12-10 | 2022-04-08 | 10208276.31 | 10208276.31 | 9762847.01 | 9762847.01 | 9762847.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056067 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, CON C.C.T. 11DPR3710X, UBICADA EN LA CALLE ESTADO DE CAMPECHE NÚM. 300, EN LA COL. 18 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | SICOM/FAM POTENCIADO/PU/AD/FED/2021-260 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Salamanca, Gto., México, lon:-101.1957172, lat:20.5739314}} | 2022-01-19 | 2022-03-22 | 523765.88 | 523765.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056068 | Proyecto de inversión | 2431980.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2431980.75, modificado:2431980.75}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 608, CON C.C.T. 11ETV0605Q | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-143 | N | 0 | 0 | 869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-08-27 | 2021-12-09 | 2215613.31 | 2215613.31 | 2189968.8 | 2189968.8 | 2189968.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056004 | Proyecto de inversión | 813872 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813872.0, modificado:811620.13}} | "CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 11EPR0370U, UBICADA EN LA LOCALIDAD PARANGARICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-244 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:44, direccion:38950 Parangarico, Gto., Mexico, lon:-101.165, lat:20.1899999}} | 2021-12-08 | 2022-03-22 | 811620.13 | 811620.13 | 811620.13 | 811620.13 | 811620.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056012 | Proyecto de inversión | 2313642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313642.0, modificado:2310983.18}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 11DPR0440Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PERICO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-250 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:66, direccion:38456 El Perico, Gto., Mexico, lon:-101.1372222, lat:20.3574999}} | 2021-12-14 | 2022-02-14 | 2310983.18 | 2310983.18 | 2310983.18 | 2310983.18 | 2310983.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs5: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA210402056030 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CON C.C.T. 11DJN2355Z, UBICADO EN LA CALLE GOLFO DE MÉXICO NÚM. 112, COL. SANTA MARÍA DEL GRANJENO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2022-01-19 | 2022-03-22 | 288171.9 | 288171.9 | 288095.33 | 288095.33 | 288095.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056046 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. CONCEPCIÓN DOVALINA, CON C.C.T. 11DJN0072F, UBICADA EN LA CALLE PÍPILA S/N, COL. SAN JAVIER, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2064 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guanajuato, Gto., México, lon:-101.2573586, lat:21.0190145}} | 2022-01-19 | 2022-02-22 | 286040.85 | 286040.85 | 260480.1 | 260480.1 | 260480.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056080 | Proyecto de inversión | 3550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3550000.0, modificado:3550000.0}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 225, CON C.C.T. 11DCT0013R | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-134 | N | 0 | 0 | 667 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1266, direccion:San Nicolas del Palote, 37108 León, Gto., México, lon:-101.6764105, lat:21.1849016}} | 2021-07-29 | 2022-01-04 | 3214694.07 | 3214694.07 | 1751536.73 | 1751536.73 | 1751536.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056110 | Proyecto de inversión | 9618142 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9618142.0, modificado:9618142.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, CON C.C.T. SEC200001F, UBICADA EN LA CALLE ALICANTE NÚM. 1804, EN EL FRACC. MAYORCA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-200 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Guanajuato, Mexico, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-10-25 | 2022-02-23 | 9618142 | 9618142 | 9267852.58 | 9267852.58 | 9267852.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056135 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, CON C.C.T. 11EJN0267R, UBICADO EN CALLE VAINILLA NÚM. 100 NORTE, EN LA COL. DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-264 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Celaya, Gto., México, lon:-100.8112885, lat:20.5279612}} | 2022-01-20 | 2022-03-16 | 431007.91 | 431007.91 | 198273.99 | 198273.99 | 198273.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402054482 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2993987.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; MÁS OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL IRAPUATO III, CON C.C.T. 11ETC0035B, UBICADO EN AV. JUAN PABLO II NO. 3828, FRACC. VILLAS DE BERNALEJO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. ¿ | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJATO (INIFEG) | Q1444_2021_221 | N | 0 | 0 | 805 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:869, direccion:Av. Juan Pablo II 3828, 36833 Villas de Bernalejo, Gto., México, lon:-101.4221388, lat:20.6663157}} | 2021-11-16 | 2022-03-14 | 2993987.03 | 2993987.03 | 2993987.03 | 2993987.03 | 2993987.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/FAM/PU/AD/EST/2021-221, contratista:ALCURI GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2994605.91, importe_modificado:2994605.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:310.0}} | {2054482/proyecto_INICIO, 2054482/proyecto_PROCESO, 2054482/proyecto_INICIO, 2054482/proyecto_PROCESO, 2054482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:OBRA CONCLUIDA Y FINIQUITADA, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055512 | Proyecto de inversión | 880635 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880635.0, modificado:880632.95}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA FRAGUA DE LA INDEPENDENCIA, CON C.C.T. 11EPR0436M, UBICADA EN CALLE SAN RAFAEL NÚM. 7, COL. BARRIO SAN JUAN DE DIOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-237 | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:San Miguel de Allende, Gto., México, lon:-100.745235, lat:20.9144491}} | 2021-12-07 | 2022-03-06 | 880632.95 | 880632.95 | 880632.95 | 880632.95 | 880632.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055548 | Proyecto de inversión | 1889191 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889191.0, modificado:1889191.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO, CON C.C.T. 11DPR1469L, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CUADRILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-227 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:San Miguel de Allende, Gto., México, lon:-100.745235, lat:20.9144491}} | 2021-11-24 | 2022-02-01 | 1889190.73 | 1889190.73 | 1884336.61 | 1884336.61 | 1884336.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056451 | Proyecto de inversión | 3941903 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3941903.0, modificado:3527273.0}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CON C.C.T. 11DPR3234L, UBICADA EN BOULEVARD WILBERTO JIMÉNEZ MORENO S/N, EN LA COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-201 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Wigberto Jiménez Moreno, Buenos Aires, León, Gto., México, lon:-101.6717852, lat:21.0958083}} | 2021-10-21 | 2022-02-17 | 3527273 | 3527273 | 3520908.68 | 3520908.68 | 3520908.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055586 | Proyecto de inversión | 795642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795642.0, modificado:794695.23}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA LUIS G. MONZÓN, CON C.C.T. 11DPR1363S, UBICADA EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL MONTE, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-213 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México, lon:-100.9367183, lat:21.151597}} | 2021-11-03 | 2022-01-04 | 794695.23 | 794695.23 | 794695.23 | 794695.23 | 794695.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055604 | Proyecto de inversión | 1662182 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662182.0, modificado:1662181.27}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 1076 CON C.C.T. 11ETV1076X, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE LOS SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-218 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:89, direccion:Silao de la Victoria, Gto., México, lon:-101.4267271, lat:20.9472683}} | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 1662181.27 | 1662181.27 | 1662181.27 | 1662181.27 | 1662181.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402050247 | Proyecto de inversión | 967032.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:581408.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385623.71, modificado:1029996.88}} | INTEGRACION DE ESPACIO ADICIONAL AL PARQUE VECINAL EN LA COLONIA SAN MIGUELITO II, EN IRAPUATO, GTO. - 340921 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO | 340921 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMBOTELLADORES COLONIA BENITO JUÁREZ 2, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCADIO RAMIREZ Y AVENIDA ABASOLO, BOULEVARD MARIANO J GARCIA OBRA UBICADA EN LA CALLE EMBOTELLADORES ENTRE LA CALLE ARCADIO RAMIRE, lon:-101.37037489, lat:20.66310291}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1029996.88 | 1029996.88 | 1029996.88 | 1029996.88 | 1029996.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ISM-5D-3353-21-022, contratista:MAURICIO MARMOLEJO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1029997.74, importe_modificado:1029997.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2050247/proyecto_INICIO, 2050247/proyecto_FIN, 2050247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055675 | Proyecto de inversión | 7219352.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7219352.98, modificado:7219352.98}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CCT 11EPR0409P | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-247 | N | 0 | 0 | 661 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pénjamo, Gto., México, lon:-101.724058, lat:20.4313532}} | 2021-12-10 | 2022-04-08 | 7219352.98 | 7219352.98 | 6773923.68 | 6773923.68 | 6773923.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402050281 | Proyecto de inversión | 1549198.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:700000.0, modificado:699298.79}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849198.04, modificado:848349.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN GTO - 341018 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | 341018 | S | 71 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.5, meta_modificada:1339.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CIUDAD VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS ACCIONES DE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERACABECERA MUNICIPAL TIENE 7 ACCIONESSAN SALVADOR TORRECILLAS 2 ACCIONESSAN PEDRO TOL, lon:-100.99656149, lat:20.51208586}} | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 1547648.52 | 1547648.52 | 1547648.52 | 1547648.52 | 1547648.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMV/SEDESHU-GTO-CMM-44/2021-26, contratista:JOSE MIGUEL REGALADO CAMPOS, convocante:PMV/SEDESHU-GTO-CMM-44/2021-26, monto:1547648.52, importe_modificado:1547648.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.5}} | {2050281/proyecto_INICIO, 2050281/proyecto_PROCESO, 2050281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055755 | Proyecto de inversión | 1616094 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616094.0, modificado:1615820.68}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA CASA DEL PUEBLO, CON C.C.T 11DPR0457Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE ARACEO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-209 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:38455 San Jerónimo de Araceo, Gto., México, lon:-101.1815568, lat:20.3251616}} | 2021-10-28 | 2021-12-26 | 1615820.68 | 1615820.68 | 1615820.68 | 1615820.68 | 1615820.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055800 | Proyecto de inversión | 1014207 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014207.0, modificado:1014206.66}} | ¿TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON C.C.T. 11DPR3770L, UBICADO EN LA CALLE BLVD. MARIANO LEAL NÚM. 701, EN LA COLONIA HILAMAS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-212 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Mariano Leal, Leon II, 37408 León, Gto., México, lon:-101.7306121, lat:21.1058296}} | 2021-11-03 | 2022-01-04 | 1014206.66 | 1014206.66 | 1013306.55 | 1013306.55 | 1013306.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055812 | Proyecto de inversión | 5916407.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5916407.19, modificado:5690057.68}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN, CON C.C.T. PRI300001F, UBICADA EN AVENIDA TERESA DE CALCUTA NÚM. 901, FRACC. SANTA TERESA SEGUNDA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG |  | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:San Felipe, Gto., México, lon:-101.21588, lat:21.4788756}} | 2021-11-24 | 2022-02-26 | 5690057.68 | 5690057.68 | 5690057.68 | 5690057.68 | 5690057.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055822 | Proyecto de inversión | 2391554 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391554.0, modificado:2380473.71}} | "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA PASCUAL LANDÍN, CON C.C.T. 11EPR0211F, UBICADA LA LOCALIDAD PARQUES DE LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-216 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Continental, La Noria Parque, 37570 León, Gto., México, lon:-101.6395662, lat:21.073207}} | 2021-11-04 | 2022-02-01 | 2380473.71 | 2380473.71 | 2380473.71 | 2380473.71 | 2380473.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402050716 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:15080.0}} | PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (UVES) PARA ALUMBRADOS PUBLICOS AV MEXICO 68 Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 342467 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | 342467 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO 68 COLONIA DEPORTIVA, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA, lon:-100.98847195, lat:20.51204567}} | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2050716/proyecto_INICIO, 2050716/proyecto_FIN, 2050716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se realiza contrato toda vez que fue un pago de servicios por parte de la tesoreria municipal, trimestre:3.0, usuario:juanpsaneliasg, fecha:2022-10-11}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055881 | Proyecto de inversión | 2696009.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696009.85, modificado:2696009.85}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA CON C.C.T. 11DJN0791N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS FIERROS, EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO. | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG |  | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Tarimoro, Gto., México, lon:-100.7577044, lat:20.2872523}} | 2021-10-29 | 2022-02-24 | 2696009.85 | 2696009.85 | 2696009.5 | 2696009.5 | 2696009.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055897 | Proyecto de inversión | 4002404 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002404.0, modificado:4002404.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA SECUNDARIA CONSTITUYENTES DE GUANAJUATO, CON C.C.T. 11DES0133M, UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LA ESTANCIA SUR S/N, EN EL FRACC. VILLAS DE LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG |  | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apaseo el Grande, Gto., México, lon:-100.6844284, lat:20.5446948}} | 2021-11-24 | 2022-03-29 | 3893856.82 | 3893856.82 | 3189584.26 | 3189584.26 | 3189584.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055920 | Proyecto de inversión | 4174164 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4174164.0, modificado:3914567.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CON C.C.T. 11DPR0613A, UBICADO EN LA LOCALIDAD PEÑUELAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-235 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:San Francisco del Rincón, Gto., México, lon:-101.8492577, lat:21.0170828}} | 2021-12-07 | 2022-04-05 | 3914567 | 3914567 | 3912255.74 | 3912255.74 | 3912255.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055925 | Proyecto de inversión | 2730378.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730378.41, modificado:2729844.51}} | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO PEREZ, CON C.C.T 11DJN0077A, UBICADO EN AV. NORTE S/N, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG |  | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México, lon:-100.9367183, lat:21.151597}} | 2021-10-25 | 2022-01-09 | 2729844.51 | 2729844.51 | 2729844.51 | 2729844.51 | 2729844.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs5: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA210402055946 | Proyecto de inversión | 1765766.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765766.36, modificado:1765766.36}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 57 CON C.C.T. 11DST0077C, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG |  | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:60, direccion:San Pedro de los Naranjos, Gto., México, lon:-100.9398664, lat:20.2266921}} | 2021-10-22 | 2022-02-10 | 1765766.36 | 1765766.36 | 1764345.49 | 1764345.49 | 1764345.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402055955 | Proyecto de inversión | 3699761.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699761.05, modificado:3569745.6}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA JOSE RIVAS NARVAEZ, CON C.C.T. 11DPR3649J, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG |  | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:Silao, Guanajuato, México, lon:-101.4282369, lat:20.952141}} | 2021-11-25 | 2022-02-22 | 3569745.6 | 3569745.6 | 3569745.6 | 3569745.6 | 3569745.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs5: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220102061815 | Proyecto de inversión | 1763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763000.0, modificado:1655370.95}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LAS CALANDRIAS COL VALLE DE LAS AVES - 6433 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6433 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.0, meta_modificada:1646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS CALANDRIAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARDIN DEL VALLE Y CALLE JARDIN DE LAS GOLONDRINAS, CAMINO TAJO DE SANTA ANA PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PA, lon:-101.59522944, lat:21.08177364}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1655370.95 | 1655370.95 | 897049.97 | 897049.97 | 897049.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-100022, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1655370.85, importe_modificado:1655370.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2061815/proyecto_PROCESO, 2061815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061831 | Proyecto de inversión | 445223.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI PLAZA, monto:222994.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222229.1, modificado:222217.61}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO SOSTENES ROCHA CUARTA ETAPA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO - 6537 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 6537 | S | 510 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SOSTENES ROCHA COLONIA SAN CAYETANO, 36530 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE CORREGIDORA, AVENIDA INSURGENTES OBRA EJECUTADA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MERCADO SOSTENES ROCHA UBICADO EN, lon:-101.35372382, lat:20.67081894}} | 2022-01-18 | 2022-04-17 | 222217.61 | 222217.61 | 222217.61 | 222217.61 | 222217.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-SDES-AD-PU-EG-2022-003, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES TOPZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:222229.1, importe_modificado:222229.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2061831/proyecto_PROCESO, 2061831/proyecto_INICIO, 2061831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063306 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Conservación rutinaria de la carretera León - San Francisco del Rincón, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1630871 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:423, direccion:Conservación rutinaria de la carretera León - San Francisco del Rincón, 2022, lon:-101.745, lat:21.080556}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 2587500 | 2587500 | 72602.05 | 72602.05 | 72602.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0162, contratista:DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4498932.35, importe_modificado:4498932.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {2063306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063315 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 86327 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:299.23, meta_modificada:299.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4875000 | 4875000 | 957169.51 | 957169.51 | 957169.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0068, contratista:URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8035997.65, importe_modificado:8035997.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:128.67}} | {2063315/proyecto_PROCESO, 2063315/proyecto_INICIO, 2063315/proyecto_PROCESO, 2063315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063349 | Proyecto de inversión | 8640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8640000.0, modificado:1.009639233E7}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 6480000 | 6480000 | 1915260.87 | 1915260.87 | 1915260.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0104, contratista:INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:9343607.67, importe_modificado:9343607.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:136.08}} | {2063349/proyecto_PROCESO, 2063349/proyecto_INICIO, 2063349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063400 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:235.1, meta_modificada:235.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 706021.71 | 706021.71 | 143270.07 | 143270.07 | 143270.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0076, contratista:GPM CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:941362.28, importe_modificado:941362.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:63.59}} | {2063400/proyecto_PROCESO, 2063400/proyecto_INICIO, 2063400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220102063415 | Proyecto de inversión | 5350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5350000.0, modificado:5350000.0}} | Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona B, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 962448 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona B, 2022, lon:-101.213, lat:20.5739}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4012500 | 4012500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2022-0147, contratista:MUÑOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5819288.48, importe_modificado:5819288.48}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.46}} | {2063415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220102063435 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Rehabilitación del camino Antiguo a San Juan de Otates y Circuito la Mina, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:452, direccion:Rehabilitación del camino Antiguo a San Juan de Otates y Circuito la Mina, 2022, lon:-101.5389, lat:21.0833}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 899956.77 | 899956.77 | 899956.77 | 899956.77 | 899956.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0025, contratista:BARROSO MORALES LUIS ISIDRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:899999.9, importe_modificado:899999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {2063435/proyecto_FIN, 2063435/proyecto_INICIO, 2063435/proyecto_PROCESO, 2063435/proyecto_INICIO, 2063435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065668 | Adquisición | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Adquisición de equipamiento informático (Equipo de cómputo) para el plantel CONALEP Silao | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO |  | N | 0 | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:305, direccion:Calle Bugambilias 21, Sopeña, C. P. 36119 Silao, Guanajuato., lon:-101.4206962, lat:20.9637657}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 288000 | 294268.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:21.0}} | {2065668/proyecto_PROCESO, 2065668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se realizó la observación y petición a la instancia ejecutora de registrar la información del contrato que respalda la adquisición del equipo de cómputo., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220102065248 | Adquisición | 4387833 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387833.0, modificado:4387833.0}} | Adquisición de equipamiento para llevar a cabo el proceso de Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales (INFOSPE) | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE) | 1225000 INFOSPE | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carr. Guanajuato-Juventino Rosas KM 7.5 Col. Yerbabuena, C.P. 36250, lon:-101.27996402, lat:20.97847555}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 4228244.4 | 1404829.5 | 455015.61 | 455015.61 | 455015.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2065248/proyecto_PROCESO, 2065248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102065254 | Adquisición | 1010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010000.0, modificado:1010000.0}} | Adquisición de equipamiento para el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza de la Fiscalía | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Fiscalía General del Estado (FGE) | 1215000 FGE | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29774178, lat:20.96897091}} | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 973265.58 | 17700 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065258 | Adquisición | 1886223.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886223.4, modificado:1496932.4}} | Adquisición de equipamiento para llevar a cabo la Profesionalización y Capacitación de los Elementos de la Fiscalía | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado (FGE) | 1225000 FGE | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29774497, lat:20.96897091}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 1347239.16 | 679044 | 40000 | 40000 | 40000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2065258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102065262 | Adquisición | 16890123.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.689012325E7, modificado:1.966408859E7}} | Equipamiento de las Instituciones de la Fiscalía | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado (FGE) | 1315000 FGE | N | 0 | 0 | 1319 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29774497, lat:20.96897091}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 17354219.5 | 11130979.11 | 3068700 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065275 | Adquisición | 4547000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4547000.0, modificado:4439128.62}} | Equipamiento del Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado (FGE) | 4615000 FGE | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29774497, lat:20.96897091}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 3995215.75 | 1455128.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065335 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción del Edificio de Seguridad Pública de Yuriria | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) | 1326000 SSP YUR | N | 0 | 0 | 68741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.92, meta_modificada:597.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Reforma y Libramiento Yuriria, Yuriria, Guanajuato., lon:-101.11214184, lat:20.21469307}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 3500000 | 3497990.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FASP2022/EG/LS/2022-24, contratista:JOSÉ ANTONIO GARCÍA RANGEL, convocante:Municipio de Yuriria Guanajuato, monto:3497990.78, importe_modificado:3497990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065337 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción del Edificio de Seguridad Pública de Comonfort | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) | 1326000 SSP COM | N | 0 | 0 | 82216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.49, meta_modificada:350.49}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: Esquina entre La Calle Jesús Delgado Y Calle Camino Real, Barrio El Melgarito, Comonfort, Guanajuato., lon:-100.75639219, lat:20.69710478}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FASP/CK/2022-20, contratista:Enrique Alonso Cadena Espinosa, convocante:Municipio de Comonfort, monto:4781953.24, importe_modificado:4781953.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065341 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción del Edificio de Seguridad Pública de Moroleón | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) | 1326000 SSP MOR | N | 0 | 0 | 47261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Ceiba 114, Colonia Prados Verdes, Moroleón, Guanajuato., lon:-101.21061381, lat:20.11648661}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FASP-AD/CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGURIDAD/2022-37, contratista:EXBUILDMEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MOROLEóN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064821 | Proyecto de inversión | 2039350.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039350.27, modificado:2039350.27}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MALECÓN DEL RÍO, M. ESCOBEDO, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMÉRICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEÓN, GTO.(1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-020022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 908-1146, Obregon, 37320 León, Gto., lon:-101.687711, lat:21.132811}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2039350.27 | 2039350.27 | 2039350.27 | 2039350.27 | 2039350.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-020022, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2039350.27, importe_modificado:2039350.27}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:37.24}} | {2064821/proyecto_INICIO, 2064821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064823 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038159.64}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. FCO VILLA, TORRES LANDA, H ALDAMA, JUÁREZ, TIMOTEO LOZANO, M.C. SAAVEDRA Y V. CARRANZA, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-022022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Francisco Villa 651, Las Bugambilias, 37270 León, Gto., lon:-101.651381, lat:21.118206}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038159.64 | 2038159.64 | 2038159.64 | 2038159.64 | 2038159.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-022022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:21.56}} | {2064823/proyecto_INICIO, 2064823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064825 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-024022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Mar Blanco, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.659676, lat:21.092306}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589169.3 | 589169.3 | 589169.3 | 589169.3 | 589169.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-024022, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:150.0}} | {2064825/proyecto_INICIO, 2064825/proyecto_PROCESO, 2064825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064827 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-026022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ibarrilla, Gto., lon:-101.649538, lat:21.183828}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-026022, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:147.0}} | {2064827/proyecto_INICIO, 2064827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064829 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-028022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida Constelaciones de San Juan 519, Villas Constelaciones, 37295 León, Gto, lon:-101.58592, lat:21.10217}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589169.32 | 589169.32 | 589169.32 | 589169.32 | 589169.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-028022, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:117.6}} | {2064829/proyecto_INICIO, 2064829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064831 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-030022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial, 37340 León, Gto., lon:-101.689344, lat:21.131936}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-030022, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:137.2}} | {2064831/proyecto_INICIO, 2064831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064832 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038400.23}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-031022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Lib. José Ma. Morelos Pte., Granjas el Palote, 37130 León, Gto., lon:-101.693636, lat:21.168094}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-031022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:40.01}} | {2064832/proyecto_INICIO, 2064832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064833 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-032022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Caporal 104, Plaza De Toros 1, 2 Y 3, 37450 León, Gto., lon:-101.6968, lat:21.09437}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-032022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:98.0}} | {2064833/proyecto_INICIO, 2064833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064835 | Proyecto de inversión | 739137.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739137.81, modificado:739137.81}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 4, (1a ETAPA 2022), LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-034022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Océano Índico 230, Cumbres de la Pradera, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.660107, lat:21.091872}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-034022, contratista:ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:739137.81, importe_modificado:739137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.8}} | {2064835/proyecto_INICIO, 2064835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065641 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:297295.76}} | Mantenimiento y adecuaciones para laboratorio de Pilotaje de Drones en el plantel CONALEP LEÓN I | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO |  | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:413, direccion:Camino Ramal a los Ramírez. Sin número. C. P. 37440. León, Guanajuato, lon:-101.6777862, lat:21.0673222}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 253795.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs9: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs10: {observación: Verificar monto MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220102065654 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | Mantenimiento y adecuación de laboratorio de Control de Calidad, Metrología y Normalización en plantel CONALEP LEÓN II | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO |  | N | 0 | 0 | 1773 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Obeliscos 101, Colonia Jardines de San Pedro. C.P. 37288. León, Guanajuato, lon:-101.6331777, lat:21.1089489}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Verificar monto MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}, obs9: {observación: Verificar monto MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220102065660 | Adquisición | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Adquisición de equipamiento informático (Equipo de cómputo) para el plantel CONALEP Salamanca | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO |  | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:140, direccion:Avenida Conalep #210, San Rafael de Uruétaro, 36886, Salamanca, Guanajuato., lon:-101.2022958, lat:20.5244468}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 288000 | 308281.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:22.0}} | {2065660/proyecto_INICIO, 2065660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se realizó la observación y petición a la instancia ejecutora de registrar la información del contrato que respalda la adquisición del equipo de cómputo., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220102064816 | Proyecto de inversión | 2042755.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042755.96, modificado:2042755.96}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEÓN, GTO. (1A ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-015022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:6.87, meta_modificada:6.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto 1401, San Carlos la Roncha, 37544 León, Gto., lon:-101.597383, lat:21.072208}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2042755.96 | 2042755.96 | 2042512.82 | 2042512.82 | 2042512.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-015022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2042755.96, importe_modificado:2042755.96}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:6.87}} | {2064816/proyecto_INICIO, 2064816/proyecto_PROCESO, 2064816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064817 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038395.73}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLÍMPICA Y EJE METROPOLITANO, EN LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-016022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.83, meta_modificada:20.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. la Luz 3820A, Agua Azul Nte., 37297 León, Gto., lon:-101.610568, lat:21.111157}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038395.73 | 2038395.73 | 2038395.73 | 2038395.73 | 2038395.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-016022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.42}} | {2064817/proyecto_INICIO, 2064817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064819 | Proyecto de inversión | 1792988.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792988.31, modificado:1792988.31}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEÓN GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-018022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.83, meta_modificada:20.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Predio los Naranjos Sur, León, Gto., lon:-101.641639, lat:21.154278}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 1792988.31 | 1792988.31 | 1792988.31 | 1792988.31 | 1792988.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-018022, contratista:ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1792988.31, importe_modificado:1792988.31}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.41}} | {2064819/proyecto_INICIO, 2064819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064836 | Proyecto de inversión | 739137.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739137.81, modificado:739137.81}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 3, (1a ETAPA 2022), LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-035022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Tito Guízar 416, Los Olivos, 37415 León, Gto., lon:-101.707919, lat:21.112134}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-035022, contratista:PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:739137.81, importe_modificado:739137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.8}} | {2064836/proyecto_INICIO, 2064836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se verifica información, importe pagado por $739,137.81 al 30/09/2022, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de verificar o confirmar pagado, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102064837 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-036022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto., lon:-101.699419, lat:21.163297}} | 2022-03-15 | 2022-07-17 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-036022, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.8}} | {2064837/proyecto_INICIO, 2064837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064838 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-040022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: Plan Guanajuato CP 37687, Guanajuato, lon:-101.6968, lat:20.9212}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-040022, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:9.8}} | {2064838/proyecto_INICIO, 2064838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064840 | Proyecto de inversión | 730975.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730975.94, modificado:730975.94}} | MANTENIMIENTO FITOSANITARIO AL ARBOLADO (1ra Etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-058022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Centro, 37000 León, Gto., lon:-101.68315, lat:21.12196}} | 2022-03-22 | 2022-07-24 | 730975.94 | 730975.94 | 730975.94 | 730975.94 | 730975.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-058022, contratista:CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:730975.94, importe_modificado:730975.94}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.88}} | {2064840/proyecto_INICIO, 2064840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064842 | Proyecto de inversión | 156346.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156346.46, modificado:156346.46}} | SUPERVISIÓN: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN EL TRAMO ENTRE EL BVLD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LA MAXIPISTA. LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-013022 | N | 0 | 0 | 265645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Arroyo Hondo, 37438 León, Gto., lon:-101.72951, lat:21.095104}} | 2022-03-14 | 2022-05-21 | 154697.22 | 154697.22 | 154697.22 | 154697.22 | 154697.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RIIEDSUP-013022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:156346.46, importe_modificado:156346.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2064842/proyecto_INICIO, 2064842/proyecto_FIN, 2064842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064114 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:7141166.69}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MPIO DE SALAMANCA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 5411 AUTOMOVILES Y CAMI | N | 0 | 0 | 273271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 7141166.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Adquisición de 5 camionetas para ser utilizadas como patrullas por los elementos de policía para la prevención y disuasión del delito o funciones preventivas de seguridad. Dirección General de Seguridad Pública. , trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar si la meta "lote" corresponde a vehículo, de ser así se debe verificar si el alcance es 1 o cuántos. Precisar en comentarios que Lote = vehículo adquirido., trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Verificar que no se cuente aun con proceso de adquisición, o en su caso documentar , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de clasificarlo como Categoría "adquisición" y en Tipo de programa "programa de inversión". Con lo anterior se podrá considerar como unidad de medida "vehículos", trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220102064241 | Proyecto de inversión | 7794092 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7794092.0, modificado:8434744.12}} | Continuación en el CINUG de los laboratorios A y H (alimentos y hospitalización), Sede Tierra Blanca del Campus Irapuato - Salamanca. | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | FAM SUP 2022-01 | S | 398 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:496.76, meta_modificada:496.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:Cieneguilla, municipio Tierra Blanca, Guanajuato. Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato (CINUG), lon:-100.18873612, lat:21.08712466}} | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 6486221.13 | 5224733.61 | 592939.35 | 592939.35 | 592939.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UG/RE/LS/FAM/CO/032-22, contratista:Adolfo Zavala Arredondo, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:5224733.61, importe_modificado:5224733.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:183.8}} | {2064241/proyecto_INICIO, 2064241/proyecto_PROCESO, 2064241/proyecto_INICIO, 2064241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrigen cifras del presupuesto modificado y recaudado, de acuerdo a lo observado, trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:El sistema no permite corregir el periodo de ejecución de la obra. Esta se capturo así durante el primer trimestre 2022, cuando se registraron los proyectos autorizados con FAM Superior 2022, trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se actualizo liga para consulta del contrato., trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs5: {observación:Si el sistema lo permite, adecuar Periodo de ejecución conforme al contrato., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102061383 | Proyecto de inversión | 6513010.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6513010.98, modificado:6264798.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MALI COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA - 2058 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 2058 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3201.0, meta_modificada:3201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALI COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE CAMERÚN, CALLE MADAGASCAR RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSIÓN DE F, lon:-101.65350045, lat:21.19134216}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 6264798.1 | 6264798.1 | 633028.61 | 633028.61 | 541419.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-239022, contratista:IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6264798.1, importe_modificado:6264798.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.0}} | {2061383/proyecto_PROCESO, 2061383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063127 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación del acceso Oriente de Coroneo | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | Q0205 | N | 0 | 0 | 10347 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Rehabilitación del acceso Oriente de Coroneo, lon:-100.367, lat:20.199}} | 2022-04-04 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio por no llevarse a cabo , trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220102061518 | Proyecto de inversión | 6139321.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6139321.54, modificado:5082514.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PERSEFONE COL LA ERMITA - 3415 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3415 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3735.38, meta_modificada:3735.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PERSEFONE COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CLIO Y CALLE EROS, CALLE HADES RUMBO AL NORPONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCOGIRO A LA IZQUIERDA EN LA CALLE EROS, CONTINUO HASTA LA , lon:-101.73144247, lat:21.14979034}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5082514.17 | 5082514.17 | 2977174.51 | 2977174.51 | 2977174.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-136022, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5082514.17, importe_modificado:5082514.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2999.51}} | {2061518/proyecto_INICIO, 2061518/proyecto_PROCESO, 2061518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102060641 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:271487.04}} | "OBRA COMPLEMENTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 476, CON C.C.T. 11ETV0491E, UBICADA EN LA LOCALIDAD MISIÓN DE CHICHIMECAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM-INIFEG | 2022-001 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:829, direccion:LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS, lon:-100.48565, lat:21.28378}} | 2022-02-10 | 2022-03-26 | 271487.04 | 271487.04 | 81446.11 | 81446.11 | 81446.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102060642 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:50000.0, modificado:48076.58}} | "OBRA COMPLEMENTARIA: DEMOLICIÓN DE MUROS", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 852, CON C.C.T. 11ETV0852Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TUNAL (LOS OLIVOS), EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM-INIFEG | 2022-002 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:RANCHO EL TUNAL (LOS OLIVOS), lon:-100.622154, lat:20.573178}} | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 48076.58 | 48076.58 | 47487.77 | 47487.77 | 47487.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102060643 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:226319.96}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN, CON C.C.T. 11ENL0005E, UBICADA EN LA CALLE FRAY LUIS DE HERRERA S/N, EN LA COL. VILLA INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM-INIFEG | 2022-003 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY LUIS DE HERRERA NÚMERO EXTERIOR, lon:-101.66653, lat:21.14781}} | 2022-02-10 | 2022-03-26 | 226319.96 | 226319.96 | 67895.99 | 67895.99 | 67895.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061562 | Proyecto de inversión | 8709764.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8709764.12, modificado:9305193.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PECHBLENDA COL RIZOS DEL SAUCILLO I Y II - 3755 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3755 | S | 465 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6796.35, meta_modificada:6796.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PECHBLENDA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLOTO Y CALLE MALAQUITA, CALLE COBRE NATIVO RUMBO AL PONIENTE DE LA CIUDAD POR EL BLVD. ARISTOTELES GIRA A LA DERECHA RUMB, lon:-101.76016984, lat:21.14698493}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 9305193.73 | 9305193.73 | 4217001.03 | 4217001.03 | 4217001.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-161022, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9305193.73, importe_modificado:9305193.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5677.67}} | {2061562/proyecto_INICIO, 2061562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061576 | Proyecto de inversión | 4722391.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4722391.62, modificado:3986962.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DOS DE OCTUBRE EN LA COL OCHO DE MARZO - 3851 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3851 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.8, meta_modificada:2797.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y BOULEVARD HILARIO MEDINA, CALLE 2 DE ENERO RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO , lon:-101.63825741, lat:21.17025564}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3986962.48 | 3986962.48 | 3314816.38 | 3314816.38 | 3314816.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-088022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3986962.48, importe_modificado:3986962.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2797.8}} | {2061576/proyecto_INICIO, 2061576/proyecto_PROCESO, 2061576/proyecto_INICIO, 2061576/proyecto_PROCESO, 2061576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061626 | Proyecto de inversión | 2473785.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473785.45, modificado:3823843.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BARACALDO COL PILETAS IV - 4307 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4307 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.36, meta_modificada:1504.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BARACALDO COLONIA PILETAS IV, 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO CHAVETA Y CALLE BADAJOZ, CALLE MARTINICA RUMBO AL PONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCO GIRO A LA DERECHA EN LA CALLE MALAGA, RUMBO A, lon:-101.71712753, lat:21.13916929}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3823843.48 | 3823843.48 | 1013672.23 | 1013672.23 | 1013672.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-108022, contratista:CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3315677.54, importe_modificado:3823843.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {2061626/proyecto_INICIO, 2061626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063282 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:0.0}} | Rehabilitación de tramos carreteros de la Red Estatal de Carreteras Pavimentados, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 7241 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Rehabilitación de tramos carreteros de la Red Estatal de Carreteras Pavimentados, 2022, lon:-100.992, lat:20.1735}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de este folio, ya que su asignación quedo en ceros y se cancelo la meta por no llevarse a cabo, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220102061628 | Proyecto de inversión | 2572124.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572124.74, modificado:3091775.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REAL DE COLIMA EN COL REAL DEL CASTILLO - 4328 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4328 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.3, meta_modificada:1895.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE COLIMA COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL CASTILLO Y CALLE REAL DE 14, CALLE REAL DE PLATA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE REA, lon:-101.68084614, lat:21.21168984}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3091775.29 | 3091775.29 | 545991.57 | 545991.57 | 545991.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-041022, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3091775.29, importe_modificado:3091775.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1895.3}} | {2061628/proyecto_INICIO, 2061628/proyecto_PROCESO, 2061628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061634 | Proyecto de inversión | 620873.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620873.41, modificado:1157967.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIA JOAQUINA PORTILLA Y TORRES COL LOS OLIVOS - 4374 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4374 | S | 65 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARIA JOAQUINA PORTILLA Y TORRES COLONIA LOS OLIVOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD PISCINA Y CALLE VIRGINIA FRÁBEGAS, CALLE VIRGINIA VAZQUEZ RUMBO AL PONIENTE POR BLVD. MARIANO ESCOBEDO GIRAR A , lon:-101.69548055, lat:21.11265532}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1157967.16 | 1157967.16 | 688733.72 | 688733.72 | 688733.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-114022, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:920174.28, importe_modificado:1157967.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.45}} | {2061634/proyecto_INICIO, 2061634/proyecto_PROCESO, 2061634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061637 | Proyecto de inversión | 2943262.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943262.98, modificado:2883724.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHOLULA COL AZTECAS - 4431 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4431 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.94, meta_modificada:1756.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA COLONIA AZTECAS, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FAROS Y BOULEVARD GONZALEZ BOCANEGRA, AVENIDA PRADERA AL ORIENTE POR EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN EL BLVD. SAN PEDRO A LA DERECHA RUMBO AL SUR,, lon:-101.64829134, lat:21.1017463}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2883724.04 | 2883724.04 | 2560705.82 | 2560705.82 | 2560705.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-107022, contratista:"CONSTRUCTORA COIBSA. S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2883724.04, importe_modificado:2883724.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1756.94}} | {2061637/proyecto_INICIO, 2061637/proyecto_PROCESO, 2061637/proyecto_INICIO, 2061637/proyecto_PROCESO, 2061637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063300 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Conservación rutinaria de la carretera Silao - San Felipe, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 323349 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.42, meta_modificada:45.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:Conservación rutinaria de la carretera Silao - San Felipe, 2022, lon:-101.4022, lat:21.0272}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 3508978.29 | 3508978.29 | 1248726.7 | 1248726.7 | 1248726.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2022-0095, contratista:URBANIZADORA KURAMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5787183.93, importe_modificado:5787183.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.71}} | {2063300/proyecto_INICIO, 2063300/proyecto_PROCESO, 2063300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063302 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | Conservación rutinaria de la carretera Eje Metropolitano del Rincón, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 130871 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria de la carretera Eje Metropolitano del Rincón, 2022, lon:-101.854, lat:21.0205}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 2362040.1 | 2362040.1 | 442778.28 | 442778.28 | 442778.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0042, contratista:RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3149386.8, importe_modificado:3149386.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2063302/proyecto_INICIO, 2063302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063309 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:140.07, meta_modificada:140.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4800000 | 4800000 | 3082686.3 | 3082686.3 | 3082686.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0069, contratista:GARCIA RIOS JORGE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7179951.54, importe_modificado:7179951.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.04}} | {2063309/proyecto_INICIO, 2063309/proyecto_PROCESO, 2063309/proyecto_INICIO, 2063309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063312 | Proyecto de inversión | 7650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650000.0, modificado:7650000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:201.24, meta_modificada:201.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4016250 | 4016250 | 3756564.65 | 3756564.65 | 3756564.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0063, contratista:LOPEZ CHAVEZ JUANA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7302537.64, importe_modificado:7302537.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:146.9}} | {2063312/proyecto_INICIO, 2063312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063316 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 5100000 | 5100000 | 3687704.74 | 3687704.74 | 3687704.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0072, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7679826.41, importe_modificado:7679826.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:146.16}} | {2063316/proyecto_INICIO, 2063316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063330 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5800000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:138.03, meta_modificada:138.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 3055576.12 | 3055576.12 | 966648.11 | 966648.11 | 966648.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0114, contratista:COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5782047.04, importe_modificado:5782047.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.5}} | {2063330/proyecto_PROCESO, 2063330/proyecto_INICIO, 2063330/proyecto_PROCESO, 2063330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063333 | Proyecto de inversión | 1030979.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030979.29, modificado:2273234.47}} | Conservación rutinaria de las carreteras Cañada de Moreno - Xichú y Xichú - La Noria, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 11143 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:74.7, meta_modificada:74.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria de las carreteras Cañada de Moreno - Xichú y Xichú - La Noria, 2022, lon:-100.057, lat:21.2956}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 2273234.47 | 2273234.47 | 1982943.07 | 1982943.07 | 1982943.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0067, contratista:GARNICA BARON VICTOR HUGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4489494.23, importe_modificado:4489494.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.53}} | {2063333/proyecto_INICIO, 2063333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063352 | Proyecto de inversión | 5280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280000.0, modificado:6390283.91}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:169.08, meta_modificada:169.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4792712.93 | 4792712.93 | 304999.41 | 304999.41 | 304999.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2022-0099, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5489716.09, importe_modificado:5489716.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:64.25}} | {2063352/proyecto_PROCESO, 2063352/proyecto_INICIO, 2063352/proyecto_PROCESO, 2063352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063359 | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:5583128.03}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:235.1, meta_modificada:235.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4187346.02 | 4187346.02 | 1412666.53 | 1412666.53 | 1412666.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2022-0101, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5157229.52, importe_modificado:5157229.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:98.74}} | {2063359/proyecto_PROCESO, 2063359/proyecto_INICIO, 2063359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063362 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1739596.12}} | Construcción de Barda Perimetral en el CECyTE Guanajuato Plantel Dolores Hidalgo (2a Etapa) | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato | Q1444 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calzada de los Héroes #91, Col. Ranchito de San Cristóbal, Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, lon:-100.913135, lat:21.159931}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1364596 | 1202417.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/CECYTEG/2022-0201, contratista:GONZALO HERNANDEZ OLVERA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1202417.48, importe_modificado:1202417.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2063362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO SOLO ANTICIPO DEL 30%, NO SE HAN GENERADO ESTIMACIONES PARA PAGO_SEPTIEMBRE_2022, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE PAGO SOLO ANTICIPO DEL 30%, NO SE HAN GENERADO ESTIMACIONES PARA PAGO_SEPTIEMBRE_2022, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}} | {obs1: {observación:La liga del contrato no redirecciona al documento, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Verificar monto RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación: Verificar periodo de ejecución , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-19}}
2022 | 3 | GUA220102063392 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 825000 | 825000 | 76743.11 | 76743.11 | 76743.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0152, contratista:SAUCEDO ROCHA FRANCISCO JAVIER, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1096837.51, importe_modificado:1096837.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:47.88}} | {2063392/proyecto_PROCESO, 2063392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063395 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:215.16, meta_modificada:215.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 637500 | 637500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0176, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:846895.98, importe_modificado:846895.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063402 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:138.03, meta_modificada:138.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 371716.62 | 371716.62 | 103272.99 | 103272.99 | 103272.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0079, contratista:DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:495622.16, importe_modificado:495622.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:60.73}} | {2063402/proyecto_PROCESO, 2063402/proyecto_INICIO, 2063402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402019756 | Proyecto de inversión | 185202.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:129641.65, modificado:129641.65}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55560.7, modificado:55560.7}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COL. 13 DE JULIO 110240022 - 220123 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 220123 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.93, meta_modificada:206.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , EMILIANO ZAPATA 33EMILIANO ZAPATA 33EMILIANO ZAPATA 32SAN JUAN 5EMILIANO ZAPATA 10EMILIANO ZAPATA10EMILIANO ZAP, lon:-101.37461809, lat:20.56400909}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 55560.7 | 55560.7 | 55560.7 | 55560.7 | 55560.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.93}} | {2019756/proyecto_INICIO, 2019756/proyecto_FIN, 2019756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061684 | Proyecto de inversión | 972365.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972365.01, modificado:1177763.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO COL OCHO DE MARZO - 5153 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5153 | S | 65 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.8, meta_modificada:521.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 11 DE JUNIO, BOULEVARD HILARIO MEDINA RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HIL, lon:-101.63768341, lat:21.17120109}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1177763.17 | 1177763.17 | 964303.07 | 964303.07 | 964303.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-053022, contratista:"CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1177763.17, importe_modificado:1177763.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.8}} | {2061684/proyecto_INICIO, 2061684/proyecto_PROCESO, 2061684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063403 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Guanajuato, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Guanajuato, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 488454.63 | 488454.63 | 488454.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0155, contratista:SESEYCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1980757.43, importe_modificado:1980757.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.75}} | {2063403/proyecto_PROCESO, 2063403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063406 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Celaya, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Celaya, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0142, contratista:HERRERA FRANCO JOSE ADRIAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1985309.58, importe_modificado:1985309.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.03}} | {2063406/proyecto_PROCESO, 2063406/proyecto_INICIO, 2063406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063409 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Dolores Hidalgo, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:97.22, meta_modificada:97.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Dolores Hidalgo, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1256082.83 | 1256082.83 | 289911.58 | 289911.58 | 289911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0143, contratista:PEREZ GUERRERO JORGE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1651568.69, importe_modificado:1651568.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:49.58}} | {2063409/proyecto_PROCESO, 2063409/proyecto_INICIO, 2063409/proyecto_PROCESO, 2063409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063419 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Guanajuato, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Guanajuato, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 836446.21 | 836446.21 | 836446.21 | 836446.21 | 836446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0090, contratista:MORALES MORALES JUAN MIGUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1291177.5, importe_modificado:1291177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2063419/proyecto_INICIO, 2063419/proyecto_FIN, 2063419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063429 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Rehabilitación del camino Buenos Aires - Agua Zarca - Rincón Grande y Ramal al Gigante, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.47, meta_modificada:12.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:698, direccion:Rehabilitación del camino Buenos Aires - Agua Zarca - Rincón Grande y Ramal al Gigante, 2022, lon:-101.675438, lat:21.203079}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1447449.7 | 1447449.7 | 1447449.7 | 1447449.7 | 1447449.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0024, contratista:NEOLITO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1448085.63, importe_modificado:1448085.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.47}} | {2063429/proyecto_INICIO, 2063429/proyecto_PROCESO, 2063429/proyecto_INICIO, 2063429/proyecto_FIN, 2063429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063434 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Rehabilitación del camino El Derramadero - La Estancia ¿ Chichimequillas, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 203556 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:Rehabilitación del camino El Derramadero - La Estancia ¿ Chichimequillas, 2022, lon:-101.4, lat:21.0167}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1696870.45 | 1696870.45 | 1696870.45 | 1696870.45 | 1696870.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0021, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1696905.08, importe_modificado:1696905.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.7}} | {2063434/proyecto_PROCESO, 2063434/proyecto_INICIO, 2063434/proyecto_PROCESO, 2063434/proyecto_INICIO, 2063434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063439 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:7500000.0}} | Estabilización de taludes en la carretera Eje Metropolitano del Rincón, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 83842 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes en la carretera Eje Metropolitano del Rincón, 2022, lon:-101.913, lat:20.8897}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 5625000 | 5625000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0216, contratista:CONSTRUCCIONES MOZADO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7045121.19, importe_modificado:7045121.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2063439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063443 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Estabilización de taludes de la carretera Santa Catarina - Atarjea, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 5610 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.29, meta_modificada:0.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Santa Catarina - Atarjea, 2022, lon:-99.7206, lat:21.2715}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0157, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERIA SUBTERRANEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5884244.8, importe_modificado:5884244.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.03}} | {2063443/proyecto_PROCESO, 2063443/proyecto_INICIO, 2063443/proyecto_PROCESO, 2063443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220102063447 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Estabilización de taludes de la carretera Guanajuato - Juventino Rosas (tramo Noria Alta - El Laurel), 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Guanajuato - Juventino Rosas (tramo Noria Alta - El Laurel), 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1125000 | 1125000 | 119213.49 | 119213.49 | 119213.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0163, contratista:CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1499767.02, importe_modificado:1499767.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2063447/proyecto_PROCESO, 2063447/proyecto_INICIO, 2063447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA210402019734 | Proyecto de inversión | 112984.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG IMPULSO A VIVIENDA, monto:79089.36, modificado:79089.36}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33895.44, modificado:33895.44}} | 'CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COL. EL PALOMAR 110240046 - 219887 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 219887 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.24, meta_modificada:126.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:RANCHO EL PALOMAR, 36893 COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , BENITO JUAREZ7BENITO JUAREZ9BENITO JUAREZ4BENITO JUAREZ4MIGUEL ALEMAN 7, lon:-101.37905725, lat:20.55764102}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 33895.44 | 33895.44 | 33895.44 | 33895.44 | 33895.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.24}} | {2019734/proyecto_FIN, 2019734/proyecto_PROCESO, 2019734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061704 | Proyecto de inversión | 2166819.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166819.37, modificado:1670083.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLANETA EN LA COLONIA DEL COSMOS - 5385 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5385 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PLANETA COLONIA DEL COSMOS (SAN BERNARDO), 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JALPA Y CALLE SANTA EMILIA, CALLE ANDROMEDA RUMBO AL PONIENTE EN EL BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRAR A MANO DERECHA EN LA AV. OB, lon:-101.70651324, lat:21.11016785}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1670083.54 | 1670083.54 | 1670083.54 | 1670083.54 | 1670083.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-051022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1923701.85, importe_modificado:1923701.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2061704/proyecto_INICIO, 2061704/proyecto_PROCESO, 2061704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061709 | Proyecto de inversión | 1641529.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641529.82, modificado:1456014.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO MAYO COL JARDINEZ DE JEREZ - 5419 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5419 | S | 65 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.24, meta_modificada:988.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO COLONIA JARDINES DE JEREZ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SASVEDRA Y CALLE PASEO DE LAS LIEBRES, CALLE BERRO RUMBO AL SUR POR EL BLVD. SAN PEDRO GIRAR A LA IZQUIERDA , lon:-101.64727366, lat:21.08679771}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1456014.77 | 1456014.77 | 1456014.77 | 1456014.77 | 1456014.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-043022, contratista:ECAB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2129269.03, importe_modificado:2129269.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.24}} | {2061709/proyecto_INICIO, 2061709/proyecto_PROCESO, 2061709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061757 | Proyecto de inversión | 1467720.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467720.78, modificado:1914210.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRO AZUL COL ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS - 5910 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5910 | S | 65 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:793.8, meta_modificada:793.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO AZUL COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBO Y CALLE CERRO DE LOS MILAGROS, CALLE CERRO DEL TEPEYAC RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DE, lon:-101.67547542, lat:21.20842621}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1914210.76 | 1914210.76 | 1741967.09 | 1741967.09 | 1741967.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-105022, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1914210.76, importe_modificado:1914210.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:793.8}} | {2061757/proyecto_INICIO, 2061757/proyecto_PROCESO, 2061757/proyecto_INICIO, 2061757/proyecto_PROCESO, 2061757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061762 | Proyecto de inversión | 1252487.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252487.25, modificado:1607189.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANDADOR MITLA COL EL CASTILLO - 5938 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5938 | S | 65 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.4, meta_modificada:491.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR MITLA COLONIA EL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TZULA Y CALLE MITLA, CALLE DE LAS CULTURAS RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA HACIA EL ANDADOR MITLA EN LOS CASTILLOS, lon:-101.66951077, lat:21.19933936}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1607189.84 | 1607189.84 | 709159.13 | 709159.13 | 709159.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-046022, contratista:URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1537189.86, importe_modificado:1607189.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.8}} | {2061762/proyecto_INICIO, 2061762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061766 | Proyecto de inversión | 598501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI PLAZA, monto:284525.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313975.53, modificado:313975.53}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO VICENTE GUERRERO QUINTA ETAPA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO - 5957 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 5957 | S | 1310 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO COLONIA RODRIGUEZ, 36690 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE PABLO SIDAR OBRA UBICADA EN LA AVENIDA GUERRERO EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE IRAPUATO GTO. A 15, lon:-101.35282615, lat:20.68078166}} | 2022-01-18 | 2022-04-30 | 313975.53 | 313975.53 | 313975.53 | 313975.53 | 313975.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-SDES-AD-PU-EG-2022-001, contratista:VICTOR HUGO SILVA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:313975.53, importe_modificado:313975.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {2061766/proyecto_INICIO, 2061766/proyecto_PROCESO, 2061766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061769 | Proyecto de inversión | 2399723.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399723.48, modificado:2351727.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIEZ DE ABRIL COL OCHO DE MARZO - 5976 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 5976 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.5, meta_modificada:1086.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 8 DE MARZO RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO MEDI, lon:-101.63815461, lat:21.17060286}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2351727.82 | 2351727.82 | 1923538.84 | 1923538.84 | 1923538.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-045022, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2351727.82, importe_modificado:2351727.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.5}} | {2061769/proyecto_INICIO, 2061769/proyecto_PROCESO, 2061769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061775 | Proyecto de inversión | 3285859.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285859.9, modificado:6999136.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE SIERRA COL DIEZ DE MAYO - 6007 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6007 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3147.65, meta_modificada:3147.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE SIERR COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE LUCIA Y CALLE MADRE AMALIA, CALLE MADRE PATRICIA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO R, lon:-101.62761405, lat:21.06746686}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 6999136.58 | 6999136.58 | 719806.1 | 719806.1 | 719806.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-229022, contratista:GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6999136.58, importe_modificado:6999136.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.48}} | {2061775/proyecto_INICIO, 2061775/proyecto_PROCESO, 2061775/proyecto_INICIO, 2061775/proyecto_PROCESO, 2061775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061784 | Proyecto de inversión | 2130693 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130693.0, modificado:1745392.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TREINTA DE ABRIL COL OCHO DE MARZO - 6131 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6131 | S | 65 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE ABRIL COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE 8 DE MARZO RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO MEDI, lon:-101.6371852, lat:21.17011589}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1745392.58 | 1745392.58 | 1745392.58 | 1745392.58 | 1745392.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-044022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2046792.24, importe_modificado:2046792.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2061784/proyecto_INICIO, 2061784/proyecto_PROCESO, 2061784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063649 | Proyecto de inversión | 2065068 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065068.0, modificado:2394922.84}} | Construcción de Centro para la Integración de la Multimodalidad Educativa (CIME) en la Zona UG Silao | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | FAM NMS 2022-01 | S | 8687 | 6486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:25.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Raúl Baileres Oriente # 200, Colonia Centro, CP 36100, lon:-101.42038242, lat:20.95071294}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 1878655.84 | 2233359.13 | 1057186.95 | 1057186.95 | 1016111.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UG/RE/AD/FAM/CO/019-22, contratista:Jorge Ivo Martínez Plaza, convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:1756409.1, importe_modificado:2141291.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, avance:157.5}} | {2063649/proyecto_INICIO, 2063649/proyecto_PROCESO, 2063649/proyecto_INICIO, 2063649/proyecto_PROCESO, 2063649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrigen cifras del presupuesto modificado y recaudado, de acuerdo a lo observado, trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se actualizo liga para consulta del contrato. Se corrigio fecha de firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs5: {observación:La liga del contrato no remite al documento. En apartado de contrato, se sugiere verificar Fecha de firma y Fecha de conclusión., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Verificar momentos contables Devengado y Ejercido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Verificar momentos contables Devengado y Ejercido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Verificar momentos contables Devengado y Ejercido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs9: {observación:Verificar momentos contables Devengado y Ejercido., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220102061839 | Proyecto de inversión | 3070823.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3070823.5, modificado:1587839.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LOS GORRIONES COL VALLE DE LAS AVES - 6609 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6609 | S | 114 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.1, meta_modificada:1396.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS GORRIONES ANTES CAMPO VERDE COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE SAUZALITO, CALLE AZUCENA PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II RUM, lon:-101.59434431, lat:21.08249942}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1587839.8 | 1587839.8 | 1587839.8 | 1587839.8 | 1587839.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-048022, contratista:GRUPO GUCS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1698338.05, importe_modificado:1698338.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1396.1}} | {2061839/proyecto_INICIO, 2061839/proyecto_PROCESO, 2061839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102062850 | Proyecto de inversión | 1606766.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606766.05, modificado:1606766.05}} | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL SANTA TERESA A HERMOSILLO SANTIAGO MARAVATÍO GTO - 14127 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 14127 | S | 395 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ES EL CAMINO RURAL QUE CONECTA A LAS COMUNIDADES DE SANTA TERESA LA MAJADA Y HERMOSILLO, lon:-100.96951961, lat:20.18989519}} | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 1606766.05 | 1606766.05 | 1403950.59 | 334931.14 | 334931.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-007, contratista:JUANA LÓPEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:6427064.2, importe_modificado:6427064.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}} | {2062850/proyecto_INICIO, 2062850/proyecto_PROCESO, 2062850/proyecto_INICIO, 2062850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102062852 | Proyecto de inversión | 1575618.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575618.77, modificado:1575618.77}} | REHABILITACIÓN CAMINO RURAL A SANTA TERESA - 14198 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 14198 | S | 399 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA LA MAJADA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATÍO, lon:-100.97415447, lat:20.18107398}} | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 1575618.77 | 1575618.77 | 1575618.77 | 548533.99 | 548533.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-007., contratista:MAQUINARIA INMOBILIARIA CAMINOS Y ACARREOS S.A DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:6494359.28, importe_modificado:6494359.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2062852/proyecto_INICIO, 2062852/proyecto_PROCESO, 2062852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301757692 | Proyecto de inversión | 56160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA TECHO DIGNO ESTA, monto:39312.0, modificado:39312.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16848.0, modificado:16848.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD COLONIA PROGRESISTA ASENTAMIENTO PROGRESISTA - 86229 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 86229 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:CALLE REFORMA NAVIDAD , PINOS RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PASEO DE LA REFORMASNNAVIDAD 7NAVIDAD 9LOS PINOS SN, lon:-101.37283311, lat:20.55594831}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011, contratista:ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:2304120.0, importe_modificado:2304120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757692/proyecto_INICIO, 1757692/proyecto_FIN, 1757692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200301759963 | Proyecto de inversión | 73320 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA TECHO FIRME, monto:51324.0, modificado:51324.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21996.0, modificado:21996.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL CARMEN - 91970 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 91970 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIV. 20 DE NOVIEMBRE 3720 DE NOVIEMBRE40PRINCIPAL15PRIV. 19 DE MARZO53PRIV. NEGRETE21, lon:-101.3577862, lat:20.53463123}} | 2020-08-07 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102062997 | Acción | 138442.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138442.5, modificado:138442.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4494 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 4494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.496867, lat:20.368274}} | 2022-03-08 | 2022-12-31 | 138442.5 | 138442.5 | 76218.96 | 76218.96 | 76218.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHG/DSJ/044/MAYO/2022, contratista:DAVID ALEJANDRO SOLORZANO RANGEL, convocante:HUANIMARO, monto:125680.2, importe_modificado:125680.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2062997/proyecto_PROCESO, 2062997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se cuenta con soporte documental para su validación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se cuenta con soporte documental para su validación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se cuenta con soporte documental para su validación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se cuenta con soporte documental para su validación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102063019 | Acción | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 8711 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 8711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.496867, lat:20.368274}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 95000 | 95000 | 48797.7 | 48797.7 | 48797.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHG/DSJ/043/MAYO/2022, contratista:CARLOS CONSTANCIO ELEIZARRARAZ ANGUIANO, convocante:HUANIMARO, monto:5503.5, importe_modificado:5503.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2063019/proyecto_PROCESO, 2063019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se cuenta con soporte documental para su validación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se cuenta con soporte documental para su validación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se cuenta con soporte documental para su validación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se cuenta con soporte documental para su validación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102063031 | Acción | 134627.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134627.24, modificado:134227.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 14380 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 14380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.995226, lat:20.172407}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 134227.25 | 134227.25 | 134227.25 | 134227.25 | 134227.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2022-005, contratista:WATER WELL DRILLING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO, monto:134227.25, importe_modificado:134227.25}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2063031/proyecto_INICIO, 2063031/proyecto_FIN, 2063031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065664 | Adquisición | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Adquisición de equipamiento informático (Equipo de cómputo) para el plantel CONALEP San Felipe | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO |  | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. Prolongación 5 de mayo S/N, La Florida, 37600 San Felipe, Guanajuato., lon:-101.2005511, lat:21.4896897}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 288000 | 294268.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:21.0}} | {2065664/proyecto_INICIO, 2065664/proyecto_PROCESO, 2065664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar Momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se realizó la observación y petición a la instancia ejecutora de registrar la información del contrato que respalda la adquisición del equipo de cómputo., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220102063114 | Proyecto de inversión | 358072 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358072.0, modificado:358072.0}} | CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | SERVICIOS PUBLICOS | F2 2022 003 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA JUAREZ, lon:-101.53671, lat:20.46065}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 268554.06 | 152527.51 | 152527.51 | 152527.51 | 148699.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {2063114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063129 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación del acceso Poniente de Coroneo | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | Q0205 | N | 0 | 0 | 10347 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Rehabilitación del acceso Poniente de Coroneo, lon:-100.367, lat:20.199}} | 2022-04-04 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio por no llevarse a cabo, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs5: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs6: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs7: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs8: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220102061289 | Proyecto de inversión | 9010888.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9010888.28, modificado:9213387.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CERRO DEL CUBILETE COL EL PEÑÓN - 530 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 530 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4636.0, meta_modificada:4636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CEBORÚCO, CALLE CERRO DEL GIGANTE RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. FRANCISCO VILLA GIRAR A MANO DERECHA PARA T, lon:-101.61324947, lat:21.14680344}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 9213387.24 | 9213387.24 | 1809352.59 | 1809352.59 | 1809352.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-156022, contratista:OLMACE, S.A. DE C.V. A. EN P. CON IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9213387.24, importe_modificado:9213387.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3245.73}} | {2061289/proyecto_INICIO, 2061289/proyecto_PROCESO, 2061289/proyecto_INICIO, 2061289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061480 | Proyecto de inversión | 6164427.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6164427.29, modificado:5626223.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CITEREA COL LA ERMITA I Y II - 3036 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3036 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CITEREA COLONIA LA ERMITA I/II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EUBEA Y CALLE RODAS, CALLE QUIO RUMBO AL NORPONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA CALLE EROS CONTINUAR HASTA , lon:-101.73085238, lat:21.14939509}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5626223.81 | 5626223.81 | 601389.82 | 601389.82 | 548927.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-238022, contratista:IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5626223.81, importe_modificado:5626223.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.7}} | {2061480/proyecto_INICIO, 2061480/proyecto_PROCESO, 2061480/proyecto_INICIO, 2061480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061497 | Proyecto de inversión | 3929822.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929822.4, modificado:5136709.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEJOCOTE COL LAS MANDARINAS - 3217 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3217 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:2394.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TEJOCOTE COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COCO Y CALLE AGUACATE, BOULEVARD AVELLANO A PARTIR DEL BLVD. TORRES LANDA RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA GIR, lon:-101.71514004, lat:21.11143566}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5136709.09 | 5136709.09 | 1678029.12 | 1678029.12 | 1360315.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-090022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4942238.84, importe_modificado:5136709.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1743.09}} | {2061497/proyecto_INICIO, 2061497/proyecto_PROCESO, 2061497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061507 | Proyecto de inversión | 6897708.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6897708.32, modificado:1.020995308E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VALLE DEL EJIDO COL VALLE DE SAN BERNARDO - 3311 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3311 | S | 267 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4199.0, meta_modificada:4199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL EJIDO COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD PERDIGON Y CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA, CALLE VALLE DE LOS ATES RUMBO AL ORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A MANO DERE, lon:-101.62840389, lat:21.15545066}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 10209953.08 | 10209953.08 | 1815091.88 | 1815091.88 | 1815091.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-175022, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.020995308E7, importe_modificado:1.020995308E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.98}} | {2061507/proyecto_INICIO, 2061507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061513 | Proyecto de inversión | 4924589.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4924589.47, modificado:3757042.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JEREZ DE LA FRONTERA COL VALLE DE JEREZ PRIMERA SECCIÓN - 3369 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3369 | S | 65 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2633.48, meta_modificada:2633.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ DE LA FRONTERA COLONIA VALLE DE JEREZ PRIMERA SECCIÓN, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BUFAS DE ZACATECAS Y CALLE JEREZ DE LA LUZ, CALLE CASCADA DE REGLA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A , lon:-101.63563468, lat:21.0813444}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3757042.48 | 3757042.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-255022, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3757042.48, importe_modificado:3757042.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.78}} | {2061513/proyecto_INICIO, 2061513/proyecto_PROCESO, 2061513/proyecto_INICIO, 2061513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061582 | Proyecto de inversión | 3384931.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384931.05, modificado:5915568.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TIBET COL EL CASTILLO - 3903 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 3903 | S | 65 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.91, meta_modificada:1853.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TIBET COLONIA EL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MURALLAS Y CALLE BALVARTES, CALLE DE LA ALMENA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSION DE FE, EN LA COL, lon:-101.66113701, lat:21.1947538}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5915568.72 | 5915568.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-270022, contratista:URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5915568.72, importe_modificado:5915568.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.77}} | {2061582/proyecto_INICIO, 2061582/proyecto_PROCESO, 2061582/proyecto_INICIO, 2061582/proyecto_PROCESO, 2061582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063241 | Proyecto de inversión | 8370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8370000.0, modificado:320000.0}} | Rehabilitación del Blvd. Euquerio Guerrero, primera etapa | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rehabilitación del Blvd. Euquerio Guerrero, primera etapa, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 163188.5 | 163188.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061603 | Proyecto de inversión | 5925922.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5925922.66, modificado:5753194.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TOLIMAN COL EL PEÑON - 4027 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4027 | S | 138 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3230.0, meta_modificada:3230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TOLIMAN COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CEBORÚCO, CALLE MESA LARGA RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. FRANCISCO VILLA GIRAR A MANO DERECHA PARA TOMAR LA CALLE FRES, lon:-101.61290212, lat:21.14635565}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5753194.44 | 5753194.44 | 1011379.76 | 1011379.76 | 1011379.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-160022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5587926.72, importe_modificado:5753194.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2556.87}} | {2061603/proyecto_INICIO, 2061603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061608 | Proyecto de inversión | 3082213.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082213.64, modificado:3362970.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE LA DEVOCIÓN EN COL SANTA CECILIA II - 4067 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4067 | S | 65 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.0, meta_modificada:1670.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA DEVOCIÓN COLONIA SANTA CECILIA II, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CASTIDAD Y CALLE CISMA, CALLE DOGMA CATOLICO RUMBO AL NORTE EN EL BLVD. JOSE MARIA MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD, lon:-101.67416621, lat:21.18974135}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3362970.92 | 3362970.92 | 2468062.27 | 2468062.27 | 2468062.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-089022, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3362970.92, importe_modificado:3362970.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.67}} | {2061608/proyecto_INICIO, 2061608/proyecto_PROCESO, 2061608/proyecto_INICIO, 2061608/proyecto_PROCESO, 2061608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061616 | Proyecto de inversión | 1372318.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372318.93, modificado:1621611.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALINALCO COL AZTECAS - 4199 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 4199 | S | 65 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.2, meta_modificada:682.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALINALCO COLONIA AZTECAS, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE TLATELOLCO RUMBO AL PONIENTE EN EL BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRAR A MANO DERECHA EN LA AV. PRADERAAL LLEGAR , lon:-101.65041565, lat:21.10186641}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1621611.24 | 1621611.24 | 1326415.87 | 1326415.87 | 1195739.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-042022, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1621611.24, importe_modificado:1621611.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.2}} | {2061616/proyecto_INICIO, 2061616/proyecto_PROCESO, 2061616/proyecto_FIN, 2061616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063281 | Proyecto de inversión | 3561296.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3561296.49, modificado:529201.23}} | Rehabilitación de la Carretera Urireo - E.C. (Celaya - Salvatierra) | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 94126 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:Rehabilitación de la Carretera Urireo - E.C. (Celaya - Salvatierra), lon:-100.872, lat:20.2081}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 396900.92 | 396900.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063303 | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | Conservación rutinaria de la carretera Eje Metropolitano León - Silao, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1703556 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.91, meta_modificada:23.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:Conservación rutinaria de la carretera Eje Metropolitano León - Silao, 2022, lon:-101.5167, lat:21.0833}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 3412500 | 3412500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0177, contratista:VELAZQUEZ DIAZ RAYMUNDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:6239190.3, importe_modificado:6239190.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.96}} | {2063303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061850 | Proyecto de inversión | 1943084 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943084.0, modificado:1016195.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LAS GARZAS COL VALLE DE LAS AVES - 6680 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6680 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.63, meta_modificada:830.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS GARZAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZALITO Y CALLE TAJO DE SANTA ANA, CALLE AZUCENA PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II RUMBO AL SUR ORIENTE POR, lon:-101.59445697, lat:21.08197386}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1016195.95 | 1016195.95 | 1016195.95 | 1016195.95 | 1016195.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-054022, contratista:ATYCO MB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1175043.11, importe_modificado:1175043.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.63}} | {2061850/proyecto_INICIO, 2061850/proyecto_PROCESO, 2061850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061854 | Proyecto de inversión | 3478377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478377.5, modificado:2083090.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LOS CANARIOS COL VALLE DE LAS AVES - 6745 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6745 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1931.24, meta_modificada:1931.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS CANARIOS ANTES GIRASOL COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE SAUZALITO, CALLE VALLE DE LOS GORRIONES PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PA, lon:-101.59484052, lat:21.08237929}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2083090.12 | 2083090.12 | 2083090.12 | 2083090.12 | 2083090.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-050022, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2131782.77, importe_modificado:2131782.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1931.24}} | {2061854/proyecto_INICIO, 2061854/proyecto_PROCESO, 2061854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063307 | Proyecto de inversión | 2998310.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999436.69, modificado:999436.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:1998873.38, modificado:1998873.38}} | RESTAURACIÓN DE LA DELEGACIÓN (ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL) DE MINERAL DE POZOS, 2a ETAPA. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | SLPAZ/DGIMO/SECTUR/R33-FII/2022-06 | N | 0 | 0 | 2629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:LEANDRO VALLE, lon:-100.495064, lat:21.223993}} | 2022-03-10 | 2022-07-13 | 1964458.59 | 1964458.59 | 1964458.59 | 1964458.59 | 1964458.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/SECTUR/R33-FII/2022-06, contratista:ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:2998310.07, importe_modificado:2998310.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {2063307/proyecto_INICIO, 2063307/proyecto_PROCESO, 2063307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar que el avance que se reporta sea integral de ambos recursos, no sólo del municipal. Para lo cual el municipio debe verificar el avance con el ejecutor., trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102063308 | Proyecto de inversión | 7266275.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7266275.79, modificado:7266275.79}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:226.33, meta_modificada:226.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4126883.19 | 4126883.19 | 1945225.61 | 1945225.61 | 1945225.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2022-0108, contratista:ALQUILERES DE MAQUINARIA DE CELAYA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7644837.91, importe_modificado:7644837.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:79.22}} | {2063308/proyecto_PROCESO, 2063308/proyecto_INICIO, 2063308/proyecto_PROCESO, 2063308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063310 | Proyecto de inversión | 7400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400000.0, modificado:7400000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:156.03, meta_modificada:156.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4387500 | 4387500 | 2694774.02 | 2694774.02 | 2694774.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2022-0113, contratista:URBANIZADORA KURAMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7399070.06, importe_modificado:7399070.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:63.97}} | {2063310/proyecto_PROCESO, 2063310/proyecto_INICIO, 2063310/proyecto_PROCESO, 2063310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063319 | Proyecto de inversión | 10900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09E7, modificado:1.09E7}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:154.98, meta_modificada:154.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 5609231.42 | 5609231.42 | 4082855.69 | 4082855.69 | 4082855.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2022-0064, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:9541393.19, importe_modificado:9541393.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:83.69}} | {2063319/proyecto_PROCESO, 2063319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063322 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:215.16, meta_modificada:215.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4350000 | 4350000 | 741420.63 | 741420.63 | 741420.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2022-0117, contratista:GARCIA PALOMARES JORGE ALFONSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7383902.18, importe_modificado:7383902.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:66.7}} | {2063322/proyecto_INICIO, 2063322/proyecto_PROCESO, 2063322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063324 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:269.21, meta_modificada:269.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4350000 | 4350000 | 2527022.01 | 2527022.01 | 2527022.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2022-0115, contratista:ICONCE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7904076.13, importe_modificado:7904076.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:104.99}} | {2063324/proyecto_INICIO, 2063324/proyecto_PROCESO, 2063324/proyecto_INICIO, 2063324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063325 | Proyecto de inversión | 9400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400000.0, modificado:9400000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:241.93, meta_modificada:241.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 5160927.56 | 5160927.56 | 334480.22 | 334480.22 | 334480.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2022-0065, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GELOSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:8973195.35, importe_modificado:8973195.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:58.06}} | {2063325/proyecto_PROCESO, 2063325/proyecto_INICIO, 2063325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063328 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:189.68, meta_modificada:189.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4338406.85 | 4338406.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0170, contratista:CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7997788.81, importe_modificado:7997788.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.27}} | {2063328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063336 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:7462937.76}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:226.33, meta_modificada:226.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4800000 | 4800000 | 520885.82 | 520885.82 | 520885.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0092, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:6937062.24, importe_modificado:6937062.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:61.11}} | {2063336/proyecto_PROCESO, 2063336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063338 | Proyecto de inversión | 4720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4720000.0, modificado:5563287.06}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:140.07, meta_modificada:140.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 3540000 | 3540000 | 1191417.23 | 1191417.23 | 1191417.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0093, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5056712.94, importe_modificado:5056712.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.62}} | {2063338/proyecto_INICIO, 2063338/proyecto_PROCESO, 2063338/proyecto_INICIO, 2063338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063341 | Proyecto de inversión | 5120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5120000.0, modificado:6264191.42}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:156.03, meta_modificada:156.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4050693.51 | 4050693.51 | 1046204.47 | 1046204.47 | 1046204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0094, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5400924.68, importe_modificado:5400924.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.69}} | {2063341/proyecto_PROCESO, 2063341/proyecto_INICIO, 2063341/proyecto_PROCESO, 2063341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063345 | Proyecto de inversión | 6160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160000.0, modificado:7152577.55}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:201.24, meta_modificada:201.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4620000 | 4620000 | 436308.94 | 436308.94 | 436308.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0098, contratista:AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:6707422.45, importe_modificado:6707422.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.38}} | {2063345/proyecto_PROCESO, 2063345/proyecto_INICIO, 2063345/proyecto_PROCESO, 2063345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061865 | Proyecto de inversión | 1973968.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973968.94, modificado:1321482.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTA EUGENIA COL SANTA RITA DE LOS NARANJOS - 6805 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6805 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.23, meta_modificada:813.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA EUGENIA COLONIA SANTA RITA DE LOS NARANJOS, 37444 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA EMILIA Y CALLE SANTA OLIVIA, CALLE HOROSCOPO RUMBO AL PONIENTE EN EL BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRAR A MANO DERECH, lon:-101.70650211, lat:21.10706465}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1321482.6 | 1321482.6 | 1050342.42 | 1050342.42 | 1050342.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-052022, contratista:SOLUCIONES DIOR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1321482.6, importe_modificado:1321482.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.23}} | {2061865/proyecto_INICIO, 2061865/proyecto_PROCESO, 2061865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061868 | Proyecto de inversión | 4659986.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659986.57, modificado:3339485.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANDADOR MADRE PATRICIA COL DIEZ DE MAYO - 6831 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6831 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE PATRICIA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE BELEN Y CALLE MADRE AMALIA, CALLE MADRE SIERRA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO , lon:-101.62715271, lat:21.06634554}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3339485.98 | 3339485.98 | 859038.68 | 859038.68 | 859038.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-204022, contratista:URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3339485.98, importe_modificado:3339485.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {2061868/proyecto_INICIO, 2061868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061873 | Proyecto de inversión | 9351024.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9351024.68, modificado:5771011.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TROADE COL VALLE DEL CONSUELO - 6887 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6887 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2930.12, meta_modificada:2930.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TROADE COLONIA VALLE DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EPISTOLAS Y CALLE DEL SENTIMIENTO, CALLE FILEMON POR EL BLVD. MORELOS RUMBO AL NORTE ,GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO MEDINA, , lon:-101.6429493, lat:21.17094128}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5771011.12 | 5771011.12 | 5091149.46 | 5091149.46 | 5091149.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-157022, contratista:INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5771011.13, importe_modificado:5771011.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2930.12}} | {2061873/proyecto_INICIO, 2061873/proyecto_PROCESO, 2061873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061879 | Proyecto de inversión | 889518.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:799521.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89996.99, modificado:89996.99}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PLAZA DEL COMERCIO CUARTA ETAPA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO - 6931 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 6931 | S | 1710 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA IRAPUATO CENTRO, 36500 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTINIANO ARREDONDO Y CALLE IXTOC, AVENIDA 1RO. DE MAYO OBRA EJECUTADA DENTRO DE LA PLAZA DEL COMERCIO UBICADA EN EL BLVD. DIAZ ORDA, lon:-101.34466953, lat:20.67924444}} | 2022-01-18 | 2022-04-17 | 86343.57 | 86343.57 | 86343.57 | 86343.57 | 86343.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-SDES-AD-PU-EG-2022-004, contratista:ASTUDILLO ESPECIALISTA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:89996.99, importe_modificado:89996.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2061879/proyecto_PROCESO, 2061879/proyecto_INICIO, 2061879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061880 | Proyecto de inversión | 7511260.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7511260.64, modificado:5824209.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MARIA SANCHEZ COL PERIODISTAS MEXICANOS - 6934 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6934 | S | 177 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.92, meta_modificada:3417.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARIA SANCHE TAGLE COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS Y CALLE FRANCISCO LOMBARDO, CALLE JOSE MARIA TORNEL POR EL BLVD. TORRES L, lon:-101.75537365, lat:21.09026968}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5824209.88 | 5824209.88 | 1483782.48 | 1483782.48 | 1483782.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-109022, contratista:AGUILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:4851474.03, importe_modificado:5824209.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3321.19}} | {2061880/proyecto_INICIO, 2061880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063348 | Proyecto de inversión | 11200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12E7, modificado:1.082654303E7}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:373.93, meta_modificada:373.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 6637820.74 | 6637820.74 | 4953612.3 | 4953612.3 | 4953612.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0102, contratista:ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.202388462E7, importe_modificado:1.202388462E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:205.66}} | {2063348/proyecto_PROCESO, 2063348/proyecto_INICIO, 2063348/proyecto_PROCESO, 2063348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063353 | Proyecto de inversión | 4640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640000.0, modificado:5605682.08}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:215.16, meta_modificada:215.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 3844616.97 | 3844616.97 | 1364415.84 | 1364415.84 | 1364415.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2022-0100, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4834317.92, importe_modificado:4834317.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:94.67}} | {2063353/proyecto_PROCESO, 2063353/proyecto_INICIO, 2063353/proyecto_PROCESO, 2063353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063355 | Proyecto de inversión | 5510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5510000.0, modificado:6697798.88}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:269.21, meta_modificada:269.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4132500 | 4132500 | 3253431.77 | 3253431.77 | 3253431.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2022-0096, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5612201.12, importe_modificado:5612201.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:196.52}} | {2063355/proyecto_INICIO, 2063355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063357 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:5776667.05}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:286.94, meta_modificada:286.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 4332500.29 | 4332500.29 | 240071.48 | 240071.48 | 240071.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2022-0097, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:5776667.05, importe_modificado:5776667.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:65.93}} | {2063357/proyecto_INICIO, 2063357/proyecto_PROCESO, 2063357/proyecto_INICIO, 2063357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063361 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:138.03, meta_modificada:138.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 2939093.54 | 2939093.54 | 774730.14 | 774730.14 | 774730.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2022-0103, contratista:MORENO OLIVA OCTAVIO MANUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:3918791.38, importe_modificado:3918791.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:59.36}} | {2063361/proyecto_INICIO, 2063361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063363 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1 y Celaya 2. 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:366.4, meta_modificada:366.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1 y Celaya 2. 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 877500 | 877500 | 216150.76 | 216150.76 | 216150.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0109, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1162316.76, importe_modificado:1162316.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:139.23}} | {2063363/proyecto_INICIO, 2063363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063365 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3 y Celaya 4. 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:357.27, meta_modificada:357.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3 y Celaya 4. 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 937500 | 937500 | 251175.62 | 251175.62 | 251175.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0139, contratista:ACARREOS TERRACERIAS Y EDIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1246903.22, importe_modificado:1246903.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.04}} | {2063365/proyecto_PROCESO, 2063365/proyecto_INICIO, 2063365/proyecto_PROCESO, 2063365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063391 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:373.93, meta_modificada:373.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0159, contratista:MONROY GONZALEZ JUAN MANUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1294660.95, importe_modificado:1294660.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.96}} | {2063391/proyecto_PROCESO, 2063391/proyecto_INICIO, 2063391/proyecto_PROCESO, 2063391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063394 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:169.08, meta_modificada:169.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0175, contratista:MORALES ZARATE JOSE VICENTE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:797690.5, importe_modificado:797690.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063396 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:269.21, meta_modificada:269.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1470000 | 1470000 | 37638.17 | 37638.17 | 37638.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0161, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1957988.29, importe_modificado:1957988.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.23}} | {2063396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063399 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:286.94, meta_modificada:286.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 747373.5 | 747373.5 | 148088.49 | 148088.49 | 148088.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0080, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:996498.0, importe_modificado:996498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:65.99}} | {2063399/proyecto_PROCESO, 2063399/proyecto_INICIO, 2063399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063405 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona León, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.58, meta_modificada:54.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona León, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0156, contratista:CURBAMASA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1995721.27, importe_modificado:1995721.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.19}} | {2063405/proyecto_INICIO, 2063405/proyecto_PROCESO, 2063405/proyecto_INICIO, 2063405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063411 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:7331198.0}} | Estabilización de taludes de la carretera Cañada de Moreno - Xichú, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 11143 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Estabilización de taludes de la carretera Cañada de Moreno - Xichú, 2022, lon:-100.057, lat:21.2956}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 5498398.5 | 5498398.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063412 | Proyecto de inversión | 3650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650000.0, modificado:3650000.0}} | Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona A, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 297993 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona A, 2022, lon:-100.721, lat:20.0319}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 2737500 | 2737500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2022-0209, contratista:TAPIA DISEÑO CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:4149672.85, importe_modificado:4149672.85}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063417 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Dolores Hidalgo, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 163038 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Dolores Hidalgo, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 675000 | 675000 | 30181.08 | 30181.08 | 30181.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0110, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:842259.41, importe_modificado:842259.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} | {2063417/proyecto_INICIO, 2063417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs5: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs6: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs7: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs8: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220102063420 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación León, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación León, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 434609.41 | 434609.41 | 434609.41 | 434609.41 | 434609.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0107, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S Y B, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:998896.01, importe_modificado:998896.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2063420/proyecto_INICIO, 2063420/proyecto_FIN, 2063420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064256 | Proyecto de inversión | 6376847.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6376847.82, modificado:7992314.01}} | Complemento de áreas exteriores de la Torre de Laboratorios de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Sede Noria Alta del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | FAM SUP 2022-02 | S | 1440 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:967.67, meta_modificada:967.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Noria Alta S/N Col.Noria Alta C.P. 36050; Guanajuato, Gto., México División de Ciencias Naturales y Exactas, Sede Noria Alta del Campus Guanajuato., lon:-101.27037711, lat:21.01144334}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 6398102.05 | 5179819.18 | 218366.51 | 218366.51 | 218366.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UG/RE/LS/FAM/CO/041-22, contratista:Constructora Erso, S.A. de C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:5179819.18, importe_modificado:5179819.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:193.53}} | {2064256/proyecto_INICIO, 2064256/proyecto_PROCESO, 2064256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrigen cifras del presupuesto modificado y recaudado, de acuerdo a lo observado, trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:El sistema no permite corregir el periodo de ejecución de la obra. Esta se capturo así durante el primer trimestre 2022, cuando se registraron los proyectos autorizados con FAM Superior 2022, trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se actualizo liga para consulta del contrato., trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs5: {observación:Se sugiere verificar liga de acceso al contrato, ya que no remite al documento , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102064260 | Proyecto de inversión | 13979649.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.397964918E7, modificado:1.622004396E7}} | Modernización del Deportivo José Nieto Piña de la Universidad de Guanajuato | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | FAM SUP 2022-03 | S | 7143 | 6143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8246.96, meta_modificada:8246.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Ashland, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto. Sede Nieto Piña (Complejo deportivo), lon:-101.26601038, lat:21.01354017}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 12725131.66 | 12690296.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UG/RE/LP/FAM/CO/045-22, contratista:Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, monto:1.269029638E7, importe_modificado:1.269029638E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:577.29}} | {2064260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrigen cifras del presupuesto modificado y recaudado, de acuerdo a lo observado, trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:El sistema no permite corregir el periodo de ejecución de la obra. Esta se capturo así durante el primer trimestre 2022, cuando se registraron los proyectos autorizados con FAM Superior 2022, trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se actualizo liga para consulta del contrato., trimestre:3.0, usuario:rafaelixtao, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Verificar momentos contables, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-14}, obs5: {observación:Si el sistema lo permite, adecuar Periodo de ejecución conforme al contrato (fecha de inicio)., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102061886 | Proyecto de inversión | 4128653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128653.51, modificado:3081211.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BANGALORE COL LA INDIA - 6981 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 6981 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BANGALORE COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NAGPUR Y CALLE DELHI, CALLE CANAL SARDENETA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSION DE FE EN LA COLONI, lon:-101.66019019, lat:21.19282819}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3081211.69 | 3081211.69 | 597765.48 | 597765.48 | 597765.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-134022, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3081211.69, importe_modificado:3081211.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {2061886/proyecto_INICIO, 2061886/proyecto_PROCESO, 2061886/proyecto_INICIO, 2061886/proyecto_PROCESO, 2061886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102061904 | Proyecto de inversión | 351976.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI PLAZA, monto:174055.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177920.56, modificado:177920.56}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ CUARTA ETAPA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO - 7112 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 7112 | S | 905 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA OAXACA COLONIA GUERRERO, 36520 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO TORRES Y CALLE TOPACIO, CALLE TEHUACAN OBRA REALIZADA EN EL MERCADO BENITO JUÁREZ UBICADO EN LA AVENIDA OAXACA ENTRE LAS CALLES TOPACIO Y A, lon:-101.36548897, lat:20.67306568}} | 2022-01-09 | 2022-04-08 | 117920.56 | 117920.56 | 117920.56 | 117920.56 | 117920.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-SDES-AD-PU-EG-2022-005, contratista:MA. ELIZABET NEGRETE DAVALOS, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:177920.56, importe_modificado:177920.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {2061904/proyecto_INICIO, 2061904/proyecto_PROCESO, 2061904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063423 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Celaya, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Celaya, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 985525.56 | 985525.56 | 985525.56 | 985525.56 | 985525.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0073, contratista:AGUILAR GASCA JOSE GUADALUPE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1050378.34, importe_modificado:1050378.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2063423/proyecto_INICIO, 2063423/proyecto_FIN, 2063423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220102063425 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Rehabilitación del camino Guanajuatito - Buenos Aires, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rehabilitación del camino Guanajuatito - Buenos Aires, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1646106.91 | 1646106.91 | 1646106.91 | 1646106.91 | 1646106.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0018, contratista:URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1648297.99, importe_modificado:1648297.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2063425/proyecto_INICIO, 2063425/proyecto_FIN, 2063425/proyecto_INICIO, 2063425/proyecto_FIN, 2063425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063430 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación del camino San Juan de Otates - Sauz Seco - Los Alisos - Nuevo Valle, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.32, meta_modificada:20.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:386, direccion:Rehabilitación del camino San Juan de Otates - Sauz Seco - Los Alisos - Nuevo Valle, 2022, lon:-101.423889, lat:21.211944}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 988873.05 | 988873.05 | 988873.05 | 988873.05 | 988873.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0019, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S Y B, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:989041.09, importe_modificado:989041.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.32}} | {2063430/proyecto_FIN, 2063430/proyecto_PROCESO, 2063430/proyecto_INICIO, 2063430/proyecto_FIN, 2063430/proyecto_PROCESO, 2063430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063432 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Rehabilitación del Camino San José De Otates Norte - Mangas de la Estancia - Las Coloradas 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:540, direccion:Rehabilitación del Camino San José De Otates Norte - Mangas de la Estancia - Las Coloradas 2022, lon:-101.5025, lat:21.096944}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 1299822.27 | 1299822.27 | 1299822.27 | 1299822.27 | 1299822.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0020, contratista:AS URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1299932.34, importe_modificado:1299932.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2063432/proyecto_PROCESO, 2063432/proyecto_INICIO, 2063432/proyecto_PROCESO, 2063432/proyecto_FIN, 2063432/proyecto_INICIO, 2063432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102063450 | Proyecto de inversión | 1438703.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438703.51, modificado:1438703.51}} | Rehabilitación de caminos, bordos y estructuras en el municipio de Abasolo Gto. Segunda etapa | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 92040 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Rehabilitación de caminos, bordos y estructuras en el municipio de Abasolo Gto. Segunda etapa, lon:-101.531, lat:20.4533}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 540040.8 | 540040.8 | 540040.8 | 540040.8 | 540040.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0022, contratista:RDI URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1430777.41, importe_modificado:1430777.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.76}} | {2063450/proyecto_INICIO, 2063450/proyecto_FIN, 2063450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065268 | Adquisición | 8697387.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8697387.31, modificado:1.194230491E7}} | Equipamiento para la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado (FGE) | 1345000 FGE | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29774497, lat:20.96897091}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 10748074.42 | 863420 | 835000 | 835000 | 835000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102065272 | Adquisición | 11381208 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1381208E7, modificado:1.214294265E7}} | Equipamiento para el Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado (FGE) | 1365000 FGE | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto., lon:-101.29774497, lat:20.96897091}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 10967144.88 | 9179525.82 | 5776769.65 | 5776769.65 | 5776769.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2065272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se comprometieron recurso de Rendimientos financieros por $384,965.00, trimestre:3.0, usuario:jorgeldiazr, fecha:2022-10-12}} | {obs1: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102065281 | Adquisición | 23139361.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.313936173E7, modificado:2.313936173E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) |  | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto, lon:-101.29463472, lat:20.95720497}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 20825425.56 | 21592448.95 | 838885.09 | 830428.69 | 830428.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2065281/proyecto_PROCESO, 2065281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102065282 | Adquisición | 11403639.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.140363905E7, modificado:1.140363905E7}} | Adquisición de equipamiento para el Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) | 3515000 SSP | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto, lon:-101.29463472, lat:20.95720497}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 10263275.14 | 5172298.32 | 3413269.92 | 631390.52 | 631390.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2065282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102065283 | Adquisición | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | Adquisición de equipamiento para fortalecer las actividades de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) | 3525000 SSP | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto, lon:-101.29463472, lat:20.95720497}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 79200 | 66930.57 | 66930.57 | 66930.57 | 66930.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2065283/proyecto_PROCESO, 2065283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos conforme a su etapa de avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102065338 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción del Edificio de Seguridad Pública de Cuerámaro | 11 | Guanajuato | 12 | Cuerámaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) | 1326000 SSP CUE | N | 0 | 0 | 30857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Roble s/n del Fraccionamiento California, Cuerámaro, Guanajuato., lon:-101.68556504, lat:20.63969192}} | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 4500000 | 4452298.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMC/LS/EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA/FASP 3/2022-002, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INPACTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUERÁMARO GUANAJUATO, monto:4452298.18, importe_modificado:4452298.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885426 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2531896.1}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 49, CON C.C.T. 11DST0072H, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México, lon:-100.9367183, lat:21.151597}} | 2021-02-12 | 2021-07-11 | 2531896.1 | 2531896.1 | 2531896.1 | 2531896.1 | 2531896.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885445 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CON C.C.T. 11EPR0613Z, UBICADA EN LA CALLE SAN RAFAEL NO. 116, COL. VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:San Luis de la Paz, Gto., México, lon:-100.5239867, lat:21.293404}} | 2021-03-29 | 2021-08-07 | 2215092 | 2215092 | 2141653 | 2141653 | 2141653 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070785 | Acción | 141480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141480.0, modificado:141480.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 27947 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 27947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 141480 | 141480 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046, contratista:URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PENJAMO, monto:1.380130948E7, importe_modificado:1.380130948E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2070785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070832 | Proyecto de inversión | 49582.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49582.52, modificado:49582.52}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y NICOLAS CALVO EN LA COL. PRESIDENTES DE MEXICO - 28143 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28143 | S | 1402 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS CALVO Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE JOSE M SALAS POR BLVD VASCO DE QUIROPGA RUMBO AL SUROESTE DAR VUELTA, lon:-101.64874669, lat:21.14122493}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 49582.52 | 49582.52 | 35733.67 | 35733.67 | 35733.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2070832/proyecto_INICIO, 2070832/proyecto_PROCESO, 2070832/proyecto_INICIO, 2070832/proyecto_PROCESO, 2070832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070833 | Acción | 360804.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360804.4, modificado:359600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 28147 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 28147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.478016, lat:21.648492}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOG/DOPDU/R33-INDIRECTOS/U9/2022-05, contratista:PATLAN GARCÍA JOSE ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:359600.0, importe_modificado:359600.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2070833/proyecto_INICIO, 2070833/proyecto_PROCESO, 2070833/proyecto_FIN, 2070833/proyecto_PROCESO, 2070833/proyecto_FIN, 2070833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202071698 | Proyecto de inversión | 179821.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179821.68, modificado:179821.69}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MONTE MALITZIN EN LA COL. SAN JOSÉ DE LOS MONTES - 32631 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32631 | S | 972 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1269, direccion:CALLE MONTE MALITZIN COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37654 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE CRISTOBAL COLON Y CALLE MONTE KEVIN, CALLE MONTE MISTI INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICAD, lon:-101.67721905, lat:21.05861997}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 179821.68 | 179821.68 | 177519.66 | 177519.66 | 177519.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2071698/proyecto_INICIO, 2071698/proyecto_PROCESO, 2071698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202068229 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO EN LA LOCALIDAD DE MORO DE BARAJAS. - 83134 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 83134 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:183, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MORO DE BARAJAS (LA PEÑITA), 36948 MORO DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE GARDENIAS A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GTO., lon:-101.695663, lat:20.316239}} | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 1500000 | 1416365.9 | 814280.01 | 814280.01 | 814280.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-002, contratista:VORTICE INGENIERIA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1416365.9, importe_modificado:1416365.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.97}} | {2068229/proyecto_INICIO, 2068229/proyecto_PROCESO, 2068229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071721 | Proyecto de inversión | 121780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121780.47, modificado:121780.47}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE BOSQUE URUGUAYO EN LA COL. PRADERA DEL BOSQUE - 32754 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32754 | S | 821 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA BOSQUE URUGUAYO COLONIA PRADERAS DEL REFUGIO, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUE LATINOAMERICANO Y BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, CALLE HISTORIADORES POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD FRANCISCO VI, lon:-101.66269797, lat:21.08379932}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 121780.47 | 121780.47 | 110619.56 | 110619.56 | 110619.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2071721/proyecto_INICIO, 2071721/proyecto_PROCESO, 2071721/proyecto_INICIO, 2071721/proyecto_PROCESO, 2071721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885436 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | "CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CON C.C.T.11DPR1912F, UBICADA EN CALLE LA PRESITA NUM.40, EN LA COL. RANCHOS UNIDOS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 603 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2021-03-04 | 2021-08-30 | 5339594 | 5339594 | 4264582.87 | 4264582.87 | 4264582.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202068305 | Proyecto de inversión | 3717052.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929262.82, modificado:929262.82}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858526.62, modificado:1858526.62}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929262.82, modificado:929262.82}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE MORO DE BARAJAS, LA PEÑITA. ETAPA UNO DE DOS. - 86810 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 86810 | S | 156 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1413.43, meta_modificada:1413.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:183, direccion:RANCHERIA MORO DE BARAJAS (LA PEÑITA), 36948 MORO DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y , A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GTO. SE TOMA LA CARRETERA PENJAMOLA ESTACION EN DIRECCION A SURESTE HAS, lon:-101.695756, lat:20.315463}} | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 3717052.26 | 3120458.07 | 2734012.23 | 2734012.23 | 2734012.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-001, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3120458.07, importe_modificado:3120458.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.34}} | {2068305/proyecto_INICIO, 2068305/proyecto_PROCESO, 2068305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202068323 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES, MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. - 87022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 87022 | S | 431 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4128.48, meta_modificada:4128.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES, EL CAPRICHO, 36913 NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE VERACRUZ, CALLE LOS PINOS A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE T, lon:-101.977085, lat:20.473403}} | 2022-05-27 | 2022-10-23 | 5800000 | 4485561.31 | 2106945.93 | 2106945.93 | 2106945.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-010, contratista:SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4485561.31, importe_modificado:4485561.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1651.39}} | {2068323/proyecto_INICIO, 2068323/proyecto_PROCESO, 2068323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070974 | Proyecto de inversión | 110828.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110828.16, modificado:110828.16}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE VALLE DE EJIDO ESQUINA CON VALLE DEL TEMPORAL EN LA COL. VALLE DE SAN BERNARDO - 28825 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28825 | S | 1726 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL TEMPORAL COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL EJIDO Y CALLE VALLE DE LA CHARCA, CALLE VALLE DE PIEDRAS NEGRAS POR BLVD MORELOS RUMBO AL NOROESTE DAR VUELT, lon:-101.63275079, lat:21.1546171}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 110828.16 | 110828.16 | 79872.85 | 79872.85 | 79872.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2070974/proyecto_INICIO, 2070974/proyecto_PROCESO, 2070974/proyecto_INICIO, 2070974/proyecto_PROCESO, 2070974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070979 | Proyecto de inversión | 223564.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223564.06, modificado:223564.06}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE MILLET ENTRE LAS CALLES MORISOT,MARQUET Y COURBET EN LA COL. SAN MIGUEL DE RENTERÍA I - 28857 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28857 | S | 938 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MILLET COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERÍA, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARQUET Y CALLE COURBET, CALLE MORISOT POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD VICENTE VALTIERRA DAR VUELTA A LA DERECHA EN FRAY D, lon:-101.64550725, lat:21.12414962}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 223564.06 | 223564.06 | 161120.59 | 161120.59 | 161120.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2070979/proyecto_INICIO, 2070979/proyecto_PROCESO, 2070979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202068331 | Proyecto de inversión | 863982.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215995.72, modificado:215995.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431991.44, modificado:431991.44}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215995.72, modificado:215995.72}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO EN LA COMUNIDAD NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES. - 87198 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 87198 | S | 431 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:346, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES (EL CAPRICHO), 36913 NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE VERACRUZ, CALLE LOS PINOS A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-101.977085, lat:20.473403}} | 2022-05-27 | 2022-08-24 | 863982.88 | 835924.01 | 333960.01 | 333960.01 | 333960.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-011, contratista:VORTICE INGENIERIA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:835924.01, importe_modificado:835924.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.4}} | {2068331/proyecto_INICIO, 2068331/proyecto_PROCESO, 2068331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070987 | Proyecto de inversión | 153446.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153446.69, modificado:153446.69}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLES CHAGALL Y KANDINSKY EN LA COL. SAN MIGUEL DE RENTERÍA II - 28887 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28887 | S | 971 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE KANDINSKI COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA II, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MATISSE Y CALLE CHAGAL, CALLE CEZANNE POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD VICENTE VALTIERRA DAR VUELTA A LA DERECHA EN FR, lon:-101.64650309, lat:21.12198518}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 153446.69 | 153446.69 | 110587.64 | 110587.64 | 110587.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2070987/proyecto_INICIO, 2070987/proyecto_PROCESO, 2070987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070996 | Proyecto de inversión | 342021.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342021.73, modificado:342021.73}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AREA DE DONACIÓN DE LA CALLE FLÚOR Y ANDADOR FISICOS EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 - 28935 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28935 | S | 1487 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FLÚOR COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE ANDADOR FISICOS Y CALLE AVOGADRO, CALLE SILICIO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE FLUOR HASTA TOPAR EN LA CA, lon:-101.65804788, lat:21.15859501}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 342021.73 | 342021.73 | 246491.95 | 246491.95 | 246491.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2070996/proyecto_INICIO, 2070996/proyecto_PROCESO, 2070996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070998 | Proyecto de inversión | 68061.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68061.51, modificado:68061.51}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN DE LA CALLE LITIO Y HELIO EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 2 - 28942 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28942 | S | 1583 | 793 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LITIO COLONIA VALLE DE SEÑORA II, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HELIO Y AVENIDA OXIGENO, ANDADOR FISICOS POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO A BLVD IBARRILLA DAR VUELTA EN LA CALLE ORO SEGUIR DERECHO HAST, lon:-101.65763549, lat:21.15647632}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 68061.51 | 68061.51 | 49051.31 | 49051.31 | 49051.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2070998/proyecto_INICIO, 2070998/proyecto_PROCESO, 2070998/proyecto_INICIO, 2070998/proyecto_PROCESO, 2070998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071773 | Proyecto de inversión | 74232.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74232.05, modificado:74232.05}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE JOSE DE JESUS LIRA EN LA COL. LEÓN II - 33259 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 33259 | S | 960 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE JESUS LIRA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RICARDO SOLORZANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ROMAN AGUILAR POR BLVD MARIANO ESCOBEDO HACIA EL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA, lon:-101.73229106, lat:21.11602378}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 74232.05 | 74232.05 | 38365.42 | 38365.42 | 38365.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.97}} | {2071773/proyecto_PROCESO, 2071773/proyecto_INICIO, 2071773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071782 | Proyecto de inversión | 201278 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201278.0, modificado:201278.0}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MANGO EN LA COL. MANDARINAS PARTE ALTA - 33358 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 33358 | S | 1115 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANGO COLONIA MANDARINAS PARTE ALTA, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JICAMA Y CALLE AGUACATE, BOULEVARD CEREZA POR BLVD CEREZA RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE MANGO SEGUIR DERECHO P, lon:-101.71436972, lat:21.10982448}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 201278 | 201278 | 104026.69 | 104026.69 | 104026.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.92}} | {2071782/proyecto_INICIO, 2071782/proyecto_PROCESO, 2071782/proyecto_INICIO, 2071782/proyecto_PROCESO, 2071782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071789 | Proyecto de inversión | 641182.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641182.12, modificado:641182.12}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE AQUILEO EN LA COL. LUCITA BETANIA - 33384 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 33384 | S | 188 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA AQUILEO COLONIA LUCITA BETANIA, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE NUEVA BETANIA, CALLE VICTORIA POR BLVD TORRES LANDA RUMBO HACIA SAN FRANCISCO DEL RINCON DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA , lon:-101.73760423, lat:21.09409833}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 641182.12 | 641182.12 | 393700.9 | 393700.9 | 393700.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.73}} | {2071789/proyecto_INICIO, 2071789/proyecto_PROCESO, 2071789/proyecto_INICIO, 2071789/proyecto_PROCESO, 2071789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073262 | Proyecto de inversión | 352501.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352501.48, modificado:352501.48}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE GARCETA EN LA COL. SAN IGNACIO - 41221 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41221 | S | 647 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GARCETA COLONIA SAN IGNACIO, 37456 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA PELICANO Y CALLE CARDENAL, CALLE CACATUA POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA EN AV. CENTRAL Y A CONTINUA, lon:-101.70008708, lat:21.09741319}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 352501.48 | 352501.48 | 182183.65 | 182183.65 | 182183.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.85}} | {2073262/proyecto_INICIO, 2073262/proyecto_PROCESO, 2073262/proyecto_INICIO, 2073262/proyecto_PROCESO, 2073262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056099 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL VIDEOBACHILLERATO, CON C.C.T. 11ETH0187B, UBICADO EN BOULEVARD MARIANO JIMÉNEZ S/N, FRACC. LA ESPERANZA II, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | SICOM/FAM POTENCIADO/PU/AD/FED/2021-254 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México, lon:-100.9367183, lat:21.151597}} | 2022-01-19 | 2022-04-03 | 654775.98 | 654775.98 | 313606.34 | 313606.34 | 313606.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202068355 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:457632.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CELAYA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ. - 89305 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 89305 | S | 961 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO LA CRUZ, 38144 LA CRUZ, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA AVENIDA ALLENDE, CARRETERA CARRETERA 51 A LA CALLE BENITO JUAREZ SE GIRA A LA IZQUIERDA CONTINUANDO POR ESA ULTIMA CALLE HASTA, lon:-100.80508, lat:20.46033}} | 2022-05-27 | 2022-08-24 | 1437632.8 | 1437632.8 | 986510.91 | 986510.91 | 986510.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-006, contratista:VORTICE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1437632.8, importe_modificado:1437632.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.86}} | {2068355/proyecto_INICIO, 2068355/proyecto_PROCESO, 2068355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071791 | Proyecto de inversión | 190211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190211.74, modificado:190211.74}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CIRCUITO PEDRO DUEÑAS EN LA COL. COLINAS DE SAN FRANCISCO - 33400 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 33400 | S | 1334 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BEATO PEDRO DUEÑAS COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN IGNACIO DE SANTHIA Y CALLE LEON DOS, CALLE FELIX DE CANTALICIO POR BLVD TORRES LANDA RUMBO A SAN FRANCISCO DEL , lon:-101.71895762, lat:21.10464906}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 190211.74 | 190211.74 | 98307.3 | 98307.3 | 98307.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.92}} | {2071791/proyecto_PROCESO, 2071791/proyecto_INICIO, 2071791/proyecto_PROCESO, 2071791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202072700 | Proyecto de inversión | 260378.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260378.21, modificado:260378.21}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN, EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA, ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA - 38538 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 38538 | S | 49 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:56, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE DIVISION DEL NORTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTE, lon:-100.89395509, lat:20.27322016}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 260378.21 | 259126.72 | 259126.72 | 77738 | 77738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-17, contratista:FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2072700/proyecto_INICIO, 2072700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202072714 | Proyecto de inversión | 125598 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125598.0, modificado:125598.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA, ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA - 38609 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 38609 | S | 49 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:56, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE DIVISION EL NORTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALI, lon:-100.89381624, lat:20.27322314}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 125598 | 124994.32 | 124994.32 | 37498 | 37498 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-17, contratista:FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2072714/proyecto_INICIO, 2072714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073380 | Proyecto de inversión | 121780.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121780.47, modificado:121780.47}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE VILLA COLORADO ENTRE VILLA MALLORCA Y VILLA CASTILLA EN LA COL. VILLAS DE LA GLORIA - 41861 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41861 | S | 510 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CASTILLA COLONIA VILLAS LA GLORIA, 37664 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA COLORADO Y CALLE VILLA MAYORCA, CALLE VILLA EBRO POR BLVD TORRES LANDA RUMBO A SAN FRANCISCO DEL RINCON SUBIR POR DESVIAC, lon:-101.76291019, lat:21.08582575}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 121780.47 | 121780.47 | 62939.91 | 62939.91 | 62939.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.95}} | {2073380/proyecto_INICIO, 2073380/proyecto_PROCESO, 2073380/proyecto_INICIO, 2073380/proyecto_PROCESO, 2073380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073384 | Proyecto de inversión | 106960.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106960.64, modificado:106960.64}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FARO DE PROVIDENCIA EN LA COL. EL FARO - 41882 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41882 | S | 1312 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FARO DE PROVIDENCIA COLONIA EL FARO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE SAN SEBASTIAN, CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD POR AV NUEVA GALICIA RUMBO AL OESTE DAR, lon:-101.72133227, lat:21.1294033}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 106960.64 | 106960.64 | 55280.56 | 55280.56 | 55280.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.96}} | {2073384/proyecto_INICIO, 2073384/proyecto_PROCESO, 2073384/proyecto_INICIO, 2073384/proyecto_PROCESO, 2073384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073395 | Proyecto de inversión | 354687.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354687.12, modificado:354687.12}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE YESGO EN LA COL. LAS FLORES ANTES PASEOS DEL MOLINO - 41937 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41937 | S | 1443 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YEZGO COLONIA LAS FLORES, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LILIS Y CALLE SERTA, CALLE ZINNEA POR BLVD DELTA RUMBO AL NORTE HACIA AV OLIMPICA DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE LILIS SEGUIR DERECHO Y H, lon:-101.61228594, lat:21.09946126}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 354614.47 | 354614.47 | 354614.47 | 354614.47 | 332110.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2073395/proyecto_INICIO, 2073395/proyecto_PROCESO, 2073395/proyecto_INICIO, 2073395/proyecto_PROCESO, 2073395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056132 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON C.C.T. 11DPR1552K, UBICADA EN CALLE CHUPÍCUARO NÚM. 602, EN LA COL. LA BRISA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-188 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:León, Gto., México, lon:-101.6859605, lat:21.1250077}} | 2021-10-18 | 2022-03-16 | 5539995.12 | 5539995.12 | 5509288.65 | 5509288.65 | 5509288.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073397 | Proyecto de inversión | 203834.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203834.82, modificado:203834.82}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLES OTAWA EN LA COL. VILLA VERDE - 41950 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41950 | S | 426 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OTTAWA COLONIA VILLA VERDE, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO HURTON Y CALLE LAGO SUPERIOR, CALLE MONTREAL POR BLVD PASEO DE JEREZ RUMBO AL NORESTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE OTTAWA HASTA , lon:-101.63246338, lat:21.10945135}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 203834.82 | 203834.82 | 203834.82 | 203834.82 | 190860.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2073397/proyecto_INICIO, 2073397/proyecto_PROCESO, 2073397/proyecto_INICIO, 2073397/proyecto_PROCESO, 2073397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073406 | Proyecto de inversión | 402318.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402318.63, modificado:402318.63}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AREA DE DONACIÓN UBUCADA EN CALLES GUIJARROS EN LA COL. PEDREGALES DE ECHEVESTE - 42000 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42000 | S | 1078 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUIJARROS ANTES DOLOMITAS COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLOMITAS Y CALLE DIADOMITAS, CALLE AZOICAS POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO AL SUR BAJANDO DE LA COLONIA REAL D, lon:-101.66694302, lat:21.19173452}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 402318.63 | 402318.63 | 192244.36 | 192244.36 | 192244.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2073406/proyecto_INICIO, 2073406/proyecto_FIN, 2073406/proyecto_PROCESO, 2073406/proyecto_FIN, 2073406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885329 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CON C.C.T. 11DPR0242Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS TEMASCATÍO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | contrato | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:San Nicolás Temascatío, Gto., México, lon:-101.2509623, lat:20.7245527}} | 2021-01-28 | 2021-06-17 | 3756130 | 3756130 | 3638733.42 | 3638733.42 | 3638733.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | GUA210101885833 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 110, CON C.C.T. 11ETV0106U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL RICO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-069 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:San Antonio El Rico, Gto., México, lon:-101.3736028, lat:20.8243722}} | 2021-03-22 | 2021-07-19 | 2473385.55 | 2473385.55 | 2433286.08 | 2433286.08 | 2433286.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202068063 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE DIEZ, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AGUA AZUL - 73741 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 73741 | S | 126 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1315.15, meta_modificada:1315.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PALACIO DE GOBIERNO, CALLE MATIAS ROMERO PARTIENDO DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOS, lon:-100.661228, lat:20.481413}} | 2022-06-01 | 2022-08-24 | 2800000 | 2481226.83 | 1969458.3 | 1969458.3 | 1969458.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0039-2022-023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:2481226.83, importe_modificado:2481226.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.61}} | {2068063/proyecto_INICIO, 2068063/proyecto_PROCESO, 2068063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101884940 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 187, CON C.C.T.11ETV0184Y | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-007 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:90, direccion:Valle de Santiago, Gto., México, lon:-101.1900528, lat:20.392169}} | 2021-01-15 | 2021-04-14 | 1523941 | 1523941 | 1178450.24 | 1178450.24 | 1178450.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069999 | Proyecto de inversión | 19542.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19542.68, modificado:19542.68}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VIRGINIA VÁZQUEZ EN COL. BUENA VISTA - 22275 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22275 | S | 140 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA VÁZQUEZ COLONIA BUENAVISTA, 37420 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ERNESTINA GARFIAS Y CALLE CLAUDIA MAZIO, CALLE CLARA SANCHEZ SOBRE AV. LA MERCED EN DIRECCION SUROESTE RUMBO AL BLV. TORRES LANDA , lon:-101.69895237, lat:21.11030828}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19542.68 | 19542.68 | 10100.26 | 10100.26 | 10100.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069999/proyecto_INICIO, 2069999/proyecto_PROCESO, 2069999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070003 | Proyecto de inversión | 19194.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19194.97, modificado:19194.97}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL SAPO EN COL VILLA NUEVA - 22295 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22295 | S | 106 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL SAPO COLONIA VILLA NUEVA, 37457 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALONSO ESPINO Y CALLE RIO NAZAS, BOULEVARD TORRES LANDA PTE SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO LA AV. JUÁREZ EN, lon:-101.69044677, lat:21.10279776}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19194.97 | 19194.97 | 17435.8 | 17435.8 | 17435.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070003/proyecto_INICIO, 2070003/proyecto_PROCESO, 2070003/proyecto_INICIO, 2070003/proyecto_PROCESO, 2070003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070004 | Acción | 749944.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749944.76, modificado:749944.76}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 22303 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 22303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 749944.76 | 749944.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046, contratista:URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PENJAMO, monto:1.380130948E7, importe_modificado:1.380130948E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2070004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070691 | Proyecto de inversión | 192993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192993.32, modificado:192993.32}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE LA GUACAMAYA ENTRE CALLE ARRENDAJO Y BLVD. METROPOLITANO EN COL. PARAISO REAL - 27534 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 27534 | S | 473 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUACAMAYA COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CACATUA Y CALLE CODORNIZ, CALLE ESPATULA SOBRE EL BLVD. METROPOLOTANO EN DIRECCIÓN NOROESTE ANTES DE LLEGAR AL BLVD. KAROL WOJTYLA SE EN, lon:-101.58309487, lat:21.11231041}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 192993.32 | 192953.79 | 192953.79 | 192953.79 | 180709.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2070691/proyecto_INICIO, 2070691/proyecto_PROCESO, 2070691/proyecto_INICIO, 2070691/proyecto_PROCESO, 2070691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885400 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA MÁRTIRES DE CANANEA, CON C.C.T.11DPR2442L, UBICADA EN CALLE MONTES ATHOS NÚM. 203, FRACC. PRIMAVERA III, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | contrato | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Centro, Salamanca, Gto., México, lon:-101.1999657, lat:20.5721858}} | 2021-01-29 | 2021-05-16 | 1981216 | 1981216 | 1833190.83 | 1833190.83 | 1833190.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401867954 | Proyecto de inversión | 332067.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:166033.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166033.9, modificado:166033.9}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES - 261797 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 261797 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE 5 DE MAYO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE APA, lon:-100.54819181, lat:20.4932731}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1867954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401867971 | Proyecto de inversión | 105480.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:52740.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52740.18, modificado:52740.18}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO REJALGAR - 261824 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 261824 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MELCHOR DE TALAMANTES Y , CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE A, lon:-100.64154419, lat:20.45463305}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1867971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885420 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA TELESECUNDARIA 117, CON C.C.T. 11ETV0112E, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALENCIANITA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:181, direccion:Valencianita, Gto., México, lon:-101.3023422, lat:20.7471691}} | 2021-02-04 | 2021-07-03 | 3335684 | 3335684 | 3068346.78 | 3068346.78 | 3068346.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885430 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3800000.0, modificado:2585632.04}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CON C.C.T. 11DPR1651K, UBICADA EN PROL. GUERRERO S/N, COL. MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:36470 Manuel Doblado, Gto., México, lon:-101.953333, lat:20.730278}} | 2021-02-12 | 2021-07-01 | 2585632.04 | 2585632.04 | 2585632.04 | 2585632.04 | 2585632.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885778 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1825447.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿, EN LA PRIMARIA PROFR. ISIDRO RIVERA JUÁREZ, CON C.C.T. 11EPR0538J | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-066 | N | 0 | 0 | 484 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, 36200 Romita, Gto., México, lon:-101.5240952, lat:20.8729697}} | 2021-03-15 | 2021-06-18 | 1825446.68 | 1825446.68 | 1332187.9 | 1332187.9 | 1332187.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868035 | Proyecto de inversión | 39066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:19533.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19533.4, modificado:19533.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO REJALGAR - 261949 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 261949 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA IGNACIO MARISCAL EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE IGNACIO MARISCAL, CALLE FELIPE ANGELES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DEL MUNICI, lon:-100.63589009, lat:20.45250193}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870491 | Proyecto de inversión | 60140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:30070.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30070.0, modificado:30070.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL REJALGAR - 267887 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267887 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARIO EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONURBADO YA CON LA CABECERA, lon:-100.63291544, lat:20.46568547}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 30070 | 30070 | 30070 | 30070 | 30070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1870491/proyecto_INICIO, 1870491/proyecto_FIN, 1870491/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DUPLICO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:jaimeaguirrem, fecha:2022-09-20}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868473 | Proyecto de inversión | 39066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:19533.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19533.4, modificado:19533.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD PALO ALTO ASENTAMIENTO PALO ALTO - 263475 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263475 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO ALTO, 38525 PALO ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A PALO ALTO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO EL LUBRAMIENTO NORPONIENTE AP, lon:-100.60838491, lat:20.36387882}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868151 | Proyecto de inversión | 58600.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:29300.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29300.1, modificado:29300.1}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 262248 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 262248 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION JESUS GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE MARIANO AZUELA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-100.6105665, lat:20.46821485}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868171 | Proyecto de inversión | 89853.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:44926.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44926.82, modificado:44926.82}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD EL TALAYOTE ASENTAMIENTO EL TALAYOTE - 262296 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 262296 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A ELLA SE DEBE TOMAR LA A, lon:-100.63378746, lat:20.42641554}} | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401868642 | Proyecto de inversión | 11720.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:5860.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5860.02, modificado:5860.02}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD LA CEJA ASENTAMIENTO LA CEJA - 263854 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 263854 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE DE GUADALUPE RANCHERIA LA CEJA, 38537 LA CEJA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CALLE CENTRAL, LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A ESTA SE DEBE DE TOMAR LA CARRETERA A JERÉCUR, lon:-100.54848666, lat:20.34003998}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1868642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885434 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3250000.0, modificado:2871178.0}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 174, CON C.C.T. 11ETV0173S, UBICADA EN LA LOCALIDAD MEDRANOS, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-056 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:Medranos, Gto., México, lon:-101.4364824, lat:20.8828368}} | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 2871177.92 | 2871177.92 | 2871177.92 | 2871177.92 | 2871177.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885409 | Proyecto de inversión | 2280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2280000.0, modificado:2280000.0}} | "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON C.C.T. 11DPR0826C, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | CONTRATO | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:El Mezquitillo, Gto., México, lon:-101.8083333, lat:20.9613888}} | 2021-02-04 | 2021-05-28 | 2043679 | 2043679 | 1851670.18 | 1851670.18 | 1851670.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401872018 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES - 271048 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 271048 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORESTE DEL TERRITOR, lon:-100.54875677, lat:20.49451252}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1872018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210101885303 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CON C.C.T. 11EPR0236O, UBICADA EN LA CALLE PARQUE MIGUEL HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | contrato | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Benito Juarez 5, Zona Centro, 36900 Pénjamo, Gto., México, lon:-101.72503531, lat:20.43179853}} | 2021-01-28 | 2021-04-28 | 2189046 | 2189046 | 2188666.16 | 2188666.16 | 2188666.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401849277 | Proyecto de inversión | 504716.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS MI COMU, monto:252358.34, modificado:252265.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252358.34, modificado:252265.34}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES) (CALLE EUCALIPTO). - 235098 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO GTO | 235098 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE CALLE EUCALIPTO COLONIA EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), 38535 EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE EUCALIPTO SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-100.55565309, lat:20.37479523}} | 2020-08-24 | 2020-10-31 | 504530.68 | 504530.68 | 504530.68 | 504530.68 | 504530.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./07/011-2020, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:318464.21, importe_modificado:318464.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1849277/proyecto_INICIO, 1849277/proyecto_PROCESO, 1849277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta se refiere a "postes", trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-09-19}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402056115 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 11DPR0636L, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2021-246 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:428, direccion:San Luis de la Paz, Gto., México, lon:-100.5239867, lat:21.293404}} | 2021-12-08 | 2022-03-01 | 1130396.01 | 1130396.01 | 1118222.12 | 1118222.12 | 1118222.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865513 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PADRES MÁRTIRES ASENTAMIENTO PADRES MÁRTIRES - 256058 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO | 256058 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VICENTE GUERRERO34LA CAMPANA2LA CAMPANA6, lon:-101.37865835, lat:20.54837267}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865050 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 254710 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 254710 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DIOSDADO 421 CUATROCIENTOS VEINTIUNO INTERIOR SN COLONIA DEFENSOARES DEL 2 DE OCTUBRE, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA RESOLANA Y CALLE MERCED SANDOVAL, CALLE ANTONIO DIOSDADO 421 CO, lon:-101.3771916, lat:20.5296717}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1865050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401844129 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PVIM, monto:130500.0, modificado:130500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD COLONIA PROGRESISTA ASENTAMIENTO PROGRESISTA - 219752 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO | 219752 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:62, direccion:RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIV MORELOS121PEDREGAL223NAVIDAD10, lon:-101.37177691, lat:20.55760473}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865298 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 255435 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 255435 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLESC PUERTO105JARDIN HIDALGO1035 DE MAYO312FRANCISCO I MADERO327AQUILES SERDAN101AGUA MARINA35PINO SUAREZ205PINO SUAREZ109AQUILES SERDAN11, lon:-101.3714216, lat:20.52767201}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401865336 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD DOS RÍOS DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO - 255511 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 255511 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLESLAS DALIAS19DOS RIOS9LAS DALIAS39LAS DALIAS39, lon:-101.39642484, lat:20.56310433}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1865336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401820095 | Proyecto de inversión | 1799276.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539782.86, modificado:539782.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA PSBGTO, monto:1259493.35, modificado:1259493.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 148253 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 148253 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGRANTE CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGRANTE Y CALLE 2 DE FEBRERO, SALIDA A LA CIUDAD DE IRAPUATO GTO, lon:-101.37095435, lat:20.53144301}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1820095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401819032 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROG ESTTAL DE VIVIENDA, monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO DEFENSOARES DEL 2 DE OCTUBRE - 146856 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 146856 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AQUILES SERDAN103DEFENSORES DEL 2 DE OCTUBREANTONIO DIOSDADO2DEFENSORES DEL 2 DE OCTUBREFRANCISCO VILLA112DEFENSORES DEL 2 DE OCTUBREVENUSTIA, lon:-101.37052092, lat:20.52602138}} | 2020-10-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1819032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074135 | Proyecto de inversión | 9594678.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9594678.66, modificado:6956153.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRO VERDE COL. SAN ISIDRO AZTECA - 47786 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 47786 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1451.72, meta_modificada:1451.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VERDE COLONIA SAN ISIDRO AZTECA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBO Y AVENIDA DEL AGRICULTOR, CALLE CERRO AZUL EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE EN LA ZONA URBANA DE, lon:-101.67419536, lat:21.20866149}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6956153.1 | 6956153.1 | 110774.94 | 110774.94 | 110774.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-271022, contratista:URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6956153.1, importe_modificado:6956153.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.62}} | {2074135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075297 | Proyecto de inversión | 12248738.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.224873838E7, modificado:1.224873838E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA I. - 55641 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 55641 | S | 761 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2923.0, meta_modificada:2923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE TIGRES ANTES SAPOS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATLANTE Y CALLE CELAYA, CALLE DEL ACRILAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION C, lon:-101.73576884, lat:21.10930159}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 12248738.38 | 9529377.96 | 9529377.96 | 9529377.96 | 9529377.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1602.09}} | {2075297/proyecto_INICIO, 2075297/proyecto_PROCESO, 2075297/proyecto_INICIO, 2075297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075309 | Proyecto de inversión | 11109 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11109.0, modificado:11109.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA - 55751 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 55751 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:RANCHERIA , 00000 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACIÓN EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS ES CERCA DE LA COMUNIDAD DE LA LEONA, lon:-100.974831, lat:20.143089}} | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 11109 | 11109 | 11109 | 11109 | 3332.7 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006, contratista:TRUJILLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:439300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075309/proyecto_INICIO, 2075309/proyecto_FIN, 2075309/proyecto_INICIO, 2075309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202075315 | Proyecto de inversión | 9660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9660.0, modificado:9660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 55804 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 55804 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD JOYA GRANDE, lon:-101.0033, lat:20.141836}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 2898 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075315/proyecto_INICIO, 2075315/proyecto_FIN, 2075315/proyecto_PROCESO, 2075315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202072757 | Proyecto de inversión | 1322234.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322234.2, modificado:1322234.2}} | CONSTRUCCIO DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA, ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA - 38793 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 38793 | S | 49 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:56, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE DIVISION EL NORTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALI, lon:-100.89386811, lat:20.27321422}} | 2022-06-01 | 2022-09-03 | 1322234.2 | 1315878.96 | 1315878.96 | 394764 | 394764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-17, contratista:FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {2072757/proyecto_INICIO, 2072757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202072771 | Proyecto de inversión | 357390.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357390.69, modificado:357390.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD JANICHO EN LA CALLE HIDALGO - 38826 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 38826 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOO Y CALLE JUAREZ, CALLE OCAMPO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9013051, lat:20.20110709}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 357390.69 | 356082.02 | 356082.02 | 106824.6 | 106824.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-15, contratista:MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1577830.47, importe_modificado:1577830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2072771/proyecto_INICIO, 2072771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074544 | Proyecto de inversión | 2899324.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899324.39, modificado:2890059.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA TANQUE ELEVADO DE 100 M3, EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD LA HACIENDITA. - 50401 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 50401 | S | 289 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 51 KM. 171 - ENTRONQUE CAMINO AL CONEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA HACIENDITA, 37641 LA HACIENDITA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , TANQUE ELEVADO QUE ABASTECE EL AG, lon:-101.44323155, lat:21.62345248}} | 2022-05-15 | 2022-08-30 | 127827.13 | 127827.13 | 127827.13 | 127827.13 | 127827.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-18, contratista:CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:2890059.64, importe_modificado:2890059.64}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2074544/proyecto_INICIO, 2074544/proyecto_PROCESO, 2074544/proyecto_FIN, 2074544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202074550 | Proyecto de inversión | 3269420.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269420.27, modificado:3269420.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO,GTO, EN LA LOCALIDAD CAPILLA DE MORALES EN LA CALLE CIRCUITO LAS ROSAS JACARANDAS - 50428 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 50428 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2453.0, meta_modificada:2453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:362, direccion:CIRCUITO ROSALES/JACARANDAS RANCHERIA CAPILLA DE MORALES, 36917 CAPILLA DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE ROSALES LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, lon:-102.02149498, lat:20.39435367}} | 2022-05-15 | 2022-12-30 | 3269420.27 | 3269420.27 | 2993705.68 | 2993705.68 | 2993705.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-004, contratista:JOSE AYALA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:3020914.51, importe_modificado:3020914.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.0}} | {2074550/proyecto_FIN, 2074550/proyecto_PROCESO, 2074550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074937 | Proyecto de inversión | 1229388 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229388.0, modificado:1229388.0}} | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE CARRETAS EN LA CALLE PRIVADA COLOSIO - 53005 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 53005 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:122965.0, meta_modificada:122965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE COLOSIO RANCHO PASO DE CARRETAS, 36996 PASO DE CARRETAS, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE RIO LERMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PASO DE , lon:-101.41384781, lat:20.38599835}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1229388 | 1098436.83 | 1098436.83 | 1035435.15 | 1035435.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/006/070622, contratista:AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:HUANIMARO, monto:1098436.83, importe_modificado:1098436.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:122965.0}} | {2074937/proyecto_INICIO, 2074937/proyecto_PROCESO, 2074937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075332 | Proyecto de inversión | 4455504.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4455504.15, modificado:4455504.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL, LOMA DE LA CAÑADA II. - 55923 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 55923 | S | 674 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3968.0, meta_modificada:3968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE PUMAS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JAGUARES Y CALLE CHIVAS, CALLE DORADOS SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION CON LA PROLONGA, lon:-101.73746857, lat:21.10843199}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 4455504.15 | 3428257.79 | 3428257.79 | 3428257.79 | 3428257.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3143.02}} | {2075332/proyecto_INICIO, 2075332/proyecto_PROCESO, 2075332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070681 | Proyecto de inversión | 389463.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389463.11, modificado:389672.91}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN ENTRE CALLES VALLE DE TLAXCALA VALLE DE LA ALAMEDA Y VALLE DE LOS CIRIOS EN COL. VALLE DEL GIGANTE - 27486 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 27486 | S | 1064 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ALAMEDA COLONIA VALLE DEL GIGANTE, 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE TLAXCALA Y CALLE VALLE DE LOS SIRIOS, CALLE VALLE DE TOLUCA SOBRE EL BLVD. METROPOLOTANO EN DIRECCIÓN NOROESTE ANTE, lon:-101.55542428, lat:21.09193607}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 389463.11 | 389463.11 | 389383.34 | 389383.34 | 364673.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2070681/proyecto_INICIO, 2070681/proyecto_PROCESO, 2070681/proyecto_INICIO, 2070681/proyecto_PROCESO, 2070681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070696 | Proyecto de inversión | 198679.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198679.81, modificado:198679.81}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ATITLAN ENTRE LA CALLE FRESNO DE MEDINA Y LIMITE DE FRACCIONAMIENTO EN COL. LOMAS DE MEDINA - 27569 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 27569 | S | 684 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ATITLAN COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO DE MEDINA Y CALLE LOMA DE LA HACIENDA, CAMINO A LA IBERO AMERICANA SOBRE EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES EN DIRECCIÓN NOROESTE A , lon:-101.61627634, lat:21.14421928}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 198679.81 | 198639.12 | 198639.12 | 198639.12 | 186033.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2070696/proyecto_INICIO, 2070696/proyecto_PROCESO, 2070696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074207 | Proyecto de inversión | 3838351.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3838351.25, modificado:3021117.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA COL. UNIDAD DEPORTIVA II - 48395 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 48395 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.8, meta_modificada:1724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, 37239 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DELFINES DE MIAMI Y CALLE AGUILAS DE FILADELFIA, CALLE CARGADORES DE SAN DIEGO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN S, lon:-101.64388376, lat:21.15324761}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3021117.83 | 3021117.83 | 634580.99 | 634580.99 | 634580.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-135022, contratista:KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3021117.83, importe_modificado:3021117.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.15}} | {2074207/proyecto_INICIO, 2074207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075354 | Proyecto de inversión | 9660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9660.0, modificado:9660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 56021 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56021 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE LA COMUNIDAD JOYA GRANDE, lon:-100.991111, lat:20.133972}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 2898 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075354/proyecto_INICIO, 2075354/proyecto_FIN, 2075354/proyecto_PROCESO, 2075354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202075370 | Proyecto de inversión | 7245 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7245.0, modificado:7245.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL CARDENAL - 56093 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56093 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:RANCHERIA , 00000 EL CARDENAL, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE LA COMUNIDAD EL CARDENAL, lon:-101.010803, lat:20.196522}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 7245 | 7245 | 7245 | 7245 | 2173.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075370/proyecto_INICIO, 2075370/proyecto_PROCESO, 2075370/proyecto_FIN, 2075370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202074229 | Proyecto de inversión | 1896760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896760.0, modificado:1896760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESBITERO COL. VALLE DEL CONSUELO - 48550 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 48550 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.49, meta_modificada:644.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESBITERO COLONIA VALLE DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TROADE Y CALLE EPISTOLAS, CALLE ENCICLICA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORORIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. , lon:-101.64176108, lat:21.1712064}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1896760 | 1896760 | 1171291.08 | 1171291.08 | 1171291.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-127022, contratista:INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1896760.0, importe_modificado:1896760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.07}} | {2074229/proyecto_INICIO, 2074229/proyecto_PROCESO, 2074229/proyecto_INICIO, 2074229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075371 | Proyecto de inversión | 8688769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8688769.54, modificado:8688769.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMA DE LA CAÑADA II. - 56095 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56095 | S | 674 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2633.0, meta_modificada:2633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE PUMAS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JAGUARES Y CALLE CHIVAS, CALLE DORADOS SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION CON LA PROLONGAC, lon:-101.73727102, lat:21.10833852}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 8688769.54 | 6892561.28 | 6892561.28 | 6892561.28 | 6892561.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2085.33}} | {2075371/proyecto_INICIO, 2075371/proyecto_PROCESO, 2075371/proyecto_INICIO, 2075371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075378 | Proyecto de inversión | 22330426.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.233042642E7, modificado:2.233042642E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DE LA COL. OBREGÓN, 2DA ETAPA - 56129 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56129 | S | 1004 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3833.63, meta_modificada:3833.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA OBREGÓN, 37320 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CONSTANCIA, CALLE HIDALGO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DIRECCIÓN NOROESTESE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON LA, lon:-101.67999558, lat:21.12859085}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 22330426.42 | 17083825.45 | 17083825.45 | 17083825.45 | 17083825.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-006022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.233042642E7, importe_modificado:2.233042642E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.48}} | {2075378/proyecto_INICIO, 2075378/proyecto_PROCESO, 2075378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074248 | Proyecto de inversión | 474370.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474370.88, modificado:524309.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE LUISA COL. 10 DE MAYO - 48682 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 48682 | S | 65 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.3, meta_modificada:192.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MADRE LUISA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE INES Y PRIVADA MADRE CELIA, CALLE MADRE SIERRA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL SURORIENTE DE LA ZONA URBANA DE LEÓN G, lon:-101.62406221, lat:21.072451}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 524309.29 | 524309.29 | 447037.37 | 447037.37 | 447037.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-047022, contratista:MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:474370.78, importe_modificado:524309.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.3}} | {2074248/proyecto_INICIO, 2074248/proyecto_PROCESO, 2074248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074626 | Proyecto de inversión | 1401016.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401016.22, modificado:1401016.22}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO,GTO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORALES EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 50958 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 50958 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:275, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DE MORALES, 36947 SAN JOSÉ DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE BENITO JUAREZ LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJ, lon:-101.84841967, lat:20.31008013}} | 2022-05-20 | 2022-12-30 | 1401016.22 | 1401016.22 | 1391954.46 | 1391954.46 | 1391954.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-005, contratista:WEPICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1391956.79, importe_modificado:1391956.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2074626/proyecto_PROCESO, 2074626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075401 | Proyecto de inversión | 3381 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381.0, modificado:3381.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 56224 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56224 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO DE CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE LA JOYA, lon:-100.992211, lat:20.149608}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 3381 | 3381 | 3381 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075401/proyecto_INICIO, 2075401/proyecto_FIN, 2075401/proyecto_INICIO, 2075401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202075405 | Proyecto de inversión | 9660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9660.0, modificado:9660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 56274 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 56274 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE LA JOYA, lon:-100.988994, lat:20.149906}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 9660 | 9660 | 9660 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006., contratista:MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2075405/proyecto_INICIO, 2075405/proyecto_PROCESO, 2075405/proyecto_INICIO, 2075405/proyecto_PROCESO, 2075405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar avance financiero de acuerdo al documento soporte se realizó un anticipo, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202075407 | Proyecto de inversión | 11195299.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119529929E7, modificado:1.119529929E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 3 - 56293 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56293 | S | 1468 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2987.3, meta_modificada:2987.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE ZACATECAS, CALLE JALISCO SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN AL OESTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON EL BLVD , lon:-101.70001744, lat:21.12873556}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 11195299.29 | 8694022.36 | 6955217.89 | 6955217.89 | 6955217.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-005022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.39967369E7, importe_modificado:2.39967369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.99}} | {2075407/proyecto_INICIO, 2075407/proyecto_PROCESO, 2075407/proyecto_INICIO, 2075407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069972 | Proyecto de inversión | 19542.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19542.68, modificado:19542.68}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE J. JESÚS GONZÁLEZ EN COL. GUADALUPE. - 22111 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22111 | S | 106 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE J. JESÚS GONZALEZ COLONIA GUADALUPE, 37380 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO SAN FERNANDO Y CALLE BERNARDO CHAVEZ, CALLE BRILLANTE SOBRE EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN DIRECCIÓN NOROESTE ENCONTRAMOS , lon:-101.69169419, lat:21.106832}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19542.68 | 19542.68 | 10100.26 | 10100.26 | 10100.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069972/proyecto_INICIO, 2069972/proyecto_PROCESO, 2069972/proyecto_INICIO, 2069972/proyecto_PROCESO, 2069972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202069979 | Proyecto de inversión | 89465.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89465.7, modificado:89465.7}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ROSITA EN COL. LA LUCITA - 22140 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22140 | S | 312 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROSITA COLONIA LA LUCITA, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCITA Y CALLE ACACIA, CALLE CAMPO VERDE SOBRE EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SUROESTE HACIA SAN FCO. DEL RINCON ENCONTRAMOS LA, lon:-101.73954615, lat:21.09280704}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 89465.7 | 89465.7 | 46238.63 | 46238.63 | 46238.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2069979/proyecto_INICIO, 2069979/proyecto_PROCESO, 2069979/proyecto_INICIO, 2069979/proyecto_PROCESO, 2069979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070795 | Proyecto de inversión | 202809.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202809.37, modificado:202809.37}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN AV. SATURNO ESQUINA CON TORRE DE DAVID EN LA COL. LOS ANGELES II - 27995 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 27995 | S | 1199 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SATURNO COLONIA LOS ANGELES II, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRE DE DAVID Y CALLE MONTE OLIVOS, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR AVENIDA SATURNO RUMBO AL SURESTE DAR VUELTA EN LA CALLE TORRE DE DA, lon:-101.64336783, lat:21.13103197}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 202809.37 | 202809.37 | 146162.87 | 146162.87 | 146162.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2070795/proyecto_INICIO, 2070795/proyecto_PROCESO, 2070795/proyecto_INICIO, 2070795/proyecto_PROCESO, 2070795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070808 | Proyecto de inversión | 247399.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247399.01, modificado:247399.01}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE ANGEL VÁZQUEZ NEGRETE ESQUINA CON J. ARTURO LOZANO EN LA COL. LEÓN I SEGUNDA SECCIÓN - 28068 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28068 | S | 1861 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRTE COLONIA LEÓN I SEGUNDA SECCIÓN, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO LOZANO MADRAZO Y CALLE MANUEL M PACHECO, CALLE RAMON RAMIREZ M POR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES RUMBO AL, lon:-101.64071977, lat:21.14654467}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 247399.01 | 247399.01 | 223930.04 | 223930.04 | 223930.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2070808/proyecto_INICIO, 2070808/proyecto_PROCESO, 2070808/proyecto_INICIO, 2070808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070815 | Acción | 155896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155896.0, modificado:155896.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 28089 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 28089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.478016, lat:21.648492}} | 2022-03-01 | 2022-12-16 | 49068 | 49068 | 49068 | 49068 | 49068 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOG/DOPE/R33-IND/2022-01, contratista:SILVA ROJAS ADRIAN, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:155896.0, importe_modificado:155896.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2070815/proyecto_INICIO, 2070815/proyecto_PROCESO, 2070815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202071554 | Proyecto de inversión | 216105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216105.9, modificado:216105.9}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE SAN JOSÉ DE COSTA RICA EN LA COL. REFUGIO DE SAN JOSÉ - 31779 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 31779 | S | 1197 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE COSTA RICA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TIMOTEO LOZANO Y CALLE SAN JOSE DE LAS LAJAS, CALLE SAN JOSE DE OCA POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO AL TAJO A SAN, lon:-101.61466071, lat:21.06016434}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 216105.9 | 216105.9 | 196300.28 | 196300.28 | 196300.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2071554/proyecto_INICIO, 2071554/proyecto_PROCESO, 2071554/proyecto_INICIO, 2071554/proyecto_PROCESO, 2071554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074258 | Proyecto de inversión | 2857760.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857760.12, modificado:2857760.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANGEL ALTAMIRA COL. LEÓN II - 48768 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 48768 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.04, meta_modificada:1413.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALTAMIRA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GONZALEZ DEL CASTILLO Y CALLE ATANACIO HERNANDEZ, CALLE LUIS ERNESTO ARANDA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL PONIENT, lon:-101.73167532, lat:21.10081553}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2857760.12 | 2857760.12 | 2546151.01 | 2546151.01 | 2546151.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-049022, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2857760.12, importe_modificado:2857760.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1413.04}} | {2074258/proyecto_INICIO, 2074258/proyecto_PROCESO, 2074258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075049 | Acción | 212000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:212000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 53884 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 53884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046, contratista:URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PENJAMO, monto:1.380130948E7, importe_modificado:1.380130948E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2075049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075422 | Proyecto de inversión | 12801437.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280143761E7, modificado:1.280143761E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA CHAPALITA ETAPA 4 - 56454 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56454 | S | 706 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2854.64, meta_modificada:2854.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PADILLA COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIAPAS Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE YUCATAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN AL OESTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON EL BL, lon:-101.70363585, lat:21.1273484}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 12801437.61 | 9767991.6 | 7814393.28 | 7814393.28 | 7814393.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-005022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.39967369E7, importe_modificado:2.39967369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1493.54}} | {2075422/proyecto_INICIO, 2075422/proyecto_PROCESO, 2075422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075442 | Proyecto de inversión | 2297312.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297312.01, modificado:2297312.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROMITA DE LA COLONIA INDUSTRIAL - 56589 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56589 | S | 41 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.44, meta_modificada:199.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA COLONIA INDUSTRIAL (HAB.), 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE SILAO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DIRECCIÓN NORTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON, lon:-101.69422473, lat:21.13522732}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2297312.01 | 2297312.01 | 2297312.01 | 2297312.01 | 2297312.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:8882321.34, importe_modificado:8882321.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.81}} | {2075442/proyecto_INICIO, 2075442/proyecto_PROCESO, 2075442/proyecto_INICIO, 2075442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202068167 | Proyecto de inversión | 12321626.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388447.35, modificado:3388447.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5544732.04, modificado:5544732.04}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388447.35, modificado:3388447.35}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DEL SECTOR 1B, TERCERA ETAPA DE CINCO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 76838 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 76838 | S | 1119 | 1075 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9068.65, meta_modificada:9068.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VENIUSTINO CARANZA INTERIOR SN CIUDAD CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PASEO DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR SAL, lon:-100.9642805, lat:20.489225}} | 2022-05-27 | 2022-10-23 | 12321626.74 | 10890455.7 | 2295441.06 | 2295441.06 | 2295441.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-014, contratista:VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1.08904557E7, importe_modificado:1.08904557E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1995.1}} | {2068167/proyecto_INICIO, 2068167/proyecto_PROCESO, 2068167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070104 | Proyecto de inversión | 132076.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132076.2, modificado:132076.2}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PASEO DE ALFARO EN COL. SANTA MARÍA DEL GRANJENO. - 22745 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22745 | S | 363 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE ALFARO COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLFO DE ADEN Y CALLE GOLFO DE BENGALA, CALLE OCEANO PACIFICO SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE , lon:-101.65698147, lat:21.09597047}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 132076.2 | 132076.2 | 119971.71 | 119971.71 | 119971.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2070104/proyecto_INICIO, 2070104/proyecto_PROCESO, 2070104/proyecto_INICIO, 2070104/proyecto_PROCESO, 2070104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070823 | Proyecto de inversión | 123127.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123127.81, modificado:123127.81}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN ANDADOR 2 DE AGOSTO ESQUINA CON HUASTECA EN LA COL. UYEPAC - 28114 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 28114 | S | 1374 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE AGOSTO COLONIA UYEPAC, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE ESTAMBUL, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES RUMBO AL SURESTE DAR VUELTA A LA ERECHA EN FRANCISCO VIL, lon:-101.64438231, lat:21.13510187}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 123127.81 | 123127.81 | 88737.09 | 88737.09 | 88737.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2070823/proyecto_INICIO, 2070823/proyecto_PROCESO, 2070823/proyecto_INICIO, 2070823/proyecto_PROCESO, 2070823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073916 | Proyecto de inversión | 313086.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313086.6, modificado:313086.6}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE CREPÚSCULO EN LA COL. LOS CEDROS - 45693 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45693 | S | 960 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CREPÚSCULO AEROPUERTO LOS CEDROS, 37149 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE TRONCOS, PRIVADA MADERAS POR BLVD HIDALGO RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE TABACHIN SEGUIR DERECHO Y DA, lon:-101.66957718, lat:21.15761787}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 313086.6 | 313086.6 | 149605.63 | 149605.63 | 149605.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2073916/proyecto_INICIO, 2073916/proyecto_FIN, 2073916/proyecto_PROCESO, 2073916/proyecto_FIN, 2073916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075451 | Proyecto de inversión | 6585009.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6585009.33, modificado:6585009.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CUADRANTE PONIENTE DE LA COL. BUENOS AIRES - 56665 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 56665 | S | 167 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1567.0, meta_modificada:1567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BERAZATEGUI COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AYACUCHO Y CALLE CHACO, BOULEVARD WIGBERTO JIMENEZ MORENO SOBRE EL BLVD. J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO EL BLVD HERMAN, lon:-101.67114407, lat:21.09736319}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 6585009.33 | 4838489.82 | 3870791.86 | 3870791.86 | 3870791.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-004022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:8882321.34, importe_modificado:8882321.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.94}} | {2075451/proyecto_INICIO, 2075451/proyecto_PROCESO, 2075451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070114 | Proyecto de inversión | 21565.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21565.37, modificado:21565.37}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE TORIBIO ESQUIVEL OBREGÓN EN COL. LOS FRESNOS. - 22770 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22770 | S | 176 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESQUIVEL OBREGON COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO CHAVEZ Y CALLE VICENTE MANRIQUE, AVENIDA JUAREZ SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN NOROESTE PASANDO EL BLVD. B, lon:-101.69006346, lat:21.10482364}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 21565.37 | 21565.37 | 19588.96 | 19588.96 | 19588.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070114/proyecto_INICIO, 2070114/proyecto_PROCESO, 2070114/proyecto_INICIO, 2070114/proyecto_PROCESO, 2070114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070124 | Proyecto de inversión | 19831.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19831.64, modificado:19831.64}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PABLO DE ANDA EN COL. LOS FRESNOS - 22811 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22811 | S | 199 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PABLO DE ANDA COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGATA Y CALLE BERNARDO CHAVEZ, CALLE BRILLANTE SOBRE LA AV. JUÁREZ EN DIRECCIÓN SUROESTE ANTES DE LLEGAR AL BLVD. J.J. TORRES LANDA ,, lon:-101.69184439, lat:21.10577604}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19831.64 | 19831.64 | 18014.11 | 18014.11 | 18014.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070124/proyecto_INICIO, 2070124/proyecto_PROCESO, 2070124/proyecto_INICIO, 2070124/proyecto_PROCESO, 2070124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071597 | Proyecto de inversión | 350489.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350489.62, modificado:350489.62}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN MALECÓN DEL RIÓ EN LA COL. VALLE DEL SUR Y RIVERA DEL RIÓ - 32088 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32088 | S | 1658 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA MALECON DEL RIO COLONIA VALLE DEL SUR Y RIVERA DEL RIO, 37557 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CUENCA DEL RIO, CALLE VERTIENTE DEL RIO POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD TORRES L, lon:-101.6712634, lat:21.0912665}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 350489.62 | 350489.62 | 318368.03 | 318368.03 | 318368.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2071597/proyecto_PROCESO, 2071597/proyecto_INICIO, 2071597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071608 | Proyecto de inversión | 76749.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76749.51, modificado:76749.51}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MAR CANTABRICO EN LA COL. GRANJENO INFONAVIT - 32133 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32133 | S | 1285 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAS CANTABRICO COLONIA GRANJENO INFONAVIT, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE MAR CARIBE, CALLE GOLFO DE MEXICO POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA, lon:-101.65804056, lat:21.09224893}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 76749.51 | 76749.51 | 69715.59 | 69715.59 | 69715.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2071608/proyecto_INICIO, 2071608/proyecto_PROCESO, 2071608/proyecto_INICIO, 2071608/proyecto_PROCESO, 2071608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073928 | Proyecto de inversión | 140194.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140194.86, modificado:140194.86}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE CISMA COL. EL PEDREGAL - 45779 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45779 | S | 1336 | 668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CISMA COLONIA SOLIDARIDAD LEONESA (PEDREGAL), 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DOGMA CATÓLICO Y CALLE DEL SAGRARIO, CALLE DE LA DEVOCIÓN POR LA AVENIDA C.P. DE LA PRESA RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA D, lon:-101.67334455, lat:21.18924482}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 140194.86 | 140194.86 | 98870.81 | 98870.81 | 98870.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2073928/proyecto_INICIO, 2073928/proyecto_FIN, 2073928/proyecto_PROCESO, 2073928/proyecto_FIN, 2073928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073936 | Proyecto de inversión | 240256.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240256.43, modificado:240256.43}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE TRINITARIA EN LA COL. LOMAS DE LA PRESA - 45844 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45844 | S | 1199 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TRINITARIA COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMINO Y CALLE AZAR, CALLE CANELA POR CALLE DE LA PRESA RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE CANELA SEGUIR DERECHO HAS, lon:-101.67775169, lat:21.18932215}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 240256.43 | 240256.43 | 114804.38 | 114804.38 | 114804.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2073936/proyecto_INICIO, 2073936/proyecto_PROCESO, 2073936/proyecto_FIN, 2073936/proyecto_PROCESO, 2073936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073939 | Proyecto de inversión | 149831.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149831.14, modificado:149831.14}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE VIA FOGGIA, EN LA COL. HACIENDA QUINTA SAN LORENZO - 45892 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45892 | S | 380 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO VIA FOGGIA COLONIA QUINTAS SAN LORENZO, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIA PALATINO Y CALLE ELEFANTE, CALLE VIA REGIO POR BLVD JOSE MARIA MORELOS HACIA EL OESTE RUMBO A PLAZA MAYOR DAR VUELTA A LA, lon:-101.6615351, lat:21.17460084}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 149831.14 | 149831.14 | 71595.48 | 71595.48 | 71595.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2073939/proyecto_INICIO, 2073939/proyecto_PROCESO, 2073939/proyecto_FIN, 2073939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074702 | Proyecto de inversión | 1636559.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636559.54, modificado:1636559.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO, EN LA LOCALIDAD LAGUNA LARGA DE CORTÉS EN LA CALLE GALEANA - 51441 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 51441 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:148, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO LAGUNA LARGA DE CORTÉS, 36930 LAGUNA LARGA DE CORTÉS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAZA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPI, lon:-101.93724697, lat:20.39574751}} | 2022-05-20 | 2022-12-30 | 1636559.54 | 1636559.54 | 1003373.53 | 1003373.53 | 1003373.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-006, contratista:MUÑOZ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:1648320.12, importe_modificado:1648320.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2074702/proyecto_INICIO, 2074702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075077 | Proyecto de inversión | 2861498.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861498.03, modificado:2861498.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECCIÓN. - 54146 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 54146 | S | 426 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2136.64, meta_modificada:2136.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE IMPERIO INDUSTRIAL COLONIA VALLE IMPERIAL I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ACRILAN Y CALLE DEL RAMIO, CALLE IMPERIO SUR SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO, lon:-101.73778064, lat:21.11058301}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 2861498.03 | 1707926.45 | 1707926.45 | 1707926.45 | 1707926.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1438.38}} | {2075077/proyecto_INICIO, 2075077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075098 | Proyecto de inversión | 3855979.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:GUANAJUATO ME MUEVE, monto:3431821.46, modificado:3420158.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424157.71, modificado:1486481.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL. - 54271 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 54271 | S | 3784 | 3540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.0, meta_modificada:1418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA OCAMPO-SAN FELIPE 0.350 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 Y ATRAS DEL CECYTE PLANTEL O, lon:-101.46935816, lat:21.65544515}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1388907.77 | 1388907.77 | 1388907.77 | 1388907.77 | 1388907.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/CODE-R33/SL/2022-03, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:3855979.17, importe_modificado:4922826.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.0}} | {2075098/proyecto_INICIO, 2075098/proyecto_PROCESO, 2075098/proyecto_FIN, 2075098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202073317 | Proyecto de inversión | 243520.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243520.7, modificado:243520.7}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE ARCO OJIVAL EN LA COL. PORTALES DE SAN SEBASTIAN - 41595 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41595 | S | 519 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ARCO OJIVAL COLONIA PORTALES DE SAN SEBASTIÁN, 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCO DEL TRAJANO Y CALLE ARCO DE TIBERIO, CALLE ARCO DE TITO POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD TORRES LANDA INTEGRARSE, lon:-101.70732793, lat:21.10016603}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 243520.7 | 243520.7 | 125859.02 | 125859.02 | 125859.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} | {2073317/proyecto_INICIO, 2073317/proyecto_PROCESO, 2073317/proyecto_INICIO, 2073317/proyecto_PROCESO, 2073317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073962 | Proyecto de inversión | 30074559.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1.503727998E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.503727998E7, modificado:1.503727998E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN BARRANCA DE VENADEROS. - 46032 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 46032 | S | 10764 | 5382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE DEL ACRILAN COLONIA VALLE IMPERIAL II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IMPERIO JAPONES Y CALLE TEJAL, CALLE IMPERIO ASIATICO SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO, lon:-101.73353739, lat:21.1128725}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 15037279.98 | 15037279.98 | 9022367.99 | 9022367.99 | 9022367.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-001022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.503727998E7, importe_modificado:1.503727998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.17}} | {2073962/proyecto_INICIO, 2073962/proyecto_PROCESO, 2073962/proyecto_INICIO, 2073962/proyecto_PROCESO, 2073962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075113 | Proyecto de inversión | 7259407.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259407.02, modificado:7259407.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. VALLE IMPERIAL I SECCIÓN. - 54391 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 54391 | S | 426 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1676.3, meta_modificada:1676.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE IMPERIO INDUSTRIAL COLONIA VALLE IMPERIAL I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ACRILAN Y CALLE DEL RAMIO, CALLE IMPERIO SUR SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO, lon:-101.73776548, lat:21.11050623}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 7259407.02 | 4784708.24 | 4784708.24 | 4784708.24 | 4784708.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1128.48}} | {2075113/proyecto_INICIO, 2075113/proyecto_PROCESO, 2075113/proyecto_INICIO, 2075113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202076274 | Proyecto de inversión | 970261.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970261.35, modificado:970261.35}} | URBANIZACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN EL MUNICIPIO DE HUANÍMARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE JARRILLAS EN LA CALLE PRIVADA SAN JOSÉ - 61385 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 61385 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE PRIVADA SAN JOSÉ RANCHO JARRILLAS, 36998 JARRILLAS, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ SIENDO LA, lon:-101.50172659, lat:20.34778962}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 970261.35 | 970261.35 | 967506.21 | 967506.21 | 967506.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/003/020622, contratista:JOSE LUIS PEREZ MATUS, convocante:HUANIMARO, monto:967506.22, importe_modificado:967506.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {2076274/proyecto_INICIO, 2076274/proyecto_PROCESO, 2076274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071686 | Proyecto de inversión | 98756.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98756.68, modificado:98756.68}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MALINALCO EN LA COL. AZTECA FOVISSSTE - 32575 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32575 | S | 906 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MALINALCO COLONIA AZTECA FOVISSSTE, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TENAYUCA Y CALLE CUITLAHUAC, BOULEVARD FRANCISCO BOCA NEGRA POR BLVD BOCANEGRA RUMBO A AVENIDA PRADERA HACIA EL ESTE A CONTINUACION , lon:-101.65096014, lat:21.10028993}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 98756.68 | 98756.68 | 89705.85 | 89705.85 | 89705.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2071686/proyecto_INICIO, 2071686/proyecto_PROCESO, 2071686/proyecto_INICIO, 2071686/proyecto_PROCESO, 2071686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202074736 | Acción | 252697 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252697.0, modificado:252697.0}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 51663 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 51663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 252697 | 252697 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046, contratista:URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PENJAMO, monto:1.380130948E7, importe_modificado:1.380130948E7}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:0.0}} | {2074736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070320 | Proyecto de inversión | 19542.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19542.68, modificado:19542.68}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DE LA SALUD COL. LOS FRESNOS - 25452 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 25452 | S | 144 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA SALUD COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALONSO ESPINO, BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA PTE SOBRE EL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA EN DIRECCIÓN S, lon:-101.68818055, lat:21.10344237}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19542.68 | 19542.68 | 17751.64 | 17751.64 | 17751.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070320/proyecto_INICIO, 2070320/proyecto_PROCESO, 2070320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071155 | Proyecto de inversión | 153446.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153446.69, modificado:153446.69}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN CALLE BROMO Y ANDADOR MARIA CURIER EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 PONIENTE - 29746 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29746 | S | 1564 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BROMO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUIMICO Y CALLE MARIE CURIE, CALLE FOSFORO POR LA AVENIDA OXIGENO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE BROMO Y P, lon:-101.65434374, lat:21.15927939}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 153446.69 | 153446.69 | 110587.64 | 110587.64 | 110587.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2071155/proyecto_INICIO, 2071155/proyecto_PROCESO, 2071155/proyecto_INICIO, 2071155/proyecto_PROCESO, 2071155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073357 | Proyecto de inversión | 203834.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203834.82, modificado:203834.82}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE DEL TORERO EN LA COL. PLAZA DE TOROS III - 41766 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41766 | S | 752 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL TORERO COLONIA PLAZA DE TOROS III, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MULETA Y CALLE CUADRILLA, AVENIDA CENTRAL SUR POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA AV., lon:-101.69674215, lat:21.09889149}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 203834.82 | 203834.82 | 105348.13 | 105348.13 | 105348.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.92}} | {2073357/proyecto_INICIO, 2073357/proyecto_PROCESO, 2073357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073368 | Proyecto de inversión | 186215.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186215.29, modificado:186215.29}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CIRCUITO URKO SUR EN LA COL. CUMBRES DE LA GLORIA - 41795 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 41795 | S | 1322 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRE URKO SUR COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE ALMAPAYO Y CALLE CUMBRE CHIMBORAZO, CALLE CUMBRE VINSON POR BLVD C. VIRGEN DE SAN JUAN DAR VUELTA A LA IZQUIERDA HA, lon:-101.76333238, lat:21.09013439}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 186215.29 | 186215.29 | 96241.81 | 96241.81 | 96241.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-075022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2570845.88, importe_modificado:2570845.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.92}} | {2073368/proyecto_INICIO, 2073368/proyecto_PROCESO, 2073368/proyecto_INICIO, 2073368/proyecto_PROCESO, 2073368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070345 | Proyecto de inversión | 50940.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50940.69, modificado:50940.69}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MONJARAZ ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y PRIVADA MONJARAZ COL. EL GRANJENO. - 25568 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 25568 | S | 491 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MONJARAZ COLONIA EL GRANJENO, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SALTO DE LAS LIEBRES Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, CALLE J JESUS GONZALEZ SOBRE EL BLVD. FRANCISCO VILLA PASANDO EL BLVD. TIMOTEO LOZAN, lon:-101.66427573, lat:21.08928955}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 50940.69 | 50940.69 | 46272.09 | 46272.09 | 46272.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2070345/proyecto_INICIO, 2070345/proyecto_PROCESO, 2070345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071167 | Proyecto de inversión | 223564.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223564.06, modificado:223564.06}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN CALLE SODIO Y CADMIO EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 PONIENTE - 29814 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29814 | S | 1470 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SODIO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CADMIO Y CALLE POTASIO, CALLE TITANIO POR BLVD ANTONIO MADRAZO RUMBO AL SUR DAR VUELTA EN LA CALLE SODIO Y A MITAD DE LA CALLE, lon:-101.6512297, lat:21.15923687}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 223564.06 | 223564.06 | 161120.59 | 161120.59 | 161120.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2071167/proyecto_PROCESO, 2071167/proyecto_INICIO, 2071167/proyecto_PROCESO, 2071167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071176 | Proyecto de inversión | 135849.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135849.71, modificado:135849.71}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN CALLE CADMIO Y TANTALIO EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 PONIENTE - 29853 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29853 | S | 1037 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CADMIO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANTALIO Y CALLE POTASIO, AVENIDA OXIGENO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE TANTALIO Y A, lon:-101.65384552, lat:21.16072768}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 135849.71 | 135849.71 | 97905.65 | 97905.65 | 97905.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2071176/proyecto_INICIO, 2071176/proyecto_PROCESO, 2071176/proyecto_INICIO, 2071176/proyecto_PROCESO, 2071176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071180 | Proyecto de inversión | 271523.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271523.08, modificado:271523.08}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN CALLE NEÓN EN LA COL. VALLE DE SEÑORA 1 PONIENTE - 29872 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29872 | S | 1610 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NEON COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MARIE CURIE Y ANDADOR PEDRO CURIE, CALLE SILICIO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO A BLVD JOSE MARIA MORELOS DAR VUELTA A LA DERECHA, lon:-101.6548024, lat:21.1578661}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 271523.08 | 271523.08 | 195684.22 | 195684.22 | 195684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2071180/proyecto_INICIO, 2071180/proyecto_PROCESO, 2071180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071182 | Proyecto de inversión | 230661.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230661.79, modificado:230661.79}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN EN CALLE SAN GERARDO Y SAN LAZARO EN LA COL. SANTA ROSA DE LIMA - 29888 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29888 | S | 1694 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN GERARDO COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LAZARO Y CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO, CALLE RAFAEL CORRALES AYALA POR BLVD ANTONIO MADRAZO RUMBO AL NORTE HACIA EL BLVD AGU, lon:-101.65075393, lat:21.15212967}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 230661.79 | 230661.79 | 166235.86 | 166235.86 | 166235.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2071182/proyecto_INICIO, 2071182/proyecto_PROCESO, 2071182/proyecto_INICIO, 2071182/proyecto_PROCESO, 2071182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073421 | Proyecto de inversión | 149831.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149831.14, modificado:149831.14}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE HACIENDA EL CORRALEJO EN LA COL. HACIENDAS EL ROSARIO - 42195 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42195 | S | 1047 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA EL CORRALEJO COLONIA HACIENDAS EL ROSARIO, 37125 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HACIENDAS EL ROSARIO Y CALLE DE LA HACIENDA, CALLE HACIENDA SAN ROQUE POR BLVD LOPEZ MATEOS RUMBO AL NORTE PARTI, lon:-101.6813702, lat:21.15677904}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 149831.14 | 149831.14 | 71595.47 | 71595.47 | 71595.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2073421/proyecto_INICIO, 2073421/proyecto_FIN, 2073421/proyecto_PROCESO, 2073421/proyecto_FIN, 2073421/proyecto_PROCESO, 2073421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202076347 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499664.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE CERRO DE LOS MILAGROS COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS. - 61685 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 61685 | S | 1158 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LOS MILAGROS COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS I, 37109 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALLE CERRO DEL CUBO, CALLE CERRO DE LAS ROSAS SE TOMA EL BLVD HIDALGO CON DIRECCION AL NORTE , lon:-101.67500922, lat:21.20913151}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2499664.44 | 2499664.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-277022, contratista:AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2499664.44, importe_modificado:2499664.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.4}} | {2076347/proyecto_PROCESO, 2076347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202070351 | Proyecto de inversión | 74068.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74068.17, modificado:74068.17}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CAPILLA SIXTINA EN COL. CAPILLA DE ALFARO - 25602 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 25602 | S | 78 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:263, direccion:CALLE CAPILLA SIXTINA COLONIA ALFARO, 37233 ALFARO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CAPILLA ROMANTICA Y CALLE LA REGADERA, CALLE PRINCIPAL SOBRE EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES EN DIRECCIÓN NOROESTE SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CON E, lon:-101.60853006, lat:21.1443416}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 74068.17 | 74053 | 74053 | 74053 | 69353.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-076022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1413726.35, importe_modificado:1413726.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2070351/proyecto_PROCESO, 2070351/proyecto_INICIO, 2070351/proyecto_PROCESO, 2070351/proyecto_INICIO, 2070351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202071195 | Proyecto de inversión | 84294.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84294.74, modificado:84294.74}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE MISIÓN DE LA CONQUISTA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COL. MISIÓN LA FLORIDA - 29958 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29958 | S | 1334 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MISIÓN DE LA CONQUISTA COLONIA MISIÓN DE LA FLORIDA, 37204 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE MISIÓN STA ROSA DE LIMA, PRIVADA MISIÓN DE LA INDEPENDENCIA POR BLVD ANTONIO MADRAZO RU, lon:-101.65500796, lat:21.15289526}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 84294.74 | 84294.74 | 60750.45 | 60750.45 | 60750.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2071195/proyecto_INICIO, 2071195/proyecto_PROCESO, 2071195/proyecto_INICIO, 2071195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069780 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21196 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 21196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046, contratista:URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PENJAMO, monto:1.380130948E7, importe_modificado:1.380130948E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2069780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075626 | Proyecto de inversión | 34786054.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1.338821771E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.139783705E7, modificado:2.139783705E7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. SANTA CLARA - 57769 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 57769 | S | 2916 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6747.6, meta_modificada:6747.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN JULIO COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SANTA INES, CALLE SANTA MARIA SOBRE EL BLVD. J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO EL BLVD HERMANOS ALDAMA Y, lon:-101.67360428, lat:21.09758961}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 21397837.05 | 21397837.05 | 21397837.05 | 21397837.05 | 21397837.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-003022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2.139783705E7, importe_modificado:2.139783705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5136.27}} | {2075626/proyecto_INICIO, 2075626/proyecto_PROCESO, 2075626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202075269 | Proyecto de inversión | 4011522.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011522.93, modificado:4011522.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL, LOMA DE LA CAÑADA I - 55463 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 55463 | S | 761 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4467.87, meta_modificada:4467.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1294, direccion:CALLE TIGRES ANTES SAPOS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATLANTE Y CALLE CELAYA, CALLE DEL ACRILAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION C, lon:-101.73500885, lat:21.1101191}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 4011522.92 | 3194170.73 | 3194170.73 | 3194170.73 | 3194170.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-002022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2.953700245E7, importe_modificado:2.953700245E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2448.83}} | {2075269/proyecto_INICIO, 2075269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080333 | Proyecto de inversión | 247509.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247509.39, modificado:247509.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS - 82491 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82491 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO CAÑADA DE BUSTOS, 36267 CAÑADA DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV SEGURO SOCIAL Y CALLE SAN MARTIN, SUBES POR LA CALLE DEL SEGURO SOCIAL EN EL ENTRONQUE FRENTE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD A, lon:-101.30748956, lat:20.90498988}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 148505.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085871 | Proyecto de inversión | 3089828.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3089828.85, modificado:3089828.85}} | REHABILITACION DE PAVIMENTOS (MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA EL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO DE CALLE FRANCISCO JUAREZ A CALLE ANTONIO PLAZA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.) | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9740.0, meta_modificada:9740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N CELAYA, GTO, lon:-100.814078, lat:20.519717}} | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 3089828.85 | 3089828.85 | 2780846.4 | 2780846.4 | 2780846.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/004-2022, contratista:PRIMHER PAVIEMENTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:3089828.85, importe_modificado:3089828.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8766.0}} | {2085871/proyecto_PROCESO, 2085871/proyecto_INICIO, 2085871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de verificar importes, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202078500 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD ADJUNTA DE LAS MAGDALENAS - 73559 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 73559 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:279, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS DE MAGDALENAS, 36240 LAS ADJUNTAS DE MAGDALENAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. CONDUCIR POR 23 MIN POR LA LA CARRETERA 77 INICIANDO AV. LUIS H. DUCOING POR 1.0 KM SEGUI, lon:-101.39100217, lat:21.06778772}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2078500/proyecto_INICIO, 2078500/proyecto_FIN, 2078500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080341 | Proyecto de inversión | 53543.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53543.49, modificado:53543.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA - 82544 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.3, meta_modificada:20.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO A MOLINEROS INTERIOR SN RANCHERIA LA HACIENDITA, 36267 LA HACIENDITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN LAS PRIMERAS CASAS ANTES DE ENTRAR A LA LOCALIDAD A MANO DERECHA BAJAS LA CALLE Y EN LA CASA DEL FONDO D, lon:-101.2885583, lat:20.90788636}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 32126.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080362 | Proyecto de inversión | 61460.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61460.43, modificado:61460.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MOLINEROS - 82650 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82650 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.29, meta_modificada:22.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:74, direccion:CALLE PRICNIPAL RANCHERIA MOLINEROS, 36267 MOLINEROS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PASANDO LA CAPILLA A MANO DERECHA 5 CASAS DESPUES SE ENCUENTRA UNA VIVIENDA A LA QUE SE LE APOYARA CON 22.29 METROS, lon:-101.28146151, lat:20.8986298}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 36876.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079157 | Proyecto de inversión | 646898.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646898.56, modificado:805471.69}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BADILLO. - 76811 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 76811 | S | 273 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN ACCESO PRINCIPAL EN DIRECCIÓN , lon:-100.90326946, lat:21.1864644}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 805471.69 | 805471.69 | 805471.69 | 805471.69 | 805471.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-03, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:806941.24, importe_modificado:806941.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2079157/proyecto_PROCESO, 2079157/proyecto_INICIO, 2079157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079209 | Proyecto de inversión | 371979.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371979.67, modificado:371887.64}} | CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO - 77020 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 77020 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DELA LOCALIDAD, lon:-100.95906524, lat:21.07065858}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 371887.64 | 371887.64 | 371887.64 | 371887.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-04, contratista:GONZALEZ GOVEA CATARINO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:371979.67, importe_modificado:371979.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2079209/proyecto_INICIO, 2079209/proyecto_FIN, 2079209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080507 | Acción | 179019.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179019.39, modificado:210679.69}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83400 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 210679.69 | 210679.69 | 85145.21 | 85145.21 | 85145.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-109022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:179019.39, importe_modificado:210679.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2080507/proyecto_INICIO, 2080507/proyecto_FIN, 2080507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202080509 | Acción | 59811.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59811.33, modificado:75267.87}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83419 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-30 | 75267.87 | 75267.87 | 35822.2 | 35822.2 | 35822.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-114022, contratista:ROBERTO LOPEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:59811.33, importe_modificado:75267.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080509/proyecto_INICIO, 2080509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202080534 | Acción | 408498 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408498.0, modificado:408498.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83525 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-23 | 2022-10-07 | 408498 | 408498 | 284927.38 | 284927.38 | 284927.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-161022, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:408498.0, importe_modificado:408498.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {2080534/proyecto_INICIO, 2080534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080538 | Proyecto de inversión | 7648828.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974414.23, modificado:1974414.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SIMAPAG, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:3824414.23, modificado:3824414.23}} | PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ROSA DEL FRACCIONAMIENTO EL SOLANO. - 83542 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 83542 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.0, meta_modificada:3143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:CALLE ROSA COLONIA SOLANO, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A JUVENTINO ROSAS Y CALLE VISCAINOS, CALLE NARDO PARTIENDO DE LA GASOLINERA SHELL LA LOMA POR LA CARRETERA CARRETERA GUANAJUATOS CRUZ JUVENTINO , lon:-101.27172091, lat:20.96341123}} | 2022-07-01 | 2022-11-27 | 987207.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088765 | Proyecto de inversión | 8050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8050000.0, modificado:8050000.0}} | Construcción de drenaje pluvial, en el ejido Salitrillo, del Eje Metropolitano León-Silao | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1453 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.11, meta_modificada:1.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:93, direccion:Construcción de drenaje pluvial, en el ejido Salitrillo, del Eje Metropolitano León-Silao, lon:-101.453, lat:21.0319}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 6037500 | 6037500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2022-0135, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7419718.18, importe_modificado:7419718.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} | {2088765/proyecto_PROCESO, 2088765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088774 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Reparación de daños en oquedades con planta móvil para asfalto en la Red Estatal de Caminos Pavimentados, Coordinación Dolores Hidalgo, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 163080 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4832.0, meta_modificada:4832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Reparación de daños en oquedades con planta móvil para asfalto en la Red Estatal de Caminos Pavimentados, Coordinación Dolores Hidalgo, 2022, lon:-100.933, lat:21.17}} | 2022-06-27 | 2022-09-09 | 1873214.84 | 1873214.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0089, contratista:GREEN PATCHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2497619.78, importe_modificado:2497619.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4832.0}} | {2088774/proyecto_PROCESO, 2088774/proyecto_INICIO, 2088774/proyecto_FIN, 2088774/proyecto_PROCESO, 2088774/proyecto_INICIO, 2088774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088809 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.695018851E7}} | Construcción de la Unidad Académica II de la Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato, ubicada en el municipio de Comonfort, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Educación de Guanajuato | Q3687 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2607.0, meta_modificada:2607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:119, direccion:No. 14 de la Avenida Constitución de 1917 de la Ex Hacienda de Virela, del municipio de Comonfort., lon:-100.782911, lat:20.736859}} | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 36950188.51 | 41788993.35 | 4385806.64 | 4385806.64 | 4385806.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DOB/OB/SEG/2022-0174, contratista:CORZZISA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad, monto:4.178899335E7, importe_modificado:4.178899335E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.24}} | {2088809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Del monto contratado se están considerando $40,000,000.00 de FAM puro 2022, y $1,788, 993.35 de FAM REMANENTES 2022. , trimestre:3.0, usuario:noemigascag, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:Del monto contratado se están considerando $40,000,000.00 de FAM puro 2022, y $1,788, 993.35 de FAM REMANENTES 2022. , trimestre:3.0, usuario:noemigascag, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:Verificar montos modificado y recaudado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se sugiere verificar la liga del contrato, no permite accesar al documento y corroborar modalidad de contratación, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202089080 | Proyecto de inversión | 3796773.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796773.91, modificado:3796773.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FEDERICO MEDRANO TRAMO DE BLVD. JUVENTINO ROSAS A CALLE FAUSTO LEÓN EN LA COLONIA ZONA CENTRO | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | INFRAESTRUCTURA SAN FRANCISCO DEL RINCON | 2022-005 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2209.43, meta_modificada:2209.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MEDRANO DE JUVENTINO A FAUSTO LEON, lon:-101.859068, lat:21.02796134}} | 2022-04-13 | 2022-06-26 | 3345316.78 | 3345316.78 | 3345316.78 | 3345316.78 | 3345316.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-005, contratista:ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA, convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:3796773.91, importe_modificado:3796773.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2209.43}} | {2089080/proyecto_PROCESO, 2089080/proyecto_INICIO, 2089080/proyecto_PROCESO, 2089080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202098992 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1375000.0, modificado:1375000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | REHAB Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANIT. (ETAPA 1 DE 3), EN LA LOC DE SAN ELÍAS, MPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-10021 | N | 0 | 0 | 855 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.82, meta_modificada:409.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion: Celaya, Gto., lon:-100.84179, lat:20.63342}} | 2022-06-03 | 2022-11-29 | 5500000 | 4718386.06 | 1682655.58 | 1682655.58 | 1682655.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202098994 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040000.0, modificado:2040000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1530000.0, modificado:1530000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530000.0, modificado:1530000.0}} | CONST DE RED DE DRENAJE SANIT EN LA LOC DE MATANCILLAS (PUERTO DE MATANCILLAS), MPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-10022 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2936.74, meta_modificada:2936.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:289, direccion:San Luis de la Paz, Gto., lon:-100.57106, lat:21.43896}} | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 5100000 | 4593971.61 | 3782526.83 | 3782526.83 | 3782526.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2349.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079682 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD HACIENDA DE ARRIBA - 78960 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 78960 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:236, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO DOLORES HIDALGO RANCHERIA HACIENDA DE ARRIBA, 36235 HACIENDA DE ARRIBA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR CARRETERA GUANAJUATO DOLORES HIDALGO POR 18.4 KM GIRARA A LA DERECHA 4.8 KM POR CAMIN, lon:-101.20206789, lat:21.05959079}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079913 | Acción | 85896.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85896.37, modificado:85896.37}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80215 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-04 | 2022-07-09 | 85896.36 | 85896.36 | 66999.16 | 66999.16 | 66999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-052022, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:85896.37, importe_modificado:85896.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079913/proyecto_PROCESO, 2079913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079914 | Acción | 76554.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76554.61, modificado:76554.61}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80219 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 76554.61 | 76554.61 | 67980.49 | 67980.49 | 67980.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-053022, contratista:LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:76554.61, importe_modificado:76554.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079914/proyecto_PROCESO, 2079914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079916 | Acción | 52876.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52876.94, modificado:52876.94}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80222 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-06-25 | 52876.94 | 52876.94 | 45728.81 | 45728.81 | 45728.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-054022, contratista:ERIC IBAN ACAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:52876.94, importe_modificado:52876.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079916/proyecto_INICIO, 2079916/proyecto_PROCESO, 2079916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079918 | Acción | 45048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45048.96, modificado:45048.96}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80224 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 45048.96 | 45048.96 | 40544.04 | 40544.04 | 40544.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-082022, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:206822.71, importe_modificado:206822.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2079918/proyecto_INICIO, 2079918/proyecto_PROCESO, 2079918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079921 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD PUERTO DE SANTA ROSA - 80229 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80229 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:151, direccion:COLONIA PUERTO DE SANTA ROSA, 36220 PUERTO DE SANTA ROSA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SANTA ROSA DE LIMA GUANAJUATO SEGUIR GIRAR A LA DERECHA DE L A CALLE PRINCIPAL HACIA PUERTO DE SANTA ROSA POR 1 KM, lon:-101.18283079, lat:21.07747731}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 104000 | 98440.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079927 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD TACUBAYA - 80250 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80250 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:171, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS RANCHERIA TACUBAYA, 36228 TACUBAYA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO E CENTRAL DE CAMIONES TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2 KM EN GLORIETA YERBABUENA TOMA, lon:-101.24038056, lat:20.9448115}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2079927/proyecto_INICIO, 2079927/proyecto_FIN, 2079927/proyecto_INICIO, 2079927/proyecto_PROCESO, 2079927/proyecto_FIN, 2079927/proyecto_PROCESO, 2079927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079930 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD PUERTO DEL ORO EL ORITO - 80260 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80260 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:299, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL ORO EL ORITO, 36246 PUERTO DEL ORO (EL ORITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE EL PUEBLITO DE ROCHA GTO. HACIA EL NORTE POR CAMINO AL CBETIS 173 POR 210 MTS. GIRA A LA IZQUIERDA AL CAMINO DE TERR, lon:-101.268446, lat:21.02945593}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099588 | Proyecto de inversión | 757774.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:757774.94, modificado:757774.94}} | Segunda etapa de rehabilitación de la Infraestructura Educativa, en la Primaria Miguel Hidalgo, con C.C.T. 11DPR0904Q, ubicada en calle Independencia Núm. 500 Col. Centro, en el municipio de Salamanca, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM | INFEDU/2022-0057 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:calle Independencia Núm. 500 Col. Centro, lon:-101.20412, lat:20.57548}} | 2022-06-09 | 2022-08-10 | 757774.94 | 757774.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079936 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD RANCHO DE EN MEDIO VISTA HERMOSA RESTAURANTE - 80302 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80302 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:249, direccion:RANCHERIA DE ENMEDIO, 36223 RANCHO DE EN MEDIO (VISTA HERMOSA) [RESTAURANTE], GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR SIERRA DE SANTA ROSA HACIA EL NORESTE 240 MTS GIRAR ALA IZQ. 230 MTS GIRAR A LA IZQ SEGUIR POR 14 MTS GIRAR , lon:-101.16465132, lat:21.09249961}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080685 | Acción | 628350.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628350.96, modificado:628350.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84274 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 84274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.253621, lat:21.016098}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 565515.86 | 628097.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/EP/2022/009, contratista:CONSTRUCTURA EDIVIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:628097.53, importe_modificado:628097.53}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2080685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093855 | Proyecto de inversión | 2310662.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310662.79, modificado:3310662.79}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD.HIDALGO INTERSECCIÓN BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-103022 | N | 0 | 0 | 344243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Jose María Morelos 1921, Fracciones de Echeveste, León, Gto., lon:-101.664124, lat:21.173409}} | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 3310662.79 | 3310662.79 | 3054023.78 | 3054023.78 | 3054023.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-103022, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2310662.79, importe_modificado:2310662.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7920.0}} | {2093855/proyecto_INICIO, 2093855/proyecto_PROCESO, 2093855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093860 | Proyecto de inversión | 226829.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226829.23, modificado:218081.02}} | REUBICACIÓN DE AULA A LA COMUNIDAD RINCÓN GRANDE | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEE-132022 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Rincon Grande, comunidad León, Gto., lon:-101.554444, lat:21.233889}} | 2022-05-09 | 2022-06-11 | 218081.02 | 218081.02 | 218081.02 | 218081.02 | 218081.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-132022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:226829.23, importe_modificado:226829.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2093860/proyecto_INICIO, 2093860/proyecto_PROCESO, 2093860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093863 | Proyecto de inversión | 57237.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57237.38, modificado:57237.38}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-144022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Artículo 4o. Constitucional, Articulo 4to Constitucional, 37433 León, Gto., lon:-101.759503, lat:21.090661}} | 2022-05-16 | 2022-07-30 | 57237.38 | 57237.38 | 51448.38 | 51448.38 | 51448.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-144022, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:57237.38, importe_modificado:57237.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.84}} | {2093863/proyecto_PROCESO, 2093863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El soporte documental tiene un error en las sumas de las estimaciones, mismas que se están ajustando en la dirección de obra publica, confirmo los importes reportados, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 34,754.54. Favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202093871 | Proyecto de inversión | 20832.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20832.94, modificado:19593.27}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-158022 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Madre Maura 938, Arboleda San Hilarion, 37549 León, Gto., lon:-101.627206, lat:21.072248}} | 2022-05-16 | 2022-07-09 | 19593.27 | 19593.27 | 19593.27 | 19593.27 | 19593.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-158022, contratista:CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:20832.94, importe_modificado:20832.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.82}} | {2093871/proyecto_PROCESO, 2093871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093877 | Proyecto de inversión | 1373225.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373225.77, modificado:1672293.07}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA, LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-169022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Los Laureles, 37446 León, Gto., lon:-101.711373, lat:21.102279}} | 2022-05-30 | 2022-07-23 | 1672293.07 | 1672293.07 | 1672286.03 | 1672286.03 | 1672286.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-169022, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1373225.77, importe_modificado:1373225.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.41}} | {2093877/proyecto_PROCESO, 2093877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093880 | Proyecto de inversión | 2938977.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938977.33, modificado:2938977.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE KIWI TRAMO: PUMA A BISONTE; CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD.PUMA TRAMO: BLVD.IBARRILLA A KIWI | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-205022 | N | 0 | 0 | 8899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.99, meta_modificada:1166.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Kiwi, Lomas de Echeveste, 37208 León, Gto., lon:-101.659415, lat:21.179448}} | 2022-06-13 | 2022-08-06 | 2938977.33 | 2938977.33 | 1089126.48 | 1089126.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-205022, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2938977.33, importe_modificado:2938977.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.36}} | {2093880/proyecto_PROCESO, 2093880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se envía ultima estimación al 30/09/2022 para solventar observación (2510_30092022_1112, y 2510_30092022_1054) y te confirmo que el pagado es cero ya que los pagos fueron realizados en el mes de octubre , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202093881 | Proyecto de inversión | 124906.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124906.54, modificado:124906.54}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE KIWI TRAMO: PUMA A BISONTE ; CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. PUMA TRAMO: BLVD. IBARRILLA A KIWI | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-205022 | N | 0 | 0 | 8899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.99, meta_modificada:1166.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Kiwi, Lomas de Echeveste, 37208 León, Gto., lon:-101.659415, lat:21.179448}} | 2022-06-13 | 2022-08-06 | 124906.54 | 124906.54 | 37471.96 | 37471.96 | 37471.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-205022, contratista:GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:124906.54, importe_modificado:124906.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.36}} | {2093881/proyecto_PROCESO, 2093881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093885 | Proyecto de inversión | 83089.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83089.63, modificado:83089.63}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. MÉXICO, TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A CALLE PURÍSIMA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-208022 | N | 0 | 0 | 2004 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.06, meta_modificada:87.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. México, Moderna, León, Gto., lon:-101.690987, lat:21.133781}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 83089.63 | 83089.63 | 44868.41 | 44868.41 | 44868.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-208022, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:83089.63, importe_modificado:83089.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.32}} | {2093885/proyecto_PROCESO, 2093885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093886 | Proyecto de inversión | 3294127.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294127.27, modificado:3294127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. ARISTÓTELES, TRAMO: DE CALLE FROMM A CALLE CRUZ DE PALOMINO; CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. ARISTÓTELES, TRAMO: DE CELESTITA A BLVD. BALCONES DE LA JOYA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-210022 | N | 0 | 0 | 3565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.65, meta_modificada:480.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fromm, La Soledad, León, Gto., lon:-101.761242, lat:21.141392}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 3294127.27 | 3294127.27 | 772530.38 | 772530.38 | 772530.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-210022, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3294127.27, importe_modificado:3294127.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.04}} | {2093886/proyecto_INICIO, 2093886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se envía ultima estimación al 15/09/2022 para solventar observación (2510/15092022/1257, y 2510/15092022/1258) y te confirmo los importes reportados., trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202093887 | Proyecto de inversión | 137365.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137365.11, modificado:137365.11}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. ARISTÓTELES, TRAMO: DE CALLE FROMM A CALLE CRUZ DE PALOMINO; CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. ARISTÓTELES, TRAMO: DE CELESTITA A BLVD. BALCONES DE LA JOYA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-210022 | N | 0 | 0 | 3565 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.65, meta_modificada:480.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fromm, La Soledad, León, Gto., lon:-101.761242, lat:21.141392}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 137365.11 | 137365.11 | 88946.67 | 88946.67 | 88946.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-210022, contratista:JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:137365.11, importe_modificado:137365.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.04}} | {2093887/proyecto_PROCESO, 2093887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093888 | Proyecto de inversión | 1821509.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821509.15, modificado:1821509.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. FRANCIA, TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A CALLE PURÍSIMA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-212022 | N | 0 | 0 | 2698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.14, meta_modificada:1900.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Francia 629-475, Los Paraisos, 37320 León, Gto., lon:-101.69009, lat:21.138242}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 1821509.15 | 1821509.15 | 909791.41 | 909791.41 | 909791.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-212022, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1821509.15, importe_modificado:1821509.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.14}} | {2093888/proyecto_PROCESO, 2093888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093889 | Proyecto de inversión | 81967.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81967.91, modificado:81967.91}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. FRANCIA, TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A CALLE PURÍSIMA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-212022 | N | 0 | 0 | 2698 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.14, meta_modificada:1900.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Francia 629-475, Los Paraisos, 37320 León, Gto., lon:-101.69009, lat:21.138242}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 81967.91 | 81967.91 | 24590.38 | 24590.38 | 24590.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-212022, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:81967.91, importe_modificado:81967.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.14}} | {2093889/proyecto_PROCESO, 2093889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093890 | Proyecto de inversión | 1260279.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260279.4, modificado:1704356.73}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONCRETO EN LA PARTE SUPERIOR DE PUENTE HAMBURGO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-219022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 1790-1800, León, Gto., lon:-101.686267, lat:21.140796}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 1704356.73 | 1704356.73 | 1046293.46 | 1046293.46 | 1046293.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-219022, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1260279.4, importe_modificado:1260279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:290.08}} | {2093890/proyecto_PROCESO, 2093890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093891 | Proyecto de inversión | 10142217.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01422175E7, modificado:1.01422175E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BALCONES DE LA JOYA, TRAMO: BLVD. CLOTO A ARETILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-223022 | N | 0 | 0 | 3658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Las Joyas,León, Gto., lon:-101.741118, lat:21.12188}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 10142217.5 | 10142217.5 | 238339.14 | 238339.14 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-223022, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1.01422175E7, importe_modificado:1.01422175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.64}} | {2093891/proyecto_PROCESO, 2093891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se verifica información y se reporta lo correcto, el pago se reporta en cero ya que se realiza en el mes de octubre , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 238,339.14. Favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202093892 | Proyecto de inversión | 289053.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289053.2, modificado:289053.2}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BALCONES DE LA JOYA, TRAMO: BLVD. CLOTO A ARETILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-223022 | N | 0 | 0 | 3658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Las Joyas,León, Gto., lon:-101.741118, lat:21.12188}} | 2022-06-20 | 2022-10-21 | 289053.2 | 289053.2 | 86715.96 | 86715.96 | 86715.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-223022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:289053.2, importe_modificado:289053.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.24}} | {2093892/proyecto_INICIO, 2093892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093893 | Proyecto de inversión | 67531.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67531.28, modificado:67531.28}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-154022 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL COCINERO NO. 114 COL.CASTILLOS VIEJOS León, Gto., lon:-101.669565, lat:21.201152}} | 2022-05-16 | 2022-07-24 | 67531.28 | 67531.28 | 60778.15 | 60778.15 | 60778.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-154022, contratista:SAMUEL RAMIREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:67531.28, importe_modificado:67531.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.5}} | {2093893/proyecto_PROCESO, 2093893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093894 | Proyecto de inversión | 14902.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14902.68, modificado:14902.68}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN COECILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-155022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL NO. 116 COL. 08 DE MARZO León, Gto., lon:-101.6404813, lat:21.170653}} | 2022-05-16 | 2022-07-31 | 14902.68 | 14902.68 | 13412.41 | 13412.41 | 13412.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-155022, contratista:SAMUEL RAMIREZ CABRERA, convocante:RIIEESUP-155022, monto:14902.68, importe_modificado:14902.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.4}} | {2093894/proyecto_PROCESO, 2093894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093895 | Proyecto de inversión | 61795.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61795.16, modificado:75253.19}} | SUPERVICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA, LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-169022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Ecología 24, Campo Verde, 37434 León, Gto., lon:-101.740443, lat:21.088981}} | 2022-05-30 | 2022-07-23 | 75253.19 | 75253.19 | 53049.91 | 53049.91 | 53049.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-169022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:61795.16, importe_modificado:61795.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.41}} | {2093895/proyecto_PROCESO, 2093895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093901 | Proyecto de inversión | 1785411.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785411.46, modificado:1785411.46}} | Conservación Periódica de la carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, segunda etapa, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 128536 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Conservación Periódica de la carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, segunda etapa, 2022, lon:-100.518, lat:21.296}} | 2022-08-03 | 2022-12-30 | 1339058.6 | 1339058.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0130, contratista:PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1758682.93, importe_modificado:1758682.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.89}} | {2093901/proyecto_INICIO, 2093901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080028 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA ETAPA, LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA - 80780 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80780 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:96, direccion:RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 36224 ROSA DE CASTILLA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA PANORÁMICA POR BARRIO PRESA DE LA OLLA TOMA CAMINO A CALDERONES EL CUBO POR 13.5 KM GIRA ALA DERECHA POR 1 KM, lon:-101.17052202, lat:20.9830956}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 24000 | 22717.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080044 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 80874 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80874 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:164, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 36259 SAN ISIDRO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MEZQUITAL, CALLE LA GLORIA DESDE YERBABUENA GTO. AL SUROESTE HACIA CIRRALES POR 260 MTS. GIRA ALA IZQUIERDA POR CALLE PRINCIPAL ANDA PO, lon:-101.27126902, lat:20.95363572}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 104000 | 98440.42 | 90868.08 | 90868.08 | 90868.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2080044/proyecto_PROCESO, 2080044/proyecto_INICIO, 2080044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080047 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD ZANGARRO NUEVO ZANGARRO - 80884 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80884 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATO PUEBLO ZANGARRO ZANGARRO NUEVO, 36267 ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REYES RETANA Y CALLE TIBURCIO ALVAREZ, CALLE ANTONIO LONA PUNTO DE PARTIDA SANTA TERESA EN C, lon:-101.2728022, lat:20.85641007}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 40000 | 37861.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081132 | Proyecto de inversión | 4955391.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955391.69, modificado:4955391.69}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN EN EL TRAMO DE BENITO JUÁREZ A CONSTITUCIONALISTAS LAS TORRES CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN - 86546 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 86546 | S | 2522 | 2423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8333.0, meta_modificada:8333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN, 36545 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CONSTITUCIONALISTA, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-101.31422426, lat:20.6883872}} | 2022-06-03 | 2022-08-01 | 4742024.6 | 4742024.6 | 4280616.42 | 4280616.42 | 4280616.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-LS-PU-URB-2022-050, contratista:CONSORCIO INGENIERO DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:4955391.69, importe_modificado:4955391.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7198.0}} | {2081132/proyecto_INICIO, 2081132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099745 | Proyecto de inversión | 2471982.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2471982.23, modificado:2471982.23}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN LA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO, CON C.C.T. 11EPR0654Z, UBICADA EN LA CALLE SAN FULGENCIO NO. 511 EN LA COL. SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM | 21-0034 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: CALLE SAN FULGENCIO NO. 511 EN LA COL. SANTA CLARA, lon:-101.67281, lat:21.09739}} | 2022-05-17 | 2022-08-24 | 2471982.23 | 2471982.23 | 1823012.52 | 1823012.52 | 1823012.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080157 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN NICOLÁS SAN NICOLÁS DEL CHAPÍN - 81561 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81561 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:106, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS SAN NICOLÁS DEL CHAPÍN, 36227 SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DEL CHAPÍN), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE LA TRINIDAD TOMA HACIA EL SUR POR EL RAMAL POR 35 MTS GIRA ALA IZQ. SIGUE POR 6.2 KM. IZQ. POR, lon:-101.22305721, lat:20.87608316}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080164 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN VICENTE DE LA CRUZ - 81616 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81616 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:114, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE DE LA CRUZ, 36264 SAN VICENTE DE LA CRUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE CARRETERA GTO. 67 GUANAJUATOJUVENTINO ROSAS LA TRINIDAD POR 1.8 KM GIRA ALA IZQUIERDA POR 290 MTS., lon:-101.24704853, lat:20.9121378}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 24000 | 22717.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099268 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | ACTUALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL S.A.P. EN EL MPIO DE SGO MARAVATÍO GTO. SECTOR 1 (PRIMERA ETAPA DE CINCO). | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8366 | N | 0 | 0 | 1427 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2720.18, meta_modificada:2720.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion: 5 de Mayo s/n, Centro, 38970 Santiago Maravatío, Gto., lon:-100.9962, lat:20.171858}} | 2022-05-27 | 2022-11-22 | 6400000 | 4796517.58 | 1395726.91 | 1395726.91 | 1395726.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099269 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1125000.0, modificado:1125000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONST DE LINEAS DE COND (INCLUYE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE DOS), EN LA CAB MPAL DE VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8367 | N | 0 | 0 | 2842 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1821.61, meta_modificada:1821.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Santos Degollado 8A, Victoria, Gto., lon:-100.215746, lat:21.211875}} | 2022-05-27 | 2022-10-23 | 4500000 | 3826211.99 | 1443032.93 | 1443032.93 | 1443032.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:783.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099272 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1470000.0, modificado:1470000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE SAN ISIDRO DE ELGUERA, MPIO. DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8368 | N | 0 | 0 | 1357 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:Zona metropolitana de Celaya, Gto., lon:-100.88363, lat:20.57497}} | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 4200000 | 3874756.48 | 3830097.98 | 3830097.98 | 3830097.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099279 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE S.A.P. (INCLUYE: LINEA DE COND, TANQUE Y RED DE DIST) EN LA LOC DE EL GONZALO DE PAUL, MPIO DE PÉNJAMO, GTO. (ETAPA UNO DE TRES). | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8371 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.51, meta_modificada:976.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:427, direccion:36923 Pénjamo, Gto., lon:-101.70444, lat:20.450815}} | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 3500000 | 3252564.51 | 2260541.04 | 2260541.04 | 2260541.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099281 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:595000.0, modificado:595000.0}} | Equipamiento de pozo de agua potable en la localidad de Begoña, municipio de Doctor Mora, Gto. | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8375 | N | 0 | 0 | 795 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion: Ejido Begoña, Gto., lon:-100.385715, lat:21.11927}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 1700000 | 1481867.42 | 1032717.64 | 1032717.64 | 1032717.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099287 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:825000.0, modificado:825000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | REHAB DE DRENAJE SANIT EN EL MPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO., EN LA LOC EL CAPULÍN, EN LA C. ZARAGOZA, TRAMO ENTRE C. ALLENDE Y RAMAL A CARR 57. | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-9119 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:689.73, meta_modificada:689.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion: C. Ignacio Zaragoza 57, Ojo de Agua del Refugio, El Capulín, Gto., lon:-100.32206, lat:21.0453}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 3300000 | 2645887.87 | 523761.99 | 523761.99 | 523761.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099288 | Proyecto de inversión | 4184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882800.0, modificado:1882800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1150600.0, modificado:1150600.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150600.0, modificado:1150600.0}} | REHAB DE LA RED DE DRENAJE SANIT EN LA COL REVOLUCIÓN (2DA. E. DE 2, RAMAL II Y III) EN LA CAB MPAL DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-9120 | N | 0 | 0 | 1263 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:872.16, meta_modificada:872.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: C. Francisco Villa 2057, Revolucion, 37600 San Felipe, Gto., lon:-101.214511, lat:21.471275}} | 2022-06-03 | 2022-10-15 | 4184000 | 3677171.95 | 1852458.19 | 1852458.19 | 1852458.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:863.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099289 | Proyecto de inversión | 2306295.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037833.02, modificado:1037833.02}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634231.29, modificado:634231.29}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:634231.3, modificado:634231.3}} | REHAB DE RED DE DRENAJE SANIT EN EL MPIO DE SAN FELIPE, GTO., EN CAB MPAL EN LAS CALLES ESCOBEDO Y SOLEDAD. | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-9121 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.26, meta_modificada:432.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Escobedo 212, San Juan, 37600 San Felipe, Gto, lon:-101.220622, lat:21.482933}} | 2022-06-13 | 2022-09-25 | 2306295.61 | 2142447.07 | 1919362.27 | 1919362.27 | 1919362.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080169 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SANGRE DE CRISTO - 81649 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81649 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:98, direccion:RANCHERIA SANGRE DE CRISTO, 36243 SANGRE DE CRISTO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA CAMINO A SANTA ANA POR SUROESTE PRIV DEL ERIZO POR 110 MTS. GIRA PRONUNCIADAMENTE A LA IZQ. SIGUE POR 15.1 KM MANTENTE 2., lon:-101.33548682, lat:21.0505835}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080214 | Acción | 206822.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206822.71, modificado:206822.71}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81960 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 206822.71 | 206822.71 | 145189.54 | 145189.54 | 145189.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-089022, contratista:CARLOS SALAZAR ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:206822.71, importe_modificado:206822.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080214/proyecto_INICIO, 2080214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202098584 | Proyecto de inversión | 444913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444913.79, modificado:444913.79}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL BACHILLERATO SABES JARAL DE BERRIO MUNICIPIO DE SAN FELIPE CON C.C.T. 11ETH0140H | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato | Q0828 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.0, meta_modificada:1645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:ALFONSO MORENO MORAN 203, COMUNIDAD JARAL DE BERRIO, SAN FELIPE, GTO., COL. HACIENDA JARAL DE BERRIO, CP. 37611, lon:-101.011424, lat:21.682397}} | 2022-06-10 | 2022-08-18 | 444913.79 | 444913.79 | 233579.74 | 233579.74 | 233579.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SABES/DP/MANTTO/AD/2022-22, contratista:ARTURO VALLEJO ROMERO, convocante:SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1494054.63, importe_modificado:1494054.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.0}} | {2098584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202098599 | Proyecto de inversión | 444913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444913.79, modificado:454141.39}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL BACHILLERATO SABES GALERA DE LA GRULLA MUNICIPIO DE CUERÁMARO CON C.C.T. 11ETH0017H | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato | Q0828 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:PALMERAS 7, COL. RANCHO GALERA DE LA GRULLA, CP. 36967, lon:-101.63101, lat:20.638035}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 454141.39 | 454141.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SABES/DP/MANTTO/AD/2022-23, contratista:MARIA DE LA LUZ GONZALEZ ALDANA, convocante:SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1272462.43, importe_modificado:1272462.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.0}} | {2098599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202099292 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:690000.0, modificado:690000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | CONST DE PLANTA DE TRAT DE AGUAS RESID EN LA LOC DE MATANCILLAS (PUERTO DE MATANCILLAS), MPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-9126 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:289, direccion:San Luis de la Paz, 37916 Gto., lon:-100.57293, lat:21.43783}} | 2022-06-13 | 2022-10-10 | 2300000 | 1946818.63 | 601987.03 | 601987.03 | 601987.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099293 | Proyecto de inversión | 1033383.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:275000.0, modificado:275000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308383.09, modificado:308383.09}} | REHAB DE RED DE DRENAJE SANIT CALLE COLON (TRAMO CALLE MENA A BENITO JUÁREZ), EN LA CAB MPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-9128 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av Melchor Ocampo 1C, Centro, 38400 Valle de Santiago, Gto., lon:-101.173959, lat:20.390191}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 1033383.09 | 1033383.09 | 198174.21 | 198174.21 | 198174.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080220 | Acción | 271328.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271328.91, modificado:277895.96}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81983 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 277895.96 | 277895.96 | 141666.25 | 141666.25 | 141666.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-090022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:271328.91, importe_modificado:277895.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.85}} | {2080220/proyecto_INICIO, 2080220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202080223 | Acción | 107599.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107599.11, modificado:107599.11}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81993 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 107599.11 | 107599.11 | 75534.59 | 75534.59 | 75534.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-100022, contratista:CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:107599.11, importe_modificado:107599.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080223/proyecto_INICIO, 2080223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080224 | Acción | 124423.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124423.7, modificado:124423.7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81994 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-25 | 2022-07-30 | 124423.7 | 124423.7 | 67188.81 | 67188.81 | 67188.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-105022, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:124423.7, importe_modificado:124423.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080224/proyecto_INICIO, 2080224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080225 | Acción | 180809.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180809.5, modificado:180809.5}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81998 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-07-22 | 180809.5 | 180809.5 | 153507.27 | 153507.27 | 153507.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-107022, contratista:ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:180809.5, importe_modificado:180809.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080225/proyecto_INICIO, 2080225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080226 | Acción | 204245.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204245.74, modificado:230960.15}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 82001 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 82001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 230960.15 | 230960.15 | 110182.4 | 110182.4 | 110182.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-108022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:204245.74, importe_modificado:230960.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2080226/proyecto_INICIO, 2080226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202098605 | Proyecto de inversión | 495438.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495438.5, modificado:344829.74}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL BACHILLERATO SABES SANTA ROSA MUNICIPIO DE SAN FELIPE CON C.C.T. 11ETH0083G | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato | Q0828 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:251, direccion:AVENIDA COLON S/N, COL. RANCHO SANTA ROSA, CP. 37612, lon:-101.092908, lat:21.554067}} | 2022-06-15 | 2022-08-23 | 344829.74 | 344829.74 | 248277.05 | 248277.05 | 248277.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SABES/DP/MANTTO/AD/2022-27, contratista:PEDRO VALADEZ GODINEZ, convocante:SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:812906.98, importe_modificado:812906.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}} | {2098605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080272 | Proyecto de inversión | 19357.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19357.23, modificado:19357.23}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CARRERAS LAS CARRERAS DEL PUERTECITO - 82202 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82202 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.08, meta_modificada:39.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:200, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CARRERAS LAS CARRERAS DEL PUERTECITO, 36243 LAS CARRERAS (LAS CARRERAS DEL PUERTECITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA FRENTE A LA PRIM, lon:-101.31342997, lat:21.06691678}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 11614.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080278 | Proyecto de inversión | 82183.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82183.08, modificado:82183.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS NICOLASES - 82226 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82226 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.92, meta_modificada:158.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:76, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LOS NICOLASES, 36268 LOS NICOLASES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE HIDALGO, CALLE GRANADITAS SOBRE LA CARRETERA NO 110 RUMBO A IRAPUATO A MANO DERECHA 300 METROS ANTES DE LLEGAR AL, lon:-101.32211563, lat:20.85610219}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 49309.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080283 | Proyecto de inversión | 18691.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18691.86, modificado:18691.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PUENTECILLAS - 82247 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82247 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PUENTECILLAS, 36263 PUENTECILLAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO ENFRENTE DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD SE ENCU, lon:-101.28033887, lat:20.93046118}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 11215.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083476 | Proyecto de inversión | 772664.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772664.33, modificado:772664.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO RURAL EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 11DJN3215G, CON DOMICILIO DE CIMIENTOS NUM. 101 EN SAN JOSE DEL CLAVEL - 98786 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98786 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO, lon:-101.58643191, lat:21.05300366}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 772664.33 | 750269.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-321022, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3646641.1, importe_modificado:3646641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {2083476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083480 | Proyecto de inversión | 2613050.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613050.6, modificado:2613050.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDINDE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CCT 11DJN3765J CON DOMICILIO CALLE MATISSE NÚMERO EXTERIOR 121, EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA - 98793 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98793 | S | 34 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MATISSE COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERÍA, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE KANDINSKY Y CALLE CEZANNE, CALLE CHAGALL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VIL, lon:-101.64600018, lat:21.12251592}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2613050.6 | 2613050.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-257022, contratista:MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2613050.6, importe_modificado:2613050.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2083480/proyecto_PROCESO, 2083480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083485 | Proyecto de inversión | 4433222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4433222.19, modificado:3980788.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, EN LA TELESECUNDARIA 227 EULALIA GUZMÁN CCT 11ETV0264J CON DOMICILIO EN OBELISCO SN EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO - 98804 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98804 | S | 158 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCOS COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRAYAN Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE QUEBEC BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA DEL ZAPATE, lon:-101.63057639, lat:21.10981641}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3980788.21 | 3516760.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-341022, contratista:ACCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4926207.69, importe_modificado:4926207.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {2083485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080296 | Proyecto de inversión | 22375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22375.54, modificado:22375.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL COYOTE - 82336 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82336 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHERIA EL COYOTE, 36227 EL COYOTE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA BAJAS 8 METROS Y DE FR, lon:-101.24644314, lat:20.86097538}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 13425.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080302 | Proyecto de inversión | 84399.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84399.5, modificado:84399.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA - 82367 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82367 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.91, meta_modificada:172.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE CERVERA, 36263 SAN JOSÉ DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LA LUZ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TEMPLO HAY UNA CALLE DE TERRACERIA A MANO DERECHA EN LA, lon:-101.30354886, lat:20.96858956}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 50639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202076738 | Proyecto de inversión | 6120589.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120589.61, modificado:6120589.61}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EN EL TRAMO DE AV. DE LA REFORMA A AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN EN LA COLONIA SAN GABRIEL SANTA MARÍA - 63862 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 63862 | S | 7896 | 7586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13680.0, meta_modificada:13680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA SAN GABRIEL 3A SECC., 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORIN Y AVENIDA DE LA REFORMA, CALLE CARLOS GIRÓN OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE DIVISÓN DEL NORTE ENTRE LA AVEN, lon:-101.36981979, lat:20.69305859}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 6120589.61 | 6120589.61 | 4135864.81 | 4135864.81 | 4135864.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-LS-PU-URB-2022-049, contratista:CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:6120589.61, importe_modificado:6120589.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9850.0}} | {2076738/proyecto_PROCESO, 2076738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093852 | Proyecto de inversión | 2999458.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999458.05, modificado:2999458.05}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-077022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cima del Sol 146, Lomas del Sol, 37157 León, Gto, lon:-101.712506, lat:21.149519}} | 2022-04-04 | 2022-07-09 | 2999457.98 | 2999457.98 | 2999457.98 | 2999457.98 | 2999457.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-077022, contratista:"REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2999458.05, importe_modificado:2999458.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2093852/proyecto_INICIO, 2093852/proyecto_FIN, 2093852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093853 | Proyecto de inversión | 1996593.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996593.71, modificado:1996593.71}} | MANTENIMIENTO A LOS PUENTES VEHICULARES DE LA CIUDAD ETAPA 1, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-079022 | N | 0 | 0 | 774547 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvr. Mariano Escobedo Pte. 608, Centro, 37000 León, Gto, lon:-101.687862, lat:21.173409}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 1996593.71 | 1996593.71 | 1308667.16 | 1308667.16 | 1308667.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-079022, contratista:TAPIA DISEÑO CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1996593.71, importe_modificado:1996593.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.94}} | {2093853/proyecto_PROCESO, 2093853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093854 | Proyecto de inversión | 1300201.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300201.44, modificado:1300201.44}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. MARIANO ESCOBEDO INTERSECCIÓN AV. MIGUEL ALEMÁN Y DEL BLVD. INSURGENTES INTERSECCIÓN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS. LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-102022 | N | 0 | 0 | 430304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Adolfo López Mateos 1784-1788, El Duraznal, 37320 León, Gto., lon:-101.686318, lat:21.140779}} | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 1300201.44 | 1300201.44 | 1012203.76 | 1012203.76 | 1012203.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-102022, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1300201.44, importe_modificado:1300201.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14850.0}} | {2093854/proyecto_INICIO, 2093854/proyecto_PROCESO, 2093854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se verifica información y se envía soporte documental estimación 4, con importe ejercido por la cantidad de $1,012,203.76, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 1,300,200,35. Favor de verificar , trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202093856 | Proyecto de inversión | 739137.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739137.81, modificado:739137.81}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 1 (1a ETAPA 2022), LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-126022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Miguel Hidalgo 1962, Fracciones de Echeveste, 37208 León, Gto., lon:-101.664108, lat:21.183742}} | 2022-05-09 | 2022-09-10 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-126022, contratista:OSCAR MUÑOZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:739137.81, importe_modificado:739137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:147.0}} | {2093856/proyecto_INICIO, 2093856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093857 | Proyecto de inversión | 65010.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65010.07, modificado:65010.07}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. MARIANO ESCOBEDO INTERSECCIÓN AV. MIGUEL ALEMÁN Y DEL BLVD. INSURGENTES INTERSECCIÓN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS. LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-102022 | N | 0 | 0 | 1145801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15247.0, meta_modificada:15247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvr. Mariano Escobedo Pte. 358, Centro, 37000 León, Gto, lon:-101.688006, lat:21.116409}} | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 65010.07 | 65010.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-102022, contratista:JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:65010.07, importe_modificado:65010.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15094.53}} | {2093857/proyecto_INICIO, 2093857/proyecto_PROCESO, 2093857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093858 | Proyecto de inversión | 113222.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113222.48, modificado:154276.89}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL BLVD. HIDALGO INTERSECCIÓN BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-103022 | N | 0 | 0 | 793247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8268.0, meta_modificada:8268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Hidalgo entre las calles Thomas Alba Edison y Dibujantes de Echevestre León, Gto., lon:-101.664115, lat:21.173334}} | 2022-04-18 | 2022-07-09 | 154276.89 | 154276.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-103022, contratista:JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:113222.48, importe_modificado:113222.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8185.32}} | {2093858/proyecto_INICIO, 2093858/proyecto_PROCESO, 2093858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093861 | Proyecto de inversión | 600476.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600476.13, modificado:600476.13}} | MANTENIMIENTO RUTINARIO A LAS FUENTES DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO. 1ra ETAPA 2022 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-133022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Plaza S.S. Benedicto XVI, Centro, 37000 León, Gto., lon:-101.68314, lat:21.123133}} | 2022-05-09 | 2022-10-22 | 600476.13 | 600476.13 | 433641.36 | 433641.36 | 433641.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-133022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:600476.13, importe_modificado:600476.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.47}} | {2093861/proyecto_PROCESO, 2093861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093867 | Proyecto de inversión | 14352.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14352.33, modificado:14352.33}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-148022 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Orozco 103, Las Margaritas, 37470 León, Gto., lon:-101.681927, lat:21.096441}} | 2022-05-16 | 2022-06-18 | 13214.3 | 13214.3 | 13214.3 | 13214.3 | 13214.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-148022, contratista:CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:14352.33, importe_modificado:14352.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.9}} | {2093867/proyecto_PROCESO, 2093867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093872 | Proyecto de inversión | 76118.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76118.67, modificado:76118.67}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEESUP-159022 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cicerón 610, La Soledad, 37357 León, Gto., lon:-101.760918, lat:21.140827}} | 2022-05-23 | 2022-07-30 | 76118.67 | 76118.67 | 22835.6 | 22835.6 | 22835.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEESUP-159022, contratista:FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:76118.67, importe_modificado:76118.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.5}} | {2093872/proyecto_PROCESO, 2093872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086005 | Proyecto de inversión | 416728.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416728.62, modificado:406571.65}} | PROYECTO EJECUTIVO INTEGRACION AREA DE CRECIMIENTO EN PARQUE IREKUA CON CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y OBRA EXTERIOR | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | RM-SE-0855-21-012 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO , lon:-101.3639438, lat:20.6850153}} | 2022-01-11 | 2022-05-08 | 406571.65 | 406571.65 | 406571.65 | 406571.65 | 406571.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RM-SE-0855-21-012, contratista:SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:416728.62, importe_modificado:416728.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093873 | Proyecto de inversión | 3407466.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407466.22, modificado:3407466.22}} | IMPLEMENTACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL CAMELLÓN DEL BVLD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-166022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Los Laureles, 37446 León, Gto., lon:-101.711373, lat:21.102279}} | 2022-05-30 | 2022-08-20 | 3407466.22 | 3407466.22 | 3407466.22 | 3407466.22 | 3407466.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-166022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3407466.22, importe_modificado:3407466.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.41}} | {2093873/proyecto_PROCESO, 2093873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093875 | Proyecto de inversión | 4249226.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4249226.32, modificado:4699224.38}} | MANTENIMIENTO A LA CAPA DE RODAMIENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-168022 | N | 0 | 0 | 810875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89000.0, meta_modificada:89000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Monte de Cristo, 37436 León, Gto., lon:-101.731693, lat:21.093821}} | 2022-05-30 | 2022-07-22 | 4699224.38 | 4699224.38 | 4605963.41 | 4605963.41 | 4605963.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-168022, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4249226.32, importe_modificado:4249226.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88110.0}} | {2093875/proyecto_INICIO, 2093875/proyecto_FIN, 2093875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093876 | Proyecto de inversión | 165294.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165294.9, modificado:175750.99}} | SUPERVICIÓN DE MANTENIMIENTO A LA CAPA DE RODAMIENTO DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-168022 | N | 0 | 0 | 810875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89000.0, meta_modificada:89000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Torres Landa Pte, Monte de Cristo, 37436 León, Gto., lon:-101.731693, lat:21.093821}} | 2022-05-30 | 2022-07-22 | 175750.99 | 175750.99 | 49588.47 | 49588.47 | 49588.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-168022, contratista:PIXIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:165294.9, importe_modificado:165294.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88110.0}} | {2093876/proyecto_FIN, 2093876/proyecto_PROCESO, 2093876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093878 | Proyecto de inversión | 2942150.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942150.68, modificado:2942150.68}} | MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE LOS ELEMENTOS EN LOS PUENTES DEL BLVD. HIDALGO INTERSECCIÓN BLVD. MORELOS Y BLVD. MARIANO ESCOBEDO INTERSECCIÓN AV. MIGUEL ALEMÁN Y BLVD. SAN JUAN BOSCO INTERSECCIÓN BLVD. INSURGENTES, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-184022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. Miguel Alemán 1026, Centro, 37000 León, Gto., lon:-101.687775, lat:21.116328}} | 2022-06-13 | 2022-08-06 | 2942150.68 | 2942150.68 | 1610322.92 | 1610322.92 | 1610322.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-184022, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2942150.68, importe_modificado:2942150.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.94}} | {2093878/proyecto_PROCESO, 2093878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093879 | Proyecto de inversión | 78798557.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.879855783E7, modificado:8.499855145E7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-125022 | N | 0 | 0 | 162035 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7389.0, meta_modificada:7389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion: Castillo de Sta. María 114, Arboledas de los Castillos, León, Gto., lon:-101.680038, lat:21.20569}} | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 84998551.45 | 84998551.45 | 76266846.52 | 76266846.52 | 76266846.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-125022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:7.879855783E7, importe_modificado:7.879855783E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7167.33}} | {2093879/proyecto_PROCESO, 2093879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093882 | Proyecto de inversión | 2138045.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138045.79, modificado:2138045.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. FRANCISCO VILLA, TRAMO: DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-207022 | N | 0 | 0 | 3560 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.68, meta_modificada:105.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2633, Leon I Ampliacion, 37235 León, Gto., lon:-101.637379, lat:21.142973}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 2138045.79 | 2138045.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-207022, contratista:"URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2138045.79, importe_modificado:2138045.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.57}} | {2093882/proyecto_INICIO, 2093882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202093883 | Proyecto de inversión | 95143.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95143.04, modificado:95143.04}} | SUPERVICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE BLVD. FRANCISCO VILLA, TRAMO: DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIEDSUP-207022 | N | 0 | 0 | 3560 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.68, meta_modificada:105.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2633, Leon I Ampliacion, 37235 León, Gto., lon:-101.637379, lat:21.142973}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 95143.04 | 95143.04 | 78886.91 | 78886.91 | 59083.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEDSUP-207022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:95143.04, importe_modificado:95143.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.57}} | {2093883/proyecto_INICIO, 2093883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se verifica información y el ejercido es $78,546.88 y lo pagado $59,083.83, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 78,886.91. Favor de verificar , trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202093884 | Proyecto de inversión | 1846436.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846436.16, modificado:1846436.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA DE AV. MÉXICO, TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A CALLE PURÍSIMA. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-208022 | N | 0 | 0 | 2004 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.06, meta_modificada:87.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av. México, Moderna, León, Gto., lon:-101.690987, lat:21.133781}} | 2022-06-20 | 2022-08-13 | 1846436.16 | 1846436.16 | 350935.81 | 350935.81 | 350935.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-208022, contratista:ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1846436.16, importe_modificado:1846436.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.32}} | {2093884/proyecto_PROCESO, 2093884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080016 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD TACUBAYA EL CHIRRIS - 80699 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80699 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:222, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS RANCHERIA TACUBAYA EL CHIRRIS, 36228 TACUBAYA (EL CHIRRIS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO E CENTRAL DE CAMIONES TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2 KM EN , lon:-101.23994604, lat:20.93744166}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 32000 | 30289.36 | 30289.36 | 30289.36 | 30289.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2080016/proyecto_INICIO, 2080016/proyecto_PROCESO, 2080016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202099274 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Línea de conducción, alimentación y distribución para las comunidades de Puerto de Obispo de Arriba y Puerto del Obispo de Abajo, del municipio de Doctor Mora, Gto. | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8369 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.58, meta_modificada:2250.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:103, direccion:Dr Mora, Gto., lon:-100.308716, lat:21.182832}} | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 5000000 | 4899894.92 | 4081043.46 | 4081043.46 | 4081043.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1228.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099275 | Proyecto de inversión | 5685005.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274002.09, modificado:2274002.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705501.56, modificado:1705501.56}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1705501.57, modificado:1705501.57}} | REHAB DEL S.A.P. EN LA LOC DE MILPILLAS DE SANTIAGO, VICTORIA, GTO. (SEGUNDA ETAPA DE DOS) | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8370 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.38, meta_modificada:252.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:45, direccion:37928 Milpillas de Santiago, Gto., lon:-100.17764, lat:21.20053}} | 2022-05-27 | 2022-10-23 | 5685005.22 | 4527577.25 | 2096681.31 | 2096681.31 | 2096681.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099284 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:1680000.0, modificado:1680000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | CONST DE S.A.P. INCLUYE:LÍNEAS DE COND, TANQUE DE REGUL Y RED DE DIST P/ LA LOC DE EL POCHOTE Y LA COL MIGUEL HIDALGO EN LA CAB MPAL DE PÉNJAMO, GTO. | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8376 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2770.15, meta_modificada:2770.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:218, direccion:Pénjamo, Gto., lon:-101.72683, lat:20.391859}} | 2022-05-27 | 2022-10-23 | 5600000 | 1141996.11 | 856497.08 | 856497.08 | 856497.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2077.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099285 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:275000.0, modificado:275000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Equipamiento de pozo de agua potable en la cabecera municipal del municipio de Santiago Maravatío, Gto. | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-8382 | N | 0 | 0 | 1786 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:5 de Mayo s/n, Centro, 38970 Santiago Maravatío, Gto., lon:-100.9962, lat:20.17185}} | 2022-05-27 | 2022-08-24 | 1100000 | 967273.83 | 745391.47 | 745391.47 | 745391.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202099290 | Proyecto de inversión | 3722490.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861245.26, modificado:1861245.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116747.16, modificado:1116747.16}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:recursos municipales, monto:744498.1, modificado:744498.1}} | CONST DE RED DE DJE SANIT EN LA LOC DE EL REFUGIO DE LA PILA, MPIO DE SILAO, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | ceag-fafef2022-9124 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2910.18, meta_modificada:2910.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:88, direccion:36283 Condado de La Pila, Gto., lon:-101.442899, lat:20.928911}} | 2022-06-03 | 2022-10-30 | 3722490.52 | 3192316.57 | 1895169.39 | 1895169.39 | 1895169.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1746.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088772 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Reparación de daños en oquedades con planta móvil para asfalto en la Red Estatal de Caminos Pavimentados, Coordinación Celaya, 2022. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4830.0, meta_modificada:4830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Reparación de daños en oquedades con planta móvil para asfalto en la Red Estatal de Caminos Pavimentados, Coordinación Celaya, 2022, lon:-100.8157, lat:20.52353}} | 2022-06-27 | 2022-09-09 | 755266.63 | 755266.63 | 755266.63 | 755266.63 | 755266.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0088, contratista:GREEN PATCHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2497619.78, importe_modificado:2497619.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4830.0}} | {2088772/proyecto_PROCESO, 2088772/proyecto_FIN, 2088772/proyecto_INICIO, 2088772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088985 | Proyecto de inversión | 620707.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620707.85, modificado:608476.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GAVETAS EN EL PANTEÓN DEL SAUZ DE ARMENTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | INFRAESTRUCTURA SAN FRANCISCO DEL RINCON | 2022-002 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:79, direccion:SAUZ DE ARMENTA, lon:-101.7556, lat:20.8513}} | 2022-04-06 | 2022-05-31 | 608476.05 | 608476.05 | 608476.05 | 608476.05 | 608476.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-002, contratista:CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:620707.85, importe_modificado:620707.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:104.0}} | {2088985/proyecto_INICIO, 2088985/proyecto_FIN, 2088985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar a qué corresponde la meta de Lote (por ejemplo a Número de gavetas) y precisarlo en comentarios como "Cada Lote corresponde a:____", trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202099733 | Proyecto de inversión | 1081123.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1081123.49, modificado:1081123.49}} | Rehabilitación de la Infraestructura Educativa, en la Primaria Emiliano Zapata, con C.C.T. 11DPR2390W, ubicada en la localidad Rancho Nuevo de Yóstiro, en el municipio de Irapuato, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SICOM | 2022-0033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:210, direccion:Rancho nuevo de Yóstiro, lon:-101.42492, lat:20.57032}} | 2022-05-17 | 2022-06-20 | 1081123.49 | 1081123.49 | 324337.05 | 324337.05 | 324337.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202098836 | Adquisición | 1708825 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708825.0, modificado:1708825.0}} | Fortalecer los Sistemas de Información en Salud, ISAPEG | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato |  | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tamazuca No.4, Zona Centro, C.P. 36000, lon:-101.259486, lat:21.020037}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1708825 | 902722.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita enviar soporte para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita enviar soporte para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita enviar soporte para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita enviar soporte para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081845 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA MAURILIO CASTORENA, EN LA COMUNIDAD ALDAMA - 90977 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 90977 | S | 231 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA ALDAMA, 36815 ALDAMA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE CAMINO REAL, BRECHA CAMPO DE CULTIVO ESCUELA PRIMARIA MURILLO CASTORENA UBICADA EN LA CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE ALDAMA A 205 , lon:-101.31556188, lat:20.81425306}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081859 | Proyecto de inversión | 839964.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839964.29, modificado:839964.29}} | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LO DE JUÁREZ CALLES DEL RIO Y ALLENDE CAMINO REAL. - 91072 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 91072 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, direccion:CALLE DEL RIO RANCHERIA LO DE JUÁREZ, 36821 LO DE JUÁREZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA RIO GUANAJUATO Y , CALLE BENITO JUÁREZ OBRA UBICADA EN LA CALLE DEL RIO Y CAMINO REAL ENTRE RIO GUANAJUATO CON VIALIDAD POSTERIOR CALL, lon:-101.34569442, lat:20.76229974}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079261 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LOMAS DE CERVERA - 77277 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 77277 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:329, direccion:FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CERVERA, 36257 LOMAS DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR AV. SANTA FE 800 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA ALFREDO DUGES Y LOMAS DE SAN FCO. POR 1.3 KM, lon:-101.2954188, lat:20.96486033}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2079261/proyecto_PROCESO, 2079261/proyecto_FIN, 2079261/proyecto_INICIO, 2079261/proyecto_FIN, 2079261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081091 | Proyecto de inversión | 152817.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152817.32, modificado:152817.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD JANICHO EN LA CALLE HIDALGO - 86325 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 86325 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE OCAMPO EN LA CARRETERA SALVATIERA ACAMBARO A 2 KM DE LA GLORIETA ESTA LA DESIVACION A JANICHO A LA IZQUIERDA RECOR, lon:-100.90135338, lat:20.20119268}} | 2022-06-01 | 2022-09-03 | 152817.32 | 152257.74 | 152257.74 | 45677.32 | 45677.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-15, contratista:MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1577830.47, importe_modificado:1577830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2081091/proyecto_INICIO, 2081091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082592 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 1083, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 94936 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 94936 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EMILIANO ZAPATA II, 36540 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MARGARITA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 1083 UBICADA EN LA CALL, lon:-101.3236798, lat:20.67986689}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082609 | Proyecto de inversión | 550644.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550644.82, modificado:550644.82}} | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS PRESITAS ARANDAS, CALLES PRESA SANTA MARIA, PRESA GOLONDRINA Y AV. LA PRESA. - 95035 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 95035 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:844, direccion:AVENIDA LA PRESA RANCHERIA LAS PRESITAS, 36823 LAS PRESITAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CAMINO A CARRETERA IRAPUATO-ROMITA, CARRETERA IRAPUATO-ROMITA OBRA UBICADA EN LA AVE. LA PRESA PRESA SANTA MARIA Y P, lon:-101.389613, lat:20.73497516}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083458 | Proyecto de inversión | 1440896.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440896.6, modificado:1440896.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER EN LA ESCUELA JOSE CHAVEZ MORADO CCT 11DJN4287G EN ALTAR DE SAN JUAN SN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN - 98744 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98744 | S | 256 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN Y AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN, CALLE TEMPLO DE SAN JUAN BLVD. AEROPUERTODE ORIENTE A PONIENTE VUE, lon:-101.59129636, lat:21.09253937}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1440896.6 | 1440896.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-258022, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1440895.6, importe_modificado:1440895.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {2083458/proyecto_INICIO, 2083458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083468 | Proyecto de inversión | 2958948.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958948.66, modificado:2958948.66}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RAMALES EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 98771 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 98771 | S | 285 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO), 36283 GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA COLOCACION DEL TAN, lon:-101.48504311, lat:20.92685729}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 1761287.38 | 1761287.38 | 1761287.38 | 1761287.38 | 1761287.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05, contratista:JORGE LUIS CASTRO GARCIA, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:2649505.48, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2083468/proyecto_INICIO, 2083468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079275 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD LOS LORENZOS - 77341 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 77341 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:RANCHERIA LOS LORENZOS, 36240 LOS LORENZOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SILAO DE LA VICTORIA GTO. TOMAR CARRETERA 77 POR 12.4 KM GIRA A LADERECHA Y CONDUCE POR 4.7 KM, lon:-101.37605367, lat:21.07213092}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 72000 | 68151.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079283 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD LOS NICOLASES - 77363 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 77363 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:76, direccion:RANCHERIA LOS NICOLASES, 36268 LOS NICOLASES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SILAO POR LIBRAMIENTO NORTE SILAOIRAPUATO CARRETERA FEDERAL 45 POR 15.3 KM TOMAR SALIDA HACIA LOS NICOLASES CONDUCE POR 200 MTS, lon:-101.31758711, lat:20.85893881}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 128000 | 121157.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081111 | Proyecto de inversión | 1073421.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073421.31, modificado:1073421.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD JANICHO EN LA CALLE HIDALGO - 86422 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 86422 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.97, meta_modificada:667.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE OCAMPO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.90133193, lat:20.20122288}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1073421.31 | 1069490.71 | 1069490.71 | 320847.21 | 320847.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-15, contratista:MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1577830.47, importe_modificado:1577830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2081111/proyecto_INICIO, 2081111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081175 | Proyecto de inversión | 2630444.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630444.13, modificado:2630444.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CALLE MARGARITAS. - 86762 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 86762 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1871.0, meta_modificada:1871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIRIMOYOS, CALLE NARANJOS DE LA GLORIETADE LA CARRETERA SALVATIERRA A ACAMBARO A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA L, lon:-100.88888169, lat:20.19644114}} | 2022-06-01 | 2022-09-03 | 2630444.13 | 2629355.21 | 2629355.21 | 788806.56 | 788806.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-08-20, contratista:RENÉ CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:3341967.12, importe_modificado:3341967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2081175/proyecto_INICIO, 2081175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081935 | Proyecto de inversión | 684611.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684611.35, modificado:684611.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZAHÚRDA, CALLE LAS HUERTAS - 91468 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 91468 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:188, direccion:CALLE LAS HUERTAS RANCHERIA LA ZAHÚRDA, 36846 LA ZAHÚRDA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA CAMPOSDE CULTIVO, CALLE DEPORTIVA OBRA UBICADA EN LA CALLE HUERTA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LOS CAMPOS DE CULTIVO CON VIA, lon:-101.37121149, lat:20.63470789}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082625 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 41 EN LA COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA - 95152 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 95152 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 36515 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE ABRIL Y CALLE 10 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSÉ INES RODRÍGUEZ ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 41 TURNO VESPERTINO UBICADA , lon:-101.32794241, lat:20.68247306}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202084301 | Proyecto de inversión | 731902 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731902.0, modificado:731902.0}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA,GTO. - 102345 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 102345 | S | 4584 | 3056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA SALVATIERRA CENTRO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO FRENTE A LA PARROQUIA DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, lon:-100.88203122, lat:20.21630439}} | 2022-06-06 | 2022-07-25 | 731902 | 731901.49 | 731901.49 | 219570.45 | 219570.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-06-09, contratista:FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:731901.49, importe_modificado:731901.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2084301/proyecto_INICIO, 2084301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086542 | Proyecto de inversión | 2613375.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613375.3, modificado:2613375.3}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MÁS 1 SERVICIO SANITARIO, EN LA PRIMARIA ANTONIA DEL MORAL CON C.C.T. 11DPR3232N, UBICADA EN FRAGUA DE CALCIO SN, EN EL FRACC. PASEOS DE LA FRAGUA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 220 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAGUA DE CALCIO NÚMERO EXTERIOR: SN, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA FRAGUA, CÓDIGO POSTAL 37358, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE PASEO DE LA FRAGUA, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.743584, lat:21.153177}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 2613375.3 | 2613375.3 | 1298921.11 | 1298921.11 | 1298921.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0036, contratista:SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES FMMF, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2613375.3, importe_modificado:2613375.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.78}} | {2086542/proyecto_INICIO, 2086542/proyecto_PROCESO, 2086542/proyecto_INICIO, 2086542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202088179 | Proyecto de inversión | 2789156.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789156.41, modificado:3915258.13}} | Construcción de 1 aula en el plantel Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales núm. 12, León II, con C.C.T. 11DCM0011J, en el municipio de León, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Educación de Guanajuato | Q2313 | N | 0 | 0 | 736 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.01, meta_modificada:281.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Nuevo Milenio S/N , lon:-101.613158, lat:21.066092}} | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 3217969.03 | 2785151.49 | 529153.63 | 529153.63 | 529153.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0120, contratista:CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad, monto:2785151.49, importe_modificado:2785151.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.96}} | {2088179/proyecto_PROCESO, 2088179/proyecto_INICIO, 2088179/proyecto_PROCESO, 2088179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:Verificar monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:Verificar monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:Verificar monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs5: {observación:Verificar monto ministrado , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs6: {observación:Verificar monto ministrado , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs7: {observación:Verificar monto ministrado , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs8: {observación:Verificar monto ministrado , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs9: {observación:Se sugiere verifcar la liga del contrato, ya que no remite al documento., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202089331 | Adquisición | 3983278 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983278.0, modificado:4619529.8}} | Equipamiento para gestión energética y suministros renovables de la UTSMA | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende | 01 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino a San Julian No. 8 Casco de Landeta, lon:-100.70314048, lat:20.90979279}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino a San Julian No. 8 Casco de Landeta, lon:-100.70314048, lat:20.90979279}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino a San Julian No. 8 Casco de Landeta, lon:-100.70314048, lat:20.90979279}} | 2022-05-02 | 2023-03-31 | 3623711 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} | {2089331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se encuentra publicadas las Bases para Licitación con el No. NO. 40051001-055-22 (CAGEG-055/2022) y puede ser consultada en la liga https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_licitaciones.php, trimestre:3.0, usuario:juanmbustamanteg, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar montos recaudado y comprometido., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: Registrar datos del contrato., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081964 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 502, EN LA COMUNIDAD SAN NICOLAS DE TEMASCATIO - 91636 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 91636 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN NICOLÁS TEMASCATÍO, 36825 SAN NICOLÁS TEMASCATÍO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 502 UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-101.25157, lat:20.72608}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079895 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD SOCAVÓN DE BURGOS LA CONDA - 80146 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:243, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO DOLORES HIDALGO RANCHERIA SOCAVÓN DE BURGOS LA CONDA, 36230 SOCAVÓN DE BURGOS (LA CONDA), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CALLE ALHÓNDIGA TOMAR LA SALIDA A DOLORES HIDALGO POR 780 METROS EN GL, lon:-101.20356096, lat:21.07939866}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079897 | Acción | 110391.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110391.97, modificado:110391.97}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 80164 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-06-18 | 110391.97 | 110391.97 | 67500.28 | 67500.28 | 67500.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-048022, contratista:SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:110391.97, importe_modificado:110391.97}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079897/proyecto_PROCESO, 2079897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077689 | Proyecto de inversión | 2262565.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262565.44, modificado:2262565.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE - 68953 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 68953 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIPOLITO MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE V, lon:-100.95520851, lat:21.14554213}} | 2022-05-12 | 2022-08-15 | 2262565.44 | 2262565.44 | 2181701.91 | 2181701.91 | 2181701.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-24, contratista:INGENIERIA PAVSA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2262565.44, importe_modificado:2262565.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.0}} | {2077689/proyecto_INICIO, 2077689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081367 | Proyecto de inversión | 1614100.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614100.22, modificado:1614100.22}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNIICPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EMENGUARO EN LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL - 88048 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88048 | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:50, direccion:CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN ANTONIO EMÉNGUARO, 38905 SAN ANTONIO EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO A NUEVE , lon:-100.87928172, lat:20.14224057}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1614100.22 | 1613383.84 | 1613383.84 | 484015.15 | 484015.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-18, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2518187.88, importe_modificado:2518187.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {2081367/proyecto_INICIO, 2081367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081370 | Proyecto de inversión | 197366.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197366.54, modificado:197366.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNIICPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EMENGUARO EN LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL - 88074 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88074 | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:50, direccion:CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN ANTONIO EMÉNGUARO, 38905 SAN ANTONIO EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO A NUEVE , lon:-100.87925508, lat:20.14224829}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 197366.54 | 197278.94 | 197278.94 | 59183.68 | 59183.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-18, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2518187.88, importe_modificado:2518187.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2081370/proyecto_INICIO, 2081370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081371 | Proyecto de inversión | 707839.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707839.25, modificado:707839.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNIICPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EMENGUARO EN LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL - 88079 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88079 | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:50, direccion:CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN ANTONIO EMÉNGUARO, 38905 SAN ANTONIO EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO A NUEVE , lon:-100.87925224, lat:20.14219821}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 707839.25 | 707525.09 | 707525.09 | 212257.53 | 212257.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-18, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2518187.88, importe_modificado:2518187.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.3}} | {2081371/proyecto_INICIO, 2081371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081968 | Proyecto de inversión | 639364.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639364.07, modificado:639364.07}} | AMPLIACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LO DE SIERRA,CALLES GERANIO, ROSALES, FRESNOS Y LAUREL. - 91668 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 91668 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:100, direccion:CALLE GERANIO EJIDO LO DE SIERRA, 36825 LO DE SIERRA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y EJE VIAL CAMINO A VALENCIANITA, CALLE ROSALES OBRA UBICADA EN LAS CALLES ROSALES GERANIO FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE LO DE SI, lon:-101.2875698, lat:20.73584428}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085860 | Proyecto de inversión | 711491.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711491.38, modificado:711491.38}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE UNA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN CON UNA TRANSICIÓN PARA CONECTAR UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA. EN PARQUE FUNDADORES 450. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |  | N | 0 | 0 | 378143 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE FUNDADORES S/N, CELAYA, lon:-100.829296, lat:20.517722}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 711491.38 | 711491.38 | 482770.89 | 482770.89 | 482770.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/003-2022, contratista:RIPMA ARQUITECTURA Y FORMA, S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:711491.38, importe_modificado:711491.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.68}} | {2085860/proyecto_INICIO, 2085860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE CORRECCIÓN EN COMPROMETIDO, PERO EM 3ER TRIM, NO SE EJERCIO NADA EN ESTE CONTRATO, QUEDANDO CON EL ACUMULADO DEL 2 TRIM., trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar importes de tercer trimestre (no puede ser menor a segundo trim), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de capturar la información acumulada (Ene-Sep) en el campo de 3er trim. En caso de que no su hubiera ejercido, capturar misma info. que 2do trim, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078482 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 73425 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73425 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE PRIV. ALVARO OBREGÓN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE NOGALES DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION, lon:-101.03123119, lat:20.1281771}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2078482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078491 | Proyecto de inversión | 140000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.01, modificado:140000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO EN EL BARRIO DE LA CRUZ - 73508 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73508 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA, lon:-100.99016921, lat:20.17499321}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 140000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078508 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD AGUA ZARCA - 73616 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural | 73616 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:258, direccion:RANCHERIA AGUA ZARCA, 36264 AGUA ZARCA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSA KM 11 UBICAR EL AUTO HOTEL FLAMINGOS ENTRAR ACALLE POR 300 METROS GIRARA A LA DERECHA CASA COLOR GRIS FRENTE A LA , lon:-101.24604371, lat:20.91132616}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2078508/proyecto_INICIO, 2078508/proyecto_PROCESO, 2078508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078510 | Proyecto de inversión | 93333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93333.34, modificado:93333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA - 73629 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73629 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DELOS DOMICILIOS D, lon:-101.02686816, lat:20.14467077}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 93333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078516 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD HERMOSILLO - 73654 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS DEL PROYECTO LOS DOM, lon:-100.97857311, lat:20.19640178}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078518 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA - 73665 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73665 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE JARDIN RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE INVERNADERO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES LOS , lon:-100.98618056, lat:20.19875439}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079495 | Proyecto de inversión | 1608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608000.0, modificado:1608000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD MARFIL - 78432 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 78432 | S | 413 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:COLONIA LOMA DE LOS SANTOS, 36253 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR PRESA DE LOS SANTOS 200 MTS HACIA GTO. MARFIL SUR GIRA LA DER HACIA MINERALES DE MARFIL VALENCIANA SEGUIR POR 19 MTS GIRAR ALA IZQ. A MINERAL SA, lon:-101.28010703, lat:21.00625763}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1608000 | 1522040.34 | 280176.58 | 280176.58 | 280176.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:37.0}} | {2079495/proyecto_INICIO, 2079495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079506 | Acción | 137337.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137337.85, modificado:137337.85}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78494 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 137337.85 | 137337.85 | 105730.93 | 105730.93 | 105730.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-043022, contratista:GRUPO CONSULTOR GONAZU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:137337.85, importe_modificado:137337.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079506/proyecto_PROCESO, 2079506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079508 | Acción | 132427.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132427.46, modificado:132427.46}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78503 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 132427.46 | 132427.46 | 113450.52 | 113450.52 | 113450.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-044022, contratista:E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:132427.46, importe_modificado:132427.46}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079508/proyecto_INICIO, 2079508/proyecto_FIN, 2079508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081397 | Proyecto de inversión | 564073.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564073.94, modificado:625362.39}} | MANTENIMIENTO MENOR DE LA CALLE BOLÍVAR EN EL TRAMO DE BLVD. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ A AV. 1ERO DE MAYO EN LA COLONIA EL RANCHITO - 88280 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 88280 | S | 1419 | 1364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4163.0, meta_modificada:4163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVAR COLONIA EL RANCHITO INDEPENDENCIA, 36666 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA 1RO. DE MAYO Y BOULEVARD DIAZ ORDAZ, CALLE 15 DE FEBRERO OBRA UBICADA EN LA CALLE BOLIVAR ENTRE LA AVE. 1RO. DE MAYO Y EL BLVD. , lon:-101.34697958, lat:20.68278987}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 625362.39 | 625362.39 | 564073.94 | 564073.94 | 564073.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-039, contratista:ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:564073.94, importe_modificado:564073.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4163.0}} | {2081397/proyecto_INICIO, 2081397/proyecto_FIN, 2081397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077734 | Proyecto de inversión | 3170899.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CODE Y MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170899.53, modificado:1170898.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE SAN MEINARDO DE LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS LL - 69223 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 69223 | S | 5922 | 2982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN MEINARDO COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS II, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RICARDO PAMPURI Y AVENIDA A SAN JOSE DEL POTRERO, CALLE SANTA TERESA BENEDETTA SE TOMA EL BLVD LA TORRES DEL LIBRAMI, lon:-101.59077124, lat:21.12202526}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 1170898.58 | 1170898.58 | 1170898.58 | 1170898.58 | 1170898.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-562021, contratista:ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1170899.53, importe_modificado:1170899.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2077734/proyecto_INICIO, 2077734/proyecto_PROCESO, 2077734/proyecto_INICIO, 2077734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077754 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CODE Y MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2054842.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445157.42, modificado:314540.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA UNIDAD OBRERA. - 69335 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 69335 | S | 1438 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BLAS CHUMACERO Y CALLE ALFONSO CALDERON, CALLE JESUS YUREN SE TOMA EL BLVD. HIDALGO DEL BLVD. JOSE MARIA MOR, lon:-101.67045252, lat:21.16532079}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 314540.82 | 314540.82 | 314540.82 | 314540.82 | 314540.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-005022, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:341646.04, importe_modificado:341646.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2077754/proyecto_INICIO, 2077754/proyecto_FIN, 2077754/proyecto_PROCESO, 2077754/proyecto_FIN, 2077754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078579 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE GUADALUPE - 73948 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73948 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAÚL GARCIA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBI, lon:-100.99807824, lat:20.16912705}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078583 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CAMPUZANO - 73956 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 73956 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:RANCHERIA CAMPUZANO, 36225 CAMPUZANO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALZADA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS KM 36 TOMAR LA DESVIACIÓN A CAMPUZANO POR 450 METROS LLEGAR A , lon:-101.14051795, lat:20.91542821}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 40000 | 37861.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078587 | Proyecto de inversión | 160365.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160365.08, modificado:160365.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA - 73991 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73991 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARI, lon:-100.9891444, lat:20.19881103}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 160365.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078591 | Proyecto de inversión | 465127.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465127.6, modificado:465127.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TORREÓN CALLES LÁZARO CARDENAS ABASOLO Y PRIV. ABASOLO - 74021 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 74021 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:85, direccion:PRIVADA ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TORREÓN, 37640 SAN JOSÉ DEL TORREÓN, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA PRESA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.47145932, lat:21.47216941}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 335547.17 | 335547.17 | 335547.17 | 335547.17 | 335547.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-13, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:464876.74, importe_modificado:464876.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2078591/proyecto_INICIO, 2078591/proyecto_PROCESO, 2078591/proyecto_FIN, 2078591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078592 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD LAS MAGDALENAS - 74025 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74025 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:RANCHERIA LAS MAGDALENAS, 36240 LAS MAGDALENAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SILAO TOMAR AL SUR POR CALLE FUNDACIÓN POR 110 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA Y CONTINUAR POR CARRETERA GUANAJUATO 77 POR 14 KM GIRAR A LA IZQ, lon:-101.39613532, lat:21.07350948}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 24000 | 22717.02 | 22717.02 | 22717.02 | 22717.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2078592/proyecto_INICIO, 2078592/proyecto_FIN, 2078592/proyecto_INICIO, 2078592/proyecto_PROCESO, 2078592/proyecto_FIN, 2078592/proyecto_PROCESO, 2078592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079511 | Acción | 150275.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150275.41, modificado:150275.41}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78507 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 150275.41 | 150275.41 | 125762.49 | 125762.49 | 125762.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-045022, contratista:GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:150275.41, importe_modificado:150275.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079511/proyecto_PROCESO, 2079511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079512 | Acción | 99917.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99917.34, modificado:105195.34}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78511 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-06-18 | 105195.34 | 105195.34 | 74098.69 | 74098.69 | 74098.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-046022, contratista:CONSULTORES INMOBILIARIOS DEL BAJIO, S.C., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:99917.34, importe_modificado:105195.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079512/proyecto_PROCESO, 2079512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202081423 | Proyecto de inversión | 824890.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824890.79, modificado:824890.65}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE BLVD. CAMPESTRE DEL VALLE EN EL TRAMO DE AV. DE LA REFORMA A PASEO JARDINES DEL VALLE EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE. - 88553 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 88553 | S | 859 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2477.0, meta_modificada:2477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMPESTRE DEL VALLE COLONIA JARDINES DEL VALLE, 36611 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LA REFORMA Y CALLE PASEO JARDINES DEL VALLE, CALLE ATILANO NIETO OBRA UBICADA EN EL BLVD. JARDINES DEL VALLE ENTRE L, lon:-101.36581984, lat:20.69321491}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 824890.65 | 824890.65 | 824890.65 | 824890.65 | 824890.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-051, contratista:EDIFICADORA ALBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:824890.79, importe_modificado:824890.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2477.0}} | {2081423/proyecto_INICIO, 2081423/proyecto_FIN, 2081423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081424 | Proyecto de inversión | 2462382.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462382.24, modificado:2462382.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA CALLE ROSAS. ACCESO AL CETIS. - 88555 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88555 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1666.0, meta_modificada:1666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ROSAS, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALVATIERRA NO.89 EN CABECERA MUNICIPAL., lon:-100.8811776, lat:20.23823368}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2462382.24 | 2460755.48 | 2460755.48 | 2337717.71 | 740278.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-12, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2517953.87, importe_modificado:2517953.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.0}} | {2081424/proyecto_INICIO, 2081424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082059 | Proyecto de inversión | 451414.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451414.71, modificado:451414.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DEL BLVD. PONCIANO VEGA EN EL MUNICIPIO DE MOROLÉON, GTO. - 92178 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 92178 | S | 21741 | 41910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVAR PONCIANO VEGA INTERIOR 38800 CIUDAD MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELODIA LEDEZMA Y CALLE JOSÉ MARIA MARTINEZ, CALLE MARIA CONCEPCIÓN ES UN BOLULEVAR AUN COSTADO EL MERCADO N, lon:-101.1887, lat:20.123356}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082870 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARTI, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO - 96098 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 96098 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO, 36830 SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE EL GUAYABO ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICA, lon:-101.40327609, lat:20.63990634}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083681 | Proyecto de inversión | 389225.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389225.68, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ENRIQUE C. RABSAMENDE DE LA COMUNIDAD DE BAÑOS DE AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 99594 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 99594 | S | 258 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.91, meta_modificada:156.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE), 36279 SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, lon:-101.47321463, lat:21.07567527}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 375000 | 375000 | 341713.99 | 341713.99 | 341713.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/RAMO33/BARDA/2022-04, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:388501.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2083681/proyecto_INICIO, 2083681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información de contrato: Favor de verificar monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar si se cuenta con imágenes actualizadas del estatus de la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202084450 | Acción | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 102925 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 102925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.88136, lat:20.216118}} | 2022-06-13 | 2022-08-01 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2022-08-21, contratista:MACC LABORATORIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:223397.35, importe_modificado:223397.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {2084450/proyecto_INICIO, 2084450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085988 | Proyecto de inversión | 279318.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279318.89, modificado:279318.88}} | DICTAMEN ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE ADECUACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 524914 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PASEO SOLIDARIDAD 8350, lon:-101.3307, lat:20.6691}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 279318.88 | 279318.88 | 279318.88 | 279318.88 | 279318.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-020, contratista:JUAN EVARISTO JAIME HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:279318.89, importe_modificado:279318.89}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085989 | Proyecto de inversión | 531487.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531487.13, modificado:570773.17}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA URBANIZACIÓN DEL CAMINO SAN ROQUE EN EL TRAMO DEL ACCESO AL FRACC. FLORESTA AL ACCESO A LA COMUNIDAD | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-021 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO SAN ROQUE, lon:-101.3415, lat:20.6315}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 570773.17 | 570773.17 | 457553.37 | 457553.37 | 457553.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-021, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES IRAPUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:531487.13, importe_modificado:531487.13}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Conforme soporte se tiene ejercido de 457,553.37, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202085991 | Proyecto de inversión | 247540.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247540.14, modificado:247536.21}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JUAN DE RETANA DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-023 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JUAN DE RETANA, lon:-101.3620148, lat:20.6566137}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 247536.21 | 247536.21 | 247536.21 | 247536.21 | 247536.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-023, contratista:MARTIN FERNANDO QUINTERO TEJADA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:247540.14, importe_modificado:247540.14}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085992 | Proyecto de inversión | 695765.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695765.73, modificado:695765.73}} | GERENCIAMIENTO DE PROYECTO: PROYECTO BLVD. GABRIEL GARCIA MARQUEZ TRAMO: AV. INDEPENDENCIA-BLVD. VILLAS DE IRAPUATO; PROYECTO CRUCE BLVD. GABRIEL GARCIA MARQUEZ CON AV. INDEPENDENCIA - FFCC MEXICO-GUADALAJARA - CANAL DE RIEGO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-024 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BLVD. GABRIEL GARCIA MARQUEZ, lon:-101.389721, lat:20.665602}} | 2022-04-19 | 2022-07-17 | 695765.73 | 695765.73 | 403631.45 | 403631.45 | 403631.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-024, contratista:JESUS ARTURO GARCIA CANO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:695765.73, importe_modificado:695765.73}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085996 | Proyecto de inversión | 413543.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413543.76, modificado:362327.65}} | PROYECTO EJECUTIVO PAISAJE URBANO, ARBORIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL PRIMER Y SEGUNDO CUADRO DEL CENTRO HISTORICO Y VIALIDADES REPRESENTATIVAS DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | RM-5D-3715-20-072 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-101.3496636, lat:20.672609}} | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 362327.65 | 362327.65 | 362327.65 | 362327.65 | 362327.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RM-5D-3715-20-072, contratista:MONICA ELIAS OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:413543.76, importe_modificado:413543.76}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085999 | Proyecto de inversión | 291568.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291568.61, modificado:291568.61}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CEDECOM DE LA COLONIA 18 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-029 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA 18 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO., lon:-101.3460806, lat:20.6628411}} | 2022-04-21 | 2022-06-19 | 291568.61 | 291568.61 | 253225.69 | 253225.69 | 253225.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-029, contratista:CONARTEC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:291568.61, importe_modificado:291568.61}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086007 | Proyecto de inversión | 479734.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479734.27, modificado:479730.57}} | REFORZAMIENTO DEL BORDO DEL RIO GUANAJUATO EN SU MARGEN DERECHA A LA ALTURA DE LA COL. BRISAS DEL RIO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-033 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BRISAS DEL RIO, lon:-101.325125, lat:20.684558}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BRISAS DEL RIO, lon:-101.325138, lat:20.686959}} | 2022-05-30 | 2022-06-19 | 479730.57 | 479730.57 | 479730.57 | 479730.57 | 479730.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-033, contratista:EDIFICADORA ALBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:479734.27, importe_modificado:479734.27}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086008 | Proyecto de inversión | 548993.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548993.26, modificado:513571.03}} | REHABILITACION DE LA PLANTILLA DEL REVESTIMIENTO EXISTENTE EN EL FONDO DEL CAUCE DEL RÍO GUANAJUATO A LA ALTURA DE LA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 FRACC SAN ROQUE | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-034 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:SAN ROQUE, lon:-101.338049, lat:20.661908}} | 2022-05-30 | 2022-06-19 | 513571.03 | 513571.03 | 513571.03 | 513571.03 | 513571.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-034, contratista:EDIFICADORA ALBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:548993.26, importe_modificado:548993.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086010 | Proyecto de inversión | 1111411.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111411.44, modificado:1111411.44}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SILAO EN EL ACCESO A LA COL. BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGPO-FFM-AD-PU-SI-2022-036 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA BELLAVISTA, lon:-101.372173, lat:20.705851}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1111411.44 | 1111411.44 | 826052.6 | 826052.6 | 826052.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPO-FFM-AD-PU-SI-2022-036, contratista:GERINPRO CONSULTORES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1111411.44, importe_modificado:1111411.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086015 | Proyecto de inversión | 595292.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595292.25, modificado:592202.09}} | REPARACION Y PROTECCION PREVENTIVA DE MURO PORCELANIZADO EN PASO INFERIOR BLVD. VILLAS DE IRAPUATO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-054 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:HEROE DE NACOSARI, lon:-101.378991, lat:20.68178}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 592202.09 | 592202.09 | 592202.09 | 592202.09 | 592202.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-054, contratista:YURITZI ROCIO LEZO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:595292.25, importe_modificado:595292.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088562 | Proyecto de inversión | 5102415.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5102415.34, modificado:5102415.34}} | Conservación rutinaria de la Autopista Guanajuato - Silao, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 398056 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.1, meta_modificada:14.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Conservación rutinaria de la Autopista Guanajuato - Silao, 2022, lon:-101.34462, lat:20.9608}} | 2022-05-23 | 2023-05-17 | 3826811.51 | 3826811.51 | 635528.46 | 635528.46 | 635528.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2022-0035, contratista:TEGNOCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:6635440.28, importe_modificado:6635440.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.51}} | {2088562/proyecto_INICIO, 2088562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078597 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 74038 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74038 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE, lon:-101.00076087, lat:20.13331383}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078599 | Proyecto de inversión | 488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488000.0, modificado:488000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS - 74042 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74042 | S | 146 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:RANCHERIA CAÑADA DE BUSTOS, 36267 CAÑADA DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASO DE LA ETERNIDAD Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL CAMINO A CUEVAS SANTA TERESA EN DESVIACIÓN A CAÑADA TOMAR EL CAMINO , lon:-101.31776835, lat:20.90256232}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 488000 | 461912.74 | 461912.74 | 461912.74 | 461912.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:61.0}} | {2078599/proyecto_INICIO, 2078599/proyecto_PROCESO, 2078599/proyecto_FIN, 2078599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078603 | Proyecto de inversión | 120273.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120273.81, modificado:120273.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 74048 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74048 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTAN A CONTI, lon:-100.98220149, lat:20.1228524}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 120273.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078615 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CAPULIN DE BUSTOS - 74096 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74096 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:RANCHERIA CAPULÍN DE BUSTOS, 36267 CAPULÍN DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE SOLIDARIDAD CAMINO CAPULÍN DE BUSTOS LOS NICOLASES CASA AL FINAL DEL POBLADO A MANO IZQUIERDA, lon:-101.31259161, lat:20.88177222}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 232000 | 219597.86 | 219597.86 | 219597.86 | 219597.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2078615/proyecto_INICIO, 2078615/proyecto_FIN, 2078615/proyecto_PROCESO, 2078615/proyecto_FIN, 2078615/proyecto_INICIO, 2078615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078617 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 74106 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74106 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD TORRES LANDA BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIA, lon:-100.99935765, lat:20.18142569}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081450 | Proyecto de inversión | 363458.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363458.99, modificado:363458.99}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES FRAY LUIS DE ZAMBRANO Y FRAY FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO EN LA COLONIA LOS MISIONEROS, MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO - 88677 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 88677 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRAY LUIS DE ZAMBRANO COLONIA MISIONEROS, 36644 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FARY JUAN E ZAMARRAGA Y CALLE FARY FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CALLE FRAY JERONIMO DE MENDIETA OBRA UBICA EN LAS CALLES FRAY LUIS D, lon:-101.38106819, lat:20.67434863}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086039 | Proyecto de inversión | 327347.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327347.14, modificado:327347.14}} | MANTENIMIENTO MENOR DE LA CALLE 21 DE MARZO EN EL TRAMO DE RUBEN JARAMILLO A NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LUIS ALONSO GONZALEZ | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-064 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 21 DE MARZO EN EL TRAMO DE RUBEN JARAMILLO A NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LUIS ALONSO GONZALEZ, lon:-101.333984, lat:20.679883}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 327347.14 | 327347.14 | 294599.19 | 294599.19 | 294599.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-064, contratista:CONSTRUCCIONES ABASOLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:327347.14, importe_modificado:327347.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086063 | Proyecto de inversión | 673364.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673364.31, modificado:655935.97}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE PEDRO VARGAS COVARRUBIAS EN EL TRAMO DE FIDEL VELAZQUEZ A VIVIENDA OBRERA EN LA COLONIA 1° DE MAYO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-URB-2022-066 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO VARGAS COVARRUBIAS EN EL TRAMO DE FIDEL VELAZQUEZ A VIVIENDA OBRERA EN LA COLONIA 1° DE MAYO, lon:-101.378608, lat:20.672693}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 655935.97 | 655935.97 | 655935.97 | 655935.97 | 655935.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-URB-2022-066, contratista:CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:673364.31, importe_modificado:673364.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202076823 | Proyecto de inversión | 927394.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927394.55, modificado:927394.55}} | PAVIMENTACION DE CALLE CANDIDO NAVARRO, COLONIA SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL. - 64225 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Romita | 64225 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CANDIDO NAVARRO COLONIA SAN FRANCISCO, 36205 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PINO SUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA ES ACCESO PARA EL PLANTEL UBICADO, lon:-101.52457466, lat:20.86493542}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078626 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LLANOS DE LA FRAGUA - 74145 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74145 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:142, direccion:RANCHERIA LLANOS DE LA FRAGUA, 36230 LLANOS DE LA FRAGUA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE VALENCIANA TOMAR CARRETERA DOLORES HGO GUANAJUATO 110 HACIA EL TERRERO POR 7.8 KM, lon:-101.22315115, lat:21.11156997}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 32000 | 30289.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078630 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CARBONERA - 74166 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74166 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:RANCHERIA CARBONERA, 36237 CARBONERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS KM 22 EN EL ENTRONQUE CARBONERA LA TRINIDAD TOMAR DESVIACIÓN A CARBONERA POR 300 METROS LLAGAR ESCUELA DEL LA CFE G, lon:-101.25270859, lat:20.95146275}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2078630/proyecto_INICIO, 2078630/proyecto_FIN, 2078630/proyecto_PROCESO, 2078630/proyecto_INICIO, 2078630/proyecto_PROCESO, 2078630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078631 | Proyecto de inversión | 40091.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40091.27, modificado:40091.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 74168 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74168 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE CHULA VISTA RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOM, lon:-101.02783527, lat:20.12738527}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 40091.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2078631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078660 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CIENEGUITA DE SAN BARTOLO - 74366 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74366 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:265, direccion:RANCHERIA CIENEGUITA DE SAN BARTOLO, 36245 CIENEGUITA DE SAN BARTOLO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA SANTA ROSA EN PUERTO DE BARRIENTOS TOMAR EL CAMINO Q LLEVA A LA COCHA POR 5.8 KM LLEGAR A DESVIACIÓN LA CONCEP, lon:-101.23376828, lat:21.12612717}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081460 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDÍN DE NIÑOS PATRIA, EN LA COMUNIDAD LA SOLEDAD - 88748 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 88748 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:CALLE MARTINEZ RANCHERIA LA SOLEDAD, 36830 LA SOLEDAD, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA IRAPUATO-ABASOLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS PATRIA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD. LA CUAL SE ENCUENT, lon:-101.41393687, lat:20.60320271}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081565 | Proyecto de inversión | 311768.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311768.53, modificado:311768.53}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VILLA ROSITA DE LA COLONIA ZAPOTE DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO. - 89510 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 89510 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ROSITA COLONIA EL ZAPOTE DEL MILAGRO, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN POLICARPIO Y CALLE SAN CRISPIN, CALLE SANTO TOMAS OBRA UBICADA EN LA CALLE VILLA ROSITA ENTRE LA CALLE SAN POLICARPIO Y SAN C, lon:-101.38240292, lat:20.6577574}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082121 | Proyecto de inversión | 549782.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549782.48, modificado:549782.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE CRUCES CALLES OLIVO Y PRIV. OLIVO. - 92580 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 92580 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:CALLE OLIVO RANCHERIA SAN JOSÉ DE CRUCES, 36835 SAN JOSÉ DE CRUCES, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, PRIVADA BICENTENARIO OBRA UBICADA EN LA CALLE OLIVO Y EN LA PRIVADA OLIVO Y PRIVADA , lon:-101.43776074, lat:20.58671824}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082126 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 881, EN LA COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA - 92597 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 92597 | S | 104 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE ABRIL COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 36515 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE NOVIEMBRE Y CALLE 3 DE ABRIL, CALLE JOSE INES RODRIGUEZ ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 881 TURNO MATUTINO UBICADA EN LA CALLE 2, lon:-101.32776, lat:20.6824}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082132 | Proyecto de inversión | 2268665.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268665.23, modificado:2268665.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO II CCT 11DPR3884N CON DOMICILIO EN MAGMA EN LA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE - 92642 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 92642 | S | 282 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MAGMA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS Y CALLE ESTRATEMAS, CALLE PEDREGAL DE SAN CLEMENTE BLVD. MORELOS DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LADERECHA EN, lon:-101.6691773, lat:21.19087173}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2268665.23 | 2268665.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-269022, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2268665.23, importe_modificado:2268665.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2082132/proyecto_INICIO, 2082132/proyecto_PROCESO, 2082132/proyecto_INICIO, 2082132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086842 | Proyecto de inversión | 1281241.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281241.9, modificado:1281241.9}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, CON C.C.T. 11DPR1176Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DON FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN DON FRANCISCO, lon:-100.91691, lat:20.90344}} | 2022-06-20 | 2022-08-21 | 1281241.9 | 1281241.9 | 465119.32 | 465119.32 | 465119.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0077, contratista:LUZ MARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1281241.9, importe_modificado:1281241.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2086842/proyecto_INICIO, 2086842/proyecto_PROCESO, 2086842/proyecto_FIN, 2086842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202079742 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD MINERAL DE MEXIAMORA - 79185 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79185 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:RANCHERIA MINERAL DE MEXIAMORA, 36243 MINERAL DE MEXIAMORA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , AL SUROESTE POR PRIVADA DEL ERIZO POR 110 MTS. TOMA ALA DERECHA POR 120 MTS GIRA PRONUNCIADA MENTE A LA IZQUIERDA POR CAMINO A SAN, lon:-101.32129882, lat:21.0343415}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079815 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LA PRESITA - 79772 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79772 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:194, direccion:CALLE CARRETERA PUENTECILLAS COLONIA LA PRESITA, 36263 LA PRESITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CENTRAL CAMIONERA TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2KM EN GLORIETA YERBABUENA TOMAR LA PRIMES SA, lon:-101.27466145, lat:20.93132039}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 288000 | 272604.24 | 272604.24 | 272604.24 | 272604.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:36.0}} | {2079815/proyecto_PROCESO, 2079815/proyecto_FIN, 2079815/proyecto_INICIO, 2079815/proyecto_FIN, 2079815/proyecto_PROCESO, 2079815/proyecto_FIN, 2079815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081598 | Proyecto de inversión | 293364.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293364.42, modificado:293364.42}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, COLONIA SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO. - 89658 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 89658 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA SAN JUAN BOSCO, 36624 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, CALLE VILLA DE GUADALUPE DICHA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASI, lon:-101.36459824, lat:20.71304357}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082138 | Acción | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92664 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 92664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.88136, lat:20.216118}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2022-07-19, contratista:ISMAEL VELÁZQUEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.9}} | {2082138/proyecto_INICIO, 2082138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083020 | Proyecto de inversión | 4857759.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4857759.19, modificado:5023349.55}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL AVENIDA AEROPUERTO EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 96784 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 96784 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.55, meta_modificada:470.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO COLONIAS NUEVO MÉXICO, 36273 COLONIAS NUEVO MÉXICO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE OLIMPICA LA CALLE SE LOCALIZA POR LA LATERAL DE , lon:-101.48621665, lat:20.98600923}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 320218.08 | 320218.08 | 320218.08 | 320218.08 | 320218.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/RAMO33/CALLE PRINCIPAL/2022-09, contratista:PAXTLE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:5023349.55, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2083020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086933 | Proyecto de inversión | 744950.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744950.87, modificado:744950.87}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA LOS TRES COLORES CON C.C.T. 11EPR0096E, UBICADA EN LA LOCALIDAD JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 125 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:JAMAICA CARRETERA DOLORES HIDALGO- SAN LUIS DE LA PAZ KILOMETRO 32, lon:-100.734369, lat:21.140864}} | 2022-05-23 | 2022-07-24 | 744950.87 | 744950.87 | 437632.13 | 437632.13 | 437632.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0037, contratista:GLORIA ZAVALA JULIO CESAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:744950.87, importe_modificado:744950.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2086933/proyecto_INICIO, 2086933/proyecto_PROCESO, 2086933/proyecto_FIN, 2086933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202086936 | Proyecto de inversión | 683191.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683191.84, modificado:683191.84}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA PROFR. LÚCAS ORTÍZ BENÍTEZ CON C.C.T. 11DPR0247V, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL (EL CERRITO), EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 203 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:61, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN SAN CRISTOBAL (EL CERRITO), lon:-101.69825, lat:20.97883}} | 2022-05-24 | 2022-07-25 | 683191.84 | 683191.84 | 625660.09 | 625660.09 | 625660.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0043, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:683191.84, importe_modificado:683191.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2086936/proyecto_INICIO, 2086936/proyecto_PROCESO, 2086936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202088761 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | Conservación y mantenimiento de intersecciones semaforizadas de la Red Estatal de carreteras pavimentadas, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 6167000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación y mantenimiento de intersecciones semaforizadas de la Red Estatal de carreteras pavimentadas, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-06-07 | 2023-03-03 | 989914.7 | 989914.7 | 241790.45 | 241790.45 | 241790.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0056, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1889886.26, importe_modificado:1889886.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.02}} | {2088761/proyecto_INICIO, 2088761/proyecto_PROCESO, 2088761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088763 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Guanajuato, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.05, meta_modificada:11.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Guanajuato, 2022, lon:-101.258, lat:21.0181}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0164, contratista:DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:997422.67, importe_modificado:997422.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.87}} | {2088763/proyecto_PROCESO, 2088763/proyecto_INICIO, 2088763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220202088764 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación León, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.97, meta_modificada:29.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación León, 2022, lon:-101.68, lat:21.1236}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0166, contratista:MATA SEGOVIANO MIGUEL ANGEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:998485.61, importe_modificado:998485.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.18}} | {2088764/proyecto_INICIO, 2088764/proyecto_PROCESO, 2088764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088768 | Proyecto de inversión | 2668802 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668802.0, modificado:2668802.0}} | Estabilización de taludes en la carretera Cañada de Moreno - Xichú, del km 41+645 al 41+760 en la localidad de El Ocotero y del km 46+730 al 46+800 en la localidad de Agua Zarca del Pinal, en el municipio de Xichú | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.19, meta_modificada:0.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:Estabilización de taludes en la carretera Cañada de Moreno - Xichú, del km 41+645 al 41+760 en la localidad de El Ocotero y del km 46+730 al 46+800 en la localidad de Agua Zarca del Pinal, en el municipio de Xichú, lon:-100.086, lat:21.3156}} | 2022-08-03 | 2022-12-22 | 2001601.5 | 2001601.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078727 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CUESTECITA DE SAN JUAN - 74738 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74738 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:48, direccion:RANCHERIA CUESTECITA DE SAN JUAN, 36240 CUESTECITA DE SAN JUAN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE FRESNO, CALLE PIRULES EN CARRETERA SILAO SAN LUIS KM 14 EN ENTRONQUE LA PALMA CUESTECITA DE SAN SAN JUAN TOMAR LA E, lon:-101.39705925, lat:21.08777984}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 24000 | 22717.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078737 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CUEVAS HUACHIMOLE DE CUEVAS - 74778 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74778 | S | 46 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:57, direccion:EJIDO CUEVAS HUACHIMOLE DE CUEVAS, 36263 CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE CORONA CARRETERA PUENTECILLAS SANTA TERESA GIRAR 700 METROS CON DIRECCIÓN A CARRETA , lon:-101.29321189, lat:20.92700237}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 144000 | 136302.12 | 136302.12 | 136302.12 | 136302.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2078737/proyecto_INICIO, 2078737/proyecto_FIN, 2078737/proyecto_INICIO, 2078737/proyecto_PROCESO, 2078737/proyecto_FIN, 2078737/proyecto_PROCESO, 2078737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079857 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD NUEVO SANTIAGUILLO - 79986 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79986 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:341, direccion:RANCHERIA NUEVO SANTIAGUILLO, 36267 NUEVO SANTIAGUILLO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE CUEVAS TOMA AL SUR HACIA PRESA PURISIMA POR 650 MTS GIRA ALA DERECHA SIGUE POR 550 MTS GIRAR HACIA LA DERECHA SEGUIR POR 1.1 KM , lon:-101.28866195, lat:20.89480021}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2079857/proyecto_INICIO, 2079857/proyecto_FIN, 2079857/proyecto_PROCESO, 2079857/proyecto_INICIO, 2079857/proyecto_FIN, 2079857/proyecto_PROCESO, 2079857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079858 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LA TRINIDAD - 79989 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79989 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:120, direccion:CALLE GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS PUEBLO LA TRINIDAD, 36264 LA TRINIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE REAL PARTIENDO DE CENTRAL DE CAMIONES EN TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENT, lon:-101.25470672, lat:20.90873223}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 112000 | 106012.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079864 | Acción | 30834.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30834.1, modificado:34080.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80013 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-06-04 | 34080.1 | 34080.1 | 27697.33 | 27697.33 | 27697.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-047022, contratista:ANZGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:30834.1, importe_modificado:34080.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079864/proyecto_PROCESO, 2079864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202079867 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD PASO DE PIRULES - 80018 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80018 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:84, direccion:COLONIA PASO DE PIRULES, 36263 PASO DE PIRULES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE PUENTECILLAS TOMAR CALLE MIGUEL HGO. POR 30 MTS GIRA ALA DERECHA POR CALLE INDEPENDENCIA SIGUE 2.6 KM GIRA IZQ. POR 1.1 KM EN LA GLORIET, lon:-101.30117549, lat:20.9504295}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 160000 | 151446.8 | 151446.8 | 151446.8 | 151446.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2079867/proyecto_PROCESO, 2079867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079873 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LAGUNILLAS DE LA FRATERNIDAD - 80052 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80052 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO DOLORES HIDALGO RANCHERIA LAGUNILLAS DE LA FRATERNIDAD, 36230 LAGUNILLAS DE LA FRATERNIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CALLE ALHÓNDIGA DE GUANAJUATO CENTRO TOMAS LA SALIDA ADOLORES HIDALG, lon:-101.20686712, lat:21.11563868}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082253 | Proyecto de inversión | 696263.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696263.12, modificado:696263.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA DEL BLVD. PONCIANO VEGA EN EL MUNICIPIO DE MOROLÉON, GTO. - 93191 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 93191 | S | 21741 | 20169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.26, meta_modificada:168.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVAR PONCIANO VEGA CIUDAD MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELODIA LEDEZMA Y CALLE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, CALLE MARÍA CONCEPCIÓN SÁCHEZ ESTA A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO Y EL PALENQUE, lon:-101.18884317, lat:20.12406607}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086964 | Proyecto de inversión | 2605482.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605482.72, modificado:2605482.72}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS 1 DIRECCIÓN, EN LA PRIMARIA ENRIQUE COLUNGA CON C.C.T. 11EPR0923D, UBICADA EN LA CALLE OLIVA S/N EN EL FRACC. LOS OLIVOS, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 316 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:OLIVA SN, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS RESIDENCIAL, ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, Y AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, POSTERIOR AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, lon:-100.770683, lat:20.545569}} | 2022-06-24 | 2022-09-21 | 2605482.72 | 2605482.72 | 1612655.54 | 1612655.54 | 1612655.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0083, contratista:GRUPO CELARK, S.C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2605482.72, importe_modificado:2605482.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.78}} | {2086964/proyecto_INICIO, 2086964/proyecto_PROCESO, 2086964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202086966 | Proyecto de inversión | 2174400.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174400.16, modificado:2174400.16}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS MÓDULO DE ESCALERA, EN LA PRIMARIA PEDRO MORENO CON C.C.T. 11DPR3584Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PRADERA, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.04, meta_modificada:97.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:112, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN LA PRADERA EL ACCESO A LA COMUNIDAD ES SOBRE LA CARRETERA LEON SAN FRANCISCO, lon:-101.811259, lat:21.05097}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 2174400.16 | 2174400.16 | 596943.32 | 596943.32 | 596943.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0049, contratista:MUÑOZ LOPEZ CARLOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2174400.16, importe_modificado:2174400.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.61}} | {2086966/proyecto_INICIO, 2086966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202077077 | Proyecto de inversión | 1040248.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040248.14, modificado:1040248.14}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE OBRERO MUNDIAL EN EL TRAMO DE BLVD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ A 1RO DE MAYO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 65398 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 65398 | S | 1410 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL COLONIA EL RANCHITO INDEPENDENCIA, 36666 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y AVENIDA 1RO. DE MAYO, CALLE 30 DE JULIO OBRA UBICADA EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE EL BLVD. DIAZ ORDAZ , lon:-101.34701126, lat:20.68659078}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 1032021.34 | 1032021.34 | 791644.92 | 791644.92 | 791644.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-045, contratista:PEFERCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1040248.14, importe_modificado:1040248.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1516.0}} | {2077077/proyecto_INICIO, 2077077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078758 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL CERRITO EL CERRITO DE LAS BIZNAGAS - 74842 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74842 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:262, direccion:AVENIDA CAMINO AL ACARCAMO COLONIA EL CERRITO EL CERRITO DE LAS BIZNAGAS, 36263 EL CERRITO (EL CERRITO DE LAS BIZNAGAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CARRETERA FEDERAL 67 KM 7.5 DIRIGIRSE AL SURESTE POR CAMINO LA CÁR, lon:-101.27076194, lat:20.9408135}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2078758/proyecto_INICIO, 2078758/proyecto_FIN, 2078758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079881 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD POTRERO CIÉNEGA DEL POTRERO - 80075 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80075 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:173, direccion:RANCHERIA POTRERO LA CIÉNEGA DEL POTRERO, 36233 POTRERO (LA CIÉNEGA DEL POTRERO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE GUANAJUATO HACIA DOLORES HGO. 110 POR LA SIERRA DE SANTA ROSA DE LIMA GUANAJUATO POR 2.3 KM. GIRA ALA , lon:-101.19618908, lat:21.12829334}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079885 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD PUENTECILLAS - 80102 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80102 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:PUEBLO PUENTECILLAS, 36263 PUENTECILLAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, DESDE YERBA BUENA HACIA CUPULAS POR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 1 KM TOMAR HACIA PUENTECILLAS POR , lon:-101.28000371, lat:20.93108561}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 224000 | 212025.52 | 212025.52 | 212025.52 | 212025.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:28.0}} | {2079885/proyecto_PROCESO, 2079885/proyecto_FIN, 2079885/proyecto_INICIO, 2079885/proyecto_PROCESO, 2079885/proyecto_FIN, 2079885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081655 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 1047, EN LA COMUNIDAD EL CARMEN. - 89982 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 89982 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:CALLE DEPORTIVA RANCHERIA EL CARMEN, 36846 EL CARMEN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEPORTIVA, CALLE PIPILA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 1047 EN LA CALLE DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN UBICADA A 450 MET, lon:-101.36949, lat:20.6357}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083929 | Proyecto de inversión | 234699.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234699.35, modificado:234361.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD LAS TROJES, CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO. - 100859 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 100859 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:88, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA TROJES, 37645 LAS TROJES, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO DEAPRENDIZAJE CCA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.40669149, lat:21.55045836}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 210925.19 | 210925.19 | 210925.19 | 210925.19 | 210925.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-07, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:234361.32, importe_modificado:234361.32}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:2.0}} | {2083929/proyecto_INICIO, 2083929/proyecto_PROCESO, 2083929/proyecto_FIN, 2083929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202087049 | Proyecto de inversión | 1360651.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360651.61, modificado:1360651.61}} | "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA PRIMARIA GENARO ALMANZA RÍOS CON C.C.T. 11DPR3987J, UBICADA EN LA CALLE TEPOZÁN S/N, FRACC. JARDINES II, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 88 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:TEPOZÁN SN, FRACCIONAMIENTO JARDINES II, ENTRE CALLE DEL TEPOZÁN, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.720736, lat:20.896708}} | 2022-06-27 | 2022-09-19 | 1360651.61 | 1360651.61 | 980196.64 | 980196.64 | 980196.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0084, contratista:RODRIGUEZ PEREZ LUIS ENRIQUE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1360651.61, importe_modificado:1360651.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {2087049/proyecto_INICIO, 2087049/proyecto_PROCESO, 2087049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202087057 | Proyecto de inversión | 1281763.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281763.54, modificado:1281763.54}} | "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA CON C.C.T. 11DPR3985L, UBICADA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, NÚMERO EXTERIOR: 74 A, LOMAS DE SANTA FE II, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 179 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:GUADALUPE VICTORIA 74 A, COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE, Y CALLE CARLOS MA. BUSTAMANTE, POSTERIOR CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-101.293995, lat:20.969676}} | 2022-05-24 | 2022-08-21 | 1281763.54 | 1281763.54 | 232217.02 | 232217.02 | 232217.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0044, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1281763.54, importe_modificado:1281763.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.6}} | {2087057/proyecto_PROCESO, 2087057/proyecto_INICIO, 2087057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202082398 | Proyecto de inversión | 1476468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476468.48, modificado:1476468.48}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN VICENTE CALLE AV. DEL CANAL, 1RA. Y 2DA. PRIV. DEL CANAL Y VICTORIA. - 93965 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 93965 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:AVENIDA CANAL RANCHERIA SAN VICENTE, 36813 SAN VICENTE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONSTITUCON DE 1810 OBRA UBICADA EN LA AVE. CANAL ICLUYE LA PRIV CANAL Y EL CIRCUITO VICTORIA ENTRE L, lon:-101.34332636, lat:20.82833234}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082415 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA 1RO DE MAYO, EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO - 94027 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 94027 | S | 200 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA PRIMERO DE MAYO INFONAVIT, 36644 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VIVIENDA OBRERA Y CALLE SEGURIDAD SOCIAL, CALLE PEDRO VARGAS ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO UBICADA EN LA CALLE , lon:-101.37739, lat:20.67221}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202087919 | Proyecto de inversión | 2549128.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549128.77, modificado:2549128.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MÁS MÓDULO DE ESCALERA, EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON C.C.T. 11DPR3991W, UBICADA EN LA CALLE SAN MARTÍN DE PORRES EN EL FRACC. SAN JOAQUÍN 3RA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.88, meta_modificada:148.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:SAN MARTÍN DE PORRES SN, FRACCIONAMIENTO QUINTA SAN JOAQUIN 3RA. SECCION, ENTRE CALLE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, Y CALLE PASEO SAN JOAQUÍN, POSTERIOR CALLE QUINTA DE LOS SANTOS, lon:-101.335361, lat:20.641384}} | 2022-06-06 | 2022-09-23 | 2549128.77 | 2549128.77 | 425211.55 | 425211.55 | 425211.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0052, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2549128.77, importe_modificado:2549128.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.46}} | {2087919/proyecto_INICIO, 2087919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202088997 | Proyecto de inversión | 212895.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212895.38, modificado:212895.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN COECILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-155022 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL, #116, COL. 8 DE MARZO, CP 37207 León, Gto., lon:-101.638226, lat:21.15278}} | 2022-05-05 | 2022-07-31 | 212895.38 | 212895.38 | 181180.89 | 181180.89 | 181180.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-155022, contratista:ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:212895.38, importe_modificado:212895.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2088997/proyecto_PROCESO, 2088997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se verifica información y se envía soporte documental (1816_02082022_1247) total ejercido $181,180.89 , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:verificar importes conforme soporte documental (212,895.38), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Favor de compartir soporte documental a SFIA, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202088998 | Proyecto de inversión | 419646.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419646.83, modificado:419646.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN DEL CARMEN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-147022 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANGEL, #436, COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, CP 37295 León, Gto., lon:-101.59738, lat:21.09261}} | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 419646.83 | 419646.83 | 370156.39 | 370156.39 | 370156.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-147022, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:419646.83, importe_modificado:419646.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.8}} | {2088998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088999 | Proyecto de inversión | 1350028.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350028.39, modificado:1350028.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-149022 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCON DE LAS LANGOSTAS, #137 A, COL. BALCONES DE LA JOYA, CP 37355 León, Gto., lon:-101.746876, lat:21.132913}} | 2022-05-05 | 2022-08-13 | 1350028.39 | 1350028.39 | 1306546.86 | 1306546.86 | 1306546.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-149022, contratista:CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1350028.39, importe_modificado:1350028.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {2088999/proyecto_PROCESO, 2088999/proyecto_FIN, 2088999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089000 | Proyecto de inversión | 833149.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833149.7, modificado:833149.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-144022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DERECHO POLITICO, #206, COL. ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL, CP 37433 León, Gto., lon:-101.759503, lat:21.090661}} | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 833149.7 | 833149.7 | 827483.7 | 827483.7 | 827483.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-144022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:833149.7, importe_modificado:833149.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {2089000/proyecto_PROCESO, 2089000/proyecto_FIN, 2089000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089001 | Proyecto de inversión | 419646.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419646.83, modificado:418827.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-167022 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LOMBARDO, # 85, COL. PERIODISTAS MEXICANOS, CP. 37433 León, Gto., lon:-101.754152, lat:21.107306}} | 2022-05-05 | 2022-08-06 | 418827.43 | 418827.43 | 418827.43 | 418827.43 | 418827.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-167022, contratista:COSUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:419646.83, importe_modificado:419646.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {2089001/proyecto_PROCESO, 2089001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083455 | Proyecto de inversión | 1339294.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339294.15, modificado:1448737.58}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT 11DPR0772P CON DOMICILIO AV. SAN JUAN 301 EN LA COLONIA IBARRILLA - 98728 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98728 | S | 238 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:340, direccion:AVENIDA SAN JUAN COLONIA IBARRILLA, 37677 IBARRILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y AVENIDA DE LA PRESA, CALLE SAN MIGUEL BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. IBARRILLA, VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA LA PR, lon:-101.64497397, lat:21.18750336}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1448737.58 | 1310814.85 | 8375.65 | 8375.65 | 8375.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-211022, contratista:NAVARRO HERNANDEZ JOEL, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1339294.15, importe_modificado:1339294.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2083455/proyecto_INICIO, 2083455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081765 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 326, EN LA COMUNIDAD PURÍSIMA DEL JARDÍN. - 90554 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 90554 | S | 199 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 36846 TRAMO IRAPUATO - ABASOLO KILÓMETRO 90 + 00 COLONIA PURÍSIMA DEL JARDÍN, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN POLICARPIO Y CAMINO AL CARMEN, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO ESCUELA TELESEC, lon:-101.37976609, lat:20.64166605}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082456 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO, EN LA COLONIA 2DA DE SAN GABRIEL - 94188 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 94188 | S | 212 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 240 INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL 2A SECC., 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTAURO DEL NORTE, CALLE VICENTE GUERRERO ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO UBICADA EN LA CA, lon:-101.3732, lat:20.68272}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083287 | Proyecto de inversión | 1649020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649020.0, modificado:1649016.09}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE PLUVIAL PARA LOS CAMINOS PEJO. SAN RAFAEL DEL MORAL. EL TORONJO - 98077 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 98077 | S | 340 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO PEJO - SAN RAFAEL DEL MORAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PABLO PEJO, 38927 SAN PABLO PEJO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PABLO PEJO Y , DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-100.93594247, lat:20.03043921}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1649016.09 | 1649016.09 | 1649016.09 | 1649016.09 | 1649016.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-06-07-1, contratista:SERGIO GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1649016.1, importe_modificado:1649016.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-06-07, contratista:SERGIO GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1649016.1, importe_modificado:1649016.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2083287/proyecto_INICIO, 2083287/proyecto_PROCESO, 2083287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089002 | Proyecto de inversión | 408488.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408488.99, modificado:408488.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-158022 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.59, meta_modificada:177.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PETALO #123 COLONIA ARBOLEDAS DE SAN HILARION, C.P. 37549 León, Gto., lon:-101.627206, lat:21.072248}} | 2022-05-05 | 2022-07-09 | 384181.83 | 384181.83 | 384181.83 | 384181.83 | 384181.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-158022, contratista:OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:408488.99, importe_modificado:408488.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.59}} | {2089002/proyecto_PROCESO, 2089002/proyecto_FIN, 2089002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089003 | Proyecto de inversión | 1324142.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324142.76, modificado:1324142.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-154022 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.1, meta_modificada:582.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL COCINERO #114 COL. CASTILLOS VIEJOS, C.P. 37209, lon:-101.6716822, lat:21.20119}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:HIMALAYA #127 COL. CAÑON DE LA INDIA, C.P. 37209, lon:-101.6585506, lat:21.1938563}} | 2022-05-05 | 2022-07-24 | 1324142.76 | 1324142.76 | 1318913.6 | 1318913.6 | 1318913.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-154022, contratista:ARQ. ARTURO ALCALA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1324142.76, importe_modificado:1324142.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.1}} | {2089003/proyecto_PROCESO, 2089003/proyecto_FIN, 2089003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089004 | Proyecto de inversión | 1571568.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571568.23, modificado:1571568.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN COECILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-145022 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.35, meta_modificada:709.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE JULIO #203 COL 08 DE MARZO, C.P. 37207 León, Gto., lon:-101.638409, lat:21.169051}} | 2022-05-05 | 2022-07-23 | 1571568.23 | 1571568.23 | 1354682.1 | 1354682.1 | 1354682.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-145022, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1571568.23, importe_modificado:1571568.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.88}} | {2089004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089005 | Proyecto de inversión | 641350.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641350.38, modificado:641346.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN DEL CARMEN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-152022 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.47, meta_modificada:280.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SOR CLARA #117 COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, C.P. 37295 León, Gto., lon:-101.601143, lat:21.095962}} | 2022-05-05 | 2022-07-24 | 641346.8 | 641346.8 | 641346.8 | 641346.8 | 641346.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-152022, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:641350.38, importe_modificado:641350.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.47}} | {2089005/proyecto_PROCESO, 2089005/proyecto_FIN, 2089005/proyecto_PROCESO, 2089005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089006 | Proyecto de inversión | 1492522.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492522.87, modificado:1492522.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN LAS JOYAS | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-159022 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.71, meta_modificada:656.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BALCON DE LOS AGAMIS #308 COL. BALCONES DE LA JOYA, C.P. 37355 León, Gto., lon:-101.751741, lat:21.130605}} | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 1492522.87 | 1492522.87 | 1459513.04 | 1459513.04 | 1459513.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-159022, contratista:ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1492522.87, importe_modificado:1492522.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.71}} | {2089006/proyecto_PROCESO, 2089006/proyecto_FIN, 2089006/proyecto_PROCESO, 2089006/proyecto_FIN, 2089006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089007 | Proyecto de inversión | 2146367.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146367.2, modificado:2146367.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-143022 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.13, meta_modificada:915.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DERECHOA LA LIBERTAD #208 COL. ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL, C.P. 37433, León Gto., lon:-101.759224, lat:21.090992}} | 2022-05-04 | 2022-08-06 | 2146367.2 | 2146367.2 | 1903207.01 | 1903207.01 | 1903207.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-143022, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2146367.2, importe_modificado:2146367.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.04}} | {2089007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se verifico informacion y se tiene un ejercido y pagado de $1,903,207.01, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 1,903,207.01. Favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202089008 | Proyecto de inversión | 281418.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281418.33, modificado:259103.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-148022 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.41, meta_modificada:122.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL 110 COL. LA AZTECA, C.P. 37520 León, Gto., lon:-101.651488, lat:21.102954}} | 2022-05-05 | 2022-06-18 | 259103.96 | 259103.96 | 259103.96 | 259103.96 | 259103.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-148022, contratista:CONSTRUGART, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:281418.33, importe_modificado:281418.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.41}} | {2089008/proyecto_PROCESO, 2089008/proyecto_FIN, 2089008/proyecto_PROCESO, 2089008/proyecto_FIN, 2089008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089012 | Proyecto de inversión | 2210592.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210592.89, modificado:2210592.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | INFRAESTRUCTURA SAN FRANCISCO DEL RINCON | 2022-003 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:210.48, meta_modificada:210.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO, ZONA CENTRO SAN FRANCISCO DEL RINCON, lon:-101.8565996, lat:21.02194671}} | 2022-04-20 | 2022-07-03 | 1961766.48 | 1961766.48 | 1961766.48 | 1961766.48 | 1961766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-003, contratista:ING. JUAN CARLOS BARBA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:2210592.89, importe_modificado:2210592.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:210.48}} | {2089012/proyecto_PROCESO, 2089012/proyecto_INICIO, 2089012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078964 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL MALUCO - 75879 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 75879 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE CARRETERA PUENTECILLAS COLONIA EL MALUCO, 36263 EL MALUCO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE RIVERA, CALLE LAS TORRES EN CARRETERA PUENTECILLA TOMAR LA ENTRADA A COMUNIDAD DEL MALUCO POR 600 METROS FRE, lon:-101.28985782, lat:20.937856}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 24000 | 22717.02 | 22717.02 | 22717.02 | 22717.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2078964/proyecto_FIN, 2078964/proyecto_PROCESO, 2078964/proyecto_FIN, 2078964/proyecto_INICIO, 2078964/proyecto_PROCESO, 2078964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081794 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 115, EN LA COMUNIDAD EX HACIENDA DEL COPAL. - 90726 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 90726 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:CALLE COPAL RANCHERIA EX-HACIENDA DEL COPAL, 36824 EX-HACIENDA DEL COPAL, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE OPUNTIA, CALLE CASUARINA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 115 UBICADA EN LA CALLE COPAL DE LA COMUNIDAD DE E, lon:-101.33896452, lat:20.73787536}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082465 | Proyecto de inversión | 664708.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664708.44, modificado:664708.44}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VENADO DE SAN LORENZO CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. - 94239 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 94239 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO RANCHERIA VENADO DE SAN LORENZO, 36806 VENADO DE SAN LORENZO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRANCISCO I. MADERO Y , BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO POR EL CAMI, lon:-101.46963478, lat:20.7712693}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202084115 | Proyecto de inversión | 107460.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:105633.52, modificado:105633.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826.92, modificado:1826.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD - 101623 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 101623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:120, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS PUEBLO LA TRINIDAD, 36264 LA TRINIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE A LA POZA EN CARRETERA GUANAJUARO JUVENTTINO ROSA KM 26 GIRAR A LA DEREC, lon:-101.25500593, lat:20.91326783}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1096.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2084115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086336 | Proyecto de inversión | 1019683.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019683.77, modificado:1019683.77}} | 1A ETAPA DE ESTUDIO PROSPECTIVO Y PLAN MAESTRO DE LA GRAN MANZANA DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AS-PU-EG-2022-068 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:IRAPUATO, lon:-101.3501801, lat:20.6793926}} | 2022-07-04 | 2022-10-31 | 1019683.77 | 1019683.77 | 191949.67 | 191949.67 | 191949.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AS-PU-EG-2022-068, contratista:DANIEL VENEGAS MARES, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1019683.77, importe_modificado:1019683.77}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077361 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2548524.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE ESTRUCTURA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE SILICIO DE LA COLONIA VALLE DE SEÑORA 2 - 66984 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 66984 | S | 2256 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SILICIO COLONIA VALLE DE SEÑORA 2, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NEON Y CALLE POTASIO, AVENIDA OXIGENO SE TOMA EL BLVD HIDALGO CON DIRECCION A BLVD. JOSE MARIA MORELOS TRAMO DE VALLE DEL SOL A LOS , lon:-101.65485336, lat:21.15784306}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2548524.3 | 2197230.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-334022, contratista:CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3813287.4, importe_modificado:3813287.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.06}} | {2077361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077366 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2094814.58}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BLVD. CAMPECHE. DE LA COLONIA CHAPALITA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE CHAPALITA. - 67059 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 67059 | S | 514 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAMPECHE COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS GONZALEZ Y BOULEVARD LAS PALMAS, CALLE CHIAPAS SE TOMA AL SURESTE POR BLVD. SAN JUAN BOSCO HACIA LA AV. 21 DE MARZO GIARA A LA DER, lon:-101.70031594, lat:21.12609764}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2094814.58 | 2094814.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-262022, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2094814.58, importe_modificado:2094814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.56}} | {2077366/proyecto_INICIO, 2077366/proyecto_PROCESO, 2077366/proyecto_INICIO, 2077366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077368 | Proyecto de inversión | 6551856.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6551856.04, modificado:6326686.6}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE BLVD. MARIANO J. GARCÍA EN EL TRAMO DE AV. MARIANO ABASOLO A AV. DE LOS INSURGENTES EN LA COLONIA GANADERA - 67064 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 67064 | S | 1388 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11836.0, meta_modificada:11836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARIANO J. GARCÍA COLONIA GANADERA, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE VENADO ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BLVD. MARIANO J. GARCÍA EN EL TRAMO DE LA AVE, lon:-101.36930354, lat:20.65960002}} | 2022-06-07 | 2022-08-25 | 6326686.6 | 6326686.6 | 5825408.75 | 5825408.75 | 5825408.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-LNP-PU-URB-2022-052, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:6551856.04, importe_modificado:6551856.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11836.0}} | {2077368/proyecto_INICIO, 2077368/proyecto_FIN, 2077368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081810 | Proyecto de inversión | 5772634.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:3892597.1, modificado:3892597.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880037.0, modificado:1880037.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA A ACÁMBARO A LAS CANOAS - 90812 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 90812 | S | 278 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5356.0, meta_modificada:5356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LAS CANOAS - CARR FED. 51 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS CANOAS, 38905 LAS CANOAS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CANOAS CARRETERA Y , ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS CAN, lon:-100.88966979, lat:20.15584818}} | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 5772634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081815 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA SECUNDARIA DOCTOR MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ, EN LA COMUNIDAD ALDAMA. - 90824 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 90824 | S | 207 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA ALDAMA, 36815 ALDAMA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPO DE CULTIVO Y CALLE VALLARTA, BRECHA CAMPO DE CULTIVO ESCUELA SECUNDARIO DOCTOR MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ UBICADA EN LA CALLE MORELOS DE LA COMUN, lon:-101.31581, lat:20.81247}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082489 | Proyecto de inversión | 469564.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469564.9, modificado:469564.9}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS LAURELES CALLE LAUREL TRES - 94337 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 94337 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:825, direccion:CALLE LAUREL 3 RANCHERIA LOS LAURELES LOS PIRULES, 36826 COLONIA LOS LAURELES (LOS PIRULES), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOMA DE FLORES Y EJE VIAL RAMAL A SAN JOSÉ DE TEMASCATIOS, CALLE PERISIMA 2 OBRA UBICADA EN LA CALLE , lon:-101.27439143, lat:20.68515715}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082499 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 782, EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS - 94373 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 94373 | S | 70 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS, 36807 SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CARRETERA GTO IRAPUATO ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 782 UBICADA EN LA COMUNI, lon:-101.4324, lat:20.78022}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085997 | Proyecto de inversión | 697915.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697915.14, modificado:697915.14}} | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL PARA LIBRAR LA CARRETERA FEDERAL 90 EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA ELENA | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-027 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:256, direccion: CARRETERA FEDERAL 90 EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA ELENA, lon:-101.3984581, lat:20.6148306}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 697915.14 | 697915.14 | 393963.82 | 393963.82 | 393963.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-027, contratista:GRUPO COVAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:697915.14, importe_modificado:697915.14}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086002 | Proyecto de inversión | 217719.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217719.03, modificado:217719.03}} | PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CEDECOM MORELOS, DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-030 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAM.SAN CAYETANO DE LUNA, lon:-101.3473423, lat:20.6715928}} | 2022-04-22 | 2022-05-21 | 217719.03 | 217719.03 | 71940.8 | 71940.8 | 71940.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-030, contratista:CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS, TERRACERIAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:217719.03, importe_modificado:217719.03}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086013 | Proyecto de inversión | 715628.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715628.43, modificado:715628.43}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PASO PEATONAL EN EL CRUCE DE AV.REFORMA Y PASEO IRAPUATO PARA LIBRAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-053 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CRUCE DE AV.REFORMA Y PASEO IRAPUATO PARA LIBRAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-101.363021, lat:20.684941}} | 2022-06-10 | 2022-09-07 | 715628.43 | 715628.43 | 137434.86 | 137434.86 | 137434.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-053, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARCARME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:715628.43, importe_modificado:715628.43}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086018 | Proyecto de inversión | 760948.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760948.75, modificado:471270.72}} | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO GUANAJUATO CON MAQUINA EN SU TRAMO DE CALLE TERESA VARA A 500 MTS. AGUAS ABAJO DEL PUENTE RESIDENCIAL FLORESTA | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-058 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FLORESTA, lon:-101.340287, lat:20.645166}} | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 471270.72 | 471270.72 | 471270.72 | 471270.72 | 471270.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:760948.75, importe_modificado:760948.75}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086037 | Proyecto de inversión | 355903.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355903.66, modificado:355903.66}} | MANTENIMIENTO MENO DE LA CALLE 14 DE FEBRERO EN EL TRAMO DE 21 DE MARZO A 24 DE JUNIO EN LA COLONIA PRONASOL | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-063 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO EN EL TRAMO DE 21 DE MARZO A 24 DE JUNIO EN LA COLONIA PRONASOL , lon:-101.333466, lat:20.6379835}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 355903.66 | 355903.66 | 273961.02 | 273961.02 | 273961.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-063, contratista:CONSTRUCCIONES ABASOLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:355903.66, importe_modificado:355903.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086044 | Proyecto de inversión | 1365446.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365446.16, modificado:1365446.16}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE SINALOA NORTE EN EL TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA A AV. OAXACA EN AL COLONIA SAN PEDRO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-062 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA NORTE EN EL TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA A AV. OAXACA EN AL COLONIA SAN PEDRO, lon:-101.3692364, lat:20.6693632}} | 2022-06-28 | 2022-07-27 | 1365446.16 | 1365446.16 | 1325721.01 | 1325721.01 | 1325721.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-062, contratista:CONSTRUCCIONES PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES LAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1365446.16, importe_modificado:1365446.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078566 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD LAS CUNETAS - 73895 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 73895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:338, direccion:RANCHERIA LAS CUNETAS, 36264 LAS CUNETAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE YERBABUENA POR CALLE PRINCIPAL HACIA CARRETERA 67 POR 800 MTS. GIRAR ALA IZQUIERDA POR 5.7 KM Y TOMAR A ALA IZQUIERDA POR 1 KM., lon:-101.23359074, lat:20.92577629}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2078566/proyecto_INICIO, 2078566/proyecto_FIN, 2078566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078569 | Proyecto de inversión | 1012480.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012480.28, modificado:1111607.75}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD LA ESCONDIDA VARIAS CALLES - 73903 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73903 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:CALLE RODEO INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCONDIDA, 37632 LA ESCONDIDA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL RODEO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.53177496, lat:21.68725505}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1000446.98 | 1000446.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-17, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:1111607.75, importe_modificado:1111607.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2078569/proyecto_INICIO, 2078569/proyecto_PROCESO, 2078569/proyecto_FIN, 2078569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078572 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:208000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CALDERONES - 73915 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 73915 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:RANCHERIA CALDERONES, 36237 CALDERONES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CAMINO AL CUBO TOMAR LA DESVIACIÓN HACIA CALDERONES POR 600 METROS LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GIRAR A MANO DERECHA POR 150 METROS HASTA LL, lon:-101.22584237, lat:20.98784077}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 208000 | 196880.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079384 | Proyecto de inversión | 458956.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458956.2, modificado:561760.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, EN LA LOCALIDAD RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO - 77901 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 77901 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-100.86516298, lat:21.12077402}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 561760.63 | 561760.63 | 561760.63 | 561760.63 | 561760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-02, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:562207.79, importe_modificado:562207.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2079384/proyecto_PROCESO, 2079384/proyecto_INICIO, 2079384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080067 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA - 80952 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:180, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 36264 SAN JOSÉ DE GRACIA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD TOMAR AL RAMAL 1 KM GIRA A LA IZQ. SEGUIR POR 350 MTS Y GIRA A AL DERECHA SIGUE 500 MTS GIRA IZQ. SI, lon:-101.25846185, lat:20.90111589}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080074 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ - 80984 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80984 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:352, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE LA LUZ, 36260 SAN JOSÉ DE LA LUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SANTA TERESA GTO. AL NORTE HACIA CARRETERA GUANAJUATOSILAOIRAPUATO 110 GIRA ALA DER. A CARRETERA GUANAJUATOIRAPUATO GIRA LEVEMENTE, lon:-101.31525846, lat:20.97500157}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 96000 | 90868.08 | 75723.4 | 75723.4 | 75723.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2080074/proyecto_INICIO, 2080074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081551 | Proyecto de inversión | 11853031.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:7968146.2, modificado:7968146.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3884885.0, modificado:3884885.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL BALLESTEROS URIREO 1RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. - 89434 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 89434 | S | 5469 | 4843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO URIREO - OJO DE AGUA DE BALLESTEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PROLONGACION OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , SA, lon:-100.83264553, lat:20.21586489}} | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 11853031.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2081551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081552 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN LA COMUNIDAD EJIDO DE MALVAS - 89435 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 89435 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:101, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO MALVAS LA ARGOLLA, 36546 EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y , CALLE PRIMAVERA PRIMARIA AVILA CAMACHO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO MALVAS LA ARGOLLA A 90 METROS DE , lon:-101.29479, lat:20.69031}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081571 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA COMUNIDAD COMUNIDAD EL CARMEN. - 89536 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 89536 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA EL CARMEN, 36846 EL CARMEN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE JUAN ESCUTIA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE, lon:-101.36856443, lat:20.63784716}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086075 | Proyecto de inversión | 475600.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475600.09, modificado:475600.09}} | ESTUDIO ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA KA URBANIZACION DE LA CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ TRAMO: DE LA AV. GENARO MURILLO A LA AV. INDEPENDENCIA; ACTUALIZZACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO PARA LA URBANIZACIÓN DE LA AV. INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE LA AV. DE LAS AGUILAS A LAS VIAS DEL FERROCARRIL | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-059 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BLVD. GABRIEL GARCIA MARQUEZ, lon:-101.395813, lat:20.665008}} | 2022-06-14 | 2022-08-27 | 475600.09 | 475600.09 | 394401.91 | 394401.91 | 394401.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-059, contratista:NOEMÍ RUTH TÉLLEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:475600.09, importe_modificado:475600.09}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078612 | Proyecto de inversión | 80182.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80182.54, modificado:80182.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CRUZ - 74083 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 74083 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA, lon:-100.98624506, lat:20.17530225}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 80182.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2078612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078640 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CERRO DEL ORO - 74214 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74214 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:201, direccion:COLONIA CERRO DEL ORO, 36263 CERRO DEL ORO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CAMINO AL MALUCO LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA TOMAR COMINO LATERAL POR 200 LLEGAR A TORTILLERÍA LA FLOR DE AZAR SEGUIR 30 METROS CASA CON PORTÓN B, lon:-101.28647017, lat:20.93257764}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2078640/proyecto_INICIO, 2078640/proyecto_FIN, 2078640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078644 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LLANOS DE SANTA ANA - 74222 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74222 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:EJIDO LLANOS DE SANTA ANA, 36246 LLANOS DE SANTA ANA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA TOMAR POR CERRO DEL ERIZO POR 110 MTS Y GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR POR 120 MTS GIRAR NUEVAMENTE A LA DERECHA CON DIRE, lon:-101.27448801, lat:21.05962209}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 64000 | 60578.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078648 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CIENEGA DE NEGROS - 74250 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74250 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE NEGROS, 36245 CIÉNEGA DE NEGROS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN LA CIERRA DE GUANAJUATO EN EL ENTRONQUE DE TRES CAMINOS RUMBO A LA LOCALIDAD DEL TABLÓN TOMAR EL CAMINO DE LA DERECHA POR 7.300KM LLE, lon:-101.25011451, lat:21.14669165}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 32000 | 30289.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078651 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD LOMA DE LA HACIENDITA - 74277 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74277 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:239, direccion:RANCHERIA LOMA DE LA HACIENDITA, 36265 LOMA DE LA HACIENDITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE LAS TERESAS DIRIGIRSE AL SUROESTE POR 150 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA POR LIB. PONIENTE Y SEGUIR POR 800 MTS GIRAR A LA DEREC, lon:-101.30300723, lat:21.00428492}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 32000 | 30289.36 | 30289.36 | 30289.36 | 30289.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2078651/proyecto_INICIO, 2078651/proyecto_FIN, 2078651/proyecto_PROCESO, 2078651/proyecto_FIN, 2078651/proyecto_PROCESO, 2078651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078652 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CIENEGA DEL PEDREGAL - 74284 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 74284 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DEL PEDREGAL, 36264 CIÉNEGA DEL PEDREGAL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO PUENTECILLA CAJONES TOMAR EL CAMINO EN DIRECCIÓN SUR POR 600 METROS PASAR EL POZO DE AGUA SEGUIR POR CAMINO 250 METROS HAST, lon:-101.27347431, lat:20.92008754}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2078652/proyecto_INICIO, 2078652/proyecto_FIN, 2078652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080112 | Acción | 239217.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239217.75, modificado:239217.75}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 81213 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 81213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-04-18 | 2022-08-05 | 239217.75 | 239217.75 | 200942.8 | 200942.8 | 200942.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-088022, contratista:"GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:239217.75, importe_modificado:239217.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080112/proyecto_INICIO, 2080112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080115 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE TRANSITO EL AGUACATE - 81252 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81252 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:337, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE TRÁNSITO EL AGUACATE, 36263 SAN JOSÉ DE TRÁNSITO (EL AGUACATE), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SANTA TERESA A CARRETERA GUANAJUATOIRAPUATOSILAO 110 POR 120 MTS. GIRAR A LA IZQUIERDA POR GUANAJU, lon:-101.33842385, lat:20.92564713}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 48000 | 45434.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080126 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CHAPÍN - 81390 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81390 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CHAPÍN, 36227 SAN JOSÉ DEL CHAPÍN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE RANCHO TOMAR HACIA EL ESTE POR 150 MTS. GIRA ALA DERECHA SIGUE POR 1.7 KM GIRA ALA DERECHA SIGUE POR 1.3 KM GIRA LA IZQUIERDA , lon:-101.23661414, lat:20.87138802}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080132 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MONTECILLO - 81439 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81439 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:145, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MONTECILLO, 36228 SAN JOSÉ DEL MONTECILLO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE GASOLINERA PEMEX EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO KM 11 MAS 500 DIRÍGETE AL SURESTE POR GTO. 67 POR 1.4 KM GIRA ALA I, lon:-101.23108427, lat:20.93617885}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2080132/proyecto_INICIO, 2080132/proyecto_FIN, 2080132/proyecto_INICIO, 2080132/proyecto_PROCESO, 2080132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081645 | Proyecto de inversión | 1092580.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092580.02, modificado:1092580.02}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARMEN, CALLES BRISAS DEL MAR, ARIEL Y DEPORTIVA - 89929 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 89929 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:CALLE BRIDSAS DEL MAR RANCHERIA EL CARMEN, 36846 EL CARMEN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN POLICARPIO Y CALLE PALMERA, CALLE BRISAS DEL CAMPESTRE OBRAS UBICADAS EN LAS CALLES BRISAS DEL MAR CALLE ARIEL Y CALLE DEPORTIVA EN, lon:-101.37248096, lat:20.63975681}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083450 | Proyecto de inversión | 2975111.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975111.74, modificado:2975111.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CCT 11DPR3736Y CON DOMICILIO EN CAJA POPULAR SUR SN EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL COECILLO - 98717 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98717 | S | 236 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAJA POPULAR SUR COLONIA HABITACIONAL COECILLO, 37219 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAJAS POPULARES GUAMICH Y CALLE PEDRO VELAZQUEZ, CALLE FEDERICO GUILLERMO RAIFFEISEN BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DER, lon:-101.64398779, lat:21.1637443}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2975111.74 | 2975111.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-209022, contratista:CONSTRUSERVICIO LAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2975111.74, importe_modificado:2975111.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {2083450/proyecto_INICIO, 2083450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083452 | Proyecto de inversión | 1933022.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933022.63, modificado:1933022.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 1091 CCT 11ETV1091P CON DOMICILIO EN BAYA 101 EN LA COLONIA SAN JOSE EL ALTO - 98722 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98722 | S | 200 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA BAYA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE CALAFIA, CALLE VENDIMIA BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. DELTA VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE PRINCI, lon:-101.61122059, lat:21.07631854}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1933022.63 | 1762497.62 | 190628.66 | 190628.66 | 190628.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-252022, contratista:COSMOCALLI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1933022.63, importe_modificado:1933022.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {2083452/proyecto_INICIO, 2083452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083466 | Proyecto de inversión | 1791138.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791138.35, modificado:1791138.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 11DJN3215G, CON DOMICILIO DE CIMIENTOS NUM. 101 EN SAN JOSE DEL CLAVEL - 98767 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98767 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO, lon:-101.58644264, lat:21.05301535}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1791138.35 | 1791138.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-321022, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3646641.1, importe_modificado:3646641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {2083466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083470 | Proyecto de inversión | 1191688.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191688.39, modificado:1191688.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 11DJN3215G, CON DOMICILIO DE CIMIENTOS NUM. 101 EN SAN JOSE DEL CLAVEL - 98774 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98774 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO, lon:-101.58647511, lat:21.05302795}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1191688.39 | 1157148.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-321022, contratista:PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3646641.1, importe_modificado:3646641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2083470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083471 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80500.0, modificado:80500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34500.0, modificado:34500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:115000.0, modificado:115000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD EL GARBANZO. - 98776 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 98776 | S | 71 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:236, direccion:RANCHERIA EL GARBANZO, 36818 EL GARBANZO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y CAMINO AL TERRENO, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA A 670 MTS FUERA E LA LOCALIDAD DE EL GARBANZO POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL , lon:-101.17076237, lat:20.79430243}} | 2022-05-31 | 2022-12-04 | 80009.3 | 80009.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FIBIR-AD-PU-TJ-2022-087 A, contratista:EDIFICADORA ALBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:80009.3, importe_modificado:80009.3}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2083471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202087880 | Proyecto de inversión | 816221.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816221.69, modificado:816221.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 11DPR1598F, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 328 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:161, direccion:SAN ROQUE SN, EJIDO SAN ROQUE, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.34557, lat:20.60176}} | 2022-05-27 | 2022-08-09 | 816221.69 | 816221.69 | 169918.51 | 169918.51 | 169918.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0045, contratista:CORONA AMADOR OSWALDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:816221.69, importe_modificado:816221.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2087880/proyecto_PROCESO, 2087880/proyecto_INICIO, 2087880/proyecto_PROCESO, 2087880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202077939 | Proyecto de inversión | 2054773.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054773.92, modificado:2054773.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE CALLE VICENTE GUERRERO - 70589 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 70589 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE, lon:-100.97982583, lat:20.94108445}} | 2022-05-12 | 2022-08-15 | 2054773.92 | 2054773.92 | 1251378.77 | 1251378.77 | 1251378.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-02, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2054773.92, importe_modificado:2054773.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {2077939/proyecto_INICIO, 2077939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079422 | Proyecto de inversión | 3256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3256000.0, modificado:3256000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD GUANAJUATO - 78127 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 78127 | S | 913 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLITO DE ROCHA CIUDAD GUANAJUATO CENTRO, 36000 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLITO DE ROCHA Y CALLE CARRIZO, CALLE ZONA CENTRO GUANAJUATO CAPITAL ENTRADA MARFIL GUANAJUATO DIRIGIRSE A CAMINO DE LA AL, lon:-101.2608091, lat:21.0280405}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 3256000 | 3081942.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080139 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD SANTA TERESA - 81477 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81477 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO SILAO IRAPUATO MÉXICO PUEBLO SANTA TERESA, 36260 SANTA TERESA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE YURIRIA EN GLORIETA MARFIL TOMAR LA PRIMER SALIDA CON DIRECCIÓN CARRET, lon:-101.31633654, lat:20.963306}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 288000 | 272604.24 | 242314.88 | 242314.88 | 242314.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2080139/proyecto_PROCESO, 2080139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080144 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RODEO - 81520 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81520 | S | 39 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:PUEBLO PIEDRA BLANCA DEL RODEO, 36228 SAN JOSÉ DEL RODEO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LA FRAGUA, CALLE PRINCIPAL DESDE GASOLINERA PEMEX CAR. GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS KM 11.5 HACIA EL SURESTE POR GTO , lon:-101.21659472, lat:20.91688366}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 160000 | 151446.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080174 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA - 81669 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81669 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:110, direccion:CALLE GUANAJUATO DOLORES HIDALGO PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 36220 SANTA ROSA DE LIMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE CAMINO AL MONTE EN CALLE ALHÓNDIGA TOMAR LA SALIDA A DOLORES HIDALGO, lon:-101.20030966, lat:21.071601}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 160000 | 151446.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080178 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SANTA ANA SANTANA - 81694 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81694 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:108, direccion:EJIDO SANTA ANA SANTANA, 36246 SANTA ANA (SANTANA), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA POR CAMINO A SANTA ANA POR PRIVADA DEL ERIZO 120 MTS. GIRA PRONUNCIADAMENTE A LA IZQ. CAMINO A SANTA ANA POR 2.6 KM. GIRA, lon:-101.27312342, lat:21.04849619}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 56000 | 53006.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083489 | Proyecto de inversión | 1776745.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776745.88, modificado:1595419.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, EN LA TELESECUNDARIA 227 EULALIA GUZMÁN CCT 11ETV0264J CON DOMICILIO EN OBELISCO SN EN LA COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO - 98814 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98814 | S | 158 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OBELISCOS COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRAYAN Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE QUEBEC BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA DEL ZAPATE, lon:-101.63046957, lat:21.10979684}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1595419.48 | 1409446.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-341022, contratista:ACCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:4926207.69, importe_modificado:4926207.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {2083489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083497 | Proyecto de inversión | 3603792.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603792.67, modificado:2965910.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 25 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 CCT 11DES0121H CON DOMICILIO EN CALLE SIGMA NUM. 413. EN LA COLONIA VALLE DORADO - 98829 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 98829 | S | 306 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIGMA COLONIA VALLE DORADO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL PASILLO Y CALLE LAMBDA, CALLE OMICRON BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. OMEGA VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE LAMBDA, V, lon:-101.62054991, lat:21.08221038}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2965910.23 | 2692183.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-345022, contratista:LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2965910.23, importe_modificado:2965910.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2083497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080081 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LLANOS - 81021 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81021 | S | 248 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:102, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LLANOS, 36266 SAN JOSÉ DE LLANOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO DESDE CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATO 45 RANCHO DE MEDIO SITIO HACIA SAN ANDRES DE LA BARAÑA, lon:-101.30807087, lat:20.85787444}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 928000 | 878391.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2080081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081226 | Proyecto de inversión | 2348891.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348891.02, modificado:2348891.02}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE AV. DE LAS ÁGUILAS EN EL TRAMO DE HALCÓN A ABASOLO EN LA COLONIA SAN MIGUELITO. - 87132 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 87132 | S | 1819 | 1747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7133.0, meta_modificada:7133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AGUILAS COLONIA SAN MIGUELITO, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HALCÓN Y AVENIDA MARIANO ABASOLO, CALLE CONDOR OBRA UBICADA EN LA AVE. LAS AGUILAS ENTRE LA CALLE HALCÓN Y LA AVE. MARIANO ABASOLO CON V, lon:-101.37503278, lat:20.66164829}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 2348891.02 | 2348891.02 | 2348891.02 | 2348891.02 | 2348891.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-041, contratista:I&A ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2348891.02, importe_modificado:2348891.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2081226/proyecto_PROCESO, 2081226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202087886 | Proyecto de inversión | 587430.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587430.9, modificado:587430.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA CONSTITUYENTE HILARIO MEDINA CON C.C.T. 11DPR3333L, UBICADA EN JARDÍN DE LA DALIAS S/N, COL. JARDINES DE LOMAS DE MEDINA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 302 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:JARDIN JARDIN DE LAS DALIAS S/N, COLONIA JARDINES DE LOMAS DE MEDINA, ENTRE LOMAS DEL RÍO Y LAURELES, lon:-101.61698, lat:21.14728}} | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 587430.9 | 587430.9 | 563588.34 | 563588.34 | 563588.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0048, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:587430.9, importe_modificado:587430.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2087886/proyecto_PROCESO, 2087886/proyecto_INICIO, 2087886/proyecto_FIN, 2087886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202087900 | Proyecto de inversión | 875506.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875506.53, modificado:875506.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA MARIO BENEDETTI CON C.C.T. 11DPR3984M, UBICADA EN LA CALLE JARDINES S/N COL. CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JARDINES SN, COLONIA CAMPESTRE, ENTRE CALLE HACIENDA, Y CALLE CAMPANARIO, POSTERIOR CALLE CASCADA, lon:-100.990968, lat:20.629295}} | 2022-06-06 | 2022-08-07 | 875506.53 | 875506.53 | 874177.96 | 874177.96 | 874177.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0050, contratista:CONSTRUCCIONES ALUN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:875506.53, importe_modificado:875506.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2087900/proyecto_INICIO, 2087900/proyecto_PROCESO, 2087900/proyecto_FIN, 2087900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202087913 | Proyecto de inversión | 2078068 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078068.0, modificado:2078068.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS MÓDULO DE ESCALERA, EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON C.C.T. 11EPR0100A, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 145 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.04, meta_modificada:97.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:IGNACIO ALTAMIRANO SN, SAN JOSE DE LA PALMA, ENTRE CALLE VALLADOLID, Y CALLE VISTA HERMOSA, POSTERIOR AVENIDA SAN JOSÉ, lon:-100.947768, lat:21.092967}} | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 2078068 | 2078068 | 818245.37 | 818245.37 | 818245.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0046, contratista:GONZALEZ HERNANDEZ LUIS RICARDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2078068.0, importe_modificado:2078068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.04}} | {2087913/proyecto_PROCESO, 2087913/proyecto_INICIO, 2087913/proyecto_PROCESO, 2087913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202077284 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2895400.83}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA CALLE FLOR DE HIELO, EN COLONIA CONVIVE. - 66640 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 66640 | S | 1270 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE HIELO COLONIA CONVIVE, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOR DE DIA Y CALLE FLOR DE SANGRE, CALLE ACAHUILILLO SE TOMA EL BLVD ARISTOTELES Y SE GIRA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE VOLTAIRE DE FRENT, lon:-101.74492602, lat:21.12481982}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 2296095.94 | 2296095.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-353022, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN ANGEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3933288.77, importe_modificado:3933288.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.35}} | {2077284/proyecto_INICIO, 2077284/proyecto_PROCESO, 2077284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079486 | Acción | 192308.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192308.42, modificado:192308.42}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78401 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-16 | 192308.42 | 192308.42 | 156762.13 | 156762.13 | 156762.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-041022, contratista:JULIO CESAR UTRILLA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:192308.42, importe_modificado:192308.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2079486/proyecto_INICIO, 2079486/proyecto_PROCESO, 2079486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079492 | Acción | 105404.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105404.73, modificado:105404.73}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78427 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 78427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 105404.73 | 105404.73 | 63242.84 | 63242.84 | 63242.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-042022, contratista:VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:105404.73, importe_modificado:105404.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079492/proyecto_PROCESO, 2079492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080188 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO - 81739 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 81739 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:109, direccion:EJIDO SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO, 36263 SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE CUEVAS GUANAJUATO POR EL NORTE HACIA CARRETERA STA. TERESA POR 260 MTS. GIRA A LA IZQ. SIGUE POR 1, lon:-101.29871826, lat:20.93760851}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 40000 | 37861.7 | 37861.7 | 37861.7 | 37861.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2080188/proyecto_INICIO, 2080188/proyecto_FIN, 2080188/proyecto_INICIO, 2080188/proyecto_FIN, 2080188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081830 | Proyecto de inversión | 1234898.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234898.58, modificado:920677.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMONA DE ALBA PONCE CCT 11EPR0213D CON DOMICILIO EN EMILIANO ZAPATA 307 EN LA COLONIA CENTRO - 90906 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 90906 | S | 218 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORENO, CALLE INDEP BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁREZ VUELT, lon:-101.68207531, lat:21.11848557}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 920677.02 | 814171.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342022, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3105781.22, importe_modificado:3105781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2081830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081880 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA LOPEZ GARCÍA, EN LA COMUNIDAD ARANDAS - 91194 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 91194 | S | 183 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARANDAS RANCHERIA ARANDAS, 36626 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE CIRCUITO OCEANO ESCUELA PRIMARIA LOPEZ GARCIA UBICADA EN EL BLVD. ARANDAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 100, lon:-101.36983, lat:20.72289}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083553 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80500.0, modificado:80500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34500.0, modificado:34500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:115000.0, modificado:115000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN LA COMUNIDAD TAMAHULA - 99070 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 99070 | S | 117 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:217, direccion:RANCHERIA TAMAHULA, 36806 TAMAHULA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CAMINO DE LA COMUNIDAD DE TAMAHULA EL TERRENO SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE TAMAHULA A 800 M, lon:-101.50549522, lat:20.69242646}} | 2022-05-31 | 2022-12-04 | 80009.3 | 80009.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FIBIR-AD-PU-TJ-2022-087 C, contratista:EDIFICADORA ALBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:80009.3, importe_modificado:80009.3}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2083553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083559 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72450.0, modificado:72450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31050.0, modificado:31050.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:103500.0, modificado:103500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD VISTA HERMOSA 3. - 99087 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 99087 | S | 541 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:187, direccion:RANCHERIA VISTA HERMOSA, 36847 VISTA HERMOSA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A VISTA HERMOSA Y TERRACERIA CAMPOS DE CULTIVO, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA A 150 MS DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA Y A 800 MT, lon:-101.5266823, lat:20.74803249}} | 2022-05-31 | 2022-12-04 | 72124.29 | 72124.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FIBIR-AD-PU-TJ-2022-087 D, contratista:EDIFICADORA ALBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:72124.29, importe_modificado:72124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2083559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202087924 | Proyecto de inversión | 733503.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733503.9, modificado:733503.9}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA SOLIDARIDAD CON C.C.T. 11EPR0860I, UBICADA EN LA CALLE SERAFINES NÚM. 515, EN LA COL. LA GLORIA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 306 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SERAFINES 515 , COLONIA LA GLORIA, ENTRE CALLE SANTA FE, Y CALLE SAN GABRIEL, POSTERIOR CALLE SAN VALENTÍN, lon:-101.190574, lat:20.557925}} | 2022-07-18 | 2022-09-25 | 733503.9 | 733503.9 | 83317.03 | 83317.03 | 83317.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0112, contratista:EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:733503.9, importe_modificado:733503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.61}} | {2087924/proyecto_PROCESO, 2087924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs6: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs7: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs8: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202080364 | Proyecto de inversión | 239395.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239395.58, modificado:239395.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL. - 82663 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82663 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE LAS AGUILAS COLONIA ÁGUILAS, 36253 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL TAJO DE ADJUNTAS Y CALLE BATEAS, PASANDO LA CAPILLA DE LA COLONIA LAS AGUILAS A 120 METROS SOBRE LA CALLE CAMINO AL TAJO A MANO DERE, lon:-101.29127231, lat:21.00719761}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 143637.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080373 | Proyecto de inversión | 114231.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114231.05, modificado:114231.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAPULÍN DE BUSTOS - 82697 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82697 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE MIRAFLORES PUEBLO CAPULÍN DE BUSTOS, 36267 CAPULÍN DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GABRIELA MISTRAL, PASAS POR ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LADO DERECHO DESPUES SUBES ESA CALLE APROX 15, lon:-101.30503265, lat:20.8843689}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 68583.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080378 | Proyecto de inversión | 30429.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30429.85, modificado:30429.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO - 82716 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82716 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO, 36263 SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SANTA TERESA Y CALLE SANTA CATARINA, SOBRE LA CARRETERA SANTA TERESA EL TINACO SOBRE , lon:-101.30059168, lat:20.93469004}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 18257.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080381 | Proyecto de inversión | 124387.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124387.36, modificado:124387.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL - 82732 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 82732 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA CERRO LINDAVISTA, 36253 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRINIDAD Y CALLE LOS MAGUEYES, CALLE DE LA VIA BAJANDO POR LA CALLE EMPEDRADA DONDE ESTA EL CDC Y EL KINDER DE LINDAVISTA A 5 VIVIENDAS, lon:-101.28827174, lat:21.00498466}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 74632.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081028 | Proyecto de inversión | 2094252.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094252.2, modificado:1561366.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMONA DE ALBA PONCE CCT 11EPR0213D EN CALLE EMILIANO ZAPATA 307 COLONIA CENTRO - 86063 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 86063 | S | 218 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORNEO, CALLE INDEPENDENCIA BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁ, lon:-101.68203103, lat:21.1185763}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1561366.99 | 1380745.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342022, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3105781.22, importe_modificado:3105781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2081028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081899 | Proyecto de inversión | 1381556.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381556.46, modificado:1030017.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMONA DE ALBA PONCE CCT 11EPR0213D CON DOMICILIO EN EMILIANO ZAPATA 307 EN LA COLONIA CENTRO - 91264 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 91264 | S | 218 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORENO, CALLE INDEPENDENCIA BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁR, lon:-101.68204367, lat:21.11853412}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1030017.61 | 910863.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-342022, contratista:OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3105781.22, importe_modificado:3105781.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2081899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082030 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NUMERO 378 , EN LA COMUNIDAD PASO BLANCO - 92052 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 92052 | S | 70 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA PASO BLANCO, 36807 PASO BLANCO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADRERO ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 378 UBICADA EN LA COMUNIDAD DE, lon:-101.40418, lat:20.74121}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083606 | Proyecto de inversión | 2649934.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649934.62, modificado:2649505.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS JACINTOS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 99313 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 99313 | S | 280 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1601.1, meta_modificada:1601.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LOS JACINTOS, 36276 LOS JACINTOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE RIO BRAVO LA OBRA INCLUYE LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI, lon:-101.41184472, lat:21.01974344}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 1574837.97 | 1574837.97 | 1574837.97 | 1574837.97 | 1574837.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05, contratista:JORGE LUIS CASTRO GARCIA, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:2649505.48, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2083606/proyecto_INICIO, 2083606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088762 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Celaya, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 468469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.73, meta_modificada:25.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Celaya, 2022, lon:-100.812, lat:20.5222}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 600000 | 600000 | 306677.09 | 306677.09 | 306677.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0148, contratista:MORALES AMEZOLA FERNANDO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:979070.58, importe_modificado:979070.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.13}} | {2088762/proyecto_PROCESO, 2088762/proyecto_INICIO, 2088762/proyecto_PROCESO, 2088762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077330 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:3941967.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE SAN ISIDRO,DE LA COLONIA LA PISCINA. - 66871 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 66871 | S | 2269 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA LA PISCINA, 37440 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUSTO Y CALLE SAN ORENZO, CALLE DESCARNADOR SE TOMA EL BLVD TORRES LANDA EN DIRECCIÓN A SAN FRANCISCO DEL RINCÓN DEL BLVD TIMOTEO LO, lon:-101.7182771, lat:21.0980156}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 3941967.5 | 3941967.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-330022, contratista:SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3941967.3, importe_modificado:3941967.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.03}} | {2077330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081140 | Proyecto de inversión | 559614.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559614.83, modificado:559614.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CALLE MARGARITAS. - 86575 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 86575 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIRIMOYOS, CALLE NARANJOS DE LA GLORIETADE LA CARRETERA SALVATIERRA A ACAMBARO A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA L, lon:-100.88882823, lat:20.19646128}} | 2022-06-01 | 2022-09-03 | 559614.83 | 559383.17 | 559383.17 | 167814.95 | 167814.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-08-20, contratista:RENÉ CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:3341967.12, importe_modificado:3341967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2081140/proyecto_INICIO, 2081140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081141 | Proyecto de inversión | 2429492.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429492.17, modificado:2429492.17}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. GTO. LOCALIDAD GUANAJUATO. - 86580 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 86580 | S | 571 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9772.8, meta_modificada:8475.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LA GUITARRA CAMINO AL PANTEÓN COLONIA PUEBLITO DE ROCHA, 36040 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA GUITARRA Y CALLE LADERA DEL PANTEÓN, CALLE PALO DULCE PARTIENDO DEL MUSEO DE LAS MOMIAS DIRÍGETE AL S, lon:-101.26736306, lat:21.01855974}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2186542.95 | 2429492.17 | 1854085.66 | 1854085.66 | 1854085.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/003, contratista:ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:4982148.93, importe_modificado:4982148.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5509.02}} | {2081141/proyecto_INICIO, 2081141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202082038 | Acción | 1178066.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178066.38, modificado:1178066.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92106 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 92106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.88136, lat:20.216118}} | 2022-06-01 | 2022-12-02 | 1178066.38 | 1178066.38 | 1178066.38 | 423774.04 | 423774.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2022-06-08, contratista:GRUPO 3ME CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1178066.38, importe_modificado:1178066.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.45}} | {2082038/proyecto_INICIO, 2082038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082054 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, EN FRACCIONAMIENTO LAS CARMELITAS - 92149 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 92149 | S | 128 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BLVD SAN ROQUE COLONIA LAS CARMELITAS, 36595 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ADELITA Y , CALLE EL ZARAPE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA TURNO MATUTINO Y NIÑOS HEROES TURNO VESPERTINO UBICADA EN EL , lon:-101.34117, lat:20.64573}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086280 | Proyecto de inversión | 1263803.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263803.66, modificado:1402535.56}} | MANTENIMINETO MAYOR DE LA CALLE ALFONSO RINCON GALLARDO EN EL TRAMO DE CAMPESTRE DEL VALLE A JOSE VAZQUEZ EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-067 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO RINCON GALLARDO EN EL TRAMO DE CAMPESTRE DEL VALLE A JOSE VAZQUEZ EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, lon:-101.367832, lat:20.694751}} | 2022-07-01 | 2022-08-02 | 1402535.56 | 1402535.56 | 1263803.66 | 1263803.66 | 1263803.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-067, contratista:ENRIQUE PUGA SERAFIN, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1263803.66, importe_modificado:1263803.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202087086 | Proyecto de inversión | 601922.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601922.81, modificado:601922.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO CON C.C.T. 11DPR3785N, UBICADA EN LA CALLE COMUNICACIÓN PONIENTE NÚM. 805, EN LA COL. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 301 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COMUNICACION PONIENTE NUM. 805, COLONIA BENITO JUÁREZ, ENTRE IGNACIO MEJÍA Y MODESTO CORTÉS, lon:-101.20006, lat:20.548703}} | 2022-05-23 | 2022-07-24 | 601922.81 | 601922.81 | 3618.39 | 3618.39 | 3618.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0039, contratista:MC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:601922.81, importe_modificado:601922.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2087086/proyecto_INICIO, 2087086/proyecto_PROCESO, 2087086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202088770 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Estabilización de taludes en la carretera Eje Metropolitano del Rincón en el km 5+120 al 5+600 lado izquierdo, Localidad San Antonio Casas Blancas, en el municipio de Purísima del Rincón | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:Estabilización de taludes en la carretera Eje Metropolitano del Rincón en el km 5+120 al 5+600 lado izquierdo, Localidad San Antonio Casas Blancas, en el municipio de Purísima del Rincón, lon:-101.830556, lat:21.090278}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088818 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación y adecuación de la Unidad Académica I de la Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato, ubicada en el municipio de Comonfort, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Educación de Guanajuato | Q3687 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:119, direccion:No. 14 de la Avenida Constitución de 1917 de la Ex Hacienda de Virela, del municipio de Comonfort., lon:-100.782911, lat:20.736859}} | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 750000 | 993151.14 | 228474.86 | 228474.86 | 228474.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB//OB/SEG/2022-0138, contratista:JOSÉ FERNANDO AIZCORBE CABEZA DE VACA, convocante:Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad, monto:993151.14, importe_modificado:993151.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.54}} | {2088818/proyecto_PROCESO, 2088818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar montos modificado, recaudado y comprometido. Presentar evidencia fotográfica de fase de ejecución del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:Verificar montos modificado, recaudado y comprometido. Presentar evidencia fotográfica de fase de ejecución del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:Verificar montos modificado, recaudado y comprometido. Presentar evidencia fotográfica de fase de ejecución del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:Verificar montos modificado, recaudado y comprometido. Presentar evidencia fotográfica de fase de ejecución del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs5: {observación:Se sugiere verifcar la liga del contrato, ya que no remite al documento., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079691 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.,1ER ETAPA, LOCALIDAD HACIENDA DE GUADALUPE - 78996 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 78996 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATO COLONIA HACIENDA GUADALUPE, 36268 HACIENDA GUADALUPE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUVIO TOMAR CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATOR 18.9 KM PO, lon:-101.32581112, lat:20.84005188}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 56000 | 53006.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080455 | Proyecto de inversión | 232390.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Q0146 GTO ME MUEVE, monto:116195.25, modificado:116195.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116195.25, modificado:116195.25}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA DE PRÁCTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA COLONIA LAS TERESAS, EN LA CALLE CONDE DE LEMUS - 83091 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 83091 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE CONDE DE LEMUS COLONIA LAS TERESAS, 36254 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONDE DE LEMUS Y CALLE LA VÍA, CALLE ENTRADA A LAS TERESAS PARTIENDO DE FORASTÉ CASA FUNERARIA MARFIL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CARR. LIBR, lon:-101.29401151, lat:20.99438866}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 69717.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2080455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081163 | Proyecto de inversión | 153292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153292.2, modificado:153292.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA CALLE MARGARITAS. - 86703 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 86703 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIRIMOYOS, CALLE NARANJOS DE LA GLORIETADE LA CARRETERA SALVATIERRA A ACAMBARO A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA L, lon:-100.88881278, lat:20.19640612}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 153292.2 | 153228.74 | 153228.74 | 45968.62 | 45968.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-08-20, contratista:RENÉ CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:3341967.12, importe_modificado:3341967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2081163/proyecto_INICIO, 2081163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081183 | Proyecto de inversión | 2357038.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357038.43, modificado:2372959.99}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. GTO. LOCALIDAD MARFIL. - 86822 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 86822 | S | 505 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7025.0, meta_modificada:6602.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CALLE POLARIS COLONIA TRES ESTRELLAS, 36255 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES MARÍAS Y CALLE DIONICIO MÚJICA, CALLE ANTARES POR LA GLORIETA SANTA FE DIRÍGETE AL CALLE SAN JOSÉ QUE ESTA A UN COSTADO DE HOTEL GRAN PL, lon:-101.28032186, lat:20.98899253}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 2121334.59 | 2305022.21 | 1308861.66 | 1308861.66 | 1308861.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/003, contratista:ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:4982148.93, importe_modificado:4982148.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4291.92}} | {2081183/proyecto_INICIO, 2081183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202082154 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:3604300.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MADRAZO CCT 11DPR3937B CON DOMICILIO EN VILLA SIDNEY SN EN LA COLONIA LAS VILLAS - 92745 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de León | 92745 | S | 328 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SIDNEY COLONIA LAS VILLAS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA JUEGOS OLIMPICOS ORIENTE Y CALLE VILLA LONDRES, CALLE VILLA ATLANTA BLVD. AEROPUERTODE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN , lon:-101.60722479, lat:21.09742474}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3604300.29 | 3221842.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-333022, contratista:AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3221842.5, importe_modificado:3221842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2082154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082158 | Acción | 99126 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99126.0, modificado:99124.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 92764 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 92764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.88136, lat:20.216118}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 99124.88 | 99124.88 | 99124.88 | 99124.88 | 99124.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2022-05-04, contratista:ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:99124.88, importe_modificado:99124.88}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2082158/proyecto_INICIO, 2082158/proyecto_FIN, 2082158/proyecto_PROCESO, 2082158/proyecto_FIN, 2082158/proyecto_PROCESO, 2082158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082159 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA HACIENDA. - 92772 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 92772 | S | 202 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD VICTORIA 229 S INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE LA HACIENDA, 36515 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HUAMANTLA Y CALLE VILLAHERMOSA, CALLE TULANCINGO ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA , lon:-101.33249, lat:20.67215}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082878 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA COMUNIDAD MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA - 96119 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 96119 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:RANCHERIA MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA, 36835 COLONIA MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y CALLE DEPORTIVA, CALLE CENTRAL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN UBIC, lon:-101.44764, lat:20.5962}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202084551 | Proyecto de inversión | 2104046.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104046.66, modificado:2104046.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TEJOCOTE, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO 2DA ETAPA - 103268 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 103268 | S | 174 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:62, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 38905 RANCHERIA SANTA ROSA TEJOCOTE, 38905 SANTA ROSA TEJOCOTE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CARRETERA A ACAMBARO PASANDO LA , lon:-100.99824964, lat:20.05672142}} | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 2104046.66 | 2099974.75 | 2099974.75 | 1183689.43 | 1183689.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-06-11, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2099974.75, importe_modificado:2099974.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}} | {2084551/proyecto_INICIO, 2084551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088830 | Proyecto de inversión | 2511916 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511916.0, modificado:2511916.0}} | Equipamiento de las Unidades Académicas I y II de la Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato, ubicada en el municipio de Comonfort, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Educación de Guanajuato | Q3687 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1649.0, meta_modificada:1649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:119, direccion:No. 14 de la Avenida Constitución de 1917 de la Ex Hacienda de Virela, del municipio de Comonfort., lon:-100.782911, lat:20.736859}} | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 1883937 | 2511916 | 91988 | 91988 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto ejercido., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Registrar y llenar los campos del apartado de Contrato, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202076846 | Proyecto de inversión | 5565564.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5565564.49, modificado:5723907.38}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE CALZADA DE LOS CHINACOS EN EL TRAMO DE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS A AV. DE LA REFORMA EN LA COLONIA LAS PALOMAS. - 64356 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 64356 | S | 374 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9291.0, meta_modificada:9291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS CHINACOS COLONIA LAS PALOMAS, 36690 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LA REFORMA Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA PASEO IRAPUATO OBRA UBICADA EN LA CALZADA DE LOS CHINACOS EN ENTRE LA AVE. DE LA , lon:-101.36251883, lat:20.68420999}} | 2022-05-31 | 2022-08-08 | 5723907.38 | 5723907.38 | 5565564.49 | 5565564.49 | 5565564.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-LS-PU-URB-2022-047, contratista:ALCURI GRUPO COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:5565564.49, importe_modificado:5565564.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9200.0}} | {2076846/proyecto_INICIO, 2076846/proyecto_FIN, 2076846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078936 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL CHORRO LAS LAGUNITAS - 75737 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 75737 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:318, direccion:CALLE CARRETERA FEDREAL 67 RANCHERIA EL CHORRO LAS LAGUNITAS, 36225 EL CHORRO (LAS LAGUNITAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS DIRIGIRSE AL SUR EN CARRETERA FEDERAL 67 RUMBO A LA COM, lon:-101.10898352, lat:20.89473763}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 24000 | 22717.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078948 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL COYOTE - 75805 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 75805 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:AVENIDA CAMINO A PRESA DE LA PURISIMA RANCHERIA EL COYOTE, 36227 EL COYOTE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE SAN ANDRES CARRETERA FEDERAL 45 TRAMO SAN JOSÉ DE LLANOS ALD, lon:-101.24755271, lat:20.86189759}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 96000 | 90868.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079706 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LA ESTANCIA DE COMANJILLA - 79058 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79058 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO SILAO RANCHERIA LA ESTANCIA DE COMANJILLA, 36240 LA ESTANCIA DE COMANJILLA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GOMEZ Y , EN CARRETERA FEDERAL 77 GUANAJUATO SILAO DRIRIGIR A CUASTESITA DE SAN JUA, lon:-101.42665, lat:21.11372013}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080468 | Proyecto de inversión | 707334.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Q0146 GTO ME MUEVE, monto:353667.01, modificado:353667.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353667.01, modificado:353667.01}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA DE PRÁCTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PASEO DE LA PRESA, EN LA CALLE PRESA DEL SAUCILLO - 83145 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 83145 | S | 100 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SAUCILLO COLONIA PASEO DE LA PRESA, 36094 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE SANTA GERTRUDIS, CARRETERA PANORÁMICA PARTIENDO DE LA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO UBICADA EN PASEO DE LA PR, lon:-101.25007167, lat:21.00512393}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 212200.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2080468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080478 | Proyecto de inversión | 891949.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Q0146 GTO ME MUEVE, monto:445974.84, modificado:445974.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445974.84, modificado:445974.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA DE PRÁCTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL CALLEJÓN SEPULTURA - 83232 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 83232 | S | 314 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEPULTURA COLONIA GUANAJUATO CENTRO, 36000 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SEPULTURA Y CALLE DE PILETAS, PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA CALZADA DE GUADALUPE CONTINÚA RECTO HACIA PZLA. DE GUADALUPE A 33.00 M GI, lon:-101.24849522, lat:21.01947796}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 267584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2080478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081188 | Proyecto de inversión | 2218022.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218022.49, modificado:2319626.26}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE BOLÍVAR EN EL TRAMO DE AV. GUERRERO A BLVD. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA JULIA. - 86847 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 86847 | S | 1419 | 1364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4085.0, meta_modificada:4085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVAR COLONIA SANTA JULIA, 36667 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUERRERO Y BOULEVARD DIAZ ORDAZ, CALLE RIO LERMA OBRA UBICADA EN LA CALLE BOLIVAR EN EL TRAMO DE LA AVE. GUERRERO Y EL BLVD. DÍAZ ORDAZ DE LA , lon:-101.35083963, lat:20.68188171}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 2319626.26 | 2319626.26 | 2218022.49 | 2218022.49 | 2218022.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-037, contratista:ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2218022.49, importe_modificado:2218022.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3922.0}} | {2081188/proyecto_INICIO, 2081188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081189 | Proyecto de inversión | 105291.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105291.31, modificado:105291.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA EN LA COLONIA INFONAVIT EN LA CALLE GUAYABO. - 86848 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 86848 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABO COLONIA INFONAVIT, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE CEREZO LLEGANDO A LA CIUDAD DE SALVATIERRA NOS FIJAMOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE AHI TRES CUADRAS AL NORTE Y DOS, lon:-100.88478347, lat:20.21743858}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 105291.31 | 105291.01 | 105291.01 | 31587.3 | 31587.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-14, contratista:ERICK MIER RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1040462.71, importe_modificado:1040462.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2081189/proyecto_INICIO, 2081189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088161 | Proyecto de inversión | 4260843.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4260843.59, modificado:4260843.59}} | Construcción de 4 aulas, en la Escuela de Talentos, con C.C.T. 11ECT0012R, ubicado en calle Jilguero número exterior: 1, fraccionamiento Las Alamedas, en el municipio de Irapuato, Gto | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaria de Educación de Guanajuato | Q2984 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.6, meta_modificada:321.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Calle Jilguero número exterior: 1, fraccionamiento Las Alamedas, lon:-101.311707, lat:20.662929}} | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 3195632.69 | 4229829 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0202, contratista:OSWALDO CORONA AMADOR, convocante:Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad, monto:4229829.0, importe_modificado:4229829.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:Verificar monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:Verificar monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:Verificar monto ministrado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-05}, obs5: {observación:Verificar montos modificado y recaudado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se sugiere verifcar la liga del contrato, ya que no remite al documento., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Verificar montos modificado y recaudado , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-19}, obs8: {observación:., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-19}}
2022 | 3 | GUA220202079049 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL NOGAL LAS PALANCAS - 76283 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 76283 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:281, direccion:CALLE CAMINNO A CRISTO REY RANCHERIA EL NOGAL LAS PALANCAS, 36243 EL NOGAL (LAS PALANCAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA GUANAJUATO DOLORES FRENTE AL TEMPLO DE VALENCIANA TOMAR CAMINO A CRISTO REY CUBILETE POR , lon:-101.31850794, lat:21.02914049}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 48000 | 45434.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079720 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LA MORA - 79111 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79111 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:334, direccion:CALLE CARRETERA A PUENTECILLAS RANCHERIA LA MORA, 36267 LA MORA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSA EN LA GLORIETA TOMAR LA PRIMER SLIDA RUMBO CARRETERA PUENTECILLAS POR 7.4 KM PASAR EL , lon:-101.28433124, lat:20.92339738}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | 7572.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2079720/proyecto_PROCESO, 2079720/proyecto_FIN, 2079720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079723 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD MELLADITO - 79115 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79115 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:190, direccion:RANCHERIA MELLADITO, 36243 MELLADITO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR CAMINO A MINERAL DE LA LUZVALENCIANA POR EL OESTE POR 1.3 KM GIRAR ALA DERECHA Y SEGUIR POR 10.4 KM DERECHO GIRAR LEVEMENTE A LA DERECHA SEGUIR POR , lon:-101.32544975, lat:21.07384978}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 64000 | 60578.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079737 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:208000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LA PALMA - 79156 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79156 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO A LOS LORENZOS RANCHERIA LA PALMA, 36240 LA PALMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PALOMAS Y CALLE ALDAMA, CALLE LA MORITA CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATO KM 17 GIRAR LEVEMENTE A LA DERECHA CARRETERA GUANAJUATO, lon:-101.36166891, lat:21.08752297}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 208000 | 196880.84 | 189308.5 | 189308.5 | 189308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2079737/proyecto_INICIO, 2079737/proyecto_PROCESO, 2079737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080490 | Proyecto de inversión | 392176.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Q0146 GTO ME MUEVE, monto:169162.9, modificado:169162.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223013.64, modificado:392176.54}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA DE PRÁCTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA CERRO DE LOS LEONES, EN LA CALLE DE LAS FLORES - 83303 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 83303 | S | 512 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FLORES COLONIA CERRO DE LOS LEONES, 36090 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PUERTA FALSA, PARTIENDO DEL MUSEO INFANTIL CASA DE LAS LEYENDAS UBICADO EN LA PANORÁMICA DIRÍGETE AL S, lon:-101.24648872, lat:21.00813257}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 235305.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2080490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080497 | Proyecto de inversión | 3807565.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:1903782.58, modificado:1903782.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903782.59, modificado:1903782.59}} | CONSTRUCCION CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO., LOCALIDAD CUESTECITA DE SAN JUAN ARPEROS - 83345 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 83345 | S | 463 | 963 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:RANCHERIA ARPEROS, 36240 ARPEROS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR ENCONTRARSE ENTRE RANCHERÍAS NO SE PUEDE DAR NOMBRE DE LAS ENTRE VIALIDADES POR LO QUE SE DEBERÁ CONDUCIR A LA COMUNIDAD DE LOS LORENZOS PASANDO LOS ABA, lon:-101.39792593, lat:21.09587896}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1142269.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2080497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081208 | Proyecto de inversión | 63997.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63997.98, modificado:63997.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA EN LA COLONIA INFONAVIT EN LA CALLE GUAYABO. - 86965 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 86965 | S | 49 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABO COLONIA INFONAVIT, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE CEREZO LLEGANDO AL CENTRO DE LA CIUDAD NOS FIJAMOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE AHI TRES CUADRAS AL NORTE Y DOS A L, lon:-100.88477709, lat:20.21746192}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 63997.98 | 63997.8 | 63997.8 | 19199.34 | 19199.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-14, contratista:ERICK MIER RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1040462.71, importe_modificado:1040462.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {2081208/proyecto_INICIO, 2081208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081213 | Proyecto de inversión | 2234641.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234641.11, modificado:2343873.36}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE AV. LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA A BLVD. LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS. - 86991 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 86991 | S | 3373 | 3242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7787.0, meta_modificada:7787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ARBOLEDAS COLONIA LAS ARBOLEDAS, 36520 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA SAN PEDRO OBRA UBICADA EN LA AVE. LAS ARBOLEDAS ENTRE EL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y , lon:-101.37078516, lat:20.67174098}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 2343873.36 | 2343873.36 | 2234639.1 | 2234639.1 | 2234639.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-043, contratista:URBANIZADORA KURAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2234641.11, importe_modificado:2234641.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7787.0}} | {2081213/proyecto_INICIO, 2081213/proyecto_FIN, 2081213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081218 | Proyecto de inversión | 871176.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871176.42, modificado:871176.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA EN LA COLONIA INFONAVIT EN LA CALLE GUAYABO. - 87029 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 87029 | S | 49 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABO COLONIA INFONAVIT, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE CEREZO LLEGANDO AL CENTRO DE LA CIUDAD NOS FIJAMOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE AHI TRES CUADRAS AL NORTE Y DOS A L, lon:-100.88480585, lat:20.21753265}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 871176.42 | 871173.91 | 871173.91 | 261352.17 | 261352.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-14, contratista:ERICK MIER RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1040462.71, importe_modificado:1040462.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2081218/proyecto_INICIO, 2081218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081220 | Proyecto de inversión | 213469.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213469.4, modificado:208036.65}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO. GTO. LOCALIDAD YERBABUENA. - 87039 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 87039 | S | 113 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:406.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:AVENIDA SANTA FE COLONIA YERBABUENA, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA GUANAJUATO-PUENTECILLAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MONTERO PARTIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SEP TOMAS LA CARR. GUANAJUATO PUENTECILL, lon:-101.28409502, lat:20.9607878}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 192122.46 | 200295.27 | 88095.4 | 88095.4 | 88095.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/003, contratista:ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:4982148.93, importe_modificado:4982148.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.13}} | {2081220/proyecto_INICIO, 2081220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202083870 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD LO DE JUAREZ. - 100592 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 100592 | S | 215 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LO DE JUÁREZ, 36821 LO DE JUÁREZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE REFORMA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE BENIT JUAREZ DE LA C, lon:-101.34118074, lat:20.76766975}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202077469 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:3429243.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA, EN COLONIA PRADOS VERDES, EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ÁRBOL - 67700 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de León | 67700 | S | 1282 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD TORRESLANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMANOS ALDAMA Y CALLE RÍO COLORADO, CALLE RIO LERMA SE TOMA EL BLVD TORRES LANDA EN DIRECCIÓN A CALLE HIDALGO CENTRO TRAMO, lon:-101.67624309, lat:21.10223431}} | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 3429243.04 | 3429243.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICE-319022, contratista:ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3429243.04, importe_modificado:3429243.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.01}} | {2077469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079070 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL PUERTECITO EL FUERTECITO - 76407 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 76407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:153, direccion:CALLE CAMINO A CRISTO REY EL CUBILETE RANCHERIA EL PUERTECITO EL FUERTECITO, 36243 EL PUERTECITO (EL FUERTECITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA GUANAJUATO DOLORES FRENTE AL TEMPLO DE VALENCIANA TOMAR CAMINO A C, lon:-101.32424787, lat:21.05621663}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 8000 | 7572.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079758 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA LOCALIDAD EL CEDRO MINERAL DEL CEDRO - 79365 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79365 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:EJIDO EL CEDRO MINERAL DEL CEDRO, 36236 EL CEDRO (MINERAL DEL CEDRO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE BARRIO DE LA PRESA DE LA OLLA TOMAR PANORÁMICA HACIA MINERAL DEL CUBO POR 350 MTS TOMAR DESVIACIÓN DERECHA HACIA M, lon:-101.22049917, lat:20.99476204}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 56000 | 53006.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080514 | Proyecto de inversión | 4613836.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2306918.39, modificado:2306918.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306918.4, modificado:2306918.4}} | CONSTRUCCION CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO., LOCALIDAD PUENTECILLAS CAJONES, 2DA. ETAPA - 83460 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 83460 | S | 2017 | 1346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:91, direccion:PUEBLO PUENTECILLAS, 36263 PUENTECILLAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR ENCONTRARSE ENTRE RANCHERÍAS NO SE PUEDE DAR NOMBRE DE LAS ENTRE VIALIDADES POR LO QUE SE DEBERÁ CONDUCIR A PUENTECILLAS PASANDO EL COLEGIO YECAA, lon:-101.27314598, lat:20.91066841}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1384151.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2080514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080516 | Acción | 191651.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191651.37, modificado:191651.37}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83472 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-08-12 | 191651.37 | 191651.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-134022, contratista:MARGARITA PEREZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:191651.37, importe_modificado:191651.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2080516/proyecto_INICIO, 2080516/proyecto_FIN, 2080516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080519 | Acción | 188215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188215.64, modificado:188215.64}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83481 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-08-12 | 188215.64 | 188215.64 | 134634.41 | 134634.41 | 134634.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-135022, contratista:AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:188215.64, importe_modificado:188215.64}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080519/proyecto_INICIO, 2080519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080520 | Acción | 83500.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83500.89, modificado:83500.89}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83488 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-02 | 83500.89 | 83500.89 | 83500.89 | 83500.89 | 83500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-122022, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:83500.89, importe_modificado:83500.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2080520/proyecto_INICIO, 2080520/proyecto_PROCESO, 2080520/proyecto_INICIO, 2080520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080521 | Acción | 85354.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85354.2, modificado:123289.4}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83490 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-07-30 | 123289.4 | 123289.4 | 73973.65 | 73973.65 | 73973.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-127022, contratista:GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:123289.4, importe_modificado:123289.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.81}} | {2080521/proyecto_INICIO, 2080521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080522 | Acción | 275980.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275980.52, modificado:275980.52}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83493 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-08-26 | 275980.52 | 275980.52 | 202183.33 | 202183.33 | 202183.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-136022, contratista:CEPI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:275980.52, importe_modificado:275980.52}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.86}} | {2080522/proyecto_INICIO, 2080522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080525 | Acción | 405389.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405389.04, modificado:405389.04}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83499 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 405389.04 | 405389.04 | 267921.61 | 267921.61 | 267921.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-156022, contratista:GEUMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:405389.04, importe_modificado:405389.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.72}} | {2080525/proyecto_INICIO, 2080525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080526 | Acción | 298361.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298361.28, modificado:298361.28}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83504 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-16 | 2022-09-16 | 298361.28 | 298361.28 | 89508.38 | 89508.38 | 89508.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-157022, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:298361.28, importe_modificado:298361.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2080526/proyecto_INICIO, 2080526/proyecto_FIN, 2080526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080530 | Acción | 292248.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292248.57, modificado:298015.47}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83514 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-23 | 2022-09-23 | 298015.47 | 298015.47 | 122744.4 | 122744.4 | 122744.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-160022, contratista:FRANCISCA MUÑOZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:292248.57, importe_modificado:298015.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2080530/proyecto_INICIO, 2080530/proyecto_FIN, 2080530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | GUA220202083055 | Proyecto de inversión | 4284000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4284000.0, modificado:4269275.67}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE RIO BRAVO RIO SILAO EN EL MUNCIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO - 96994 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 96994 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RIO SILAO INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES, 36120 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PEDRO MORENO Y CARRETERA FEDERAL 45 SILAO LEON, SE LOCALIZA POR LA LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL 45 T, lon:-101.44120834, lat:20.95211035}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 949166.16 | 949166.16 | 949166.16 | 949166.16 | 949166.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/RAMO33/CALLE RIO-BRAVO/2022-07, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4269275.67, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2083055/proyecto_INICIO, 2083055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088995 | Proyecto de inversión | 316271.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316271.12, modificado:308814.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA DELEGACIÓN CERRITO DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-153022 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE JORULLO, #211, COL. CERRITO DE JEREZ, CP 37530 León, Gto., lon:-101.62963, lat:21.08881}} | 2022-05-05 | 2022-07-31 | 308814.55 | 308814.55 | 308814.55 | 308814.55 | 308814.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-153022, contratista:ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:316271.12, importe_modificado:316271.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2088995/proyecto_FIN, 2088995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088996 | Proyecto de inversión | 212895.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212895.38, modificado:212895.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA DELEGACIÓN CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIIEE-146022 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAZAN, #105, COL. LAS TIRITAS I Y II, CP 37109 León, Gto., lon:-101.6772007, lat:21.1986534}} | 2022-05-05 | 2022-07-30 | 212895.38 | 212895.38 | 199401.2 | 199401.2 | 199401.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIIEE-146022, contratista:BENJAMIN PONTON ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:212895.38, importe_modificado:212895.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2088996/proyecto_FIN, 2088996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078329 | Proyecto de inversión | 186768.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186768.8, modificado:186653.01}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCAMPO GTO LOCALIDAD EL DESMONTE DE GALICIA CARRETERA 51 OCAMPO SAN FELIPE KM. 171 - 72580 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 72580 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO OCAMPO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN RANCHERIA DESMONTE DE GALICIA, 37630 EL DESMONTE DE GALICIA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAR, lon:-101.4482155, lat:21.62980592}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 167987.71 | 167987.71 | 134161.45 | 134161.45 | 134161.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-12, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:186653.01, importe_modificado:186653.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2078329/proyecto_INICIO, 2078329/proyecto_PROCESO, 2078329/proyecto_FIN, 2078329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079093 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL TÉJABAN - 76570 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 76570 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:118, direccion:CALLE CAMINO ZANGARRO TEJABAN RANCHERIA EL TEJABÁN, 36227 EL TEJABÁN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZAPOTE, CAMINO CARRETERA ZANGARRO TEJABAN EN CARRETERA FEDERAL 67 KM 29 TRAMO RODEO LA SAUCEDA TOMAR, lon:-101.22948061, lat:20.88999907}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 40000 | 37861.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080671 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84149 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 84149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.253621, lat:21.016098}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 750000 | 735830.53 | 527520.72 | 527520.72 | 527520.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/EP/2022/006, contratista:Ing. Luis Fernando Arredondo Delgado, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:735830.53, importe_modificado:735830.53}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2080671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082276 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIO LERMA, EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. - 93344 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 93344 | S | 363 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EL REFUGIO - COL DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 065 + undefined RANCHERIA EL REFUGIO RANCHO NUEVO, 38904 EL REFUGIO (RANCHO NUEVO), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL REFUGIO Y , DEL CENTRO D, lon:-100.86318756, lat:20.12935364}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA LA OBRA POR NO HABER PODIDO CONCILIAR CON LOS EJIDATARIOS . PUES NO DIERON PERMISO DE PASAR POR SUS PARCELAS QUE POR AÑOS SE HABIAN USADO COMO ACCESO., trimestre:3.0, usuario:macduranm, fecha:2022-09-30}, obs2: {observación:SE CANCELA LA OBRA POR NO HABER PODIDO CONCILIAR CON LOS EJIDATARIOS . PUES NO DIERON PERMISO DE PASAR POR SUS PARCELAS QUE POR AÑOS SE HABIAN USADO COMO ACCESO.(2), trimestre:3.0, usuario:macduranm, fecha:2022-09-30}, obs3: {observación:SE CANCELA LA OBRA POR NO HABER PODIDO CONCILIAR CON LOS EJIDATARIOS . PUES NO DIERON PERMISO DE PASAR POR SUS PARCELAS QUE POR AÑOS SE HABIAN USADO COMO ACCESO.(2)(2), trimestre:3.0, usuario:macduranm, fecha:2022-09-30}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089061 | Proyecto de inversión | 2800573.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800573.89, modificado:2800573.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A JARDÍN PRINCIPAL, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | INFRAESTRUCTURA SAN FRANCISCO DEL RINCON | 2022-004 | N | 0 | 0 | 955 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2081.85, meta_modificada:2081.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:BARRIO DE SAN MIGUEL CALLE 5 DE MAYO, lon:-101.84617, lat:21.014946}} | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 1378535.38 | 1378535.38 | 1378535.38 | 1378535.38 | 1378535.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-004, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PALAFOX, convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:2800573.89, importe_modificado:2800573.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2081.85}} | {2089061/proyecto_INICIO, 2089061/proyecto_PROCESO, 2089061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202089084 | Proyecto de inversión | 1198283.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198283.7, modificado:1198283.7}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN CALLE CANAL TRES MARÍAS | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | INFRAESTRUCTURA SAN FRANCISCO DEL RINCON | 2022-005 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.18, meta_modificada:174.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TRES MARIAS, lon:-101.8559, lat:21.00235}} | 2022-05-03 | 2022-07-01 | 1123427.83 | 1123427.83 | 1123427.83 | 1123427.83 | 1123427.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-007, contratista:ING. JOSÉ DE JESÚS SALDAÑA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:1198283.7, importe_modificado:1198283.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.18}} | {2089084/proyecto_INICIO, 2089084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar, si el avance físico indica 100% se podrá incluir soporte de imagen de conclusión, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078350 | Proyecto de inversión | 738029.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738029.12, modificado:736798.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD EL CERRITO DE LA GARZA VARIAS CALLES 2DA ETAPA - 72727 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 72727 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:241, direccion:CALLE CERRITO DE LA GARZA INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRITO DE LA GARZA, 37630 EL CERRITO DE LA GARZA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CERRITO DE LA GARZA A 600 METROS DE LA PRESA LA REVENTADA, lon:-101.49964966, lat:21.63290587}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 663118.83 | 663118.63 | 662014 | 662014 | 662014 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-14, contratista:REBSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:736798.7, importe_modificado:736798.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2078350/proyecto_INICIO, 2078350/proyecto_PROCESO, 2078350/proyecto_FIN, 2078350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079817 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:104000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD MONTE DE SAN NICOLÁS. - 79783 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79783 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:75, direccion:EJIDO MONTE DE SAN NICOLÁS, 36235 MONTE DE SAN NICOLÁS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE LOS MEXICANOS DIRÍGETE AL SUROESTE HACIA DOLORES HGO 110 POR 110 MTS GIRA ALA DERECHA SIGUE POR 6 KM GIRA ALA DERECHA CONTINUA P, lon:-101.20215577, lat:21.05187206}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 104000 | 98440.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082324 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE GUANAJUATO, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 93537 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 93537 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS 188 INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 36540 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y CALLE CERRO DE CULIACAN, CALLE CERRO DE LA SILLA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTE, lon:-101.32411798, lat:20.6830864}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202083163 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN LA COMUNIDAD NUEVA COLONIA COPALILLO - 97591 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 97591 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA NUEVA COLONIA COPALILLO EL ATORÓN, 36823 NUEVA COLONIA COPALILLO (EL ATORÓN), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL LLANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO ESCUELA PRIMARIA MELCHO OC, lon:-101.38227405, lat:20.75203715}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086815 | Proyecto de inversión | 1516794.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516794.46, modificado:1516794.46}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MÁS REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EN LA PRIMARIA LUIS FERRO MEDINA CON C.C.T. 11DPR2083P, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 153 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.95, meta_modificada:76.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:200, direccion:PEÑA BLANCA NUM. 1, lon:-100.93566, lat:20.90757}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 1516794.46 | 1516794.46 | 367494.94 | 367494.94 | 367494.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0078, contratista:CONSTRUCTORA HERNANDEZ PARRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1516794.46, importe_modificado:1516794.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.87}} | {2086815/proyecto_INICIO, 2086815/proyecto_PROCESO, 2086815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202077539 | Proyecto de inversión | 4937367.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937367.26, modificado:4844626.82}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE AV. INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE LAS ARBOLEDAS A BLVD. MARIANO J. GARCÍA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 68060 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 68060 | S | 4515 | 4337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8522.0, meta_modificada:8522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA BENITO JUÁREZ 1, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ARBOLEDAS Y BOULEVARD MARIANO J. GARCÍA, CALLE SALTILLO OBRA UBICADA EN LA AVE. INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE LA CALLE JACARANDAS, lon:-101.37147095, lat:20.6690398}} | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 4844626.82 | 4844626.82 | 4844626.82 | 4844626.82 | 4844626.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-LS-PU-URB-2022-046, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:4937367.26, importe_modificado:4937367.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8522.0}} | {2077539/proyecto_INICIO, 2077539/proyecto_FIN, 2077539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079833 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:176000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD LA SAUCEDA SANTA FE DE GUADALUPE - 79918 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79918 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS PUEBLO LA SAUCEDA SANTA FE DE GUADALUPE, 36256 LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE POZO BLANCO , lon:-101.19200623, lat:20.89974794}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 176000 | 166591.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079840 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD NINGUNO GASOLINA - 79939 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 79939 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:271, direccion:PUEBLO GASOLINERA, 36266 [GASOLINERA], GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE IRAPUATO POR CARRETERA IRAPUATO LEÓN 45 KM 23920, lon:-101.31599404, lat:20.84254814}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 32000 | 30289.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081346 | Proyecto de inversión | 1685365.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685365.16, modificado:1685365.16}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD CUPAREO EN LA CALLE JARDIN DE NIÑOS - 87976 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 87976 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA CUPAREO, 38921 CUPAREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.01905049, lat:20.2254332}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1685365.16 | 1591508.86 | 1591508.86 | 477452.68 | 477452.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-24, contratista:MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1839895.86, importe_modificado:1839895.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2081346/proyecto_INICIO, 2081346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081354 | Proyecto de inversión | 80057.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80057.86, modificado:80057.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD CUPAREO EN LA CALLE JARDIN DE NIÑOS - 88002 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88002 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA CUPAREO, 38921 CUPAREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.01899974, lat:20.22549663}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 80057.86 | 75599.52 | 75599.52 | 22679.86 | 22679.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-24, contratista:MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1839895.86, importe_modificado:1839895.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2081354/proyecto_INICIO, 2081354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081356 | Proyecto de inversión | 182977.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182977.3, modificado:182977.3}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD CUPAREO EN LA CALLE JARDIN DE NIÑOS - 88005 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88005 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA CUPAREO, 38921 CUPAREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.01903192, lat:20.2256275}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 182977.3 | 172787.48 | 172787.48 | 51836.25 | 51836.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-24, contratista:MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1839895.86, importe_modificado:1839895.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2081356/proyecto_INICIO, 2081356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082330 | Proyecto de inversión | 428715.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428715.11, modificado:428715.11}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PLAYA CALLE EMILIANO ZAPATA - 93550 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 93550 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:322, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA PLAYA, 36836 LA PLAYA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO BETANIA Y TERRACERIA LA PLAYA, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR EL CAMINO A BETANIA Y HACIA LA OTRA, lon:-101.46994149, lat:20.52157086}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082349 | Proyecto de inversión | 1042554.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042554.01, modificado:1042554.01}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PURISIMA DE COVARRUBIAS CALLES LOS PINOS Y PRIV. 1RO. DE MAYO, MORENO Y BARBOSA. - 93609 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 93609 | S | 44 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, 36834 PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CAMINO A SAN CRISTOBAL OBRA UBICADA EN LAS CALLES LOS PINOS 1RO. DE MAYO, lon:-101.48112419, lat:20.62444026}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086829 | Proyecto de inversión | 701552.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701552.07, modificado:701552.07}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CON C.C.T. 11DPR1518D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS GALVANES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 148 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:107, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN LOS GALVANES, lon:-100.8019, lat:21.06102}} | 2022-06-06 | 2022-08-07 | 701552.07 | 701552.07 | 454258.39 | 454258.39 | 454258.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0053, contratista:LOPEZ ZAVARICE JUAN SEBASTIAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:701552.07, importe_modificado:701552.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2086829/proyecto_PROCESO, 2086829/proyecto_INICIO, 2086829/proyecto_PROCESO, 2086829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202086839 | Proyecto de inversión | 705183.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705183.95, modificado:705183.95}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON C.C.T. 11DPR2972A, UBICADA EN LA PROLONGACIÓN BRAVO S/N, COL. LA PANORÁMICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN BRAVO NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA LA PANORAMICA, CÓDIGO POSTAL 37903, ENTRE CALLE TULIPANES, Y CALLE ROSALES, POSTERIOR CALLE SANTA CRUZ, lon:-100.514167, lat:21.309166}} | 2022-06-27 | 2022-08-28 | 705183.95 | 705183.95 | 345352.43 | 345352.43 | 345352.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0085, contratista:LEOS REYNA JUAN MARTIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:705183.95, importe_modificado:705183.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2086839/proyecto_INICIO, 2086839/proyecto_PROCESO, 2086839/proyecto_FIN, 2086839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202086847 | Proyecto de inversión | 624966.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624966.17, modificado:624966.17}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CON C.C.T. 11DPR3710X, UBICADA EN LA CALLE ESTADO DE CAMPECHE NÚM. 300, EN LA COL. 18 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 185 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ESTADO DE CAMPECHE NÚM. 300, COLONIA 18 DE MARZO, lon:-101.208692, lat:20.54891}} | 2022-05-23 | 2022-07-24 | 624966.17 | 624966.17 | 9790.86 | 9790.86 | 9790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0038, contratista:MARTINEZ OJEDA RAUL CAYETANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:624966.17, importe_modificado:624966.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2086847/proyecto_PROCESO, 2086847/proyecto_INICIO, 2086847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202079204 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS - 77008 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 77008 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:373, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO PUENTECILLAS FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 36259 FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO NORTE Y CALLE LAURELES, CALLE ROBLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS EN LA GLORIETA , lon:-101.28022942, lat:20.95477333}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 200000 | 189308.5 | 166591.48 | 166591.48 | 166591.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:22.0}} | {2079204/proyecto_INICIO, 2079204/proyecto_PROCESO, 2079204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079230 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE CERVERA - 77141 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 77141 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:382, direccion:AVENIDA SANTA FE FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE CERVERA, 36257 FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE LA LUZ, CALLE OPALO EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS EN GLORIETA TOMAR L, lon:-101.29194946, lat:20.96376676}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 24000 | 22717.02 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2079230/proyecto_INICIO, 2079230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079906 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD EL PUERTO DE BARRIENTOS - 80198 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80198 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL PUERTO DE BARRIENTOS, 36230 EL PUERTO DE BARRIENTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA DIRIGETE AL SUROESTE HACIA CERRO DEL ERIZO POR 110 MTS GIRA ALA DERECHA AL CAMINO A SANTA ANA POR 280 MTS G, lon:-101.21546491, lat:21.07210178}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 24000 | 22717.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2079906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079907 | Acción | 179181.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179181.56, modificado:179181.56}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80203 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 179181.56 | 179181.56 | 107831.46 | 107831.46 | 107831.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-049022, contratista:"FELIPE SERRANO GARCIA ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:179181.56, importe_modificado:179181.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079907/proyecto_PROCESO, 2079907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079908 | Acción | 137499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137499.99, modificado:137499.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80205 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 134561.1 | 134561.1 | 134561.1 | 134561.1 | 134561.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-050022, contratista:JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:137499.99, importe_modificado:137499.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2079908/proyecto_INICIO, 2079908/proyecto_PROCESO, 2079908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081475 | Proyecto de inversión | 57236.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57236.2, modificado:57236.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA CALLE ROSAS. ACCESO AL CETIS. - 88832 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88832 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ROSAS, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALVATIERRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.88109478, lat:20.23824932}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 57236.2 | 57198.39 | 57198.39 | 54338.47 | 15107.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-12, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2517953.87, importe_modificado:2517953.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2081475/proyecto_INICIO, 2081475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081479 | Proyecto de inversión | 1934364.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934364.09, modificado:1934364.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN EN LA CALLE REFORMA - 88858 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88858 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2038.0, meta_modificada:2038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:154, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL CAPULÍN, 38911 EL CIPRÉS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE MOROLEON ENTRANDO A LA COMUNIDAD AVANZA 500 METROS Y SE LLEGA AL JARDIN PRINCIPAL DE AHI A LA DERECHA AVANZ, lon:-100.98480361, lat:20.27503618}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1934364.09 | 1930398.42 | 1930398.42 | 666689.56 | 666689.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-13, contratista:PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2528794.75, importe_modificado:2528794.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2081479/proyecto_INICIO, 2081479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082350 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA COLONIA ZAPOTE DEL MILAGRO - 93612 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 93612 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA EL ZAPOTE DEL MILAGRO, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ALBERTO ROMERO Y CALLE NEVADA, CALLE SAN JOSE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES G, lon:-101.3901, lat:20.65767}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082367 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CAMPESTRE HURTADO - 93688 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 93688 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA REFUGIO 1315 S INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE HURTADO, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE CONSTITUYENTES ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA ESQUI, lon:-101.36933, lat:20.68819}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086938 | Proyecto de inversión | 726544.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726544.12, modificado:726544.12}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA YAHHIU DEGNO CON C.C.T. 11DPR0001B, UBICADA EN LA CALLE VERACRUZ NÚM. 201, EN LA COL. CHAPINGO, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 318 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:VERACRUZ NÚM. 201, EN LA COL. CHAPINGO, lon:-100.954029, lat:20.490453}} | 2022-06-24 | 2022-09-06 | 726544.12 | 726544.12 | 495241.87 | 495241.87 | 495241.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0081, contratista:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO URBANO TOTAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:726544.12, importe_modificado:726544.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2086938/proyecto_INICIO, 2086938/proyecto_FIN, 2086938/proyecto_INICIO, 2086938/proyecto_PROCESO, 2086938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202086945 | Proyecto de inversión | 975151.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975151.53, modificado:975151.53}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 219 CON C.C.T. 11ETV0212D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA VENTA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN LA VENTA, lon:-100.788963, lat:21.119092}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 975151.53 | 975151.53 | 835908.51 | 835908.51 | 835908.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0091, contratista:BUENROSTRO BUENROSTRO WENCESLAO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:975151.53, importe_modificado:975151.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2086945/proyecto_INICIO, 2086945/proyecto_FIN, 2086945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202078473 | Proyecto de inversión | 93333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93333.34, modificado:93333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYITA DE PASTORES - 73367 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73367 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BAR, lon:-101.022881, lat:20.15292928}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 93333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078494 | Proyecto de inversión | 46666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46666.67, modificado:46666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 73527 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73527 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SO, lon:-100.98486224, lat:20.1225401}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 46666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078498 | Proyecto de inversión | 93333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93333.34, modificado:93333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 73547 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 73547 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE JESÚS ROSAS, CALLE EJIDO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION, lon:-100.99615535, lat:20.17532215}} | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 93333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079251 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO - 77229 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 77229 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:375, direccion:AVENIDA SANTA FE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, 36258 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA DEL RINCON Y CALLE CORTAZAR, CALLE PENJAMO EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS EN, lon:-101.30171994, lat:20.9608546}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 160000 | 151446.8 | 136302.12 | 136302.12 | 136302.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2079251/proyecto_INICIO, 2079251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202079910 | Acción | 125040.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125040.62, modificado:125040.62}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80210 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 80210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 125040.62 | 125040.62 | 108537.76 | 108537.76 | 108537.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-051022, contratista:PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:125040.62, importe_modificado:125040.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2079910/proyecto_PROCESO, 2079910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079911 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD SOLANO - 80212 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80212 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:162, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS COLONIA SOLANO, 36259 SOLANO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CENTRAL DE CAMIONES TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2 KM EN GLORIETA YERBABUENA TOMAS LA , lon:-101.26136781, lat:20.95458964}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 40000 | 37861.7 | 22717.02 | 22717.02 | 22717.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2079911/proyecto_INICIO, 2079911/proyecto_PROCESO, 2079911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080005 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD TACUBAYA DE ABAJO - 80584 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80584 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:393, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS RANCHERIA TACUBAYA DE ABAJO, 36228 TACUBAYA DE ABAJO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO E CENTRAL DE CAMIONES TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2 KM EN GLORIE, lon:-101.24932304, lat:20.93610393}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | 15144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2080005/proyecto_INICIO, 2080005/proyecto_PROCESO, 2080005/proyecto_INICIO, 2080005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081502 | Proyecto de inversión | 179812.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179812.78, modificado:179812.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN EN LA CALLE REFORMA - 88984 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 88984 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL CAPULÍN, 38911 EL CAPULÍN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE MOROLEON ES LA CALLE PERPENDICULAR A SU JARDIN PRINCIPAL CAMINO DE LA LUZ A EL CAPULIN, lon:-100.98430637, lat:20.2752121}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 179812.78 | 179444.14 | 179444.14 | 61973.49 | 61973.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-13, contratista:PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2528794.75, importe_modificado:2528794.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2081502/proyecto_INICIO, 2081502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202084131 | Proyecto de inversión | 500208.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500208.72, modificado:500208.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TABLON - 101677 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 101677 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:117, direccion:CALLE CAMINO A CUEVA DEL CEDRO RANCHERIA EL TABLÓN, 36233 EL TABLÓN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CAMINO A CUEVA DEL CEDRO Y EL VARAR PASANDO PUENTE DE LAS LAURELES GIRAR A LA DERECHA POR 600 METROS RIO ARRIBA SOBRE , lon:-101.23994513, lat:21.17317347}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 300125.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078539 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD ARPEROS - 73758 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 73758 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA ARPEROS, 36240 ARPEROS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LIMON, CALLE MORELOS CARRETERA SILAO SAN FELIPE KM 24 ENTRONQUE ARPEROS CUESTECITA DE SAN JUAN GIRAR A MANO DERECHA POR 700, lon:-101.39880864, lat:21.10215043}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 88000 | 83295.74 | 83295.74 | 83295.74 | 83295.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2078539/proyecto_INICIO, 2078539/proyecto_PROCESO, 2078539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202078542 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD LAS CARRERAS LAS CARRERAS DE PUERTECITO - 73765 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 73765 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:200, direccion:RANCHERIA LAS CARRERAS LAS CARRERAS DEL PUERTECITO, 36243 LAS CARRERAS (LAS CARRERAS DEL PUERTECITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA DIRIGIRSE AL SUROESTE HACIA PRIVADA DEL ERIZO POR 110 METROS GIRAR A LA, lon:-101.31524857, lat:21.06409042}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 16000 | 15144.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2078542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202078550 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD CAJONES - 73810 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 73810 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:RANCHERIA LOS CAJONES, 36264 CAJONES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO A CIÉNEGA DEL PEDREGAL SEGUIR CAMINO POR 380 METROS HASTA LLEGAR AL ESCUELA PRIMARIA GIRAR POR 300 METROS HASTA LA TIENDA LA FLOR CASA VERDE CON , lon:-101.27280482, lat:20.91032565}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 48000 | 45434.04 | 45434.04 | 45434.04 | 45434.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2078550/proyecto_FIN, 2078550/proyecto_PROCESO, 2078550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080021 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD YERBABUENA - 80748 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80748 | S | 190 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS COLONIA YERBABUENA, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE RICONADAS DE GUANAJUATO Y CALLE CIRCUITO INTERIOR MÁRTIRES 22 DE ABRIL, CALLE PULQUE PARTIENDO DE CENTRAL CAMION, lon:-101.28287239, lat:20.96663956}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 720000 | 681510.6 | 560353.16 | 560353.16 | 560353.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:74.0}} | {2080021/proyecto_INICIO, 2080021/proyecto_PROCESO, 2080021/proyecto_INICIO, 2080021/proyecto_PROCESO, 2080021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202080059 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1 ERA. ETAPA, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA - 80917 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 80917 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE CERVERA, 36263 SAN JOSÉ DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS LAURELES, CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE MARFIL DIRÍGETE AL OESTE POR LIBRE GTO. SILAODOLORESGUANAJUATOIRAPUATOMÉXI, lon:-101.30407619, lat:20.96744847}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 312000 | 295321.26 | 249887.22 | 249887.22 | 249887.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/FAISM/2022/002, contratista:RENOVABLES DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:1.149481333E7, importe_modificado:1.149481333E7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:33.0}} | {2080059/proyecto_INICIO, 2080059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:No se identifica el contrato en el link incluido, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081513 | Proyecto de inversión | 419812.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419812.85, modificado:419812.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN EN LA CALLE REFORMA - 89044 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 89044 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL CAPULÍN, 38911 EL CAPULÍN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE MOROLEON ES LA CALLE QUE VIENE DEL CAMINO DE LA COMUNIAD DE LA LUZ A EL CAPULIN LA CALLE ES PERPENDICULAR , lon:-100.98464933, lat:20.27509133}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 419812.85 | 418952.19 | 418952.19 | 144690.88 | 144690.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-13, contratista:PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:2528794.75, importe_modificado:2528794.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2081513/proyecto_INICIO, 2081513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081531 | Proyecto de inversión | 298131.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298131.51, modificado:298131.51}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA SAN SEBASTIAN, COLONIA SAN MARTIN DE PORRES, MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO - 89236 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 89236 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN SEBASTIAN COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 36558 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE SANTA MÓNICA, CALLE SAN CLEMENTE DICHA OBRA ESTA UBICADA EN LA PRIVADA SAN SEBARTIAN DE LA CALLE SAN MONICA HASTA EL FONDO , lon:-101.38038939, lat:20.66132249}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202082540 | Proyecto de inversión | 410999.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410999.18, modificado:410999.18}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TARETAN CALLE MORELOS - 94574 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 94574 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:171, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA TARETÁN, 36814 TARETÁN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA OBRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE PINO SUÁREZ Y LUIS DONALDO COLO, lon:-101.33688701, lat:20.7772862}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071695 | Proyecto de inversión | 123609.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123609.26, modificado:123609.26}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE TLACOPAN EN LA COL. AZTECA FOVISSSTE - 32612 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32612 | S | 794 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TLACOPAN COLONIA AZTECA FOVISSSTE, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRADERA Y CALLE CUITLAHUAC, BOULEVARD FRANCISCO BOCA NEGRA POR BLVD BOCANEGRA RUMBO A AVENIDA PRADERA HACIA EL ESTE A CONTINUACION , lon:-101.64990067, lat:21.10022487}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 123609.26 | 123609.26 | 112280.75 | 112280.75 | 112280.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2071695/proyecto_INICIO, 2071695/proyecto_PROCESO, 2071695/proyecto_INICIO, 2071695/proyecto_PROCESO, 2071695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069283 | Proyecto de inversión | 5608000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SRIA DE TURISMO, monto:4486400.0, modificado:4486400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121600.0, modificado:1121600.0}} | REHABILITACION DE ANDADOR URBANO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO,GTO., EN LA LOCALIDAD DE CORONEO - 18942 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 18942 | S | 6189 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:843.0, meta_modificada:843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE IGNACIO LOZADA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN PRINCIPAL DEL MUNI, lon:-100.3649493, lat:20.19868438}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 672960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2069283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A la fecha no se ha contratado esta acción por lo que no se reportan avances, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103002 | Proyecto de inversión | 735682.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176563.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559118.45, modificado:559118.45}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD PASO DE GUILLERMO, SAGRADO CORAZON, EN LA CALLE PRINCIPAL ZONA 1 - 168485 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 168485 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO DE GUILLERMO, 37939 PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PUEBLITO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LLEGA POR AL CARRETRA EN DI, lon:-99.92535834, lat:21.21968382}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 559118.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302103266 | Proyecto de inversión | 298703.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149351.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149351.77, modificado:149351.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS EN LA 3RA PRIVADA DE 10 DE MAYO - 176447 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 176447 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.1, meta_modificada:105.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:PRIVADA 10 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CUARTA 10 DE MAYO Y CALLE SEGUNDA 10 DE MAYO, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE UBICA APR, lon:-100.96388735, lat:20.24196477}} | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 149351.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102439 | Proyecto de inversión | 655239.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327619.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327619.59, modificado:327619.59}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ERRE - 156157 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 156157 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.39, meta_modificada:0.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y TERRACERIA SIN NOIMBRE, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10 KM AL SURE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALG, lon:-100.9140056, lat:21.1014579}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2102439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102441 | Proyecto de inversión | 2469567.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469567.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CANOAS - 156270 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 156270 | S | 250 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CANOAS, 38580 CANOAS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CANOAS QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 20.6 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JERECUAR, GTO., PARTIEND, lon:-100.39083943, lat:20.04996414}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2102441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102442 | Proyecto de inversión | 352080.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176040.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176040.07, modificado:176040.07}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, GTO., EN LA LOCALIDAD DEL SAUCILLO, EN LA CALLE LA NORIA - 156304 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuerámaro | 156304 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE LA NORIA INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 36969 EL SAUCILLO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE LOS CLAVELES, CALLE CALLE 27 JUNIO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA, lon:-101.70870847, lat:20.69111126}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 176040.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102444 | Proyecto de inversión | 316197.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316197.1, modificado:316197.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMONFORT GTO BARRIO DE MONTECILLO CALLE JUANA DE ASBAJE - 156336 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 156336 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE INTERIOR SN BARRIO , 38202 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO DEL CANO Y CALLE JESUS DELGADO GUERRERO, PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMON, lon:-100.75504828, lat:20.70048495}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102445 | Proyecto de inversión | 359890.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201566.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158324.31, modificado:158324.31}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 156352 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 156352 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:RANCHERIA , 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 8.4 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO. PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL SOBRE LA, lon:-100.90542379, lat:21.41252996}} | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades ya que el I004 lo reportan los municipios, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102449 | Proyecto de inversión | 723300.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361650.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361650.27, modificado:361650.27}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SOTELO - 156438 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 156438 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.4, meta_modificada:314.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:151, direccion:CALLE RODRIGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SOTELO, 36887 SOTELO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION RODRIGUEZ, CALLE RIO LERMA LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 21.16 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-101.07289619, lat:20.45465093}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102811 | Proyecto de inversión | 572179.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286089.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286089.59, modificado:286089.59}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL ESPEJO, EX HACIENDA DE ESPEJO, EN LA CALLE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE. - 165215 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 165215 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.42, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534 EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA EL ESPEJO Y CALLE ANILLO DE ORO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10.9 KM A, lon:-100.55745134, lat:20.43810589}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2102811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103283 | Proyecto de inversión | 554128.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277064.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277064.23, modificado:277064.23}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO EN LA LOCALIDAD DE EL COECILLO - 176763 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 176763 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:50, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA EL COECILLO, 36863 EL COECILLO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE TENIXTEPEC Y CARRETERA SALAMANCA LA ORDEÑA, BOULEVARD SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL COECILLO QUE SE ENCUENTRA , lon:-101.13174999, lat:20.61604957}} | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 277064.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103288 | Proyecto de inversión | 447675.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223837.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223837.85, modificado:223837.85}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIEBRES - 176930 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 176930 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LAS LIEBRES, 36863 LAS LIEBRES, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ORTEGA, PRIVADA ÁLAMOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LAS LIEBRES QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-101.12626067, lat:20.62976288}} | 2022-09-16 | 2022-12-31 | 223837.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103291 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:997543.73}} | EQUIPAMIENTO DE POZO, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA LUISIADA. - 176971 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 176971 | S | 532 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO APASEO EL ALTO - JERECUARO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO , 38527 LA LUISIADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO EL ALTO JERECUARO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAURELES PARTIENDO DE LA, lon:-100.612494, lat:20.418993}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 1897543.73 | 1897543.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q0044-2022-055, contratista:VORTICE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1897543.73, importe_modificado:1897543.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2103291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se complementa fotografías de inicio , trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:favor de cargar una fotografía de inicio de obra, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103294 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TABLON, 4TA ETAPA - 177104 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 177104 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CALLE TORRES LANDA INTERIOR SN COLONIA , 37958 EL TABLÓN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE TORRES LANDA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL TABLON QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1.7, lon:-100.07916093, lat:21.13956011}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2103294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103295 | Proyecto de inversión | 361289.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180644.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180644.71, modificado:180644.71}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS - 177112 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 177112 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOBOS, 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE Y CARRETERA LOS LOBOS GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS QUE SE ENCUENTRA APROXIMAD, lon:-101.20034332, lat:20.47814492}} | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 180644.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103298 | Proyecto de inversión | 531758.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265879.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265879.48, modificado:265879.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ANCON - 177280 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 177280 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:196, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE ANCÓN, 36864 LOMA DE ANCÓN, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO FRIO Y CAMINO SALAMANCA A LA ORDEÑA, CALLE PRADERA DEL SOL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LOMA DE ANCON QUE SE E, lon:-101.12322729, lat:20.65202755}} | 2022-08-13 | 2022-12-31 | 265879.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102457 | Proyecto de inversión | 1044343.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522171.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522171.73, modificado:522171.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA, EN LA CALLE JALISCO, AVENIDA NORTE Y GUANAJUATO - 156565 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 156565 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN RANCHERIA LA PURISIMA, 37800 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE AV NORTE, CALLE GUANAJUATO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 25 , lon:-100.93066106, lat:20.97047541}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102829 | Proyecto de inversión | 345652.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172826.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172826.2, modificado:172826.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL ESPEJO, EX HACIENDA DE ESPEJO, EN LA CALLE LUMBRERA - 165632 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 165632 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE LUMBRERA INTERIOR SN PUEBLO EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534 EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ANILLO DE ORO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10, lon:-100.55820505, lat:20.44010023}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 172826.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102831 | Proyecto de inversión | 349470.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174735.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174735.28, modificado:174735.28}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, PRIV. JOSE MARIA IGLESIAS Y PRIV. JESUS GLEZ. - 165647 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 165647 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV JOSE MARIA IGLESIAS Y CALLE PRIV GLEZ, CALLE AV CONSTITUYENTES LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA , lon:-100.61202961, lat:20.46739259}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302100393 | Proyecto de inversión | 709795.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709795.65, modificado:709795.65}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ALMACEN DE ALIMENTOS Y OFICINAS EN DIF | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-070 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DEL BOSQUE, MORELOS , lon:-101.3308488, lat:20.6551686}} | 2022-07-08 | 2022-10-05 | 709795.65 | 709795.65 | 367767.13 | 367767.13 | 367767.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-070, contratista:JUAN EVARISTO JAIME HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:709795.65, importe_modificado:709795.65}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302100394 | Proyecto de inversión | 153453.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153453.79, modificado:153453.79}} | MANTENIMIENTO MENOR A LA CALLE ANTONIO ULLOA EN EL TRAMO DE RIO GUANAJUATO A ALEJANDRO MAGNO EN EL FRACCIONAMIENTO COLON | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-072 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ULLOA EN EL TRAMO DE RIO GUANAJUATO A ALEJANDRO MAGNO EN EL FRACCIONAMIENTO COLON , lon:-101.3394123, lat:20.654355}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 153453.79 | 153453.79 | 9860.37 | 9860.37 | 9860.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-072, contratista:OSWALDO CORONA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:153453.79, importe_modificado:153453.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:101.4}} | {2100394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100395 | Proyecto de inversión | 527130.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527130.51, modificado:527130.51}} | MANTENIMIENTO MENOR DE LA CALLE AVENIDA MORELOS EN EL TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A ALFREDO V. BONFIL EN LA COLONIA MORELOS | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-073 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2979.0, meta_modificada:2979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MORELOS EN EL TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A ALFREDO V. BONFIL EN LA COLONIA MORELOS, lon:-101.328166, lat:20.65899}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 527130.51 | 527130.51 | 472031.7 | 472031.7 | 472031.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-073, contratista:OSWALDO CORONA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:527130.51, importe_modificado:527130.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2667.0}} | {2100395/proyecto_PROCESO, 2100395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100396 | Proyecto de inversión | 684409.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684409.07, modificado:684409.07}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE ARGENTINA EN EL TRAMO DE MARTHA A NORTEAMÉRICA EN LA COLONIA LA HACIENDA | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-075 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA EN EL TRAMO DE MARTHA A NORTEAMÉRICA EN LA COLONIA LA HACIENDA, lon:-101.362558, lat:20.690928}} | 2022-07-11 | 2022-09-05 | 666149.15 | 666149.15 | 559060.78 | 559060.78 | 559060.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-075, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:684409.07, importe_modificado:684409.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:705.0}} | {2100396/proyecto_PROCESO, 2100396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar unidad de medida (¿1 m?) , trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103031 | Proyecto de inversión | 349438.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270501.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78937.27, modificado:78937.27}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN, EN LA CALLE SANTA CLEOTILDE - 171060 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 171060 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE SANTA CLEOTILDE INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CARRETERA PIEDRA LARGA - CERRO COLORADO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN QUE SE ENCUENTRA A, lon:-100.36263631, lat:20.23307454}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 78937.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103036 | Proyecto de inversión | 161184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16118.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145065.74, modificado:145065.74}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE CEBOLLETAS, EN LA CALLE EL PIRUL - 171349 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 171349 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE PIRUL INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA EL PUEBLITO Y CARRETERA PIEDRA LARGA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ DE CEBOLLETAS APROXIMADAM, lon:-100.36070431, lat:20.25556398}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 145065.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302100399 | Proyecto de inversión | 674576.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674576.24, modificado:674576.24}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE CARIBE EN EL TRAMO DE CHACO A TIERRA DE FUEGO EN LA COLONIA LAS AMERICAS | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-076 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CARIBE EN EL TRAMO DE CHACO A TIERRA DE FUEGO EN LA COLONIA LAS AMERICAS, lon:-101.357614, lat:20.70783}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 674576.24 | 674576.24 | 606987.89 | 606987.89 | 606987.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-076, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:674576.24, importe_modificado:674576.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1307.0}} | {2100399/proyecto_INICIO, 2100399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100400 | Proyecto de inversión | 1482114.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482114.67, modificado:1482114.67}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO DE PRINCIPE CARLO MAGNO A SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA SANTA MARIA | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-078 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1971.0, meta_modificada:1971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO DE PRINCIPE CARLO MAGNO A SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA SANTA MARIA, lon:-101.371957, lat:20.690266}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 1482114.67 | 1482114.67 | 1178182.21 | 1178182.21 | 1178182.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-078, contratista:PRIMHER PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1482114.67, importe_modificado:1482114.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1675.0}} | {2100400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100413 | Proyecto de inversión | 118291.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118291.3, modificado:118291.3}} | REHABILITACION DE QUIOSCO EN LA COMUNIDAD LA CALERA DE IRAPUATO, GTO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-088 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:LA CALERA, lon:-101.33124, lat:20.798312}} | 2022-07-28 | 2022-09-10 | 118291.3 | 118291.3 | 92501.39 | 92501.39 | 92501.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-088, contratista:JOSE LUIS JOEL GARCIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:118291.3, importe_modificado:118291.3}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.85}} | {2100413/proyecto_PROCESO, 2100413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:No se colocó la unidad de medida m, se colocó equipamiento ya que es un Quiosco, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100414 | Proyecto de inversión | 150800.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.06, modificado:150800.06}} | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-089 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS INSURGENTES, lon:-101.358419, lat:20.668293}} | 2022-07-28 | 2022-09-10 | 150800.06 | 150800.06 | 139200.08 | 139200.08 | 139200.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-089, contratista:NOEMÍ RUTH TELLEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:150800.06, importe_modificado:150800.06}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302100415 | Proyecto de inversión | 338884.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338884.59, modificado:338884.59}} | COLOCACION DE CANCELES EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO UBICADAS EN EL EDIFICIO DE GOBIERNO EN IRAPUATO, GTO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-101 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: EDIFICIO DE GOBIERNO EN IRAPUATO, GTO, lon:-101.3457322, lat:20.6717683}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 338884.59 | 338884.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-101, contratista:J GUADALUPE DELGADO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:338884.59, importe_modificado:338884.59}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2100415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100416 | Proyecto de inversión | 1706658.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706658.83, modificado:1706658.83}} | PRIMERA ETAPA DE PAISAJE URBANO, ARBORIZACION Y EQUIPAMIENTO EN LAS CALLES ALVARO OBREGON Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-104 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: ALVARO OBREGON Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO., lon:-101.347302, lat:20.6719061}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 1706658.83 | 1706658.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-104, contratista:ALBERTO JOSE VILLAFUERTE VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1706658.83, importe_modificado:1706658.83}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2100416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:L a unidad de medida es equipamiento ya que se están realizando equipamiento de áreas verdes en una sola zona, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100417 | Proyecto de inversión | 1293250.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293250.58, modificado:1293250.58}} | PRIMERA ETAPA DE PAISAJE URBANO, ARBORIZACION Y EQUIPAMIENTO EN EL ANDADOR CASTAÑEDA, HIDALGO, DIAZ ORDAZ (FUENTE) Y DIAZ ORDAZ (LA FRAGUA) DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-107 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:IDALGO, DIAZ ORDAZ (FUENTE) Y DIAZ ORDAZ (LA FRAGUA) DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO., lon:-101.343775, lat:20.677226}} | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 1293250.58 | 1293250.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-107, contratista:EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1293250.58, importe_modificado:1293250.58}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2100417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida es equipamiento ya que se está rehabilitando las áreas de dichos lugares, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100418 | Proyecto de inversión | 346975.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346975.98, modificado:346975.98}} | RESTAURACION DE CUBIERTA Y VIGUERÍAS DE LA SALA DE EXPOSICIÓN UNO DEL MUSEO DE LA CIUDAD SALVADOR ALMARAZ DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Irapuato |  | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MUSEO DE LA CIUDAD SALVADOR ALMARAZ DE IRAPUATO, GTO, lon:-101.3497522, lat:20.6739103}} | 2022-08-26 | 2022-11-08 | 346975.98 | 346975.98 | 14400.58 | 14400.58 | 14400.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-UE-2022-108, contratista:CONSTRUCTORA RESTAURARQ, SA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:346975.98, importe_modificado:346975.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2100418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se había colocado unidad de medida equipamiento, se cambió a piezas por ser viguería , trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100419 | Proyecto de inversión | 1033684.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033684.24, modificado:1033684.24}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE PRESA DE LA ANGOSTURA EN EL TRAMO OVIACHIC A AVENIDA C.F.E EN LA COLONIA C.F.E | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-110 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DE LA ANGOSTURA EN EL TRAMO OVIACHIC A AVENIDA C.F.E EN LA COLONIA C.F.E, lon:-101.344737, lat:20.697269}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 1033684.24 | 1033684.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-110, contratista:CONSTRUCCIONES COLIBRI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:1033684.24, importe_modificado:1033684.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2100419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302100420 | Proyecto de inversión | 2199563.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199563.7, modificado:2199563.7}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PURISIMA DEL JARDIN DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-112 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PURISIMA DEL JARDIN DE IRAPUATO, GTO., lon:-101.3871417, lat:20.6432228}} | 2022-09-13 | 2022-12-11 | 2199563.7 | 2199563.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-112, contratista:DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2199563.7, importe_modificado:2199563.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2100420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida es equipamiento ya que es la rehabilitación de un solo centro comunitario, trimestre:3.0, usuario:laurelgonzalezl, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102217 | Proyecto de inversión | 7802183.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901091.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901091.98, modificado:3901091.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN DE LA CUESTA, SEGUNDA ETAPA INCLUYE LA LOCALIDAD DE LA JOYA. - 151221 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 151221 | S | 307 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3833.97, meta_modificada:3833.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN DE LA CUESTA, 36297 EL CAPULÍN DE LA CUESTA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA GUANAJUATO-SILAO LIBRE Y CAMINO CAMINO A LA COMUNIDAD LA JOYA, LA LOCALIDAD SE , lon:-101.34650801, lat:20.96286882}} | 2022-08-23 | 2022-12-31 | 3901091.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102225 | Proyecto de inversión | 2822590.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522590.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MONTE GRANDE TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. - 151429 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 151429 | S | 315 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4674.7, meta_modificada:4674.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE JILGUERO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 5.6 KM AL SUR DE LA CAB, lon:-101.86625641, lat:20.99258351}} | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103051 | Proyecto de inversión | 383009.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383009.08, modificado:383009.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMONFORT GTO LOCALIDAD LAS POMAS CALLE PRINCIPAL - 171761 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 171761 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS POMAS, 38226 LAS POMAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE A LA ANGOSTURA Y CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE AL RANCHO EL JADAL, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A, lon:-100.90457621, lat:20.79796298}} | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 383009.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102231 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL COPUDO, 4TA ETAPA - 151745 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 151745 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:AVENIDA EL COPUDO INTERIOR 23 N/A RANCHERIA EL COPUDO, 37954 EL COPUDO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A LOCALIDAD LOMA DEL COPUDO Y CAMINO CAMINO A LOCALIDAD LOMA DEL COPUDO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAME, lon:-100.11761644, lat:21.19333508}} | 2022-08-23 | 2022-12-31 | 76435.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102234 | Proyecto de inversión | 226311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:113155.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD AGUA BUENA - 151776 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 151776 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MILPA GRANDE RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PICACHO, CALLE LA LOMA LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.2 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-100.06475324, lat:21.14581995}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 113155.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102235 | Proyecto de inversión | 308487.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154243.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154243.84, modificado:154243.84}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y 2DA. PRIVADA RAYON. - 151790 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 151790 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38505 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CAB, lon:-100.61840235, lat:20.44790069}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102236 | Proyecto de inversión | 1041876.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520938.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520938.45, modificado:520938.45}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA, EN LA CALLE REVOLUCION - 151794 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 151794 | S | 68 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:107, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 36285 SAN JOSÉ DE GRACIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLEJON REVOLUCION Y CARRETERA SAN JOSE DE GRACIA E C SILAO SAN AGUSTIN, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMA, lon:-101.44697349, lat:20.89666086}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 520938.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102239 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CHAPIN, 2DA ETAPA - 151868 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 151868 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:AVENIDA EL CHAPIN INTERIOR 86 N/A HACIENDA EL CHAPÍN, 37958 EL CHAPÍN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A LOCALIDAD EL CHAPIN Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9.4 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-100.06656863, lat:21.09318078}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 39715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102240 | Proyecto de inversión | 279304.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139652.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139652.12, modificado:139652.12}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MISION DE ARNEDO 3RA ETAPA - 151871 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 151871 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:48, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 79 S/N INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DE ARNEDO, 37927 MISIÓN DE ARNEDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO MISION DE ARNEDO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA MISION DE ARNEDO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.25072464, lat:21.23086181}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102241 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL NOGAL, 5TA ETAPA - 151911 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 151911 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL NOGAL, 37954 EL NOGAL, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A YERBABUENA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 13.8 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATA, lon:-100.1002709, lat:21.20138508}} | 2022-08-03 | 2022-12-31 | 39715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102242 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOMA DE LA ARAÑA - 151918 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 151918 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO AGUA BUENA INTERIOR 3 RANCHERIA LOMA DE LA ARAÑA (LA COYOTERA), 37956 LOMA DE LA ARAÑA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA ESTATAL 100 LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIM, lon:-100.05789494, lat:21.15750751}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 39715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102244 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD CHARCO DEL MUERTO - 151977 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 151977 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE - SANTA CATARINA - LIMITE CON QUERETARO INTERIOR SN RANCHERIA CHARCO DEL MUERTO, 37957 CHARCO DEL MUERTO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE - SANTA CATARINA -, lon:-100.10489235, lat:21.1286467}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 39715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102246 | Proyecto de inversión | 226311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:113155.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD ORTEGA, 4TA ETAPA - 152017 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 152017 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE MARTINEZ RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE NUEVA ORTEGA, CALLE PIÑON LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 8.4 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA G, lon:-100.0166379, lat:21.12655974}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 113155.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103082 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN XICHÚ LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA - 172712 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 172712 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO A LLANO GRANDE 45 INTERIOR SN RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A ROSA DE CASTILLA Y CAMINO XICHÚ A LLANO GRANDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD ROSA D, lon:-100.05903896, lat:21.28785818}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2103082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103084 | Proyecto de inversión | 9051189.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6442090.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609098.1, modificado:2609098.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA ZONA CENTRO. - 172734 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 172734 | S | 570 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1693.01, meta_modificada:1693.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SALAMANCA CENTRO, 36700 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL PAR, lon:-101.1941843, lat:20.57095436}} | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102248 | Proyecto de inversión | 1613855.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806927.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806927.6, modificado:806927.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA COL HEROES 1ERA. ETAPA. - 152041 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 152041 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2243.49, meta_modificada:2243.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN COLONIA LOS HEROES, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE NUMERO 8 LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECE, lon:-101.94671698, lat:20.71971798}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 806927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102249 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS LIMITAS, 5TA ETAPA - 152073 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 152073 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 23 N/A RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ALDAMA Y CAMINO SAN ANTONIO, CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE - SANTA CATARINA - LIMITE CON QUERETARO LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-100.03972816, lat:21.13535409}} | 2022-09-07 | 2022-12-31 | 76435.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102251 | Proyecto de inversión | 255310.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127655.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127655.36, modificado:127655.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA CALLE AV. CONSTITUYENTES Y LUCAS ALAMAN. - 152083 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 152083 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AV CONSTITUYENTES Y LUCAS ALEMAN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV CONTITUYENTES Y CALLE INSURGENTES, CALLE IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NOREST, lon:-100.61237707, lat:20.46476774}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102253 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD PAREDES, 5TA ETAPA - 152104 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 152104 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 13.5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GTO. PARTIENDO DEL J, lon:-100.09762449, lat:21.21229008}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 39715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102256 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LLANO BLANCO, 2DA ETAPA - 152134 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 152134 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE GUANAJUATO ALDAMA, A LLANO BLANCO INTERIOR SN RANCHERIA LLANO BLANCO, 37955 LLANO BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUANAJUATO ALDAMA A LLANO BLANCO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.7 KM AL ES, lon:-100.06049131, lat:21.14098979}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 39715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102257 | Proyecto de inversión | 97347.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48673.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48673.5, modificado:48673.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA 3ERA ETAPA - 152153 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 152153 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:28, direccion:CALLE VELAZCO INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA, 37927 LA ESTANCIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 105 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA GTO.EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 900 MTS, lon:-100.21113036, lat:21.25864436}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102258 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SABINO, 3RA ETAPA - 152193 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 152193 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLEJON LOS HERNANDEZ RANCHERIA EL SABINO, 37955 EL SABINO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 2.5 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GTO. PARTI, lon:-100.06549574, lat:21.13571015}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 76435.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102259 | Proyecto de inversión | 343043.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171521.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171521.81, modificado:171521.81}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD BELEN, EN LA CALLE GUANAJUATO - 152207 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 152207 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA BELÉN, 38536 BELÉN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE BRECHA TERRERO BELEN Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, TERRACERIA DOS SENTIDOS LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO , lon:-100.53078732, lat:20.37328144}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 171521.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102263 | Proyecto de inversión | 1370627.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685313.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685313.95, modificado:685313.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD JITOMATAL, EN LAS CALLES JACARANDAS, PRIVADA JACARANDAS UNO Y PRIVADA DE LAS JACARANDAS DOS - 152300 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 152300 | S | 57 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN EJIDO EL JITOMATAL, 36290 EL JITOMATAL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA SILAO - LOS ARRASTRES Y CAMINO JACARANDAS, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 13 KM AL NOR, lon:-101.39198612, lat:21.04234756}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 685313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102264 | Proyecto de inversión | 970794.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777721.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193072.4, modificado:193072.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUAYABO DE SANTA RITA, EN LA CALLE DE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA. - 152339 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Manuel Doblado | 152339 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE ACCESO A LA ESCUELA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUAYABO DE SANTA RITA, 36486 GUAYABO DE SANTA RITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE,, lon:-101.90854661, lat:20.69510372}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 193072.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103097 | Proyecto de inversión | 746758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373379.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373379.17, modificado:373379.17}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, EN LA CALLE LUIS MOYA. - 173040 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 173040 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE LUIS MOYA INTERIOR SN CIUDAD , 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, AVENIDA HIDALGO A LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9.8 KM AL NOROEST, lon:-100.96445061, lat:20.24882691}} | 2022-09-02 | 2022-12-31 | 373379.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302101626 | Proyecto de inversión | 2930642.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465321.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465321.2, modificado:1465321.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESA SAN CLAUDIO, EN LAS CALLES, CLEMENTE, RIVERA DE LA PRESA Y HOJALATEROS - 125762 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 125762 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:243, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PRESA DE SAN CLAUDIO, 36285 PRESA DE SAN CLAUDIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO AV. DE LA LUZ Y , LA OBRA ESTA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA, lon:-101.44560904, lat:20.86465413}} | 2022-08-16 | 2022-11-30 | 1465321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2101626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302101639 | Proyecto de inversión | 744219.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372109.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372109.6, modificado:372109.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBABUENA, EN LA CALLE LOMA DE YERBABUENA. - 126018 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 126018 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:439, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOMA DE YERBABUENA, 36276 LOMA DE YERBABUENA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PIRULES, CARRETERA EL SALITRILLO LA OBRA ESTA UBICAD, lon:-101.44944169, lat:21.05635986}} | 2022-08-16 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2101639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302101944 | Proyecto de inversión | 386870.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193435.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193435.15, modificado:193435.15}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 7MA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL - 136465 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 136465 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 20.9 KM AL NOROESTE DE LA CABE, lon:-99.94335312, lat:21.32765245}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 193435.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2101944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102270 | Proyecto de inversión | 207600.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103800.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103800.25, modificado:103800.25}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA EL REJALGAR, EN LA CALLE MARIANO ABASOLO. - 152371 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 152371 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN COLONIA EL REJALGAR (LA FINCA), 38520 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE MENDOZA ESTEVEZ LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE, lon:-100.63672756, lat:20.46262545}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102271 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA FAJA, 3RA ETAPA - 152379 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 152379 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE ROSALES RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LOS PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SE UBICAR APROXIMADAMENTE A 1.7 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA , lon:-100.06928968, lat:21.13482981}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 39715.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102272 | Proyecto de inversión | 370282.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185141.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185141.42, modificado:185141.42}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS 4TA ETAPA - 152386 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 152386 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:56, direccion:CALLE EL TECOLOTE PALMILLAS 24 S/N INTERIOR SN RANCHERIA PALMILLAS, 37927 PALMILLAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO DEL CERRO PALMILLAS Y CAMINO EL ARENAL PALMILLAS, CAMINO DEL CERRO PALMILLAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.2308075, lat:21.23572552}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102274 | Proyecto de inversión | 353081.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176540.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176540.81, modificado:176540.81}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL MINERAL, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA. - 152422 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 152422 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL MINERAL, 38520 EL MINERAL, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO EL ALTO Y PROLONGACION MIGUEL ALEMAN, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECER, lon:-100.65018942, lat:20.45858463}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 176540.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2102274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102277 | Proyecto de inversión | 1312773.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656386.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656386.72, modificado:656386.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, EN LAS CALLES LAS FLORES Y LA ESPERANZA - 152463 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 152463 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN EJIDO EL CERRITO, 36296 EL CERRITO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CERRITOS Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CABALLERO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 13.5 KM AL SUR DE LA CABECER, lon:-101.40747687, lat:20.85105916}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 656386.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102278 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO, 3RA ETAPA - 152470 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 152470 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 37957 EL SAUCITO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHAPIN Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 2.7 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GTO. PARTIENDO DEL JARDIN HIDALGO REC, lon:-100.07248723, lat:21.12912882}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 76435.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102280 | Proyecto de inversión | 348223.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174111.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174111.79, modificado:174111.79}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CEDAZO, EN LA CALLE PRIV. EFRAIN HUERTA - 152545 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 152545 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:PRIVADA EFRAIN HUERTA INTERIOR SN COLONIA EL CEDAZO, 38523 EL CEDAZO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EJIDO APACEO, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASE, lon:-100.62077247, lat:20.44494504}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 174111.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102281 | Proyecto de inversión | 415652.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415652.29, modificado:415652.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD APASEO EL ALTO, EN LA COLONIA SANTA ELENA NORTE, EN LA CALLE JUPITER. - 152557 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 152557 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JUPITER INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38504 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DEL SOL, CALLE JOSE VASCONCELOS LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-100.6061415, lat:20.45319791}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102285 | Proyecto de inversión | 552240.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276120.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276120.02, modificado:276120.02}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA 3ERA ETAPA - 152635 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 152635 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:55, direccion:CALLE OJO DE AGUA INTERIOR SN RANCHERIA EL OJO DE AGUA, 37928 EL OJO DE AGUA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL OJO DE AGUA Y CALLE 10 DE ABRIL OJO DE AGUA, CALLE OJO DE AGUA OJO DE AGUA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-100.23807899, lat:21.18014299}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102287 | Proyecto de inversión | 227114.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77626.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149487.84, modificado:149487.84}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD BARAJAS, EN LA CALLE CARRETERA BARAJAS - 152667 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Alto | 152667 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA BARAJAS INTERIOR SN EJIDO , 38524 BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO GTO. A 3.5 KM DEL PARTIENDO DEL, lon:-100.61339177, lat:20.40614559}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 149487.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103121 | Proyecto de inversión | 245110.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130879.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114231.11, modificado:114231.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, EN LA 2DA PRIVADA DE 10 DE MAYO. - 173878 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 173878 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.62, meta_modificada:78.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE 2A PRIVADA DE 10 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE TERCERA DE MAYO, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE UB, lon:-100.96324945, lat:20.2418453}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 114231.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103126 | Proyecto de inversión | 4825005.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412502.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412502.61, modificado:2412502.61}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL - 173939 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 173939 | S | 249 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.58, meta_modificada:1073.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOS MARES INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DEL SOL, 36720 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS VIENTOS Y CALLE LOS RIOS, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL PARTIEN, lon:-101.18928786, lat:20.59090122}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 2412502.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102291 | Proyecto de inversión | 97347.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48673.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48673.5, modificado:48673.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL XACALAZUCHITL 2DA ETAPA - 152809 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Victoria | 152809 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:95, direccion:CALLE CARR A TIERRA BLANCA 9 S/N INTERIOR SN RANCHERIA XACALÁZUCHITL, 37928 XACALÁZUCHITL, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD XACALAZUCHILTL QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 3,2 KM AL NORTE DE L, lon:-100.21286809, lat:21.18981227}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102894 | Proyecto de inversión | 1331686 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665843.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665843.0, modificado:665843.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE VALTIERRILLA - 166746 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 166746 | S | 120 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:161, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ANDRES DELGADO INTERIOR SN PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VISTORIA Y CALLE ANDRES DELGADO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION, lon:-101.12188775, lat:20.52880038}} | 2022-09-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103136 | Proyecto de inversión | 144500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144500.0, modificado:144500.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA XICHU EL RUCIO - 174109 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174109 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL RUCIO, 37936 EL RUCIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS EL RUCIO Y CAMINO HUAMÚCHIL ROMERILLOS, CAMINO EL RUCIO EL CARRICILLO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-99.88163688, lat:21.29507018}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2103136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103145 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA XICHU PINALITO DE LA GLORIA - 174253 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174253 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:40, direccion:CALLE ENTRADA DEL PINALITO INTERIOR SN RANCHO PINALITO DE LA GLORIA, 37939 PINALITO DE LA GLORIA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA TAPONA A PINALITO DE LA GLORIA Y CAMINO LA LAGUNITA A PINALITO DE LA GLORIA, CAMINO PINALITO DE L, lon:-99.90287073, lat:21.19121025}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2103145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103151 | Proyecto de inversión | 219102.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109551.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109551.42, modificado:109551.42}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA TINAJA DE NEGRETE, EN LA CALLE PRIVADA LA TINAJA - 174321 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 174321 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:175, direccion:CALLE PRIVADA LA TINAJA INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA DE NEGRETE, 36986 LA TINAJA DE NEGRETE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 7.4 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE A, lon:-101.46278542, lat:20.45418492}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302101981 | Proyecto de inversión | 339833.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101950.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237883.43, modificado:237883.43}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD ATARJEA. - 140251 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 140251 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD ATARJEA, 37940 ATARJEA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE LAZARO CARDENAS LAS VIVIENDAS DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONAS OESTE Y NORESTE, lon:-99.71796551, lat:21.26871457}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 237883.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2101981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302101986 | Proyecto de inversión | 256143.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76843.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179300.61, modificado:179300.61}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 7MA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE DIOS - 140403 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 140403 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN DE DIOS RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 35.9 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO, lon:-99.85738435, lat:21.25523609}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 179300.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2101986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302101990 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 5TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO - 140519 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 140519 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 22.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO. TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 1004 EN DIRECCIÓN A, lon:-99.73935284, lat:21.28014022}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2101990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302102308 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA DE CINCO, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE BONILLAS. - 153232 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 153232 | S | 355 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1942.13, meta_modificada:1942.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO BAJÍO DE BONILLAS, 36287 BAJÍO DE BONILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE BAJIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO DESDE LAS INSTALACIONE, lon:-101.495194, lat:20.949362}} | 2022-06-03 | 2022-10-15 | 5000000 | 3735953.37 | 1001728.44 | 1001728.44 | 1001728.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0039-2022-017, contratista:VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3735953.37, importe_modificado:3735953.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.9}} | {2102308/proyecto_INICIO, 2102308/proyecto_PROCESO, 2102308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102310 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ETAPA 1 DE 2. - 153286 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 153286 | S | 961 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1907.79, meta_modificada:1907.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:91, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL ACCESO A JUAN MARTIN INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ, 38144 LA CRUZ, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL ACCESO A JUAN MARTIN Y CARRETERA KM 6 900 DE LA CARRETERA FEDERAL 51 CELAYA SALVATIER, lon:-100.80508, lat:20.46033}} | 2022-05-27 | 2022-10-23 | 4000000 | 3813789.12 | 2258665.9 | 2258665.9 | 2258665.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-005, contratista:EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3813789.12, importe_modificado:3813789.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1358.92}} | {2102310/proyecto_PROCESO, 2102310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102321 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 7MA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO. - 153832 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 153832 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 23.8 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-99.78203222, lat:21.30484738}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102662 | Proyecto de inversión | 1086380.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39562.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046817.61, modificado:1046817.61}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMONFORT GTO LOCALIDAD LAS GALLINAS CALLE EMILIANO ZAPATA - 161052 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 161052 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA LAS GALLINAS, 38214 LAS GALLINAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 7 8 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-100.71146356, lat:20.75448528}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1046817.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102902 | Proyecto de inversión | 308043.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308043.55, modificado:308043.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO. EN LA LOCALIDAD LA NOPALERA, EN LA CALLE CAPILLA - 166837 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166837 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:CALLE CAPILLA INTERIOR SN EJIDO LA NOPALERA, 38195 LA NOPALERA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPILLA Y , AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO. EN LA LOCALIDAD LA NOPALERA EN LA CAL, lon:-100.62605028, lat:20.51392508}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 308043.55 | 308043.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/013-2022, contratista:GRUPO JH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:5995133.48, importe_modificado:5995133.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102911 | Proyecto de inversión | 341524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170762.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170762.29, modificado:170762.29}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE URUETARO - 166983 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 166983 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:158, direccion:CALLE JOSE MARIA VIGIL INTERIOR SN RANCHERIA URUÉTARO, 36880 URUÉTARO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD URUETARO QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 8.5 KM AL SURESTE DE LA CABEC, lon:-101.1799212, lat:20.51586793}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 170762.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102922 | Proyecto de inversión | 446721.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223360.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223360.61, modificado:223360.61}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA - 167136 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 167136 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:156, direccion:CALLE AV. HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA, 36880 LA TINAJA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALAMANCA-VALLE DE SANTIAGO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD SE UBICA A 9.9 KM DE LA CAECERA MUN, lon:-101.21315068, lat:20.48938304}} | 2022-09-06 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103165 | Proyecto de inversión | 1073878.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536939.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536939.19, modificado:536939.19}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD ABASOLO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 174491 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 174491 | S | 79 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:77, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 36970 LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE LOPEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENT, lon:-101.4980237, lat:20.4291358}} | 2022-09-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2103165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Capturar únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades ya que el I004 lo reportan los municipios directamente , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302102004 | Proyecto de inversión | 172453.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51736.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120717.79, modificado:120717.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD ALAMOS - 140837 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 140837 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LOS ALAMOS RANCHERIA ÁLAMOS, 37946 ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PARQUE LOS ALAMOS Y CALLE BLOKERA LOS ALAMOS, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 12.5 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.80262318, lat:21.2354256}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 120717.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302102005 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTERO COCOTERO - 140854 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 140854 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:CALLE JIMENEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 16.7 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHU GTO. CON DIRECCION AL SUR INICIA EN CA, lon:-100.12765131, lat:21.31745003}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 34218.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102006 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE ROSA DE CASTILLA - 140872 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 140872 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:46, direccion:CALLE GRANJEROS 5 INTERIOR SN RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-100.06005634, lat:21.28754617}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 34218.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102007 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 3ERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE - 140886 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 140886 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 20.9 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHU GTO. CON DIRECCION AL NORESTE SOBRE, lon:-100.02745283, lat:21.40444983}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 34218.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102008 | Proyecto de inversión | 172453.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51736.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120717.79, modificado:120717.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 8VA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD MANGAS CUATAS - 140928 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 140928 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO MAGAS CUATAS RANCHERIA , 37947 MANGAS CUATAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA EL MEZQUITAL Y CARRETERA SAN ANTONIO EL CARRICILLO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 6.5 KM AL SUROESTE DE LA CA, lon:-99.77259356, lat:21.25921045}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 120717.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102009 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 5TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL APARTADERO. - 141019 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 141019 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:RANCHERIA EL APARTADERO, 37947 EL APARTADERO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 29.8 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO. TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 100, lon:-99.83356111, lat:21.21683286}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102012 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 5TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD LLANITOS - 141063 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 141063 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LOS LLANITOS RANCHERIA , 37948 LOS LLANITOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LLANITOS A Y CALLE IGLESIA LA PEÑITA, CARRETERA CARRETERA A ALDAMA LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 24.5 KM AL SURO, lon:-99.82574421, lat:21.19777895}} | 2022-08-16 | 2022-10-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102013 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 7MA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CHILARITO - 141071 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 141071 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA AL SAUZ Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 31.55 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO. TOMANDO LA CARR, lon:-99.85839361, lat:21.19170959}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102016 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EX HACIENDA DE CHARCAS - 141167 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 141167 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE EX-HACIENDA DE CHARCAS RANCHERIA EX-HACIENDA DE CHARCAS, 37947 EX-HACIENDA DE CHARCAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE EX-HACIENDA DE CHARCAS Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 34.05 KM AL SUROESTE DE LA CABECE, lon:-99.85909532, lat:21.20898001}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102018 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD PIEDRA GORDA - 141233 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 141233 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRA GORDA, 37947 PIEDRA GORDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 35.35 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO. TOMANDO LA CARRET, lon:-99.87251912, lat:21.2171927}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302102684 | Proyecto de inversión | 340782.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340782.07, modificado:340782.07}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMONFORT, GTO., LOCALIDAD LANDIN, CALLE IGNACIO ALLENDE - 161467 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 161467 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA LANDÍN, 38226 LANDÍN, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 20.08 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT GTO. PARTIENDO DEL JARDIN P, lon:-100.90238624, lat:20.75728026}} | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102692 | Proyecto de inversión | 757393.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414408.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342984.59, modificado:342984.59}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMONFORT GTO., LOCALIDAD PICACHO, CALLE MIGUEL HIDALGO. - 161674 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 161674 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA PICACHO, 38215 PICACHO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT GTO. PARTIENDO DEL JARDIN PR, lon:-100.63512259, lat:20.71408621}} | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102932 | Proyecto de inversión | 352745.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176372.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176372.54, modificado:176372.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL MONTE - 167295 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 167295 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:481, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL MONTE, 36885 EL MONTE, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-SALAMANCA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DIRECCION OEST, lon:-101.13999497, lat:20.56271849}} | 2022-09-06 | 2022-12-31 | 176372.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102937 | Proyecto de inversión | 601017.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300508.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300508.53, modificado:300508.53}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA DE CERRO GORDO. - 167372 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 167372 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:159, direccion:CALLE TATANACHO INTERIOR SN RANCHERIA VALENCIA DE CERRO GORDO, 36867 VALENCIA DE CERRO GORDO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION SUR OESTE DE LALA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL NOROE, lon:-101.08037424, lat:20.60275578}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102938 | Proyecto de inversión | 6212163.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106081.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3106081.83, modificado:3106081.83}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA CENTRO - 167384 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 167384 | S | 730 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN COLONIA SALAMANCA CENTRO, 36700 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CRUZ ROJA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AV. DEL TRABAJO LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-101.20751706, lat:20.57524066}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 3106081.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2102938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102939 | Proyecto de inversión | 982520.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491260.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491260.39, modificado:491260.39}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL CUATRO DE ALTAMIRA - 167389 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 167389 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:181, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EL CUATRO DE ALTAMIRA, 36886 COLONIA EL CUATRO DE ALTAMIRA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.1682054, lat:20.48438552}} | 2022-09-06 | 2022-12-31 | 491260.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102944 | Proyecto de inversión | 899932.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449966.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449966.13, modificado:449966.13}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO SAN RAFAEL - 167427 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 167427 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.5, meta_modificada:357.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:46, direccion:CALLE PRIV.SEGUNDA GABRIELA MISTRAL INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GORDO (SAN RAFAEL), 36860 CERRO GORDO (SAN RAFAEL), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE TOMASA ESTEVEZ, CALLE TERCERA GABRIELA MISTRAL LA LOC, lon:-101.12851277, lat:20.59934873}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103183 | Proyecto de inversión | 1072019.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536009.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536009.6, modificado:536009.6}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS MESAS BUENAVISTA DE VACA. - 174945 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 174945 | S | 79 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:77, direccion:CALLE CERRADA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), 36986 LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ABASOLO-LAS MESAS ENTRONQUE HUANIMARO-PUEBLO NUEVO Y CALLE CERRADA SIN NOM, lon:-101.49866519, lat:20.4286}} | 2022-09-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2103183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Capturar únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades ya que el I004 lo reportan los municipios directamente , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302102029 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 5TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LAGUNITA - 141631 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 141631 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA LAGUNITA RANCHERIA LA LAGUNITA, 37945 LA LAGUNITA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTA CATARINA A ATARJEA Y CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD EL CANTON, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAME, lon:-99.87483423, lat:21.23262808}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102031 | Proyecto de inversión | 256143.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76843.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179300.61, modificado:179300.61}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 5TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CHARCO - 141749 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 141749 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL CHARCO RANCHERIA EL CHARCO, 37943 EL CHARCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO AL CERRO PRIETO DE ATARJEA Y CAMINO CAMINO A L APEÑA DEL CAJON, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 26.3 KM A, lon:-99.71334766, lat:21.29205629}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 179300.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102033 | Proyecto de inversión | 259497.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129748.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129748.85, modificado:129748.85}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS - 141802 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 141802 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 6 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A CHARCO AZUL Y CALLE CASITAS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS, lon:-100.14480244, lat:21.31403407}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 129748.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102037 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA - 141881 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 141881 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LAJA, 37934 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA, CAMINO CAMINO DE TERRACERIA LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 27 KM AL NOROESTE DE LA, lon:-99.93842262, lat:21.39193298}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 34218.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102038 | Proyecto de inversión | 1492744.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298548.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194195.38, modificado:1194195.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA, CALLE ALDAMA. - 141906 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 141906 | S | 161 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.55, meta_modificada:237.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VIENTE SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ORIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9.1 KM AL SUROESTE DE LA CAB, lon:-101.03833855, lat:20.46080857}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 1194195.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102040 | Proyecto de inversión | 172453.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51736.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120717.79, modificado:120717.79}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 3RA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL PIÑONAL - 142230 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 142230 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL PIÑONAL, 37945 EL PIÑONAL, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA DE ATARJEA GTO. TE DIRIGES AL ESTE POR LAZARO CARDENAS HACIA LA DEPORTIVA GIRAS A LA, lon:-99.85959896, lat:21.31384705}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 120717.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302102041 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA JOYA. - 142256 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 142256 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA JOYA, 37945 LA JOYA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 28.4 KILOMETROS DE LA CABECERA DE ATARJEA GTO. DE LAZARO CARDENAS 51 M HACIA LA DEPORTIVA, lon:-99.86300507, lat:21.27744103}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302102042 | Proyecto de inversión | 339833.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101950.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237883.43, modificado:237883.43}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 10MA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRICILLO - 142289 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 142289 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL CARRICILLO RANCHERIA EL CARRICILLO, 37948 EL CARRICILLO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CAMINO LOS HERNÁNDEZ, CARRETERA ELCERRITO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 26 KILOMETROS , lon:-99.83262676, lat:21.3169916}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 237883.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302103201 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA. - 175215 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 175215 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALEJO DE GUZMÁN PUEBLO SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LAS VIVIENDS DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA ZONA ESTE DE, lon:-100.07708198, lat:21.14304348}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2103201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103202 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN XICHÚ LOCALIDAD LLANETES - 175217 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 175217 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE LLANETES INTERIOR SN RANCHERIA LLANETES, 37935 LLANETES, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHARCAS A LLANETES Y CAMINO GUAMÚCHIL A LLANETES, CAMINO LLANETES A CLABAZAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LLANETES LA CUAL , lon:-99.9600919, lat:21.3486513}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2103202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102056 | Proyecto de inversión | 88764.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62134.99, modificado:62134.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 1RA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TORBELLINO , PUERTO DEL TORBELLINO. - 142612 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 142612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N LOCALIDAD EL TORBELLINO RANCHERIA EL TORBELLINO (PUERTO DEL TORBELLINO), 37947 EL TORBELLINO (PUERTO DEL TORBELLINO), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA EL CEDRAL Y CARRETERA ALDAMA ANTES XOCONOSTLE, lon:-99.86917187, lat:21.17296358}} | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 62134.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102379 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 5TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL. - 155284 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 155284 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE 2000 INTERIOR SN PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PIE DE LA CUESTA Y CAMINO CAMINO A ROSA DE CASTILLA, CALLE TAMPICO ZIHUATANEJO LA VIVIENDA DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS SE UBI, lon:-100.05571671, lat:21.29657828}} | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 34218.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2102379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302102974 | Proyecto de inversión | 322093.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155535.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166558.71, modificado:166558.71}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD EL VICARIO, EN LA CALLE PRIVADA VICENTE FOX. - 167872 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167872 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.39, meta_modificada:107.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:PRIVADA VICENTE FOX PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE BRECHA EL PEÑON Y , LA LOCALIDAD EL VICARIO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE INICIA EL RECORRIDO A PARTIR DE JARDIN PRIN, lon:-100.6680189, lat:20.58269931}} | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302102985 | Proyecto de inversión | 372901.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89496.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283405.17, modificado:283405.17}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 168152 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 168152 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 23.1 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHU , lon:-100.14384076, lat:21.29248024}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 283405.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302102986 | Proyecto de inversión | 523376.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125610.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397766.08, modificado:397766.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, EN LA CALLE LINDA VISTA - 168172 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 168172 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE LINDA VISTA RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO VICTORIA CAÑADA DE MORENO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 23.1 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.13338287, lat:21.29108446}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 397766.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2102986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103446 | Proyecto de inversión | 5199934.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599967.01, modificado:2599967.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599967.02, modificado:2599967.02}} | CONSTRUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA LUISIADA. - 180221 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 180221 | S | 532 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3632.83, meta_modificada:3632.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO APASEO EL ALTO - JERECUARO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LA LUISIADA, 38527 LA LUISIADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO EL ALTO JERECUARO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAURELES PART, lon:-100.600151, lat:20.424182}} | 2022-09-17 | 2022-12-31 | 5199934.03 | 3349454.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q0044-2022-051, contratista:Metales Laminados Aparmex S.A. de C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:3349454.3, importe_modificado:3349454.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127259 | Proyecto de inversión | 427185.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:213592.92, modificado:213592.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213592.91, modificado:213592.91}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CAPADERO, EN LA CALLE RAMALES 1, 2 Y 3 - 196221 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 196221 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CAPADERO - EL CAPRICHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CAPADERO, 36933 EL CAPADERO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA A LO LAGO DE L LOCALIDAD EL CAPADERO Y , lon:-101.96759187, lat:20.44210114}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109425 | Proyecto de inversión | 79183 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79183.0, modificado:79183.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA AMPLIACION FRANCISCO VILLA - 114825 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 114825 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.91, meta_modificada:60.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO COSS 511 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENERAL TORIBIO, CALLE VEINTE DOS DE LAS VIVIENDAS SE LOCALI, lon:-101.853023, lat:21.050004}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 79183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125179 | Acción | 114376.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114376.88, modificado:114376.88}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185974 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 114376.88 | 114376.88 | 49705.91 | 49705.91 | 49705.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-262022, contratista:RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:114376.88, importe_modificado:114376.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.56}} | {2125179/proyecto_PROCESO, 2125179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125184 | Acción | 122734.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122734.79, modificado:122734.79}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185989 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-08 | 2022-10-21 | 122734.79 | 122734.79 | 36820.44 | 36820.44 | 36820.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-269022, contratista:CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:122734.79, importe_modificado:122734.79}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2125184/proyecto_PROCESO, 2125184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125721 | Proyecto de inversión | 565668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565668.5, modificado:565668.5}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO CALLE PRIVADA NUEVA ITALIA - 188722 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 188722 | S | 53 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:PRIVADA NUEVA ITALIA EJIDO SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO, 36830 SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERARDO MURILLO Y , CIRCUITO JIMENA OBRA UBICAD EN LA PRIVADA NUEVA ITALIA INICIANDO EN LA , lon:-101.39793722, lat:20.64333835}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2125721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125728 | Proyecto de inversión | 2541000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541000.0, modificado:2541000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD VEREDAS EN LA CALLE LA PURISIMA - 188751 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 188751 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2596.0, meta_modificada:2596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:332, direccion:CALLE LA PURISIMA COLONIA VEREDAS, 36945 VEREDAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO ROA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE UBICARA AL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD ES LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA ENTRE CALL, lon:-101.85114834, lat:20.25769421}} | 2022-09-17 | 2022-12-15 | 2541000 | 2541000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046, contratista:URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PENJAMO, monto:1.380130948E7, importe_modificado:1.380130948E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127281 | Proyecto de inversión | 564129.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:282064.98, modificado:282064.98}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282064.97, modificado:282064.97}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CALLE, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 196362 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 196362 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LA CALLE, 36948 LA CALLE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE COLOSIO, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOR OESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ENTRE, lon:-101.64419117, lat:20.28741868}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127287 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS EXTRAORDINARIOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE MATERIAL ASFALTICO EN EL CAMINO LA NORIA DEL MALTRATO A GUAMUCHIL - 196383 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 196383 | S | 377 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:31, direccion:CALLE NORIA DEL MALTRATO RANCHERIA LA NORIA DEL MALTRATO, 37935 NORIA DEL MALTRATO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA A XICHU LA OBRA SE INICIA EN EL ENTRONQUE QUE DESVIA LA VIALIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE GU, lon:-99.94749855, lat:21.3422433}} | 2022-08-22 | 2022-09-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/ASFALTO/ESTATAL/RAMO33/002/22, contratista:J. JESUS GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:1999302.66, importe_modificado:1999302.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:225.0}} | {2127287/proyecto_INICIO, 2127287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114115 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN ISIDRO - 137179 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 137179 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:74, direccion:CALLE LOS TEPETATES 61 INTERIOR NT RANCHERIA SAN ISIDRO, 37640 SAN ISIDRO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE FOX Y CALLE TUCAN, EL EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN DIFERENTES VIALIDAD, lon:-101.53833646, lat:21.51751667}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2114115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122295 | Proyecto de inversión | 2382647.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382647.43, modificado:2382647.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. , EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA EL CERRITO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 172249 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 172249 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.0, meta_modificada:2404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN BENITO, AVENIDA EL VICARIO LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN LA CLONIA EL CERRITO, lon:-100.68225663, lat:20.56471967}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125759 | Proyecto de inversión | 684530.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:342265.19, modificado:342265.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342265.18, modificado:342265.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD PENJAMO CAB.MPAL EN LA COL.EL GUAYABO EN LA CALLE CIRCUITO ANGELES - 188865 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 188865 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGALLENES COLONIA EL GUAYABO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE BASALTO, ESTA OBRA SE ENCONTRARA EN LA PARTE NOR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LOS ARQUELES ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALL, lon:-101.71243909, lat:20.43783221}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2125759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126187 | Proyecto de inversión | 568797.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:284398.77, modificado:284398.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284398.76, modificado:284398.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE AYALA LA ORDEÑA EN LA CALLE RAMAL 1 - 190793 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 190793 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:250, direccion:RANCHERIA EL RODEO DE AYALA LA ORDEÑA, 36927 EL RODEO DE AYALA (LA ORDEÑA), PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CUERAMARO - ABASOLO Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ ENTRANDO A LA COMUNIDAD LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE PERO ES LA CAL, lon:-101.62587147, lat:20.48442573}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126544 | Proyecto de inversión | 252429.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126214.89, modificado:126214.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA SAN JUAN, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 192628 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 192628 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.5, meta_modificada:234.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JUAN, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE ARROYO CAMEMBARO LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 5.4 KM , lon:-101.20619207, lat:20.37334985}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 126214.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2126544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126944 | Proyecto de inversión | 499966.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499966.62, modificado:749615.22}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO A COMUNIDAD DE TERREROS DE LA CONCEPCIÓN, MPIO. DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. PRIMERA ETAPA. - 194370 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 194370 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:348, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO TERREROS DE LA CONCEPCIÓN, 37914 TERREROS DE LA CONCEPCIÓN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 13.37 KM. RUMBO A SAN LUIS POTOSI HASTA LLEGAR A LA EN, lon:-100.68071126, lat:21.35479643}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-12, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:499966.62, importe_modificado:499966.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2126944/proyecto_INICIO, 2126944/proyecto_PROCESO, 2126944/proyecto_FIN, 2126944/proyecto_PROCESO, 2126944/proyecto_FIN, 2126944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127313 | Proyecto de inversión | 289743.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:144871.75, modificado:144871.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144871.75, modificado:144871.75}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CICUITAL, EN LA CALLE RAMALES 1 Y 2 - 196480 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 196480 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASAS BLANCAS - EL CICUITAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 2 RANCHERIA EL CICUITAL, 36913 EL CICUITAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NOR OESTE DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE, lon:-101.99920715, lat:20.45777342}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127761 | Acción | 100781.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100781.3, modificado:100781.3}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 199078 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 199078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 100781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127774 | Acción | 57077.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57077.37, modificado:57077.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 199165 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 199165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127774/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL FOLIO YA QUE EL NOMBRE DE LA OBRA SE DEBE DE MODIFICAR EN MIDS, trimestre:3.0, usuario:eduardojimenezn, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122310 | Proyecto de inversión | 2333489.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:1133652.0, modificado:1133652.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199837.63, modificado:1199837.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE ALVARO OBREGON CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO - 172295 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 172295 | S | 356 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.04, meta_modificada:740.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACIÓN DE, lon:-101.85575001, lat:21.01895942}} | 2022-08-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302123702 | Proyecto de inversión | 40619.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40619.95, modificado:40619.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE MENDOZA AGEB 110070121 - 179012 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 179012 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:121, direccion:CALLE CLAVEL 7 INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE MENDOZA, 38100 SAN JOSÉ DE MENDOZA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GLADIOLA, CALLE JAZMIN A 100 METROS DEL VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-100.77124023, lat:20.61087465}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110830 | Proyecto de inversión | 1904854.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:1142912.74, modificado:1142912.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761941.83, modificado:761941.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTEGRANDE, EN LA CALLE GOLONDRINAS - 121216 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121216 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE GOLONDRINA 227 INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CENTENARIO, CALLE AVES DEL PARAISO CON ACCESO POR CALLE HERACLIO BERNAL ENTRONCA CON LA CA, lon:-101.8661791, lat:20.9933906}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 761941.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125187 | Acción | 302877.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302877.12, modificado:302877.12}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185998 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-15 | 2022-12-16 | 302877.12 | 302877.12 | 90863.14 | 90863.14 | 90863.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-270022, contratista:MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:302877.12, importe_modificado:302877.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.86}} | {2125187/proyecto_PROCESO, 2125187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125191 | Proyecto de inversión | 40619.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40619.95, modificado:40619.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD AGEB 11070090 - 186014 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 186014 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 38123 LA CONCEPCIÓN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ A 50 METROS DE MARISCOS LA CONCHA, lon:-100.79363135, lat:20.61549676}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125201 | Proyecto de inversión | 2190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190000.0, modificado:2190000.0}} | REHABLITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE RAMIREZ. - 186101 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 186101 | S | 780 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3370.0, meta_modificada:3370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO PENJAMO - MONTE BELLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 8 COLONIA PURÍSIMA DE RAMÍREZ, 36924 PURÍSIMA DE RAMÍREZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD BAJANDO DE LA CARRETERA , lon:-101.63755584, lat:20.44609146}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125203 | Proyecto de inversión | 203099.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203099.75, modificado:203099.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA ROQUE AGEB 1100701461328 - 186120 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 186120 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:146, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 6 INTERIOR SN COLONIA ROQUE, 38124 ROQUE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA LOS PINOS JUNTO A PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN, lon:-100.83756285, lat:20.58083514}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125774 | Proyecto de inversión | 131759.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131759.9, modificado:131759.9}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. URIREO, EL SABINO, COL. SAN JUAN, SALVATIERRA, COL. GUANAJUATO, MARAVATÍO DEL ENCINAL, RANCHITO DEL SALVADOR, DIVISIÓN DEL NORTE, PRESA DE SAN JUAN - 188938 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 188938 | S | 115 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA EL SABINO, 38911 EL SABINO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE LUIS MOYA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA NOS UBICAMOS EN LA GLORIETA DEL A ANGEL LIBERTARIO DEL MUNICIPIO DE, lon:-101.00249968, lat:20.28396604}} | 2022-08-08 | 2022-10-10 | 131759.9 | 131349.05 | 131349.05 | 65674.53 | 65674.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22, contratista:AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:505048.95, importe_modificado:505048.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2125774/proyecto_PROCESO, 2125774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126579 | Proyecto de inversión | 643799.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:321899.77, modificado:321899.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321899.78, modificado:321899.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE BALLESTEROS EN LA CALLE LOPEZ GUERRERO - 192827 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 192827 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:CALLE LOPEZ GUERRERO RANCHERIA OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE ALDAMA, CALLE LAURELES DE LA GLORIETA DE JESUS POSADAS OCAMPO SE TOMA LA CARRETER, lon:-100.8179739, lat:20.2272632}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 643799.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2126579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126961 | Proyecto de inversión | 999661.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999661.08, modificado:999661.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMO CARR. FED. 57 A FRACCIONES DE LOURDES, MPIO. SLPAZ. 1RA. ETAPA. - 194433 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 194433 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10678.0, meta_modificada:10678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:428, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), 37917 EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE SAN LUIS DE LA PAZ RUMBO A QUERETARO POR LA CARRETERA 57 , lon:-100.61673418, lat:21.12506781}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 736955.06 | 736955.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-15, contratista:C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:999661.08, importe_modificado:999661.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5339.0}} | {2126961/proyecto_INICIO, 2126961/proyecto_PROCESO, 2126961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127336 | Proyecto de inversión | 179885.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:89942.52, modificado:89942.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89942.52, modificado:89942.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LIEBRES DE ROSALES, EN LA CALLE CARR. LA HERRADURA RAMAL 01 - 196655 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 196655 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:154, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PENJAMO - EL MARMOL KILÓMETRO 13 + 2 RANCHERIA LIEBRES DE ROSALES, 36936 LIEBRES DE ROSALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD LIEBRES DE ROSALES Y EL TL, lon:-101.74509315, lat:20.33471478}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125991 | Proyecto de inversión | 515200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128800.0, modificado:128800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:128800.0, modificado:128800.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:257600.0, modificado:257600.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. CERECUARO. - 190023 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190023 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , DIRIGIRSE AL PONIENTE CON DIRECCIÓN HACI LA CARRETERA A CERANO DIRIGIRSE POSTERIORMENTE AL NORTE CON DIRECCIÓN A LAS MESAS DE CERANO DURANTE 1., lon:-101.359583, lat:20.058583}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2125991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127787 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN - 199315 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 199315 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:25, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL JUNCO, 36457 EL JUNCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALICHE, CALLE PRINCIPAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA , lon:-101.81646744, lat:20.84113791}} | 2022-09-25 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2127787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302110787 | Proyecto de inversión | 2822590.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522590.2, modificado:522590.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MONTEGRANDE TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. - 121017 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121017 | S | 305 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4675.0, meta_modificada:4675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE JILGUERO, CALLE AV. DEL BOSQUE CON ACCESO POR LA CALLE AV. DEL BOSQUE INGRESANDO POR CALLE HER, lon:-101.86597461, lat:20.99466811}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 522590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125216 | Acción | 335982.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335982.19, modificado:335982.19}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 186200 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 186200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 335982.19 | 335982.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-271022, contratista:INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:335982.19, importe_modificado:335982.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.09}} | {2125216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125218 | Acción | 104261.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104261.93, modificado:104261.93}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 186211 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 186211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-08 | 2022-12-29 | 104261.93 | 104261.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-276022, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:104261.93, importe_modificado:104261.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.2}} | {2125218/proyecto_PROCESO, 2125218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125232 | Acción | 158978.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158978.66, modificado:158978.66}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 186281 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 186281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-08-08 | 2022-10-29 | 158978.66 | 158978.66 | 47693.6 | 47693.6 | 47693.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-277022, contratista:GRUPO UBCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:158978.66, importe_modificado:158978.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.39}} | {2125232/proyecto_PROCESO, 2125232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125798 | Proyecto de inversión | 493502.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493502.54, modificado:493502.54}} | AMPLIACIÓN DE LIÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VISTA HERMOSA CALLE DEL KINDER - 189089 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 189089 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:187, direccion:CALLE DEL KINDER EJIDO VISTA HERMOSA, 36806 VISTA HERMOSA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, OBRA UBICADA EN LA CALLE DEL KINDER ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ÁLVARO OBREGÓN EN EST, lon:-101.51838641, lat:20.75167536}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2125798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125802 | Proyecto de inversión | 126500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31625.0, modificado:31625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31625.0, modificado:31625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:63250.0, modificado:63250.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. CORRALES DE CERANO. - 189116 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189116 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CORRALES, 38964 CORRALES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , SEGUIR HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CORRALES Y EN APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA, lon:-101.32207565, lat:20.03738561}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2125802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127350 | Acción | 100288.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100288.73, modificado:100288.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196800 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 196800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 100288.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127357 | Proyecto de inversión | 464616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464616.64, modificado:464616.64}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN RANCHO NUEVO DEL MAGUEY - 196882 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 196882 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:364, direccion:CONTINUACION NUEVO LINDERO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL MAGUEY, 37687 RANCHO NUEVO DEL MAGUEY, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON - CUERAMARO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EL PEDREGAL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR UBICADO AL SUR DEL , lon:-101.68905789, lat:20.94903092}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 464616.64 | 464616.64 | 464253.45 | 464253.45 | 464253.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1392009.63, importe_modificado:1392009.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.0}} | {2127357/proyecto_INICIO, 2127357/proyecto_FIN, 2127357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127364 | Proyecto de inversión | 373797.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:186898.74, modificado:186898.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186898.73, modificado:186898.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESITAS DE REGIL CALLE RAMAL 1 Y 2 - 196897 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 196897 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:228, direccion:TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - RANCHO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 7 RANCHERIA PRESITAS DE REGIL, 36920 PRESITAS DE REGIL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SIERRA DE PENJAMO EN LA P, lon:-101.82687255, lat:20.49699845}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127805 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS TORTUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN - 199402 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 199402 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:89, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 115 INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS, 36452 TORTUGAS (LAS CONCHAS), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CARLOS VELAZQUEZ LA UBICACIÓN D, lon:-101.81346682, lat:20.93035175}} | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2127805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302127828 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANQUES DEL MEZQUITILLO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN - 199499 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 199499 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:82, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE 106 INTERIOR SN RANCHERIA TANQUES DEL MEZQUITILLO, 36463 LOS TANQUES DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE PADILLA, CALLE LOS PARAISOS LA UBICACIÓN DE LA , lon:-101.81207564, lat:20.9520774}} | 2022-09-23 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2127828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302114169 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11000.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 137420 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 137420 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACIÓN A SAN, lon:-100.89797998, lat:21.40947485}} | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2114169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122801 | Proyecto de inversión | 31372.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31372.2, modificado:31372.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA - 174558 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174558 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:46, direccion:CALLE ROSA DE CASTILLA RANCHERIA XICHU, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SALIDA A LLANO GRANDE Y CAMINO REAL, CALLE LA CAÑADA LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA PASANDO EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-100.06085329, lat:21.28446585}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 31372 | 31372 | 31372 | 31372 | 31372 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2122801/proyecto_FIN, 2122801/proyecto_PROCESO, 2122801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122817 | Proyecto de inversión | 14607620.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:6108858.41, modificado:6108858.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8498762.56, modificado:8498762.56}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRESBITERO MARQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA ZONA CENTRO. - 174637 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 174637 | S | 43875 | 35897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.8, meta_modificada:1691.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PREBISTERO MARQUEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE ANDADOR FRANCISCO OROZCO Y ANDADOR CALLEJUELA OLIVA Y OROZCO, ANDADOR CALLEJUELA ROBLES , lon:-101.8572973, lat:21.01793134}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302124891 | Proyecto de inversión | 154355.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154355.81, modificado:154355.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD PLANCARTE AGEB 110070132 - 184365 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 184365 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:PRIVADA LAS FLORES 3 S INTERIOR SN EJIDO PLANCARTE, 38120 PLANCARTE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y , CALLE CERRITOS A 100 METROS DE CAMPO DEPORTIVO. A 50 METROS DE FARMACIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7991091, lat:20.5885337}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2124891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124902 | Proyecto de inversión | 120961.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120961.75, modificado:120961.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA CAMARGO AGEB 1100700010762 - 184389 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 184389 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1ER CALLE DE BARCELONA 2 INTERIOR SN COLONIA CAMARGO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VENECIA Y CALLE PIRUL, CALLE INGLATERRA A 100 METROS DE FRUTAS Y VERDURAS CAMARGO., lon:-100.80019933, lat:20.56032984}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2124902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125823 | Proyecto de inversión | 52535.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52535.09, modificado:52535.09}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. URIREO, EL SABINO, COL. SAN JUAN, SALVATIERRA, COL. GUANAJUATO, MARAVATÍO DEL ENCINAL, RANCHITO DEL SALVADOR, DIVISIÓN DEL NORTE, PRESA DE SAN JUAN - 189193 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 189193 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:124, direccion:BRECHA TRAMO COLONIA EX-HACIENDA DE SAN JUAN - KINDER DE LA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 680 COLONIA SAN JUAN, 38900 SAUZ CHINO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE Y , A 950 METROS DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA EL, lon:-100.86366074, lat:20.22958112}} | 2022-08-08 | 2022-10-10 | 52535.09 | 52371.28 | 52371.28 | 26185.64 | 26185.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22, contratista:AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:505048.95, importe_modificado:505048.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.8}} | {2125823/proyecto_INICIO, 2125823/proyecto_PROCESO, 2125823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126270 | Proyecto de inversión | 101295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:50647.7, modificado:50647.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50647.7, modificado:50647.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS PAREDES, EN LA CALLE RAMAL 1 - 191276 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 191276 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO PAREDES - TABLAS DE CORRALEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LAS PAREDES, 36926 LAS PAREDES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOC DE PAREDES UBIOCADO EN EL CAMINO QUE, lon:-101.76325055, lat:20.50962526}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126612 | Acción | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:0.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 193090 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 193090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.761202, lat:20.720048}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2126612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto será cancelado, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-25}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación"., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302126626 | Proyecto de inversión | 461025.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:230512.68, modificado:230512.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230512.67, modificado:230512.67}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANGUITIRO, EN LA CALLE RAMAL 1 - 193152 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 193152 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 2 RANCHERIA GUANGÜITIRO, 36925 GUANGÜITIRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DESDE PENJAMO HASTA EL TIGRE. SOBRE, lon:-101.77745274, lat:20.44566379}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127391 | Proyecto de inversión | 904505.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:452252.55, modificado:452252.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452252.54, modificado:452252.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA MONTAÑA, EN LA CALLE RAMAL 1 - 197064 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 197064 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:700, direccion:TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - RANCHO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 3 RANCHERIA LA MONTAÑA, 36925 LA MONTAÑA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN LA SIERRA DE PÉNJAMO EN TRE LAS COMUNIDADES L, lon:-101.81858126, lat:20.48976157}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123836 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO DE PUENTE NUMARAN A CERRITOS BLANCOS - 179624 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 179624 | S | 606 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:352, direccion:CAMINO TRAMO HORNITOS - CERRITOS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 940 RANCHERIA CASAS CHICAS, 36945 CASAS CHICAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE HORNITOS A CERRITOS BLANCOS TR, lon:-101.92285016, lat:20.2440287}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 6100000 | 6100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/UB/RAMO 33- FONDO I/2022-016, contratista:URBANIZADORA, PROMOTORA Y DISEÑOS CABA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:6048707.26, importe_modificado:6048707.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114209 | Proyecto de inversión | 1995734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:22888.79, modificado:22888.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972845.4, modificado:1972845.4}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE CALLE MORELOS AL CAMPO DE FUTBOL,EN LA LOCALIDAD DE TENERIA DEL SANTUARIO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA GTO 2DA ETAPA - 137622 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 137622 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.99, meta_modificada:875.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO TENERÍA DEL SANTUARIO, 38120 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA, lon:-100.79672415, lat:20.59968129}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 871297.89 | 871297.89 | 871297.89 | 871297.89 | 871297.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/007-2022, contratista:GRUPO AKHER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1995734.19, importe_modificado:1995734.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.36}} | {2114209/proyecto_INICIO, 2114209/proyecto_PROCESO, 2114209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Se requiere incluir el monto municipal que está considerado en el contrato , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302124915 | Proyecto de inversión | 1450823.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450823.24, modificado:1450823.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE POZO DE BALDERAS - 184424 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 184424 | S | 299 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:214, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZO DE BALDERAS, 37886 POZO DE BALDERAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HERMANOS ALDAMA EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE POZ, lon:-100.66414541, lat:21.10632422}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1450823.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2124915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124920 | Proyecto de inversión | 121859.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121859.85, modificado:121859.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA SAN MARTIN DE CAMARGO AGEB 1100700010762 - 184438 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 184438 | S | 29 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION 113 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE CAMARGO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE ALVARO OBREGON, CERRADA EMILIANO ZAPATA A ESPALDAS DE CENTRAL DE ABASTOS CHIHUAHUA, lon:-100.80185172, lat:20.55699472}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2124920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125841 | Proyecto de inversión | 516634.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516634.34, modificado:516634.34}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN VICENTE CALLE PINO - 189284 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 189284 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:CALLE PINO RANCHERIA SAN VICENTE, 36813 SAN VICENTE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE COLOSIO OBRA UBICADA EN LA CALLE PINO INICIANDO POR EL CAMINO A SAN ANTONIO Y HASTA EL FINAL , lon:-101.3420422, lat:20.82503045}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2125841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126638 | Proyecto de inversión | 272231.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:136115.79, modificado:136115.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136115.79, modificado:136115.79}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD DEL VOLANTIN EN LA CALLE RAMAL 1 - 193223 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 193223 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:340, direccion:RANCHERIA EL VOLANTÍN, 36925 EL VOLANTÍN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD. SE ENTRA POR EL CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA CALLE A LA DERECHA LAS CALLES NO TIENEN REGISTRO DE , lon:-101.78175064, lat:20.44385339}} | 2022-09-17 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127398 | Acción | 13660.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13660.92, modificado:13660.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 197106 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 197106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127403 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | COMEDOR COMUNITARIO COCINA COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 197121 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 197121 | S | 395 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLEJON DEL RIEL LO OBRA SE UBICA EN LA E, lon:-101.82422785, lat:21.03892453}} | 2022-09-14 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2127403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122863 | Proyecto de inversión | 112344.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112344.63, modificado:112344.63}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA COMUNIDAD DE CARICHEO, MPIO. DE MOROLEON, GTO. TRAMO 2 - 174874 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 174874 | S | 25 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARICHEO- SAN VICENTE - CARICHEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR NA RANCHERIA CARICHEO, 38993 CARICHEO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , TERRACERIA CARICHEO- BANCO DE ARENA LA OBRA SE ENCUENTRA AL , lon:-101.24744225, lat:20.11096052}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110923 | Proyecto de inversión | 1665441.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:832720.74, modificado:832720.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832720.74, modificado:832720.74}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO - 121618 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121618 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO 28 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DEL CARMEN, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO PROGRESO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PUERTO DE VERACRUZ CON ACCESO POR LA CA, lon:-101.86393728, lat:21.04890057}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 832720.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124555 | Proyecto de inversión | 4809433.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:3059433.03, modificado:3059433.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA PLAN DE AYALA SECCIÓN LAS TABLAS - 182913 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 182913 | S | 127 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4803.29, meta_modificada:4803.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:734, direccion:CALLE PARAISO COLONIA LAS TABLAS DE SANTA ROSA IGNACIO GONZÁLEZ, 37665 LAS TABLAS DE SANTA ROSA (IGNACIO GONZÁLEZ), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LAS TABLAS Y CARRETERA LEON - SANTA ROSA, CALLE MONTE DE DOLORES TRAMO DE AMPLIA, lon:-101.73044578, lat:21.06252968}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2124555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119487 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 159200 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 159200 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DEL BESO 12 NA INTERIOR NA COLONIA EL CARMEN, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE MARGARITA, CALLE ALTOS DE JALISCO SE UBICAFRENTE AL TANQUE DEL AGUA, lon:-100.52495148, lat:19.99712345}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2119487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119489 | Acción | 78231.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78231.87, modificado:78231.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159209 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 159209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.963729, lat:20.483506}} | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2119489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119495 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL TOCUZ - 159252 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 159252 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR NA RANCHERIA EL TOCUZ, 38790 EL TOCUZ (SAN RAFAEL), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.51867663, lat:19.95734907}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2119495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126318 | Proyecto de inversión | 123400.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61700.44, modificado:61700.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61700.43, modificado:61700.43}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO, EN LA LOCALIDAD LAS PAREDES EN LA CALLE RAMAL 2 - 191496 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 191496 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZO - TABLAS DE CORRALEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA LAS PAREDES, 36926 LAS PAREDES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA SOBRE EL CAMINO ENTRE CARRIZO Y RANCHO, lon:-101.75710293, lat:20.503621}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123874 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:216600.0, modificado:216600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68400.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN COMONFORT GTO, LOCALIDAD ROSALES. - 179917 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 179917 | S | 113 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE JOSE FRANCISCO RAMIREZ RANCHERIA ROSALES, 38205 ROSALES, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE TULIPAN, SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOS EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE ROSALES SOBRE DIFERENTES VIALIDADES. EL PROYECTO, lon:-100.66146723, lat:20.74908337}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2123874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114248 | Proyecto de inversión | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE EL VEINTE - 137776 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 137776 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:90, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 8 INTERIOR SN RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE EL VEINTE, 37634 20 DE NOVIEMBRE (EL VEINTE), OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGALES Y , CALLE CONSTITUCION EL EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES , lon:-101.58063897, lat:21.64774551}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2114248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114254 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:9144.3, modificado:9144.3}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:16355.7, modificado:16355.7}} | COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DOS - 137792 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 137792 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA DOS, 37975 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA A UNA LONGITUD DEC 100.182500 Y UNA LATITUD DEC 21.086667 CON UNA MEDIANA ALTURA D, lon:-100.18255507, lat:21.08649802}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2114254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122873 | Proyecto de inversión | 7888 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888.0, modificado:7888.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS - 174921 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174921 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:36, direccion:CALLE PALOMAS RANCHERIA PALOMAS, 37934 PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBIVADA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCALIDAD DE GATO DE PALOMAS.1, lon:-99.85101997, lat:21.37743736}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | 788 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2122873/proyecto_FIN, 2122873/proyecto_PROCESO, 2122873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119505 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA MORA - 159293 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 159293 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE ZARAGOZA 17 INTERIOR NA RANCHERIA LA MORA, 38790 LA MORA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE PROLONGACION LAS FLORES SE UBICA A DOS CALLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-100.53005081, lat:20.06658117}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2119505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119511 | Proyecto de inversión | 846440.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846440.8, modificado:3399658.96}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA EL CARMEN, EN LA CALLE SAN BERNARDO. - 159329 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 159329 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.06, meta_modificada:207.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO COLONIA RINCONADA EL BELÉM, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC, lon:-101.21753933, lat:20.56532656}} | 2022-08-19 | 2022-11-16 | 1019897.69 | 1019897.69 | 1019897.69 | 1019897.69 | 1019897.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/024-2022, contratista:COINCY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3399658.96, importe_modificado:3399658.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2119511/proyecto_INICIO, 2119511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119517 | Proyecto de inversión | 2115268.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115268.63, modificado:2115268.63}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LAS BRISAS. CALLE JOSE SANTOS VILLA. TRAMO LUIS ANTONIO PORTILLO LEONA VICARIO. - 159370 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 159370 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SANTOS VILLA COLONIA LAS BRISAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PORTILLO Y CALLE MAR DE TIRRENO, CALLE LEONA VI, lon:-100.93667405, lat:21.14523446}} | 2022-05-20 | 2022-08-30 | 2115268.63 | 2115268.63 | 2042403.96 | 2042403.96 | 2042403.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-27, contratista:AGUILAR DIAZ BUONFILIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2115268.63, importe_modificado:2115268.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2119517/proyecto_PROCESO, 2119517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119521 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA VIRGEN - 159381 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 159381 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 16 INTERIOR NA RANCHERIA LA VIRGEN, 38790 LA VIRGEN, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA CRUZ SE UBICA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA, lon:-100.57424851, lat:20.00723891}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2119521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125882 | Proyecto de inversión | 73598.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73598.52, modificado:73598.52}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. URIREO, EL SABINO, COL. SAN JUAN, SALVATIERRA, COL. GUANAJUATO, MARAVATÍO DEL ENCINAL, RANCHITO DEL SALVADOR, DIVISIÓN DEL NORTE, PRESA DE SAN JUAN - 189484 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 189484 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO EMENGUARO Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE GERANIOS A TRES CUADRAS AL ORIENTE SE ENCUENTRA EL CENTRO IMPULSO DE GOBIERNO DEL ESTA, lon:-100.88994939, lat:20.19373674}} | 2022-08-08 | 2022-10-10 | 73598.52 | 73369.03 | 73369.03 | 36684.51 | 36684.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22, contratista:AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:505048.95, importe_modificado:505048.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2125882/proyecto_PROCESO, 2125882/proyecto_INICIO, 2125882/proyecto_PROCESO, 2125882/proyecto_INICIO, 2125882/proyecto_PROCESO, 2125882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125893 | Proyecto de inversión | 40619.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40619.95, modificado:40619.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE YUSTIS LORETIO AGEB 110070324 - 189523 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 189523 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:324, direccion:PRIVADA LOPEZ 103 INTERIOR SN EXHACIENDA SAN RAFAEL DE YUSTIS (LORETÍO), 38126 SAN RAFAEL DE YUSTIS (LORETÍO), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAPIEN Y , PRIVADA GUILLEN A 100 METROS DE AVENIDA PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-100.85149681, lat:20.56934455}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126346 | Proyecto de inversión | 1157513.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:578756.51, modificado:578756.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578756.5, modificado:578756.5}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE GUTIERREZ, EN LA CALLE RAMALES 1 Y 2 - 191601 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 191601 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:239, direccion:BRECHA TRAMO RANCHO NUEVO DE BARAJAS - LAS PUERTAS DE REGILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA RANCHO NUEVO DE GUTIÉRREZ, 36920 RANCHO NUEVO DE GUTIÉRREZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENT, lon:-101.81629175, lat:20.50595762}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2126346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127078 | Proyecto de inversión | 1093.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093.01, modificado:1093.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE CHICHIMEQUILLAS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. - 194977 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 194977 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.11, meta_modificada:135.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN EJIDO CHICHIMEQUILLAS, 36276 CHICHIMEQUILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TEPEYAC LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CHICH, lon:-101.44388112, lat:21.03768076}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2127078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127911 | Proyecto de inversión | 525350.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:262675.01, modificado:262675.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262675.01, modificado:262675.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO. EN LA LOCALIDAD EL FENIX, EN LA CALLE ABASOLO - 199888 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 199888 | S | 52 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA EL FÉNIX, 38919 EL FÉNIX, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA DE SALVATIERRA CELAYA A 5.9 KM A LA D, lon:-100.82479084, lat:20.24676223}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 525350.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2127911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114266 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:9144.3, modificado:9144.3}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:16355.7, modificado:16355.7}} | COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE CANO DE SAN ISIDRO - 137841 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 137841 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:RANCHERIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CANO DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., A 100 13 21 DE LONGITUD21 04 21 DELATITUDYA1,819 METROSSOBRE, lon:-100.22372986, lat:21.07216995}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2114266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114268 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:9144.3, modificado:9144.3}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:16355.7, modificado:16355.7}} | COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE - 137852 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 137852 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL TEPETATE, 37970 EL TEPETATE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LONGITUD DEC 100.155833 Y LATITUD (DEC) 21.115278 SE ENCUENTRA A UNA ME, lon:-100.15468402, lat:21.11750742}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2114268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124234 | Proyecto de inversión | 269856.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269856.83, modificado:269856.83}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE XICHU, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE AV. TAMPICO ZIHUATANEJO - 181546 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 181546 | S | 937 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO ZIHUATANEJO PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL MINERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ELEUTERIO GONZALEZ LA OBRA INICIA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO EL NUEVO CENTRO DE SALUD SOBRE LA CALLE, lon:-100.05669819, lat:21.2988161}} | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124236 | Proyecto de inversión | 464596.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464596.37, modificado:464596.37}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BAJADA DEL RIO EN LA COMUNIDAD EL CUIJE - 181548 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 181548 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:312, direccion:CONTINUACION EL CUIJO COLONIA EL CUIJE, 37680 EL CUIJE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DEL DURAN Y CAMINO LOS RAMIREZ - SANTA ANA DEL CONDE, CARRETERA LEON - SALAMANCA RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA COMUNIDAD EL CUI, lon:-101.61629032, lat:21.02585371}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 464596.37 | 464596.37 | 464596.37 | 464596.37 | 464596.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2124236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124998 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ,CERECUARO - 184689 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184689 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 27 INTERIOR N/A RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA MOROLEON, CALLE MIRASOLES LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA VIEJA SALIDA A MOROLEON, lon:-101.33996382, lat:20.04858015}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2124998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119526 | Proyecto de inversión | 56867.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56867.93, modificado:56867.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA PROL EMILIANO ZAPATA TIERRA Y LIBERTAD AGEB 1100700011544 - 159393 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 159393 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE NATIVIDAD MACIAS 240 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38030 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE VITO ALECIO ROBLES A ESPALDAS DE VULCANIZADORA SANCEN, lon:-100.80400629, lat:20.54304456}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2119526/proyecto_PROCESO, 2119526/proyecto_INICIO, 2119526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119533 | Proyecto de inversión | 45907 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22953.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22953.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE GUERRA - 159408 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 159408 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:40.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO COFRADIA DE GUERRA - REFUGIO DE RIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 RANCHERIA COFRADÍA DE GUERRA, 36983 COFRADÍA DE GUERRA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE G, lon:-101.56965336, lat:20.63548459}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2119533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:Se solicita cancelación de acuerdo a la sugerencia para el proyecto por tener observaciones en la MIDS, trimestre:3.0, usuario:lilianaeuriben, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119534 | Proyecto de inversión | 1630390.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630390.35, modificado:1999996.73}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA COLONIA LOS PRÍNCIPES, EN LA CALLE RIO TEMASCATIO - 159409 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 159409 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.0, meta_modificada:1371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEMASCATIO COLONIA LOS PRÍNCIPES, 36783 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE RIO MADONTE, CALLE LA CANOA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC, lon:-101.2090698, lat:20.55972533}} | 2022-08-19 | 2022-10-17 | 703857.09 | 703857.09 | 703857.09 | 703857.09 | 703857.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/025-2022, contratista:FIRMEN, S.A. DE C.V,,, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1999996.73, importe_modificado:1999996.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.0}} | {2119534/proyecto_INICIO, 2119534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119548 | Proyecto de inversión | 263965.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65991.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:65991.32, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:131982.63, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA DE NEGRETE - 159475 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 159475 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:115.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO LA TINAJA DE NEGRETE - EL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA LA TINAJA DE NEGRETE, 36986 LA TINAJA DE NEGRETE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA DE N, lon:-101.46495814, lat:20.45501932}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2119548/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:Se solicita cancelación de acuerdo a la sugerencia para el proyecto por tener observaciones en la MIDS, trimestre:3.0, usuario:lilianaeuriben, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125555 | Proyecto de inversión | 684000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684000.0, modificado:684000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD BARAJAS VIEJO, EN LA CALLE DIANA LAURA - 187915 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 187915 | S | 272 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO RANCHERIA BARAJAS VIEJO, 36948 BARAJAS VIEJO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA AL LADO SUR ESTE DE LA LOCALIDAD ENTRAND, lon:-101.64167182, lat:20.33817805}} | 2022-09-17 | 2022-12-15 | 684000 | 684000 | 226304.53 | 226304.53 | 226304.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-009, contratista:ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:754348.43, importe_modificado:754348.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125919 | Proyecto de inversión | 121859.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121859.85, modificado:121859.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD YUSTIS SAN JOSE DE YUSTIS AGEB 110070193 - 189651 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 189651 | S | 24 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:193, direccion:CALLE ALLENDE 600 INTERIOR SN EJIDO YUSTIS (SAN JOSÉ DE YUSTIS), 38110 YUSTIS (SAN JOSÉ DE YUSTIS), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DEL TEMPO DE YUSTIS, lon:-100.86285271, lat:20.58120246}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126368 | Proyecto de inversión | 245110.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:114231.11, modificado:114231.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130879.21, modificado:130879.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS EN LA 2DA PRIVADA DE 10 DE MAYO - 191715 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 191715 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:PRIVADA 2DA DE 10 DE MAYO PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y PRIVADA 1A DE 10 DE MAYO, PRIVADA 3A DE 10 DE MAYO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBE, lon:-100.96333794, lat:20.24171616}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 245110.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2126368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126373 | Proyecto de inversión | 3086748.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586748.36, modificado:1586748.36}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LAS CALLES VALENCIA, LIBERTAD, FORJADORES, BLVD. 22 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA - 191747 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 191747 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.32, meta_modificada:551.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL, lon:-101.20368725, lat:20.40603056}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1586748.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2126373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127928 | Proyecto de inversión | 1379502.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379502.81, modificado:1478661.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO NUEVO DE LA LUZ - 199974 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 199974 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.37, meta_modificada:430.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:415, direccion:CONTINUACION CAMINO NUEVO LINDERO COLONIA RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE ANGUIANO, CALLE PRINCIPAL TRAMO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARALELO A LA CA, lon:-101.64479485, lat:20.96146843}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 1478661.71 | 1478661.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2127928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106452 | Proyecto de inversión | 3022481.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3022481.07, modificado:3022481.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE CALLE PRESBITERO MARQUEZ A CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ZONA CENTRO - 69019 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 69019 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:755.11, meta_modificada:755.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESBITERO MARQUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PEATONAL PRESBITERO MARQUEZ LA OBRA SE UBIC, lon:-101.85714478, lat:21.01795775}} | 2022-08-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2106452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122933 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BO. DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN - 175220 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 175220 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR NT BARRIO GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, 36440 BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TEPEYAC, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE CA, lon:-101.80269741, lat:20.94788843}} | 2022-09-20 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302124256 | Proyecto de inversión | 1787057.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SAPAL, monto:1037057.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE VAQUEROS - 181661 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 181661 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2457.7, meta_modificada:2457.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:323, direccion:CALLE FLOR DE NOCHE BUENA RANCHERIA ESTANCIA DE VAQUEROS, 37667 ESTANCIA DE VAQUEROS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISAI Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CARRETERA LEON - MANUEL DOBLADO TRAMO DE CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN TO, lon:-101.77082351, lat:21.04521437}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2124256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109259 | Proyecto de inversión | 648906.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648906.44, modificado:648906.44}} | SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MISIÓN DE CHICHIMECAS CUARTA ETAPA. SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 113985 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 113985 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA FERROCARRIL HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO SUR Y AL LLEGAR A LA INTERSECCION CON LA CALL, lon:-100.49773021, lat:21.2867713}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-08, contratista:C. JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:648906.44, importe_modificado:648906.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2109259/proyecto_INICIO, 2109259/proyecto_PROCESO, 2109259/proyecto_FIN, 2109259/proyecto_PROCESO, 2109259/proyecto_FIN, 2109259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109263 | Proyecto de inversión | 1499097.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499097.07, modificado:1499097.07}} | REHABILITACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO CARRETERA FED. 57 EL POTOSINO A LA SOLEDAD EL CHIVATO, MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ 1RA. ETAPA - 113997 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 113997 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:314, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EL POTOSINO, 37917 EL POTOSINO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 9.47 KM. RUMBO A QUERETARO HASTA LLEGAR A LA ENTRADA AL POTOSINO Y DE AHÍ EMPIEZA , lon:-100.6179359, lat:21.19980682}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-10, contratista:ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1499097.07, importe_modificado:1499097.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.1}} | {2109263/proyecto_INICIO, 2109263/proyecto_PROCESO, 2109263/proyecto_FIN, 2109263/proyecto_PROCESO, 2109263/proyecto_FIN, 2109263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109266 | Proyecto de inversión | 1499986.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499986.13, modificado:1499986.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ANTIGUO DE LA PLATA MPIO. SAN LUIS DE LA PAZ, 1RA. ETAPA. - 114008 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 114008 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO GARIBALDI (EL CERRITO), 37915 GARIBALDI (EL CERRITO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA FERROCARRIL HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO SUR Y AL LLEGAR A LA INTERS, lon:-100.46389806, lat:21.23472632}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-11, contratista:ING. SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1499986.13, importe_modificado:1499986.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2109266/proyecto_INICIO, 2109266/proyecto_PROCESO, 2109266/proyecto_FIN, 2109266/proyecto_PROCESO, 2109266/proyecto_FIN, 2109266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125018 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA CERANO SAN JUAN CERANO - 184778 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184778 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE REVOLUCION 32 INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OCAMPO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA TIENDA, lon:-101.39276783, lat:20.09947988}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125564 | Proyecto de inversión | 186300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46575.0, modificado:46575.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:46575.0, modificado:46575.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:93150.0, modificado:93150.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. ESPAÑITA. - 187962 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 187962 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ESPAÑITA, 38958 ESPAÑITA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESPAÑITA CONTINUAR RECTO POR APROXIMADAMENTE 1 KM PARA GIRAR HACIA EL ORIENTE A 500 MTS., lon:-101.01288696, lat:20.10435179}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2125564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125588 | Proyecto de inversión | 3403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403000.0, modificado:3403000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD TROJES DE PAUL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 188065 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 188065 | S | 352 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3017.0, meta_modificada:3017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:328, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA TROJES DE PAÚL, 36947 TROJES DE PAÚL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 08 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EN, lon:-101.76945055, lat:20.32152194}} | 2022-09-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127128 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | COMEDOR COMUNITARIO COCINA COMEDOR EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO ESCUELA BENITO JÚAREZ - 195344 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 195344 | S | 374 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, 36440 BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-JESÚS DEL MONTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MI, lon:-101.8028637, lat:20.95449898}} | 2022-09-14 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2127128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302127945 | Proyecto de inversión | 3363959.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363959.42, modificado:4509021.95}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE DUARTE - 200040 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 200040 | S | 235 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE LAUREL, CALLE MARGARITAS TRAMO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LAS AVENIDAS P, lon:-101.52684122, lat:21.08591766}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 4509021.95 | 4509021.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2127945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127958 | Proyecto de inversión | 3884387.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3884387.31, modificado:4712316.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALAGANA - 200104 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 200104 | S | 445 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2103.0, meta_modificada:2103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:365, direccion:CALLE SAN ISAI COLONIA MALAGANA SAN ANTONIO DEL MONTE, 37667 MALAGANA (SAN ANTONIO DEL MONTE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LEON A MANUEL DOBLADO Y CALLE PIRULES, CALLE FLOR DE DURAZNO TRAMO DE AMPLIACION DE REDE DE DRENAJE SAN, lon:-101.766171, lat:21.04308577}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 4712316.34 | 4712316.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-009022, contratista:SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.32E7, importe_modificado:1.32E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2127958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122956 | Proyecto de inversión | 825528 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:248270.0, modificado:248270.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577258.0, modificado:577258.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR, EN COMONFORT GTO. BARRIO DE SAN AGUSTIN LA PALMA 0061 - 175312 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 175312 | S | 290 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOS MEXICANOS BARRIO SAN AGUSTIN, 38203 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE, CALLEJON DE LA SANTA CRUZ LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SE LOCALIZA EN COMONFORT EN LA COLO, lon:-100.76139957, lat:20.69718153}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119585 | Proyecto de inversión | 1087480.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087480.25, modificado:1087480.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. BALCONES DE LA JOYA, TRAMO BALCÓN DE LOS CAGUROS A BLVD ARISTÓTELES COL. BALCONES DE LA JOYA - 159636 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 159636 | S | 2860 | 2640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.57, meta_modificada:1301.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD BALCONES DE LA JOYA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SARTRE Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE BALCON DE LOS CHARRANES BANQUETAS EN BLVD. BALCONES DE LA JOYA POR , lon:-101.74857325, lat:21.13185582}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 1087480.25 | 1087480.25 | 1086776.95 | 1086776.95 | 1086776.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-084022, contratista:"OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1865034.86, importe_modificado:1865034.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.55}} | {2119585/proyecto_PROCESO, 2119585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126406 | Proyecto de inversión | 462000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.34, modificado:412000.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA MAGISTERIAL, EN LAS CALLES VALENCIA, LIBERTAD, FORJADORES, BLVD. 22 DE SEPTIEMBRE Y JUSTO SIERRA - 191901 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 191901 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.71, meta_modificada:850.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL, lon:-101.20371407, lat:20.40604565}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 412000.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2126406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125049 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , SAN PABLO CASACUARAN - 184993 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184993 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN PABLO CASACUARAN, 38953 SAN PABLO CASACUARÁN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D EUNA TORTI, lon:-101.04698097, lat:20.20322471}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125055 | Proyecto de inversión | 1276456.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276456.12, modificado:1383820.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD NEUTLA, EN TANQUE ELEVADO EN ZONA LOMA BONITA. - 185067 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 185067 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO NEUTLA, 38220 NEUTLA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAMELINAS, CALLE JACARANDAS OBRA QUE PARTE DEL POZO DE AGUA DE LA SALUD CON DESTINO AL TANQUE ELEVADO EN ZONA LOMA BONITA A 50 METROS DE, lon:-100.8337066, lat:20.70898689}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 1383820 | 1276456.12 | 328062.31 | 328062.31 | 328062.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAIS/SC/2022-15, contratista:ENRIQUE ALONSO CADENA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:1276456.12, importe_modificado:1276456.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.7}} | {2125055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302125063 | Proyecto de inversión | 129480.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129480.82, modificado:129480.82}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. URIREO, EL SABINO, COL. SAN JUAN, SALVATIERRA, COL. GUANAJUATO, MARAVATÍO DEL ENCINAL, RANCHITO DEL SALVADOR, DIVISIÓN DEL NORTE, PRESA DE SAN JUAN - 185119 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 185119 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:78, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA PRESA DE SAN JUAN, 38900 PRESA DE SAN JUAN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARIZA Y CALLE CAMELINAS, NOS UBICAMOS EN LA ESTACIO DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA DE AHI AVANZAMOS , lon:-100.88124153, lat:20.18081506}} | 2022-08-08 | 2022-10-10 | 129480.82 | 129077.08 | 129077.08 | 64538.54 | 64538.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22, contratista:AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:505048.95, importe_modificado:505048.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2125063/proyecto_INICIO, 2125063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125070 | Proyecto de inversión | 12473329.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.247332932E7, modificado:1.247332932E7}} | REHABILITACION DE CAMINO MONTECILLO DE NIETO LA CRUZ DEL PALMAR - 185179 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 185179 | S | 2429 | 2234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1187.2, meta_modificada:1187.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO 1+106.26 - 2+585.26 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA MONTECILLO DE NIETO, 37893 MONTECILLO DE NIETO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN MIGUELITO II Y CAMINO A ARTESANO, CAMINO A BANDA , lon:-100.81746391, lat:20.9773852}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 12473329.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2125070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119609 | Proyecto de inversión | 777554.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777554.61, modificado:777554.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. JUÁREZ, TRAMO TIMOTEO LOZANO A BLVD. TORRES LANDA, COL. INDUSTRIAL JUAREZ - 159787 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 159787 | S | 2640 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.63, meta_modificada:930.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAREZ COLONIA INDUSTRIAL JUAREZ, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TIMOTEO LOZANO Y BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA PONIENTE, CALLE LUIS FREG BANQUETAS BLVD JUÁREZ A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN, lon:-101.69366051, lat:21.09871724}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 777554.61 | 777554.61 | 777051.75 | 777051.75 | 777051.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-084022, contratista:"OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1865034.86, importe_modificado:1865034.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.32}} | {2119609/proyecto_PROCESO, 2119609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119619 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PURISIMA - 159848 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 159848 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE LOS PINOS 95 INTERIOR NA PARAJE LA PURISIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE FERROCARRIL, SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.5034945, lat:19.99331951}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2119619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125616 | Proyecto de inversión | 3403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403000.0, modificado:3403000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO, EN LA LOCALIDAD EL COMALILLO, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA. - 188207 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 188207 | S | 217 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.0, meta_modificada:2352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:66, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA EL COMALILLO, 36948 EL COMALILLO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRANDO , lon:-101.75688401, lat:20.27123148}} | 2022-09-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125634 | Proyecto de inversión | 334938.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334938.57, modificado:334938.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE MARAÑÓN LA MOCHA CALLES NIÑOS HÉROES - 188339 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 188339 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO SAN JOSÉ DE MARAÑÓN LA MOCHA, 36827 SAN JOSÉ DE MARAÑÓN (LA MOCHA), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ÚRSULO GALVÁN, CALLE SAN JOSÉ DE MARAÑON OBRA UBICADA EN LA CVALLE NIÑOS HÉROE, lon:-101.27983758, lat:20.67324983}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2125634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126446 | Proyecto de inversión | 298703.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:149351.77, modificado:149351.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149351.77, modificado:149351.77}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS EN LA 3RA PRIVADA DE 10 DE MAYO - 192035 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 192035 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:PRIVADA 3A DE 10 DE MAYO PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y PRIVADA 2DA DE 10 DE MAYO, PRIVADA CUARTA DE 10 DE MAYO DE LA GLORIETA DEL ANGEL , lon:-100.96391527, lat:20.24193082}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 298703.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2126446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127178 | Proyecto de inversión | 572767.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:286383.72, modificado:286383.72}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286383.71, modificado:286383.71}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA ACEITUNA, EN LA CALLE RAMAL 1 - 195709 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 195709 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ACEITUNA - LA ROSA DE NEGRETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 RANCHERIA LA ACEITUNA, 36925 LA ACEITUNA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERI, lon:-101.82328143, lat:20.47547801}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124009 | Proyecto de inversión | 509760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509760.0, modificado:509760.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL ESTANQUE, EN EL BRINCO DE LA ZORRA - 180647 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 180647 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1099, direccion:CALLE DEL ESTANQUE RANCHERIA EL BRINCO DE LA ZORRA, 37698 BRINCO DE LA ZORRA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A GUANAJUATITO Y CARRETERA LEON SAN FELIPE, CAMINO AL SAUCO RED ELÉCTRICA A INSTALAR EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO PER, lon:-101.64320622, lat:21.26611616}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 509760 | 509760 | 509760 | 509760 | 509760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2124009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125082 | Proyecto de inversión | 48743.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48743.94, modificado:48743.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN LUIS REY AGEB 110070164 - 185324 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 185324 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:164, direccion:CALLE TAMAULIPAS 106 B INTERIOR SN EJIDO SAN LUIS REY, 38127 SAN LUIS REY, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE SONORA, CALLE QUINTANA ROO A ESPALDAS DE LAS VIAS DEL FORROCARRIL, lon:-100.78597885, lat:20.57057696}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120762 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:54625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:51750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:103500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA - 164953 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 164953 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 4 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE TIERRA BLANCA Y SE ENCUENTRA DISTRBUIDOS EN DIFERNETES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE TI, lon:-100.60914079, lat:20.6860595}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 54625 | 54625 | 16933.75 | 16933.75 | 16933.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-1 TIERRABLANCA, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:54625.0, importe_modificado:54625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2120762/proyecto_PROCESO, 2120762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120776 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOMA DE LA ARAÑA - 165003 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 165003 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO RANCHERIA LOMA DE LA ARAÑA LA COYOTERA, 37956 LOMA DE LA ARAÑA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL PICACHO, CARRETERA A ATARJEA LA OBRA SE ENCUENTRA APROX A 10 MIN DE LA CABECER, lon:-100.05740581, lat:21.1584911}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2120776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125649 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA LOCALIDAD NORIA DE BARAJAS, EN LA CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIA A CORREGIDORA. - 188402 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 188402 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:190, direccion:CIRCUITO CORREGIDORA RANCHERIA NORIA DE BARAJAS, 36948 NORIA DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CIRCUITO CORREGIDORA ENTRANDO POR CALLE ZARAGOZ, lon:-101.66737257, lat:20.33608443}} | 2022-09-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302128016 | Proyecto de inversión | 544987.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:272493.97, modificado:272493.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272493.97, modificado:272493.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS HUATZINDEO EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA - 200355 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 200355 | S | 52 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:PROLONGACION ZARAGOZA RANCHERIA SANTO TOMÁS HUATZINDEO, 38932 SANTO TOMÁS HUATZINDEO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MADERO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRE, lon:-100.91955163, lat:20.21994097}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 544987.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123582 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCAMPO GTO. COLONIA SAN GREGORIO - 178377 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 178377 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA 101 INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALTAMIRANO LA CONSTRUCCION EN LA VIVIENDA CON CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN GREGO, lon:-101.48517599, lat:21.64647517}} | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125101 | Proyecto de inversión | 121859.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121859.85, modificado:121859.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA LAJA AGEB 110070110 - 185435 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 185435 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 122 INTERIOR SN EJIDO LA LAJA, 38136 LA LAJA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTE RAMOS PATIÑO Y CALLE HERMANOS ALDAMA, CALLE GUANAJUATO FRENTE AL TEMPLO SANTA TERESA DE JESUS, lon:-100.76169211, lat:20.52916227}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125115 | Acción | 434944.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434944.01, modificado:434944.01}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185573 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-06 | 2022-10-21 | 434944.01 | 434944.01 | 227536.61 | 227536.61 | 227536.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-175022, contratista:MOISES PEREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:434944.01, importe_modificado:434944.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2125115/proyecto_PROCESO, 2125115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125120 | Proyecto de inversión | 32495.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32495.96, modificado:32495.96}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS ESQUIROS AGEB 110070166 - 185600 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 185600 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:166, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 16 INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS ESQUIROS, 38105 SAN NICOLÁS ESQUIROS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, A 50 METROS TORTILLERIA SAN NICOLAS, lon:-100.79146586, lat:20.67687501}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125121 | Acción | 205712.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205712.34, modificado:205712.34}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185610 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-06 | 2022-09-23 | 205712.34 | 205712.34 | 117256.04 | 117256.04 | 117256.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-204022, contratista:PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:205712.34, importe_modificado:205712.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.56}} | {2125121/proyecto_PROCESO, 2125121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120785 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL COPUDO, 4TA ETAPA - 165043 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 165043 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:CALLE AV EL COPUDO RANCHERIA EL COPUDO, 37954 EL COPUDO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOMA DE COPUDO, CARRETERA A PAREDES LA OBRA SE REALIZARA A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA LOMA DEL , lon:-100.11874, lat:21.1934826}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2120785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125238 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LAS MESAS - 186314 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 186314 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:CALLE LA PRESA 6 INTERIOR N/A RANCHERIA LAS MESAS, 38964 LAS MESAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO A CERECUARO CERANO, lon:-101.3621887, lat:20.06643934}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125244 | Proyecto de inversión | 81239.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81239.9, modificado:81239.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD EJIDO DE SILVA PELAVACAS AGEB 110070001057A - 186346 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 186346 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 22 INTERIOR SN EJIDO EJIDO DE SILVA (SAN ISIDRO), 38126 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE RETORNO DE MARGARITA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JAIME NUNO A ESPALDAS DEL TEMPLO DE RANCHO CAMARGO, lon:-100.83288169, lat:20.5672882}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125248 | Proyecto de inversión | 119254.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119254.37, modificado:119254.37}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. URIREO, EL SABINO, COL. SAN JUAN, SALVATIERRA, COL. GUANAJUATO MARAVATÍO DEL ENCINAL RANCHITO DEL SALVADOR , DIVISIÓN DEL NORTE, PRESA DE SAN JUAN - 186362 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 186362 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO SITUADOS EN LA PRIMER GLORIETA DE LA CARRETERA CELAYA SALVATIERRA TOMAREMOS LA SEGUNDA SALIDA Y SE AHI, lon:-100.84058003, lat:20.21094565}} | 2022-08-08 | 2022-10-10 | 119254.37 | 118882.52 | 118882.52 | 59441.26 | 59441.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22, contratista:AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:505048.95, importe_modificado:505048.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2125248/proyecto_INICIO, 2125248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125293 | Proyecto de inversión | 40619.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40619.95, modificado:40619.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DE YUSTIS LOS MARTINEZ AGEB 110070220 - 186644 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 186644 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:220, direccion:CALLE FAUSTO MENOZA RIVERA 29 INTERIOR SN PUEBLO LA ESPERANZA DE YUSTIS (LOS MARTÍNEZ), 38110 LA ESPERANZA DE YUSTIS (LOS MARTÍNEZ), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ANDADOR FRANCISCO I MADERO A , lon:-100.86516313, lat:20.57176811}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126487 | Proyecto de inversión | 219102.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA SERVICIOS BASICO, monto:109551.42, modificado:109551.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109551.41, modificado:109551.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS MESAS BUENA VISTA DE VEGA - 192249 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 192249 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:77, direccion:CALLE SALIDA A LA CARRETERA RANCHERIA LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), 36986 LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA HUANIMARO ABASOLO Y BRECHA RUMBO A LA ESCUELA, CALLE DE LAS ESCUELAS ESTE ESPACIO D, lon:-101.49881894, lat:20.42843515}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 197192.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2126487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127208 | Proyecto de inversión | 887502.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:443751.06, modificado:443751.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443751.05, modificado:443751.05}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTACA, EN LA CALLE RAMALES 1,2 Y 3 - 195914 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 195914 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:464, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CAPADERO - EL CAPRICHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA LA ESTACA, 36933 LA ESTACA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA A LO LAGO DE L LOCALIDAD LA ESTACA ENTRE LA, lon:-101.97062488, lat:20.44508956}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2127208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124038 | Proyecto de inversión | 362466.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362466.53, modificado:362466.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD DE MESA DE MEDINA - 180786 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 180786 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA MESA DE MEDINA, 37233 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALTILLO Y CAMINO MESA DE MEDINA, BOULEVARD FRANCISCO VILLA RED ELÉCTRICA A INSTALAR EN LA PARTE INICIAL DE LA COMUNIDAD DE MESA DE, lon:-101.61818552, lat:21.16175128}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 362466.53 | 362466.53 | 362466.53 | 362466.53 | 362466.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2124038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302128047 | Proyecto de inversión | 375548.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:187523.89, modificado:187523.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188024.85, modificado:188024.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS HUATZINDEO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA - 200544 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 200544 | S | 52 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA SANTO TOMÁS HUATZINDEO, 38932 SANTO TOMÁS HUATZINDEO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CHAMIZAL, CALLE IGNACIO RAMIREZ DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA S, lon:-100.92293121, lat:20.21763546}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 375548.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123600 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , UNIDAD DEPORTIVA - 178459 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 178459 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA 33 B INTERIOR SN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL, lon:-101.12118296, lat:20.21375043}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125124 | Acción | 155895.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155895.86, modificado:155895.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185640 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-20 | 2022-09-24 | 155895.86 | 155895.86 | 93537.52 | 93537.52 | 93537.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-209022, contratista:MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:155895.86, importe_modificado:155895.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.88}} | {2125124/proyecto_PROCESO, 2125124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125138 | Acción | 68304 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68304.0, modificado:68304.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185733 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-06-20 | 2022-09-10 | 68304 | 68304 | 20491.2 | 20491.2 | 20491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-211022, contratista:FIRMA REAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:68304.0, importe_modificado:68304.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2125138/proyecto_PROCESO, 2125138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125141 | Acción | 337358.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337358.38, modificado:337358.38}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185771 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-04 | 2022-11-04 | 337358.38 | 337358.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-229022, contratista:INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:337358.38, importe_modificado:337358.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.29}} | {2125141/proyecto_PROCESO, 2125141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125144 | Acción | 250230.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250230.89, modificado:250230.89}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185785 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-04 | 2022-10-21 | 250230.89 | 250230.89 | 65669.87 | 65669.87 | 65669.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-230022, contratista:JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:250230.89, importe_modificado:250230.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.19}} | {2125144/proyecto_PROCESO, 2125144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125704 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA GRANJENA, EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 188673 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 188673 | S | 329 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:117, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA GRANJENA, 36924 LA GRANJENA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA ESTARA UBICADA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD ENTRANDO POR LA CALL, lon:-101.65992651, lat:20.39459092}} | 2022-09-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125707 | Proyecto de inversión | 843231.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA, monto:421615.57, modificado:421615.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421615.57, modificado:421615.57}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CAPITIRO EN LA CALLE JAIME NUNO Y MELCHOR OCAMPO - 188685 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 188685 | S | 1368 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE JAIME NUNO PUEBLO SANTIAGO CAPITIRO, 38484 SANTIAGO CAPITIRO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO RUBIO Y CALLE JAIME NUNO, CALLE PLAN DE AYALA EL PUEBLO DE SANTIAGO CAPITIRO SE ENCUENTRA ESTE DE CABECERA M, lon:-101.01337682, lat:20.30360278}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2125707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126137 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL ALBERGUE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO - 190546 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 190546 | S | 25251 | 16834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.13, meta_modificada:548.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS, CALLE BICENTENARIO 4 DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO TOMAR LA CARRETERA A ACAMBARO, lon:-100.9080451, lat:20.19913175}} | 2022-08-30 | 2022-12-19 | 2000000 | 1998535.44 | 1998535.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AFIMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1998535.44, importe_modificado:1998535.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2126137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126513 | Proyecto de inversión | 746758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:373379.17, modificado:373379.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373379.18, modificado:373379.18}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA,GTO. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS , EN LA CALLE LUIS MOYA - 192448 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 192448 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE LUIS MOYA PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUVENTINO ROSAS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO DE TOM, lon:-100.96447152, lat:20.24868554}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 746758.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2126513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127236 | Proyecto de inversión | 1247179.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247179.29, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE PREESCOLAR FRAY TORIBIO DE BENAVENTE C.C.T. 11DJN2535K, EN COMONFORT, GTO. LOCALIDAD LA LAGUNA. - 196137 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 196137 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:227.03, meta_modificada:227.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA LA LAGUNA, 38217 LA LAGUNA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE 5 DE MAYO PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD UBICADO DETRÁS DE PARQUE RECREATIVO DE LA LAGUNA Y DEL TEMPLO DE LA LOCAL, lon:-100.79133292, lat:20.70085733}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAIS/SJ/2022-16, contratista:JUAN LUIS PUCHOTE FLORENCIO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:1247179.29, importe_modificado:1247179.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2127236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126029 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:23000.0, modificado:23000.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. RORULLO. ARMANDO ZAVALA GOMEZ - 190165 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190165 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PORULLO, 38954 PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, POR EL JARDIN PRINCIPAL GIRAR EN LA TERCER CALLE A LA DERECHA AVANZAR 200 MTS., lon:-101.097167, lat:20.169667}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2126029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109413 | Proyecto de inversión | 28431 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28431.0, modificado:28431.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA EL CARMEN - 114780 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 114780 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.87, meta_modificada:21.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 208 NORTE INTERIOR SN COLONIA EL CARMEN, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON ACCESO POR LA CALLE VENU, lon:-101.85675205, lat:21.0430181}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 28431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125152 | Proyecto de inversión | 40619.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40619.95, modificado:40619.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS TRES PUENTES AGEB 110070213 - 185821 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 185821 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:213, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 12 INTERIOR SN PUEBLO LOS TRES PUENTES, 38105 LOS TRES PUENTES, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, A 50 METROS DE OFICINAS DIF CELAYA, TRES PUENTES, lon:-100.78002642, lat:20.66326812}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125153 | Acción | 293688.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293688.88, modificado:293688.88}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185824 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-11 | 2022-11-11 | 293688.88 | 293688.88 | 89868.8 | 89868.8 | 89868.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-238022, contratista:CUMONIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:293688.88, importe_modificado:293688.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.42}} | {2125153/proyecto_PROCESO, 2125153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125161 | Acción | 314492.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314492.86, modificado:314492.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185856 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-11 | 2022-11-11 | 314492.85 | 314492.85 | 94347.86 | 94347.86 | 94347.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-239022, contratista:LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:314492.86, importe_modificado:314492.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.53}} | {2125161/proyecto_PROCESO, 2125161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125162 | Acción | 144976.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144976.7, modificado:144976.7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185869 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 144976.7 | 144976.7 | 56540.91 | 56540.91 | 56540.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-252022, contratista:MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:144976.7, importe_modificado:144976.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.58}} | {2125162/proyecto_PROCESO, 2125162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125165 | Acción | 227676.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227676.77, modificado:227676.77}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185886 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-11-11 | 227676.77 | 227676.77 | 68303.03 | 68303.03 | 68303.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-255022, contratista:JAVIER DURAN NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:227676.77, importe_modificado:227676.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.21}} | {2125165/proyecto_PROCESO, 2125165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125166 | Proyecto de inversión | 97487.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97487.88, modificado:97487.88}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD AGEB 110070156 - 185909 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 185909 | S | 31 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:156, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 115 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, 38104 SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SAN ELIAS, CALLE DEPORTIVA A ESPALDAS DE LA BOLA DEL AGUA DE SAN IS, lon:-100.7870664, lat:20.62646115}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125168 | Acción | 129868.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129868.61, modificado:129868.61}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185916 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 129868.61 | 129868.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-257022, contratista:GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:129868.61, importe_modificado:129868.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2125168/proyecto_PROCESO, 2125168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125170 | Acción | 80257.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80257.94, modificado:80257.94}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 185928 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 185928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 80257.94 | 80257.94 | 24077.38 | 24077.38 | 24077.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICESUP-258022, contratista:FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:80257.94, importe_modificado:80257.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2125170/proyecto_INICIO, 2125170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122266 | Proyecto de inversión | 6653981.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIMIENTO MI COLONI, monto:3326990.8, modificado:3326990.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326990.8, modificado:3326990.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA LA VILLITA EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS - 172136 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 172136 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5576.0, meta_modificada:5576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA BONITA, lon:-100.67190483, lat:20.54818095}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122342 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:43200.0, modificado:43200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , YACATITAS - 172413 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 172413 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL 310 INTERIOR 0 COLONIA YACATITAS, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CARRETAS Y CALLEJON HACIENDAS, CALLE LAS LOMAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS JUZGADOS ULTIMA CALLE D ELA COLONIA CERCA, lon:-101.10814216, lat:20.21511104}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122730 | Proyecto de inversión | 140430.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140430.78, modificado:140430.78}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA COMUNIDAD DE CARICHEO, MPIO. DE MOROLEON, GTO. TRAMO 1 - 174219 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 174219 | S | 25 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARICHEO- SAN VICENTE - BANCO DE ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR NA RANCHERIA CARICHEO, 38993 CARICHEO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO PROL. FRANCIASCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA AL NOR , lon:-101.24649473, lat:20.10931831}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122748 | Proyecto de inversión | 3549176.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549176.76, modificado:3549176.76}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA DE DOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES JUAN GONZALEZ Y CINCO SEÑORES - 174291 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 174291 | S | 156 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:131, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA JUAN GONZÁLEZ, 37893 JUAN GONZÁLEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LAS LOCALIDADES JUAN GONZALEZ Y CINCO SEÑORES SE E, lon:-100.89336814, lat:20.95829239}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3549176.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2122748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110174 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA NUEVO MILENIO - 118058 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118058 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ESCOBEDO COLONIA NUEVO MILENIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TARANDACUO Y CALLE PURISIMA DE BUSTOS, CALLE SA, lon:-100.92801119, lat:21.16459068}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120749 | Proyecto de inversión | 226311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:113155.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:113155.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD AGUA BUENA MODIFICADO - 164913 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 164913 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MILPA GRANDE RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA A ATARJEA LA OBRA SE UBICA APROX A 100 MTS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD EN DONDE TAMB, lon:-100.06482617, lat:21.14587402}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2120749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108256 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE - 99689 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 99689 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BALLADOLID 40 INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOS, lon:-100.952182, lat:21.145237}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-14, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:563487.04, importe_modificado:563487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118383 | Proyecto de inversión | 81239.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81239.9, modificado:81239.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BARRIO DE TIERRAS NEGRAS AGEB 1100700010103 - 154466 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 154466 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE 510 0 INTERIOR SN BARRIO TIERRAS NEGRAS, 38048 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DR ROBERTO RIVAS Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN FRENTE A STANHOME CELAYA TIENDA DE ARTICULOS PARA EL , lon:-100.82058255, lat:20.52941311}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 64716.49 | 64716.49 | 64716.49 | 64716.49 | 64716.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.97}} | {2118383/proyecto_INICIO, 2118383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302110204 | Proyecto de inversión | 876512.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876512.07, modificado:876512.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA HUERTA, EN LA CALLE LA BARRANCA - 118210 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 118210 | S | 275 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE LA BARRANCA RANCHERIA LA HUERTA, 38597 LA HUERTA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA BARRANCA DE LA COMUNIDAD DE LA HUERTA LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CORONEO JERECUARO, lon:-100.43634391, lat:20.18686237}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 620000 | 872512.07 | 620000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:443932.0, importe_modificado:443932.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:364445.9, importe_modificado:364445.9}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:63668.22, importe_modificado:63668.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2110204/proyecto_PROCESO, 2110204/proyecto_FIN, 2110204/proyecto_INICIO, 2110204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302113760 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 135276 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 135276 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:523, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 19 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 37800 EL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ 19 DE LA LOCALIDAD EL R, lon:-100.90621927, lat:21.01636499}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2113760/proyecto_PROCESO, 2113760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123043 | Proyecto de inversión | 3108553.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108553.3, modificado:3108553.3}} | AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BAÑOS DE AGUA CALIENTE, EN LAS CALLES CUAUHTEMOC Y SENDERO DE LA PRESA. - 175977 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 175977 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO BAÑOS DE AGUA CALIENTE, 36279 SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PASEO DE LA PRESA L, lon:-101.47219539, lat:21.07520975}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 502365.83 | 502365.83 | 502365.83 | 502365.83 | 502365.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/RAMO33/CALLE PRINCIPAL/2022-09, contratista:PAXTLE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:5023349.55, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123043/proyecto_PROCESO, 2123043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar ya que el contrato no corresponde al presente proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220302123456 | Proyecto de inversión | 1264240.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264240.36, modificado:1264240.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO EN LA LOCALIDAD DE COMAJILLA EN LAS CALLES PRIVADAS SAN RAFAEL 1 Y 2 - 177755 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 177755 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:24, direccion:PRIVADA SAN RAFAEL 1 Y 2 INTERIOR SN PUEBLO COMANJILLA, 36277 COMANJILLA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE SAN MARTIN, CALLE SAN RAFAEL LA CALLE SAN RAFAEL ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD LAS, lon:-101.47327501, lat:21.06329907}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 379048.9 | 379048.9 | 379048.9 | 379048.9 | 379048.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/RAMO33/CALLE PRINCIPAL/2022-09, contratista:PAXTLE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:5023349.55, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2123456/proyecto_INICIO, 2123456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el contrato ya que no corresponde a la presente obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220302107897 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN GABRIEL - 94399 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 94399 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 9 S/N INTERIOR SN RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA PRIVADA DE ROSALES, CALLE FRANCISCO I MADERO , lon:-100.83160677, lat:21.12756171}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107904 | Proyecto de inversión | 108706.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108706.43, modificado:107661.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO. EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA CASAS BLANCAS EN LA CALLE BENITO JÚAREZ - 94467 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 94467 | S | 59 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CASAS BLANCAS, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITYENTES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MADERO LA CALLE BENITO JUARES EN LA COLONIA CASA BLANCAS SE LOCALIZA AL NORTE DE L, lon:-100.68495006, lat:20.55297539}} | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 107661.83 | 107661.83 | 53830.92 | 53830.92 | 53830.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/011-2022, contratista:ELEMULESA INT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:107661.83, importe_modificado:107661.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}} | {2107904/proyecto_PROCESO, 2107904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107911 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD LA ERRE - 94577 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 94577 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:89, direccion:CALLE ARBOLEDAS 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRULES EL BENEFICIARIO SE ENCUENT, lon:-100.91192237, lat:21.09835166}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107912 | Proyecto de inversión | 609275.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609275.42, modificado:608864.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE AMEXHE COACHITI CAMINO DE ACCESO DE ENTRADA - 94618 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 94618 | S | 4681 | 2329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A COACHITI, LA LOCALIDAD DE AMEXHE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE L CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRAN, lon:-100.58840282, lat:20.55335076}} | 2022-08-26 | 2022-12-15 | 608864.29 | 608864.29 | 304432.15 | 304432.15 | 304432.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/009-2022, contratista:ELEMULESA INT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:608864.29, importe_modificado:608864.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.5}} | {2107912/proyecto_INICIO, 2107912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113768 | Proyecto de inversión | 27597.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10485.99, modificado:10485.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6900.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:10211.82, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD DELGADO DE ARRIBA - 135312 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 135312 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:RANCHERIA DELGADO DE ARRIBA, 38224 DON DIEGO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL TERRENO SE LOCALIZA SOBRE UNA BRECHA QUE SE UTILIZA COMO CAMINO PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE DELGADO DE ARRIBA CON DON DIEGO. SUS COORD, lon:-100.90734, lat:20.71666}} | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 10485.99 | 10485.99 | 10485.99 | 10485.99 | 10485.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2113768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302113777 | Proyecto de inversión | 170416.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170416.81, modificado:170416.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOS JUAN DIEGOS - 135355 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 135355 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.96, meta_modificada:193.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO AL PREESCOLAR RANCHERIA LOS JUAN DIEGOS, 37955 LOS JUAN DIEGOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CALLEJON LOS HERNANDEZ, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA A 30 METROS DE LA CARRE, lon:-100.05724609, lat:21.13739988}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2113777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113781 | Proyecto de inversión | 45999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17479.5, modificado:17479.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:17019.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD LA BARRANCA - 135372 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 135372 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:143, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 38226 LA BARRANCA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL PREDIO DEL TERRENO SE LOCALIZA EN UNA ZONA SIN IDENTIFICACIÓN DE VÍA DE COMUNICACIÓN NI VIALIDADES. SU ACCESO ES POR EL CAMINO RURAL DE LA LOCALID, lon:-100.9461, lat:20.77038}} | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 17479.5 | 17479.5 | 17479.5 | 17479.5 | 17479.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2113781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302123463 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:112000.0}} | EQUIPAMENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUANIMARO - 177774 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 177774 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMO CONGRESO EJIDO HUANIMARO CENTRO, 36990 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OJO DE AGUA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN HUANIMARO GUANAJUATO A SE UBICAN EN LAS CALL, lon:-101.49833132, lat:20.36905859}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117784 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 151750 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151750 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSSANTIAGO CARDOSO CINTORA VILLANUEVA , lon:-100.99737177, lat:20.17456434}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 114000 | 113620 | 113620 | 113620 | 113620 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2117784/proyecto_FIN, 2117784/proyecto_PROCESO, 2117784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117791 | Proyecto de inversión | 803417.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:401708.77, modificado:401708.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401708.77, modificado:401708.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD ARTESANO LA LUZ - 151762 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 151762 | S | 1078 | 996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:561, direccion:RANCHERIA ARTESANO (LA LUZ), 37893 ARTESANO (LA LUZ), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A MONTECILLO DE NIETO Y CAMINO A LA CRUZ DEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL PREDIO DONDE SE UBICA EL POZO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA, lon:-100.81657834, lat:20.97432431}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 803417.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2117791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107608 | Proyecto de inversión | 1929609.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929609.57, modificado:1928354.34}} | CONTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CALLE SANTO DOMINGO - 89818 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 89818 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.1, meta_modificada:239.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:CALLE SANTO DOMIGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUE, lon:-100.936623, lat:21.13691257}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 1928354.34 | 1928354.34 | 1653977.35 | 1653977.35 | 1653977.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-02, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2054773.92, importe_modificado:2054773.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2107608/proyecto_PROCESO, 2107608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107918 | Proyecto de inversión | 699665.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699665.79, modificado:699085.89}} | COSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASAEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDADDE APASEO EL GRANDE EN PROLONGACION DOLORES - 94739 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 94739 | S | 108 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PROLONGACION DOLORES COLONIA JARDINES, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALZADA ALLENDE LA CALLE PROLONGACION DOORES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZONA CENTRO DE LA , lon:-100.67829802, lat:20.54881212}} | 2022-06-06 | 2022-12-15 | 699085.89 | 699085.89 | 349542.95 | 349542.95 | 249542.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/010-2022, contratista:ELEMULESA INT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:699085.89, importe_modificado:699085.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.5}} | {2107918/proyecto_INICIO, 2107918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109447 | Proyecto de inversión | 47996 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47996.0, modificado:47996.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD POTRERILLOS GUANAJAL - 114934 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 114934 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.92, meta_modificada:36.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:PRIVADA ROSAS 7 INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS GUANAJAL, 36426 POTRERILLOS (GUANAJAL), PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A PEDRITO Y CALLE SAN PEDRO, CARRETERA PURISIMA - ESTACION PEDRITO CON ACCESO POR LA CALLE R, lon:-101.86940999, lat:21.08790652}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 47996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109455 | Proyecto de inversión | 1798545.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798545.22, modificado:1798545.22}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LIRA DE BOCAS, CALLES IGNACIO ALLENDE, FRANCISCO VILLA Y CALLES SIN NOMBRE - 114995 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 114995 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:138, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE FRANCISCO VILLA Y CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA LIRA DE BOCAS, 37887 LIRA DE BOCAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO CAMINO A TAMBULA, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS CALLE, lon:-100.61045615, lat:20.84400855}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1798545.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2109455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109456 | Proyecto de inversión | 35048 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35048.0, modificado:35048.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TORO - 115004 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115004 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.96, meta_modificada:26.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL TORO, 36437 EL TORO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON- CD. MANUEL DOBLADO Y CALLE JOSÈ MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ CON ACCESO POR LA CARRETERA LEON CD. MA, lon:-101.90354044, lat:20.82805511}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 35048 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119245 | Proyecto de inversión | 73115.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73115.91, modificado:73115.91}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA VALLE HERMOSO AGEB 1100700011277 - 158208 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 158208 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA 24 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE HORTENCIA Y CALLE MARGARITA, CALLE DALIA A LA VUELTA DE TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ CASTILLO, lon:-100.82169161, lat:20.5387199}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2119245/proyecto_INICIO, 2119245/proyecto_PROCESO, 2119245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119246 | Proyecto de inversión | 304583.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304583.88, modificado:304583.88}} | RED DE AGUA POTABLE DE CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA SAN JAVIER EN LA CALLE DEL SANTUARIO. - 158210 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 158210 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL SANTUARIO COLONIA SAN JAVIER, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE CLAUSTRO MAYOR, CALLE DEL EXPIATORIO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC, lon:-101.21592464, lat:20.56862634}} | 2022-08-19 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2119246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121823 | Proyecto de inversión | 2751895.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633592.73, modificado:633592.73}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:713286.02, modificado:713286.02}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405016.58, modificado:1405016.58}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE DIEZ EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL - 169722 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 169722 | S | 124 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1315.1, meta_modificada:1315.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE PALACIO DE HERRERA PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE SAN ISIDRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LAS CALLES QUE DONDE SE HARA LA OBRA, lon:-100.66224455, lat:20.4821721}} | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121839 | Proyecto de inversión | 1400582.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400582.42, modificado:1400582.42}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO, EN LA COLONIA SOPEÑA, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO. - 169765 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 169765 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.14, meta_modificada:497.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SOPEÑA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE EJIDAL, CALLE 18 DE MARZO LA COLONIA SOPEÑA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-101.42134036, lat:20.96254044}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122413 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN - 172717 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 172717 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL ALCALA 403 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL LLANO, 36390 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ARROYO 3 MARIAS, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR LA O, lon:-101.85844635, lat:21.00069504}} | 2022-09-19 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302109866 | Proyecto de inversión | 294932.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294932.69, modificado:294932.69}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CORRALEJO DE ARRIBA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 116647 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 116647 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA CORRALEJO DE ARRIBA, 37884 CORRALEJO DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE - QUERETARO LA CALLE 2, lon:-100.65043961, lat:20.89333782}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 294932.69 | 294825.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISM2022/043-082022, contratista:DEVAZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, monto:294825.73, importe_modificado:294825.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2109866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109867 | Proyecto de inversión | 271832.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271832.06, modificado:271832.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 3.5 MTS EN AGUABUENA - 116650 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 116650 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MILPA GRANDE, CALLE SAN ANDRES LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DE LA CAPILLA DE LA LOCALID, lon:-100.0636299, lat:21.14507361}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109873 | Proyecto de inversión | 1582100.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582100.48, modificado:1582100.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PALMA, CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE PRIVADA DE LA PAZ, PRIVADA DE LOS TAPIA Y CALLE DEL ARROYO - 116667 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 116667 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:805, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO CALLE PRIVADA DE LA PAZ, PRIVADA DE LOS TAPIA Y CALLE DEL ARROYO RANCHERIA LA PALMA, 37890 LA PALMA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA COMUNIDAD DE , lon:-100.78058398, lat:21.02449921}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1582100.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2109873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109874 | Proyecto de inversión | 36387 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36387.0, modificado:36387.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PARQUES DE SAN JERONIMO - 116669 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 116669 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.99, meta_modificada:27.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:159, direccion:CALLE PARQUE MIL AZAHARES 318 INTERIOR SN COLONIA PARQUE DE SAN JERÓNIMO, 36423 PARQUE DE SAN JERÓNIMO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARQUE TEPEYAC Y CALLE TELERA, CALLE TIMON CON ACCESO POR EL CAMINO A SAN BERNA, lon:-101.86160308, lat:20.98726875}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 36387 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110258 | Proyecto de inversión | 455700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455700.0, modificado:453523.73}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD SALTO DE LEON EN LA CALLE CALZADA GUADALUPE - 118448 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 118448 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE SALTO DE LEON RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , CALZADA GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA CAPILLA, lon:-100.3737973, lat:20.14796017}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 408171.35 | 453523.73 | 408171.35 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:164412.6, importe_modificado:164412.6}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:168803.7, importe_modificado:16880.7}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:120307.43, importe_modificado:120307.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.0}} | {2110258/proyecto_PROCESO, 2110258/proyecto_FIN, 2110258/proyecto_INICIO, 2110258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302117803 | Proyecto de inversión | 4727220.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:2363610.32, modificado:2363610.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363610.32, modificado:2363610.32}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD ARTESANO LA LUZ - 151791 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 151791 | S | 1078 | 996 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:561, direccion:RANCHERIA ARTESANO LA LUZ, 37893 ARTESANO (LA LUZ), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO MONTECILLO DE NIETO Y CAMINO A CRUZ DEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL PREDIO DONDE SE UBICA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE, lon:-100.81658639, lat:20.97374827}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 4727220.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2117803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117809 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | QUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO COLONIA EL EDÉN - 151819 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151819 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSVIRGINIA TAPIA MIRANDA PADRE JESUS MARIA ROS, lon:-100.99797795, lat:20.17682769}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 12000 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2117809/proyecto_PROCESO, 2117809/proyecto_FIN, 2117809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE TRAE UN ERROR, DEBE DECIR EQUIPAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117813 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CRUZ - 151831 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151831 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA SONIA CARDOSO LOPEZ BENITO JUAREZ 58J , lon:-100.98854272, lat:20.1751342}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 90000 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2117813/proyecto_FIN, 2117813/proyecto_PROCESO, 2117813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107945 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA - 95170 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95170 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ALLENDE, CALLE NORTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALL, lon:-100.86426773, lat:21.13539188}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 211307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107948 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 95200 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95200 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA AVENIDA CALVARIO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LOS BENEFI, lon:-100.917119, lat:21.208336}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107953 | Proyecto de inversión | 27599.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10487.7, modificado:10487.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6899.88, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:10211.82, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD LOS ÁRBOLITOS MARCELINA CAMACHO LÓPEZ. EJIDO 5 DE FEBRERO. - 95290 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 95290 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE E214 TRAMO COMONFORT - EL PICACHO KILÓMETRO 1 + 62 RANCHERIA LA PRESITA, 38214 LOS ARBOLITOS (MARCELINA CAMACHO LÓPEZ), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRE, lon:-100.734443, lat:20.730755}} | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 10487.7 | 10487.7 | 10487.7 | 10487.7 | 10487.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2107953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302107959 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS - 95481 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95481 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE VISTA DEL SOL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE HIDALGO LOS BEN, lon:-101.02717828, lat:20.91216781}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107963 | Proyecto de inversión | 232295.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88271.45, modificado:88271.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58075.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:85949.51, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD LAS GALLINAS - 95548 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 95548 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:RANCHERIA LAS GALLINAS, 38214 LAS GALLINAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE 5 DE FEBRERO BORDO LOCALIZADO EN LOS LIMITES DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA LOCALIDAD DE LAS GALLINAS ACCESO SOBRE LA CALLE , lon:-100.71040586, lat:20.75551355}} | 2022-06-02 | 2022-07-04 | 88271.45 | 88271.45 | 88271.45 | 88271.45 | 88271.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2107963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302107964 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD LA SABANA - 95549 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95549 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE DE LA CRUZ 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCA DE ACCE, lon:-100.69093452, lat:21.19914972}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108321 | Proyecto de inversión | 1668586.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668586.27, modificado:1668586.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROMITA, EN LA COLONIA CENTRO,EN LA CALLE TREVIÑO TRAMO ALDAMA 5 DE FEBRERO. - 100236 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 100236 | S | 195 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.63, meta_modificada:278.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TREVIÑO COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE NEGRETE ABARCA 3 CUADRAS PARTIENDO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CONCLUYE EN CALLE ALDAMA, lon:-101.51315247, lat:20.87417533}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109481 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,GTO. EN LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 115105 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 115105 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE FERROCARRIL 1 INTERIOR 1 RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA INSURGENTES EL BENEFICIARIO , lon:-100.8208678, lat:21.08322394}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119269 | Proyecto de inversión | 64991.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64991.92, modificado:64991.92}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BENITO JUAREZ AGEB 1100700011309 - 158304 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 158304 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE LABRADORES 46 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 38030 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA PEÑUELITAS Y CALLE PRESA ALVARO OBREGON, CALLE SAN FELIPE DE JESUS JUNTO A TIENDA DE CONVENIENCIA ABARROTES DEL , lon:-100.8060724, lat:20.53967091}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 40567 | 40567 | 40567 | 40567 | 40567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2119269/proyecto_PROCESO, 2119269/proyecto_INICIO, 2119269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119284 | Proyecto de inversión | 138107.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138107.83, modificado:138107.83}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA ALFREDO VAZQUEZ BONFIL AGEB 1100700011313 - 158373 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 158373 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRESA VALLE DE BROVO 124 INTERIOR SN COLONIA ALFREDO VÁZQUEZ BONFIL, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA FALCON Y CALLE PRESA DE LA AMISTAD, CALLE PRESA EL TINTERO FRENTE A PRODUCTOS BONALIFE. FAMILIA SOLÍS, lon:-100.81132206, lat:20.53776437}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2119284/proyecto_INICIO, 2119284/proyecto_PROCESO, 2119284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302109890 | Proyecto de inversión | 271832.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271832.06, modificado:271832.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 X 3.50 MTS EN PEÑACOLORADA - 116740 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 116740 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE PRIVADA EUCALIPTO RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37956 PEÑA COLORADA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE A LA CAPILLA Y CARRETERA A VICTORIA, CAMINO AL RIO VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA A 50 METROS DE LA CARRETERA VIA A VICT, lon:-100.07850439, lat:21.15004901}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110292 | Proyecto de inversión | 374157.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374157.25, modificado:373213.41}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD PIEDRA LARGA EN LA CALLE ESMERALDA - 118575 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 118575 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE ESMERALDA RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE VESUBIANA, CALLE PLATINO LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 450 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.33582804, lat:20.26033055}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 335892.06 | 373213.41 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119500, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:141575.9, importe_modificado:141575.9}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:140644.84, importe_modificado:140644.84}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:90992.67, importe_modificado:90992.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2110292/proyecto_PROCESO, 2110292/proyecto_FIN, 2110292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302116067 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 144449 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 144449 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN JOSÉ DE MONJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ DE MONJAS, 37874 SAN JOSÉ DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO , lon:-100.92444532, lat:21.32166821}} | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302123117 | Proyecto de inversión | 129983.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129983.84, modificado:129983.84}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BRISAS DEL CARMEN AGEB 1100700012453 - 176358 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 176358 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CORAL 104 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL CARMEN, 38035 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRECIFE Y CALLE LAGUNA, CALLE PALMIRA A ESPALDAS DE TIENDA DE ROPA LETICIA RINCON, lon:-100.78563514, lat:20.5406826}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2123117/proyecto_INICIO, 2123117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302123121 | Proyecto de inversión | 199583.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199583.8, modificado:199583.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD PEÑA COLORADA. - 176372 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 176372 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.11, meta_modificada:344.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion:CALLE 4 DE FEBRERO INTERIOR 5 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 38213 PEÑA COLORADA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PARAISOS Y CALLE ALTEÑA, A 100 METROS LADO NOROESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD., lon:-100.68509019, lat:20.76717564}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 199583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123129 | Proyecto de inversión | 113735.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113735.86, modificado:113735.86}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA RESIDENCIAL LOS OLIVOS AGEB 1100700012701 - 176406 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 176406 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ACEITUNA 115 INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS RESIDENCIAL, 38037 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PASEO LOS OLIVOS Y CIRCUITO MALLORCA, CALLE FIAMBALA A 100 METROS DE TIENDA DE CONVENIENCIA ABARROTES SAN JOSE, lon:-100.77148221, lat:20.54503748}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2123129/proyecto_PROCESO, 2123129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302116242 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 145034 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145034 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES ALLENDE Y , lon:-100.97649901, lat:21.26581535}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116251 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PUERTA DEL CERROTE - 145088 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145088 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:424, direccion:CALLE CHABACANO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL CERROTE, 37825 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEZ Y CALLE LA LUZ, CALLE DURAZNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE, lon:-101.12095825, lat:21.21598905}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117818 | Proyecto de inversión | 961509.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961509.24, modificado:961509.24}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA BOLA ASENTADA SOBRE MORTERO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE - 151858 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 151858 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.77, meta_modificada:325.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 37738 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE NARCOZARI Y AVENIDA DE LAS FLORES, CARRETERA LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVAVA ZAVALA LA CALLE , lon:-100.76287562, lat:20.92226501}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 961509.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108343 | Proyecto de inversión | 1386666.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386666.64, modificado:1386666.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO., EN LA LOCALIDAD ROMITA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE ECHEVERRIA TRAMO 5 DE FEBRERO CARRILLO PUERTO. - 100447 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 100447 | S | 121 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.06, meta_modificada:199.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ECHEVERRIA COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE PEÑARANDA EL PROYECTO ABARCA DOS CUADRAS PARTIENDO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CULMINA EN LA CALLE C, lon:-101.51528641, lat:20.87472996}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109494 | Proyecto de inversión | 28977 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28977.0, modificado:28977.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 115163 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.29, meta_modificada:22.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:160, direccion:CALLE PINAVETE 204 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 36423 LOS PINOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE AVENIDA DEL VALLE CON ACCESO POR LA CALLE VALLE FRIO DE LA COLONIA VALLE DEL RINCON GIRA A, lon:-101.85946622, lat:20.9907812}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 28977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109499 | Proyecto de inversión | 67483 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67483.0, modificado:67483.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE NEGROS - 115190 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115190 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.91, meta_modificada:51.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE MOCTEZUMA 108 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE NEGROS, 36420 CAÑADA DE NEGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PRESA Y CALLE JUSTO SIERRA, CARRETERA PURISIMA- CD- MANUEL DOBLADO CON ACCESO POR LA , lon:-101.918112, lat:20.926245}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 67483 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109503 | Proyecto de inversión | 50687 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50687.0, modificado:50687.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 115210 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115210 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.99, meta_modificada:38.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:29, direccion:CALLE PASEO DE LA MONTAÑA 111 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 36423 EL REFUGIO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE LAURELES, CALLE PASEO DE LAS PALMAS CON ACCESO POR LA CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIA, lon:-101.90053513, lat:20.96519737}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 50687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109512 | Proyecto de inversión | 25415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25415.0, modificado:25415.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ANGEL - 115256 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115256 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.55, meta_modificada:19.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:CALLE EL RANCHITO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ÁNGEL, 36435 SAN ÁNGEL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PURISIMA- CD MANUEL DOBLADO, CON ACCESO POR LA CARRETERA PURISIMA CD. MANUEL DOBLADO BAJANDO, lon:-101.91707083, lat:20.90391498}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 25415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119302 | Proyecto de inversión | 73115.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73115.91, modificado:73115.91}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA SANTA BARBARA AGEB 1100700011525 - 158448 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 158448 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 207 INTERIOR SN COLONIA SANTA BÁRBARA, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE FRAY PEDRO DE LEON A 100 METROS DE HAMBURGUESAS EL , lon:-100.80913098, lat:20.50937185}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2119302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119304 | Proyecto de inversión | 265037.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265037.77, modificado:265037.77}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD FUNDICIONES - 158451 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 158451 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:326, direccion:CONTINUACION CAMINO A RINCON GRANDE COLONIA FUNDICIONES, 37207 FUNDICIONES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO BUENOS AIRES Y CAMINO HUIZACHE, CAMINO ANTIGUO CAMINO A SAN FELIPE TRAMO UBICADO EN EL ACCESO UNICO A LA COMUNIDAD INICIAND, lon:-101.55613273, lat:21.24643152}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 265037.77 | 265037.77 | 264830.59 | 264830.59 | 264830.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1392009.63, importe_modificado:1392009.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:796.0}} | {2119304/proyecto_INICIO, 2119304/proyecto_PROCESO, 2119304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121875 | Proyecto de inversión | 483518.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:241759.15, modificado:241759.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241759.15, modificado:241759.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EN LA LOCALIDAD EL NACIMIENTO - 169893 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 169893 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL NACIMIENTO, 36450 EL NACIMIENTO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL CONCEPCIÓN NUEVA - PEÑUELAS Y CAMINO TERRACERIA, LA OBRA ESTA SITUADA EN C, lon:-101.86226493, lat:20.85750921}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122450 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO, 3RA ETAPA - 172888 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 172888 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CALLE EL SAUCITO RANCHERIA EL SAUCITO, 37957 EL SAUCITO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AV EL CHAPIN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.07346313, lat:21.1310596}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2122450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109913 | Proyecto de inversión | 4891893.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:2445946.78, modificado:2445946.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445946.77, modificado:2445946.77}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA RED DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LAS LOCALIDADES MARAVILLAS, TEPEHUAJE, EL COLORADO, EL ÁGUILA - 116810 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 116810 | S | 459 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:151, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MARAVILLAS, 37896 MARAVILLAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE REFORMA SE UBICO SOLO UNA CALLE DE LOCALIDAD MARAVILLAS EL PROYECTO INCLUYE A MARAV, lon:-100.58954988, lat:20.945121}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2445946.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2109913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110294 | Proyecto de inversión | 278054 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278054.0, modificado:278054.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN COLONIA LOMA DE OBRAJEROS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL G. ARANDA - 118584 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 118584 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE OBRAJEROS, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE LOMAS DE SAN JOSÉ CON ACCESO POR LOMAS DE SAN JOSÉ GIRANDO AL, lon:-101.8638036, lat:21.05317093}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 278054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2110294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116082 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11000.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 144496 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 144496 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTO, lon:-100.89786532, lat:21.40924262}} | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302116093 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11000.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 144548 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 144548 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 010 RANCHERIA SAN JUAN PAN DE ARRIBA, 37860 SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA SAN DIEGO SAN JUAN PAN DE ARRIBA, lon:-100.91984402, lat:21.47144041}} | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302123138 | Proyecto de inversión | 162479.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162479.8, modificado:162479.8}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA VILLA DE LOS REYES AGEB 110070001018A - 176461 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 176461 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZACATECAS 301 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LOS REYES, 38057 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION PALMAS Y CALLE PACHUCA, CALLE FRANCISCO I MADERO A ESPALDAS DE TIENDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LOS , lon:-100.80180008, lat:20.52280895}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 129814.4 | 129814.4 | 129814.4 | 129814.4 | 129814.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2123138/proyecto_PROCESO, 2123138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302123158 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROGRAMA DE REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELAS PRIMERA ETAPA EN MOROLEON GTO. - 176550 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 176550 | S | 14096 | 9398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5656.2, meta_modificada:5656.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC INTERIOR NA COLONIA EL LLANITO, 38817 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE ABASOLO, CALLE DOCTOR CERNA LA OBRA INTERVIENE DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS DENTRO DE LA CABEC, lon:-101.18374644, lat:20.1321956}} | 2022-08-24 | 2022-09-24 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117840 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 151932 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSDANIEL ALVARADO TOVAR PRIV ALVARADO 1LISA GU, lon:-101.01958586, lat:20.20719394}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2117840/proyecto_FIN, 2117840/proyecto_INICIO, 2117840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117842 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO COLONIA PRESIDENTES - 151947 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151947 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARDOSO 18 INTERIOR SN COLONIA , 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAUL GARCIA Y CALLE DAVID FLORES, CALLE ALFREDO RUIZ DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIO, lon:-100.99794472, lat:20.17017443}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 6000 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2117842/proyecto_FIN, 2117842/proyecto_PROCESO, 2117842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117852 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 151981 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151981 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSELVIA DIAZ ROMERO 16 DE SEPTIEMBRE 15MERCEDES , lon:-101.02801981, lat:20.12724676}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 18000 | 17940 | 17940 | 17940 | 17940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2117852/proyecto_PROCESO, 2117852/proyecto_INICIO, 2117852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108756 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD POTRERILLOS GUANAJAL - 111998 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 111998 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:CALLE REAL 26 VEINTISEIS INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS GUANAJAL, 36426 POTRERILLOS (GUANAJAL), PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A PEDRITO Y CALLE HERNANDEZ, CALLE FAJA DE ORO CASA UBICADA EN LA CALLE REAL EL CUAL, lon:-101.8724087, lat:21.08254214}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119336 | Proyecto de inversión | 628821.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628821.86, modificado:628821.86}} | ALCANTARILLADO DE LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA SAN JAVIER EN LA CALLE DEL SANTUARIO. - 158570 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 158570 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL SANTUARIO COLONIA SAN JAVIER, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE CLAUSTRO MAYOR, CALLE DEL EXPIATORIO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC, lon:-101.21596219, lat:20.56862132}} | 2022-08-19 | 2022-11-01 | 155319.03 | 155319.03 | 155319.03 | 155319.03 | 155319.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAlSM/023-2022, contratista:DAMIAN ALMANZA NERI, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3329192.51, importe_modificado:3329192.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2119336/proyecto_INICIO, 2119336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121889 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL NOGAL, 5TA ETAPA. - 170298 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 170298 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL NOGAL, 37954 EL NOGAL, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A PAREDES LA OBRA SE REALIZARA A 300 MTS HACIA ARRIBA DEL PUENTE DE LOA LOCALIDAD, lon:-100.10008349, lat:21.19901653}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2121889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121891 | Proyecto de inversión | 440661.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:220330.89, modificado:220330.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220330.89, modificado:220330.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑUELAS, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE A CAMINO RAMAL A CONCEPCIÓN NUEVA. - 170300 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 170300 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:47, direccion:INTERIOR SN EJIDO PEÑUELAS, 36450 PEÑUELAS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A CONCEPCIÓN NUEVA Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMINO RAMAL A CONCEPCIÓN NUEV, lon:-101.85948467, lat:20.88051501}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302109938 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO . EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES - 116893 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 116893 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 53 INTERIOR 53 COLONIA NIÑOS HÉROES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE AGUSTIN MELGAR,, lon:-100.96018629, lat:21.15566081}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110333 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 118762 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118762 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:BOULEVARD PEDRO VARGAS 11 INTERIOR 11 COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JAVIER SOLIS, BRECHA SAGRADO CORAZON LA F, lon:-100.93606979, lat:21.13630227}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110337 | Proyecto de inversión | 445383.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445383.53, modificado:445383.53}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTEGRANDE, CALLE LAS PALMAS - 118778 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 118778 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE TULIPANES, CALLE CLAVEL CON ACCESO POR LA CALLE PROLONGACION SAN MARCOS AVANZA DOS CUADRAS PA, lon:-101.86822199, lat:20.99573212}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 445383.53 | 444134.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-PSBGTO-AD/2022-013, contratista:LOSMA ELECTRICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:444134.85, importe_modificado:444134.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2110337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116120 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 144622 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 144622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTO, lon:-100.89780094, lat:21.40938246}} | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302116127 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:44000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 144658 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 144658 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTO, lon:-100.89775803, lat:21.40922264}} | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302123168 | Proyecto de inversión | 73115.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73115.91, modificado:73115.91}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LA JOYA AGEB 110070001107A - 176586 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 176586 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RUBI 108 INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 38040 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL CENTRAL Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE ZAFIRO A 100 METROS DE HOSPITAL MAC DE CELAYA, lon:-100.8288512, lat:20.52945123}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 56793.8 | 56793.8 | 56793.8 | 56793.8 | 56793.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2123168/proyecto_INICIO, 2123168/proyecto_PROCESO, 2123168/proyecto_INICIO, 2123168/proyecto_PROCESO, 2123168/proyecto_INICIO, 2123168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302123185 | Proyecto de inversión | 154355.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154355.81, modificado:154355.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA VILLAS DEL ROMERAL AGEB 110070001153A - 176647 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 176647 | S | 45 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL PUEBLITO 108 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL ROMERAL, 38095 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA CORONA Y CALLE VILLA DEL CARBON, CALLE VILLA REAL A 100 METROS DE AVENIDA SITIO DE QUERETARO. A 200 METROS D, lon:-100.80661444, lat:20.49845364}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2123185/proyecto_INICIO, 2123185/proyecto_PROCESO, 2123185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302123717 | Proyecto de inversión | 203099.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203099.75, modificado:203099.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD TENERIA DEL SANTUARIO AGEB 110070185 - 179069 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 179069 | S | 57 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 2 INTERIOR SN EJIDO TENERÍA DEL SANTUARIO, 38120 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE FRANCISCO MARQUES A 100 METROS DE ABARROTES EL KEVIN, lon:-100.80114763, lat:20.60101506}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116291 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO - 145273 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145273 | S | 34 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:240, direccion:CALLE SANTA JULIA RANCHERIA RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, 37849 RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORIDA, CALLE BELLA VISTA LOS BENEFICI, lon:-101.07011741, lat:21.13894022}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 0 | 80270.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116292 | Proyecto de inversión | 64216.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64216.16, modificado:64216.22}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 145279 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145279 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PURISIMA, CALLE TAMAULIPAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FO, lon:-101.01006404, lat:21.21693311}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 64216.22 | 64216.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116298 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL REFUGIO DE TRANCAS - 145295 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145295 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:249, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE DEL REFUGIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN, lon:-101.06530338, lat:21.18874599}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117309 | Proyecto de inversión | 1310903.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310903.96, modificado:1310903.96}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD LA LAJA, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DE CARR CELAYA A APASEO A LA COMUNIDAD - 149851 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 149851 | S | 226 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRONQUE CAMINO A LA LAJA - CALLE AZTECAS LOCALIDAD LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 243 INTERIOR SN EJIDO LA LAJA, 38136 LA LAJA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CELAYA-APASEO, lon:-100.76199505, lat:20.52638411}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1166408.57 | 1166408.57 | 1166408.57 | 1166408.57 | 1166408.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/015-2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1310903.96, importe_modificado:1310903.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.89}} | {2117309/proyecto_INICIO, 2117309/proyecto_PROCESO, 2117309/proyecto_INICIO, 2117309/proyecto_PROCESO, 2117309/proyecto_INICIO, 2117309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117863 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72450.0, modificado:72450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31050.0, modificado:31050.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:103500.0, modificado:103500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD SAN JUAN TEMASCATIO - 152026 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 152026 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:154, direccion:RANCHERIA SAN JUAN TEMASCATÍO, 36826 SAN JUAN TEMASCATÍO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y CAMINO AL TEPAMAL, CAMINO SAN JUAN TEMASCATIO OBRA UBICADA A 1100 METROS A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN T, lon:-101.2286754, lat:20.74827034}} | 2022-05-31 | 2022-12-04 | 72124.29 | 72124.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FIBIR-AD-PU-TJ-2022-087 B, contratista:EDIFICADORA ALBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:72124.29, importe_modificado:72124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2117863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117866 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD HERMOSILLO - 152040 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 152040 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMARIA ANGELA FLORES FRANCISCO I MADERO 1NICOLA, lon:-100.97579112, lat:20.19581777}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2117866/proyecto_PROCESO, 2117866/proyecto_FIN, 2117866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107647 | Proyecto de inversión | 374230.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA BASICA, monto:187115.18, modificado:187115.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187115.19, modificado:187115.19}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, EN LA COLONIA. SANTA CRUZ, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y SANTA CRUZ - 90535 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 90535 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.97, meta_modificada:216.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CALLE SANTA CURZ PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE CUITLAHUAC LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA , lon:-100.63074907, lat:20.51414979}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108025 | Proyecto de inversión | 22953.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5738.38, modificado:5738.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5738.38, modificado:5738.38}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:11476.74, modificado:11476.74}} | AMPLIACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE CALVILLO, ABASOLO GTO. - 96302 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 96302 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA DE HUANUMO - JOYA DE CALVILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA LA JOYA DE CALVILLO, 36983 LA JOYA DE CALVILLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, lon:-101.60914823, lat:20.74717807}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 20658.15 | 20658.15 | 20658.15 | 20658.15 | 20658.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07, contratista:TOCOYPRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:997972.27, importe_modificado:997972.27}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2108025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108387 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE PASO BLANCO. - 100846 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 100846 | S | 737 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA GUADALUPE DE PASO BLANCO EL RANCHITO, 36823 GUADALUPE DE PASO BLANCO (EL RANCHITO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA GUERRERO Y CAMINO IRAPUATO ROMITA, CALLE JACARANDAS OBRA UBICADA EN LA CALLE GUERRER, lon:-101.40289619, lat:20.7548403}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2108387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108389 | Proyecto de inversión | 4076609 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4076609.0, modificado:4076609.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDREGAL, LA LOMITA, DEL CANAL, ANTONIO GARCIA, AV DEL TRABAJO, Y PRIV SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA DE MARQUEZ - 100897 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 100897 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:991.65, meta_modificada:991.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:102, direccion:AVENIDA DEL CANAL RANCHERIA HACIENDA DE MÁRQUEZ, 36814 HACIENDA DE MÁRQUEZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE PEDREGAL, AVENIDA DEL CANAL OBRA UBICADA EN LAS CALLES PEDREGAL Y DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE EX, lon:-101.35750806, lat:20.78166057}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 4076609 | 4076609 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108405 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA. - 101085 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 101085 | S | 737 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:93, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA GUADALUPE DE RIVERA, 36835 GUADALUPE DE RIVERA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INVIERNO 20 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL DICHA OBRA SE UBIICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA A 100 METROS DEL , lon:-101.46245997, lat:20.6025969}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2108405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119349 | Proyecto de inversión | 1806610.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806610.7, modificado:3399658.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA EL CARMEN, EN LA CALLE SAN BERNARDO. - 158635 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 158635 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.4, meta_modificada:1936.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO COLONIA RINCONADA EL BELÉM, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC, lon:-101.21751787, lat:20.5653366}} | 2022-08-19 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109957 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA AMPLIACION QUINCE DE SEPTIEMBRE - 116977 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 116977 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 5 5 INTERIOR 5 COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIPOLITO MARTINEZ Y CALL, lon:-100.95544876, lat:21.14459591}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110347 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SAGRADO CORAZÓN - 118831 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118831 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN PABLO LOS BE, lon:-100.95819878, lat:21.14482919}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116134 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11000.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 144686 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 144686 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - PRESA DE MONJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 RANCHERIA PRESA DE MONJAS, 37870 PRESA DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO TOMAR LA D, lon:-100.97710105, lat:21.35274896}} | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302116141 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COLONIA SAN ROQUE - 144699 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 144699 | S | 282 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN ROQUE COLONIA SAN ROQUE, 36583 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SAN ROQUE Y CALLE DIEGO DE ALMAGRO, CALLE RIO PONIENTE OBRA UBICADA EN EL BLVD SAN ROQUE ENTRE LAS CALLE DIEGO DE ALMAGRO Y EL CALLEJÓN S, lon:-101.34029268, lat:20.66014656}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2116141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116145 | Proyecto de inversión | 4665960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4665960.0, modificado:4665960.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA ALLENDE, EN LA CALLE SANTA FE. - 144705 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 144705 | S | 107 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.4, meta_modificada:1637.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA ALLENDE, 37760 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LA PAZ, CALLE GUADIANA LA CALLE SANTA FE SE LOCALIZA EN LA COLONIA ALLENDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y LA, lon:-100.74793564, lat:20.90016218}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 4665960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116670 | Proyecto de inversión | 40135.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40135.1, modificado:40135.14}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TEPOZANES - 146919 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146919 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:406, direccion:CALLE ARBOLEDAS RANCHERIA TEPOZANES, 37823 TEPOZANES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS TEPOZANES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LOS ROSALES LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LAS CALLES ARBOL, lon:-100.89695047, lat:21.28884087}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 40135.14 | 40135.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108041 | Proyecto de inversión | 91814 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22953.5, modificado:22953.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22953.5, modificado:22953.5}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:45907.0, modificado:45907.0}} | AMPLIACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ABASOLO, GTO - 96569 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 96569 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO DE LA CRUZ - CERRO DEL 20 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 55 RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 36980 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE BORDO DE LA LOCALIDAD DE, lon:-101.51798441, lat:20.65083753}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 82632.6 | 82632.6 | 82632.6 | 82632.6 | 82632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07, contratista:TOCOYPRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:997972.27, importe_modificado:997972.27}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2108041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108043 | Proyecto de inversión | 352179.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352179.4, modificado:352179.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA LINDAVISTA - 96615 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 96615 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACARIAS BARRON Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, CALLE ROD, lon:-100.9613903, lat:21.15308558}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 352179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108050 | Proyecto de inversión | 114767.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28691.88, modificado:28691.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28691.87, modificado:28691.87}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:57383.75, modificado:57383.75}} | AMPLIACION DE UN BORDO EN LA COMUNIDAD DE SAN APARICIO, ABASOLO, GTO. - 96671 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 96671 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO SECO - AL SUR DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 18 RANCHERIA RANCHO SECO, 36986 SAN APARICIO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE UN BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN APARICIO ABAOLO, GT, lon:-101.43033446, lat:20.48343174}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 103290.75 | 103290.76 | 103290.75 | 103290.75 | 103290.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07, contratista:TOCOYPRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:997972.27, importe_modificado:997972.27}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2108050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108053 | Proyecto de inversión | 137721 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34430.25, modificado:34430.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34430.25, modificado:34430.25}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:68860.5, modificado:68860.5}} | CONTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ESPERANZA, ABASOLO, GTO. - 96733 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 96733 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO LOMA DE LA ESPERANZA - RANCHO NUEVO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 65 RANCHERIA LOMA DE LA ESPERANZA, 36983 LOMA DE LA ESPERANZA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 2 BORDOS EN LA LOCALID, lon:-101.55681578, lat:20.65769715}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 123948.9 | 123948.9 | 92810.18 | 92810.18 | 92810.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07, contratista:TOCOYPRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:997972.27, importe_modificado:997972.27}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2108053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108057 | Proyecto de inversión | 45907 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11476.75, modificado:11476.75}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11476.75, modificado:11476.75}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:22953.5, modificado:22953.5}} | CONSTRUCCION DE UN BORDO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE MORALES PASO DE PIEDRA ABASOLO, GTO. - 96871 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 96871 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO BALNEARIO LOS ARCOS - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA PASO DE PIEDRA, 36987 PASO DE PIEDRA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO EN KA LOCALIDAD DE RANCHO DE MORALES PASO D, lon:-101.61620007, lat:20.38333475}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 41316.3 | 41316.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07, contratista:TOCOYPRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:997972.27, importe_modificado:997972.27}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2108057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108411 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE LA CRUZ. - 101124 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 101124 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 36849 SANTA ELENA DE LA CRUZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 18 DE AGOSTO, CALLE 24 DE FEBRERO OBRA UBICADA EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 1RO. D, lon:-101.39881701, lat:20.61696873}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 810000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108432 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA III - 101212 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 101212 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.37, meta_modificada:472.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:187, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA VISTA HERMOSA, 36806 VISTA HERMOSA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ABARCARA LAS CA, lon:-101.52107948, lat:20.7518587}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108792 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR - 112373 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 112373 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:244, direccion:CALLE DESARROLLO SOCIAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR, 37647 SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y , EL EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUID, lon:-101.46165995, lat:21.39728905}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2108792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108801 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA AHOGADA EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CORA, EN LA CALLE PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA. - 112421 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 112421 | S | 63 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y/0 PRINCIPAL EJIDO CORA, 36997 CORA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA CORA, CALLE CORITA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CORA MUNICIPIO DE HUANÌMARO GTO. Y COLINDA CON LA, lon:-101.46648456, lat:20.33183162}} | 2022-07-21 | 2022-10-19 | 918260.16 | 918260.16 | 918260.16 | 918260.16 | 918260.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/LS/2022/001, contratista:CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:HUANIMARO, monto:1995848.22, importe_modificado:1995848.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2108801/proyecto_INICIO, 2108801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113798 | Proyecto de inversión | 128797.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48942.6, modificado:48942.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:32200.0, modificado:32200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:47655.16, modificado:47655.16}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD TANQUE BLANCO - 135474 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 135474 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:192, direccion:COLONIA 2A. DE SAN CARLOS, 38204 TANQUE BLANCO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , PREDIO LOCALIZADOS EN EL EJIDO DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA EL ACCESO A LOS TERRENOS ES POR EL CAMINO RURAL COMONFORT A MALAGÓN. CUENTAN CON LAS SI, lon:-100.72424, lat:20.78063}} | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 48942.6 | 48942.6 | 31463.1 | 31463.1 | 31463.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2113798/proyecto_INICIO, 2113798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302119383 | Proyecto de inversión | 198880.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198880.23, modificado:198880.23}} | ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA EL CARMEN, EN LA CALLE SAN BERNARDO. - 158779 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 158779 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO COLONIA RINCONADA EL BELÉM, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC, lon:-101.21750714, lat:20.56534665}} | 2022-08-19 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2119383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109984 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 117093 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 117093 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:838, direccion:CALLE LA PIEDRA 13 INTERIOR 13 COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SAN ISIDRO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALL, lon:-100.94060259, lat:21.13191549}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113540 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:6096.2, modificado:6096.2}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:10903.8, modificado:10903.8}} | COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 134328 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 134328 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:RANCHERIA ARROYO SECO, 37975 ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ARROYOSECO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 10 27DELONGITUD,21 05 18 DELATITUDYA1,740 METROSSOBREELNIVELDELMAR., lon:-100.17892721, lat:21.08866097}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2113540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113542 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:9144.3, modificado:9144.3}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:16355.7, modificado:16355.7}} | COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE FRACION DE CANO - 134343 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 134343 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:RANCHERIA FRACCIÓN DEL CANO, 37975 FRACCIÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , FRACCIÓNDECANO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO.,A 100 13 37DE LONGITUD, 21 03 48 DELATITUDYA1,846 METROSSOBREELNIVELDELMAR., lon:-100.22780487, lat:21.06293802}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2113542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113543 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:9144.3, modificado:9144.3}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:16355.7, modificado:16355.7}} | COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE FRACCION DE GUADALUPE - 134360 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 134360 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , FRACCIÓN DE GUADALUPE CP. 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE TIERRA BLANCA GUANAJUATO, lon:-100.1575151, lat:21.13453597}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2113543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123213 | Proyecto de inversión | 47707.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47707.35, modificado:47707.35}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA FLORIDA AGEB 110070001317A - 176741 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 176741 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI 18 INTERIOR SN COLONIA FLORIDA, 38117 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBELULA Y CALLE PAJARITOS, CALLE CANARIOS A 100 METROS DE LUMINARIA TERRAZA Y JARDIN, lon:-100.85917485, lat:20.53980683}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 40567 | 40567 | 40567 | 40567 | 40567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2123213/proyecto_PROCESO, 2123213/proyecto_INICIO, 2123213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302123231 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN - 176825 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 176825 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FERROCARRILES, CALLE DOMINGUEZ LA UBICACIÓN DE LA OB, lon:-101.82499815, lat:21.03794851}} | 2022-09-22 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302108436 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 101220 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 101220 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA LA SOLEDAD, 36830 LA SOLEDAD, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y , CALLE AGRICULTORES OBRA UBICADA EN LA CALLE SAN FRANCISCO Y PRIVADA MORELOS ENTRE LA CALLE CLAVEL Y CAMPO DE CULTIVO CON VI, lon:-101.4138492, lat:20.61099291}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115305 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANTERA - 141681 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141681 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA MANUELA JIMENEZ Y CALLE PALMA, CALLE ABASOLO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES JU, lon:-101.00239478, lat:21.1482091}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | 48162.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118149 | Proyecto de inversión | 701833.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701833.06, modificado:701833.06}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD LOS ALAMOS, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DE CALLE BENITO JUÁREZ A 350 METROS AL PONIENTE - 153374 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 153374 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:383, direccion:CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - A 350 METROS AL PONIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 INTERIOR SN RANCHERIA LOS ALAMOS, 38157 LOS ÁLAMOS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO, lon:-100.77484466, lat:20.37498843}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118152 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYITA DE PASTORES - 153383 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153383 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 11 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A, lon:-101.02328458, lat:20.15363773}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 6000 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118152/proyecto_PROCESO, 2118152/proyecto_FIN, 2118152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119397 | Proyecto de inversión | 547727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547727.23, modificado:547727.23}} | RED DE AGUA POTABLE DE CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA EL CARMEN, EN LA CALLE SAN BERNARDO. - 158826 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 158826 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO COLONIA RINCONADA EL BELÉM, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC, lon:-101.21737672, lat:20.56533347}} | 2022-08-19 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2119397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121559 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN COLONIA ACEQUIA GRANDE - 168541 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168541 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 110 ciento diez INTERIOR SN COLONIA ACEQUIA GRANDE, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA EL CUARTO DORMITORIO A CONSTRUIR LA CASA SE L, lon:-100.6823355, lat:20.5528845}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/017-2022-4 ACEQUIA GRANDE, contratista:FRANCISCO BARRON VERTIS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116450.71, importe_modificado:116450.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110018 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA SAN JUAN - 117260 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 117260 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE DIVINO ROSTRO COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE SEÑOR DE LA SALUD LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.93726203, lat:21.13676457}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 211307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113552 | Proyecto de inversión | 17865.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17865.89, modificado:17865.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL CHARCO DEL MUERTO - 134401 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 134401 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.21, meta_modificada:20.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE RANCHO CHARCO DEL MUERTO RANCHERIA CHARCO DEL MUERTO, 37957 CHARCO DEL MUERTO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A TIERRABLANCA, CARRETERA SANTA CATARINA-TIERRABLANCA LA OBRA SE REALIZARÀ A 100 M, lon:-100.10859093, lat:21.12716387}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2113552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124079 | Proyecto de inversión | 1580889.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580889.11, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD NEUTLA, ZONA LOMA BONITA. - 181023 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 181023 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO NEUTLA, 38220 NEUTLA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAMELINAS, CALLE JACARANDAS OBRA LOCALIZADA EN ZONA CONOCIDA COMO LOMA BONITA A 50 METROS DE LA CARRETERA MUNICIPAL COMONFORT NEUTLA FR, lon:-100.8338454, lat:20.70883134}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 1600000 | 1580899.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAIS/SC/2022-14, contratista:CADENA ESPINOZA ENRIQUE ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:1580889.11, importe_modificado:1580889.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2124079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108090 | Proyecto de inversión | 34499.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13109.62, modificado:13109.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8625.0, modificado:8625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:12764.78, modificado:12764.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD EL ORGANAL - 97454 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 97454 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:243, direccion:RANCHERIA EL ORGANAL, 38215 EL ORGANAL, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALMILLAS DEL PICACHO Y EL ORGANAL ENCONTRÁNDOSE A 500 MTS DE LA CARRETERA COMONFORT EL POTRERO. EL ACCES, lon:-100.698119, lat:20.741929}} | 2022-05-13 | 2022-05-17 | 13109.62 | 13109.62 | 13109.62 | 13109.62 | 13109.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2108090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302108098 | Proyecto de inversión | 765009.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765009.54, modificado:764386.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRNADE., EN LA LOCALIDAD DE LOS JULIANES LOS ANGELES, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO - 97570 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 97570 | S | 136 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CALLE GENERAL SIRO RANCHERIA LOS JULIANES LOS ÁNGELES, 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y CALLE HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL ALUMBRADO PUBLICO SE EN LA LOCA, lon:-100.65766081, lat:20.53505467}} | 2022-06-06 | 2022-12-15 | 764386.03 | 764386.03 | 382193.02 | 382193.02 | 382193.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/012-2022, contratista:ELEMULESA INT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:764386.03, importe_modificado:764386.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.5}} | {2108098/proyecto_INICIO, 2108098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108458 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LUIS H. DOCOING Y PRIV RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANITA. - 101347 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 101347 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.04, meta_modificada:467.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:181, direccion:CALLE LUIS H. DOCOING RANCHERIA VALENCIANITA, 36824 VALENCIANITA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DE LA ROSA OBRA UBICADA EN LA CALLE LUIS. H. DOGOING. Y PRIVADA RUIZ CORTINEZ EN LA LO, lon:-101.30220775, lat:20.74889383}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108470 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA , MUÑIZ, PEDREGAL AV. CARRETERA, JUVENTINO ROSAS Y CUATRO CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA. - 101403 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 101403 | S | 737 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2262.0, meta_modificada:2262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 36814 SANTA BÁRBARA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTLA Y CALLE BELLA VISTA, CALLE VICENTE GUERRERO LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-101.40258042, lat:20.79358762}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108471 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES, EMILIANO ZAPATA, GUADALUPE VICTORIA E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CUCHICUATO. - 101428 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 101428 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.58, meta_modificada:985.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CUCHICUATO, 36803 CUCHICUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA CHAPULTEPEC ENMILIANO ZAPATA Y GU, lon:-101.45936655, lat:20.66530895}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108475 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ HERMANOS MATEO - 101467 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 101467 | S | 458 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2322.7, meta_modificada:2322.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:239, direccion:CALLE ORQUIDEA RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ HERMANO MATEO, 36821 LOMA DE JUÁREZ (HERMANO MATEO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE NARDO, CALLE JAZMIN LA REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LOMA DE JUAREZ EN L, lon:-101.33362773, lat:20.76326648}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2108475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118157 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 153405 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153405 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A , lon:-100.99890976, lat:20.13325581}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 6000 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118157/proyecto_INICIO, 2118157/proyecto_FIN, 2118157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113841 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO, NUEVA ITALIA Y LOS CISNEROS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. - 135667 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 135667 | S | 266 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:CALLE GERARDO MURILLO RANCHERIA SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO, 36830 SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , CALLE JIMENA OBRA UBICADA OBRE LAS CALLE GENARO MURILLO MARIANO Y , lon:-101.399165, lat:20.6463578}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBMC-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121575 | Proyecto de inversión | 311703.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA, monto:155851.91, modificado:155851.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155851.91, modificado:155851.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CERRITO DE CAMARGO EN LA CALLE RIO HONDO - 168630 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 168630 | S | 1217 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE RIO HONDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO, 38487 SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SALINAS DE GORTARI, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CERRITO DE CAMARGO SE E, lon:-101.04057178, lat:20.42012773}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121576 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN COLONIA LAS PEÑITAS - 168633 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168633 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA ROCA 206 docientos sies INTERIOR SN COLONIA LAS PEÑITAS, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARFIL, CALLE ZAFIRO LA CASA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA ROCA EN LA COLONIA LAS PE, lon:-100.67269858, lat:20.55139524}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121997 | Proyecto de inversión | 870385.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:402417.68, modificado:402417.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467967.55, modificado:467967.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EN LA LOCALIDAD LA ESTACIÓN EN LA CALLE MEZQUITE Y CALLE CIÉNEGA - 170897 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 170897 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE EL MEZQUITE INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y TERRACERIA BOULEVARD LAS TORRES, CALLE CAMINO REAL LA UBICACIÓN D, lon:-101.82554847, lat:21.04171993}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122001 | Proyecto de inversión | 478468.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478468.32, modificado:478468.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL VENADO COMUNIDAD SAN JOSÉ DE OTATES SUR PIEDRAS DE COCHE - 170903 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 170903 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:616, direccion:CALLE VENADO RANCHERIA SAN JOSÉ DE OTATES SUR PIEDRAS EN EL CAMINO, 37655 SAN JOSÉ DE OTATES SUR (PIEDRAS DE COCHE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE OTATES SUR Y CAMINO SUBIDA A NUEVO VALLE, CAMINO LOS ALISOS A DOS KM , lon:-101.4979228, lat:21.16303506}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 478468.32 | 478468.32 | 478468.32 | 478468.32 | 478468.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2122001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113590 | Proyecto de inversión | 2444767.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444767.83, modificado:1444767.83}} | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCAMPO GTO. LOCALIDAD EL POTRERO. - 134509 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 134509 | S | 263 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:55, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO, 37644 EL POTRERO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA LOCALIZADA EN LOS LÍMITES DE LA LOCALIDAD SU ACCESO ES POR CALLE BENITO JUÁREZ, SOBRE ESTA VIALIDA, lon:-101.41200969, lat:21.62648684}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2113590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107728 | Proyecto de inversión | 57383.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14345.94, modificado:14345.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14345.93, modificado:14345.93}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28691.88, modificado:28691.88}} | CONSTRUCCION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA, ABASOLO, GTO. - 92172 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 92172 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - EL TULE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + undefined RANCHERIA , 36985 SANTA BÁRBARA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA ABASOLO, GTO., lon:-101.59383662, lat:20.52300631}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 51645.38 | 51645.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07, contratista:TOCOYPRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:997972.27, importe_modificado:997972.27}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2107728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107743 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 92461 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 92461 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y BRECHA VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LOS BENEFI, lon:-100.98156894, lat:20.94307373}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107747 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONALGTO.EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO - 92606 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 92606 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE PRESIDENTE SALGADO 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL FLORES Y CALLE , lon:-100.926238, lat:21.186039}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108115 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAS FLORES - 97830 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97830 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS 17 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MARGARITA, CALLE LAS ROSAS EL B, lon:-100.91339675, lat:21.1518833}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108123 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA VILLAS DE DOLORES - 97907 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97907 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIA 19 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE DOLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A RIOYOS Y CALLE MACARENA, CALLE IDALYA EL, lon:-100.90599, lat:21.157137}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108130 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LOS PINOS - 97976 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 97976 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 25 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE PINO EL BENEFICIARIO , lon:-100.906651, lat:21.160948}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118246 | Proyecto de inversión | 294435.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294435.12, modificado:294435.12}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAN PABLO - 153906 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 153906 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CELAYA, CALLE CAMINO A SAN PABLO LA , lon:-100.91930407, lat:21.14768352}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 294435.12 | 294435.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-19, contratista:CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:294435.12, importe_modificado:294435.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2118246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118252 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA PILA - 153932 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153932 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSANGELICA HERRERA GARCIA PUER, lon:-101.01144811, lat:20.12297957}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 6000 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118252/proyecto_FIN, 2118252/proyecto_INICIO, 2118252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118256 | Proyecto de inversión | 373272.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373272.53, modificado:373272.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD JESÚS MARÍA, CARRETERA 51 OCAMPO SAN FELIPE KM.161. - 153942 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 153942 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:40, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO OCAMPO - SAN FELIPE KILÓMETRO 161 + 20 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37645 JESÚS MARÍA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METR, lon:-101.38631677, lat:21.57755936}} | 2022-07-22 | 2022-08-20 | 335945.28 | 335945.28 | 335945.28 | 335945.28 | 335945.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-10, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:373272.53, importe_modificado:373272.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2118256/proyecto_INICIO, 2118256/proyecto_PROCESO, 2118256/proyecto_INICIO, 2118256/proyecto_PROCESO, 2118256/proyecto_FIN, 2118256/proyecto_PROCESO, 2118256/proyecto_FIN, 2118256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302121591 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE OBRAJUELO - 168710 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLEJON PRIVADO 101 ciento uno INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA OBRAJUELO LA CA, lon:-100.55604522, lat:20.56680417}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121606 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO - 168760 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168760 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE DEPORTIVA 212 docientos doce INTERIOR SN PUEBLO OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMINEGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE FRATERNIDAD LA CALLE DEPORTIVA SE LOCALIZA JUNTO AL C, lon:-100.55815967, lat:20.5924024}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122022 | Proyecto de inversión | 26255120.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:261615.31, modificado:261615.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.599350539E7, modificado:2.599350539E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA CAJA A SAN DIEGO DEL ROSAL - 171008 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 171008 | S | 1005 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:EJE VIAL LA CAJA SAN DIEGO DEL ROSAL RANCHERIA LA CAJA, 36805 LA CAJA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSUEGENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA CAJA A LA COMUIN, lon:-101.43625599, lat:20.70583163}} | 2022-08-30 | 2022-12-04 | 25856494.64 | 25856494.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-SDAYR-LPN-PU-UB-2022-106, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:2.585649464E7, importe_modificado:2.585649464E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2122022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122025 | Proyecto de inversión | 722296.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:361148.02, modificado:361148.02}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361148.03, modificado:361148.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EN LA LOCALIDAD LA ESTACIÓN EN LA CALLE CAMINO REAL Y BOULEVARD LAS TORRES - 171016 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 171016 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MEZQUITE Y CALLE CAMINO REAL, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LAS C, lon:-101.82456925, lat:21.04171373}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122027 | Proyecto de inversión | 2737029.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737029.25, modificado:2737029.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA SANTA ROSA - 171024 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 171024 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:401, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA PLAN DE AYALA SANTA ROSA, 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CALLE BUENAVENTURA, CALLE STA TERESA DE JESUS NORTE CARRETERA ANTIGUA A SAN FRANCISCO DEL RINCON, lon:-101.71494617, lat:21.0712119}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 2737029.25 | 2737029.25 | 2737029.25 | 2737029.25 | 2737029.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2122027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123288 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN - 177023 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 177023 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:74, direccion:CALLE AV SAN FRANCISCO 105 INTERIOR SN EJIDO SAN ROQUE DE MONTES, 36443 SAN ROQUE DE MONTES, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 31 DE JULIO Y CALLE DOMINGO VELAZQUEZ, CALLE PARRAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE , lon:-101.81648719, lat:21.01651681}} | 2022-09-21 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2123288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302107753 | Proyecto de inversión | 91814 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22953.5, modificado:22953.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22953.5, modificado:22953.5}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45907.0, modificado:45907.0}} | AMPLIACION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL, ABASOLO,GTO - 92750 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 92750 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA LA COLONIA - EL ENCINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA EL ENCINAL, 36987 EL ENCINAL, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL ABASOLO, GTO., lon:-101.55476535, lat:20.40466292}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 82632.6 | 82632.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07, contratista:TOCOYPRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:997972.27, importe_modificado:997972.27}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2107753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108141 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 98050 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98050 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE PROGRESO 13 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA PAZ , lon:-100.8944371, lat:21.17203212}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108147 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAS AMERICAS - 98276 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98276 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA 42 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE SALVADOR, CALLE LUZ EL BENEF, lon:-100.927553, lat:21.17078}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108148 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAZARO CARDENAS - 98322 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98322 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRES, lon:-100.92868673, lat:21.1770302}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108150 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD CERRITO DE SAN PABLO - 98379 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98379 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRANSITO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO CALLE DEL PUENTE LO, lon:-100.88536546, lat:21.14531551}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 103747.81 | 103747.8 | 103747.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108150/proyecto_PROCESO, 2108150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108154 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 98528 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98528 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE SOLLANO 46 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE Y , EL BEN, lon:-100.944102, lat:21.172456}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108155 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO - 98551 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98551 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE VICTORIA, CALLE JAR, lon:-100.926093, lat:21.164982}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118271 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA - 153993 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153993 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA DEL CAR, lon:-101.02897316, lat:20.14305916}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 30000 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2118271/proyecto_INICIO, 2118271/proyecto_FIN, 2118271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121613 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE CARDENAS - 168792 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168792 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:94, direccion:CALLE MORELOS 201 docientos uno INTERIOR SN RANCHERIA CÁRDENAS, 38177 CÁRDENAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SE CONSTRUIRAN DOS CUARTOS DORMITORIOS CON DOMICILIO , lon:-100.56541507, lat:20.57284138}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121618 | Proyecto de inversión | 308137.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:154068.54, modificado:154068.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154068.55, modificado:154068.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA SAN RAMÓN - 168808 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 168808 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCONDIDA SAN RAMÓN, 36365 LA ESCONDIDA (SAN RAMÓN), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CARRETERA RAMAL SAN ROQUE DE MONTES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MAR, lon:-101.82004304, lat:21.02180918}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302121621 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA - 168822 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168822 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA 10 diez INTERIOR SN RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA 2DA DE ZARAGOZA, CALLE MORELOS SE CONSTRUIRÁN DOS CUARTOS DORMITORIOS CON DOM, lon:-100.51577911, lat:20.55446246}} | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121625 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ VIBORILLAS - 168861 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 11 once INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL PUENTE, CALLE ZARAGOZA LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN SE LOCALI, lon:-100.63335391, lat:20.56704345}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118614.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-1 SAN JOSE VIBORILLAS, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122048 | Proyecto de inversión | 515522.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515522.99, modificado:515522.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA EL TUZO, EN CALLE OBREGÓN Y CALLE OCAMPO. - 171098 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 171098 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:92, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA VISTA HERMOSA EL TUZO, 36440 VISTA HERMOSA (EL TUZO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO VECINAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE CALLE ALVARO O, lon:-101.79801153, lat:20.92446051}} | 2022-09-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302110098 | Proyecto de inversión | 271832.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271832.06, modificado:271832.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 X 3.50 MTS EN CRUZ DE DIEGO - 117675 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 117675 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE EL AGUACATE RANCHERIA CRUZ DE DIEGO, 37957 CRUZ DE DIEGO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS MARTINEZ Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA A MISION DE PALMAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE CRUZ DE DIEGO SE TOMA LA CARRETERA, lon:-100.03236474, lat:21.13293797}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117638 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 151218 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151218 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMANUEL CALDERON ROSAS BENITO JUAREZ 3R, lon:-100.99978025, lat:20.13234679}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 12000 | 11960 | 11960 | 11960 | 11960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2117638/proyecto_INICIO, 2117638/proyecto_PROCESO, 2117638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117639 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA - 151227 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151227 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA GUADALUPE AGUILAR VILLAGO, lon:-100.9905649, lat:20.19864992}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 17940 | 17940 | 17940 | 17940 | 17940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2117639/proyecto_PROCESO, 2117639/proyecto_INICIO, 2117639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117646 | Proyecto de inversión | 51837.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51837.5, modificado:51837.5}} | REHABILITACION BARDA PERIMETRAL PARA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD - 151254 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 151254 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.24, meta_modificada:357.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA COLONIAL COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, 37755 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA COLONIAL Y ANDADOR ESTRIAS, LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA DESVIACION A INFONAVIT MALANQUIN ZONA ALTA DE LA , lon:-100.7624364, lat:20.91004915}} | 2022-03-29 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Dicho proyecto ya quedo justificado en el ejercicio 2021, no debió subirse en este ejercicio. , trimestre:3.0, usuario:oscarocortesj, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117652 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE GUADALUPE - 151263 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 151263 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLAURA ALVARADO NAVARETE LEANDRO VALLE 9, lon:-100.99878798, lat:20.17061662}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 108000 | 107640 | 107640 | 107640 | 107640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2117652/proyecto_FIN, 2117652/proyecto_PROCESO, 2117652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108157 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA PADRE HIDALGO - 98587 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98587 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE PENJAMO 18 INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EDUCACION TECNOLOGICA, CALLE MELCHOR OCAMPO EL BENE, lon:-100.933773, lat:21.172764}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108160 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA MARIANO BALLEZA - 98627 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98627 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 86 INTERIOR SN COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LOP, lon:-100.92323, lat:21.159597}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108163 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 98643 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98643 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA 105 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE SANTA F, lon:-100.925785, lat:21.174281}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 211307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118296 | Proyecto de inversión | 314391.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314391.5, modificado:314391.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA COLONIA SAGRADO CORAZÓN - 154100 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 154100 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA DE, lon:-100.958601, lat:21.14495}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 314391.5 | 314391.5 | 297358.25 | 297358.25 | 297358.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-17, contratista:CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:314391.5, importe_modificado:314391.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.9}} | {2118296/proyecto_INICIO, 2118296/proyecto_PROCESO, 2118296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116631 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN MARTÍN DE TERREROS - 146811 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146811 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y CALLE SAN MARTIN, CALLEJON DEL CALVARIO LOS BENEFICIARIO, lon:-101.02479626, lat:20.9113666}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121634 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE - 168914 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168914 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 siete INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE, CALLE MATAMOROS SE CONST, lon:-100.64253366, lat:20.55745402}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-2 GUADALUPE DEL MONTE, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121649 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE COACHITI - 168957 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168957 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCION 121 ciento veinte y u INTERIOR SN RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO , lon:-100.59114684, lat:20.55723873}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-4 COACHITI, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2121649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122072 | Proyecto de inversión | 226311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:113155.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:113155.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD ORTEGA, 4TA ETAPA. - 171178 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 171178 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE MARTINEZ RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE LA CUESTA, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.01646338, lat:21.1267768}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2122072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120684 | Proyecto de inversión | 2441459.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA, monto:1220729.83, modificado:1220729.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220729.83, modificado:1220729.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN LA CALLE NIÑOES HEROES EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE OJO ZARCO - 164689 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 164689 | S | 419 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.53, meta_modificada:536.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, 38483 SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ZAPATA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE OJO ZARCO SE ENCUENTRA AL OESTE DE CABECERA, lon:-101.02297735, lat:20.32331276}} | 2022-07-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120699 | Proyecto de inversión | 1544363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:772181.66, modificado:772181.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772181.67, modificado:772181.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL MAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 1ER ETAPA COL. BENITO JUÁREZ - 164739 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 164739 | S | 353 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3411.5, meta_modificada:3411.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR NT COLONIA EL MAGUEY, 36446 EL MAGUEY, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN FRANCISCO EL MAGUEY Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CUESTA DE LA FLORES LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA, lon:-101.84571496, lat:20.99001028}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302118046 | Proyecto de inversión | 546596.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546596.64, modificado:546596.64}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL MONTE ELGUERA, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALLE VILLAS DE ELGUERA - 152778 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 152778 | S | 233 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE VILLAS DE ELGUERA - CALLE MORELOS PUERTA DEL MONTE ELGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 INTERIOR SN EJIDO PUERTA DEL MONTE ELGUERA, 38114 PUERTA DEL MONTE (ELGUERA), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VI, lon:-100.88484802, lat:20.56238647}} | 2022-07-04 | 2022-10-16 | 139631.23 | 139631.23 | 139631.23 | 139631.23 | 139631.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/017-2022, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:546596.64, importe_modificado:546596.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.01}} | {2118046/proyecto_PROCESO, 2118046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107818 | Proyecto de inversión | 281743.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281743.52, modificado:281743.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONALGTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 93557 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 93557 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE JALISCO 55 S/N INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA JUAREZ LOS BENEFICIARI, lon:-100.73662754, lat:21.14540273}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 281473.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2107818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108194 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA FRANCISCO I MADERO - 98933 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 98933 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 19 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA IGLECIA, CALL, lon:-100.968959, lat:21.15732}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 211307.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118306 | Proyecto de inversión | 2176667.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176667.49, modificado:3329192.51}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA SAN JAVIER EN LA CALLE DEL SANTUARIO. - 154146 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 154146 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131150.0, meta_modificada:131150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL SANTUARIO COLONIA SAN JAVIER, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE CLAUSTRO MAYOR, CALLE DEL EXPIATORIO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC, lon:-101.21595146, lat:20.56863639}} | 2022-08-19 | 2022-11-01 | 1348973.48 | 1348973.48 | 1348973.48 | 1348973.48 | 1348973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAlSM/023-2022, contratista:DAMIAN ALMANZA NERI, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3329192.51, importe_modificado:3329192.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52460.0}} | {2118306/proyecto_PROCESO, 2118306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118325 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA TERESA LA MAJADA - 154218 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 154218 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA TERESA LA MAJADA, 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSDIEGO SANCHEZ GONZAL, lon:-100.95959075, lat:20.18462314}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 36000 | 35880 | 35880 | 35880 | 35880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2118325/proyecto_PROCESO, 2118325/proyecto_FIN, 2118325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116652 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERRERO DE TRANCAS - 146859 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146859 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:343, direccion:CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SUR Y CALLE CARRILLO, CALLE SUR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP, lon:-101.04874366, lat:21.17949409}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121658 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN - 168998 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168998 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ 98 noventa y ocho INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVAPALACIOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE SANTOS DE, lon:-100.60551946, lat:20.56192978}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-5 LA CONCEPCION, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121663 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUI - 169034 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169034 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:PRIVADA DE LA ROSA 5 cinco INTERIOR SN PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CEDROS, CALLE FRANCISCO VILLA SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO EN LA CALLE PRI, lon:-100.69715323, lat:20.58323616}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121671 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE EL PEÑON - 169069 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169069 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE EMILIANO ZAPAYA 216 DOCIENTO DIESICES INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE BENITO JU, lon:-100.64258158, lat:20.62641137}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121676 | Proyecto de inversión | 316492.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:158246.49, modificado:158246.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158246.49, modificado:158246.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NUEVO LEÓN. - 169083 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 169083 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:74, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ROQUE DE MONTES, 36443 SAN ROQUE DE MONTES, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE TAMAULIPAS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE CALLE SIN NOMBRE Y UN TRAMO DE CALL, lon:-101.8116603, lat:21.01400394}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302121678 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE EL VICARIO - 169096 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169096 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE HIDALGO 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE CANDIDO JIMENEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO, lon:-100.6698114, lat:20.58198979}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122192 | Proyecto de inversión | 1166055.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166055.26, modificado:1166055.26}} | PROGRAMA DE SEÑALITICA URBANA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO. - 171822 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 171822 | S | 21741 | 20169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12140.0, meta_modificada:12140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA HIDALGO, 38810 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEFENSORES DE MOROLEON Y CALLE ALLENDE, CALLE CRISTOBAL COLON LA UBICACION DE LA OBRA EN ESTA PRIMERA ETAPA ES EN LAS PRINCIPALES, lon:-101.19028779, lat:20.13068954}} | 2022-08-19 | 2022-09-19 | 1166055.26 | 1166055.26 | 881241.25 | 881241.25 | 881241.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/SEÑALETICAURBANA1RAETAPA/2022-34, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO MOROLEONGUANAJUATO, monto:1166055.26, importe_modificado:1166055.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9174.0}} | {2122192/proyecto_INICIO, 2122192/proyecto_PROCESO, 2122192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar avance financiero ya que no se cuenta con documentación soporte del finiquito, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302122194 | Proyecto de inversión | 1441704.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441704.67, modificado:1441704.67}} | REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO 1 RA ETAPA - 171829 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 171829 | S | 15095 | 16171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.68, meta_modificada:480.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSITARIOS CIUDAD UNIDAD DEOORTIVA CENTENARIO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CECYTEC Y CARRETERA A SAN RAMON, CALLE SAN LUIS MONTAÑEZ LA UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO SE LOCALIZA AL, lon:-100.7033184, lat:20.55511583}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2122194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110134 | Proyecto de inversión | 1552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552000.0, modificado:1549575.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ORONEO, COLONIA BODO NORTE, EN LA CALLE LOS CABALLERO. - 117851 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 117851 | S | 315 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LOS CABALLERO COLONIA BODO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS CABALLERO Y CALLE IGNACIO LOZADA, CARRETERA CORONEO JERECUARO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CORONEO JERECUARO A UN COSTADO DE LA CAPI, lon:-100.37418012, lat:20.1950532}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1394618.03 | 1549575.59 | 891782.08 | 891782.08 | 891782.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-01, contratista:RODRIGO GOMEZ NOGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1549575.59, importe_modificado:1549575.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2110134/proyecto_PROCESO, 2110134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108220 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LOS ROSALES - 99185 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 99185 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIA GUADALUPE 19 INTERIOR SN COLONIA LOS ROSALES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TRUJILLO Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE , lon:-100.94546308, lat:21.15624432}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119067 | Proyecto de inversión | 138107.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138107.83, modificado:138107.83}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LOS LAGOS AGEB 1100700011012 - 157539 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 157539 | S | 32 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE ZAPOTLAN 103 INTERIOR SN COLONIA LOS LAGOS, 38060 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO DE CAMECUARO Y CALLE LAGO DE PALOMAS, CALLE LAGO SAN MARCO FRENTE A TIENDE DE LICONSA. A 50 METROS DE IGLESIA EL SEÑOR , lon:-100.83258068, lat:20.51165207}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 89247.4 | 89247.4 | 89247.4 | 89247.4 | 89247.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2119067/proyecto_INICIO, 2119067/proyecto_PROCESO, 2119067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119069 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU,GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS EN LA CALLE A LA LAGUNITA - 157542 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 157542 | S | 400 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.45, meta_modificada:82.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE LA LAGUNITA RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS Y CALLE PRINCIPAL SECTOR LA LAGUNITA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO PAS, lon:-100.1413612, lat:21.29365897}} | 2022-08-15 | 2022-09-02 | 194826.3 | 194826.3 | 194826.3 | 194826.3 | 194826.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.33}} | {2119069/proyecto_PROCESO, 2119069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121682 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA - 169116 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169116 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 97 NOVENTA Y SIETE INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE JUAN ALDAMA SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMI, lon:-100.60584703, lat:20.69762738}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121685 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON - 169144 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:PRIVADA EL POCITO 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAN ESCUTIA LA CASA DONDE SE CONSTRUIRA EL CUARTO DORMIT, lon:-100.7113164, lat:20.5645525}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122233 | Proyecto de inversión | 893032.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:REC PROPIOS, monto:366032.9, modificado:366032.9}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:263500.0, modificado:263500.0}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO EN LA COLONIA EL LLANO EN CALLE PASCUAL ALCALA. - 172009 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 172009 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.29, meta_modificada:378.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL ALCALA INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 36390 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALIFORNIA Y , CALLE VERACRUZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE PASCUAL ALCALA ENTRE LA, lon:-101.85760403, lat:21.00076185}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122705 | Proyecto de inversión | 1696627.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696627.82, modificado:1696627.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD LOS RAMIREZ - 174123 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 174123 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:413, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA LOS RAMÍREZ, 37688 LOS RAMÍREZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL FULGOR Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LAZARO CARDENAS RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD DE LOS RAMIREZ, lon:-101.64290414, lat:21.01809}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 1696627.82 | 1696627.82 | 1696627.82 | 1696627.82 | 1696627.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICONV-008022, contratista:CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1.209858112E7, importe_modificado:1.209858112E7}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2122705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110169 | Proyecto de inversión | 311356.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311356.28, modificado:311356.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO PRIMERA ETAPA - 118038 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 118038 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.62, meta_modificada:452.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CALLE BUGAMBILIA 117 INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 36423 SAN BERNARDO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TILO, CALLE AV. DEL BOSQUE CON ACCESO POR LA CALLE AV. DEL BOSQUE PASANDO EL ARCO DE ENT, lon:-101.8710031, lat:20.97075835}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 311356.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118356 | Proyecto de inversión | 270268.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270268.06, modificado:270268.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LAS TROJES, CALLE MIGUEL HIDALGO. - 154341 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 154341 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:88, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAS TROJES, 37645 LAS TROJES, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 METROS DEL TANQUE CALAVIZ EN L, lon:-101.40882423, lat:21.55368525}} | 2022-07-22 | 2022-08-20 | 243241.25 | 243241.25 | 226611.48 | 226611.48 | 226611.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOP/R33-F1/SG/2022-11, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:270268.06, importe_modificado:270268.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2118356/proyecto_INICIO, 2118356/proyecto_FIN, 2118356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302118370 | Proyecto de inversión | 24371.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24371.97, modificado:24371.97}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS. EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LAS AMERICAS AGEB 1100700010103 - 154426 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 154426 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMERICAS 401 0 INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 38014 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN, CALLE EUSEBIO GONZALEZ A 200 METROS DE LA SEGUNDA SECCION DEL PARQUE XOCHIPILLI, lon:-100.82363526, lat:20.53349233}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119071 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REUBICACION PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUAS, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA, EN EL MUNICIPIO DE CORTZAR, GTO. - 157545 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 157545 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MEXICO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTAADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BEN, lon:-101.04006481, lat:20.46263711}} | 2022-08-19 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2119071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:Folio con observaciones. Se recomienda capturar en ceros., trimestre:3.0, usuario:agustinalmanzam, fecha:2022-10-05}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119072 | Proyecto de inversión | 219119.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219119.28, modificado:219119.28}} | ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN LA COLONIA SAN JAVIER EN LA CALLE DEL SANTUARIO - 157549 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 157549 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEL SANTUARIO COLONIA SAN JAVIER, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE CLAUSTRO MAYOR, CALLE DEL EXPIATORIO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC, lon:-101.21595146, lat:20.56864333}} | 2022-08-19 | 2022-11-01 | 54122.4 | 54122.4 | 54122.4 | 54122.4 | 54122.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAlSM/023-2022, contratista:DAMIAN ALMANZA NERI, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:3329192.51, importe_modificado:3329192.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.7}} | {2119072/proyecto_PROCESO, 2119072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119084 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LA PRESITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS - 157578 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 157578 | S | 400 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE CASITAS AL MILAGRO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LA PRESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA WN LA, lon:-100.13916513, lat:21.30485433}} | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2119084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111701 | Proyecto de inversión | 80956.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80956.41, modificado:80956.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO LA VENTA SUR - 125442 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 125442 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE CIPRES RANCHERIA LA VENTA SUR, 38596 LA VENTA SUR, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTINIANO LOPEZ Y , A 800 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL MARTINIANO LOPEZ., lon:-100.36783885, lat:20.16872471}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 72860.49 | 80956.41 | 72860.49 | 7562.55 | 7562.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2111701/proyecto_INICIO, 2111701/proyecto_FIN, 2111701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111709 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD SAN NICOLAS DE ARROYO SECO. - 125467 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 125467 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALLENDE, CALLE JACARANDA LOS BEBEFICIARI, lon:-100.88820761, lat:21.08131626}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2111709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112101 | Proyecto de inversión | 20625 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20625.0, modificado:20625.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127362 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127362 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21.15 KM RUMBO AL SUROE, lon:-101.3574083, lat:20.2867722}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 20625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2112101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112568 | Proyecto de inversión | 1202555.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:601277.59, modificado:601277.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601277.6, modificado:601277.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, COLONIA LAURELES CALLES HORTENCIA, HAZAR, EUCALIPTO, AZALEA, LILI. - 129474 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 129474 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAURELES CALLES HORTENCIA, HAZAR, EUCALIPTO, AZALEA, LILI. COLONIA LAURELES, 37790 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ADONAY, CALLE LAUREL LA COLONIA SE UBICA AUN C, lon:-100.76823299, lat:20.92472948}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1202555.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112579 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA A - 129544 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129544 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:CALLE NORTE RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORESTE Y CALLE SUR, CALLE NOR PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS, lon:-100.94136795, lat:21.09114603}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 19982.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112579/proyecto_PROCESO, 2112579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115934 | Proyecto de inversión | 35200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8800.0, modificado:8800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26400.0, modificado:26400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 143843 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 143843 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTON, lon:-100.8977473, lat:21.40929256}} | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2115934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302115936 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11000.0, modificado:11000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 143856 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 143856 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTO, lon:-100.8976722, lat:21.40924262}} | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2115936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302115944 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LAS NEGRITAS - 143935 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143935 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:178, direccion:CALLE CULEBRA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE QUBRADA, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CULEBRA Y ORIENTE DE LA LOCALIDA, lon:-100.88610953, lat:21.30021758}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115945 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD NORIA NUEVA - 143937 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143937 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:180, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA NORIA NUEVA, 37813 NORIA NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE BAJADA AL ROSALITO, CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIARIOS SE UBICCAN EN CA, lon:-100.74279355, lat:21.25310353}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115948 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LA NUEVA LUZ - 143952 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143952 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:181, direccion:BOULEVARD ORIENTE RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE AGUILAR, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE ORIENTE Y C, lon:-100.87038026, lat:21.31748796}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115951 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD RANCHO OVEJAS - 143959 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143959 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:771, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA RANCHO OVEJAS, 37813 RANCHO OVEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CENTRAL E HI, lon:-100.83522873, lat:21.32406201}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103819 | Proyecto de inversión | 115950.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115950.93, modificado:115950.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA EL APARTADERO 110060026 - 188395 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 188395 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:RANCHERIA EL APARTADERO, 37947 EL APARTADERO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-EL APARTADERO Y CAMINO SANTA CATARINA-LA TAPONA-EL APARTADERO, CAMINO EL APARTADERO-ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL APARTADER, lon:-99.83335437, lat:21.21663965}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109574 | Proyecto de inversión | 44200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44200.0, modificado:44200.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA ALAMEDA - 115508 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115508 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA 121 INTERIOR SN COLONIA LA ALAMEDA, 36407 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO MIGUEL, CALLE EMILIANO ZAPATA CON ACCESO POR LA CALLE EMILIANO Z, lon:-101.87368881, lat:21.03484005}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112112 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 127430 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127430 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:313, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA ERRE, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTER, lon:-100.87896131, lat:21.09526991}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 207495.61 | 207495.61 | 207495.61 | 207495.61 | 207495.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2112112/proyecto_INICIO, 2112112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112124 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD PEÑUELITAS - 127481 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127481 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:209, direccion:CALLE ABETO 14 INTERIOR 14 RANCHERIA PEÑUELITAS PEÑUELAS, 37814 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUCE, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN CALLE ABETO N, lon:-100.88094602, lat:21.10939417}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 37998.49 | 37998.49 | 37998.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.35}} | {2112124/proyecto_PROCESO, 2112124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112590 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CAMPANA LAS CUEVAS - 129632 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129632 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:418, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE DE LA CAMPANA, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAMPANA (LAS CUEVAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CA, lon:-100.98274998, lat:21.09543455}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112598 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 129706 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129706 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y BRECHA SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE, lon:-100.69668979, lat:21.21618184}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103835 | Proyecto de inversión | 559456.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559456.6, modificado:559456.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA EL DURAZNO 110060010 - 188893 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 188893 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-EL DURAZNO Y CAMINO ATARJEA-EL CARRICILLO-EL DURAZNO, CAMINO EL DURAZNO-EL CARRECILLO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNO LA CUAL SE E, lon:-99.7817636, lat:21.30683806}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103838 | Proyecto de inversión | 226827.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226827.32, modificado:226827.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA CERRO PRIETO 110060006 - 189007 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 189007 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-CERRO PRIETO Y CAMINO EL DURAZNO-CERRO PRIETO, CAMINO CERRO PRIETO-EL CHARCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO LA CUAL SE EN, lon:-99.73781255, lat:21.27820868}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103840 | Proyecto de inversión | 448580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448580.17, modificado:448580.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA MANGAS CUATAS 110060015 - 189087 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 189087 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:RANCHERIA MANGAS CUATAS, 37946 MANGAS CUATAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-MANGAS CUATAS Y CAMINO LA TAPONA-ALAMOS-MAGAS CUATAS, CAMINO MANGAS CUATAS-EL MEZQUITAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE MANGAS CUATAS, lon:-99.76747147, lat:21.25861122}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103843 | Proyecto de inversión | 448580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163905.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284674.97, modificado:284674.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA LA TAPONA 110060021 - 189206 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 189206 | S | 10 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA TAPONA, 37947 LA TAPONA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-LA TAPONA Y CAMINO SANTA CATARINA-PIEDRA GORDA-LA TAPONA, CAMINO LA TAPONA-CHILARITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONA LA CUAL SE ENC, lon:-99.8716133, lat:21.18810449}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112144 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LOCALIDAD RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO - 127583 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127583 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:878, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE , lon:-100.8535803, lat:21.1157582}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 75996.99 | 75996.99 | 75996.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2112144/proyecto_PROCESO, 2112144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112153 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 127641 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127641 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA CURVA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CAL, lon:-100.73265772, lat:21.14411133}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298623.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112617 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD TERREROS - 129809 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129809 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:884, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN RANCHERIA TERREROS, 37800 TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLIMA Y CALLE YUCATAN, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL, lon:-100.6965429, lat:21.21482191}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112628 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CABRA - 129867 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129867 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE QUEBRADA, CALLE JUAN ALDAMA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE HIDALGO Y, lon:-100.78420034, lat:21.2014473}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115214 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 141406 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141406 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE M ARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE 4 DE LOS BENEFICIARIOS SE, lon:-100.91458969, lat:21.01928187}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103856 | Proyecto de inversión | 226827.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226827.32, modificado:226827.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA EL CHILARITO 110060009 - 189478 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 189478 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ELCHILARITO Y CAMINO SANTA CATARINA-LA TAPONA-EL CHILARITO, CAMINO EL CHILARITO-LA TAPONA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONA LA , lon:-99.85942482, lat:21.1907937}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103858 | Proyecto de inversión | 337703.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337703.76, modificado:337703.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA ALDAMA XOXONOXTLE 110060003 - 189516 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 189516 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:RANCHERIA ALDAMA (XOCONOXTLE), 37947 ALDAMA (XOCONOXTLE), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ALDAMAXOCONOXTLE Y CAMINO SANTA CATARINA-LA TAPONA-ALDAMAXOCONOXTLE, CAMINO ALDAMAXOCONOXTLE-EL CHILARITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-99.83135881, lat:21.17469532}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103860 | Proyecto de inversión | 365292.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182646.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182646.04, modificado:182646.04}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD DE SANTIAGO DE CUENDA, CALLE DOROTEO ARANGO TRAMO 2 - 189525 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 189525 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:75, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO DE CUENDA, 38253 SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CUENDA SE UBICA A PROXIMADAMENTE A 5.4 KM AL SUR DE LA, lon:-101.00038071, lat:20.59808957}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 182646.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103862 | Proyecto de inversión | 448580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448580.17, modificado:448580.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA SAN JUAN DE DIOS 110060020 - 189548 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 189548 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-SAN ANTÓN-SAN JUAN DE DIOS Y CAMINO ATARJEA-ALAMOS-SAN JUAN DE DIOS, CAMINO SAN JUAN DE DIOS-LA JOYA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-99.85772225, lat:21.25518788}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103867 | Proyecto de inversión | 115950.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115950.93, modificado:115950.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA SAN ANTON 110060019 - 189640 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 189640 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:RANCHERIA SAN ANTÓN, 37945 SAN ANTÓN, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-SAN ANTÓN Y CAMINO LA TAPONA-ALAMOS-SAN ANTÓN, CAMINO SAN ANTÓN-MANGAS CUATAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTÓN LA CUAL SE ENCUENTRA , lon:-99.79051148, lat:21.26080246}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302105094 | Proyecto de inversión | 299399.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299399.65, modificado:299399.65}} | REHABILITACION DEL DEPOSITO DE MANPOSTERIA PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURIRA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 34869 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 34869 | S | 2834 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RAYON, EL DEPOSITO DEL AGUA COMO REFERENCIA DE UBICACION SE ENCUENTRA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA, lon:-101.11572089, lat:20.21204011}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2105094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109618 | Proyecto de inversión | 69966 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:33462.0, modificado:33462.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36504.0, modificado:36504.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA LAS CRUCITAS - 115683 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115683 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.08, meta_modificada:28.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA ROSA DE CASTILLA 109 INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCITAS, 36406 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA DE LA LUZ Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE SAN JUAN DIEGO CON ACCESO POR LA CALLE 10 DE MAYO AN, lon:-101.88699691, lat:21.03438851}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 36504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111315 | Proyecto de inversión | 161184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU PSBGTO, monto:145065.74, modificado:145065.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16118.42, modificado:16118.42}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAUZ DE CEBOLLETAS, EN LA CALLE EL PIRUL. - 123422 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 123422 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE EL PIRUL RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA CUADRILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA CUADRILLA, lon:-100.36084153, lat:20.25606262}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 14506.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2111315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A LA FECHA NO SE HA CONTRATADO PARA LLEVAR A CABO ESTA ELECTRIFICACIÓN, POR LO QUE SE REPORTA EN CEROS, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112166 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD GUANAJUATITO. - 127715 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127715 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:CALLE CIPRES RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DOLORES Y CALLE PROLONGACION IRAPUATO, CALLE SALAMANCA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS, lon:-100.87288368, lat:21.11219524}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112175 | Proyecto de inversión | 15968956.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:7984478.27, modificado:7984478.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7984478.27, modificado:7984478.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. LA LEJONA 2DA SECCIÓN, EN LA CALLE VICENTE ARAIZA. - 127783 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 127783 | S | 108 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6537.1, meta_modificada:6537.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE ARAIZA FRACCIONAMIENTO LA LEJONA, 37765 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ECO Y CALLE TRUENO, CALLE PASEO REAL LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ECO Y TRUENO DEL FRACCIONAMIEN, lon:-100.7533645, lat:20.89473652}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 15968956.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112644 | Proyecto de inversión | 743394.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371697.28, modificado:371697.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:185848.64, modificado:185848.64}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:185848.64, modificado:185848.64}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD FRACCION DE GUADALUPE - 130037 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 130037 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , FRACCION DE GUADALUPE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.1516084, lat:21.13387138}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2112644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112651 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL REFUGIO - 130095 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130095 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:618, direccion:CALLE SAN ISIDRO 7 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JAVIER EL BENEFICIAR, lon:-100.77017591, lat:21.20688796}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112651/proyecto_PROCESO, 2112651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115253 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL PRIETO - 141511 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141511 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:CALLE NAYARIT RANCHERIA EL PRIETO, 37823 EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE COMANJILLA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE NAYARIT ABASOLO, PRINC, lon:-100.90125091, lat:21.30734965}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115628 | Proyecto de inversión | 5491477.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5491477.65, modificado:5491477.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION, EN LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO DE CAMINO A SAN ELIAS A CALLE MIGUEL HIDALGO - 142854 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 142854 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1743.0, meta_modificada:1743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:156, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, 38104 SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN ELIAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA DEL TRABAJO A 100 METROS DE LA CARRETERA CELAY, lon:-100.78669861, lat:20.62717331}} | 2022-06-20 | 2022-10-17 | 308548.76 | 308548.76 | 308548.76 | 308548.76 | 308548.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/006-2022, contratista:AGREGADOS LA ROCA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:5491477.65, importe_modificado:5491477.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.78}} | {2115628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115629 | Proyecto de inversión | 2185766.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185766.57, modificado:2185766.57}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESA BLANCA, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS AL FONDO DE LA CALLE 1ER ETAPA - 142855 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 142855 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.64, meta_modificada:765.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN EJIDO PRESA BLANCA, 38104 PRESA BLANCA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 100 METROS DE IGLESIA DE PRESA BLANCA. A 200 METROS DEL J, lon:-100.79480286, lat:20.6427895}} | 2022-02-27 | 2022-10-09 | 746063.99 | 746063.99 | 746063.99 | 746063.99 | 746063.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/009-2022, contratista:LEMUS MUÑOZ LEDOLUIS GUILLERMO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2185766.57, importe_modificado:2185766.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.31}} | {2115629/proyecto_PROCESO, 2115629/proyecto_INICIO, 2115629/proyecto_PROCESO, 2115629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115630 | Proyecto de inversión | 2470832.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470832.4, modificado:2470832.4}} | PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES DE LA CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A 243 M AL SURORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ARREGUIN DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. - 142856 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 142856 | S | 106 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.4, meta_modificada:1453.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO ARREGUÍN DE ABAJO, 38094 ARREGUÍN DE ABAJO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMPO DEPORTIVO, PRIVADA FRANCISCO VILLA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE SAN JUAN DIEGO. POR EL F, lon:-100.83227772, lat:20.47462711}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 776163.46 | 776163.46 | 776163.46 | 776163.46 | 776163.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/016-2022, contratista:RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2470832.4, importe_modificado:2470832.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.51}} | {2115630/proyecto_PROCESO, 2115630/proyecto_INICIO, 2115630/proyecto_PROCESO, 2115630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Es correcto, se hace modificación., trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2022-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar las imágenes no corresponden al proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302103875 | Proyecto de inversión | 559456.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345919.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213536.62, modificado:213536.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA EL CARRICILLO 110060005 - 189695 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 189695 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL CARRICILLO, 37948 EL CARRICILLO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-SAN ANTÓN-EL CARRICILLO Y CAMINO ATARJEA-EL DURAZNO-EL CARRICILLO, CAMINO EL CARRICILLO-EL DURAZNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL C, lon:-99.83231151, lat:21.31926611}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Mantener únicamente el monto modificado del Fondo I003 FAIS Entidades ya que el I004 lo reportan los municipios. Verificar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se reitera, reportar únicamente el fondo I003 FAIS Entidades. El fondo I004 lo reportan los municipios (el monto modificado de este último fondo reportarlo en cero)., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103884 | Proyecto de inversión | 5597676.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798838.12, modificado:2798838.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798838.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MEDRANOS, SEGUNDA ETAPA - 189775 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 189775 | S | 437 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2382.88, meta_modificada:2382.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO MEDRANOS, 36285 MEDRANOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA MANZANA, CALLE BUGAMBILIA LA LOCALIDAD DE MEDRANOS SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10.5 KM AL SUR DE LA CAB, lon:-101.43661866, lat:20.88350443}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 2798838.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111801 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 125902 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 125902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE DE LA PAZ 25 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE SANTA TER, lon:-100.88977519, lat:21.17120729}} | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 51873.9 | 51873.9 | 51873.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-01, contratista:CORTES CONTRERAS ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.45}} | {2111801/proyecto_INICIO, 2111801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111809 | Proyecto de inversión | 1199259 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199259.0, modificado:1199259.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE CERANO A SAN ISIDRO CALERA. - 125939 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 125939 | S | 1045 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DE CERANO - SAN ISIDRO DE CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR. OZUMBILLA-PUERTA DE CERANO, lon:-101.30374889, lat:20.1342066}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2111809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112193 | Proyecto de inversión | 995411.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995411.3, modificado:995411.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LLANITO - 127848 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127848 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y BRECHA LOS CARRILLO, CALLE PRIVADA DE LOS VAZQUEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.95075204, lat:21.12281597}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 995411.3 | 995411.3 | 549080.03 | 549080.03 | 549080.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2112193/proyecto_INICIO, 2112193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112195 | Proyecto de inversión | 466141.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466141.21, modificado:466141.21}} | ALUMBRADO PARA CANCHA DE FUTBOL SIETE Y TROTAPISTA, EN COL. LAS PALMAS - 127853 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Romita | 127853 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA LAS PALMAS, 36203 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAUCES, CALLE FRESNOS EL ALUMBRADO SE REALIZARA DENTRO DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE UBICADA EN LA COLONIA LAS PALMAS, lon:-101.51818161, lat:20.87775159}} | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112661 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SORIANO - 130137 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130137 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:539, direccion:CALLE ALLENDE 11 INTERIOR B RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE ALLENDE N, lon:-100.71422149, lat:21.2361703}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-08, contratista:AGUILAR DIAZ BUONFILIO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2112661/proyecto_PROCESO, 2112661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112675 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS - 130224 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130224 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE DEPORTIVA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIXCUAC Y CALLE SAN JOSE, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN , lon:-100.74238269, lat:21.23489456}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 177571.06 | 177571.06 | 177571.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2112675/proyecto_PROCESO, 2112675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103546 | Proyecto de inversión | 427185.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213592.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213592.92, modificado:213592.92}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CAPADERO, EN LA CALLE RAMALES 1,2 Y 3 - 181839 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 181839 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:CALLE RAMALES INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPADERO, 36933 EL CAPADERO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMALES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CAPADERO QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 37.15 KM AL OESTE DE LA CABECERA MU, lon:-101.96691417, lat:20.44084494}} | 2022-09-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103550 | Proyecto de inversión | 388127.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388127.4, modificado:388127.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD LANDIN, CALLE PIPILA - 181869 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 181869 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN RANCHERIA LANDÍN, 38226 LANDÍN, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 20.08 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT GTO. PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-100.91230041, lat:20.75363511}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103556 | Proyecto de inversión | 887502.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443751.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443751.1, modificado:443751.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ESTACA, EN LA CALLE RAMALES 1 2 Y 3 - 181943 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 181943 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:464, direccion:CALLE RAMALES 1-2 Y 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTACA, 36933 LA ESTACA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA ESTACA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 37.6 K, lon:-101.97038624, lat:20.44531482}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103891 | Proyecto de inversión | 251697.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125848.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125848.55, modificado:125848.55}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA EN LA CALLE MANGA - 190649 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 190649 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE MANGA INTERIOR SN EJIDO LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA LEONA-SANTIAGO MARAVATIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LEONA A SANTIAGO, lon:-100.98171569, lat:20.12653913}} | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103893 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y LINEAS DE ALIMENTACION Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA DE SEIS EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE GALLEGOS Y NORIA DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO - 190721 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 190721 | S | 228 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3773.64, meta_modificada:3773.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN RANCHERIA LA NORIA DE GALLEGOS, 38710 NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL A CELAYA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CIRCULANDO POR LA CA, lon:-100.781286, lat:20.336786}} | 2022-09-14 | 2022-12-31 | 3000000 | 2991689.61 | 833577.12 | 833577.12 | 833577.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q0044-2022-052, contratista:Veesgal Construcciones, S. A. de C. V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:2991689.61, importe_modificado:2991689.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.31}} | {2103893/proyecto_PROCESO, 2103893/proyecto_INICIO, 2103893/proyecto_PROCESO, 2103893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103895 | Proyecto de inversión | 115950.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115950.93, modificado:115950.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA LOS LLANITOS 110060014 - 190821 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 190821 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA LOS LLANITOS, 37947 LOS LLANITOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ALAMOS-LOS LLANITOS Y CAMINO LA TAPONA-ALDAMA-LOS LLANITOS, CAMINO LOS LLANITOS-EL APARTADERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANI, lon:-99.82340896, lat:21.19587434}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103896 | Proyecto de inversión | 226827.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226827.32, modificado:226827.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA ALAMOS 110060002 - 190858 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 190858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:RANCHERIA ÁLAMOS, 37946 ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-MANGAS CUATAS-ALAMOS Y CAMINO LA TAPONA-LLANITOS A-ALAMOS, CAMINO ALAMOS-LLANITOS A LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LLANITOS A LA CUAL SE ENCUENTRA, lon:-99.80208744, lat:21.23469437}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103897 | Proyecto de inversión | 115950.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115950.93, modificado:115950.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA LA JOYA 110060011 - 190890 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 190890 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 37945 LA JOYA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-SAN ANTÓN-LA JOYA Y CAMINO ATARJEA-ALDAMA-LA JOYA, CAMINO LA JOYA-SAN JUAN DE DIOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA LA CUAL SE ENCUENTRA 2, lon:-99.86413051, lat:21.27905923}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103899 | Proyecto de inversión | 448580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448580.17, modificado:448580.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA EL CHARCO 110060008 - 190928 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 190928 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL CHARCO, 37943 EL CHARCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-CERRO PRIETO-EL CHARCO Y CAMINO EL DURAZNO-CERRO PRIETO-EL CHARCO, CAMINO EL CHARCO-CERRO PRIETO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL CHARCO LA C, lon:-99.71295525, lat:21.29324461}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103901 | Proyecto de inversión | 115950.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115950.93, modificado:115950.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA PIEDRA GORDA 110060017 - 190969 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 190969 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:RANCHERIA PIEDRA GORDA, 37947 PIEDRA GORDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ALDAMA-PIEDRA GORDA. Y CAMINO ATARJEA-LA JOYA-PIEDRA GORDA, CAMINO PIEDRA GORDA-LA LAGUNITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORD, lon:-99.86960711, lat:21.21296466}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103902 | Proyecto de inversión | 115950.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115950.93, modificado:115950.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ATARJEA LOS LLANITOS A 110060031 - 191025 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atarjea | 191025 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:RANCHERIA LLANITOS A (EL REPASADERO), 37946 LLANITOS A (EL REPASADERO), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ALAMOS-LLANITOS A Y CAMINO LA TAPONA-ALDAMA-LLANITOS A, CAMINO LLANITOS A-ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-99.80993372, lat:21.19259469}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103906 | Proyecto de inversión | 6325515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:JUMAPA, monto:3162757.64, modificado:3162757.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3162757.64, modificado:3162757.64}} | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SEGUNDA ETAPA DE TRES EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL SECTOR EMETERIA VALENCIA - 191250 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya | 191250 | S | 644 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4055.55, meta_modificada:4055.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONSTITUYENTES IGNACIO ALLENDE Y COMBATES DE CELAYA INTERIOR SN COLONIA EMETERIA VALENCIA, 38070 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PASCUAL ALANIS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE ROSAS MORENO PARTIENDO DE LA CE, lon:-100.81447222, lat:20.51241389}} | 2022-09-01 | 2022-12-29 | 6325515.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103907 | Proyecto de inversión | 525350.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262675.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262675.01, modificado:262675.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL FENIX, EN LA CALLE ABASOLO - 191317 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 191317 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.45, meta_modificada:320.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA EL FÉNIX, 38919 EL FÉNIX, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALVATIERRA-CELAYA Y CALLE PRIVADA SAN ANDRES, CALLE PRIVADA ABASOLO LA OBRA SE UBICA A 6.5 KM. PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIU, lon:-100.82449306, lat:20.24673709}} | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 262675.01 | 262675.01 | 131337.51 | 131337.51 | 131337.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/PSBMC/2022-09-26, contratista:MARCO LEONARDO GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:257345.79, importe_modificado:257345.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109675 | Proyecto de inversión | 51714 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51714.0, modificado:51714.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOMAS DE BUENAVISTA - 115923 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115923 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.78, meta_modificada:39.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:70, direccion:CALLE CUERAMARO INTERIOR SN RANCHERIA LOMAS DE BUENAVISTA, 36427 LOMAS DE BUENAVISTA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE CUERAMARO, CAMINO ACCESO A PRADERA SE INGRESA POR EL CAMINO DE ACCESO A PR, lon:-101.81425599, lat:21.04312636}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 51714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109680 | Proyecto de inversión | 135916.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135916.03, modificado:135916.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 X 3.50 MTS EN SANTA CATARINA - 115933 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 115933 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALEJO DE GUZMAN, CALLE TORRESLANDA LA OBRA SE REALIZARA APROX A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENI, lon:-100.06897883, lat:21.14216637}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111344 | Proyecto de inversión | 432176.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432176.04, modificado:432176.04}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, EN LA CALLE JUSTIN - 123542 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 123542 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE JUSTIN RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 37888 SAN CRISTÓBAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CALLE J. CLEMENTE OROZCO, CALLE DIEGO RIVERA LA COMUNIDAD SE UBICA 4.6 KM DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLE, lon:-100.57702299, lat:21.10015775}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 432176.04 | 431024.61 | 406002.95 | 406002.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISM2022/039C-082022, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, monto:431024.61, importe_modificado:431024.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2111344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111349 | Proyecto de inversión | 2294099.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294099.91, modificado:2294099.91}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,GTO, EN LA LOCALIDAD EL CERRITO DE LOS CHAVEZ - 123560 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 123560 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO EL CERRITO DE LOS CHAVEZ - LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL CERRITO DE LOS CHÁVEZ, 37884 EL CERRITO DE LOS CHÁVEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL CERRITO Y CAMINO LA MORA, C, lon:-100.65346948, lat:20.93323675}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 2294099.91 | 2243626.44 | 2243626.44 | 2243626.44 | 2243626.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISM2022/020A-052022, contratista:VERSUS SERVMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, monto:2243626.44, importe_modificado:2243626.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2111349/proyecto_INICIO, 2111349/proyecto_FIN, 2111349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112211 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL MOLINO. - 127916 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 127916 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:174, direccion:CALLE EL MOLINO RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE GARAMBULLO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE MOLINO SN ENTRE, lon:-101.01867711, lat:21.13211104}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112222 | Proyecto de inversión | 20625 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20625.0, modificado:20625.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127960 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127960 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21.15 KM RUMBO AL SUROE, lon:-101.36915655, lat:20.25199156}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 20625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2112222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112730 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ÁLAMO - 130610 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130610 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE REAL 13 INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN VICENTE EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE REAL NUMERO , lon:-100.72137309, lat:21.22534191}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112739 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL BURRAL EJIDO DEL CARMEN - 130655 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130655 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:615, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO D, lon:-100.7923837, lat:21.22900407}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2112739/proyecto_PROCESO, 2112739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112744 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL CARMEN - 130669 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130669 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:269, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE HIDALGO LA FAMILIA , lon:-100.81439847, lat:21.21667873}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 75453.76 | 75453.76 | 75453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112744/proyecto_PROCESO, 2112744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115284 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 141603 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141603 | S | 32 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE ILUSION RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SANTO NIÑO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A, lon:-100.95938211, lat:21.18147241}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115296 | Proyecto de inversión | 96324.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96324.24, modificado:96324.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA - 141649 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141649 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CURVA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA, lon:-100.73567454, lat:21.14318323}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 96324.32 | 96324.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103562 | Proyecto de inversión | 564129.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282064.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282064.98, modificado:282064.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CALLE, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 182197 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 182197 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:CALLE GUADALUPE VITORA INTERIOR SN RANCHERIA LA CALLE, 36948 LA CALLE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE MELGAR, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA CALLE QUE SE ENCUENTRA APROXIMADA, lon:-101.64508769, lat:20.28729937}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103563 | Proyecto de inversión | 468405.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234202.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234202.8, modificado:234202.8}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD DE POZOS, CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS - 182200 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 182200 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:47, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS INTERIOR SN PUEBLO POZOS, 38255 POZOS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE STA. MARÍA DEL PUEBLITO, LA LOCALIDAD DE POZOS EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS SE UBICA, lon:-100.89940391, lat:20.62033636}} | 2022-09-16 | 2022-12-31 | 234202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103569 | Proyecto de inversión | 368297.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184148.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184148.81, modificado:184148.81}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, COMUNIDAD DE POZOS, CALLE MONTE ALBAN - 182281 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas | 182281 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:47, direccion:CALLE MONTE ALBAN INTERIOR SN PUEBLO POZOS, 38255 POZOS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE AQUILES SERDAN LA LOCALIDAD DE POZOS SE UBICA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL ES, lon:-100.8960244, lat:20.6235109}} | 2022-09-16 | 2022-12-31 | 184148.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103570 | Proyecto de inversión | 289743.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144871.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144871.75, modificado:144871.75}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CICUITAL, EN LA CALLE RAMALES 1 Y 2 - 182284 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 182284 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:CALLE RAMALES 1-2 Y 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL CICUITAL, 36913 EL CICUITAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANA MARIA GALLAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CICUITAL QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 40.7 KM AL OESTE D, lon:-101.99923067, lat:20.4578}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103922 | Proyecto de inversión | 643799.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321899.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321899.78, modificado:321899.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, EN LA CALLE LOPEZ GUERRERO - 191833 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 191833 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.34, meta_modificada:302.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:CALLE LOPEZ GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 76 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SALVATIERRA , lon:-100.81801731, lat:20.22722748}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 321899.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103932 | Proyecto de inversión | 243346.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127278.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116067.49, modificado:116067.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRITO VERDE, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 192504 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 192504 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO MORISQUILLAS Y CALLE JARAMILLO, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA, lon:-100.32473178, lat:21.11382511}} | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2103932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103934 | Proyecto de inversión | 101732.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101732.12, modificado:101732.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LA CIENEGUITA 110450013 - 192633 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 192633 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:CALLE SALIDA A PASO DE GUILLERMO 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37938 LA CIENEGUITA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ LA CIENEGUITA Y CAMINO PASO DE GUILLERMO A LA CIENEGUITA, CAMINO PASO DE GUILLERMO EL AGUACATE LA, lon:-99.95319977, lat:21.24232573}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103936 | Proyecto de inversión | 305196.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305196.36, modificado:305196.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LA SALITRERA 110450048 - 192735 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 192735 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:48, direccion:CALLE ZAMORANO INTERIOR SN RANCHERIA LA SALITRERA, 37939 LA SALITRERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS Y CAMINO ROMERILLOS A LA SALITRERA, CAMINO CERRITO DE OLVERA EL AGUACATE LA OBRA SE REALIZA, lon:-99.91625257, lat:21.27329079}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110970 | Proyecto de inversión | 3065008.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:1532504.08, modificado:1532504.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532504.08, modificado:1532504.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA BELLO HORIZONTE, EN LA CALLE HIEDRA, 2DA ETAPA - 121811 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121811 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HIEDRA 125 INTERIOR SN COLONIA BELLO HORIZONTE, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GIRASOL, CALLE HIERBA BUENA CON ACCESO POR LA CALLE CLAVEL RUMBO AL PONIENTE PASANDO LA , lon:-101.86023925, lat:21.05080684}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1532504.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110978 | Proyecto de inversión | 1837946.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837946.92, modificado:1825243.57}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO, EN LA CALLE BUGAMBILIAS - 121842 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121842 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CALLE BUGAMBILIA 117 INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 36423 SAN BERNARDO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TILO, CALLE AV. DEL BOSQUE CON ACCESO POR LA CALLE AV. DEL BOSQUE PASANDO EL ARCO Y LA C, lon:-101.86950241, lat:20.97082534}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1825243.57 | 1825243.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FISMDF-LS/2022-009, contratista:CONSTRUCTORA AGDILE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:1825243.57, importe_modificado:1825243.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111390 | Proyecto de inversión | 80956.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80956.41, modificado:80956.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO ARROYO DEL DURAZNO - 123733 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 123733 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA ARROYO DEL DURAZNO, 38593 ARROYO DEL DURAZNO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , DESPUES DE LA IGLESIA POR EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-100.3608226, lat:20.2118012}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 72860.49 | 80956.41 | 7562.55 | 7562.55 | 7562.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2111390/proyecto_PROCESO, 2111390/proyecto_INICIO, 2111390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112242 | Proyecto de inversión | 268204.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268204.15, modificado:268204.15}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, COLONIA LOMA BLANCA II CALLES CIPRES, CEDRO, PRIV. DE CEDRO, CALLE HUIZACHE Y PRIV. HUIZACHE - 128060 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 128060 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES CEDRO, PRIV. DE CEDRO, CALLE HUIZACHE Y PRIV. HUIZACHE COLONIA LOMA BLANCA DE TIRADO, 37897 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y CALLE HUIZACHE, CALLE ENCINO LAS CALLES , lon:-100.77343504, lat:20.92547366}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 268204.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112246 | Proyecto de inversión | 242869.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242869.23, modificado:242869.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO EL LINDERO - 128066 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 128066 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LINDERO, 38595 EL LINDERO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO QUERETARO Y , SOBRE CARRETERA CORONEO QUERETARO, lon:-100.36977791, lat:20.28303034}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 218582.3 | 242869.23 | 22687.65 | 22687.65 | 22687.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2112246/proyecto_INICIO, 2112246/proyecto_FIN, 2112246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112754 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 130743 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130743 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ , lon:-100.91549869, lat:21.019219}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2112754/proyecto_PROCESO, 2112754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112758 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. CD. DEPORTIVA. 1ER ETAPA - 130761 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 130761 | S | 917 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4480.0, meta_modificada:4480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL MENDIVIL COLONIA CIUDAD DEPORTIVA, 36612 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JESÚS GÓMEZ Y CALLE MANUEL MENDIVIL, CALLE CARLOS GIRÓN OBRA UBICADA EN LAS CALLE MANUEL MENDIVIL JESÚS GÓMEZ ALBERTO VALDEZ FELIPE, lon:-101.3740317, lat:20.69471597}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2112758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112763 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO - 130774 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130774 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:CALLE LA CONCEPCION RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SOTELO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CA, lon:-101.01635712, lat:21.01987019}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2112763/proyecto_PROCESO, 2112763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112766 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 130793 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130793 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:315, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE RAMIRO CORONA, BRECHA LA HACIENDIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 5 DE M, lon:-100.9839816, lat:21.01663333}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112766/proyecto_INICIO, 2112766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112767 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD HACIENDA DE ABAJO - 130803 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130803 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:CALLE RODEO RANCHERIA HACIENDA DE ABAJO, 37800 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE RODEO NO. 20 Y 35 DE LA LOCALIDAD H, lon:-101.02982958, lat:21.01374559}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 93543.2 | 93543.2 | 93543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2112767/proyecto_PROCESO, 2112767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115322 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUN ICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 141724 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141724 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:CALLE UNICA INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD LA ESP, lon:-100.86546254, lat:21.27064189}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115334 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA VENTILLA - 141773 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141773 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:359, direccion:CALLE 20 DE ENERO RANCHERIA LA VENTILLA, 37842 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DILIGENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SANTA ROSA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 20 DE NOVIE, lon:-100.93490656, lat:21.11364631}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103602 | Proyecto de inversión | 826464.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413232.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413232.03, modificado:413232.03}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SOLOVINO - 182717 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 182717 | S | 106 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:378, direccion:CALLE ANA MARIA GALLAGA INTERIOR SN RANCHERIA EL SOLOVINO, 36934 EL SOLOVINO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE PORTAL ZARAGOZA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SOLOVINO QUE SE ENCUENTRA APROX, lon:-101.91238766, lat:20.39892961}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2103602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103938 | Proyecto de inversión | 52794.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52794.08, modificado:52794.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA LAS LIMITAS 110340018 - 192792 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 192792 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.7, meta_modificada:59.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE SAN ANTONIO 32 INTERIOR SN RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA LAS LIMITAS Y CALLE ALDAMA, CAMINO LAS LIMITAS A LIMITE CON EL ESTADO DE QUERETARO LA OBRA SE REAL, lon:-100.05166656, lat:21.13881439}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103939 | Proyecto de inversión | 101732.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101732.12, modificado:101732.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO POTRERILLOS EL SALTO 110450077 - 192813 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 192813 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:CALLE POTRERILLOS INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS, 37938 POTRERILLOS (EL SALTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS Y CAMINO LA CIENEGUITA A POTRERILLOS EL SALTO, CAMINO LA CIENEGUITA A PASO DE GU, lon:-99.97701616, lat:21.25513929}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103940 | Proyecto de inversión | 277286.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236423.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40862.8, modificado:40862.8}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD PEÑA RODADA, EN LA AV. CERRO DEL PEÑON - 192870 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 192870 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:AVENIDA CERRO DEL PEÑON INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA RODADA, 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ENT. SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOCTOR MORA Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD P, lon:-100.43566289, lat:21.16852783}} | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103941 | Proyecto de inversión | 375548.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188024.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187523.89, modificado:187523.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS HUATZINDEO, EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA. - 192872 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 192872 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.3, meta_modificada:141.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN RANCHERIA SANTO TOMÁS HUATZINDEO, 38932 SANTO TOMÁS HUATZINDEO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUATZINDEO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 6 KM , lon:-100.92294636, lat:20.21820503}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103942 | Proyecto de inversión | 101732.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101732.12, modificado:101732.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PINALITO DE LA GLORIA 110450040 - 192936 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 192936 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:40, direccion:CALLE PINALITO DE LA GLORIA INTERIOR SN RANCHO PINALITO DE LA GLORIA, 37939 PINALITO DE LA GLORIA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA TAPONA A PINALITO DE LA GLORIA Y CAMINO LA LAGUNITA A PINALITO DE LA GLORIA, CAMINO PINALITO DE , lon:-99.90395219, lat:21.19165267}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103944 | Proyecto de inversión | 305196.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305196.36, modificado:305196.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EL AGUACATE 110450003 - 192981 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 192981 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE ZARAGOZA 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A EL AGUACATE Y CAMINO ROMERILLOS A EL AGUACATE, CAMINO EL AGUACATE A PASO DE GUILLERMO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-99.92096281, lat:21.25015328}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103945 | Proyecto de inversión | 610392.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610392.72, modificado:610392.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PASO DE GUILLERMO SAGRADO CORAZÓN 110450037 - 193052 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 193052 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:CALLE CALVARIO 1 INTERIOR SN RANCHERIA PASO DE GUILLERMO, 37939 PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A PASO DE GUILLERMO Y CAMINO EL AGUACATE A PASO DE GUILLERMO, CAMINO PASO DE GUILLERMO A E, lon:-99.92433364, lat:21.22308406}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103946 | Proyecto de inversión | 1023820.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514490.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509329.18, modificado:509329.18}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES EN LAS CALLES TEPOZANES Y ROSALES - 193087 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora | 193087 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE TEPOZANES INTERIOR SN RANCHERIA LOS AMOLES, 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPOZANES, CALLE ROSALES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA ZONA, lon:-100.42094278, lat:21.17438942}} | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103949 | Proyecto de inversión | 13086567.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362808.35, modificado:362808.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.272375964E7, modificado:1.272375964E7}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BELLAVISTA SECCION ORIENTE, LOCALIDAD LEON, MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO. - 193180 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 193180 | S | 1078 | 1039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5178.05, meta_modificada:5178.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 37360 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE DURANGO LA COLONIA BELLAVISTA SE UBICA AL OESTE DE LA PLAZA FUNDADORES APROXIMADAMENTE 1.6 K, lon:-101.68849569, lat:21.12039275}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103952 | Proyecto de inversión | 204173.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204173.8, modificado:204173.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ORGANITOS 110450034 - 194407 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 194407 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:34, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ORGANITOS 13 INTERIOR SN EXHACIENDA ORGANITOS, 37933 ORGANITOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-ORGANITOS Y CAMINO MEZQUITAL-ORGANITOS, CAMINO ORGANITOS-ELMEMBRILLO LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-100.06730819, lat:21.3675676}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103953 | Proyecto de inversión | 102086.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102086.9, modificado:102086.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CALABAZAS 110450009 - 194454 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 194454 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:RANCHERIA CALABAZAS, 37932 CALABAZAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-LLANETES-CALABAZAS Y CAMINO GUADALUPE-CALABAZAS, CAMINO CALABAZAS- GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS LA CUAL SE ENCUENTRA 26.5 , lon:-99.99574611, lat:21.38967381}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103955 | Proyecto de inversión | 102086.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102086.9, modificado:102086.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LABORCILLA 110450018 - 194489 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 194489 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:18, direccion:RANCHERIA LABORCILLA, 37932 LABORCILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-EL MEMBRILLO-LABORCILLA Y CAMINO MAJADA ALTA-LABORCILLA, CAMINO LABORCILLA-MAJADA ALTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LABORCILLA LA CUAL SE EN, lon:-100.04610016, lat:21.42549456}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103956 | Proyecto de inversión | 306260.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306260.7, modificado:306260.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO GUADALUPE 110450014 - 194519 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 194519 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL 5 INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-LLANETES-GUADALUPE Y CAMINO CRISTO REY- GUADALUPE, CAMINO CRISTO REY- GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GU, lon:-100.03045536, lat:21.40615053}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103957 | Proyecto de inversión | 102086.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102086.9, modificado:102086.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MEZQUITAL 110450028 - 194575 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 194575 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO MEZQUITAL 10 INTERIOR SN RANCHERIA MEZQUITAL, 37933 MEZQUITAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-ADJUNTAS-MEZQUITAL Y CAMINO EL MEMBRILLO-MEZQUITAL, CAMINO MEZQUITAL-LA LAJITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-100.0950978, lat:21.37907158}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106002 | Proyecto de inversión | 3229884.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3229884.36, modificado:3229884.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SUR ORIENTE DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROMITA, GTO. 2DA ETAPA - 60749 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Romita | 60749 | S | 182 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:EJIDO EJIDO COLONIA JUÁREZ, 36210 EJIDO COLONIA JUÁREZ, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ROMITA IRAPUATO Y CALLE ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JUAREZ ENTRE LA COLONIA DEPORTIVA II Y EL EJIDO JUAREZ ENTRE LA CARRET, lon:-101.50080713, lat:20.8513522}} | 2022-06-03 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2106002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110983 | Proyecto de inversión | 2849493.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849493.33, modificado:2498742.75}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTEGRANDE, EN LA CALLE REYES - 121909 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121909 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE REYES 1622 INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LAUREL, CALLE ROSALES CON ACCESO POR EL LIBRAMIENTO SUR BAJA AL SUR POR LA CALLE REY, lon:-101.86455397, lat:20.99788751}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2498742.75 | 2498742.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPR-FISMDF-LS/2022-008, contratista:JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, monto:2498742.75, importe_modificado:2498742.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110990 | Proyecto de inversión | 876085.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU PSBGTO, monto:775996.93, modificado:775996.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100088.4, modificado:100088.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO ORIENTE EN LA CALLE PAVORREALES, PRIVADA LOS DURAZNOS Y PRIVADA SIN NOMBRE. - 121936 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 121936 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE PAVORREALES PRIV. LOS DURAZNOS Y PRIVADA SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO PRIETO ORIENTE, 38594 CERRO PRIETO ORIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CARRETERA QUE SALE A LA COMUNIDAD DE SAUZ DE CEBO, lon:-100.39887222, lat:20.25129223}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 90079.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2110990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A LA FECHA NO SE HA CONTRATADO PARA LLEVAR A CABO ESTA ELECTRIFICACIÓN, POR LO QUE SE REPORTA EN CEROS., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110992 | Proyecto de inversión | 1566051.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566051.72, modificado:1566051.72}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA AMPLIACION DEL CARMEN, EN LA CALLE PUERTO DE ENSENADA - 121940 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121940 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ENSENADA 213 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DEL CARMEN, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE PUERTO DE ACAPULCO, CALLE PUERTO DE COATZACOALCOS CON ACCESO POR LA CA, lon:-101.86165948, lat:21.04916911}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1566051.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110998 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTEGRANDE - 121970 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 121970 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:155, direccion:CALLE FLAMINGOS INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE AV. DEL BOSQUE CON ACCESO POR LA CALLE AV. DE BOSQUE EN DIRECCION AL SUR LL, lon:-101.86511455, lat:20.99114683}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111874 | Proyecto de inversión | 1197896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197896.0, modificado:1197896.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD DE CERANO A BUENA VISTA DE CERANO. - 126183 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 126183 | S | 4204 | 1871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CERANO - BUENA VISTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA CERANO SAN JUAN CERANO, 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO INSURGENTES ESQUINA LIB. CERANO Y CAMI, lon:-101.38976059, lat:20.09442512}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2111874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112260 | Proyecto de inversión | 242869.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242869.23, modificado:242869.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO CERRO COLORADO - 128128 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 128128 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE LOS MUSICOS RANCHERIA CERRO COLORADO, 38593 CERRO COLORADO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CAMINO REAL, SOBRE CALLE LOS MUSICOSAL FINAL DE LA CALLE SANTA CECILIA, lon:-100.36163307, lat:20.2457416}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 218582.3 | 242869.23 | 22687.65 | 22687.65 | 22687.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2112260/proyecto_INICIO, 2112260/proyecto_FIN, 2112260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112272 | Proyecto de inversión | 161912.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161912.82, modificado:161912.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO PIEDRA LARGA - 128173 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 128173 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE ARENISCA 25 INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE DIAMANTE, POR EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.33942458, lat:20.24987023}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 145721.53 | 161912.82 | 15125.1 | 15125.1 | 15125.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112272/proyecto_INICIO, 2112272/proyecto_PROCESO, 2112272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112770 | Proyecto de inversión | 557545.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278772.96, modificado:278772.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:139386.48, modificado:139386.48}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:139386.48, modificado:139386.48}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOREN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PEÑONES - 130833 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 130833 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:RANCHERIA , 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CP. 37973 LA CUESTA DE PEÑONES TIERRA BLANCA GUANAJUATO, lon:-100.23522963, lat:21.0843476}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2112770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112777 | Proyecto de inversión | 743394.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371697.28, modificado:371697.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:185848.64, modificado:185848.64}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:185848.64, modificado:185848.64}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL PICACHO - 130846 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 130846 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:35, direccion:COLONIA EL PICACHO, 37975 EL PICACHO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ELPICACHO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 11 22DELONGITUD, 2104 24 DELATITUDYA1,782 METROSSOBREELNIVELDELMAR., lon:-100.19018121, lat:21.07357312}} | 2022-07-05 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2112777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112784 | Proyecto de inversión | 929243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464621.6, modificado:464621.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:232310.8, modificado:232310.8}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:232310.8, modificado:232310.8}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD CANO DE SAN ISIDRO - 130870 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 130870 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:COLONIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CANO DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. A 100 13 21 DE LONGITUD21 04 21 DELATITUDYA1,819 METROSSOBREELN, lon:-100.22250212, lat:21.07139574}} | 2022-07-05 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2112784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115336 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUN ICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS YERBAS - 141780 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141780 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:CALLE INDUSTRIAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES, lon:-100.91571013, lat:21.3239341}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115354 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO LOS DOLORES - 141858 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 141858 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:CALLE SAN LUIS RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA, lon:-101.01646691, lat:21.29644263}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103621 | Proyecto de inversión | 1256887.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628443.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628443.97, modificado:628443.97}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SOLOVINO - 183075 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 183075 | S | 106 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1511.0, meta_modificada:1511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:378, direccion:CALLE ANA MARIA GALLAGA INTERIOR SN RANCHERIA EL SOLOVINO, 36934 EL SOLOVINO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE PORTAL ZARAGOZA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SOLOVINO QUE SE ENCUENTRA APROX, lon:-101.90961726, lat:20.39979561}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103964 | Proyecto de inversión | 4998183.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499091.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499091.76, modificado:2043874.58}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO EN LA COL CAMPESTRE HURTADO 1ER ETAPA - 194966 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 194966 | S | 521 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2528.21, meta_modificada:2528.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE HURTADO, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE ENRIQUE COLUNGA, CALLE JOSÉ LUIS ROJAS LA COLONIA EN DONDE SE UBICAN LAS CALLES EN DONDE SE REALIZARA LA OBR, lon:-101.36956408, lat:20.68704758}} | 2022-09-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302103972 | Proyecto de inversión | 12286537.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.228653772E7, modificado:1.228653772E7}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS ZONA PONIENTE LOCALIDAD LEON MUNICIPIO DE LEON GTO - 195892 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 195892 | S | 1042 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7828.41, meta_modificada:7828.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA LUZ INTERIOR SN COLONIA BUGAMBILIAS, 37270 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, BOULEVARD VASCO DE QUIROGA LA COLONIA BUGAMBILIAS ZONA PONIENTE SE UBI, lon:-101.65373221, lat:21.11794515}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103979 | Proyecto de inversión | 10143753.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.014375363E7, modificado:1.014375363E7}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS ZONA ORIENTE LOCALIDAD LEON MUNICIPIO DE LEON GTO - 196350 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 196350 | S | 1057 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7219.19, meta_modificada:7219.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD CHICHIMECAS INTERIOR SN COLONIA BUGAMBILIAS, 37270 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD LA LUZ, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS LA COLONIA BUGAMBILIAS ZONA ORIENTE SEUBICA APRO, lon:-101.64973949, lat:21.11673084}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111419 | Proyecto de inversión | 1999880.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999880.99, modificado:1999880.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL MORAL EN LA CALLE ZARAGOZA - 123855 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 123855 | S | 104 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CALLE IGANACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE FALTANDO 95.19M PARA LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE, AVENIDA HIDALGO LA CALLE ESTA PARALELA A LA CALL, lon:-101.28736529, lat:20.13005316}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2111419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112288 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD COECILLO - 128226 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128226 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CALLE SANTA MARIA 17 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE ORIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE SA, lon:-100.98889543, lat:21.15364017}} | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112294 | Proyecto de inversión | 80956.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80956.41, modificado:80956.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO SALTO DE LEON - 128239 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 128239 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 9 INTERIOR SN RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO ACATLAN Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE ACATLAN SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-100.37292406, lat:20.15206299}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 72860.49 | 80956.41 | 7562.55 | 7562.55 | 7562.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112294/proyecto_INICIO, 2112294/proyecto_FIN, 2112294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114911 | Proyecto de inversión | 225048.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225048.48, modificado:225048.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EL CAPULIN - 140245 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 140245 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA CORONEO QUERETARO KM. 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO QUERETARO KM.2 Y , ANTES DEL RESTAURANTE DE DOÑA LIDIA POR LOS TRACTORES, lon:-100.36865767, lat:20.22450265}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 202543.63 | 225048.48 | 112524.24 | 112524.24 | 112524.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2114911/proyecto_INICIO, 2114911/proyecto_FIN, 2114911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106050 | Acción | 2279718.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279718.12, modificado:2279718.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61245 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 61245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.199915, lat:20.568681}} | 2022-05-12 | 2022-12-15 | 880269.97 | 880269.97 | 880269.97 | 880269.97 | 880269.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/003-2022, contratista:Ingenieria constructiva pavsa sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1499958.64, importe_modificado:1499958.64}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.39}} | {2106050/proyecto_INICIO, 2106050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106831 | Proyecto de inversión | 799554.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:99554.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMONFORT GTO. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. - 75790 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 75790 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA GUADALUPE, 38204 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA REHABILITACIÓN DE CALLES EN COL. SAN CARLOS CALLES NARCISO MENDOZA HEROES DE, lon:-100.7545387, lat:20.7224266}} | 2022-05-20 | 2022-07-03 | 700000 | 700000 | 699554.15 | 699554.15 | 699554.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAIS/SE/2022-08, contratista:JOSE ALFREDO MONTECILLO BARCENAS, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:699554.15, importe_modificado:799554.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.44}} | {2106831/proyecto_PROCESO, 2106831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302114927 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO CRUZ DEL PASTOR - 140311 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 140311 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE CRUZ DEL PASTOR INTERIOR SN RANCHERIA CRUZ DEL PASTOR, 38596 CRUZ DEL PASTOR, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA ENTREDA DEL KINDER HASTA EL FONDO PEGADO AL CERRO PASANDO LA CASA DE DOS PISOS, lon:-100.40156014, lat:20.14720035}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114927/proyecto_FIN, 2114927/proyecto_PROCESO, 2114927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115385 | Proyecto de inversión | 439546.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219773.44, modificado:219773.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:78810.76, modificado:78810.76}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:140962.69, modificado:140962.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 4.00 X 3.50 MTS, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD RINCON DEL CANO 110400038 - 141957 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 141957 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , RINCÓNDELCANO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODE TIERRABLANCAGTO.A 100 14 27DELONGITUD 21 03 26 DELATITUDYA1894 METROSSOBREELNIVELDELMAR, lon:-100.24141884, lat:21.05407155}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2115385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103654 | Proyecto de inversión | 408782.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408782.04, modificado:408782.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EL RUCIO 110450047 - 183974 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 183974 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA EL RUCIO, 37936 EL RUCIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS EL RUCIO Y CAMINO HUAMÚCHIL ROMERILLOS, CAMINO EL RUCIO EL CARRICILLO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-99.88034956, lat:21.29369054}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103655 | Proyecto de inversión | 204391.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204391.02, modificado:204391.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AGUA ZARCA DE ROMERILLOS 110450005 - 183979 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 183979 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ 8 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, 37935 AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A EL HUAMÚCHIL Y CAMINO XICHÚ A ROMERILLOS, CAMINO ROMERILLOS A EL RUCIO LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-99.9173483, lat:21.30106595}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104029 | Proyecto de inversión | 17900.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5656.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12244.07, modificado:12244.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA EL ZAPOTE EL MICHE 110340047 - 199449 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 199449 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN EL ZAPOTE EL MICHE 11 INTERIOR SN RANCHERIA EL ZAPOTE (EL MICHE), 37953 EL ZAPOTE (EL MICHE), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-EL ZAPOTE Y CAMINO VICTORIA-EL ZAPOTE, CAMINO EL ZAPOTE-COR, lon:-100.09933512, lat:21.16340237}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar el monto modificado del fondo I003 FAIS Entidades así como el recaudado., trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302108849 | Proyecto de inversión | 2137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU PEMC, monto:1068500.0, modificado:1068500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068500.0, modificado:1068500.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CORONEO EN LA COLONIA BODO NORTE EN LA CALLE URIANGATO - 112603 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 112603 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.0, meta_modificada:1874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE URIANGATO COLONIA BODO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y , CALLE LA LUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 20 METROS DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-100.37574653, lat:20.20179945}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 961650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2108849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111476 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN CABECERA MUNICIPAL COLONIA LAS AMERICAS, EN BLVD DEGOLLADO. - 124032 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 124032 | S | 29566 | 20200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.88, meta_modificada:869.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEGOLLADO COLONIA LAS AMERICAS, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CARRETERA SALIDA A LA PIEDAD MICH., LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA CABECERA , lon:-101.70437527, lat:20.43454502}} | 2022-05-05 | 2022-06-18 | 3400000 | 3400000 | 3324288.21 | 3324288.21 | 3324288.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-002, contratista:JUAN LUIS GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:3392330.61, importe_modificado:3392330.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2111476/proyecto_PROCESO, 2111476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112330 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS LUGO - 128441 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128441 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:CALLE DEL BESO 18 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE QUINTO CENTENARIO, CALLE PRINCIPAL LA FAMILIA BENEFICIADA SE U, lon:-101.07278223, lat:21.13570666}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112352 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CANTERA 1 - 128541 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128541 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE DEL BESO INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 1, 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DANUBIO Y CALLE MANUELA JIMENEZ, CALLE CLAVELES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE , lon:-101.00237723, lat:21.14766126}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114958 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO BODO NORTE - 140418 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 140418 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR SN RANCHERIA BODO, 38590 BODO NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ROCIO Y CARRETERA A CERRO PRIETO PONIENTE, POR CARRETERA A CERRO PRIETO PONIENTE PASANDO LA TIENDA DE DON VENANCIO TERCERA ENTREDA A, lon:-100.37934082, lat:20.20839297}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114958/proyecto_INICIO, 2114958/proyecto_FIN, 2114958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114968 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO ARROYO DEL DURAZNO - 140476 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 140476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DEL DURAZNO, 38593 ARROYO DEL DURAZNO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS PINOS, SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA ENTRADA DE SERGIO GARDUÑO, lon:-100.3587147, lat:20.2090865}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114968/proyecto_PROCESO, 2114968/proyecto_INICIO, 2114968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103679 | Proyecto de inversión | 102195.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102195.51, modificado:102195.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ROMERILLOS 110450045 - 184249 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 184249 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:CALLE SAN JOSÉ 2 INTERIOR SN RANCHERIA ROMERILLOS, 37935 ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A ROMERILLOS POR EL HUAMÚCHIL Y CAMINO XICHÚ A ROMERILLOS POR SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, CAMINO ROMERILLOS A EL RUCIO LA, lon:-99.90082426, lat:21.29669784}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104033 | Proyecto de inversión | 64540.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64540.21, modificado:64540.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA TRES ALAMOS 110340034 - 199574 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 199574 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.76, meta_modificada:73.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS TRES ALAMOS 2 INTERIOR SN RANCHERIA TRES ÁLAMOS, 37955 TRES ÁLAMOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-TRES ALAMOS Y CAMINO JABONERIA-TRES ALAMOS, CAMINO TRES ALAMOS-JABONERIA LA OBRA, lon:-100.03328894, lat:21.13851541}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104037 | Proyecto de inversión | 31471.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31471.87, modificado:31471.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA ORTEGA 110340021 - 199696 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 199696 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.49, meta_modificada:35.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE NUEVA ORTEGA 30 INTERIOR SN RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-TRES ALAMOS Y CALLE CAMINO AL PIÑON, CALLE QUEBRADA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ORTEGA LA CUAL , lon:-100.01599164, lat:21.12964719}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104052 | Proyecto de inversión | 66619.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66619.36, modificado:66619.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA PAREDES 110340022 - 200039 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 200039 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.7, meta_modificada:75.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PAREDES 11 INTERIOR SN RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-PAREDES Y CAMINO VICTORIA-PAREDES, CAMINO PAREDES-LA YERBABUENA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-100.09559557, lat:21.21397904}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106871 | Proyecto de inversión | 697640.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697640.33, modificado:697640.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE JURISDICCION MUNICIPAL, CON CARPETA ASFÁLTICA EN COMONFORT GTO. - 76517 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 76517 | S | 12861 | 11367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA COMONFORT CENTRO, 38200 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANI Y CALLE MAGISTERIO, CALLE MAIZ REHABILITACIÓN DE CAMINO MUNICIPAL DE GLORIETA COMONFORT A EMPALME ESCOBEDO FRENTE AL CECYTE EL , lon:-100.75407065, lat:20.71640861}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 697640.33 | 697640.33 | 697640.33 | 697640.33 | 607640.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAIS/SE/2022-04, contratista:AGREGADOS LA ROCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:697640.33, importe_modificado:697640.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2106871/proyecto_PROCESO, 2106871/proyecto_FIN, 2106871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302108872 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO - 112687 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 112687 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:35, direccion:CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 36423 SAN JERÓNIMO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ARCANGEL Y CALLE SAN MARTIN, CALLE SAN FRANCISCO CON ACCESO POR LA CALLE PRINCIPAL SAN MATEO GI, lon:-101.877784, lat:20.990075}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111094 | Proyecto de inversión | 1630368.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630368.05, modificado:1630368.05}} | ACTUALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNCIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., SECTOR 1 PRIMERA ETAPA DE CINCO - 122402 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 122402 | S | 95 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA , 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ABARCA VARIAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO COMO LO SON BOULEVARD TORRES LANDABOULEVARD 25 DE JULIOCALLE ALDAMACALLE MENDOZACALLE LADRILLE, lon:-100.99610857, lat:20.17232492}} | 2022-07-01 | 2022-12-12 | 1630368.05 | 1229497.45 | 1229497.45 | 614748.73 | 614748.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-003, contratista:CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4868720.14, importe_modificado:4868720.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2111094/proyecto_INICIO, 2111094/proyecto_PROCESO, 2111094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111500 | Proyecto de inversión | 161912.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161912.82, modificado:161912.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA LA HUERTA - 124128 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 124128 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA HUERTA, 38597 LA HUERTA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO JERECUARO Y CALLE 5 DE MAYO, POR LAS ANTENAS DE LA COMUNIDAD. POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-100.41528009, lat:20.1927128}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 145721.53 | 161912.82 | 15125.1 | 15125.1 | 15125.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2111500/proyecto_INICIO, 2111500/proyecto_FIN, 2111500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112361 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL LLANITO - 128585 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128585 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:848, direccion:CALLE MERCURIO 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 SAN ANTONIO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BRECHA SAN MARTIN, CALLE SANTA ROSA LA FAMILI, lon:-100.95819104, lat:21.1252464}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 54908.5 | 54908.5 | 54908.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.45}} | {2112361/proyecto_PROCESO, 2112361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103697 | Proyecto de inversión | 245131.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58831.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186299.73, modificado:186299.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE XICHU GTO EN LA LOCALIDAD MESA DE CHALOC EN LA CALLE EL CANELO - 184751 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 184751 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CALLE CANELO INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE CHALOC, 37930 MESA DE CHALOC, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD MESA DE CHALOC QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 26 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.05774373, lat:21.21528913}} | 2022-09-23 | 2022-12-31 | 186299.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302103715 | Proyecto de inversión | 568797.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284398.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284398.76, modificado:284398.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO EN LA LOCALIDAD RODEO DE AYALA LA ORDEÑA EN LA CALLE RAMAL 1 - 185568 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 185568 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:250, direccion:CALLE RAMAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL RODEO DE AYALA (LA ORDEÑA), 36927 EL RODEO DE AYALA (LA ORDEÑA), PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA IRAPUATO-ZAPOTLANEJO Y CARRETERA RAMAL-CORRALEJO, CARRETERA CORRALEJO-TUPATARO LA OBRA S, lon:-101.62679731, lat:20.48336464}} | 2022-08-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2103715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia para revisar monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:mariadnavarroy, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302104059 | Proyecto de inversión | 32672.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32672.94, modificado:32672.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA SAN JOSE DEL CHILAR 110340026 - 200198 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 200198 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.88, meta_modificada:36.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CHILAR, 37955 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE 19 DE MARZO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-100.03754149, lat:21.16553865}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104062 | Proyecto de inversión | 32909.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32909.53, modificado:32909.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA EL NOGAL 110340020 - 200262 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 200262 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EL NOGAL 14 INTERIOR SN RANCHERIA EL NOGAL, 37954 EL NOGAL, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-EL COPUDO-EL NOGAL Y CAMINO CORRAL FALSO-EL NOGAL, CAMINO EL NOGAL-CORRAL FALSO LA OBRA SE R, lon:-100.09951757, lat:21.19627903}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104064 | Proyecto de inversión | 38142.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38142.57, modificado:38142.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA EL TABLON 110340032 - 200300 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 200300 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.21, meta_modificada:43.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EL TABLON 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL TABLÓN, 37950 EL TABLÓN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE ALAMOS, CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE-SANTA CATARINA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONI, lon:-100.08168515, lat:21.13704199}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104066 | Proyecto de inversión | 34262.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34262.85, modificado:34262.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA EL SAUCITO 110340046 - 200359 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 200359 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.72, meta_modificada:38.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CALLE EL SAUCITO EL SAUCITO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 37957 EL SAUCITO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-EL SAUCITO Y CAMINO LA CANTERA-EL SAUCITO, CAMINO EL SAUCITO-SANTA CRUZ LA OBRA SE REALIZAR, lon:-100.07397935, lat:21.13166009}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104067 | Proyecto de inversión | 13407.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13407.24, modificado:13407.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CATARINA LA FAJA 110340044 - 200407 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 200407 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.05, meta_modificada:15.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:PROLONGACION SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-LA FAJA Y CAMINO EL SAUCITO-LA FAJA, CAMINO LA FAJA-EL SAUCITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL , lon:-100.06940052, lat:21.13441849}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106906 | Proyecto de inversión | 2219258.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219258.64, modificado:2219258.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE PROL. VALLE DE MEXICO, COLONIA VILLA DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL. - 76946 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Romita | 76946 | S | 68 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 36204 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE JEREZ Y CAMINO AL VIVERO - PLANTA DE TRATAMIENTO, CALLE VALLE DE ATEMAJAC LA CALLE SE UBICA AL COSTADO DE LA CUADRA DONDE S, lon:-101.51124274, lat:20.86569447}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108882 | Proyecto de inversión | 1345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU PEMC, monto:672500.0, modificado:672500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672500.0, modificado:672500.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CORONEO GTO. EN LA LOCALIDAD PIEDRA LARGA ENLA CALLE PLATINO - 112707 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 112707 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE PLATINO RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE CANTERA, CALLE ARENISCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PERLA Y CANTERA DELA COMUNIDAD, lon:-100.33174035, lat:20.26450748}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 605250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2108882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108889 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA GUANAJUATITO - 112732 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 112732 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 264 doscientos sesenta y cuatro INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATITO, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE AV. DE LA JUVENTUD, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN , lon:-101.87629458, lat:21.04295483}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109846 | Proyecto de inversión | 1061580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061580.0, modificado:1061580.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD VERGEL DE LOS LAURELES, CALLE 1RA. PRIVADA DE LA PAZ, 2DA. PRIVADA DE LA PAZ, CALLE DEL BESO, CALLE DE LOS LAURELES, CALLE DEL RODEO, PRIVADA DE LA ROSA Y CALLE SAN MARTIN - 116580 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 116580 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:589, direccion:CALLE CALLE 1RA. PRIVADA DE LA PAZ 2DA. PRIVADA DE LA PAZ, CALLE DEL BESO, CALLE DE LOS LAURELES, CALLE DEL RODEO, PRIVADA DE LA ROSA Y CALLE SAN MARTIN RANCHERIA EL VERGEL DE LOS LAURELES, 37897 EL VERGEL DE LOS LAURELES, SAN MIG, lon:-100.76608589, lat:20.94629999}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1061580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2109846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109850 | Proyecto de inversión | 16965 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16965.0, modificado:16965.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA COLONIA SAN SILVESTRE - 116592 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 116592 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.05, meta_modificada:13.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE SAN SILVESTRE 404 cuatrocientos cuatro INTERIOR CUATROCIENTOS CUATRO COLONIA SAN SILVESTRE, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TRES MARI, lon:-101.852399, lat:21.047544}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112376 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA - 128660 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 128660 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE SAN MARCOS 2 INTERIOR 2 RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO DOS DE, lon:-101.02531858, lat:21.13395144}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108912 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS MILAGROS - 112831 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 112831 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:92, direccion:CALLE CIRCUITO SANTA FE 311 trescientos once INTERIOR SN COLONIA LOS MILAGROS, 36425 LOS MILAGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRCUITO SANTA FE Y CALLE CIRCUITO SANTA FE, CALLE SANTISIMA TRINIDAD CON ACCESO POR , lon:-101.87692751, lat:21.06759035}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108926 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD COLINAS DEL REAL - 112867 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 112867 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:97, direccion:CALLE PINO 103 ciento tres INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REAL, 36418 COLINAS DEL REAL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EBANO Y CALLE ALAMO, CALLE CAOBA CON ACCESO POR LA CALLE ALAMO DANDO VUELTA AL LADO NORTE POR L, lon:-101.88290485, lat:21.05357078}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110539 | Proyecto de inversión | 407748.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407748.09, modificado:407748.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 X 3.50 MTS EN ORTEGA - 119717 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 119717 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLE NUEVA RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MARTINEZ, CARRETERA A MISION DE PALMAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ORTEGA SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINA A PALMAS , lon:-100.02174197, lat:21.12899849}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112500 | Proyecto de inversión | 80956.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80956.41, modificado:80956.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO LA TORTUGA - 129171 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 129171 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE VISTA ALEGRE RANCHERIA LA TORTUGA, 38596 LA TORTUGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL ANGEL Y CALLE VISTA HERMOSA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA CALLE VISTA ALEGRE, lon:-100.37161389, lat:20.1861359}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 72860.49 | 80956.41 | 7562.55 | 7562.55 | 7562.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112500/proyecto_INICIO, 2112500/proyecto_FIN, 2112500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115027 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA. - 140804 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140804 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE SAN MARCOS 6 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO 8 Y 6 DE LA LOCALIDAD AGUA , lon:-101.02548177, lat:21.13414147}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115493 | Proyecto de inversión | 267747.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133873.53, modificado:133873.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:48007.05, modificado:48007.05}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:85866.5, modificado:85866.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CANO - 142320 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 142320 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHERIA RINCÓN DEL CANO CP. 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO, lon:-100.24048543, lat:21.05295013}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104115 | Proyecto de inversión | 9729114.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9729114.5, modificado:9729114.5}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA OBRERA SECCION ORIENTE LOCALIDAD LEON MUNICIPIO DE LEON GUANAJUATO - 201660 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de León | 201660 | S | 1179 | 1137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5266.0, meta_modificada:5266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CAMPECHE Y CALLE HONDURAS, CALLE CAMPECHE AVANCE 100 M DE VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE DEL ROSAL POR 460 M HASTA LA CALLE, lon:-101.6912369, lat:21.12752945}} | 2022-09-23 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2104115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107335 | Proyecto de inversión | 565727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565727.46, modificado:565727.46}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD EMPALME ESCOBEDO CALLE CONSTITUCION. - 85287 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 85287 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.68, meta_modificada:350.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA EMPALME ESCOBEDO CENTRO, 38210 EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE ESTACION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ OBRA LOCALIZADA EN ZONA CONOCIDA COMO EL MIR EN EL PUEBLO DE ESCOBED, lon:-100.74620347, lat:20.66700765}} | 2022-05-24 | 2022-07-07 | 565727.46 | 565727.46 | 417060.32 | 417060.32 | 417060.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAIS/SD/2022-09, contratista:ENRIQUE ALONSO CADENA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:770608.16, importe_modificado:770608.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.52}} | {2107335/proyecto_INICIO, 2107335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302108933 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TORO - 112891 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 112891 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 24 veinti cuatro INTERIOR SN RANCHERIA EL TORO, 36437 EL TORO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CON ACCESO POR LA CALLE CA, lon:-101.9054723, lat:20.8307375}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108950 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CARRIZO DE RUBIOS - 112964 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 112964 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CALLE A LA TRINIDAD INTERIOR SN RANCHERIA CARRIZO DE RUBIOS, 36434 CARRIZO DE RUBIOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVAREZ Y CARRETERA TRINIDAD A CARRIZO DE RUBIOS, CON ACCESO POR LA CARRETERA TRINIDAD A CARRIZO, lon:-102.07211793, lat:20.80678318}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111576 | Proyecto de inversión | 1680831.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBC, monto:840415.71, modificado:840415.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840415.71, modificado:840415.71}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE LAS FLORES, EN LAS CALLES TALAYOTES, LA MONTAÑA, PRINCIPAL, ARROYO, MERMIAL LAS FLORES Y JARDINES. - 124740 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 124740 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE TALAYOTES LA MONTAÑA, PRINCIPAL, ARROYO, MERMIAL LAS FLORES Y JARDINES. RANCHERIA CAÑADA DE LAS FLORES, 37883 CAÑADA DE LAS FLORES, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TALAYOTE Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA D, lon:-100.67272047, lat:21.00725185}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1280831.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2111576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111577 | Proyecto de inversión | 1645516.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:822758.25, modificado:822758.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822758.25, modificado:822758.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DON JUAN XIDO DE ABAJO CABRAS DE BEGOÑA EN LAS CALLES PRINCIPAL, LA LOMA, ORION Y EL COECILLO - 124746 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 124746 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL LA LOMA, ORION Y EL COECILLO RANCHERIA DON JUAN XIDO DE ABAJO CABRAS DE BEGOÑA, 37897 DON JUAN XIDO DE ABAJO (CABRAS DE BEGOÑA), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO NUEVO ACCESO A CABRAS Y CALLE ORION, C, lon:-100.77750255, lat:20.84884447}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1645516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2111577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112528 | Proyecto de inversión | 4116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058000.0, modificado:2058000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:1029000.0, modificado:1029000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1029000.0, modificado:1029000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA , EN LA CALLE AVENIDA EL ZAMORANO 2DA ETAPA - 129302 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 129302 | S | 1239 | 1189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA EL ZAMORANO AEROPUERTO , 37970 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE SUR Y , AVENIDA EL ZAMORANO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL RIO DEL ZAMORANO CONECTA CON LA CALLE ALLENDE SUR CALLE EL LAURE, lon:-100.15783256, lat:21.09735425}} | 2022-07-05 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112532 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD POTRERO DE LA ERRE - 129311 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129311 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:388, direccion:CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA ERRE, 37842 POTRERO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN LUCAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.90407087, lat:21.08873143}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115045 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GONZÁLEZ - 140863 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140863 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:CALLE PARAISO RANCHERIA CAÑADA DE GONZALEZ, 37800 CAÑADA DE GONZÁLEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE PARAISO 7 Y 9 DE LA LOCAL, lon:-101.10675514, lat:21.18144019}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115048 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA - 140867 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 140867 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:BOULEVARD SAN LUIS RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA COLIMA Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE NAYARIT LA FAMILIA BENEFICIADA , lon:-100.94122302, lat:21.09133931}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108951 | Proyecto de inversión | 2599478.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599478.66, modificado:2599478.66}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS REYES VIVIENDA, CALLES PRINCIPAL, MIGUEL HIDALGO Y LOS RAMIREZ - 112967 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 112967 | S | 96 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:239, direccion:CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y LOS RAMIREZ RANCHERIA LOS REYES LA VIVIENDA, 37898 LOS REYES (LA VIVIENDA), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A PUERTO DE SOSA Y CAMINO SAN FRANCISCO, CALLE NIÑOS HEROES LAS C, lon:-100.62913552, lat:20.99732612}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2599478.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2108951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108963 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD RANCHO SECO - 112999 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 112999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO SECO, 36433 RANCHO SECO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDREGAL DEL REFUGIO, CARRETERA RANCHO SECO A AGUA NEGRA CON ACCESO POR LA CARRETE, lon:-102.04943455, lat:20.84489701}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108969 | Proyecto de inversión | 1321212.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CODE, monto:545000.0, modificado:545000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776212.63, modificado:776212.63}} | CONSTRUCCION DE TROTAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CORONEO EN LA LOCALIDAD CORONEO GTO. - 113012 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 113012 | S | 2200 | 1824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.0, meta_modificada:1646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO AMEALCO Y CALLE SACRAMENTO GUTIERREZ, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO UBICADA PASANDO EL P, lon:-100.36213164, lat:20.19388516}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 698591 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2108969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A LA FECHA NO SE HA CONTRATADO PARA REALIZAR ESTA OBRA, POR LO QUE SE REPORTA EN CEROS., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108973 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE SOTOS - 113027 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 113027 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ESTACION SAN FRANCISCO - TEPETATE DEL GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA CAÑADA DE SOTO, 36427 CAÑADA DE SOTO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO ESTACION SAN FRANCISCO A TEPETATE, lon:-101.82012603, lat:21.04769187}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110580 | Proyecto de inversión | 135916.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135916.03, modificado:135916.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 X 3.50 MTS EN EL ZAPOTE EL MICHE - 119911 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 119911 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN RANCHERIA EL ZAPOTE EL MICHE, 37953 EL ZAPOTE (EL MICHE), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO AL RIO VICTORIA, CARRETERA A VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA A LADO DE LA PRIMARIA JOSE G, lon:-100.09763064, lat:21.16750716}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111189 | Proyecto de inversión | 219977.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219977.15, modificado:219977.15}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD MAJADA HONDA EN LA CALLE PRINCIPAL - 122829 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 122829 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAJADA HONDA, 37888 MAJADA HONDA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A CORRAL DE PIEDRAS Y CAMINO CAMINO A LA CALERA, CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL DE LA MAJADA HONDA ENTRE CAMINO A, lon:-100.5795304, lat:20.97270691}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 219977.15 | 219119.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISM2022/039B-082022, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, monto:219119.43, importe_modificado:219119.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2111189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111587 | Proyecto de inversión | 11942.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11942.25, modificado:11942.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AGUABUENA - 124777 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 124777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.18, meta_modificada:24.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE CARR A ATARJEA RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MILPA GRANDE, CARRETERA A ATARJEA LA OBRA SE REALIZARA A 20 METROS ANTES DE LLEGAR A LA DESVIACION A CORRAL FA, lon:-100.05697266, lat:21.15594012}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2111587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112065 | Proyecto de inversión | 4223081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4223081.6, modificado:4223081.6}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAREZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DE AGUA CALIENTE EN EL MUNICIPIO SILAO DE LA VICTORIA - 127159 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 127159 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO BAÑOS DE AGUA CALIENTE, 36279 SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MIGUEL HIDALGO L, lon:-101.47348822, lat:21.07495447}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 3214102.9 | 3214102.9 | 3214102.9 | 3214102.9 | 3214102.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05, contratista:JORGE LUIS CASTRO GARCIA, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:2649505.48, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2112065/proyecto_INICIO, 2112065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar el monto modificado y el contrato anexo ya que no corresponde al proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302112068 | Proyecto de inversión | 20625 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20625.0, modificado:20625.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127175 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127175 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21.15 KM RUMBO AL SUROE, lon:-101.361744, lat:20.261639}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 20625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2112068/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112071 | Proyecto de inversión | 247488.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247488.03, modificado:247488.03}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CALLE 14 DE FEBRERO - 127188 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 127188 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 37738 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CARRETERA LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA, CALLE HEROE DE NACOZARI LA CALLE 14 DE , lon:-100.76421053, lat:20.91952307}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 247488.03 | 247288.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISM2022/039A-082022, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, monto:247288.31, importe_modificado:247288.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112546 | Proyecto de inversión | 691686.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:345843.15, modificado:345843.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345843.15, modificado:345843.15}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL VIEJO, EN LAS CALLES ALLENDE, NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ. - 129362 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 129362 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:294, direccion:CALLE ALLENDE NIÑOS HEROES Y BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL VIEJO, 37897 SAN MIGUEL VIEJO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE REFORMA, CALLE 5 DE MAYO LAS CALLES SE UBICAN ENTRE CALLE SAN ANTONI, lon:-100.78174175, lat:20.90778191}} | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 691686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115923 | Proyecto de inversión | 72243.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72243.18, modificado:72243.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MESA DE LÓPEZ - 143764 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143764 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA MESA DE LÓPEZ, 37817 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FUENTE DE VICENTE, LOS BENEIICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MEXICO PRINCIPAL Y , lon:-100.7820886, lat:21.2206961}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 72243.24 | 72243.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115927 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD MONTELONGO SAN FRANCISCO - 143786 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143786 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:CALLE SONORA RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MORELIA, CALLE MEXICALI LOS BENEICIARIOS SE LOCALIZAN, lon:-100.84668257, lat:21.23886638}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108985 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU PEMC, monto:1325000.0, modificado:1325000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1325000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO GTO. EN LA LOCALIDAD CORONEO EN LA CALLE SANTA CLARA. - 113057 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 113057 | S | 2200 | 1824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2906.0, meta_modificada:2906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA COLONIA EL CERRITO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY DOMINGO RESENDIZ Y , CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SUBE AL MONASTERIO DE LAS HERMANAS CLARISAS., lon:-100.36260371, lat:20.19951381}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2108985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A LA FECHA NO SE HA CONTRATADO PARA LLEVAR A CABO ESTA OBRA, POR LO QUE SE REPORTA EN CEROS., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108988 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA VALLAO DE LOS VILLALOBOS - 113065 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 113065 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:156, direccion:CALLE MA. ISABEL INTERIOR SN RANCHERIA VALLAO DE VILLALOBOS, 36424 VALLADO DE LOS VILLALOBOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTADORES DEL SUR Y CERRADA LIMITE DEL FTO, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR CON ACCESO POR EL, lon:-101.88160152, lat:21.01065641}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2108988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109566 | Proyecto de inversión | 42029 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42029.0, modificado:42029.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD COLINAS DEL REAL - 115479 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 115479 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.33, meta_modificada:32.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:97, direccion:CALLE CEDRO 105 A INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REAL, 36418 COLINAS DEL REAL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE TORONJA, CALLE EBANO CON ACCESO POR LA CALLE ALAMO SE DOBLA AL NORTE POR CALLE CAOBA A LA , lon:-101.88167439, lat:21.05428919}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 42029 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111200 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PUBLICO DE 50 METROS CUBICOS EN HUANIMARO, GTO. PARA LA LOCALIDAD DE JOROCHES - 122868 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 122868 | S | 456 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHO JOROCHES JOROCHES NUEVO, 36998 JOROCHES (JOROCHES NUEVO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD DE JOROCHES NUEVO EN EL CAMINO QUE VAN HACIA LA COMU, lon:-101.50774245, lat:20.33085607}} | 2022-07-07 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2111200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113303 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE ABASOLO Y ACCESO A LA COLONIA SANTA MARTHA CALLE AMPLIACION RAMON GARCIA MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. PRIMERA ETAPA. - 133111 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 133111 | S | 76 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN CIUDAD HUANIMARO CENTRO, 36990 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE OJO DE AGUA UNA C, lon:-101.49357974, lat:20.36874304}} | 2022-07-22 | 2022-10-20 | 826708.55 | 826708.55 | 826708.55 | 826708.55 | 826708.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/LS/2022/002, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPINOSA, S.A DE C.V,, convocante:HUANIMARO, monto:1999731.3, importe_modificado:1999731.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2113303/proyecto_PROCESO, 2113303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113306 | Proyecto de inversión | 1470418.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735209.3, modificado:735209.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:367604.65, modificado:367604.65}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:367604.65, modificado:367604.65}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE PEÑONES, EN LA CALLE CARRETERA A CUESTA DE PEÑONES DE LA SECUNDARIA AL VIBA - 133141 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 133141 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA A CUESTA DE PEÑONES DE LA SECUNDARIA AL VIBA RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE CARRETERA A CUESTA DE PEÑONES DE LA SECUNDARIA AL VIBA RANCH, lon:-100.22731451, lat:21.07785705}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113310 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y ESTAMPADO EN HUANIMARO, GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN CALLE HIDALGO. PRIMERA ETAPA - 133175 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 133175 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD HUANIMARO CENTRO, 36990 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE GENERAL AYALA ESTA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y PINO SUEREZ Y, lon:-101.4954416, lat:20.36836193}} | 2022-07-22 | 2022-10-20 | 1599819.98 | 1599819.98 | 1599819.98 | 1599819.98 | 1599819.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/LS/2022/004, contratista:JUAN OSBALDO GARCIA GONZALEZ, convocante:HUANIMARO, monto:1994964.81, importe_modificado:1994964.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2113310/proyecto_PROCESO, 2113310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119097 | Proyecto de inversión | 192088.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192088.75, modificado:192088.75}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE LA LUZ LOS MONTES - 157636 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 157636 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1211, direccion:CONTINUACION CAMINO A LOS MONTES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ (LOS MONTES), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CAMINO NUEVO LINDERO, CARRETERA LEON - CUERAMARO TRAMO DE CAMINO UBICADO EN LA PA, lon:-101.6318666, lat:20.97765796}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 192088.75 | 192088.75 | 191938.59 | 191938.59 | 191938.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1392009.63, importe_modificado:1392009.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.0}} | {2119097/proyecto_INICIO, 2119097/proyecto_FIN, 2119097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120305 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163104 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 163104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-03-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2120305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120919 | Proyecto de inversión | 1505060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:752530.33, modificado:752530.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752530.34, modificado:752530.34}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ROBLEDAL - 165562 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 165562 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1764.7, meta_modificada:1764.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:AVENIDA CAMINO AL ROBLEDAL INTERIOR NT RANCHERIA EL ROBLEDAL, 36454 EL ROBLEDAL, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARÍA DE GUADALUPE Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO A LA CARRETERA A JESÚS DEL MONTE, LA UBIC, lon:-101.76509858, lat:20.89038355}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302120922 | Proyecto de inversión | 103500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25875.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25875.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:51750.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE EL VICARIO - 165572 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 165572 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BORDOS SE UBICAN FUERA DE LA ZONA RURAL HACIA EL NORTE Y SUR LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO, lon:-100.67171796, lat:20.57220618}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 5750 | 5750 | 1782.5 | 1782.5 | 1782.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-3 EL VICARIO, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:5750.0, importe_modificado:5750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120922/proyecto_PROCESO, 2120922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120924 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD CHARCO DEL MUERTO - 165577 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 165577 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE RANCHO CHARCO DEL MUERTO RANCHERIA CHARCO DEL MUERTO, 37957 CHARCO DEL MUERTO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CHARCO DEL MUERTO, CARRETERA SANTA CATARINA A TIERRA BLANCA LA OBRA SE RALIZARA A 100 , lon:-100.10479292, lat:21.12862498}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2120924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121298 | Proyecto de inversión | 2205155.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:1102577.8, modificado:1102577.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102577.81, modificado:1102577.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO EL GALLO - 167465 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 167465 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:CALLE AVENIDA JARALILLO INTERIOR SN RANCHERIA JARALILLO, 36454 JARALILLO (EL GALLO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JACINTO ORNELAS Y CALLE RAMON ASENCIO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE AVENIDA JARALILLO, lon:-101.78269561, lat:20.88817346}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122162 | Proyecto de inversión | 2487140.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487140.31, modificado:2487140.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE VECINAL COL. BERNARDO COBOS CALLES SORIA Y SEGOVIA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. - 171609 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 171609 | S | 898 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.3, meta_modificada:1139.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SORIA COLONIA BERNARDO COBOS, 36610 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SEGOVIA Y CALLE ZAMORA, CALLE VALLADOLID OBRA UBICADA EN LA CALLE SORIA ENTRE LAS CALLES SEGOVIA Y ZAMORA EN LA COLONIA BERNARDO COBOS A 220 MT, lon:-101.36975896, lat:20.70115812}} | 2022-08-23 | 2022-11-20 | 2487140.31 | 2487140.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-5D-2022-0111, contratista:RICARDO GARCIA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2487140.31, importe_modificado:2487140.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122167 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TABLON, 4TA ETAPA.MODIFICADO - 171675 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 171675 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CALLE LINDAVISTA COLONIA EL TABLÓN, 37950 EL TABLÓN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GARCIA Y CALLE SANTA CATARINA, CARRETERA A TIERRA BLANCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LINDAVISTA ES LA ULTIMA CASA DE LA PARTE ALTA D, lon:-100.0792896, lat:21.1449345}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2122167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122184 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA FAJA, 3RA ETAPA. - 171790 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 171790 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLEJON LOS ROSALES RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LOS PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DE LA FAJA, lon:-100.06914152, lat:21.13438206}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2122184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112931 | Proyecto de inversión | 3611929.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611929.26, modificado:3611929.26}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE TAMARINDO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 131407 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 131407 | S | 129 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LUNA, CALLE AGUACATE LA CALLE TAMARINDO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA HUE, lon:-101.41576758, lat:20.95875842}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 911154.24 | 911154.24 | 911154.24 | 911154.24 | 911154.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05, contratista:JORGE LUIS CASTRO GARCIA, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:2649505.48, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2112931/proyecto_PROCESO, 2112931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance físico vs. estimación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar el monto modificado y el contrato anexo ya que no corresponde al proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302116388 | Proyecto de inversión | 48162.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48162.12, modificado:48162.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD XOCONOXTLITO DEL LLANITO - 145761 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145761 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL PASO, CALLE MIRADOR LOS BENEFIC, lon:-100.96136873, lat:21.13326849}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 48162.16 | 48162.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116887 | Proyecto de inversión | 5828854.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5828854.06, modificado:5828854.06}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA - 147839 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 147839 | S | 71 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2319.7, meta_modificada:2319.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:77, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, 37888 CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA SANCHEZ, AVENIDA TOVAR LA CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA ENTRE CALL, lon:-100.5944292, lat:20.97170543}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 5828854.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118728 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE LAVADEROS Y GUARDALOSAS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS - 156125 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 156125 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE ADJUNTAS RANCHERIA ADJUNTAS, 37933 ADJUNTAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU A LA NORIA Y CAMINO ADJUNTAS A ORGANITOS, CAMINO ORGANITOS AL MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PRI, lon:-100.02768081, lat:21.34690541}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2118728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118735 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL - 156149 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 156149 | S | 344 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A CHARCO DE LUCAS, CAMINO NORIA DEL MALTRATO A GUAMUCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL INICIO DEL CAMINO QUE VA H, lon:-99.94775313, lat:21.32244001}} | 2022-02-14 | 2022-06-24 | 700002.36 | 700002.36 | 700002.36 | 700002.36 | 700002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:412.3}} | {2118735/proyecto_INICIO, 2118735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118762 | Proyecto de inversión | 105611.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105611.87, modificado:105611.87}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA MEXICO AGEB 1100700010419 - 156269 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156269 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AZTLAN 116 A INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE NICARAGUA, CALLE PALENQUE A 100 METROS DE LA PARROQUIA DEL CARMEN, lon:-100.82997753, lat:20.54738546}} | 2022-07-11 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118781 | Proyecto de inversión | 138107.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138107.83, modificado:138107.83}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA EJIDAL AGEB 1100700010527 - 156356 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156356 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE LA TRINIDAD 121 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 38098 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO DE LA CRUZ Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE EJIDO DE YUSTIS A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS., lon:-100.82344282, lat:20.50931335}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 73030.6 | 73030.6 | 73030.6 | 73030.6 | 73030.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2118781/proyecto_INICIO, 2118781/proyecto_PROCESO, 2118781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119104 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PASO DE GUILLERMO, EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO - 157678 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 157678 | S | 177 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:37, direccion:CALLE PASO DE GUILLERMO RANCHERIA PASO DE GUILLERMO, 37939 PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PUEBLITO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE EL CALVARIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CONOCIDA , lon:-99.92454906, lat:21.22101689}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2119104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119929 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO A LA PILA, EN LA LOCALIDAD DE LA PILA - 161330 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 161330 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:39, direccion:CALLE LA PILA RANCHERIA LA PILA, 37932 LA PILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA LAJA A LABORCILLA Y CAMINO LABORCILLA LA PILA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL CAMINO DE LA LAJA A LA PILA LADO DERECHO PARTIENDO DE LA , lon:-99.986129, lat:21.433802}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2119929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120326 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JUAN DE DIOS - 163187 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163187 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 1 A INTERIOR A RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 38790 SAN JUAN DE DIOS, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOR JUANA Y , SE UBICA 1 CUADRA DEL PREESCOLAR SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, lon:-100.50700893, lat:20.01954245}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111602 | Proyecto de inversión | 29821.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29821.32, modificado:29821.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOS JUAN DIEGOS - 124912 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 124912 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.08, meta_modificada:61.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS JUAN DIEGOS, 37955 LOS JUAN DIEGOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO AL PRESCOLAR Y CALLE FRANBOYAN, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADO A 50 METROS DE LA CAPIL, lon:-100.05671501, lat:21.13665686}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2111602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116420 | Proyecto de inversión | 2510413.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510413.4, modificado:2510413.4}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA FRACC. EL DEPORTIVO, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 145887 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 145887 | S | 54 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.9, meta_modificada:1103.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL DEPORTIVO, 37748 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA HEROICO CUERPO DE BOMBEROS Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE CAMINO ANTIGUO REAL A QUERETARO LA CALLE 20 DE NOVI, lon:-100.72293089, lat:20.91207671}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 2510413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116898 | Proyecto de inversión | 3520168.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520168.02, modificado:3520168.02}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. LOCALIDAD LA CRUZ DEL PALMAR - 147888 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 147888 | S | 664 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.6, meta_modificada:1356.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CALLE RENOVACION RANCHERIA LA CRUZ DEL PALMAR, 37893 LA CRUZ DEL PALMAR, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ROQUE RUBIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RENOVACION LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 3 KM SOBRE LA CARRETERA CIEN, lon:-100.84285702, lat:20.9720706}} | 2022-08-05 | 2022-12-30 | 3520168.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116899 | Proyecto de inversión | 597950.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:298975.43, modificado:298975.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298975.43, modificado:298975.43}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCION PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD ARTESANO LA LUZ - 147889 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 147889 | S | 103 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:561, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARTESANO LA LUZ, 37893 ARTESANO (LA LUZ), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO MONTECILLO DE NIETO LA CRUZ DEL PALMAR Y CAMINO A LOS TORRES, CALLE PRINCIPAL EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA ES , lon:-100.81694056, lat:20.97651406}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 597950.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112947 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN EL FRACC. JARDINES DEL VALLE 1ER ETAPA - 131484 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 131484 | S | 715 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, 36611 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CAMPESTRE DEL VALLE Y CALLE ATILANO NIETO, CALLE ALFONSO RINCÓN GALLARDO OBRA UBICADA EN LAS CALLES PASEO JARDINES, lon:-101.36659432, lat:20.69395461}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2112947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112963 | Proyecto de inversión | 185848.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92924.32, modificado:92924.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:46462.16, modificado:46462.16}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:46462.16, modificado:46462.16}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO - 131547 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 131547 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:RANCHERIA ARROYO SECO, 37975 ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ARROYOSECO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 10 27DELONGITUD, 21 05 18 DELATITUDYA1,740 METROSSOBREELNIVELDELMAR, lon:-100.17883267, lat:21.08823053}} | 2022-07-05 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2112963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112967 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RÍO LAJA - 131561 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131561 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MATAMOROS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES , lon:-100.92307497, lat:21.20273584}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113332 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE CERVANTES - 133283 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133283 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFI, lon:-101.04658668, lat:21.16844756}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113352 | Proyecto de inversión | 71660.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71660.23, modificado:71660.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL CHAPIN - 133359 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 133359 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:CALLE CALLEJON DE MOYA HACIENDA EL CHAPÍN, 37958 EL CHAPÍN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS MOYA Y CALLE EL SOTOLAR, CARRETERA EL CHAPIN SANTA CATARINA LA OBRA SE REALIZARÀ A 75 METROS DEL PUENTE COLGANTE DE LA LOCALI, lon:-100.07013716, lat:21.09458175}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2113352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118790 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE CHALOC - 156384 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 156384 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.66, meta_modificada:12.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CALLE MESAS DE CHALOC RANCHERIA MESAS DE CHALOC, 37937 MESA DE CHALOC, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LLANO GRANDE Y CAMINO MAZAMORRA A CONTADERO, CAMINO MESS DE CHALOC A MAZAMORRA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO , lon:-100.06335696, lat:21.21103237}} | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 61780.06 | 61780.06 | 61780.06 | 61780.06 | 61780.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.83}} | {2118790/proyecto_PROCESO, 2118790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118801 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GUANAJUATO EN ZONA CENTRO EN LA CALLE HIGUERA ENTRE CALLES CINCO DE MAYO Y JOAQUIN PARDAVE. - 156435 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 156435 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA COLONIA PÉNJAMO CENTRO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOAQUÍN PARDAVE, CALLE NORTE LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA PARTE NOR OESTE, lon:-101.72362033, lat:20.43538157}} | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119136 | Proyecto de inversión | 251843.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251843.69, modificado:251843.69}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LA HERRADURA VIÑAS SANTA RITA AGEB 1100700011135 - 157834 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 157834 | S | 76 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NABO 107 a INTERIOR A COLONIA LA HERRADURA, 38036 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE AGRICOLA NORTE ORIENTE Y CALLE COLONIA, CALLE CEBOLLA 31 CALENTADORES LA HERRADURA VIÑAS DE LA HERRADURA SANTA RITA NORTE, SANTA RITA, lon:-100.78022887, lat:20.55242026}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 162268 | 162268 | 162268 | 162268 | 162268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2119136/proyecto_INICIO, 2119136/proyecto_PROCESO, 2119136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302120353 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION , EN LA LOCALIDAD DE XICHU, EN LA CALLE NUEVO MEXICO - 163307 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 163307 | S | 801 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ING. LESSER Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE NUEVO MEXICO APROXIMADAMENTE A 220 METROS DEL LUGAR , lon:-100.05762142, lat:21.29723949}} | 2022-09-26 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2120353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107229 | Proyecto de inversión | 269936.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269936.85, modificado:269936.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD EL ANGOSTO LAS CHARCAS, CALLE CAMINO REAL. - 82775 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 82775 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:203, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA EL ANGOSTO LAS CHARCAS, 38216 EL ANGOSTO (LAS CHARCAS), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA COMONFORT - EMPALME ESCOBEDO SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DE LA UNIVERSIDAD UNIDEG SABES. , lon:-100.75640609, lat:20.69240546}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 269936.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111607 | Proyecto de inversión | 1054366.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:527183.2, modificado:527183.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527183.2, modificado:527183.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS LOPEZ, EN LAS CALLES AGUILAS, CONDOR Y PRIVADA DE LA PRESITA - 124937 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 124937 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:774, direccion:CALLE AGUILAS CONDOR Y PRIVADA DE LA PRESITA RANCHERIA LOS LÓPEZ, 37897 LOS LÓPEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE PRINCIPAL LAS CALLES SE UBICAN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y C, lon:-100.78746309, lat:20.93181571}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1054366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2111607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111610 | Proyecto de inversión | 12007.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12007.6, modificado:12007.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LLANO BLANCO - 124952 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 124952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.32, meta_modificada:24.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE PRIV GUANAJUATO RANCHERIA LLANO BLANCO, 37955 LLANO BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LIMITAS, CALLE GUANAJUATO LA OBRA SE REALIZARA A 150 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.05561382, lat:21.14172246}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2111610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114737 | Proyecto de inversión | 225048.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225048.48, modificado:225048.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO CERRO PRIETO PONIENTE - 139729 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 139729 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO REAL 1352 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO PONIENTE, 38594 CERRO PRIETO PONIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y , SOBRE EL CAMINO REAL CERCA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.42145297, lat:20.21668093}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 202543.63 | 225048.48 | 202543.63 | 202543.63 | 202543.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2114737/proyecto_INICIO, 2114737/proyecto_FIN, 2114737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114750 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EL PUERTECITO - 139781 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 139781 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE EL PUERTECITO INTERIOR SN RANCHERIA EL PUERTECITO, 38596 EL PUERTECITO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENFRENTE DE LA SECUNDARIA EN EL CALLEJON HASTA TOPAR A MANO IZQUIERDA, lon:-100.38890704, lat:20.16716297}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114750/proyecto_FIN, 2114750/proyecto_PROCESO, 2114750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114752 | Proyecto de inversión | 680209.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680209.73, modificado:680209.73}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. EN LA COLONIA SANTA REGINA, EN LA CALLE SAN MARTIN. - 139783 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 139783 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.3, meta_modificada:139.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN CIUDAD SANTA REGINA, 36993 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN ISIDRO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTE REGINA ENTRE LAS CALLES SAN J, lon:-101.49410803, lat:20.37129559}} | 2022-08-12 | 2022-11-10 | 190081.2 | 190081.2 | 190081.2 | 190081.2 | 190081.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/008/190822, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES NORMARCE S.A. DE C.V., convocante:HUANIMARO, monto:633604.01, importe_modificado:633604.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2114752/proyecto_PROCESO, 2114752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112991 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD TINAJA DE BERNALES, ETAPA TRES DE TRES. - 131679 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 131679 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1611.0, meta_modificada:1611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:174, direccion:CALLE CANAL CRISTAL RANCHERIA TINAJA DE BERNALES, 36847 TINAJA DE BERNALES, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PERLA, CALLE ESMERALDA OBRA UBICADA EN LAS CALLES CANAL CRISTAL PERLA ESMERALDA Y GEMA DE LA LOCALIDAD , lon:-101.42595188, lat:20.54906691}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBMC-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2112991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118563 | Proyecto de inversión | 40619.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40619.95, modificado:40619.95}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA EMETERIA VALNCIA AGEB 1100700010226 - 155515 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155515 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGAPITO ARAUJO 211 INTERIOR SN COLONIA EMETERIA VALENCIA, 38070 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JOSE MARIA ALCALA, CALLE ENRIQUETA GIL A 100 METROS DE LA AVENIDA CONSTITUYENTES, lon:-100.81593128, lat:20.51084847}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119160 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, EN CALLE A LA ESCUELA - 157889 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 157889 | S | 173 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.12, meta_modificada:42.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE VA RUMBO A LA ESCUELA HASTA LLEGAR A LA , lon:-99.92378073, lat:21.25260236}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2119160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119168 | Proyecto de inversión | 178727.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178727.78, modificado:178727.78}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA SAN JUANICO 2Y3 AGEB 1100700011192 - 157916 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 157916 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA DEL CUBO 300 INTERIOR SN COLONIA SAN JUANICO 2A SECC, 38027 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALUNITA Y CALLE BRILLANTE, CALLE MINA DE LA VALENCIANA A 2 CUADRAS DE CENTRO MEDICO ISSSTE SAN JUANICO, lon:-100.84021145, lat:20.536261}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2119168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120990 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:23000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE - 165998 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 165998 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE SE LOCALIZA AL ORIENTE , lon:-100.6306723, lat:20.55996123}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 11500 | 11500 | 3565 | 3565 | 3565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-4 GUADALUPE DEL MONTE, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:11500.0, importe_modificado:11500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120990/proyecto_PROCESO, 2120990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120991 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14375.0, modificado:14375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14375.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:28750.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS - 166017 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166017 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIBORLLAS SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.63263947, lat:20.58600039}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 14375 | 14375 | 4456.25 | 4456.25 | 4456.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-5 SAN JOSE VIBORILLAS, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:14375.0, importe_modificado:14375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120991/proyecto_PROCESO, 2120991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120992 | Proyecto de inversión | 246100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61525.0, modificado:66125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:61525.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:123050.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE IXTLA SAN MIGUEL IXTLA - 166019 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166019 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 7 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE IXTLA Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA, lon:-100.57066, lat:20.6429722}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 66125 | 66125 | 20498.75 | 20498.75 | 20498.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-6 IXTLA, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:66125.0, importe_modificado:66125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2120992/proyecto_PROCESO, 2120992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120994 | Proyecto de inversión | 52900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13225.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13225.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:26450.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE EL PEÑON - 166023 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166023 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE EL PEÑON FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE EL PEÑON SE LOCALIZA AL , lon:-100.65659668, lat:20.62786216}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 11500 | 11500 | 3565 | 3565 | 3565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-7 EL PEÑON, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:11500.0, importe_modificado:11500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120994/proyecto_INICIO, 2120994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121002 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:46000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION Y O REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUI - 166052 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166052 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE JOCOQUI, lon:-100.66069, lat:20.610583}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 23000 | 23000 | 7130 | 7130 | 7130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-8 JOCOQUI, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:23000.0, importe_modificado:23000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2121002/proyecto_PROCESO, 2121002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121372 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:34218.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE ROSA DE CASTILLA - 167781 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 167781 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:46, direccion:CALLE ROSA DE CASTILLA RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJEROS Y CAMINO REAL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA PASADO EL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD MARGEN DEREC, lon:-100.05949073, lat:21.28720501}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:660368.54, importe_modificado:660368.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2121372/proyecto_PROCESO, 2121372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debe registrar el avance financiero, el dato mínimo es el "Recaudado", si ya está contratado debe capturar el comprometido, y en su caso los demás momentos contables, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Favor de registrar la información de obra, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Favor de subir una foto de inicio del lugar en donde se va a realizar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | GUA220302121373 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:34218.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 3RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE - 167785 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 167785 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AS PRIMERA CASA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR EL LUGAR DENO, lon:-100.02806107, lat:21.40348047}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:660368.54, importe_modificado:660368.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2121373/proyecto_PROCESO, 2121373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debe registrar el avance financiero, el dato mínimo es el "Recaudado", si ya está contratado debe capturar el comprometido, y en su caso los demás momentos contables, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Favor de registrar la información de obra, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Favor de subir una foto de inicio del lugar en donde se va a realizar el proyecto , trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | GUA220302121374 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:34218.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA - 167789 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 167789 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:CALLE LA LAJA RANCHERIA LAJA, 37934 LA LAJA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DE LAS PRIMERAS CASAS ENTRANDO A LA LOCALIDAD MAR, lon:-99.93902802, lat:21.39119327}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:660368.54, importe_modificado:660368.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2121374/proyecto_PROCESO, 2121374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debe registrar el avance financiero, el dato mínimo es el "Recaudado", si ya está contratado debe capturar el comprometido, y en su caso los demás momentos contables, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Favor de registrar la información de obra, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Favor de subir una foto de inicio del lugar en donde se va a realizar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | GUA220302121376 | Proyecto de inversión | 386870.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193435.15, modificado:193435.15}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193435.14, modificado:193435.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 7MA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL - 167801 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 167801 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE REFENRENCIA SE ENCUENTRA UBICADA CRUZANDO EL PUENTE VEHIC, lon:-99.94261613, lat:21.32758252}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 290152.71 | 290152.71 | 290152.71 | 290152.71 | 290152.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:660368.54, importe_modificado:660368.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2121376/proyecto_PROCESO, 2121376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debe registrar el avance financiero, el dato mínimo es el "Recaudado", si ya está contratado debe capturar el comprometido, y en su caso los demás momentos contables, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Favor de registrar la información de obra, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Favor de subir una foto de inicio del lugar en donde se va a realizar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | GUA220302121377 | Proyecto de inversión | 470266.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470266.47, modificado:470266.47}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA MANZANILLA - 167802 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 167802 | S | 121 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1427.0, meta_modificada:1427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:367, direccion:CONTINUACION CAMINO A LA MANZANILLA RANCHERIA LA MANZANILLA, 37207 LA MANZANILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA CALERA LOS ALISOS Y CAMINO CAMINO A OJO DE AGUA LOS REYES CAMINO, BOULEVARD HILARIO MEDINA TRAMO A REHABILITAR U, lon:-101.5791517, lat:21.2073138}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 470266.47 | 470266.47 | 469898.86 | 469898.86 | 469898.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-124022, contratista:URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1392009.63, importe_modificado:1392009.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1427.0}} | {2121377/proyecto_INICIO, 2121377/proyecto_FIN, 2121377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121385 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:34218.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 5TAETAPA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 167821 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 167821 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VISTA ALEGRE 2000 PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SUBIDA AL CECYTEG Y CALLE PIE DE LA CUESTA, CALLE LA CAÑADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA DE A TRAS DE LA CASA DEL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRIV, lon:-100.05520957, lat:21.29621961}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/22, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:68384.63, importe_modificado:68384.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2121385/proyecto_PROCESO, 2121385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debe registrar el avance financiero, el dato mínimo es el "Recaudado", si ya está contratado debe capturar el comprometido, y en su caso los demás momentos contables, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Favor de registrar la información de obra, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Favor de subir una foto de inicio del lugar en donde se va a realizar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | GUA220302121386 | Proyecto de inversión | 660030.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA, monto:330015.36, modificado:330015.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330015.36, modificado:330015.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ EN LA CALLE SANTA CECILIA SANTA CRUZ SANTA MARÍA SANTA MARTHA Y SANTA LUCIA - 167823 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 167823 | S | 208 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:72, direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA DE LA CRUZ, 38483 COLONIA DE LA CRUZ, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SANTA MARIA LA COLONIA DE LA CRUZ SE ENCUENTA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-101.01831649, lat:20.33653711}} | 2022-09-01 | 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2121386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121387 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO - 167825 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167825 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:PRIVADA DEPORTIVA 110 ciento diez INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE B, lon:-100.72886919, lat:20.51207966}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111642 | Proyecto de inversión | 80956.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80956.41, modificado:80956.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO LA VENTA NORTE - 125135 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 125135 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 28 A INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 38596 LA VENTA NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARTINIANO LOPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ MISMA QUE SE ENCU, lon:-100.35778269, lat:20.1849796}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 72860.49 | 80956.41 | 7562.55 | 7562.55 | 7562.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2111642/proyecto_INICIO, 2111642/proyecto_FIN, 2111642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114755 | Proyecto de inversión | 2038967.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038967.88, modificado:2038967.88}} | REHABILITACVION DE RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. - 139791 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 139791 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 500 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA, lon:-100.4979459, lat:19.98876508}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114762 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL , GTO. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE TRANCAS - 139809 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 139809 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:300, direccion:CALLE MORELOS 15 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA F, lon:-100.99507148, lat:21.2919979}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 75453.76 | 75453.76 | 75453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2114762/proyecto_PROCESO, 2114762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114767 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO LA PRESA - 139826 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 139826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE LA PRESA RANCHERIA LA PRESA, 38593 LA PRESA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ATORON Y , ANTES DE LLEGAR A LA TIENDA A UN COSTADO DEL PARQUE ECOTURISTICO, lon:-100.371856, lat:20.240395}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114767/proyecto_PROCESO, 2114767/proyecto_FIN, 2114767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114774 | Proyecto de inversión | 3305900.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305900.65, modificado:3305900.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A PASO DE OVEJAS, MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO - 139837 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 139837 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TARANDACUAO - PASO DE OBEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA PASO DE OVEJAS EL PUENTE, 38790 PASO DE OVEJAS (EL PUENTE), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD INSURGENTES Y , SE UBICA EN LA GLORIET, lon:-100.52977146, lat:20.01281622}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116473 | Proyecto de inversión | 383405.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383405.3, modificado:383405.3}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD DE PRESA BLANCA, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DE LOCALIDAD SAN ANTONIO ESPINOZA A LA LOCALIDAD PRESA BLANCA - 146123 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 146123 | S | 94 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JOSE MA MORELOS LOC SAN ANTONIO ESPINOZA - CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD PRESA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 473 INTERIOR SN EJIDO PRESA BLANCA, 38104 PRESA BLANCA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VEN, lon:-100.7925437, lat:20.6437398}} | 2022-07-01 | 2022-10-28 | 230357.37 | 230357.37 | 230357.37 | 230357.37 | 230357.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/013-2022, contratista:SILVA LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:967733.86, importe_modificado:967733.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.17}} | {2116473/proyecto_PROCESO, 2116473/proyecto_INICIO, 2116473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112995 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ENEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 131694 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131694 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE CALVARIO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.91761102, lat:21.21059865}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298623.39 | 298623.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112998 | Proyecto de inversión | 929243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464621.6, modificado:464621.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:232310.8, modificado:232310.8}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:232310.8, modificado:232310.8}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL GUADALUPE - 131705 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 131705 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:RANCHERIA GUADALUPE, 37975 GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , GUADALUPESEENCUENTRAENELMUNICIPIODE TIERRA BLANCA GTO. A 100 10 51DE LONGITUD 21 4 6 DE LATITUDY A 1,798 METROSSOBREELNIVELDELMAR., lon:-100.1755788, lat:21.07607837}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2112998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118574 | Proyecto de inversión | 129983.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129983.84, modificado:129983.84}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JUAN AGEB 1100700010264 - 155576 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155576 | S | 47 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO DE MENDOZA 104 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 38065 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SIERRA MORENA, CALLE LUIS CHAVEZ DE OROZCO A 50 METROS DE LA IGLESIA DE CRISTO REDENTOR Y CANCHAS DE , lon:-100.8251098, lat:20.51455035}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 16226.8 | 16226.8 | 16226.8 | 16226.8 | 16226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2118574/proyecto_PROCESO, 2118574/proyecto_INICIO, 2118574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119183 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, EN CALLE A LA CAPILLA - 157976 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xichú | 157976 | S | 173 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.12, meta_modificada:42.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE SE DIRIGE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD A, lon:-99.92105924, lat:21.25187957}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2119183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120394 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JOSE DE HIDALGO - 163488 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163488 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA 183 INTERIOR NA RANCHERIA SAN JOSE DE HIDALGO, 38790 SAN JOSÉ DE PORTO (SAN JOSÉ DE HIDALGO), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA, lon:-100.56215409, lat:20.03153954}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120404 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES HACIENDA VIEJA - 163531 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163531 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO LOS HORNOS 246 INTERIOR NA RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 38790 HACIENDA VIEJA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN ISIDRO, SE UBICA A 300 METROS DE LA ATARGEA, lon:-100.49940915, lat:20.00686567}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121005 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, EN LA CALLE ZACATECAS DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO. - 166070 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 166070 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2557.9, meta_modificada:2557.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZACATECAS INTERIOR NA COLONIA LOS ÁLAMOS, 38827 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA CIUDAD CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS MIC, lon:-101.18374584, lat:20.12160871}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 1700000 | 1700000 | 1365458.26 | 1365458.26 | 1365458.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/DRENAJE-CTO-ZACATECAS/2022-04, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2054.5}} | {2121005/proyecto_INICIO, 2121005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Favor de verificar avance físico vs. los avances indicados en la caratula de estimación, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302121007 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS LIMITAS, 5TA ETAPA MODIFICADO - 166078 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 166078 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SUBIDA AL CIELO Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA A ORTEGA LA OBRA SE REALIZARA A 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA BAJADA AL RIO, lon:-100.04883223, lat:21.13894305}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2121007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121028 | Proyecto de inversión | 68437.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.96, modificado:34218.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.95, modificado:34218.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 4TA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTERO - 166152 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 166152 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:CALLE EL OCOTERO RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE HIDALGO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CASA DELEGACION DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO SOBRE LA C, lon:-100.12852456, lat:21.31884356}} | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | 34218.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22, contratista:EMMANUEL FLORES ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:660368.54, importe_modificado:660368.54}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2121028/proyecto_PROCESO, 2121028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debe registrar el avance financiero, el dato mínimo es el "Recaudado", si ya está contratado debe capturar el comprometido, y en su caso los demás momentos contables, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Favor de capturar la información de obra, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Favor de subir una foto de inicio del lugar en donde se va a realizar el proyecto, trimestre:3.0, usuario:joservillad, fecha:2022-10-04}}
2022 | 3 | GUA220302121397 | Proyecto de inversión | 5819323.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819323.04, modificado:5819323.04}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD DE CAPELLANIA DE LOERA - 167875 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 167875 | S | 737 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:289, direccion:AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL ANTES LUNA LLENA RANCHERIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA VIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE ECLIPSE LUNAR TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR UBICADO EN AL SUR, lon:-101.59302755, lat:21.04331627}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 5819323.04 | 5819323.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-230022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:5819323.02, importe_modificado:5819323.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.95}} | {2121397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121398 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE LOS OTATES - 167879 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 167879 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE OBREGON EJIDO LOS OTATES, 36996 LOS OTATES, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUERRERO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON DIMENCION DE 2X2 METROS EN LA COMUNIDAD DE OTATES EN EL MUNICI, lon:-101.48103039, lat:20.40061668}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121411 | Proyecto de inversión | 1111631.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:555815.91, modificado:555815.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555815.92, modificado:555815.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, PARA LA CALLE BRINCO DEL SAPO Y BRINCO DEL SAPO 2. - 167930 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 167930 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:61, direccion:CALLE BRINCO DEL SAPO 2 INTERIOR SN EJIDO SAN CRISTÓBAL EL CERRITO, 36467 SAN CRISTÓBAL (EL CERRITO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON - CUERÁMARO Y CALLE BRINCO DEL SAPO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN, lon:-101.70199815, lat:20.97990022}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302107288 | Proyecto de inversión | 2921892.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921892.08, modificado:2921892.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO EN LOCALIDAD RIO LAJA EN CALLE SAN MIGUEL - 84028 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 84028 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA ALLENDE, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LAS L, lon:-100.92207898, lat:21.20015036}} | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 2921892.08 | 2921892.08 | 2844685.89 | 2844685.89 | 2844685.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-08, contratista:RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2921892.08, importe_modificado:2921892.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} | {2107288/proyecto_PROCESO, 2107288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114781 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO LA TORTUGA - 139858 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 139858 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:BOULEVARD VISTA HERMOSA 21 INTERIOR SN RANCHERIA LA TORTUGA, 38596 LA TORTUGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y , PRIMER CASA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.371533, lat:20.185231}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114781/proyecto_INICIO, 2114781/proyecto_FIN, 2114781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114793 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO LA VENTA NORTE - 139921 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 139921 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:CALLE LA ESCONDIDA INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA NORTE, 38596 LA VENTA NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , POR LA CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA EL FONDO, lon:-100.35326834, lat:20.18498446}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114793/proyecto_INICIO, 2114793/proyecto_FIN, 2114793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117358 | Proyecto de inversión | 735287.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735287.07, modificado:735287.07}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DE CARR CELAYA A DOLORES HIDALGO A 1,250 METROS - 150035 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 150035 | S | 251 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA CELAYA-DOLORES HIDALGO - CALLE INSURGENTES LOCALIDAD LOS TRES PUENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SN PUEBLO LOS TRES PUENTES, 38105 LOS TRES PUENTES, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA , lon:-100.77887828, lat:20.66245499}} | 2022-07-18 | 2022-09-16 | 603243.87 | 603243.87 | 603243.87 | 603243.87 | 603243.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/014-2022, contratista:GRUPO JOFIRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1367400.85, importe_modificado:1367400.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1025.5}} | {2117358/proyecto_PROCESO, 2117358/proyecto_INICIO, 2117358/proyecto_PROCESO, 2117358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113016 | Proyecto de inversión | 185848.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92924.32, modificado:92924.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:46462.16, modificado:46462.16}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:46462.16, modificado:46462.16}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOREN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD ELSAUZ - 131774 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 131774 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , EL SAUZ SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 08 46DELONGITUD21 02 04 DELATITUDYA1,843 METROSSOBREELNIVELDELMAR., lon:-100.14646431, lat:21.03344469}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2113016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113022 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298623.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD DON SEBASTIÁN - 131791 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131791 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:CALLE LORETO RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ERMITA, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN CALLE LORETO NUME, lon:-100.89139778, lat:21.16496097}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113033 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN EL FRACC. LA HACIENDA. 1ER ETAPA - 131824 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 131824 | S | 813 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA FRACCIONAMIENTO LA HACIENDA, 36650 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARANDAS Y CALLE SUDAMÉRICA, CALLE DE LAS AMÉRICA OBRA UBICADA EN LAS CALLES ARGENTINA COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS SUDAMÉRICA ATILANO N, lon:-101.36259623, lat:20.69171922}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113037 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | URBANIZACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, AGUA, DRENAJE Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. EN LA COLONIA SANTA REGINA, EN LA CALLE LIBERTAD CONTINUACION AVENIDA SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA. - 131843 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 131843 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD SANTA REGINA, 36993 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RAMON GARCIA, AVENIDA SOLIDARIDAD ESTA CALLE ES LA ULTIMA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-101.49520506, lat:20.37261698}} | 2022-07-22 | 2022-10-20 | 706278.18 | 706278.18 | 706278.18 | 706278.18 | 706278.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/LS/2022/003, contratista:AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:HUANIMARO, monto:1960542.41, importe_modificado:1960542.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2113037/proyecto_INICIO, 2113037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113039 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE EL GRANDE - 131846 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131846 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFI, lon:-100.97955388, lat:20.93689818}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 46771.61 | 46771.61 | 46771.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-05, contratista:DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {2113039/proyecto_PROCESO, 2113039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113413 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL GALLINERO - 133631 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133631 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:244, direccion:CALLE RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, 37800 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIOS SE LOCALIZA EN LA CALLE RANCHO NUEVO DE LA L, lon:-100.97254988, lat:21.19676788}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 75453.76 | 75453.76 | 75453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {2113413/proyecto_PROCESO, 2113413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113422 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD RANCHO LOS DOLORES - 133672 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133672 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:CALLE HIDALGO 25 A INTERIOR A RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PONIENTE, CALLE ALLENDE LA FAMILIA BENEFICIADA SE UB, lon:-101.0163884, lat:21.29732104}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118596 | Proyecto de inversión | 16247.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16247.98, modificado:16247.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA COLONIA TRESGUERRAS AGEB 1100700010283 - 155639 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155639 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO 208 INTERIOR SN COLONIA 3 GUERRAS, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE TRESGUERRAS Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE GUADALUPE A ESPALDAS DE GRAN HOTEL CAMPESTRE, lon:-100.78995065, lat:20.51599839}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118601 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GUANAJUATO EN LA COLONIA UNIVERSIDAD EN LA CALLE HILARION ESPINOZA GONZALEZ DE ACCESO A LA PREPARATORIA OFICIAL DE PENJAMO. - 155657 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 155657 | S | 29566 | 19711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.52, meta_modificada:2754.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HILARION ESPINOZA GONZALEZ COLONIA COL UNIVERSIDAD, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DEGOLLADO Y , LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL EL, lon:-101.70952234, lat:20.43534377}} | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 185600 | 185600 | 153000 | 153000 | 153000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-007, contratista:JUAN LUIS GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:573712.31, importe_modificado:573712.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2118601/proyecto_PROCESO, 2118601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118606 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GUANAJUATO EN COL SAN MIGUEL EN LA CALLE PRIMERA DE MAYO DE CALLE PORVENIR A CALLE CÓRDOBA. - 155685 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 155685 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 1A DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE CÓRDOBA, CALLE SAN MIGUEL LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA PARTE NOR ESTE DE LA, lon:-101.72004914, lat:20.43469601}} | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 185000 | 185000 | 153000 | 153000 | 153000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-007, contratista:JUAN LUIS GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:573712.31, importe_modificado:573712.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2118606/proyecto_INICIO, 2118606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119633 | Proyecto de inversión | 113735.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113735.86, modificado:113735.86}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA CANAL DE LABRADORES EL PARAISO AGEB 1100700011633 - 159920 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 159920 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ 39 INTERIOR SN COLONIA CANAL DE LABRADORES, 38017 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COMONFORT, CALLE NAYARIT A 50 METROS DE CARRETERA CELAYASALAMANCA, lon:-100.83089209, lat:20.55954283}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2119633/proyecto_PROCESO, 2119633/proyecto_INICIO, 2119633/proyecto_PROCESO, 2119633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119637 | Proyecto de inversión | 600881.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600881.71, modificado:600881.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PROVINCIAS DE SAN JUAN A PARTIR DEL CRUCERO DE LA AV. OLIMPICA CON LA AV. PROVINCIAS DE SAN JUAN AL NORTE, HASTA INTERSECTAR CON LA CALLE ANTENA DE SAN JUAN - 159931 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 159931 | S | 2400 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PROVINCIAS DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTENA DE SAN JUAN Y BOULEVARD GALENA, BOULEVARD VICENTE VALTIERRA AV. PROVINCIAS DE SAN JUAN A PARTIR DEL CRUCERO, lon:-101.59174127, lat:21.09379769}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 600881.71 | 600881.71 | 577419.16 | 577419.16 | 577419.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-085022, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1796636.32, importe_modificado:1796636.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.0}} | {2119637/proyecto_PROCESO, 2119637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119648 | Proyecto de inversión | 113735.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113735.86, modificado:113735.86}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA VALLE DEL REAL ALAMOS 15 DE MAYO AGEB 1100700011741 - 159977 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 159977 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDO ANILLO PONIENTE 401 INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL REAL, 38024 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUES DEL REAL Y CALLE VALLE DEL REAL, CALLE REAL DE 14 A 100 METROS DEL HOSPITAL GENERAL DE CELAYA, lon:-100.84336541, lat:20.52531329}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2119648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120021 | Proyecto de inversión | 73115.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73115.91, modificado:73115.91}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LOS NARANJOS AGEB 1100700011756 - 161761 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 161761 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS 103 A INTERIOR SN COLONIA LOS NARANJOS, 38013 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO DE LOS CEREZOS Y CIRCUITO DE LOS CEREZOS, AVENIDA PASEO DE LOS NARANJOS A ESPALDAS DE SIC JARVIS SOPORTE INTEGRAL A COMPUTADO, lon:-100.84833572, lat:20.55390301}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2120021/proyecto_INICIO, 2120021/proyecto_PROCESO, 2120021/proyecto_INICIO, 2120021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302120414 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EL GUAYABO - 163562 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163562 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE PAZCUAL OROZCO 84 INTERIOR NA RANCHERIA EL GUAYABO, 38790 EL GUAYABO (EL ALACRÁN), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AQUILES SERDAN SE UBICA A 1 CUADRA DEL JARDIN, lon:-100.54863158, lat:20.05558097}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120415 | Acción | 81433.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81433.36, modificado:81433.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163570 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 163570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.528361, lat:20.4509}} | 2022-08-12 | 2022-09-30 | 73290.03 | 73290.03 | 73290.03 | 73290.03 | 73290.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAB/U9/R33-FI/2022-10, contratista:CONSORCIO ELECTRICO OMEGA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:81433.36, importe_modificado:81433.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2120415/proyecto_PROCESO, 2120415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120427 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA PARADA - 163591 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163591 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:CALLE 7 DE MARZO 213 INTERIOR NA RANCHERIA LA PARADA LA LOMA DEL ENCINAL, 38790 LA PARADA (LA LOMA DEL ENCINAL), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 200 METROS DE LA ENTRADA PRNCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-100.58369531, lat:19.96554953}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121037 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37375.0, modificado:24500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37375.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:74750.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ESCOBEDOS - 166180 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166180 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA ESCOBEDO, 38170 ESCOBEDO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE ESCOBEDOS Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE ESCOBEDO SE LOCALIZA AL NORTE DE L CABE, lon:-100.58961138, lat:20.6711288}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 24500 | 24500 | 7595 | 7595 | 7595 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-9 LOS ESCOBEDOS, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:24500.0, importe_modificado:34500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2121037/proyecto_PROCESO, 2121037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121041 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO - 166197 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166197 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO BORDOS PERTENECEN AL EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO Y SE ENCUENTRA FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE PUNTA DE OBRJUELO SE LOC, lon:-100.51514637, lat:20.60590443}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 17250 | 17250 | 5347.5 | 5347.5 | 5347.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-10 PUNTA DE OBRAJUELO, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:17250.0, importe_modificado:17250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2121041/proyecto_PROCESO, 2121041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112387 | Proyecto de inversión | 33051.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415.4, modificado:415.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32635.69, modificado:32635.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA FAJA - 128709 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 128709 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE CARRETERA A PALMAS RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA CARRETERA A ORTEGA PASANDO, lon:-100.06854607, lat:21.13639849}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114813 | Proyecto de inversión | 1044277.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044277.43, modificado:1044277.43}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE PORTO, MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. - 139989 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 139989 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 RANCHERIA SAN JOAQUIN, 38790 SAN JOAQUÍN DE PORTO (LA POSTA), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO-MARAVATIO Y , SE UBICA A 500 METROS DE LA, lon:-100.5540372, lat:20.01712475}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2114813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114819 | Proyecto de inversión | 225048.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225048.48, modificado:225048.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO CERRO COLORADO - 140017 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 140017 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL 20 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO COLORADO, 38593 CERRO COLORADO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE SANTA CECILIA, DETRAS DEL PRRESCOLAR POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-100.36443052, lat:20.24268131}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 202543.63 | 225048.48 | 202543.63 | 202543.63 | 202543.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2114819/proyecto_INICIO, 2114819/proyecto_FIN, 2114819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116500 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TANQUE COLORADO - 146298 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146298 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:333, direccion:CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ESTRELLAS Y CALLE LOS BUKIS, CALLE BUENA VISTA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN DE FOR, lon:-100.917598, lat:21.26583145}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116508 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 146335 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146335 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE COLIMA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA BAJA CALIFORNIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBIC, lon:-100.69794506, lat:21.21822216}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56089.19 | 56089.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117371 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO - 150093 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:253, direccion:CALLE JUAREZ 7 INTERIOR 7 RANCHERIA EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE JUAREZ 7 DE L, lon:-101.110054, lat:20.94000657}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2117371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113429 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LA PRESA - 133700 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133700 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:873, direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA PRESA, 37829 SAN NICOLÁS DE LA PRESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE ARBOL, lon:-100.98489818, lat:21.20776451}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 37998.49 | 37998.49 | 37998.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-09, contratista:RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.38}} | {2113429/proyecto_PROCESO, 2113429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113430 | Proyecto de inversión | 371697.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185848.64, modificado:185848.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:92924.32, modificado:92924.32}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:92924.32, modificado:92924.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA UNO - 133728 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 133728 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:33, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA, 37977 PEÑA BLANCA UNO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , PEÑA BLANCA UNO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TIERRA BLANCA DEL ESTADO DE GUANAJUATO MÉXICO CON UNA LONGITUD 100.133889 Y LATITUD 21.132222 SE , lon:-100.13599, lat:21.13397291}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2113430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120045 | Proyecto de inversión | 121859.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121859.85, modificado:121859.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO REFORMA AGEB 1100700011760 - 161901 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 161901 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA DE REFORMA 103 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REFORMA, 38013 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA LA LAJA Y AVENIDA REFORMA, CALLE HACIENDA DEL SOL A 100 METROS DE FARMACIAS GUADALAJARA AV. LOS NARANJOS, lon:-100.84026853, lat:20.55057415}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2120045/proyecto_INICIO, 2120045/proyecto_PROCESO, 2120045/proyecto_INICIO, 2120045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302120062 | Proyecto de inversión | 121859.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121859.85, modificado:121859.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA EL CAMPANARIO AGEB 1100700011915 - 162003 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 162003 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA HERRADURA 104 A INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 38013 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO LA HERRADURA Y CALLE CAMINO LAS JACARANDAS, CALLE CAMINO DE LAS JACARANDAS A 20 METROS DE TIENDA DE CONVENIEN, lon:-100.83328259, lat:20.55695094}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2120062/proyecto_PROCESO, 2120062/proyecto_INICIO, 2120062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302120446 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LA SOLEDAD - 163632 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163632 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:CALLE ARIES 3 INTERIOR NA RANCHERIA LA SOLEDAD, 38790 LA SOLEDAD, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PISIS Y , SE UBICA A 200 METROS DE LA CASA DEL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.54164154, lat:19.99329767}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121061 | Proyecto de inversión | 309836 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309836.0, modificado:309836.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA IXTLA SAN IGNACIO - 166305 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166305 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A IXTLA - SAN IGNACIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A IXTLA Y CALLE CALLE M, lon:-100.56678169, lat:20.62316546}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121449 | Proyecto de inversión | 568018.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:284009.29, modificado:284009.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284009.3, modificado:284009.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL ACEBUCHE, EN LA CALLE PROGRESO Y CALLE PÍPILA. - 168117 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 168117 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN RANCHERIA EL ACEBUCHE, 36468 EL ACEBUCHE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSION Y , CALLE PEÑITAS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE PROGRESO Y CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE IL, lon:-101.73529254, lat:20.90783214}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302109010 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL ROCIO - 113143 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 113143 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:173, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMAS DEL ROCIO, 36433 LOMAS DEL ROCÍO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CARR. LA ESTACION - TEPETATE DEL GALLO CUENTA CON ACCESO POR EL CAMINO ESTACION SAN FRANCISCO A EL TEPETATE DEL, lon:-101.82762268, lat:21.07226857}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114836 | Proyecto de inversión | 1498976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498976.0, modificado:1498976.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE CRISANTEMO - 140056 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 140056 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN RANCHERIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS LA CALLE CRISANTEMOS DE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA HACIA EL SUR DE LA COL, lon:-101.14227747, lat:20.20763708}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114843 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO SANTA CRUZ - 140070 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 140070 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ, 38594 SANTA CRUZ, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA CORONEO - QUERETARO, PASANDO LA ESCUELA CASA DE ADOBE, lon:-100.37365649, lat:20.21931391}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114843/proyecto_PROCESO, 2114843/proyecto_INICIO, 2114843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114847 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES, EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. - 140081 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 140081 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LAURELES RANCHERIA LA VIRGEN, 38790 LA VIRGEN, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.57759024, lat:20.00643996}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2114847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114848 | Proyecto de inversión | 1066650.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:30394.05, modificado:30394.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036256.61, modificado:1036256.61}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VIOLETA, TRAMO DE LA CALLE LIRIO A LA CALLE GLADIOLA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. - 140083 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya | 140083 | S | 78 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.7, meta_modificada:592.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:121, direccion:CALLE VIOLETA INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE MENDOZA, 38100 SAN JOSÉ DE MENDOZA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GLADIOLA, CALLE CLAVEL A 50 METROS DE ESCUELA PRIMARIA MATUTINA DE LOCALIDAD SAN JOSE DE MENDOZA. A 200, lon:-100.77160993, lat:20.61077646}} | 2022-05-30 | 2022-09-11 | 951721.5 | 951721.5 | 951721.5 | 951721.5 | 951721.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/008-2022, contratista:AZUL CONSTRUTORA Y MAQUINARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1066650.66, importe_modificado:1066650.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.33}} | {2114848/proyecto_INICIO, 2114848/proyecto_PROCESO, 2114848/proyecto_INICIO, 2114848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se requiere incluir el monto municipal que está considerado en el contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302116525 | Proyecto de inversión | 56189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56189.14, modificado:56189.19}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD TRANCAS - 146426 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 146426 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CALZADA DE LORETO, PRIVADA DE LORETO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA DISPERSA , lon:-101.02741227, lat:21.22995825}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 56189.19 | 56189.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116533 | Proyecto de inversión | 997751.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997751.91, modificado:941958.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE PIÑICUARO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO. - 146454 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 146454 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.2, meta_modificada:1017.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 38800 RANCHERIA PIÑÍCUARO, 38995 PIÑÍCUARO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OBSCURA Y CALLEJON CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ CALLE SECUNDARIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA AL NOR OESTE DE LA COMUNID, lon:-101.23398311, lat:20.04917894}} | 2022-04-04 | 2022-06-03 | 941958.78 | 793630.38 | 793630.38 | 793630.38 | 793630.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-MORELOS/2022-02, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:793630.38, importe_modificado:793630.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.18}} | {2116533/proyecto_INICIO, 2116533/proyecto_PROCESO, 2116533/proyecto_INICIO, 2116533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar avance financiero y físico vs. los avances indicados en la carátula de estimación , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se requiere el contrato modificatorio de la ampliación del monto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302117401 | Proyecto de inversión | 16054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16054.04, modificado:16054.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD EL ROSALITO - 150207 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150207 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:258, direccion:CALLE FLORES SUR INTERIOR SN RANCHERIA EL ROSALITO, 37813 EL ROSALITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE FLORES SUR NUMERO 7 Y 4 D, lon:-100.73931723, lat:21.25171321}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 16054.05 | 16054.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2117401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117405 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BADILLO - 150222 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150222 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:BOULEVARD SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEF, lon:-100.89825865, lat:21.18144914}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2117405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117409 | Proyecto de inversión | 8027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8027.02, modificado:8027.03}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CAJA - 150232 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 150232 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE VERACRUZ 2 INTERIOR 2 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAJA, 37832 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TABASCO, CALLE YUCATAN LA FAMILIA BENEFICIADA SE , lon:-100.8580015, lat:21.06489431}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 8027.03 | 8027.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2117409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113067 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS HERNÁNDEZ - 132011 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132011 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CALLE AVENIDA NORTE PUERTO LOS HERNÁNDEZ, 37828 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, BRECHA PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-101.02838053, lat:21.17136583}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 75453.76 | 75453.76 | 75453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113076 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 132072 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132072 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE RIVERA DEL CANAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALFREDO BONFIL, CALLE PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE UBICA, lon:-100.95907757, lat:21.17979368}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99534.56 | 99534.56 | 99534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2113076/proyecto_PROCESO, 2113076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113449 | Proyecto de inversión | 371697.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185848.64, modificado:185848.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:12439.5, modificado:12439.5}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:173409.14, modificado:173409.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 133824 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 133824 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 37977 LA LOMA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHERIA LA LOMA CP. 37977 LA LOMA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO, lon:-100.14050447, lat:21.02864185}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2113449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113459 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD ADJUNTAS DEL RÍO - 133886 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 133886 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CAOBA 49 Y EUCALIPT, lon:-100.87161081, lat:21.12025996}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113465 | Proyecto de inversión | 80498.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30589.12, modificado:30589.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20125.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:29784.48, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD ROSALES - 133906 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 133906 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:RANCHERIA ROSALES, 38205 ROSALES, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , OBRAS DE BORDERIA LOCALIZADAS EN TERRENOS AL EXTERIOR DE LA LOCALIDAD SIN IDENTIFICACIÓN DE VIALIDADES. EL PRIMER BORDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS, lon:-100.65428, lat:20.74759}} | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 30589.12 | 30589.12 | 30589.12 | 30589.12 | 20589.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2113465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302113467 | Proyecto de inversión | 371697.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185848.64, modificado:185848.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:92924.32, modificado:92924.32}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:92924.32, modificado:92924.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DOS - 133910 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 133910 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:COLONIA PEÑA BLANCA, 37970 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENLONGITUD DEC 100.182500LATITUD DEC 21.086667 A UNA MEDIANA ALTURA DE 1750 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR., lon:-100.18094809, lat:21.08664318}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2113467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118821 | Proyecto de inversión | 89363.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89363.89, modificado:89363.89}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA JACARANDAS AGEB 1100700010531 - 156550 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156550 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA BUFA 301 INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA GAVIA Y CALLE EJIDO CERRO PRIETO, CALLE CERRO DEL CUBILETE A 50 METROS DE FRUTAS Y VERDURAS YOANNA. A 100 METRO, lon:-100.82041926, lat:20.50849399}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118822 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197200.0, modificado:197200.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD ZAMBRANO EN LA CALLE PRINCIPAL - 156552 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 156552 | S | 167 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3344.0, meta_modificada:3344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:342, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZAMBRANO, 36948 ZAMBRANO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE PRINCIPAL, LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL EL TRA, lon:-101.63799784, lat:20.31005456}} | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118829 | Proyecto de inversión | 32495.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32495.96, modificado:32495.96}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA MONTE BLANCO AGEB 1100700010546 - 156596 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156596 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE SAN NICOLAS DE PARRA 253 INTERIOR SN COLONIA MONTE BLANCO, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO SAN CAYETANO Y CALLE EJIDO BUENA VISTA, CALLE EJIDO SANTA RITA FRENTE A SERVICIO DE REPARACION DE LINE, lon:-100.82671574, lat:20.50475433}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118831 | Proyecto de inversión | 1744834.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744834.21, modificado:1744834.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BOULEVARD GUERRERO, 2DA. ETAPA EN MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. - 156601 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 156601 | S | 5500 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUERRERO PTE CIUDAD ORILLAS DE CABECERA MUNICIPAL, 36970 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE TACUBAYA Y CARRETERA FED.90 IRAPUATO - LA PIEDAD, CARRETERA A PASTOR ORTIZ ESTE PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL BLV, lon:-101.54343206, lat:20.450958}} | 2022-08-08 | 2022-10-16 | 1570350.79 | 1570350.79 | 1418598.44 | 1418598.44 | 1418598.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/UM/R33-FI/2022-16, contratista:ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1744834.21, importe_modificado:1744834.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.2}} | {2118831/proyecto_PROCESO, 2118831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119678 | Proyecto de inversión | 580280.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580280.05, modificado:580280.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. DELTA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO HACIA EL NORTE HASTA LA CALLE DEL CAMARÓN - 160091 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 160091 | S | 2400 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD DELTA COLONIA LA ESPERANZA DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMARON Y BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, CALLE JEREZ DE ANTAÑO BLVD. DELTA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO H, lon:-101.6367926, lat:21.06977253}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 580280.05 | 580280.05 | 557621.92 | 557621.92 | 557621.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-085022, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1796636.32, importe_modificado:1796636.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.48}} | {2119678/proyecto_INICIO, 2119678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120457 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PASO DE OVEJAS - 163672 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163672 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 30 INTERIOR NA RANCHERIA PASO DE OVEJAS EL PUENTE, 38790 PASO DE OVEJAS (EL PUENTE), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTRIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A, lon:-100.51113487, lat:20.05516214}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120464 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN ANTONIO - 163688 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163688 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE INSURGENTES 11 INTERIOR NA RANCHERIA SAN ANTONIO, 38790 SAN ANTONIO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-100.52181858, lat:19.97049792}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120467 | Acción | 648968.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648968.46, modificado:648968.46}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163692 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 163692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.858518, lat:21.018681}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 648968.46 | 648968.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-020, contratista:ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA, S.C., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:648968.46, importe_modificado:648968.46}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.9}} | {2120467/proyecto_INICIO, 2120467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302120471 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES BUENAVISTA - 163701 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163701 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA VILLA 6 INTERIOR NA RANCHERIA BUENAVISTA, 38790 BUENAVISTA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE UBICA FRENTE A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.51332321, lat:20.02005851}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121095 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD LLANO BLANCO, 2DA ETAPA - 166475 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 166475 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:19, direccion:CALLE LLANO BLANCO RANCHERIA LLANO BLANCO, 37955 LLANO BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE CORREGIDORA, CARRETERA A ATARJEA SE ENCUENTRA APROX A 100 MTS DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, lon:-100.05892903, lat:21.14154734}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2121095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121103 | Proyecto de inversión | 1035843.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035843.08, modificado:1035843.08}} | AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARDENIA Y TULIPAN EN LA LOCALIDAD JOYA DE CALVILLO, MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. - 166513 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 166513 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:CALLE TULIPAN EJIDO LA JOYA DE CALVILLO, 36983 LA JOYA DE CALVILLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE EL ROSAL, PROLONGACION LA JOYA ESTE DRENAJE ES UN DRENAJE UBICADO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD SOBRE PROLONGACIO, lon:-101.60983454, lat:20.74705767}} | 2022-08-20 | 2022-11-30 | 932258.78 | 932258.78 | 782047.83 | 782047.83 | 782047.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SD/R33-FI/2022-14, contratista:CONSTRUCTORA NILA,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1035843.08, importe_modificado:1035843.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.9}} | {2121103/proyecto_PROCESO, 2121103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121472 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD LA PALMA - 168220 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168220 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE RIO LERMA 112 ciento doce INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE RIO COLORADO LA CALLE PRIVADA RIO LERMA SE UBICA AL ORIENTE DE LA DE L, lon:-100.69209039, lat:20.51702952}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121481 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO OARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE LA LOBERA. - 168243 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 168243 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO LA LOBERA EL RIÑÓN, 36998 LA LOBERA (EL RIÑÓN), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2X2 MTS EN LA COMUNIDAD DE LA L, lon:-101.53988916, lat:20.35890899}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121482 | Proyecto de inversión | 158323.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158323.93, modificado:158323.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD JESUS MARÍA. CALLE MIGUEL HIDALGO. - 168244 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 168244 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.85, meta_modificada:75.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:40, direccion:CALLE HIDALGO 131 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37645 JESÚS MARÍA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA A 150 METROS PARA ARRIBA DE LA , lon:-101.38512449, lat:21.57940023}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 142491.54 | 142491.54 | 142491.54 | 142491.54 | 142491.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SD/2022-16, contratista:TOROR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:158323.93, importe_modificado:158323.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.85}} | {2121482/proyecto_INICIO, 2121482/proyecto_FIN, 2121482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302109024 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DEL PALENQUE - 113176 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 113176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:PRIVADA GARCÍA 102 ciento dos INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL PALENQUE, 36420 SAN NICOLÁS DEL PALENQUE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA PURISIMA- CD- MANUEL DOBLADO CON ACCESO POR LA CA, lon:-101.90041527, lat:20.98521796}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109030 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA BELLO HORIZONTE - 113200 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 113200 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MALVA 140 INTERIOR SN COLONIA BELLO HORIZONTE, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE CLAVEL, CALLE HIEDRA CON ACCESO POR LA CALLE CLAVEL BAJA POR LA CALLE MALVA ANTES DE LLE, lon:-101.86055039, lat:21.05254844}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109035 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA LOMA DE OBRAJEROS - 113210 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 113210 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 209 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE OBRAJEROS, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN MANTEO, CALLE SAN ANTONIO CON ACCESO POR LA CALLE SAN MATEO PASANDO LA , lon:-101.86346863, lat:21.05199273}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109041 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA CENTRO - 113223 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 113223 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 106 (ciento seis) INTERIOR SN COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE J. JESUS FLORES CON ACCESO P, lon:-101.87910285, lat:21.03741985}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2109041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114470 | Proyecto de inversión | 818737.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818737.74, modificado:818737.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA, EN LA CALLE GARCIA - 138681 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 138681 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA RANCHERIA SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CATARINA 2 Y CALLE LINDAVISTA, CALLE PALMEROS LA OBRA SE ENCUENTRA APROX A 200 MTS DEL IECA DEL MUNICIPIO LA ULTIMA CALLE , lon:-100.07813455, lat:21.14391752}} | 2022-07-19 | 2022-10-17 | 818737.74 | 818737.74 | 353064.48 | 353064.48 | 353064.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSC-DOPM-AD-MUNICIPAL-2022-009, contratista:ING. EUSTACIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:818737.74, importe_modificado:818737.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.96}} | {2114470/proyecto_PROCESO, 2114470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114861 | Proyecto de inversión | 4991783.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991783.83, modificado:4991783.83}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, ILUMINACION Y CONFORMACION DE PASEO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE PESCADORES .PRELIMINARES, PAVIMENTACION, GUARNICION, ANDADOR, SEÑALAMIENTO, LUMINARIAS Y COMPLEMENTARIOS - 140125 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 140125 | S | 196 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PESCADORES INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ENRIQUE GUZMAN Y CALLE SIN NOMRE, CALLE CANTERA LA PAVIMENTACION EMPIEZA EN LA CALLE PESCADORES DEL BARRIO DE SANTA MARIA Y LLE, lon:-101.14137722, lat:20.21841631}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114866 | Proyecto de inversión | 763305.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763305.47, modificado:763305.47}} | REHABILITACION DEL CAMINO CIRCUITO, EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. - 140138 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 140138 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO LA PURISIMA - LA PURISIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA Y , SE UBICA A100 METROS DE LA CERAMICA CASHER, lon:-100.50593352, lat:19.99105884}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114867 | Proyecto de inversión | 225048.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225048.48, modificado:225048.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO EL SAUZ DE CEBOLLETAS - 140140 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 140140 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE EL SAUCITO 258 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SAUCITO Y , POR EL SALON COMUNITARIO, lon:-100.37250759, lat:20.26107113}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 202543.63 | 225048.48 | 202543.63 | 202543.63 | 202543.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2114867/proyecto_INICIO, 2114867/proyecto_FIN, 2114867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113477 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO ACATLAN - 133938 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 133938 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLEJON LA NOPALERA INTERIOR SN RANCHERIA ACATLÁN, 38596 ACATLÁN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL RIO Y , SOBRE CALLE DEL RIO EN CALLEJON LA NOPALERA, lon:-100.387734, lat:20.179184}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113477/proyecto_INICIO, 2113477/proyecto_FIN, 2113477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113478 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:3048.1, modificado:3048.1}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:5451.9, modificado:5451.9}} | COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE JUANICA - 133939 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 133939 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:56, direccion:RANCHERIA CAÑADA DE JUANICA, 37975 CAÑADA DE JUANICA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CAÑADA DE JUANICA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., A 100 10 31DE LONGITUD, 21 04 36 DELATITUDYA1,768 METROSSOBREEL, lon:-100.17450443, lat:21.07808969}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2113478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113486 | Proyecto de inversión | 1496012.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496012.34, modificado:1496012.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA. - 133970 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 133970 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE SABINO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB 021A TERMINA LA OBRA CON LA CAY, lon:-101.14038335, lat:20.20298163}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113488 | Proyecto de inversión | 43699.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16605.52, modificado:16605.52}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10925.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16168.72, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD CAÑADITAS - 133981 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 133981 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:103, direccion:RANCHERIA CAÑADITAS, 38213 CAÑADITAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO SE LOCALIZA EN UN TERRENO DE CULTIVO SIN CONTAR CON VIALIDADES. SUS COORDENADAS SON 20.76388 100.62636. SU ACCESO ES, lon:-100.62636, lat:20.76388}} | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 16605.52 | 16605.52 | 16605.52 | 16605.52 | 16605.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2113488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302120487 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES CERRITO BLANCO - 163776 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 163776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 350 INTERIOR NA RANCHERIA CERRITO BLANCO, 38790 CERRITO BLANCO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA DETRAS DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD, lon:-100.5633333, lat:19.97555556}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121105 | Proyecto de inversión | 411440.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:205044.28, modificado:205044.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206396.52, modificado:206396.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MEXIQUITO. - 166527 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 166527 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.12, meta_modificada:160.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:CALLE ENRIQUE VELAZCO INTERIOR SN RANCHERIA MEXIQUITO, 36453 MEXIQUITO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA Y CALLE J. JESÚS RODRIGUEZ GAONA, CALLE MANUEL MORENO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ENRI, lon:-101.81757463, lat:20.90882184}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302121489 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIADAD DE SAN JOSE AGUA AZUL - 168273 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168273 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:PRIVADA 4TA PRIV. DE FRAY SERVANDO 104 ciento cuatro INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE OLIVOS, CALLE 18 DE MARZO EL CUARTO DORMITORI SE CO, lon:-100.66389143, lat:20.48628524}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121496 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE LOS BORDOS - 168303 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168303 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE BORDOS LA NOPALERA 0 INTERIOR SN RANCHERIA LA NOPALERA, 38195 LOS BORDOS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA NOPALERA Y CAMINO EJIDO, LA RANCHERIA DENOMINADO LOS BORDOS SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.62043563, lat:20.51583676}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121508 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA - 168347 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 168347 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:CALLE TEPETATE EJIDO LA TINAJA, 36996 LA TINAJA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPETATE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE OJO DE AGUA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2X2 MTS Y LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA EN EL M, lon:-101.47555089, lat:20.38837406}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112449 | Proyecto de inversión | 2343939.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343939.52, modificado:2221368.1}} | CONSTRUCIÓN DE LA CALLE SATURNO EN LA COLONIA LORENZO MOSQUEDA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 128980 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 128980 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INTERIOR SN COLONIA LORENZO MOSQUEDA, 36112 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE URANO, CALLE JUPITER LA CALLE SATURNO SE PUEDE ACCEDER POR EL BOULEVARD EMILI, lon:-101.42542805, lat:20.96117789}} | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 261177.93 | 261177.93 | 261177.93 | 261177.93 | 261177.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/LS/RAMO33/CALLE PRINCIPAL/2022-09, contratista:PAXTLE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:5023349.55, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2112449/proyecto_PROCESO, 2112449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar contrato que refiera al proyecto correcto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220302112464 | Proyecto de inversión | 98063.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98063.24, modificado:98063.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN AGUABUENA - 129060 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 129060 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.09, meta_modificada:112.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE MILPA ALTA Y CALLE PRIVADA, CARRETERA A SAN JOSE DEL CHILAR LA OBRA SE REALIZARÀ EN LA ULTIMA CASA DE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-100.06992773, lat:21.14994157}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112465 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL GUSANO - 129064 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129064 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:110, direccion:CALLE REAL RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DULCES NOMBRES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFCIARIOS SE UBICAN EN CALLES REAL 48 Y DULCES, lon:-101.04993749, lat:21.13455248}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112466 | Proyecto de inversión | 161912.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161912.82, modificado:161912.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE HUMO EL SAUZ DE CEBOLLETAS - 129067 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 129067 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE PIRULES 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAUZ DE CEBOLLETAS EL LINDERO Y , SE ENCUENTRA POR EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE EL ESPINAZO A M, lon:-100.36115074, lat:20.27139384}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 145721.53 | 161912.82 | 15125.1 | 15125.1 | 15125.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:1376745.94, importe_modificado:1376745.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112466/proyecto_INICIO, 2112466/proyecto_FIN, 2112466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114888 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE DORMITORIO CERRO PRIETO ORIENTE - 140182 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 140182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE DURAZNO 3 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO ORIENTE, 38594 CERRO PRIETO ORIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y , ENFRENTE DE LAS ESCUELA POR LA CASA DEL LAGO, lon:-100.39984049, lat:20.24848138}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2114888/proyecto_INICIO, 2114888/proyecto_FIN, 2114888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115954 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMA PRIETA - 143970 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143970 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE SAUCES, CALLE PARAISO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EB CALLE PINOS Y CALLE, lon:-100.70652298, lat:21.25736069}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115955 | Proyecto de inversión | 72243.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72243.17, modificado:72243.24}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PALMITAS - 143972 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143972 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:195, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA PALMITAS, 37800 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN VICENTE, CALLE CLAVEL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR, lon:-100.98123842, lat:21.23911426}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 72243.24 | 72243.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-22, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115956 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD PASO DE ALEJO - 143974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 143974 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:204, direccion:BOULEVARD JOSE ALFREDO JIMENEZ RANCHERIA PASO DE ALEJO, 37800 PASO DE ALEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMITA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS BENEFICIARIOS SE UB, lon:-100.80880984, lat:21.19505285}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2115956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116677 | Proyecto de inversión | 536805.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536805.96, modificado:536805.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE SABINO - 146929 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 146929 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.09, meta_modificada:57.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ESTRELLA DE LA MAÑA, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB, lon:-101.13895958, lat:20.20301434}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113115 | Proyecto de inversión | 4458394.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3258394.3, modificado:3258394.3}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TROJES 1ER ETAPA - 132289 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 132289 | S | 728 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3411.0, meta_modificada:3411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA ESPIGA COLONIA LAS TROJES, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS MAGNO Y CALLE PASEO DE LA CANADA, CALLE PASEO DEL POTRERO OBRA UBICADA EN LA CALLES PASEO DE LA CÁNADA DE LA COSECHA DEL POTRER, lon:-101.36711009, lat:20.68942125}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 3258394.3 | 3258394.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113120 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO - 132307 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:881, direccion:CALLE PERPETUO SOCORRO RANCHERIA EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE PERPETUO SO, lon:-100.94905472, lat:21.17927254}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113503 | Proyecto de inversión | 68998.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26219.24, modificado:26219.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:25529.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD PALMILLAS DE SAN JUAN - 134062 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 134062 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:RANCHERIA PALMILLAS DE SAN JUAN, 38227 PALMILLAS DE SAN JUAN, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO SE LOCALIZA EN UN PREDIO SIN IDENTIFICACIÓN DE VIALIDADES NI COLINDANCIAS. SUS COORDENA, lon:-100.86922, lat:20.7988}} | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 26219.24 | 26219.24 | 26219.24 | 26219.24 | 26219.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2113503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302113506 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO EN CEBOLLETAS - 134079 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 134079 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE LA NUEZ 5 INTERIOR SN RANCHERIA CEBOLLETAS, 38595 CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE DE LA CLINICA EN CALLE NUEZ, lon:-100.38432344, lat:20.25862907}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113506/proyecto_INICIO, 2113506/proyecto_FIN, 2113506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113511 | Proyecto de inversión | 68998.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26219.24, modificado:26219.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:25529.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD EL CORALILLO - 134109 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 134109 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHERIA EL CORALILLO, 38226 EL CORALILLO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO SE LOCALIZA EN UN PREDIO SIN IDENTIFICACIÓN DE VIALIDAD NI COLINDANCIAS. SU ACCESO ES POR EL CAMINO RURAL, lon:-100.93614, lat:20.76134}} | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 26219.24 | 26219.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2113511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302113514 | Proyecto de inversión | 112524.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112524.24, modificado:112524.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE DORMITORIO CERRO PRIETO CENTRO - 134137 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 134137 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE EL BORDO RANCHERIA CERRO PRIETO CENTRO, 38595 CERRO PRIETO CENTRO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y , CALLE DE LA CAPILLA HASTA EL FINAL A MANO DERECHA, lon:-100.40893734, lat:20.26024807}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 101271.81 | 112524.24 | 101271.81 | 101271.81 | 101271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02, contratista:BERENICE PEREZ GARFIAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:2178870.4, importe_modificado:2178870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113514/proyecto_INICIO, 2113514/proyecto_FIN, 2113514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113519 | Proyecto de inversión | 1498668.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498668.03, modificado:1498668.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE ARROYO DEL CAPULÍN - 134150 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 134150 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL CAPULIN SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, AMPLIACION GRANJENO ES LA VIALIDAD DE ACCESO AL NUEVO PANTEON MUNICIPAL , lon:-101.13891522, lat:20.19938639}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118877 | Proyecto de inversión | 194975.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194975.76, modificado:194975.76}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA RESIDENCIAL LAS MARGARITAS AGEB 1100700010550 - 156755 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156755 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARGARITAS 106 INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL LAS MARGARITAS, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE YURIRIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE IRIS RESIDENCIAL LAS MARGARITAS RINCONADA SAN JORGE SANTA CECILIA Y SANTA M, lon:-100.81535062, lat:20.50137714}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119738 | Proyecto de inversión | 89023.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89023.76, modificado:89023.76}} | ALUMBRADO PUBLICO DE LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA COLONIA LOS PRÍNCIPES, EN LA CALLE RIO TEMASCATIO - 160362 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 160362 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEMASCATIO COLONIA LOS PRÍNCIPES, 36783 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE RIO MADONTE, CALLE LA CANOA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC, lon:-101.20907438, lat:20.55969609}} | 2022-08-19 | 2022-10-17 | 25282.82 | 25282.82 | 25282.82 | 25282.82 | 25282.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/025-2022, contratista:FIRMEN, S.A. DE C.V,,, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1999996.73, importe_modificado:1999996.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119738/proyecto_INICIO, 2119738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121146 | Proyecto de inversión | 232377.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232377.6, modificado:232377.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAJA VIEJA SAN PEDRO TENANGO - 166701 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166701 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.19, meta_modificada:1.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TENANGO - CAJA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 19 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MORAL Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA EN CAJA V, lon:-100.62654156, lat:20.51070076}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121515 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIADAD EL SIFON - 168366 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168366 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 107 Ciento siete INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.73002346, lat:20.50079876}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121522 | Proyecto de inversión | 235664.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA, monto:117832.22, modificado:117832.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117832.22, modificado:117832.22}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE LA BOLSA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 168387 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 168387 | S | 701 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:79, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO HACIENDA DE LA BOLSA, 38486 EL GIRASOL, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRETERA JARAL VALLE Y CALLE ANTONIO PLAZA, LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE LA BOLSA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE CABECE, lon:-101.10871855, lat:20.37562396}} | 2022-08-15 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121529 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD LOS RANGEL - 168407 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168407 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:251, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE FRACISCO VILLA ES LA SEGNDA CALLE DE ESTA , lon:-100.73525992, lat:20.50592124}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104552 | Proyecto de inversión | 995666.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995666.09, modificado:995666.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CRISTO REY FRACCIONAMIENTO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ PRIMERA ETAPA - 20448 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 20448 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:CALLE PURÍSIMA CONCEPCIÓN INTERIOR 37904 PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA FERROCARRIL HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO SUR, lon:-100.50380232, lat:21.29263174}} | 2022-04-04 | 2022-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-03, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:995666.09, importe_modificado:995666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}} | {2104552/proyecto_PROCESO, 2104552/proyecto_INICIO, 2104552/proyecto_FIN, 2104552/proyecto_PROCESO, 2104552/proyecto_FIN, 2104552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112684 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL PÁJARO BOBO - 130280 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130280 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:190, direccion:CALLE MONDRAGON 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUANAJUATO LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN, lon:-100.84773039, lat:21.21464952}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88753.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {2112684/proyecto_PROCESO, 2112684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112693 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LAS ESCOBAS - 130313 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130313 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE SAN C, lon:-100.75215188, lat:21.18061472}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112696 | Proyecto de inversión | 634797.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBC, monto:317398.57, modificado:317398.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317398.57, modificado:317398.57}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD CAPADERILLO EN LA CALLE AVENIDA DEL RIO - 130319 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 130319 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:AVENIDA DEL RIO RANCHERIA EL CAPADERILLO, 37897 EL CAPADERILLO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRONTERA, CAMINO EL GUERRERO LA COMUNIDAD ESTA A 1.65 KM DE LA CARRETERRA GUANAJUATO SAN MIGUEL DE A, lon:-100.81297698, lat:20.93291988}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 634797.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115966 | Proyecto de inversión | 584328.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584328.56, modificado:584328.56}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD DE PLANCARTE, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DE CARR CELAYA DOLORES HIDALGO A LA COMUNIDAD - 144030 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 144030 | S | 221 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CELAYA-DOLORES HIDALGO - ACCESO A LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 847 INTERIOR SN EJIDO PLANCARTE, 38120 PLANCARTE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORORIENTE DE CELAYA Y CARRE, lon:-100.80364557, lat:20.58759964}} | 2022-07-01 | 2022-10-28 | 190576.4 | 190576.4 | 190576.4 | 190576.4 | 190576.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/013-2022, contratista:SILVA LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:967733.86, importe_modificado:967733.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.2}} | {2115966/proyecto_INICIO, 2115966/proyecto_PROCESO, 2115966/proyecto_INICIO, 2115966/proyecto_PROCESO, 2115966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113149 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS - 132418 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132418 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE DOLORES 24 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE MADERO, EL, lon:-100.92761262, lat:21.18099815}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113530 | Proyecto de inversión | 22999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8740.38, modificado:8740.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:8509.22, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD PRESA MOCHA - 134245 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 134245 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:RANCHERIA PRESA MOCHA, 38225 PRESA MOCHA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD PRESA MOCHA SIN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN DE VIALIDAD. TIENE LAS S, lon:-100.95206, lat:20.76102}} | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 8740.38 | 8740.38 | 8740.38 | 8740.38 | 8740.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2113530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302113532 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PVMI, monto:10903.8, modificado:10903.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:6096.2, modificado:6096.2}} | COMPRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIPO DE TIERRA BLANCA GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ - 134276 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 134276 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , EL SAUZ TIERRA BLANCA GUANAJUATO, lon:-100.14592967, lat:21.02635482}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2113532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119766 | Proyecto de inversión | 164876.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164876.41, modificado:164876.41}} | RED DE AGUA POTABLE DE PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA COLONIA LOS PRÍNCIPES, EN LA CALLE RIO TEMASCATIO - 160460 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 160460 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEMASCATIO COLONIA LOS PRÍNCIPES, 36783 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE RIO MADONTE, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC, lon:-101.20907517, lat:20.55970524}} | 2022-08-19 | 2022-10-17 | 46857.88 | 46857.88 | 46857.88 | 46857.88 | 46857.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/025-2022, contratista:FIRMEN, S.A. DE C.V,,, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1999996.73, importe_modificado:1999996.73}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:5.6}} | {2119766/proyecto_PROCESO, 2119766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119772 | Proyecto de inversión | 513601.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513601.81, modificado:513601.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL LUIS H. DUCOING DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. - 160487 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 160487 | S | 656 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARÍA DE LA LUZ BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y BOULEVARD NIÑOS HÉROES, BOULEVARD HEROICO, lon:-101.85825057, lat:21.01464285}} | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 513601.81 | 513601.81 | 513601.81 | 513601.81 | 513601.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-014, contratista:LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:513601.81, importe_modificado:513601.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2119772/proyecto_PROCESO, 2119772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302120527 | Proyecto de inversión | 615474.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615474.55, modificado:615474.55}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN AV. PROVINCIAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS COL. LOMA VERDE - 163961 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163961 | S | 2400 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA LOMA VERDE, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE JOAQUIN LOYO MAYO AV. AZIZ A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN CON EL BLVD. AEROPUERTO H, lon:-101.60797453, lat:21.0916655}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 615474.55 | 615474.55 | 591442.19 | 591442.19 | 591442.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-085022, contratista:ANA LUCIA RUIZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1796636.32, importe_modificado:1796636.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.66}} | {2120527/proyecto_PROCESO, 2120527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120535 | Proyecto de inversión | 321286.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321286.93, modificado:305611.82}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL BLVD. VALTIERRA COL.HÉROES DE CHAPULTEPEC - 163981 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 163981 | S | 2160 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.45, meta_modificada:348.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE VALTIERRA COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MALECON DEL RIO, CALLE JUAN ESCUTIA EL BLVD. VALTIERRA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN CO, lon:-101.67786995, lat:21.13516176}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 305611.82 | 305611.82 | 305611.81 | 305611.81 | 305611.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-101022, contratista:TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1338254.44, importe_modificado:1338254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.45}} | {2120535/proyecto_INICIO, 2120535/proyecto_FIN, 2120535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121157 | Proyecto de inversión | 194243.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194243.84, modificado:194243.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO LA CRUCITA EJIDO EMILIANO ZAPATA TIERRABLANCA - 166745 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166745 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.63, meta_modificada:1.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LA CRUCITA - EJIDO EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 630 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA HACIA LA CRUCITA AL NO, lon:-100.59916297, lat:20.70565075}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121535 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TANANGO EL NUEVO - 168428 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168428 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:CALLE LOS SAUCES 144 ciento cuarenta y cuatro INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE PEDRO R. DE SANTIAGO, CALLE JESUS RAMIREZ ZAM, lon:-100.67614582, lat:20.53026031}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 237828.4 | 237828.4 | 71348.52 | 71348.52 | 71348.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/017-2022-1 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, contratista:FRANCISCO BARRON VERTIS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:232901.37, importe_modificado:232901.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2121535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121542 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN COLONIA EL CERRITO - 168465 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168465 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 217 docientos diescisiete INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN BENITO LA CALLE FRANCISC, lon:-100.6792472, lat:20.56243187}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 237828.4 | 237828.4 | 71348.52 | 71348.52 | 71348.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/017-2022-2 EL CERRITO, contratista:FRANCISCO BARRON VERTIS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:232901.37, importe_modificado:232901.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2121542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121552 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN COLONIA EL MOLINO DE ARRRIBA - 168505 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168505 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 120 ciento veinte INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE CARLOS DARWIN EL CUARTO DORMITORIO A C, lon:-100.66971355, lat:20.54069992}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/017-2022-3 MOLINO DE ARRIBA, contratista:FRANCISCO BARRON VERTIS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116450.71, importe_modificado:116450.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302104579 | Proyecto de inversión | 1999338.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999338.98, modificado:1999338.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA CHUPADERO MESAS DE JESUS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO QUINTA ETAPA - 21892 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 21892 | S | 141 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7368.2, meta_modificada:7368.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EL CHUPADERO - MESAS DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHO EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD SAN ISIDRO ENTRANDO A LA, lon:-100.46098553, lat:21.46293413}} | 2022-04-04 | 2022-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-05, contratista:EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., monto:1999338.98, importe_modificado:1999338.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7368.2}} | {2104579/proyecto_INICIO, 2104579/proyecto_PROCESO, 2104579/proyecto_FIN, 2104579/proyecto_PROCESO, 2104579/proyecto_FIN, 2104579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112720 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD CANCINO - 130511 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130511 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:BOULEVARD 15 DE MARZO RANCHERIA CANCINO, 37823 CANCINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE INSURGENTES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE 15 DE MARZ, lon:-100.86023923, lat:21.23663904}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112789 | Proyecto de inversión | 557545.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278772.96, modificado:278772.96}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:139386.48, modificado:139386.48}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:139386.48, modificado:139386.48}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - 130888 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 130888 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 37976 LAS ADJUNTAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , LASADJUNTAS SEENCUENTRAENELMUNICIPIO DE TIERRABLANCAGTO. A 100 10 41DE LONGITUD 21 02 15 DE LATITUD YA1914 METROSSOBREELNIVEL DELMAR, lon:-100.18125273, lat:21.03882358}} | 2022-07-05 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2112789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116730 | Proyecto de inversión | 1967630.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967630.98, modificado:1967630.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA - 147158 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 147158 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE JOSE MA. CRUZ, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA ENLA CALLE , lon:-101.12244159, lat:20.20911175}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113164 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD LÓPEZ DE ABAJO - 132512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132512 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:154, direccion:CALLE LOS LOPEZ INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE LOS LOPEZ SN. POR LA PARTE DEL CENTRO , lon:-101.11434305, lat:21.08704679}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 88785.53 | 88785.53 | 88785.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-12, contratista:DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {2113164/proyecto_PROCESO, 2113164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113165 | Proyecto de inversión | 371697.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185848.64, modificado:185848.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:92924.32, modificado:92924.32}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:92924.32, modificado:92924.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOREN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD ELSALTO - 132514 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 132514 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:40, direccion:COLONIA EL SALTO, 37974 EL SALTO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ELSALTO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 08 46DELONGITUD, 21 02 04 DELATITUDYA1,802 METROSSOBREELNIVELDELMAR., lon:-100.14824973, lat:21.05437041}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2113165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113169 | Proyecto de inversión | 562608.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562608.81, modificado:562608.81}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA CAÑADA DE LA VIRGEN, EN LA CALLE PRINCIPAL - 132532 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 132532 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:274, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CAÑADA DE LA VIRGEN, 37896 SAN ISIDRO DE LA CAÑADA DE LA VIRGEN, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO BOCA DE LA CAÑADA Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO A BOCA DE CAÑ, lon:-100.93573096, lat:20.81648019}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 562608.81 | 561862.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/FAISM2022/039D-082022, contratista:INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, monto:561862.56, importe_modificado:561862.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2113169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121175 | Proyecto de inversión | 157301.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157301.76, modificado:157301.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO DE LA PRESA AL RAYO EN EJIDO DE OBRAJE DE IXTLA - 166792 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166792 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OBRAJUELO - A LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 320 RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA HACIA LA PRESA AL NORTE D, lon:-100.61455816, lat:20.6730504}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121184 | Proyecto de inversión | 238336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238336.0, modificado:238336.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO DE JOCOQUI AL BANCO DE MATERIAL EN EJIDO DE JOCOQUI - 166850 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166850 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO JOCOQUI - BANCO DE MATERIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 05 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL BANCO DE, lon:-100.69719078, lat:20.59197915}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones