GUA15150400621826 | Obra | PMJR/OP/SEDESHU/DRENAJEMURCIELAGO/099-2014 | MARIA DE JESUS JIMENEZ ABOYTES | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 4493470.2 | 5779057.64
GUA17170400987396 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 012/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 750000 | 750000.0
GUA18180201091836 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA18180201091826 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA17170400986179 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 012/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 750000 | 750000.0
GUA15150300558375 | Obra | MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05 | JORGE LUIS CASTRO GARCIA | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 2649505.48 | 1.0
GUA17170400986188 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA15150300551641 | Adquisiciones | D.J./10/013-2015 | MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | AYUNTAMINETO DE APASEO EL ALTO 2012-2015 | 46882.74 | 46882.74
GUA13150200515491 | Obra | PMJR/OP/LP/2DARASTRO/RAMO33/021-2012 | GRUPO EMPRESARIAL ENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 7288826.75 | 1.086402552E7
GUA180301306676 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SH-06 | PEREZ NEGRETE RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 848775.99 | 848775.99
GUA180301306677 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SH-07 | PEREZ NEGRETE RUBEN | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 848775.99 | 848775.99
GUA180301299422 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299425 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299430 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299431 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299434 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299436 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299447 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299479 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299480 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299481 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299483 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299484 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299487 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299490 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299491 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299493 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299494 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299496 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299520 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301307254 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SH-09/B | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1016132.29 | 1016132.29
GUA180301308869 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308873 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308900 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308907 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308911 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308944 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308951 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301309004 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301311280 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310553 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310555 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310559 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310587 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311337 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310598 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301312088 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301312092 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301312096 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301312116 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301312178 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301312189 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301312226 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301308473 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301312274 | Obra | PRES/D.O.P.M./05/015-2018 | TERESA PONCE BARAJAS | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 975600 | 975600.0
GUA180301308495 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301311588 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311589 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311590 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311593 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311596 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301312364 | Obra | PRES/D.O.P.M./05/015-2018 | TERESA PONCE BARAJAS | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 975600 | 975600.0
GUA180301311602 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311640 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310200 | Obra | MMD/DOP/R33-FI/CUARTOS-P3/2018-018 | CONSTRUCCIONES DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 1715352.65 | 1715352.65
GUA180301311661 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311666 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311670 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311682 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311697 | Obra | PRES/D.O.P.M./08/044-2018 | JOSÉ GUADALUPE OLVERA LANDÍN | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 397879.05 | 397879.05
GUA180301308680 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301311025 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311028 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311029 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311030 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311031 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311033 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311769 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301307692 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/058-2018 | JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1130294.41 | 1130294.41
GUA180301308760 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308776 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301311063 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311797 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301308782 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308847 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308848 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308849 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301311811 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311822 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311622 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310551 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310566 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301310567 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301311698 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301313813 | Obra | MAG/DOP/CECYTEG/2018-17 MODIFICATORIO | JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ATARJEA | 600342.15 | 800000.0
GUA180301308708 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308764 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308850 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308851 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308854 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308855 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308857 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308859 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308862 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301312134 | Obra | PRES/D.O.P.M./05/015-2018 | TERESA PONCE BARAJAS | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 975600 | 975600.0
GUA180301308881 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308892 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301312177 | Obra | PRES/D.O.P.M./05/015-2018 | TERESA PONCE BARAJAS | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 975600 | 975600.0
GUA180301308966 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301308988 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180301312280 | Obra | PRES/D.O.P.M./05/015-2018 | TERESA PONCE BARAJAS | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 975600 | 975600.0
GUA180301312289 | Obra | PRES/D.O.P.M./05/015-2018 | TERESA PONCE BARAJAS | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 975600 | 975600.0
GUA180301310237 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-17 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 998003.72 | 998003.72
GUA180301307187 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/058-2018 | JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1130294.41 | 1130294.41
GUA180301299419 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299449 | Servicios | MMD 1518 2018 075 | CONSTRUCTORA DOBLADO SA DE CV | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1127970 | 1127970.0
GUA180301299523 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299489 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299519 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180301299747 | Servicios | MMD 1518 2018 171 | J JESUS GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 267570 | 267570.0
GUA180301299747 | Servicios | MMD 1518 2018 103 | MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALES | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1122930 | 1122930.0
GUA180301299747 | Servicios | MMD 1518 2018 075 | CONSTRUCTORA DOBLADO SA DE CV | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1127970 | 1127970.0
GUA180301299747 | Servicios | MMD 1518 2018 168 | MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 574800 | 574800.0
GUA180301299748 | Servicios | MMD 1518 2018 171 | J JESUS GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 267570 | 267570.0
GUA180301299748 | Servicios | MMD 1518 2018 168 | MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 574800 | 574800.0
GUA180301299748 | Servicios | MMD 1518 2018 075 | CONSTRUCTORA DOBLADO SA DE CV | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1127970 | 1127970.0
GUA180301299748 | Servicios | MMD 1518 2018 103 | MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALES | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1122930 | 1122930.0
GUA180301321846 | Adquisiciones | MAG/SHA/DS/CA/004/2018 | SAABSA ACEROS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 297230 | 297230.0
GUA180301322615 | Adquisiciones | MMD 1518 2018 220 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 4194000 | 4194000.0
GUA180301322615 | Adquisiciones | MMD 1518 2018 175 | JULIO CESAR PADRON ARIAS | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 931000 | 931000.0
GUA180301385198 | Obra | INIFEG/INFRAESTRUCTURA-EMS/PU/AD X EXCEP/EST/2018-381 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INIFEG | 5797782.4 | 5797782.4
GUA180301383829 | Obra | PRES/D.O.P.M./03/006-2018 | KAREN SIERRA VILLAGÓMEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 194860.54 | 191381.76
GUA180401417377 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180401417428 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180401418985 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180401417520 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180401417536 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180401419008 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180401418998 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180401419005 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180401418981 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16 | CARRILLO RIVAS RAFAEL | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 568717.17 | 568717.17
GUA180401417368 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180401475180 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA180401485056 | Adquisiciones | MMD 1518 2018 175 | JULIO CESAR PADRON ARIAS | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 931000 | 931000.0
GUA180401485056 | Adquisiciones | MMD 1518 2018 220 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 4194000 | 4194000.0
GUA180401483803 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA190201567669 | Obra | INIFEG/IEMS/MIXTO/LS-130/EST/2019-250 | FRANCISCO SALGADO REYNA | INIFEG | 10450175.28 | 1.045017528E7
GUA190201554984 | Obra | MAG/DOP/FONDO1/2019-15 MODIFICATORIO 01 | JUAN JOSE SALINAS GARCIA | MUNICIPIO DE ATARJEA | 283382.16 | 286121.93
GUA200401852898 | Obra | CEAG-LP-OB-Q3327-FONMETRO-2019-051 | Urbanizadora del Centro S.A. de C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 18881103.94 | 1.888110394E7
GUA200401870564 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/024-2020 | MÓNICA HERNÁNDEZ LUNA, | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 412954.64 | 412954.64
GUA200401870590 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/024-2020 | MÓNICA HERNÁNDEZ LUNA, | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 412954.64 | 412954.64
GUA210301987773 | Obra | DIOP-OC/SEDESHUGTO/PSBMC/FAISM2021/065-082021 | JESUS GOMEZ DALLIDET | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 593175.45 | 593175.45
GUA210301980426 | Obra | MAG/DOPM/033/063-2021 - 4 LA NORITA | LUIS GUILLERMO LEMUS MUÑOZ LEDO | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 398632.11 | 398632.11
GUA210402013202 | Obra | PMJR/OP/AD/UB/CGASCA/009-2021 | NERI DAMIAN ALMANZA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 1800296.8 | 1800296.8
GUA210402014093 | Obra | PMJR/OP/AD7SE7ASERDAN/058-2021 | NERI DAMIAN ALMANZA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 2007212.76 | 2007212.76
GUA210402044105 | Obra | MPN/AD/FAISMDF/2021/023 | ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 1109000 | 1109000.0
GUA210402033561 | Obra | MSDU/DRyS/ORDEN/L/03/2021. | LORENZO NEGRETE GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO | 136440 | 136440.0
GUA210402040623 | Obra | MPN/AD/FAISMDF2021/020 | JOSÉ IVAN MORALES GASCA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 450000 | 450000.0
GUA210402040370 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402040377 | Obra | MPN/LS/PVMI-FAISMDF/2021/010 | JOSÉ AYALA GARCÍA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3419915.64 | 3419915.64
GUA210402040390 | Obra | MPN/LS/PVMI-FAISMDF/2021/010 | JOSÉ AYALA GARCÍA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3419915.64 | 3419915.64
GUA210402024303 | Obra | PMP/DOP/SC/SEDESHU-PENJAMO/2021-056 | ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MPIO DE PENJAMO | 7452850.21 | 7452850.21
GUA210402040285 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402058605 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2022-0028 | MARIA DEL CARMENSEGURA VEGA | GOBIERNO DEL ESTADO-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1031010.92 | 1031010.92
GUA220102064820 | Obra | RIIED-019022 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064822 | Obra | RIIED-021022 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEON | 1792988.31 | 1792988.31
GUA220102064824 | Obra | RIIED-023022 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 831088.96 | 831088.96
GUA220102064826 | Obra | RIIED-025022 | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | MUNICIPIO DE LEON | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064828 | Obra | RIIED-027022 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064834 | Obra | RIIED-033022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064818 | Obra | RIIED-017022 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064839 | Obra | RIIED-055022 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220202071715 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202071337 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220202071400 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220202069739 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202071449 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220202069831 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202071662 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA200401870107 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA200401870469 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA200401870175 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA200401870993 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA200401869502 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/025-2020 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1499733.72 | 1499733.72
GUA220202071382 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220202071390 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220202071412 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220202069927 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202069938 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202073908 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202073924 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202073411 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202073419 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202071204 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220202069852 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202085994 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-025 | MARÍA GUADALUPE MORENO DIOSDADO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 31700.43 | 31700.43
GUA220202086031 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-060 | CONSTRUCCIONES COLIBRI SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 710049.56 | 710049.56
GUA220202098591 | Servicios | SABES/DP/MANTTO/AD/2022-19 | GUADALUPE CAMACHO ZAMORA | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 1382990.62 | 1382990.62
GUA220202081241 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-044 | LAHOZ CONTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 608283.56 | 608283.56
GUA220202081390 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-032 | CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 574597.89 | 574597.89
GUA220202085986 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-017 | JUAN MANUEL DÍAZ PÉREZ | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 262559.85 | 262559.85
GUA220202085987 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-018 | FERNANDO GONZÁLEZ GARCÍA | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 158919.22 | 158919.22
GUA220202085990 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-022 | GERINPRO CONSULTORES, S.C. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 375553.4 | 375553.4
GUA220202085995 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-026 | LOGISTICA URBANA Y DE SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 327569.74 | 327569.74
GUA220202086012 | Obra | DGPO-FFM-AD-PU-5D-2022-038 | JOSE EDUARDO VACA SANCHEZ | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 298280.93 | 298280.93
GUA220202086033 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-061 | CONSTRUCCIONES COLIBRI SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 274059.95 | 274059.95
GUA220202079743 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-32 | CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 3382191.69 | 3382191.69
GUA220202087895 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0051 | TORRES HERNANDEZ JOSE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 635339.31 | 635339.31
GUA220202088541 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0061 | INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 2965226.79 | 2965226.79
GUA220202084280 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-05-05 | BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1809571.64 | 1809571.64
GUA220202088758 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0030 | INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 11987325 | 1.1987325E7
GUA220202080513 | Obra | RICDSUP-119022 | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEON | 41125.62 | 41125.62
GUA220302100412 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-080 | GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 195944.39 | 195944.39
GUA220302125732 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302114113 | Obra | MJP/OBRA/REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN VICTORIA DE CORTAZAR | CARLOS VARGAS MOZQUEDA | MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | 1371010.89 | 1371010.89
GUA220302122284 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302110807 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/LA CIENEGA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 7330 | 7330.0
GUA220302126210 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302127770 | Servicios | MVS/PROY/2022-005 | CIIA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 51887.49 | 51887.49
GUA220302122302 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302123700 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302110815 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/LA ESCOBILLA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302110828 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302110831 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/LA LOMA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 10995 | 10995.0
GUA220302126574 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302127338 | Servicios | MVS/PROY/2022-028 | CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 68506.27 | 68506.27
GUA220302127343 | Servicios | MVS/PROY/2022-029 | CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 138440.7 | 138440.7
GUA220302122322 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302122790 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302110786 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/JALAPA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302125210 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125790 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302127347 | Servicios | MVS/PROY/2022-030 | CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 93026.37 | 93026.37
GUA220302106337 | Obra | MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/005/060622 | URBANIZADORA MDT, S.A. DE C.V. | HUANIMARO | 330597.77 | 330597.77
GUA220302110870 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302110885 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/LA MERCED | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302125830 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302123837 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302123839 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302123840 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302123846 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302122838 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302110897 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302110900 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302110902 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/LAGUNA SECA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 40315 | 40315.0
GUA220302110912 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302125469 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125480 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125847 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302123849 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302110918 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302118651 | Obra | PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-PADRE CHUY/2022-03 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO | 1393941.6 | 1393941.6
GUA220302124944 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302122881 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302124558 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125883 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302127068 | Administración directa | 119648 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 62549.52 | 62549.52
GUA220302127074 | Administración directa | 119648 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 62549.52 | 62549.52
GUA220302127082 | Administración directa | 119648 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 62549.52 | 62549.52
GUA220302122906 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302122916 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302127089 | Administración directa | 119648 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 62549.52 | 62549.52
GUA220302127094 | Administración directa | 119648 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 62549.52 | 62549.52
GUA220302122922 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302125574 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302114318 | Obra | PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/TUBERIA/RAMO33/002/2022 | MARTHA ROBLES LUNA | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 821434.28 | 821434.28
GUA220302109290 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/BUENAVISTA TERCERO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302114351 | Obra | DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/CONV-MODF/001/22 | EUSTACIO ANAYA GONZALEZ | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 530480.1 | 530480.1
GUA220302125622 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302127174 | Administración directa | 119648 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 62549.52 | 62549.52
GUA220302123992 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125663 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302127184 | Administración directa | 119648 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 62549.52 | 62549.52
GUA220302124012 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302123575 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302123580 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302123593 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302123594 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302125108 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125250 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125680 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302124034 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302124040 | Administración directa | 119804 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 4060 | 4060.0
GUA220302123598 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302123605 | Administración directa | 119813 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 70118.68 | 70118.68
GUA220302123611 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302123616 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302123617 | Administración directa | 119813 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 70118.68 | 70118.68
GUA220302124492 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302109391 | Servicios | MVS/PROY/2022-005 | CIIA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 51887.49 | 51887.49
GUA220302125130 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125703 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302126152 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302122336 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302122731 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302122744 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302122747 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302122764 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302122770 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302122771 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302110200 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/EL PALMARITO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302110211 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/EL PATROCINIO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 7330 | 7330.0
GUA220302113756 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 796329.04 | 796329.04
GUA220302123051 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302123449 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123455 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123457 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302117188 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302122383 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302122777 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302123462 | Administración directa | 119813 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 70118.68 | 70118.68
GUA220302123467 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302123474 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123480 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302123481 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302117217 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302117220 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302117222 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302122422 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302109877 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302123486 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123503 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123506 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302122441 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302110273 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/EL POZO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302123512 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123514 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123521 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123527 | Administración directa | 119803 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 25471.16 | 25471.16
GUA220302123535 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302117269 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302109498 | Servicios | MVS/PROY/2022-008 | ARQ. JOSE IVAN MORALES GASCA | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 187133.17 | 187133.17
GUA220302122466 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302109921 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/CERRITO DE GARIBALDI | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302110314 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/EL PRINGON | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 14660 | 14660.0
GUA220302110317 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302123149 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302123539 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123541 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123545 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123546 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302117292 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302109521 | Servicios | MVS/PROY/2022-007 | CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 109262.72 | 109262.72
GUA220302110327 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/EL SALITRILLO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 7330 | 7330.0
GUA220302123566 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123709 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302117299 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302117311 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302108051 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302108059 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302123234 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302120789 | Obra | PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB.CTO-MOROLEON/2022-06 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO | 2045451.2 | 2045451.2
GUA220302121982 | Obra | MAG/DOPM/033/006-2022 | CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 586031.44 | 586031.44
GUA220302110003 | Servicios | MVS/PROY/2022-019 | ING. HUMBERTO GARCIA PEREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 113667.98 | 113667.98
GUA220302123257 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302121989 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302122024 | Obra | PMY/DOP/R33/SE/AD/2022-01 | LUIS ISDRO ESTRADA HURTADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1494896.84 | 1494896.84
GUA220302110061 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302117622 | Administración directa | 120535 |  | ERNESTO JESÚS HERRERA RODÍGUEZ | 68375 | 68375.0
GUA220302120668 | Obra | RICD-101022 | TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S. | MUNICIPIO DE LEON | 1338254.44 | 1338254.44
GUA220302123333 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302122659 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302110107 | Servicios | MVS/PROY/2022-020 | ING. PATRICIA HISARAITH HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 225611.9 | 164344.11
GUA220302123346 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302116634 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-15 | JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 499978 | 710320.83
GUA220302110138 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/EL DURAZNITO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302122218 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302122703 | Administración directa | 119648 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 62549.52 | 62549.52
GUA220302119184 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302111232 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111239 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302112094 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/TOREADOR DE ARRIBA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 14660 | 14660.0
GUA220302109584 | Servicios | MVS/PROY/2022-011 | AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 129940.32 | 129940.32
GUA220302111267 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302112115 | Servicios | MVS/AD/2022-005 | IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 969000 | 969000.0
GUA220302112588 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302107434 | Obra | MTA/DOP/RAMO33FONDO1/012-2022 | CONSTRUCTORA MORCER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO | 60000 | 60000.0
GUA220302111275 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111276 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111286 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111290 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302112609 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302109640 | Servicios | MVS/PROY/2022-012 | AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 234149.22 | 234149.22
GUA220302110680 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/202211 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 2000 | 2000.0
GUA220302110690 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/ESTACION DE POZO BLANCO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 14660 | 14660.0
GUA220302111784 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302110704 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/EX HACIENDA DE ORTEGA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302110716 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302110931 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111326 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/MAGUEY BLANCO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 32985 | 32985.0
GUA220302111342 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/LAS PILAS | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302111793 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/PUERTO DEL GATO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 7330 | 7330.0
GUA220302111805 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/202211 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 2000 | 2000.0
GUA220302111815 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/202211 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 2000 | 2000.0
GUA220302112182 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302112188 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112199 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302112654 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112664 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302109683 | Servicios | MVS/PROY/2022-013 | AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 235031.37 | 235031.37
GUA220302110953 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/EL TEJOCOTE | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 7330 | 7330.0
GUA220302111365 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-07 | CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1500000 | 1500000.0
GUA220302112204 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112208 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302112229 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302110963 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/JARDINES DEL ALBA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 14660 | 14660.0
GUA220302111369 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/LOS DOLORES | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302111377 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/LUZ DE LA ESQUINA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302111843 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/SAN IGNACIO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 7330 | 7330.0
GUA220302111851 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302111861 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/SAN RAFAEL DE FATIMA | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 10995 | 10995.0
GUA220302112231 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302112236 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112252 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302111401 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/MESA DE ESCALANTE | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302111408 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/MINERAL DE POZOS | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 18325 | 18325.0
GUA220302111873 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/SANTIAGUILLO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 2000 | 2000.0
GUA220302111878 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302112259 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112262 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112270 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112275 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302106794 | Obra | PMCMF/DOPE/FAIS/SE/2022-05 | ALFONSO FIGUEROA MENDOZA | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 1010443.11 | 1034405.57
GUA220302111422 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/MISION DE CHICHIMECAS | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 40315 | 40315.0
GUA220302112291 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112295 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302106821 | Obra | PMCMF/DOPE/FAIS/SE/2022-06 | ENRIQUE ALONSO CADENA ESPINOSA | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 1522257.43 | 1522257.43
GUA220302111459 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/PALMILLAS | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220302112306 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112309 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112317 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302115403 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2022-EJIDO SANTA ANA Y LOBOS | Diana Ramírez González | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 482947.24 | 482947.24
GUA220302111059 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111074 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111481 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/PALOS ALTOS | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 40315 | 40315.0
GUA220302111083 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111087 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111091 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111093 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111100 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302115436 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2022-EJIDO LA HUERTA 1 | Diana Ramírez González | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 31841.44 | 31841.44
GUA220302109851 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111109 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111120 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302112471 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112477 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112478 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302111127 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111141 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302112490 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112494 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112495 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112499 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302111584 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/202211 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 2000 | 2000.0
GUA220302111203 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-04 | NORMA LETICIA OROZCO TORRES | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1498782.52 | 1498782.52
GUA220302111216 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302118524 | Administración directa | 119674 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 15951.57 | 15951.57
GUA220302122166 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302112917 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112925 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112938 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302118739 | Obra | RICD-119022 | CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 747738.46 | 747738.46
GUA220302118751 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302110712 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/FRACCION EL MARAVILLAL | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 7330 | 7330.0
GUA220302112956 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/SAN LUIS DE LA PAZ | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 450795 | 450795.0
GUA220302113351 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/11/2022-SANTA ELENA DE LA CRUZ | Ma. Guadalupe Montes Hernández | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 69096.6 | 69096.6
GUA220302118555 | Administración directa | 119671 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 25730.86 | 25730.86
GUA220302118569 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302111633 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/PURISIMA DE CERRO GRANDE | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 18325 | 18325.0
GUA220302113383 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/11/2022-SAN ANTONIO SEGUNDO | Ma. Guadalupe Montes Hernández | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 69096.6 | 69096.6
GUA220302118590 | Obra | RICD-122022 | KOOTROLLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1391681.55 | 1391681.55
GUA220302121404 | Obra | RICD-004022 | ARSA CONSTRUYE SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1707030.26 | 1707030.26
GUA220302113412 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/11/2022-MISIÓN DE CHICHIMECAS | Ma. Guadalupe Montes Hernández | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 414579.6 | 414579.6
GUA220302121420 | Obra | RICD-007022 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEON | 1987431.56 | 1987431.56
GUA220302113051 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302113056 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302114456 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/008-2022 | ELVIA MEDINA ALFARO | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | 435097.94 | 435097.94
GUA220302113073 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302113084 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302113453 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/11/2022-MARAVILLAL | Ma. Guadalupe Montes Hernández | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 65257.9 | 65257.9
GUA220302113103 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302113481 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/11/2022-EL TOREADOR DE ABAJO | Ma. Guadalupe Montes Hernández | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 76774 | 76774.0
GUA220302106999 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-26 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2547081.84 | 2547081.84
GUA220302112446 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112456 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112458 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112467 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302113125 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-08 | ENRIQUE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1099987.01 | 1099987.01
GUA220302113126 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302113523 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/16/2022-EJIDO LA CEBADA | Diana Ramírez González | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 485211.16 | 485211.16
GUA220302118869 | Obra | RICD-120022 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEON | 978550.7 | 978550.7
GUA220302112679 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115973 | Obra | RICD-082022 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1001088 | 1001088.0
GUA220302117468 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302117470 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302117473 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302117476 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302118899 | Administración directa | 119677 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 15990.81 | 15990.81
GUA220302114551 | Obra | DOP/AU/PSBGTO-2021/045-2021. | CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV | MUNICIPIO DE CORTAZAR | 7910457.57 | 7910457.57
GUA220302116007 | Obra | RICD-082022 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1001088 | 1001088.0
GUA220302118908 | Obra | RICD-120022 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEON | 978550.7 | 978550.7
GUA220302118919 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302118927 | Administración directa | 119676 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 30606.12 | 30606.12
GUA220302116019 | Obra | RICD-082022 | DC CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1001088 | 1001088.0
GUA220302113189 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/11/2022 | Ma. Guadalupe Montes Hernández | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 76774 | 76774.0
GUA220302113200 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113201 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302118448 | Obra | RICD-120022 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEON | 978550.7 | 978550.7
GUA220302120835 | Obra | RICD-101022 | TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S. | MUNICIPIO DE LEON | 1338254.44 | 1338254.44
GUA220302112861 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302118485 | Administración directa | 119672 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 11720.64 | 11720.64
GUA220302112872 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112878 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112887 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302118501 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302122156 | Obra | PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 2400000 | 2400000.0
GUA220302113299 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302113302 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302138055 | Adquisiciones | 0244/2022 | VICTOR MANUEL CORONA MAYCOTTE | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 140000 | 140000.0
GUA220302138975 | Servicios | MII-035-2022 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE | MUNICIPIO DE CELAYA | 200000 | 200000.0
GUA220302112867 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302113321 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/11/2022-EL TOREADOR | Ma. Guadalupe Montes Hernández | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 61419.2 | 61419.2
GUA220302112671 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112875 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302117478 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001 | OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 316360 | 316360.0
GUA220302118585 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302119073 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302121383 | Obra | PMM/DOPM/FAIS-AD/PARQUE-CTOMOROLEON/2022-07 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO | 456745.16 | 456745.16
GUA220102064830 | Obra | RIIED-029022 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220202069945 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220302123569 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302108002 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-13 | HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 704358.8 | 704358.8
GUA220302123845 | Administración directa | 119813 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 70118.68 | 70118.68
GUA220302112448 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220202069932 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220302111358 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/202211 | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 2000 | 2000.0
GUA17170400987415 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA220302112980 | Obra | PMY/DOP/FAIS/UB/AD/2022-10 | LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1198696.7 | 1198696.7
GUA200401870142 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA210402011442 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBMC-CFE-06/2021 | CFE | ATARJEA | 336257.12 | 336257.12
GUA220202071395 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220202073422 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220302111243 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-003 | CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 4868720.14 | 4868720.14
GUA220302113007 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-10 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 796329.04 | 796329.04
GUA220202071320 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA220302123468 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302123548 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA220302125772 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220202069846 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA200401870464 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/025-2020 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1499733.72 | 1499733.72
GUA220302123496 | Administración directa | 119810 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 287413.2 | 287413.2
GUA210402040351 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA220202079192 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/5D-05 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 729812.18 | 729812.18
GUA220202069708 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202069967 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA17170400987320 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA220302109354 | Servicios | MVS/PROY/2022-014 | PEFERCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 416304.64 | 416304.64
GUA220302111382 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/MARAVILLAL | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 3665 | 3665.0
GUA220202071379 | Obra | RICD-073022 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | MUNICIPIO DE LEON | 1086336.38 | 1086336.38
GUA17170400987430 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA220302111221 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111249 | Obra | DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 2498291.77 | 2498291.77
GUA220302111768 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/RANCHO NUEVO | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 14660 | 14660.0
GUA220302111855 | Adquisiciones | SLPAZ/ADQ/25/2022/SAN JUAN DE LOS RANGELES | DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 21990 | 21990.0
GUA220302112503 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220302112645 | Obra | DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO | 1139038.8 | 1139038.8
GUA220202069858 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220302131652 | Obra | CEAG-2022-005 | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | MUNICIPIO DE CELAYA | 559957.98 | 559957.98
GUA220302138006 | Adquisiciones | 0305/2022 | JUAN MANUEL REYES ALARCÓN | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 1171989 | 1171989.0
GUA220302135587 | Obra | CEAG-2022-030 | COMISION ESTATAL DEL AGUA DEGUANAJUATO | MUNICIPIO DE CELAYA | 994195.65 | 994195.65
GUA210402014658 | Obra | CEAG-CORONEO-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-015 | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA | MUNICIPIO DE CORONEO, GTO | 739304.01 | 739304.01
GUA220302131062 | Adquisiciones | A 10592 | EQUIPOS ESPECIALES ARA RASTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 60204 | 60204.0
GUA220302131067 | Adquisiciones | 1734 | REYES RAMIREZ FLORES | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 74754.05 | 74754.05
GUA220302135641 | Obra | CEAG-2022-027 | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | MUNICIPIO DE CELAYA | 1162426.94 | 1162426.94
GUA220302140253 | Administración directa | 121686 |  | Municipio de Acámbaro, Gto. | 32000 | 32000.0
GUA220302131072 | Adquisiciones | 9266C080 | JOSE MANUEL SERVIN ARANA | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 9195 | 9195.0
GUA220302131094 | Adquisiciones | 95FB5E31 | DANIEL IVAN VEGA CRUZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 11163 | 11163.0
GUA220302131097 | Adquisiciones | AAA1CDE4 | JUAN YAOTZIN MONTOYA RESENDIZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 12000 | 12000.0
GUA220302131175 | Adquisiciones | OM/AEACS-SSCM/C05/49/2022 | SIPCOD SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | 184573.4 | 184573.4
GUA220302140495 | Adquisiciones | CE/PFTPGMII/0550/2022 SILLAS | OFFICEDEPOT DE MEXICO SA DECV | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO. | 15500 | 15500.0
GUA220302140543 | Adquisiciones | CE/PFTPGMII/0550/2022 | ABIGAIL AGULERA MORENO | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO. | 16500 | 16500.0
GUA220302131058 | Adquisiciones | POSE75312594 | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 9599.2 | 9599.2
GUA220302131099 | Adquisiciones | M02219 | IBABEC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 46490 | 46490.0
GUA220302137779 | Administración directa | 121213 |  | JESUS MANUEL IRIBE MELGAREJO | 1133781.12 | 1133781.12
GUA220302137783 | Administración directa | 121213 |  | JESUS MANUEL IRIBE MELGAREJO | 1133781.12 | 1133781.12
GUA220302135943 | Servicios | SABES/DP/MANTTO/AD/2022-13 | GUADALUPE CAMACHO ZAMORA | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (SABES) | 172998.24 | 172998.24
GUA220302135963 | Servicios | SABES/DP/MANTTO/AD/2022-31 | CESAR JESUS CASTILLO CASTRO | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (SABES) | 1218602.88 | 1218602.88
GUA220302138009 | Adquisiciones | 0205/2022 | ABRAHAM PASAPERA CERVANTES | MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO | 97400 | 97400.0
GUA220302138921 | Adquisiciones | CE/PFTPG/MII/038/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 200000 | 200000.0
GUA220302138095 | Adquisiciones | CONVENIO PRODIM | J. JESUS OVIEDO HERRERA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 350000 | 350000.0
GUA220302140133 | Adquisiciones | MSC-IMM-2022-01 | GIBRAND DAVID VALENCIA ESPETIA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 32000 | 32000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA17170200858900 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400592808 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150200499402 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 2 | 1 | 50
GUA00160300762209 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300762228 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300760833 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987431 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987450 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092327 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA14140100284262 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762022 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300763241 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400988773 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400988966 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092458 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400592746 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400592801 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160400827394 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA16160300762304 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300762177 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160300760212 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160200697054 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400985214 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400986031 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400990001 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300760880 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160200702828 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160200691583 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200708074 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300739723 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 472 | 472 | 100
GUA14140100284801 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400600157 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170300917134 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987241 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400987286 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987288 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400596403 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400600219 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986113 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986117 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400985222 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094196 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
GUA18180201094199 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
GUA16160300762076 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400986152 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986128 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150200499322 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150300552523 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17160300762406 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300744390 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA17170400991255 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300763239 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160200702830 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300762091 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400592818 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170300916615 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986108 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986019 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986187 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094126 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400600170 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400600062 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170200858848 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300765961 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 100 | 1 | 1
GUA00160300762213 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400991261 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987457 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094207 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100
GUA18180201092457 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986116 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986001 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300762224 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300744244 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA00160300762229 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987315 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00180201091825 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201094203 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
GUA00160200708715 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300766024 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA16160200691565 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300763437 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400600076 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
GUA14140300382659 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA00170400986088 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986138 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400986168 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00180201091837 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA13130200155153 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300761977 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160200708743 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200666489 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.49 | 49
GUA17170300916643 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987250 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094205 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
GUA17170400991233 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
GUA18180201091828 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200686087 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160200666475 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
GUA16160400823818 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 44 | 44
GUA00160200708736 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 16 | 16 | 100
GUA17170300917133 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400987414 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986190 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987332 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987214 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094106 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201094211 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
GUA15150400600109 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300760923 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986050 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986051 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400986183 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986018 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986020 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201092456 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400987487 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987310 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987458 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160200708108 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986087 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160400828400 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81 | 81
GUA18180201094118 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201094100 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762474 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300758104 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300744994 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 36 | 36
GUA16160300762112 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160300766018 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 100000 | 1 | 0.001
GUA15150400592732 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00150100483936 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17160200644081 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160200697698 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1000 | 1000 | 100
GUA16160300745006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 57 | 57
GUA00160200697344 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160400821066 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA16160400828664 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95 | 95
GUA16160400828174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 64.47 | 64.47
GUA17170300916578 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300760926 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00180201091823 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986124 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400991231 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
GUA00170400986120 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400592758 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA11150300550713 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160200713718 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986170 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986197 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986090 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092325 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987284 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400987519 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16170300964840 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 12 | 12
GUA00170400986049 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400985629 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA18180201094212 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
GUA17170400986114 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986127 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400991259 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA15150400592775 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400592784 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400600037 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00180201091827 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300762223 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300762232 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300766041 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150300557633 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00150200544866 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160400828285 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA17170200858902 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170200858875 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA13150300552149 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987522 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987351 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160400829593 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201092488 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170300916576 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150200499391 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400987465 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400986144 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986146 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986077 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986089 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986103 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986105 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160200702829 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400592790 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300763221 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160200724580 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987292 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160200691886 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300758134 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300758140 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762199 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300763412 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300766414 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160300762208 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300762222 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986143 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986098 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986101 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201088851 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA00170400987375 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987531 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987312 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400600238 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094197 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
GUA18180201092455 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986130 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400986024 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400991254 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA00170400986203 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986109 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201092279 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986122 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986201 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987422 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300763389 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160300762225 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987481 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987257 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400987326 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987238 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400987360 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400599888 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170401047457 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91
GUA00180201091332 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00180201091333 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201092324 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00180201091838 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094127 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | 1
GUA17170300917121 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170300917136 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170200858847 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400985631 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA00170400987469 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400987349 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400600199 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400600101 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17160200691901 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987489 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987368 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300762011 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160300762221 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300744521 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA00170400987339 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987483 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986064 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986068 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300766021 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150200499642 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300760976 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400600087 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150200499836 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300745083 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 70 | 70
GUA16160300762311 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300762081 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300761966 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300760830 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762310 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300762194 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762039 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762156 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400987371 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987278 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987295 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987328 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400991242 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
GUA17170400991258 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 0 | 0 | 0
GUA00170400986194 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18170400992060 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762029 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160200691888 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00180201091824 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201092454 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400985218 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA00170400987488 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987234 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987243 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987370 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986167 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986058 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400600042 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
GUA00170400986131 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986054 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986121 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400986165 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160400829436 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA00170400987309 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160200686410 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300760220 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300762180 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160300762217 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300763390 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00180201091839 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094195 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
GUA18180201094198 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
GUA00180201091834 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150300552498 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160300762220 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA16160300762127 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400987402 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986021 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986161 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986166 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986200 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986208 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400600188 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400988968 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987253 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170200859380 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170300917354 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00170400986066 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986085 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987444 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987532 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400987324 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986083 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170400986112 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00170300916634 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400985623 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1000 | 10 | 1
GUA17170400991256 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | 1
GUA16160300744050 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA00160300762230 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170200858858 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160400828459 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA00160200691887 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160200719025 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA00160300766032 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 10 | 1 | 10
GUA16160300766513 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300765462 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
GUA16160300763244 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160400827512 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA180301299609 | 2022 | 3 | Celdas solares | 22 | 22 | 0 | 0
GUA180301306681 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301306689 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301306812 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GUA180301306849 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301306868 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301305816 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 814.5 | 814.5 | 0 | 0
GUA180301305822 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 0 | 0
GUA180301307204 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 458 | 458 | 458 | 100
GUA180301307239 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301307240 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301307241 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301307253 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 6 | 3 | 50
GUA180301311165 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180301311177 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA180301312633 | 2022 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180301312635 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301313442 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301313449 | 2022 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 0 | 0
GUA180301313459 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301313465 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301311241 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 0 | 0
GUA180301313472 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301313485 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180301311281 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 335.5 | 335.5 | 0 | 0
GUA180301307508 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
GUA180301309082 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301307546 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 138 | 100
GUA180301307598 | 2022 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301307625 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301311430 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 19.5 | 19.5 | 0 | 0
GUA180301312100 | 2022 | 3 | Celdas solares | 13 | 13 | 13 | 100
GUA180301307699 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 646.58 | 646.58 | 645.58 | 99.8453
GUA180301311472 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 248.77 | 248.77 | 0 | 0
GUA180301311495 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 241 | 241 | 0 | 0
GUA180301311513 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 107 | 107 | 0 | 0
GUA180301311523 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35.96 | 35.96 | 0 | 0
GUA180301312249 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301312265 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301312287 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301311594 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 0 | 0
GUA180301311598 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 74.59 | 74.59 | 0 | 0
GUA180301311601 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 123.16 | 123.16 | 0 | 0
GUA180301311606 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10.24 | 10.24 | 0 | 0
GUA180301311608 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.13 | 51.13 | 0 | 0
GUA180301313959 | 2022 | 3 | Celdas solares | 13 | 13 | 0 | 0
GUA180301308112 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301314001 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301307154 | 2022 | 3 | Otros | 136 | 136 | 136 | 100
GUA180301308633 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301308639 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301310266 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 555.51 | 555.51 | 0 | 0
GUA180301307562 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 276 | 276 | 276 | 100
GUA180301308712 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301310269 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 164 | 164 | 0 | 0
GUA180301310271 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
GUA180301307655 | 2022 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
GUA180301307687 | 2022 | 3 | Otros | 116 | 116 | 116 | 100
GUA180301308739 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301308751 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301310319 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 129.73 | 129.73 | 0 | 0
GUA180301310322 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 38.85 | 38.85 | 0 | 0
GUA180301310331 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100.78 | 100.78 | 0 | 0
GUA180301310343 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 98.24 | 98.24 | 0 | 0
GUA180301311783 | 2022 | 3 | Metros lineales | 195.43 | 195.43 | 195.43 | 100
GUA180301314163 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301314166 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301314181 | 2022 | 3 | Celdas solares | 40 | 40 | 0 | 0
GUA180301314193 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301308808 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301310349 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20.15 | 20.15 | 0 | 0
GUA180301310356 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 45.12 | 45.12 | 0 | 0
GUA180301310360 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 90.83 | 90.83 | 0 | 0
GUA180301310365 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 82.64 | 82.64 | 0 | 0
GUA180301310368 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
GUA180301310370 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64.1 | 64.1 | 0 | 0
GUA180301310378 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 0 | 0
GUA180301313418 | 2022 | 3 | Celdas solares | 15 | 15 | 0 | 0
GUA180301313431 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA180301313437 | 2022 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 0 | 0
GUA180301314196 | 2022 | 3 | Celdas solares | 37 | 37 | 0 | 0
GUA180301314201 | 2022 | 3 | Celdas solares | 11 | 11 | 0 | 0
GUA180301307238 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301307243 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301307244 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301307245 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301307246 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301307248 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301307251 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301311511 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 74.08 | 74.08 | 0 | 0
GUA180301311515 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 62.78 | 62.78 | 0 | 0
GUA180301311519 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 72.67 | 72.67 | 0 | 0
GUA180301314679 | 2022 | 3 | Celdas solares | 13 | 13 | 0 | 0
GUA180301314683 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301314686 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301314689 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301314691 | 2022 | 3 | Celdas solares | 23 | 23 | 0 | 0
GUA180301314697 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180301314702 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301314704 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301314707 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301308507 | 2022 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301310596 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301310609 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301308538 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301309478 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301313924 | 2022 | 3 | Celdas solares | 17 | 17 | 0 | 0
GUA180301308648 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301308658 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301311853 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301313984 | 2022 | 3 | Celdas solares | 11 | 11 | 0 | 0
GUA180301314015 | 2022 | 3 | Celdas solares | 13 | 13 | 0 | 0
GUA180301314026 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301306403 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301307575 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 98 | 98 | 98 | 100
GUA180301308703 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301311964 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
GUA180301314108 | 2022 | 3 | Celdas solares | 12 | 12 | 0 | 0
GUA180301307585 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GUA180301307592 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1678.5 | 1678.5 | 0 | 0
GUA180301307617 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301308733 | 2022 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180301308759 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301306174 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4659.8 | 4659.8 | 0 | 0
GUA180301307673 | 2022 | 3 | Otros | 116 | 116 | 116 | 100
GUA180301312074 | 2022 | 3 | Celdas solares | 16 | 16 | 0 | 0
GUA180301307758 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301307762 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301311026 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301311035 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301312136 | 2022 | 3 | Celdas solares | 50 | 50 | 0 | 0
GUA180301311059 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301311073 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301312199 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301298671 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301298691 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301298692 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301298693 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301312220 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301307965 | 2022 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
GUA180301309011 | 2022 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GUA180301309019 | 2022 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 0 | 0
GUA180301309023 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA180301311220 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301313400 | 2022 | 3 | Celdas solares | 103 | 103 | 0 | 0
GUA180301313409 | 2022 | 3 | Celdas solares | 18 | 18 | 0 | 0
GUA180301311272 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301311293 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25.86 | 25.86 | 0 | 0
GUA180301311299 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 196.71 | 196.71 | 0 | 0
GUA180301313427 | 2022 | 3 | Celdas solares | 11 | 11 | 0 | 0
GUA180301313458 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301313477 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301307133 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
GUA180301309097 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301309100 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301306674 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301306679 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301306683 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301306719 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301307167 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
GUA180301311408 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25.86 | 25.86 | 0 | 0
GUA180301311414 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 34.54 | 34.54 | 0 | 0
GUA180301306754 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301311435 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 190.29 | 190.29 | 0 | 0
GUA180301311443 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 21.86 | 21.86 | 0 | 0
GUA180301311446 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 28.38 | 28.38 | 0 | 0
GUA180301311453 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 208.39 | 208.39 | 0 | 0
GUA180301311505 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 143.6 | 143.6 | 0 | 0
GUA180301306835 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301298654 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301298657 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301298663 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301298690 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301325508 | 2022 | 3 | Otros | 70 | 70 | 0 | 0
GUA180301323673 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301324611 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301320359 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301326791 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301320403 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 15 | 15 | 0 | 0
GUA180301323790 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301323799 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301326826 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301320406 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 40 | 40 | 0 | 0
GUA180301320410 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301324824 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301323065 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301328030 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180301318749 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
GUA180301320547 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301320549 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301323950 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301329129 | 2022 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301329928 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301318351 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA180301318377 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301320678 | 2022 | 3 | Computadoras | 17 | 17 | 0 | 0
GUA180301318407 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301329982 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301318447 | 2022 | 3 | Metros lineales | 415 | 415 | 0 | 0
GUA180301318459 | 2022 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 0 | 0
GUA180301320817 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301329284 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301318501 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3200 | 3200 | 0 | 0
GUA180301321815 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301326331 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180301326357 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA180301326375 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301320035 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301326421 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301330125 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301315546 | 2022 | 3 | Otros | 40 | 40 | 0 | 0
GUA180301324377 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301326512 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301315587 | 2022 | 3 | Otros | 120 | 120 | 0 | 0
GUA180301318767 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301320113 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301323473 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301323503 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301326526 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180301326533 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180301326543 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301326552 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301317717 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301343262 | 2022 | 3 | Celdas solares | 15 | 15 | 0 | 0
GUA180301329211 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301323035 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301316958 | 2022 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
GUA180301316123 | 2022 | 3 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
GUA180301326542 | 2022 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301323485 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301318369 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301318411 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301320579 | 2022 | 3 | Computadoras | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301326785 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301326787 | 2022 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 0 | 0
GUA180301326789 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301326794 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301318584 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA180301318598 | 2022 | 3 | Metros lineales | 363.4 | 3634 | 363.4 | 10
GUA180301318636 | 2022 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GUA180301324435 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301324448 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301326834 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301316132 | 2022 | 3 | Otros | 130 | 130 | 0 | 0
GUA180301320998 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301323674 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301323677 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301326873 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301316146 | 2022 | 3 | Otros | 140 | 140 | 0 | 0
GUA180301316215 | 2022 | 3 | Otros | 90 | 90 | 0 | 0
GUA180301322821 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301325399 | 2022 | 3 | Otros | 65 | 65 | 0 | 0
GUA180301322836 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180301322837 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301323766 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301323775 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301325425 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
GUA180301325435 | 2022 | 3 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
GUA180301326946 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301323831 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301318360 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301318432 | 2022 | 3 | Metros lineales | 471 | 4710 | 471 | 10
GUA180301322890 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301325471 | 2022 | 3 | Otros | 60 | 60 | 0 | 0
GUA180301325499 | 2022 | 3 | Otros | 215 | 215 | 0 | 0
GUA180301318478 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1100 | 11000 | 110 | 1
GUA180301324724 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301324732 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301325523 | 2022 | 3 | Otros | 50 | 50 | 0 | 0
GUA180301325530 | 2022 | 3 | Otros | 110 | 110 | 0 | 0
GUA180301318510 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301320320 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301322951 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301322964 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2320 | 2320 | 1 | 0.043103
GUA180301324772 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301325567 | 2022 | 3 | Otros | 70 | 70 | 0 | 0
GUA180301326366 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180301322965 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301322985 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301324039 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301324055 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301324810 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301324817 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301324848 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180301326411 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301326427 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301328058 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301323099 | 2022 | 3 | Celdas solares | 20 | 20 | 0 | 0
GUA180301325680 | 2022 | 3 | Otros | 80 | 80 | 0 | 0
GUA180301326487 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301317728 | 2022 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301317748 | 2022 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
GUA180301320642 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301344359 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180301343931 | 2022 | 3 | Celdas solares | 26 | 26 | 0 | 0
GUA180301347332 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 0 | 0
GUA180301343982 | 2022 | 3 | Celdas solares | 19 | 19 | 0 | 0
GUA180301347371 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 0 | 0
GUA180301392497 | 2022 | 3 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
GUA180401419238 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401423621 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180401423633 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180401423637 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180401423659 | 2022 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 0 | 0
GUA180401423669 | 2022 | 3 | Celdas solares | 16 | 16 | 0 | 0
GUA180401423685 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401423698 | 2022 | 3 | Celdas solares | 13 | 13 | 0 | 0
GUA180401423706 | 2022 | 3 | Celdas solares | 77 | 77 | 0 | 0
GUA180401419345 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180401421106 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421114 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421148 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421155 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401421159 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421165 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421170 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401423729 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA180301343525 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301383819 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
GUA180301343453 | 2022 | 3 | Celdas solares | 15 | 15 | 0 | 0
GUA180401419404 | 2022 | 3 | Celdas solares | 17 | 17 | 0 | 0
GUA180401421189 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421197 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421226 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401422100 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401422122 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401422127 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA180401420355 | 2022 | 3 | Vivienda | 80 | 80 | 0 | 0
GUA180401421231 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421233 | 2022 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180401421242 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421246 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421253 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421255 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401422151 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401422168 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180401423828 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180301383859 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420411 | 2022 | 3 | Otros | 80 | 80 | 80 | 100
GUA180401421336 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421342 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421344 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421350 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421360 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420476 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421369 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421388 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421404 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420575 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401420581 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401420582 | 2022 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180401420587 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421483 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421492 | 2022 | 3 | Otros | 40 | 40 | 0 | 0
GUA180401421504 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
GUA180401421515 | 2022 | 3 | Otros | 90 | 90 | 0 | 0
GUA180401421523 | 2022 | 3 | Otros | 150 | 150 | 0 | 0
GUA180401421528 | 2022 | 3 | Otros | 40 | 40 | 0 | 0
GUA180401420619 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401420658 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421550 | 2022 | 3 | Otros | 120 | 120 | 0 | 0
GUA180401421554 | 2022 | 3 | Otros | 40 | 40 | 0 | 0
GUA180401421563 | 2022 | 3 | Otros | 60 | 60 | 0 | 0
GUA180401422395 | 2022 | 3 | Celdas solares | 26 | 26 | 0 | 0
GUA180401422413 | 2022 | 3 | Celdas solares | 16 | 16 | 0 | 0
GUA180401422426 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401422430 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180401420677 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420685 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421645 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401422454 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180401422463 | 2022 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 0 | 0
GUA180401422476 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180401419020 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401420791 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401420793 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421705 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180301347273 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 314.68 | 314.68 | 0 | 0
GUA180301347309 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 274 | 274 | 0 | 0
GUA180301347317 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 0 | 0
GUA180401419947 | 2022 | 3 | Otros | 609 | 609 | 0 | 0
GUA180401421781 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421785 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401421799 | 2022 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
GUA180401423482 | 2022 | 3 | Celdas solares | 12 | 12 | 0 | 0
GUA180301347360 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 0 | 0
GUA180401419155 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401420017 | 2022 | 3 | Otros | 270 | 270 | 0 | 0
GUA180401420029 | 2022 | 3 | Otros | 80 | 80 | 0 | 0
GUA180401420932 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420935 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420937 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401420941 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401423490 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA180401423496 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401423502 | 2022 | 3 | Celdas solares | 20 | 20 | 0 | 0
GUA180401423510 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401423512 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401419166 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401419207 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401420040 | 2022 | 3 | Otros | 130 | 130 | 0 | 0
GUA180401420051 | 2022 | 3 | Otros | 130 | 130 | 0 | 0
GUA180401420058 | 2022 | 3 | Otros | 50 | 50 | 0 | 0
GUA180401420062 | 2022 | 3 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
GUA180401423590 | 2022 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401423612 | 2022 | 3 | Celdas solares | 25 | 25 | 0 | 0
GUA180401420612 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421485 | 2022 | 3 | Otros | 65 | 65 | 0 | 0
GUA180401421487 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
GUA180401421489 | 2022 | 3 | Otros | 70 | 70 | 0 | 0
GUA180401421510 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
GUA180401421513 | 2022 | 3 | Otros | 206 | 206 | 0 | 0
GUA180401422403 | 2022 | 3 | Celdas solares | 33 | 33 | 0 | 0
GUA180401422417 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA180401422419 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180401420706 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421532 | 2022 | 3 | Otros | 110 | 110 | 0 | 0
GUA180401421536 | 2022 | 3 | Otros | 120 | 120 | 0 | 0
GUA180401421548 | 2022 | 3 | Otros | 150 | 150 | 0 | 0
GUA180401421552 | 2022 | 3 | Otros | 40 | 40 | 0 | 0
GUA180401421559 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
GUA180401421567 | 2022 | 3 | Otros | 110 | 110 | 0 | 0
GUA180401422474 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401420708 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420710 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401423474 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401420782 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420795 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401420797 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420801 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401423506 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180401423514 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401423518 | 2022 | 3 | Celdas solares | 17 | 17 | 0 | 0
GUA180401423524 | 2022 | 3 | Celdas solares | 14 | 14 | 0 | 0
GUA180401423548 | 2022 | 3 | Celdas solares | 12 | 12 | 0 | 0
GUA180401419038 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401423558 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA180401423567 | 2022 | 3 | Celdas solares | 14 | 14 | 0 | 0
GUA180401423569 | 2022 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401420032 | 2022 | 3 | Otros | 320 | 320 | 0 | 0
GUA180401420034 | 2022 | 3 | Otros | 50 | 50 | 0 | 0
GUA180401420038 | 2022 | 3 | Otros | 120 | 120 | 0 | 0
GUA180401420042 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
GUA180401420045 | 2022 | 3 | Otros | 90 | 90 | 0 | 0
GUA180401420056 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
GUA180401420066 | 2022 | 3 | Otros | 150 | 150 | 0 | 0
GUA180401423604 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401423627 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401423646 | 2022 | 3 | Celdas solares | 12 | 12 | 0 | 0
GUA180401423652 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401420928 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401420930 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401423681 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401423683 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401423696 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401423727 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180301392538 | 2022 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180301392539 | 2022 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
GUA180301392540 | 2022 | 3 | Otros | 35 | 35 | 35 | 100
GUA180301392541 | 2022 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180401419195 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401419220 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA180401421917 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 1 | 0.27778
GUA180401419224 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA180401419226 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401419254 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401419277 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401421102 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421104 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401419288 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401419293 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401419311 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401419337 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401421112 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401421116 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421120 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421122 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421134 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401421138 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401421140 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421144 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421150 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421152 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421168 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421172 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421191 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421201 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421203 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421205 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401421207 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421211 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421216 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421250 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401421256 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421258 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421266 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401422143 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401422166 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA180401420480 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421329 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421333 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421392 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401421394 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401422381 | 2022 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401422391 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA180401421157 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180301392611 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301392613 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301392615 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180401468933 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA180401465232 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401468999 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401462072 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180401469009 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401469022 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401469078 | 2022 | 3 | Celdas solares | 17 | 17 | 0 | 0
GUA180401457202 | 2022 | 3 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0
GUA180401468864 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 1 | 1 | 100
GUA180401474805 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401474862 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 10 | 0 | 0
GUA180401456941 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401468899 | 2022 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0
GUA180401469034 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401456813 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA180401503053 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73 | 73
GUA190201535614 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA190201535798 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
GUA190201536274 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 0 | 0
GUA190201536307 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 721 | 721 | 0 | 0
GUA190201535590 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190201555553 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190201555008 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190201555764 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190201555825 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190201555846 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190201555922 | 2022 | 3 | Vivienda | 12 | 12 | 0 | 0
GUA190201554933 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190201554970 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190201555455 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190201554797 | 2022 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
GUA190301573164 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
GUA190301569210 | 2022 | 3 | Metros lineales | 332.59 | 332.59 | 332.59 | 100
GUA190301569211 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190301569212 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 393.7 | 393.7 | 393.7 | 100
GUA190301569213 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2342.01 | 2342.01 | 2342.01 | 100
GUA190301569214 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 712.6 | 712.6 | 712.6 | 100
GUA190301569215 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190301569216 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190301569217 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190301569218 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA190301569219 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2465.89 | 2465.89 | 2465.89 | 100
GUA190301569220 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 868.41 | 868.41 | 781.56 | 89.999
GUA190301569221 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 788.36 | 788.36 | 788.36 | 100
GUA190301574086 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA190301574121 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA190301574126 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA190401599594 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401599599 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401598164 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 0 | 0
GUA190401598170 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 79 | 79 | 0 | 0
GUA190401598174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 0 | 0
GUA190401598183 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 0 | 0
GUA190401595635 | 2022 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 5 | 5.8824
GUA190401598196 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 417 | 417 | 0 | 0
GUA190401598079 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
GUA190401598098 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
GUA190401598103 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 0 | 0
GUA190401598107 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 97 | 97 | 0 | 0
GUA190401598111 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 0 | 0
GUA190401598125 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 0 | 0
GUA190401598128 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 94 | 94 | 0 | 0
GUA190401598133 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
GUA190401598139 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 326 | 326 | 0 | 0
GUA190401598142 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
GUA190401598146 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
GUA190401598152 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 0 | 0
GUA190401593977 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4348 | 4348 | 0 | 0
GUA190401594506 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1724 | 1724 | 0 | 0
GUA190401594547 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2260 | 2260 | 0 | 0
GUA190401594570 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 313 | 313 | 0 | 0
GUA190401594617 | 2022 | 3 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190401594687 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
GUA190401582513 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190401582517 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401582549 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190401582557 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190401582560 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190401582993 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA190401582994 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA190401582588 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401582605 | 2022 | 3 | Vivienda | 18 | 18 | 0 | 0
GUA190401582616 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190401582268 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401582997 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401582999 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190401583001 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA190401583031 | 2022 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 0 | 0
GUA190401583033 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190401583038 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190401583041 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA190401583058 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190401583064 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA190401583084 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 0 | 0
GUA190401583097 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA190401583100 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA190401593920 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 0 | 0
GUA190401593931 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1018 | 1018 | 0 | 0
GUA190401666886 | 2022 | 3 | Otros | 2514 | 2514 | 0 | 0
GUA190401694356 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91 | 91
GUA190401694292 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5 | 5
GUA200201711737 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200301756616 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 0 | 0
GUA200301759793 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
GUA200301756632 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 82 | 82 | 0 | 0
GUA200301759931 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 0 | 0
GUA200301759934 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 311 | 311 | 0 | 0
GUA200301759983 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 549 | 549 | 0 | 0
GUA200301757726 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 129 | 129 | 0 | 0
GUA200301754778 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301759863 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 0 | 0
GUA200301751887 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2309 | 2309 | 2309 | 100
GUA200301753394 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301779242 | 2022 | 3 | Metros lineales | 514 | 514 | 514 | 100
GUA200301788487 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200301790367 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200301790375 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200301790254 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401819053 | 2022 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
GUA200401817725 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA200401816522 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA200401816597 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA200401816626 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
GUA200401819009 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401819021 | 2022 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
GUA210101888827 | 2022 | 3 | Computadoras | 6 | 6 | 6 | 100
GUA210101885826 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885470 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401837253 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 0 | 0
GUA200401839216 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2328 | 2328 | 0 | 0
GUA200401839234 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GUA200401819789 | 2022 | 3 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
GUA200401820920 | 2022 | 3 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
GUA200401820697 | 2022 | 3 | Metros lineales | 720 | 720 | 0 | 0
GUA200401820719 | 2022 | 3 | Metros lineales | 990 | 990 | 0 | 0
GUA200401820796 | 2022 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
GUA200401820424 | 2022 | 3 | Metros lineales | 685 | 685 | 0 | 0
GUA200401820741 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1260 | 1260 | 0 | 0
GUA200401865459 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 0 | 0
GUA210101886752 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401865490 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 0 | 0
GUA200401865204 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
GUA200401865601 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 0 | 0
GUA200401865234 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401865265 | 2022 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401865286 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA200401864318 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401852638 | 2022 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401852649 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401865390 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 0 | 0
GUA200401864403 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401847162 | 2022 | 3 | Metros lineales | 517.93 | 517.93 | 0 | 0
GUA200401848646 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2654 | 2654 | 2654 | 100
GUA200401854035 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3196 | 3196 | 3196 | 100
GUA210101885712 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101884920 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101884942 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101884946 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101884952 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401849620 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401843410 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 0 | 0
GUA210101885401 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885403 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885417 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885424 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885435 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885441 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885581 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101884923 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101884949 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101884958 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885438 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885064 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885145 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885156 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885373 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885405 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885419 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885421 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885429 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885431 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885439 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885448 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885472 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 13 | 13
GUA210101885475 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885483 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885563 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885567 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401869545 | 2022 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401868044 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GUA200401868416 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GUA200401868142 | 2022 | 3 | Piezas | 29 | 29 | 0 | 0
GUA200401868161 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA200401868536 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GUA210101884986 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 78 | 78
GUA210101885377 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885432 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401868618 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA200401867899 | 2022 | 3 | Piezas | 95 | 95 | 0 | 0
GUA200401873136 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401873138 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401873151 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872275 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872282 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401880023 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2423.48 | 2423.48 | 2423.48 | 100
GUA210101885324 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885747 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885750 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885751 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885768 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401871973 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1516.7 | 1516.7 | 0 | 0
GUA200401872736 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872752 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872773 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872775 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872008 | 2022 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
GUA200401873763 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872359 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872361 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872263 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872264 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872266 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872272 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401870605 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1370 | 1370 | 1370 | 100
GUA200401870616 | 2022 | 3 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
GUA200401873289 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401873309 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885775 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885783 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885830 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885837 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872744 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401873697 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401870078 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 119 | 112.85 | 112.85 | 100
GUA200401870441 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 100
GUA200401870474 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 23.2 | 21.08 | 21.08 | 100
GUA200401870120 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 21.15 | 20.79 | 20.79 | 100
GUA200401870500 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401872941 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401872941 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 651 | 651 | 651 | 100
GUA200401872941 | 2022 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
GUA200401870157 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 100
GUA200401870535 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401873139 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210201928285 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.63 | 63
GUA210201928053 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210201929204 | 2022 | 3 | Metros lineales | 830 | 830 | 830 | 100
GUA210201920450 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1191 | 1191 | 1191 | 100
GUA210201920384 | 2022 | 3 | Metros lineales | 547 | 540 | 540 | 100
GUA210201920436 | 2022 | 3 | Metros lineales | 865 | 865 | 865 | 100
GUA210201939217 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210201940882 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210201936546 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3330.7 | 3330.7 | 3330.7 | 100
GUA210402019800 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 456.12 | 456.12 | 456.12 | 100
GUA210402019770 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
GUA210402019785 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
GUA210301967837 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 17485 | 17485 | 17485 | 100
GUA210301967947 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10397 | 10397 | 10397 | 100
GUA210301964422 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
GUA210301965120 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1302 | 1302 | 1302 | 100
GUA210301965433 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301965495 | 2022 | 3 | Metros lineales | 13996 | 13996 | 13996 | 100
GUA210301968429 | 2022 | 3 | Metros lineales | 262 | 262 | 262 | 100
GUA210301965150 | 2022 | 3 | Metros lineales | 748 | 748 | 748 | 100
GUA210301968480 | 2022 | 3 | Metros lineales | 784 | 784 | 784 | 100
GUA210301968532 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1286 | 1286 | 1286 | 100
GUA210301968635 | 2022 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
GUA210301965341 | 2022 | 3 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
GUA210301956914 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301956917 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
GUA210301956918 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210302001855 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302003569 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210301986369 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1606 | 1606 | 1606 | 100
GUA210301986834 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301986874 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301986974 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301987791 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 6 | 6 | 100
GUA210301989244 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 590.77 | 1000 | 1000 | 100
GUA210301987169 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301986608 | 2022 | 3 | Metros lineales | 751 | 751 | 751 | 100
GUA210301988037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131 | 2131 | 100
GUA210301989563 | 2022 | 3 | Piezas | 26 | 30 | 30 | 100
GUA210301986159 | 2022 | 3 | Metros lineales | 919 | 919 | 919 | 100
GUA210301987391 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
GUA210301987413 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 43 | 43 | 100
GUA210301986785 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301989016 | 2022 | 3 | Piezas | 38 | 46 | 46 | 100
GUA210301979353 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 5 | 5 | 100
GUA210301980449 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301981946 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4454.9 | 4454.9 | 4454.9 | 100
GUA210301982050 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4455 | 4455 | 4455 | 100
GUA210301980002 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA210301979588 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA210301974000 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA210302001636 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302001661 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302003580 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302003585 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302001703 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302001707 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302003677 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302003680 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302001894 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302001940 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302002055 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302002061 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402008713 | 2022 | 3 | Metros lineales | 640.01 | 640.01 | 640.01 | 100
GUA210402019655 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
GUA210402020832 | 2022 | 3 | Metros lineales | 958 | 958 | 958 | 100
GUA210402019671 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 100
GUA210402008431 | 2022 | 3 | Metros lineales | 957.57 | 957.57 | 957.57 | 100
GUA210402019692 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 100
GUA210402019703 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 139.97 | 139.97 | 139.97 | 100
GUA210302001933 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210302003576 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402044035 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 0 | 0
GUA210402042628 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA210402043424 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 124.2 | 124.2 | 100
GUA210402041906 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1285.3 | 1285.3 | 1285.3 | 100
GUA210402022206 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA210402042648 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5614 | 5614 | 0 | 0
GUA210402041441 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA210402022309 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 207.26 | 207.26 | 207.26 | 100
GUA210402034053 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2360.1 | 2388.2 | 2388.2 | 100
GUA210402042740 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 946.3 | 946.3 | 0 | 0
GUA210402022414 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 187.18 | 187.18 | 187.18 | 100
GUA210402022421 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 100
GUA210402022450 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
GUA210402022459 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 132.41 | 132.41 | 132.41 | 100
GUA210402039056 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210402031815 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421 | 1421 | 100
GUA210402021716 | 2022 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
GUA210402026711 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 100
GUA210402026718 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
GUA210402026723 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 109 | 109 | 109 | 100
GUA210402024802 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1152 | 1152 | 1152 | 100
GUA210402026735 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 263.18 | 263.18 | 263.18 | 100
GUA210402026739 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 100
GUA210402026745 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 246 | 246 | 246 | 100
GUA210402026746 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 589 | 589 | 589 | 100
GUA210402024832 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 858 | 858 | 858 | 100
GUA210402024491 | 2022 | 3 | Metros lineales | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 100
GUA210402039924 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA210402039948 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA210402023547 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1635.4 | 1635.4 | 1635.4 | 100
GUA210402039988 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA210402023873 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 984.64 | 984.64 | 984.64 | 100
GUA210402040039 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
GUA210402040058 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA210402040069 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GUA210402040075 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
GUA210402023583 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1881.2 | 1881.2 | 1881.2 | 100
GUA210402037208 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA210402039747 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA210402023596 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 785.11 | 785.11 | 785.11 | 100
GUA210402037222 | 2022 | 3 | Metros lineales | 314 | 300.35 | 300.35 | 100
GUA210402039756 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA210402039763 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA210402039774 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA210402039786 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA210402039791 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA210402023965 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1102.3 | 1102.3 | 1102.3 | 100
GUA210402039807 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 1000 | 0 | 0
GUA210402026314 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 167.55 | 167.55 | 167.55 | 100
GUA210402024010 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 605.6 | 605.6 | 605.6 | 100
GUA210402039890 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA210402039901 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA210402055968 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056022 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056078 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056081 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056094 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056106 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056116 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055524 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055773 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402046805 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5543.1 | 5543.1 | 5543.1 | 100
GUA210402047782 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 81 | 81 | 81 | 100
GUA210402055544 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402047963 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA210402055657 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056108 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056121 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056123 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056128 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055761 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402058638 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210402045202 | 2022 | 3 | Piezas | 150 | 165 | 165 | 100
GUA210402045531 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 0 | 0
GUA210402056453 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056457 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402057440 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055825 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402053193 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210402055519 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402054649 | 2022 | 3 | Metros lineales | 396.52 | 396.52 | 396.52 | 100
GUA210402055591 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056007 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056017 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056031 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056059 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056067 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
GUA210402056068 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056012 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056030 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.3 | 96.3
GUA210402056046 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056080 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056110 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056135 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43 | 43
GUA210402054482 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 310 | 310 | 100
GUA210402055512 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055548 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402056451 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055586 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055604 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402050247 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
GUA210402055675 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402050281 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1339.5 | 1339.5 | 1339.5 | 100
GUA210402055755 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055800 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055812 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055822 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402050716 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210402055881 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055897 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88 | 88
GUA210402055920 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055925 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055946 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402055955 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220102061815 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1646 | 1646 | 543 | 32.9891
GUA220102061831 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
GUA220102063306 | 2022 | 3 | Kilómetro | 9.4 | 9.4 | 0.85 | 9.0426
GUA220102063315 | 2022 | 3 | Kilómetro | 299.23 | 299.23 | 128.67 | 43.0004
GUA220102063349 | 2022 | 3 | Kilómetro | 252 | 252 | 136.08 | 54
GUA220102063400 | 2022 | 3 | Kilómetro | 235.1 | 235.1 | 63.59 | 27.0481
GUA220102063415 | 2022 | 3 | Puente(s) | 13 | 13 | 0.46 | 3.5385
GUA220102063435 | 2022 | 3 | Kilómetro | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
GUA220102065668 | 2022 | 3 | Computadoras | 24 | 21 | 21 | 100
GUA220102065248 | 2022 | 3 | Piezas | 169 | 169 | 74 | 43.787
GUA220102065254 | 2022 | 3 | Piezas | 55 | 55 | 0 | 0
GUA220102065258 | 2022 | 3 | Piezas | 78 | 78 | 1 | 1.2821
GUA220102065262 | 2022 | 3 | Piezas | 1319 | 1319 | 0 | 0
GUA220102065275 | 2022 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
GUA220102065335 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 597.92 | 597.92 | 0 | 0
GUA220102065337 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 350.49 | 350.49 | 0 | 0
GUA220102065337 | 2022 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 0 | 0
GUA220102065341 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 0 | 0
GUA220102064821 | 2022 | 3 | Hectárea | 38 | 38 | 37.24 | 98
GUA220102064823 | 2022 | 3 | Hectárea | 22 | 22 | 21.56 | 98
GUA220102064825 | 2022 | 3 | Hectárea | 150 | 150 | 150 | 100
GUA220102064827 | 2022 | 3 | Hectárea | 150 | 150 | 147 | 98
GUA220102064829 | 2022 | 3 | Hectárea | 120 | 120 | 117.6 | 98
GUA220102064831 | 2022 | 3 | Hectárea | 140 | 140 | 137.2 | 98
GUA220102064832 | 2022 | 3 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 40.01 | 97.9917
GUA220102064833 | 2022 | 3 | Hectárea | 100 | 100 | 98 | 98
GUA220102064835 | 2022 | 3 | Hectárea | 10 | 10 | 9.8 | 98
GUA220102065641 | 2022 | 3 | Metros | 60 | 120 | 1 | 0.83333
GUA220102065654 | 2022 | 3 | Metros | 60 | 60 | 1 | 1.6667
GUA220102065660 | 2022 | 3 | Computadoras | 24 | 22 | 22 | 100
GUA220102064816 | 2022 | 3 | Hectárea | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 100
GUA220102064817 | 2022 | 3 | Hectárea | 20.83 | 20.83 | 20.42 | 98.0317
GUA220102064819 | 2022 | 3 | Hectárea | 20.83 | 20.83 | 20.41 | 97.9837
GUA220102064836 | 2022 | 3 | Hectárea | 10 | 10 | 9.8 | 98
GUA220102064837 | 2022 | 3 | Hectárea | 10 | 10 | 9.8 | 98
GUA220102064838 | 2022 | 3 | Hectárea | 10 | 10 | 9.8 | 98
GUA220102064840 | 2022 | 3 | Hectárea | 6 | 6 | 5.88 | 98
GUA220102064842 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 3100 | 100
GUA220102064114 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220102064241 | 2022 | 3 | Metros | 496.76 | 496.76 | 183.8 | 36.9998
GUA220102061383 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3201 | 3201 | 1334 | 41.6745
GUA220102063127 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
GUA220102061518 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3735.38 | 3735.38 | 2999.51 | 80.3
GUA220102060641 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79 | 79
GUA220102060642 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220102060643 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220102061562 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6796.35 | 6796.35 | 5677.67 | 83.54
GUA220102061576 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2797.8 | 2797.8 | 2797.8 | 100
GUA220102061626 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1504.36 | 1504.36 | 1036.8 | 68.9197
GUA220102063282 | 2022 | 3 | Kilómetro | 2.72 | 2.72 | 0 | 0
GUA220102061628 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1895.3 | 1895.3 | 1895.3 | 100
GUA220102061634 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 331 | 331 | 314.45 | 95
GUA220102061637 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1756.94 | 1756.94 | 1756.94 | 100
GUA220102063300 | 2022 | 3 | Kilómetro | 45.42 | 45.42 | 17.71 | 38.9916
GUA220102063302 | 2022 | 3 | Kilómetro | 11.7 | 11.7 | 6.9 | 58.9744
GUA220102063309 | 2022 | 3 | Kilómetro | 140.07 | 140.07 | 70.04 | 50.0036
GUA220102063312 | 2022 | 3 | Kilómetro | 201.24 | 201.24 | 146.9 | 72.9974
GUA220102063316 | 2022 | 3 | Kilómetro | 252 | 252 | 146.16 | 58
GUA220102063330 | 2022 | 3 | Kilómetro | 138.03 | 138.03 | 34.5 | 24.9946
GUA220102063333 | 2022 | 3 | Kilómetro | 74.7 | 74.7 | 54.53 | 72.9987
GUA220102063352 | 2022 | 3 | Kilómetro | 169.08 | 169.08 | 64.25 | 37.9998
GUA220102063359 | 2022 | 3 | Kilómetro | 235.1 | 235.1 | 98.74 | 41.9991
GUA220102063362 | 2022 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0
GUA220102063392 | 2022 | 3 | Kilómetro | 252 | 252 | 47.88 | 19
GUA220102063395 | 2022 | 3 | Kilómetro | 215.16 | 215.16 | 40.88 | 18.9998
GUA220102063402 | 2022 | 3 | Kilómetro | 138.03 | 138.03 | 60.73 | 43.9977
GUA210402019756 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 206.93 | 206.93 | 206.93 | 100
GUA220102061684 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 521.8 | 521.8 | 521.8 | 100
GUA220102063403 | 2022 | 3 | Kilómetro | 75 | 75 | 36.75 | 49
GUA220102063406 | 2022 | 3 | Kilómetro | 61 | 61 | 14.03 | 23
GUA220102063409 | 2022 | 3 | Kilómetro | 97.22 | 97.22 | 49.58 | 50.9977
GUA220102063419 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220102063429 | 2022 | 3 | Kilómetro | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 100
GUA220102063434 | 2022 | 3 | Kilómetro | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 100
GUA220102063439 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220102063443 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.29 | 0.29 | 0.03 | 10.3448
GUA220102063447 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 50
GUA210402019734 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 126.24 | 126.24 | 126.24 | 100
GUA220102061704 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
GUA220102061709 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 988.24 | 988.24 | 988.24 | 100
GUA220102061757 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 100
GUA220102061762 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 491.4 | 491.4 | 468.8 | 95.4009
GUA220102061766 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 133 | 133 | 133 | 100
GUA220102061769 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1086.5 | 1086.5 | 1086.5 | 100
GUA220102061775 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3147.65 | 3147.65 | 692.48 | 21.9999
GUA220102061784 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
GUA220102063649 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 25 | 25 | 100
GUA220102063649 | 2022 | 3 | Metros | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 100
GUA220102061839 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1396.1 | 1396.1 | 1396.1 | 100
GUA220102062850 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 510 | 510 | 420 | 82.3529
GUA220102062852 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 810 | 810 | 240 | 29.6296
GUA200301757692 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 0 | 0
GUA200301759963 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 94 | 94 | 0 | 0
GUA220102062997 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 10 | 6 | 60
GUA220102063019 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 10 | 3 | 30
GUA220102063031 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220102065664 | 2022 | 3 | Computadoras | 24 | 21 | 21 | 100
GUA220102063114 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 107.5 | 43
GUA220102063129 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
GUA220102061289 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4636 | 4636 | 3245.73 | 70.0114
GUA220102061480 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 811 | 811 | 267.7 | 33.0086
GUA220102061497 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2394 | 2394.35 | 1743.09 | 72.8001
GUA220102061507 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4199 | 4199 | 1850.98 | 44.0814
GUA220102061513 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2633.48 | 2633.48 | 2106.78 | 79.9998
GUA220102061582 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1853.91 | 1853.91 | 1360.77 | 73.4
GUA220102063241 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
GUA220102061603 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3230 | 3230 | 2556.87 | 79.1601
GUA220102061608 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1671 | 1670.67 | 1670.67 | 100
GUA220102061616 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 682.2 | 682.2 | 682.2 | 100
GUA220102063281 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220102063303 | 2022 | 3 | Kilómetro | 23.91 | 23.91 | 0.96 | 4.0151
GUA220102061850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 830.63 | 830.63 | 830.63 | 100
GUA220102061854 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1931.24 | 1931.24 | 1931.24 | 100
GUA220102063307 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 524 | 65.5
GUA220102063308 | 2022 | 3 | Kilómetro | 226.33 | 226.33 | 79.22 | 35.002
GUA220102063310 | 2022 | 3 | Kilómetro | 156.03 | 156.03 | 63.97 | 40.9985
GUA220102063319 | 2022 | 3 | Kilómetro | 154.98 | 154.98 | 83.69 | 54.0005
GUA220102063322 | 2022 | 3 | Kilómetro | 215.16 | 215.16 | 66.7 | 31.0002
GUA220102063324 | 2022 | 3 | Kilómetro | 269.21 | 269.21 | 104.99 | 38.9993
GUA220102063325 | 2022 | 3 | Kilómetro | 241.93 | 241.93 | 58.06 | 23.9987
GUA220102063328 | 2022 | 3 | Kilómetro | 189.68 | 189.68 | 13.27 | 6.996
GUA220102063336 | 2022 | 3 | Kilómetro | 226.33 | 226.33 | 61.11 | 27.0004
GUA220102063338 | 2022 | 3 | Kilómetro | 140.07 | 140.07 | 33.62 | 24.0023
GUA220102063341 | 2022 | 3 | Kilómetro | 156.03 | 156.03 | 43.69 | 28.001
GUA220102063345 | 2022 | 3 | Kilómetro | 201.24 | 201.24 | 62.38 | 30.9978
GUA220102061865 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 813.23 | 813.23 | 813.23 | 100
GUA220102061868 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2350 | 2350 | 1175 | 50
GUA220102061873 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2930.12 | 2930.12 | 2930.12 | 100
GUA220102061879 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 445 | 445 | 445 | 100
GUA220102061880 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3417.92 | 3417.92 | 3321.19 | 97.1699
GUA220102063348 | 2022 | 3 | Kilómetro | 373.93 | 373.93 | 205.66 | 54.9996
GUA220102063353 | 2022 | 3 | Kilómetro | 215.16 | 215.16 | 94.67 | 43.9998
GUA220102063355 | 2022 | 3 | Kilómetro | 269.21 | 269.21 | 196.52 | 72.9988
GUA220102063357 | 2022 | 3 | Kilómetro | 286.94 | 286.94 | 65.93 | 22.9769
GUA220102063361 | 2022 | 3 | Kilómetro | 138.03 | 138.03 | 59.36 | 43.0051
GUA220102063363 | 2022 | 3 | Kilómetro | 366.4 | 366.4 | 139.23 | 37.9995
GUA220102063365 | 2022 | 3 | Kilómetro | 357.27 | 357.27 | 100.04 | 28.0012
GUA220102063391 | 2022 | 3 | Kilómetro | 373.93 | 373.93 | 100.96 | 26.9997
GUA220102063394 | 2022 | 3 | Kilómetro | 169.08 | 169.08 | 18.6 | 11.0007
GUA220102063396 | 2022 | 3 | Kilómetro | 269.21 | 269.21 | 24.23 | 9.0004
GUA220102063399 | 2022 | 3 | Kilómetro | 286.94 | 286.94 | 65.99 | 22.9978
GUA220102063405 | 2022 | 3 | Kilómetro | 54.58 | 54.58 | 20.19 | 36.9916
GUA220102063411 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.48 | 0.48 | 0 | 0
GUA220102063412 | 2022 | 3 | Puente(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220102063417 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.73 | 73
GUA220102063420 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220102064256 | 2022 | 3 | Metros | 967.67 | 967.67 | 193.53 | 19.9996
GUA220102064260 | 2022 | 3 | Metros | 8246.96 | 8246.96 | 577.29 | 7
GUA220102061886 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1944 | 1944 | 1944 | 100
GUA220102061904 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 238 | 238 | 238 | 100
GUA220102063423 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220102063425 | 2022 | 3 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220102063430 | 2022 | 3 | Kilómetro | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 100
GUA220102063432 | 2022 | 3 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220102063450 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100
GUA220102065268 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 1 | 5.5556
GUA220102065272 | 2022 | 3 | Piezas | 67 | 67 | 5 | 7.4627
GUA220102065281 | 2022 | 3 | Piezas | 135 | 135 | 42 | 31.1111
GUA220102065282 | 2022 | 3 | Piezas | 538 | 538 | 48 | 8.9219
GUA220102065283 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 3 | 60
GUA220102065338 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 0 | 0
GUA210101885426 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885445 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220202070785 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 0 | 0 | 0
GUA220202070832 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202070833 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202071698 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202068229 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.97 | 97
GUA220202071721 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA210101885436 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220202068305 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1413.43 | 1413.43 | 1088.34 | 76.9999
GUA220202068323 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4128.48 | 4128.48 | 1651.39 | 40
GUA220202070974 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202070979 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220202068331 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.4 | 40
GUA220202070987 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220202070996 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA220202070998 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220202071773 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2.97 | 99
GUA220202071782 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 7.92 | 99
GUA220202071789 | 2022 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 26.73 | 99
GUA220202073262 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 14.85 | 99
GUA210402056099 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 37.5 | 37.5
GUA220202068355 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.86 | 86
GUA220202071791 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 7.92 | 99
GUA220202072700 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 48 | 30
GUA220202072714 | 2022 | 3 | Metros lineales | 335 | 335 | 100 | 29.8507
GUA220202073380 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 4.95 | 99
GUA220202073384 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 3.96 | 99
GUA220202073395 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA210402056132 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220202073397 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220202073406 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA210101885329 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885833 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220202068063 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1315.15 | 1315.15 | 920.61 | 70.0004
GUA210101884940 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220202069999 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202070003 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202070004 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
GUA220202070691 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA210101885400 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401867954 | 2022 | 3 | Piezas | 85 | 85 | 0 | 0
GUA200401867971 | 2022 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 0 | 0
GUA210101885420 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885430 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885778 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401868035 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA200401870491 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401868473 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA200401868151 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GUA200401868171 | 2022 | 3 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
GUA200401868642 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA210101885434 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210101885409 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401872018 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 0 | 0
GUA210101885303 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401849277 | 2022 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
GUA210402056115 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA200401865513 | 2022 | 3 | Celdas solares | 3 | 3 | 0 | 0
GUA200401865050 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
GUA200401844129 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
GUA200401865298 | 2022 | 3 | Celdas solares | 25 | 25 | 0 | 0
GUA200401865336 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 0 | 0
GUA200401820095 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1010 | 1010 | 0 | 0
GUA200401819032 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220202074135 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1451.72 | 1451.72 | 92.62 | 6.38
GUA220202075297 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2923 | 2923 | 1602.09 | 54.8098
GUA220202075309 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202075315 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202072757 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 652 | 652 | 195 | 29.908
GUA220202072771 | 2022 | 3 | Metros lineales | 154 | 154 | 47 | 30.5195
GUA220202074544 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202074550 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2453 | 2453 | 2430 | 99.0624
GUA220202074937 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 122965 | 122965 | 122965 | 100
GUA220202075332 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3968 | 3968 | 3143.02 | 79.2092
GUA220202070681 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA220202070696 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220202074207 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1724.8 | 1724.8 | 1562.15 | 90.5699
GUA220202075354 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202075370 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202074229 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 644.49 | 644.49 | 521.07 | 80.85
GUA220202075371 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2633 | 2633 | 2085.33 | 79.1998
GUA220202075378 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3833.63 | 3833.63 | 1993.48 | 51.9998
GUA220202074248 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 192.3 | 192.3 | 192.3 | 100
GUA220202074626 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220 | 1150 | 94.2623
GUA220202075401 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202075405 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202075407 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2987.3 | 2987.3 | 1530.99 | 51.25
GUA220202069972 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202069979 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202070795 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220202070808 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220202070815 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202071554 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220202074258 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1413.04 | 1413.04 | 1413.04 | 100
GUA220202075049 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 0 | 0 | 0
GUA220202075422 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2854.64 | 2854.64 | 1493.54 | 52.3197
GUA220202075442 | 2022 | 3 | Metros lineales | 199.44 | 199.44 | 66.81 | 33.4988
GUA220202068167 | 2022 | 3 | Metros lineales | 9068.65 | 9068.65 | 1995.1 | 22
GUA220202070104 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220202070823 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202073916 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220202075451 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1567 | 1567 | 524.94 | 33.4997
GUA220202070114 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202070124 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202071597 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220202071608 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220202073928 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202073936 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220202073939 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202074702 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236 | 550 | 44.4984
GUA220202075077 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2136.64 | 2136.64 | 1438.38 | 67.3197
GUA220202075098 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1418 | 1418 | 1418 | 100
GUA220202073317 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 9.9 | 99
GUA220202073962 | 2022 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.17 | 17
GUA220202075113 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1676.3 | 1676.3 | 1128.48 | 67.3197
GUA220202076274 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 71 | 71 | 71 | 100
GUA220202071686 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220202074736 | 2022 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 0 | 0 | 0
GUA220202070320 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202071155 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220202073357 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 7.92 | 99
GUA220202073368 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 7.92 | 99
GUA220202070345 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220202071167 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220202071176 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202071180 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220202071182 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220202073421 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202076347 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 610 | 610 | 203.4 | 33.3443
GUA220202070351 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202071195 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220202069780 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 0 | 0 | 0
GUA220202075626 | 2022 | 3 | Metros lineales | 6747.6 | 6747.6 | 5136.27 | 76.12
GUA220202075269 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4467.87 | 4467.87 | 2448.83 | 54.8098
GUA220202080333 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 94 | 94 | 0 | 0
GUA220202085871 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9740 | 9740 | 8766 | 90
GUA220202078500 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202080341 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20.3 | 20.3 | 0 | 0
GUA220202080362 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 22.29 | 22.29 | 0 | 0
GUA220202079157 | 2022 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
GUA220202079209 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220202080507 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.99 | 99
GUA220202080509 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202080534 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA220202080538 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3143 | 3143 | 0 | 0
GUA220202088765 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.11 | 1.11 | 0.48 | 43.2432
GUA220202088774 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4832 | 4832 | 4832 | 100
GUA220202088809 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2607 | 2607 | 420.24 | 16.1197
GUA220202089080 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2209.43 | 2209.43 | 2209.43 | 100
GUA220202098992 | 2022 | 3 | Metros lineales | 409.82 | 409.82 | 140.08 | 34.1809
GUA220202098994 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2936.74 | 2936.74 | 2349.39 | 79.9999
GUA220202079682 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202079913 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202079914 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202079916 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202079918 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.99 | 99
GUA220202079921 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220202079927 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202079930 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202099588 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
GUA220202079936 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202080685 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202093855 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000 | 7920 | 99
GUA220202093860 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202093863 | 2022 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 7.84 | 98
GUA220202093871 | 2022 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 8.82 | 98
GUA220202093877 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.41 | 98
GUA220202093880 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.99 | 1166.99 | 288.36 | 24.7097
GUA220202093881 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.99 | 1166.99 | 288.36 | 24.7097
GUA220202093885 | 2022 | 3 | Metros lineales | 87.06 | 87.06 | 85.32 | 98.0014
GUA220202093886 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 480.65 | 480.65 | 471.04 | 98.0006
GUA220202093887 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 480.65 | 480.65 | 471.04 | 98.0006
GUA220202093888 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1900.14 | 1900.14 | 1862.14 | 98.0001
GUA220202093889 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1900.14 | 1900.14 | 1862.14 | 98.0001
GUA220202093890 | 2022 | 3 | Metros | 296 | 296 | 290.08 | 98
GUA220202093891 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1529 | 1529 | 367.64 | 24.0445
GUA220202093892 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.24 | 24
GUA220202093893 | 2022 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 24.5 | 98
GUA220202093894 | 2022 | 3 | Vivienda | 30 | 30 | 29.4 | 98
GUA220202093895 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.41 | 98
GUA220202093901 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 98.8889
GUA220202080028 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202080044 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 13 | 13 | 12 | 92.3077
GUA220202080047 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220202081132 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8333 | 8333 | 7198 | 86.3795
GUA220202099745 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 96.6 | 96.6
GUA220202080157 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202080164 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202099268 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2720.18 | 2720.18 | 1060.87 | 39
GUA220202099269 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1821.61 | 1821.61 | 783.29 | 42.9999
GUA220202099272 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.99 | 99
GUA220202099279 | 2022 | 3 | Metros lineales | 976.51 | 976.51 | 556.61 | 56.9999
GUA220202099281 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 6.72 | 96
GUA220202099287 | 2022 | 3 | Metros lineales | 689.73 | 689.73 | 190.43 | 27.6094
GUA220202099288 | 2022 | 3 | Metros lineales | 872.16 | 872.16 | 863.44 | 99.0002
GUA220202099289 | 2022 | 3 | Metros lineales | 432.26 | 432.26 | 354.45 | 81.9993
GUA220202080169 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202080214 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202098584 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1645 | 1645 | 1481 | 90.0304
GUA220202098599 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154 | 1096 | 94.974
GUA220202099292 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 44 | 44
GUA220202099293 | 2022 | 3 | Metros lineales | 262 | 262 | 26.2 | 10
GUA220202080220 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.85 | 85
GUA220202080223 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202080224 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202080225 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202080226 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
GUA220202098605 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 678 | 972 | 923 | 94.9588
GUA220202080272 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 39.08 | 39.08 | 0 | 0
GUA220202080278 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 158.92 | 158.92 | 0 | 0
GUA220202080283 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 0 | 0
GUA220202083476 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 2.4 | 5
GUA220202083480 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 49 | 35
GUA220202083485 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 7.2 | 5
GUA220202080296 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 43.2 | 43.2 | 0 | 0
GUA220202080302 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 172.91 | 172.91 | 0 | 0
GUA220202076738 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 13680 | 13680 | 9850 | 72.0029
GUA220202093852 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220202093853 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2.94 | 98
GUA220202093854 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 14850 | 99
GUA220202093856 | 2022 | 3 | Hectárea | 150 | 150 | 147 | 98
GUA220202093857 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15247 | 15247 | 15094.53 | 99
GUA220202093858 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8268 | 8268 | 8185.32 | 99
GUA220202093861 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 8.47 | 77
GUA220202093867 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 4.9 | 98
GUA220202093872 | 2022 | 3 | Vivienda | 25 | 25 | 24.5 | 98
GUA220202086005 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202093873 | 2022 | 3 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.41 | 98
GUA220202093875 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 89000 | 89000 | 88110 | 99
GUA220202093876 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 89000 | 89000 | 88110 | 99
GUA220202093878 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2.94 | 98
GUA220202093879 | 2022 | 3 | Luminaria | 7389 | 7389 | 7167.33 | 97
GUA220202093882 | 2022 | 3 | Metros lineales | 105.68 | 105.68 | 103.57 | 98.0034
GUA220202093883 | 2022 | 3 | Metros lineales | 105.68 | 105.68 | 103.57 | 98.0034
GUA220202093884 | 2022 | 3 | Metros lineales | 87.06 | 87.06 | 85.32 | 98.0014
GUA220202080016 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220202099274 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2250.58 | 2250.58 | 1228.14 | 54.5699
GUA220202099275 | 2022 | 3 | Metros lineales | 252.38 | 252.38 | 58.05 | 23.001
GUA220202099284 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2770.15 | 2770.15 | 2077.61 | 74.9999
GUA220202099285 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2.94 | 98
GUA220202099290 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2910.18 | 2910.18 | 1746.11 | 60.0001
GUA220202088772 | 2022 | 3 | Metros | 4830 | 4830 | 4830 | 100
GUA220202088985 | 2022 | 3 | Lote | 104 | 104 | 104 | 100
GUA220202099733 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 84.38 | 84.38
GUA220202098836 | 2022 | 3 | Equipamiento | 58 | 58 | 0 | 0
GUA220202081845 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202081859 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220202079261 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202081091 | 2022 | 3 | Metros lineales | 308 | 308 | 93 | 30.1948
GUA220202082592 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202082609 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220202083458 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 21.6 | 45
GUA220202083468 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220202079275 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220202079283 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 16 | 16 | 0 | 0
GUA220202081111 | 2022 | 3 | Metros lineales | 667.97 | 667.97 | 210 | 31.4385
GUA220202081175 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1871 | 1871 | 570 | 30.465
GUA220202081935 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220202082625 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202084301 | 2022 | 3 | Metros lineales | 336 | 336 | 118 | 35.119
GUA220202086542 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 84.78 | 81.7708
GUA220202088179 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 281.01 | 281.01 | 213.96 | 76.1396
GUA220202089331 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220202081964 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202079895 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202079897 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202077689 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 574 | 574 | 457 | 79.6167
GUA220202081367 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1319 | 1319 | 197 | 14.9356
GUA220202081370 | 2022 | 3 | Metros lineales | 510 | 510 | 153 | 30
GUA220202081371 | 2022 | 3 | Metros lineales | 241 | 241 | 72.3 | 30
GUA220202081968 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220202085860 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.68 | 68
GUA220202078482 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202078491 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202078508 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202078510 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202078516 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202078518 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202079495 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 201 | 201 | 37 | 18.408
GUA220202079506 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202079508 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202081397 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4163 | 4163 | 4163 | 100
GUA220202077734 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202077754 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 610 | 610 | 610 | 100
GUA220202078579 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202078583 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220202078587 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220202078591 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220202078592 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220202079511 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202079512 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202081423 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2477 | 2477 | 2477 | 100
GUA220202081424 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1666 | 1666 | 1583 | 95.018
GUA220202082059 | 2022 | 3 | Metros lineales | 481 | 481 | 0 | 0
GUA220202082870 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202083681 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 156.91 | 156.91 | 150 | 95.5962
GUA220202084450 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA220202085988 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202085989 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.87 | 87
GUA220202085991 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202085992 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.58 | 58
GUA220202085996 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202085999 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.88 | 88
GUA220202086007 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202086008 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202086010 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.74 | 74
GUA220202086015 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202088562 | 2022 | 3 | Kilómetro | 14.1 | 14.1 | 4.51 | 31.9858
GUA220202078597 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202078599 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 61 | 61 | 61 | 100
GUA220202078603 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202078615 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 29 | 29 | 29 | 100
GUA220202078617 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202081450 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220202086039 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA220202086063 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202076823 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 0 | 0
GUA220202078626 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220202078630 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202078631 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202078660 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202081460 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202081565 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220202082121 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220202082126 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202082132 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 180 | 50
GUA220202086842 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202079742 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202079815 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 36 | 36 | 36 | 100
GUA220202081598 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202082138 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA220202083020 | 2022 | 3 | Metros lineales | 470.55 | 470.55 | 20 | 4.2503
GUA220202086933 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA220202086936 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202088761 | 2022 | 3 | Lote | 6 | 6 | 1.02 | 17
GUA220202088763 | 2022 | 3 | Kilómetro | 11.05 | 11.05 | 4.87 | 44.0724
GUA220202088764 | 2022 | 3 | Kilómetro | 29.97 | 29.97 | 16.18 | 53.9873
GUA220202088768 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.19 | 0.19 | 0 | 0
GUA220202078727 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202078737 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220202079857 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202079858 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 14 | 14 | 0 | 0
GUA220202079864 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202079867 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 20 | 20 | 18 | 90
GUA220202079873 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202082253 | 2022 | 3 | Metros lineales | 168.26 | 168.26 | 0 | 0
GUA220202086964 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 100.78 | 97.2029
GUA220202086966 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 97.04 | 97.04 | 81.61 | 84.0993
GUA220202077077 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1895 | 1895 | 1516 | 80
GUA220202078758 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202079881 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202079885 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 28 | 28 | 28 | 100
GUA220202081655 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202083929 | 2022 | 3 | Toma(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202087049 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
GUA220202087057 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 53.6 | 51.6975
GUA220202082398 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA220202082415 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202087919 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 148.88 | 148.88 | 71.46 | 47.9984
GUA220202088997 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202088998 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 3.8 | 95
GUA220202088999 | 2022 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220202089000 | 2022 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220202089001 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220202083455 | 2022 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 54 | 60
GUA220202081765 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202082456 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202083287 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220202089002 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 100
GUA220202089003 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 100
GUA220202089004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 709.35 | 709.35 | 673.88 | 94.9996
GUA220202089005 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 280.47 | 280.47 | 280.47 | 100
GUA220202089006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 656.71 | 656.71 | 656.71 | 100
GUA220202089007 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 915.13 | 915.13 | 689.04 | 75.2942
GUA220202089008 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 122.41 | 122.41 | 122.41 | 100
GUA220202089012 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 210.48 | 210.48 | 210.48 | 100
GUA220202078964 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220202081794 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202082465 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220202084115 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 41 | 41 | 0 | 0
GUA220202086336 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.45 | 45
GUA220202077361 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.06 | 6
GUA220202077366 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.56 | 56
GUA220202077368 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 11836 | 11836 | 11836 | 100
GUA220202081810 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5356 | 5356 | 0 | 0
GUA220202081815 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202082489 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220202082499 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202085997 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.58 | 58
GUA220202086002 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.33 | 33
GUA220202086013 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.19 | 19
GUA220202086018 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202086037 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.77 | 77
GUA220202086044 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202078566 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202078569 | 2022 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
GUA220202078572 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 26 | 26 | 0 | 0
GUA220202079384 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
GUA220202080067 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202080074 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 10 | 83.3333
GUA220202081551 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202081552 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202081571 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202086075 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.83 | 83
GUA220202078612 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202078640 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202078644 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220202078648 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220202078651 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220202078652 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202080112 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202080115 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220202080126 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202080132 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202081645 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
GUA220202083450 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 255 | 85
GUA220202083452 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 21.6 | 45
GUA220202083466 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 4.8 | 5
GUA220202083470 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 3 | 5
GUA220202083471 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202087880 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202077939 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 514 | 514 | 254 | 49.4163
GUA220202079422 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 407 | 407 | 0 | 0
GUA220202080139 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 36 | 36 | 32 | 88.8889
GUA220202080144 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220202080174 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220202080178 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220202083489 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 2.4 | 5
GUA220202083497 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 18 | 5
GUA220202080081 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 116 | 116 | 0 | 0
GUA220202081226 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7133 | 7133 | 7000 | 98.1354
GUA220202087886 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202087900 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202087913 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 100
GUA220202077284 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.35 | 35
GUA220202079486 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.99 | 99
GUA220202079492 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202080188 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202081830 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 2 | 5
GUA220202081880 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202083553 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202083559 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202087924 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 37.61 | 72.5502
GUA220202080364 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 0 | 0
GUA220202080373 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 0 | 0
GUA220202080378 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 11.2 | 11.2 | 0 | 0
GUA220202080381 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0
GUA220202081028 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 8 | 5
GUA220202081899 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 6 | 5
GUA220202082030 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202083606 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1601.1 | 1601.1 | 850 | 53.0885
GUA220202088762 | 2022 | 3 | Kilómetro | 25.73 | 25.73 | 22.13 | 86.0086
GUA220202077330 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.03 | 3
GUA220202081140 | 2022 | 3 | Metros lineales | 403 | 403 | 141 | 34.9876
GUA220202081141 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9772.8 | 8475.41 | 5509.02 | 65
GUA220202082038 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.45 | 45
GUA220202082054 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202086280 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202087086 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202088770 | 2022 | 3 | Kilómetro | 0.48 | 0.48 | 0 | 0
GUA220202088818 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 769 | 769 | 491.54 | 63.9194
GUA220202079691 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220202080455 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202081163 | 2022 | 3 | Metros lineales | 439 | 439 | 132 | 30.0683
GUA220202081183 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7025 | 6602.96 | 4291.92 | 64.9999
GUA220202082154 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 18 | 5
GUA220202082158 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202082159 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202082878 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202084551 | 2022 | 3 | Metros lineales | 651 | 651 | 585 | 89.8618
GUA220202088830 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 1649 | 1649 | 26 | 1.5767
GUA220202076846 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9291 | 9291 | 9200 | 99.0206
GUA220202078936 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202078948 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 0 | 0
GUA220202079706 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202080468 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202080478 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202081188 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4085 | 4085 | 3922 | 96.0098
GUA220202081189 | 2022 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 64 | 85.3333
GUA220202088161 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 321.6 | 321.6 | 7.52 | 2.3383
GUA220202079049 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220202079720 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202079723 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220202079737 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 26 | 26 | 25 | 96.1538
GUA220202080490 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202080497 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202081208 | 2022 | 3 | Metros lineales | 186 | 186 | 142 | 76.3441
GUA220202081213 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7787 | 7787 | 7787 | 100
GUA220202081218 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 699 | 699 | 210 | 30.0429
GUA220202081220 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 406.35 | 264.13 | 65.0006
GUA220202083870 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202077469 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.01 | 1
GUA220202079070 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202079758 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220202080514 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202080516 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.99 | 99
GUA220202080519 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202080520 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202080521 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.81 | 81
GUA220202080522 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.86 | 86
GUA220202080525 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.72 | 72
GUA220202080526 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202080530 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.99 | 99
GUA220202083055 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1150 | 1150 | 250 | 21.7391
GUA220202088995 | 2022 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220202088996 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202078329 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202079093 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220202080671 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202082276 | 2022 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0
GUA220202089061 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2081.85 | 2081.85 | 2081.85 | 100
GUA220202089084 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 174.18 | 174.18 | 174.18 | 100
GUA220202078350 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220202079817 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220202082324 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202083163 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202086815 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 76.95 | 76.95 | 73.87 | 95.9974
GUA220202077539 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8522 | 8522 | 8522 | 100
GUA220202079833 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 22 | 22 | 0 | 0
GUA220202079840 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220202081346 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 873 | 873 | 270 | 30.9278
GUA220202081354 | 2022 | 3 | Metros lineales | 256 | 256 | 180 | 70.3125
GUA220202081356 | 2022 | 3 | Metros lineales | 128 | 128 | 39 | 30.4688
GUA220202082330 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220202082349 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220202086829 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202086839 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202086847 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202079204 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 25 | 25 | 22 | 88
GUA220202079230 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
GUA220202079906 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202079907 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202079908 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202081475 | 2022 | 3 | Metros lineales | 290 | 290 | 276 | 95.1724
GUA220202081479 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2038 | 2038 | 714 | 35.0343
GUA220202082350 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202082367 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220202086938 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202086945 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
GUA220202078473 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202078494 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220202078498 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202079251 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 20 | 20 | 18 | 90
GUA220202079910 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA220202079911 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 3 | 60
GUA220202080005 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202081502 | 2022 | 3 | Metros lineales | 494 | 494 | 173 | 35.0202
GUA220202084131 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 0 | 0
GUA220202078539 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220202078542 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220202078550 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202080021 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 90 | 90 | 74 | 82.2222
GUA220202080059 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 39 | 39 | 33 | 84.6154
GUA220202081513 | 2022 | 3 | Metros lineales | 339 | 339 | 119 | 35.1032
GUA220202081531 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220202082540 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220202071695 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202069283 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 843 | 843 | 0 | 0
GUA220302103002 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
GUA220302103266 | 2022 | 3 | Metros lineales | 105.1 | 105.1 | 0 | 0
GUA220302102439 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 0.39 | 0.39 | 0 | 0
GUA220302102441 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102442 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA220302102444 | 2022 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
GUA220302102445 | 2022 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0
GUA220302102449 | 2022 | 3 | Metros lineales | 314.4 | 314.4 | 0 | 0
GUA220302102811 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 0.42 | 0.42 | 0 | 0
GUA220302103283 | 2022 | 3 | Metros lineales | 291 | 291 | 0 | 0
GUA220302103288 | 2022 | 3 | Metros lineales | 266 | 266 | 0 | 0
GUA220302103291 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103294 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302103295 | 2022 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 0 | 0
GUA220302103298 | 2022 | 3 | Metros lineales | 290 | 290 | 0 | 0
GUA220302102457 | 2022 | 3 | Metros lineales | 504 | 504 | 0 | 0
GUA220302102829 | 2022 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 0 | 0
GUA220302102831 | 2022 | 3 | Metros lineales | 174 | 174 | 0 | 0
GUA220302100393 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.52 | 52
GUA220302100394 | 2022 | 3 | Metros | 1014 | 1014 | 101.4 | 10
GUA220302100395 | 2022 | 3 | Metros | 2979 | 2979 | 2667 | 89.5267
GUA220302100396 | 2022 | 3 | Metros | 820 | 820 | 705 | 85.9756
GUA220302103031 | 2022 | 3 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0
GUA220302103036 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
GUA220302100399 | 2022 | 3 | Metros | 1391 | 1391 | 1307 | 93.9612
GUA220302100400 | 2022 | 3 | Metros | 1971 | 1971 | 1675 | 84.9822
GUA220302100413 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.85 | 85
GUA220302100414 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.92 | 92
GUA220302100415 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302100416 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302100417 | 2022 | 3 | Equipamiento | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302100418 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 0.5 | 2.9412
GUA220302100419 | 2022 | 3 | Metros | 2187 | 2187 | 0 | 0
GUA220302100420 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102217 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3833.97 | 3833.97 | 0 | 0
GUA220302102225 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4674.7 | 4674.7 | 0 | 0
GUA220302103051 | 2022 | 3 | Metros lineales | 186 | 186 | 0 | 0
GUA220302102231 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302102234 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302102235 | 2022 | 3 | Metros lineales | 144 | 144 | 0 | 0
GUA220302102236 | 2022 | 3 | Metros lineales | 319 | 319 | 0 | 0
GUA220302102239 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102240 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302102241 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102242 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102244 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102246 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302103082 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103084 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1693.01 | 1693.01 | 0 | 0
GUA220302102248 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2243.49 | 2243.49 | 0 | 0
GUA220302102249 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302102251 | 2022 | 3 | Metros lineales | 106 | 106 | 0 | 0
GUA220302102253 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102256 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102257 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102258 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302102259 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
GUA220302102263 | 2022 | 3 | Metros lineales | 602 | 602 | 0 | 0
GUA220302102264 | 2022 | 3 | Metros lineales | 744 | 744 | 0 | 0
GUA220302103097 | 2022 | 3 | Metros lineales | 253 | 253 | 0 | 0
GUA220302101626 | 2022 | 3 | Metros lineales | 941 | 941 | 0 | 0
GUA220302101639 | 2022 | 3 | Metros lineales | 288 | 288 | 0 | 0
GUA220302101944 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302102270 | 2022 | 3 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
GUA220302102271 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102272 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302102274 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 247 | 247 | 0 | 0
GUA220302102277 | 2022 | 3 | Metros lineales | 574 | 574 | 0 | 0
GUA220302102278 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302102280 | 2022 | 3 | Metros lineales | 139 | 139 | 0 | 0
GUA220302102281 | 2022 | 3 | Metros lineales | 258 | 258 | 0 | 0
GUA220302102285 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302102287 | 2022 | 3 | Metros lineales | 71 | 71 | 0 | 0
GUA220302103121 | 2022 | 3 | Metros lineales | 78.62 | 78.62 | 0 | 0
GUA220302103126 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1073.58 | 1073.58 | 0 | 0
GUA220302102291 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102894 | 2022 | 3 | Metros lineales | 569 | 569 | 0 | 0
GUA220302103136 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA220302103145 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220302103151 | 2022 | 3 | Metros lineales | 99 | 99 | 0 | 0
GUA220302101981 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302101986 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302101990 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102308 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1942.13 | 1942.13 | 640.9 | 32.9999
GUA220302102310 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1907.79 | 1907.79 | 1358.92 | 71.2301
GUA220302102321 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102662 | 2022 | 3 | Metros lineales | 492 | 492 | 0 | 0
GUA220302102902 | 2022 | 3 | Metros lineales | 124 | 124 | 0 | 0
GUA220302102911 | 2022 | 3 | Metros lineales | 127 | 127 | 0 | 0
GUA220302102922 | 2022 | 3 | Metros lineales | 331 | 331 | 0 | 0
GUA220302103165 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102004 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302102005 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102006 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102007 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102008 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302102009 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102012 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102013 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102016 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102018 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102684 | 2022 | 3 | Metros lineales | 87 | 87 | 0 | 0
GUA220302102692 | 2022 | 3 | Metros lineales | 217 | 217 | 0 | 0
GUA220302102932 | 2022 | 3 | Metros lineales | 204 | 204 | 0 | 0
GUA220302102937 | 2022 | 3 | Metros lineales | 399 | 399 | 0 | 0
GUA220302102938 | 2022 | 3 | Toma(s) | 346 | 346 | 0 | 0
GUA220302102939 | 2022 | 3 | Metros lineales | 840 | 840 | 0 | 0
GUA220302102944 | 2022 | 3 | Metros lineales | 357.5 | 357.5 | 0 | 0
GUA220302103183 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102029 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102031 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302102033 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302102037 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102038 | 2022 | 3 | Metros lineales | 237.55 | 237.55 | 0 | 0
GUA220302102040 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302102041 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102042 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302103201 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103202 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302102056 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102379 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302102974 | 2022 | 3 | Metros lineales | 107.39 | 107.39 | 0 | 0
GUA220302102985 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
GUA220302102986 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 0 | 0
GUA220302103446 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3632.83 | 3632.83 | 0 | 0
GUA220302127259 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302109425 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 60.91 | 60.91 | 0 | 0
GUA220302125179 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.56 | 56
GUA220302125184 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.4 | 40
GUA220302125721 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302125728 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2596 | 2596 | 0 | 0
GUA220302127281 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220302127287 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 450 | 450 | 225 | 50
GUA220302114115 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302122295 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2404 | 2404 | 0 | 0
GUA220302125759 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302126187 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302126544 | 2022 | 3 | Metros lineales | 234.5 | 234.5 | 0 | 0
GUA220302126944 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
GUA220302127313 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302127761 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302127774 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302122310 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 740.04 | 740.04 | 0 | 0
GUA220302123702 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302110830 | 2022 | 3 | Metros lineales | 161 | 161 | 0 | 0
GUA220302125187 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.86 | 86
GUA220302125191 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302125201 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3370 | 3370 | 0 | 0
GUA220302125203 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 25 | 25 | 0 | 0
GUA220302125774 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 28 | 70
GUA220302126579 | 2022 | 3 | Metros lineales | 302 | 302 | 0 | 0
GUA220302126961 | 2022 | 3 | Metros lineales | 10678 | 10678 | 5339 | 50
GUA220302127336 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302125991 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302127787 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302110787 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4675 | 4675 | 0 | 0
GUA220302125216 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.09 | 9
GUA220302125218 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.2 | 20
GUA220302125232 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.39 | 39
GUA220302125798 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302125802 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302127350 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302127357 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1758 | 1758 | 1758 | 100
GUA220302127364 | 2022 | 3 | Piezas | 46 | 46 | 0 | 0
GUA220302127805 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302127828 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302114169 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2000 | 2000 | 0 | 0
GUA220302122801 | 2022 | 3 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
GUA220302122817 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1691.8 | 1691.8 | 0 | 0
GUA220302124891 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 19 | 19 | 0 | 0
GUA220302124902 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220302125823 | 2022 | 3 | Metros lineales | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 94.8148
GUA220302126270 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302126612 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
GUA220302126626 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302127391 | 2022 | 3 | Piezas | 47 | 47 | 0 | 0
GUA220302123836 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040 | 0 | 0
GUA220302114209 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 875.99 | 875.99 | 382.36 | 43.6489
GUA220302124915 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302124920 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220302125841 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302126638 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302127398 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302127403 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302122863 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
GUA220302110923 | 2022 | 3 | Metros lineales | 128 | 128 | 0 | 0
GUA220302124555 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4803.29 | 4803.29 | 0 | 0
GUA220302119487 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 44 | 44 | 0 | 0
GUA220302119489 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302119495 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302126318 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302123874 | 2022 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
GUA220302114248 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302114254 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302122873 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220302119505 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302119511 | 2022 | 3 | Metros lineales | 207.06 | 207.06 | 62 | 29.943
GUA220302119517 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 350 | 77.7778
GUA220302119521 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302125882 | 2022 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 22 | 91.6667
GUA220302125893 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302126346 | 2022 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 0 | 0
GUA220302127078 | 2022 | 3 | Metros lineales | 135.11 | 135.11 | 0 | 0
GUA220302127911 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 0 | 0
GUA220302114266 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302114268 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302124234 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302124236 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302124998 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302119526 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 3 | 42.8571
GUA220302119533 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 40 | 0 | 0 | 0
GUA220302119534 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1371 | 1371 | 548 | 39.9708
GUA220302119548 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 115 | 0 | 0 | 0
GUA220302125555 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 553 | 553 | 0 | 0
GUA220302125919 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220302126368 | 2022 | 3 | Metros lineales | 89 | 89 | 0 | 0
GUA220302126373 | 2022 | 3 | Metros lineales | 551.32 | 551.32 | 0 | 0
GUA220302127928 | 2022 | 3 | Metros lineales | 430.37 | 430.37 | 0 | 0
GUA220302106452 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 755.11 | 755.11 | 0 | 0
GUA220302122933 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302124256 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2457.7 | 2457.7 | 0 | 0
GUA220302109259 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
GUA220302109263 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 100
GUA220302109266 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302125018 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302125564 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302125588 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3017 | 3017 | 0 | 0
GUA220302127128 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302127945 | 2022 | 3 | Metros lineales | 930 | 930 | 0 | 0
GUA220302127958 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2103 | 2103 | 0 | 0
GUA220302122956 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 118 | 118 | 0 | 0
GUA220302119585 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1301.57 | 1301.57 | 1288.55 | 98.9997
GUA220302126406 | 2022 | 3 | Metros lineales | 850.71 | 850.71 | 0 | 0
GUA220302125049 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302125055 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1012 | 1012 | 23.7 | 2.3419
GUA220302125063 | 2022 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 20 | 83.3333
GUA220302125070 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1187.2 | 1187.2 | 0 | 0
GUA220302119609 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 930.63 | 930.63 | 921.32 | 98.9996
GUA220302119619 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302125616 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2352 | 2352 | 0 | 0
GUA220302125634 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302126446 | 2022 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 0 | 0
GUA220302127178 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302124009 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302125082 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302120762 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 4 | 4 | 2 | 50
GUA220302120776 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302125649 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 0 | 0
GUA220302128016 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
GUA220302123582 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302125101 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220302125115 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302125120 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302125121 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.56 | 56
GUA220302120785 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302125238 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302125244 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302125248 | 2022 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 18 | 51.4286
GUA220302125293 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302126487 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302127208 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220302124038 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302128047 | 2022 | 3 | Metros lineales | 146 | 146 | 0 | 0
GUA220302123600 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302125124 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.88 | 88
GUA220302125138 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.6 | 60
GUA220302125141 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.29 | 29
GUA220302125144 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.19 | 19
GUA220302125704 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926 | 0 | 0
GUA220302125707 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 380 | 380 | 0 | 0
GUA220302126137 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 548.13 | 548.13 | 30 | 5.4732
GUA220302126513 | 2022 | 3 | Metros lineales | 263 | 263 | 0 | 0
GUA220302127236 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 227.03 | 227.03 | 0 | 0
GUA220302126029 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109413 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 21.87 | 21.87 | 0 | 0
GUA220302125152 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302125153 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.42 | 42
GUA220302125161 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.53 | 53
GUA220302125162 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.58 | 58
GUA220302125165 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.21 | 21
GUA220302125166 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 0 | 0
GUA220302125168 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA220302125170 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.4 | 40
GUA220302122266 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5576 | 5576 | 0 | 0
GUA220302122342 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302122730 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 0 | 0
GUA220302122748 | 2022 | 3 | Toma(s) | 60 | 60 | 0 | 0
GUA220302110174 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302120749 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302108256 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302118383 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 7.97 | 79.7
GUA220302110204 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
GUA220302113760 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
GUA220302123043 | 2022 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 5 | 15.625
GUA220302123456 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 3 | 27.2727
GUA220302107897 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107904 | 2022 | 3 | Metros lineales | 143 | 143 | 71.5 | 50
GUA220302107911 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107912 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1251 | 1251 | 625.5 | 50
GUA220302113768 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113777 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 193.96 | 193.96 | 0 | 0
GUA220302113781 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302123463 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220302117784 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA220302117791 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107608 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 239.1 | 239.1 | 198 | 82.8105
GUA220302107918 | 2022 | 3 | Metros lineales | 897 | 897 | 448.5 | 50
GUA220302109447 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 36.92 | 36.92 | 0 | 0
GUA220302109455 | 2022 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 0 | 0
GUA220302109456 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 26.96 | 26.96 | 0 | 0
GUA220302119245 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 4 | 44.4444
GUA220302119246 | 2022 | 3 | Toma(s) | 23 | 23 | 0 | 0
GUA220302121823 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1315.1 | 1315.1 | 0 | 0
GUA220302121839 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 497.14 | 497.14 | 0 | 0
GUA220302122413 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 21 | 21 | 0 | 0
GUA220302109866 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302109867 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302109873 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
GUA220302109874 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 27.99 | 27.99 | 0 | 0
GUA220302110258 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 908 | 908 | 908 | 100
GUA220302117803 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302117809 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302117813 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302107945 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302107948 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302107953 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107959 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302107963 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302107964 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108321 | 2022 | 3 | Metros lineales | 278.63 | 278.63 | 0 | 0
GUA220302109481 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302119269 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 5 | 62.5
GUA220302119284 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 17 | 17 | 10 | 58.8235
GUA220302109890 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302110292 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
GUA220302116067 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 0 | 0
GUA220302123117 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 16 | 16 | 4 | 25
GUA220302123121 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 344.11 | 344.11 | 0 | 0
GUA220302123129 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 14 | 14 | 3 | 21.4286
GUA220302116242 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302116251 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302117818 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 325.77 | 325.77 | 0 | 0
GUA220302108343 | 2022 | 3 | Metros lineales | 199.06 | 199.06 | 0 | 0
GUA220302109494 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 22.29 | 22.29 | 0 | 0
GUA220302109499 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 51.91 | 51.91 | 0 | 0
GUA220302109503 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 38.99 | 38.99 | 0 | 0
GUA220302109512 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 19.55 | 19.55 | 0 | 0
GUA220302119302 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220302119304 | 2022 | 3 | Metros lineales | 796 | 796 | 796 | 100
GUA220302121875 | 2022 | 3 | Metros lineales | 290 | 290 | 0 | 0
GUA220302122450 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302109913 | 2022 | 3 | Toma(s) | 178 | 178 | 0 | 0
GUA220302110294 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302116082 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2000 | 2000 | 0 | 0
GUA220302116093 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2000 | 2000 | 0 | 0
GUA220302123138 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 20 | 20 | 16 | 80
GUA220302123158 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5656.2 | 5656.2 | 0 | 0
GUA220302117840 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302117842 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302117852 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302108756 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302119336 | 2022 | 3 | Metros lineales | 204 | 204 | 50 | 24.5098
GUA220302121889 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121891 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
GUA220302109938 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302110333 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302110337 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302116120 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 0 | 0
GUA220302116127 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2000 | 2000 | 0 | 0
GUA220302123168 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 7 | 77.7778
GUA220302123185 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 19 | 19 | 10 | 52.6316
GUA220302123717 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 25 | 25 | 0 | 0
GUA220302116291 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302116292 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302116298 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302117309 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1243 | 1243 | 1105.89 | 88.9694
GUA220302117863 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302117866 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302107647 | 2022 | 3 | Metros lineales | 216.97 | 216.97 | 0 | 0
GUA220302108025 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108387 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108389 | 2022 | 3 | Metros lineales | 991.65 | 991.65 | 0 | 0
GUA220302108405 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302119349 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1936.4 | 1936.4 | 0 | 0
GUA220302109957 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302110347 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302116134 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2000 | 2000 | 0 | 0
GUA220302116141 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302116145 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1637.4 | 1637.4 | 0 | 0
GUA220302116670 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302108041 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 40 | 40 | 0 | 0
GUA220302108043 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302108050 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 50 | 50 | 0 | 0
GUA220302108053 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 60 | 60 | 0 | 0
GUA220302108057 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220302108411 | 2022 | 3 | Metros lineales | 282 | 282 | 0 | 0
GUA220302108432 | 2022 | 3 | Metros lineales | 472.37 | 472.37 | 0 | 0
GUA220302108792 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302108801 | 2022 | 3 | Metros lineales | 197 | 197 | 98 | 49.7462
GUA220302113798 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
GUA220302119383 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302109984 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113540 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302113542 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302113543 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302123213 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 5 | 83.3333
GUA220302123231 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108436 | 2022 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
GUA220302115305 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302118149 | 2022 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 0 | 0
GUA220302118152 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302119397 | 2022 | 3 | Toma(s) | 28 | 28 | 0 | 0
GUA220302121559 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302110018 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302113552 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20.21 | 20.21 | 0 | 0
GUA220302124079 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108090 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108098 | 2022 | 3 | Metros lineales | 873 | 873 | 436.5 | 50
GUA220302108458 | 2022 | 3 | Metros lineales | 467.04 | 467.04 | 0 | 0
GUA220302108470 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2262 | 2262 | 0 | 0
GUA220302108471 | 2022 | 3 | Metros lineales | 985.58 | 985.58 | 0 | 0
GUA220302108475 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2322.7 | 2322.7 | 0 | 0
GUA220302118157 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113841 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1962 | 1962 | 0 | 0
GUA220302121575 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
GUA220302121576 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121997 | 2022 | 3 | Metros lineales | 186 | 186 | 0 | 0
GUA220302122001 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302113590 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302107728 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 25 | 25 | 0 | 0
GUA220302107743 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302107747 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108115 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108123 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108130 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302118246 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302118252 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302118256 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
GUA220302121591 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121606 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302122022 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
GUA220302122025 | 2022 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
GUA220302122027 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 60 | 60 | 0 | 0
GUA220302123288 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302107753 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 40 | 40 | 0 | 0
GUA220302108141 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108147 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108148 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108150 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA220302108154 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108155 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302118271 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302121613 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121618 | 2022 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
GUA220302121621 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302121625 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302122048 | 2022 | 3 | Metros lineales | 228 | 228 | 0 | 0
GUA220302110098 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302117638 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302117639 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302117646 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 357.24 | 357.24 | 0 | 0
GUA220302117652 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220302108157 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108160 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108163 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302118296 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.9 | 63.3333
GUA220302116631 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302121634 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302121649 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
GUA220302122072 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302120684 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 536.53 | 536.53 | 0 | 0
GUA220302120699 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3411.5 | 3411.5 | 0 | 0
GUA220302118046 | 2022 | 3 | Metros lineales | 650 | 650 | 166.01 | 25.54
GUA220302107818 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302108194 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302118306 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 131150 | 131150 | 52460 | 40
GUA220302118325 | 2022 | 3 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302116652 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302121658 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302121663 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121671 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121676 | 2022 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0
GUA220302121678 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302122192 | 2022 | 3 | Metros lineales | 12140 | 12140 | 9174 | 75.5684
GUA220302122194 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 480.68 | 480.68 | 0 | 0
GUA220302110134 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1582 | 1582 | 800 | 50.5689
GUA220302108220 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302119067 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 17 | 17 | 11 | 64.7059
GUA220302119069 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 82.45 | 82.45 | 80.33 | 97.4287
GUA220302121682 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121685 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302122233 | 2022 | 3 | Metros lineales | 378.29 | 378.29 | 0 | 0
GUA220302122705 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 21 | 21 | 0 | 0
GUA220302110169 | 2022 | 3 | Metros lineales | 452.62 | 452.62 | 0 | 0
GUA220302118356 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GUA220302118370 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302119071 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302119072 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 1.7 | 24.2857
GUA220302119084 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 40.5 | 40.5 | 0 | 0
GUA220302111701 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111709 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302112101 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112568 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GUA220302112579 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.75 | 37.5
GUA220302115934 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1600 | 1600 | 0 | 0
GUA220302115936 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2000 | 2000 | 0 | 0
GUA220302115944 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115945 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115948 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115951 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302103819 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109574 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 34 | 34 | 0 | 0
GUA220302112112 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
GUA220302112124 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.35 | 35
GUA220302112590 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112598 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103835 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302103838 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302103840 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302103843 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302112144 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.7 | 35
GUA220302112153 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302112617 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112628 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115214 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302103856 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302103858 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302103860 | 2022 | 3 | Metros lineales | 83 | 83 | 0 | 0
GUA220302103862 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302103867 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302105094 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109618 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 28.08 | 28.08 | 0 | 0
GUA220302111315 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112166 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112175 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6537.1 | 6537.1 | 0 | 0
GUA220302112644 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302112651 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
GUA220302115253 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115628 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1743 | 1743 | 97.78 | 5.6099
GUA220302115629 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 765.64 | 765.64 | 261.31 | 34.1296
GUA220302115630 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1453.4 | 1453.4 | 456.51 | 31.4098
GUA220302103875 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302103884 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2382.88 | 2382.88 | 0 | 0
GUA220302111801 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.45 | 45
GUA220302111809 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 0 | 0
GUA220302112193 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 4.8 | 48
GUA220302112195 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
GUA220302112661 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.4 | 20
GUA220302112675 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.5 | 75
GUA220302103546 | 2022 | 3 | Metros lineales | 175 | 175 | 0 | 0
GUA220302103550 | 2022 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 0 | 0
GUA220302103556 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1231 | 1231 | 0 | 0
GUA220302103891 | 2022 | 3 | Metros lineales | 178 | 178 | 0 | 0
GUA220302103893 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3773.64 | 3773.64 | 528.31 | 14
GUA220302103895 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103896 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302103897 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103899 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302103901 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103902 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103906 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4055.55 | 4055.55 | 0 | 0
GUA220302103907 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320.45 | 320.45 | 0 | 0
GUA220302109675 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 39.78 | 39.78 | 0 | 0
GUA220302109680 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302111344 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302111349 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 10000 | 100
GUA220302112211 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112222 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112730 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112739 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
GUA220302112744 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
GUA220302115284 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302115296 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 0 | 0
GUA220302103562 | 2022 | 3 | Metros lineales | 665 | 665 | 0 | 0
GUA220302103563 | 2022 | 3 | Metros lineales | 374 | 374 | 0 | 0
GUA220302103569 | 2022 | 3 | Metros lineales | 188 | 188 | 0 | 0
GUA220302103570 | 2022 | 3 | Metros lineales | 245 | 245 | 0 | 0
GUA220302103922 | 2022 | 3 | Metros lineales | 302.34 | 302.34 | 0 | 0
GUA220302103932 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103934 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103936 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302110970 | 2022 | 3 | Metros lineales | 293 | 293 | 0 | 0
GUA220302110978 | 2022 | 3 | Metros lineales | 234 | 234 | 0 | 0
GUA220302111390 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112242 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302112246 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112754 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
GUA220302112758 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4480 | 4480 | 0 | 0
GUA220302112763 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
GUA220302112766 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.75 | 37.5
GUA220302112767 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.75 | 37.5
GUA220302115322 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302115334 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302103602 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103938 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 59.7 | 59.7 | 0 | 0
GUA220302103939 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103940 | 2022 | 3 | Metros lineales | 151 | 151 | 0 | 0
GUA220302103941 | 2022 | 3 | Metros lineales | 141.3 | 141.3 | 0 | 0
GUA220302103942 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103944 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302103945 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302103946 | 2022 | 3 | Metros lineales | 479 | 479 | 0 | 0
GUA220302103949 | 2022 | 3 | Metros lineales | 5178.05 | 5178.05 | 0 | 0
GUA220302103952 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302103953 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103955 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302103956 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302103957 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302106002 | 2022 | 3 | Metros lineales | 747 | 747 | 0 | 0
GUA220302110983 | 2022 | 3 | Metros lineales | 242 | 242 | 0 | 0
GUA220302110990 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220302110992 | 2022 | 3 | Metros lineales | 169 | 169 | 0 | 0
GUA220302110998 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA220302111874 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 0 | 0
GUA220302112260 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112272 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112770 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302112777 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302112784 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302115336 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115354 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302103621 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1511 | 1511 | 0 | 0
GUA220302103964 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2528.21 | 2528.21 | 0 | 0
GUA220302103972 | 2022 | 3 | Metros lineales | 7828.41 | 7828.41 | 0 | 0
GUA220302103979 | 2022 | 3 | Metros lineales | 7219.19 | 7219.19 | 0 | 0
GUA220302111419 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
GUA220302112288 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112294 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114911 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302106050 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.39 | 39
GUA220302106831 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 724 | 724 | 633.44 | 87.4917
GUA220302114927 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115385 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302103654 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302103655 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302104029 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25 | 0 | 0
GUA220302108849 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1874 | 1874 | 0 | 0
GUA220302111476 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 869.88 | 869.88 | 850 | 97.7146
GUA220302112330 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112352 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302114958 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114968 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302103679 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302104033 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 73.76 | 73.76 | 0 | 0
GUA220302104037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35.49 | 35.49 | 0 | 0
GUA220302104052 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 75.7 | 75.7 | 0 | 0
GUA220302106871 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 110 | 110 | 110 | 100
GUA220302108872 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302111094 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 200 | 50
GUA220302111500 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112361 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.45 | 45
GUA220302103697 | 2022 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
GUA220302103715 | 2022 | 3 | Metros lineales | 558 | 558 | 0 | 0
GUA220302104059 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 36.88 | 36.88 | 0 | 0
GUA220302104062 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
GUA220302104064 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 43.21 | 43.21 | 0 | 0
GUA220302104066 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 38.72 | 38.72 | 0 | 0
GUA220302104067 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15.05 | 15.05 | 0 | 0
GUA220302106906 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176 | 0 | 0
GUA220302108882 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1557 | 1557 | 0 | 0
GUA220302108889 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109846 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
GUA220302109850 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 13.05 | 13.05 | 0 | 0
GUA220302112376 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108912 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108926 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302110539 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302112500 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115027 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115493 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 98 | 98 | 0 | 0
GUA220302104115 | 2022 | 3 | Metros lineales | 5266 | 5266 | 0 | 0
GUA220302107335 | 2022 | 3 | Metros lineales | 350.68 | 350.68 | 258.52 | 73.7196
GUA220302108933 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108950 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302111576 | 2022 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
GUA220302111577 | 2022 | 3 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
GUA220302112528 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 0 | 0
GUA220302112532 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115045 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302115048 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302108951 | 2022 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
GUA220302108963 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302108969 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1646 | 1646 | 0 | 0
GUA220302108973 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302110580 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302111189 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302111587 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 24.18 | 24.18 | 0 | 0
GUA220302112065 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288 | 950 | 73.7578
GUA220302112068 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112071 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302112546 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220302115923 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220302115927 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302108985 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2906 | 2906 | 0 | 0
GUA220302108988 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109566 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32.33 | 32.33 | 0 | 0
GUA220302111200 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113303 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 50 | 45.4545
GUA220302113306 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
GUA220302113310 | 2022 | 3 | Metros lineales | 109 | 109 | 75 | 68.8073
GUA220302119097 | 2022 | 3 | Metros lineales | 713 | 713 | 713 | 100
GUA220302120305 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302120919 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1764.7 | 1764.7 | 0 | 0
GUA220302120922 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120924 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121298 | 2022 | 3 | Metros lineales | 482 | 482 | 0 | 0
GUA220302122162 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1139.3 | 1139.3 | 0 | 0
GUA220302122167 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302122184 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112931 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1194 | 1194 | 250 | 20.938
GUA220302116388 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302116887 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2319.7 | 2319.7 | 0 | 0
GUA220302118728 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 105 | 105 | 0 | 0
GUA220302118735 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 589 | 589 | 412.3 | 70
GUA220302118762 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220302118781 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 17 | 17 | 9 | 52.9412
GUA220302119104 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 23.5 | 23.5 | 0 | 0
GUA220302119929 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 30.8 | 30.8 | 0 | 0
GUA220302120326 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302111602 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 61.08 | 61.08 | 0 | 0
GUA220302116420 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1103.9 | 1103.9 | 0 | 0
GUA220302116898 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1356.6 | 1356.6 | 0 | 0
GUA220302116899 | 2022 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 0 | 0
GUA220302112947 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4368 | 4368 | 0 | 0
GUA220302112963 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112967 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302113332 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113352 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 82 | 82 | 0 | 0
GUA220302118790 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 12.66 | 12.66 | 7.83 | 61.8483
GUA220302118801 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117 | 0 | 0
GUA220302119136 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 31 | 31 | 20 | 64.5161
GUA220302120353 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 20.5 | 20.5 | 0 | 0
GUA220302107229 | 2022 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
GUA220302111607 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
GUA220302111610 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 24.32 | 24.32 | 0 | 0
GUA220302114737 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302114750 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114752 | 2022 | 3 | Metros lineales | 139.3 | 139.3 | 43 | 30.8686
GUA220302112991 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1611 | 1611 | 0 | 0
GUA220302118563 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302119160 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 42.12 | 42.12 | 0 | 0
GUA220302119168 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 22 | 22 | 0 | 0
GUA220302120990 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120991 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120992 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 4 | 4 | 2 | 50
GUA220302120994 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121002 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121372 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121373 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121374 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121376 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 3 | 50
GUA220302121377 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1427 | 1427 | 1427 | 100
GUA220302121385 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121386 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302121387 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302111642 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114755 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 0 | 0
GUA220302114762 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
GUA220302114767 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114774 | 2022 | 3 | Metros lineales | 5300 | 5300 | 0 | 0
GUA220302116473 | 2022 | 3 | Metros lineales | 473 | 473 | 284.17 | 60.0782
GUA220302112995 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302112998 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302118574 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 16 | 16 | 2 | 12.5
GUA220302119183 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 42.12 | 42.12 | 0 | 0
GUA220302120394 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302120404 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302121005 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2557.9 | 2557.9 | 2054.5 | 80.3198
GUA220302121007 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302121028 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121397 | 2022 | 3 | Metros lineales | 439 | 439 | 21.95 | 5
GUA220302121398 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302121411 | 2022 | 3 | Metros lineales | 471 | 471 | 0 | 0
GUA220302107288 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 505 | 90.1786
GUA220302114781 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114793 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302117358 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 1025.5 | 82.04
GUA220302113016 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113022 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302113033 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2740 | 2740 | 0 | 0
GUA220302113037 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 35 | 35
GUA220302113039 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.46 | 46
GUA220302113413 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.73 | 73
GUA220302113422 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302118596 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302118601 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2754.52 | 2754.52 | 2250 | 81.6839
GUA220302118606 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830 | 1560 | 85.2459
GUA220302119633 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 14 | 14 | 4 | 28.5714
GUA220302119637 | 2022 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 686 | 98
GUA220302119648 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 14 | 14 | 0 | 0
GUA220302120021 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 3 | 33.3333
GUA220302120414 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302120415 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120427 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302121037 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA220302121041 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302112387 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 0 | 0
GUA220302114813 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3 | 0 | 0
GUA220302114819 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302116500 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302116508 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302117371 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113429 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.38 | 38
GUA220302113430 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302120045 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 10 | 66.6667
GUA220302120062 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 8 | 53.3333
GUA220302120446 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302121061 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6 | 0 | 0
GUA220302121449 | 2022 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 0 | 0
GUA220302109010 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302114836 | 2022 | 3 | Metros lineales | 97 | 97 | 0 | 0
GUA220302114843 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114847 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 0 | 0
GUA220302114848 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 592.7 | 592.7 | 544.33 | 91.839
GUA220302116525 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302116533 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1017.2 | 1017.2 | 661.18 | 65
GUA220302117401 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302117405 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302117409 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113067 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113076 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
GUA220302113449 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302113459 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302113465 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 2 | 0 | 0 | 0
GUA220302113467 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302118821 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
GUA220302118822 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3344 | 3344 | 0 | 0
GUA220302118829 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302118831 | 2022 | 3 | Metros lineales | 608 | 608 | 547.2 | 90
GUA220302119678 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 74.48 | 98
GUA220302120457 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302120464 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302120467 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA220302120471 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302121095 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121103 | 2022 | 3 | Metros lineales | 171 | 171 | 153.9 | 90
GUA220302121472 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302121481 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302121482 | 2022 | 3 | Metros lineales | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 100
GUA220302109024 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109030 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109035 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302109041 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302114470 | 2022 | 3 | Metros lineales | 68 | 68 | 14.96 | 22
GUA220302114861 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 0 | 0
GUA220302114866 | 2022 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA220302114867 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113477 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113478 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113486 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
GUA220302113488 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302120487 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121105 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160.12 | 160.12 | 0 | 0
GUA220302121489 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121496 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121508 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112449 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 30 | 10.4167
GUA220302112464 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 112.09 | 112.09 | 0 | 0
GUA220302112465 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112466 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302114888 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302115954 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302115955 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220302115956 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302116677 | 2022 | 3 | Metros lineales | 57.09 | 57.09 | 0 | 0
GUA220302113115 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3411 | 3411 | 0 | 0
GUA220302113120 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113503 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113506 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113511 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113514 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113519 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 0 | 0
GUA220302118877 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 24 | 24 | 0 | 0
GUA220302119738 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 1 | 25
GUA220302121146 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.19 | 1.19 | 0 | 0
GUA220302121515 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121522 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 80 | 80 | 0 | 0
GUA220302121529 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302104552 | 2022 | 3 | Metros lineales | 458 | 458 | 458 | 100
GUA220302112684 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.78 | 78
GUA220302112693 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112696 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
GUA220302115966 | 2022 | 3 | Metros lineales | 847 | 847 | 276.2 | 32.6092
GUA220302113149 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113530 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302113532 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302119766 | 2022 | 3 | Toma(s) | 20 | 20 | 5.6 | 28
GUA220302119772 | 2022 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 80 | 80
GUA220302120527 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 702.66 | 98
GUA220302120535 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 348.45 | 348.45 | 348.45 | 100
GUA220302121157 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.63 | 1.63 | 0 | 0
GUA220302121535 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.1 | 5
GUA220302121542 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.1 | 5
GUA220302121552 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302104579 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7368.2 | 7368.2 | 7368.2 | 100
GUA220302112720 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302112789 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302116730 | 2022 | 3 | Metros lineales | 121 | 121 | 0 | 0
GUA220302113164 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.84 | 84
GUA220302113165 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302113169 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
GUA220302121175 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.32 | 1.32 | 0 | 0
GUA220302121184 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302110386 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302116024 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 0 | 0
GUA220302116771 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302118189 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302118194 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 634.72 | 634.72 | 571.25 | 90.0003
GUA220302118197 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1132 | 1132 | 0 | 0
GUA220302113187 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3347 | 3347 | 0 | 0
GUA220302113193 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2528 | 2528 | 0 | 0
GUA220302113195 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302118935 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 29 | 29 | 10 | 34.4828
GUA220302118943 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4229.5 | 4229.5 | 0 | 0
GUA220302121199 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.47 | 1.47 | 0 | 0
GUA220302121207 | 2022 | 3 | Metros lineales | 630 | 630 | 0 | 0
GUA220302121209 | 2022 | 3 | Metros lineales | 322 | 322 | 0 | 0
GUA220302121218 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.06 | 1.06 | 0 | 0
GUA220302121777 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2742.6 | 2742.6 | 0 | 0
GUA220302122083 | 2022 | 3 | Metros lineales | 664 | 664 | 0 | 0
GUA220302110391 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 462 | 100
GUA220302116053 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 0 | 0
GUA220302116778 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302116784 | 2022 | 3 | Metros lineales | 142.7 | 142.7 | 0 | 0
GUA220302113211 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
GUA220302113212 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.85 | 42.5
GUA220302118464 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302118958 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302118973 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1959 | 1959 | 1959 | 100
GUA220302119842 | 2022 | 3 | Metros lineales | 34.98 | 34.98 | 9.8 | 28.016
GUA220302120220 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 19 | 19 | 9 | 47.3684
GUA220302120229 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
GUA220302121244 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302122089 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1750.6 | 1750.6 | 0 | 0
GUA220302122093 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302122098 | 2022 | 3 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
GUA220302122101 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302116813 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302118491 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 1 | 16.6667
GUA220302118492 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 83 | 83
GUA220302118983 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1321 | 1321 | 1321 | 100
GUA220302118984 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302118986 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060 | 0 | 0
GUA220302118992 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2964.4 | 2964.4 | 0 | 0
GUA220302118999 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 25 | 25 | 5 | 20
GUA220302120232 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 530 | 530 | 530 | 100
GUA220302120236 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302120241 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302120243 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 100
GUA220302120249 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 44.18 | 44.18 | 44.18 | 100
GUA220302121251 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2179.3 | 2179.3 | 1961.37 | 90
GUA220302107150 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 30 | 30 | 22 | 73.3333
GUA220302112871 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 529.88 | 529.88 | 0 | 0
GUA220302112877 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112881 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 83.58 | 83.58 | 0 | 0
GUA220302118518 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302120256 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 11 | 11 | 0 | 0
GUA220302120884 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302120896 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121270 | 2022 | 3 | Metros lineales | 772.71 | 772.71 | 772.71 | 100
GUA220302112896 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.66 | 1.66 | 0 | 0
GUA220302112903 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 0 | 0
GUA220302112912 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4229 | 4229 | 0 | 0
GUA220302116369 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1158.7 | 1158.7 | 0 | 0
GUA220302116371 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302116376 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 4000 | 4000 | 0 | 0
GUA220302116857 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 13 | 86.6667
GUA220302135818 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302135942 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350 | 0 | 0
GUA220302140224 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302140224 | 2022 | 3 | Lote | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302140224 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA220302131550 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302131660 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302137144 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302137287 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302128533 | 2022 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
GUA220302128555 | 2022 | 3 | Metros lineales | 213 | 213 | 0 | 0
GUA220302128572 | 2022 | 3 | Metros lineales | 208 | 208 | 0 | 0
GUA220302138162 | 2022 | 3 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302138324 | 2022 | 3 | LICENCIA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302138771 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 207.36 | 207.36 | 0 | 0
GUA220302138787 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 21.24 | 21.24 | 0 | 0
GUA220302138810 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 115.14 | 115.14 | 28.92 | 25.1172
GUA220302138897 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 134.56 | 65.0048
GUA220302128670 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302139051 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 129.6 | 129.6 | 30.13 | 23.2485
GUA220302139089 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 6.68 | 12.8858
GUA220302139096 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 7.26 | 7.0023
GUA220302139111 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 16.52 | 15.9336
GUA220302139229 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302139229 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302139389 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302139816 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1433.94 | 1433.94 | 1117.47 | 77.93
GUA220302121641 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302110104 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302112107 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4743.7 | 4743.7 | 0 | 0
GUA220302135813 | 2022 | 3 | Piezas | 146 | 146 | 109.5 | 75
GUA220302119118 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 8 | 53.3333
GUA220302119931 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 710.82 | 710.82 | 690 | 97.071
GUA220302117388 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 950.4 | 79.2
GUA220302113440 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302118845 | 2022 | 3 | Metros lineales | 660 | 660 | 660 | 100
GUA220302112689 | 2022 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
GUA220302129455 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220302136996 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302112894 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302129479 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 0 | 0
GUA220302119612 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 17 | 17 | 11 | 64.7059
GUA220302109378 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 122.58 | 122.58 | 0 | 0
GUA220302135928 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302135959 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302136877 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2.25 | 75
GUA220302139514 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302130018 | 2022 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0
GUA220302130028 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 508 | 508 | 0 | 0
GUA220302135995 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302136003 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 51 | 51
GUA220302137604 | 2022 | 3 | Hectárea | 200 | 200 | 56.6 | 28.3
GUA220302137605 | 2022 | 3 | Hectárea | 100 | 100 | 28.3 | 28.3
GUA220302137606 | 2022 | 3 | Hectárea | 15 | 15 | 4.25 | 28.3333
GUA220302137607 | 2022 | 3 | Hectárea | 140 | 140 | 39.62 | 28.3
GUA220302137608 | 2022 | 3 | Hectárea | 100 | 100 | 28.3 | 28.3
GUA220302137614 | 2022 | 3 | Metros | 300000 | 300000 | 114360 | 38.12
GUA220302137615 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7008.32 | 7008.32 | 0 | 0
GUA220302137616 | 2022 | 3 | Hectárea | 200 | 200 | 56.6 | 28.3
GUA220302137617 | 2022 | 3 | Hectárea | 140 | 140 | 22.4 | 16
GUA220302137618 | 2022 | 3 | Hectárea | 140 | 140 | 22.4 | 16
GUA220302137619 | 2022 | 3 | Hectárea | 200 | 200 | 32 | 16
GUA220302137620 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 103.3 | 103.3 | 0 | 0
GUA220302137621 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1126.98 | 1126.98 | 0 | 0
GUA220302128140 | 2022 | 3 | Metros lineales | 416 | 416 | 0 | 0
GUA220302130045 | 2022 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 0 | 0
GUA220302130593 | 2022 | 3 | Metros | 68 | 68 | 21.46 | 31.5588
GUA220302129145 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 20 | 20 | 0 | 0
GUA220302130070 | 2022 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
GUA220302130660 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302137724 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138753 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 116.88 | 116.88 | 0 | 0
GUA220302138755 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
GUA220302138758 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
GUA220302138774 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0
GUA220302138782 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 146.15 | 146.15 | 0 | 0
GUA220302139709 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2357.29 | 2357.29 | 353.59 | 14.9999
GUA220302139710 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1041.01 | 1041.01 | 112.12 | 10.7703
GUA220302128197 | 2022 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 0 | 0
GUA220302130086 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1476 | 1476 | 0 | 0
GUA220302138789 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 0 | 0
GUA220302139712 | 2022 | 3 | Metros lineales | 844.69 | 844.69 | 0 | 0
GUA220302139719 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302139770 | 2022 | 3 | Equipamiento | 8 | 8 | 0 | 0
GUA220302139776 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2269.26 | 2269.26 | 22.69 | 0.99989
GUA220302139778 | 2022 | 3 | Equipamiento | 6 | 6 | 1 | 16.6667
GUA220302128222 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.8 | 80
GUA220302131485 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1804.06 | 1804.06 | 0 | 0
GUA220302131516 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302139806 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.56 | 56
GUA220302129762 | 2022 | 3 | Piezas | 155 | 155 | 0 | 0
GUA220302130129 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302137014 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138918 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 115.14 | 115.14 | 36.85 | 32.0045
GUA220302138973 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 31.04 | 59.8765
GUA220302139866 | 2022 | 3 | Metros lineales | 624 | 624 | 168.48 | 27
GUA220302139873 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302128256 | 2022 | 3 | Metros lineales | 332 | 332 | 100 | 30.1205
GUA220302128273 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
GUA220302129781 | 2022 | 3 | Piezas | 138 | 138 | 0 | 0
GUA220302129789 | 2022 | 3 | Piezas | 218 | 218 | 0 | 0
GUA220302130167 | 2022 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
GUA220302130834 | 2022 | 3 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302137059 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1746.33 | 1746.33 | 1152.57 | 65.9996
GUA220302137090 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138981 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 647 | 647 | 360.1 | 55.6569
GUA220302139024 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 301 | 301 | 90.3 | 30
GUA220302128295 | 2022 | 3 | Metros lineales | 262.2 | 262.2 | 0 | 0
GUA220302130892 | 2022 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302130902 | 2022 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302131646 | 2022 | 3 | Piezas | 38 | 38 | 28.5 | 75
GUA220302137168 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302137942 | 2022 | 3 | CURSO(S) | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302139067 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 207.36 | 207.36 | 35.33 | 17.038
GUA220302139079 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 250.59 | 250.59 | 33.48 | 13.3605
GUA220302128318 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302131711 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1622 | 1622 | 973 | 59.9877
GUA220302137205 | 2022 | 3 | Vivienda | 301 | 301 | 124.83 | 41.4718
GUA220302137206 | 2022 | 3 | Vivienda | 414 | 414 | 87.24 | 21.0725
GUA220302139128 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1163.06 | 1163.06 | 560.3 | 48.1746
GUA220302128941 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
GUA220302137235 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302137245 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2130 | 2130 | 0 | 0
GUA220302137252 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12575 | 12575 | 0 | 0
GUA220302137254 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302137270 | 2022 | 3 | Piezas | 146 | 146 | 109.5 | 75
GUA220302140139 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302140139 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302135618 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 26 | 26
GUA220302137304 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302137307 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138209 | 2022 | 3 | Equipamiento | 50 | 50 | 0.88 | 1.76
GUA220302138223 | 2022 | 3 | Vehículos | 5 | 5 | 0.94 | 18.8
GUA220302138247 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302139254 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 0 | 0
GUA220302139263 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 507 | 507 | 0 | 0
GUA220302140176 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302140203 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302128979 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6484.2 | 6484.2 | 0 | 0
GUA220302129497 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 22 | 22 | 0 | 0
GUA220302131052 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302138278 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302138291 | 2022 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302139292 | 2022 | 3 | Metros lineales | 399.59 | 399.59 | 91.91 | 23.0011
GUA220302129521 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302135764 | 2022 | 3 | Metros | 145 | 145 | 0 | 0
GUA220302135766 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220302135767 | 2022 | 3 | Kilómetro | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 99.5238
GUA220302135785 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302136705 | 2022 | 3 | Piezas | 146 | 146 | 109.5 | 75
GUA220302139353 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302129043 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 17 | 17 | 0 | 0
GUA220302135801 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302135805 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 202.56 | 202.56 | 0 | 0
GUA220302135825 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302135841 | 2022 | 3 | Piezas | 43 | 43 | 32.25 | 75
GUA220302136734 | 2022 | 3 | Piezas | 146 | 146 | 109.5 | 75
GUA220302136758 | 2022 | 3 | Piezas | 79 | 79 | 59.25 | 75
GUA220302136767 | 2022 | 3 | Piezas | 53 | 53 | 39.75 | 75
GUA220302138436 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 48.32 | 93.2099
GUA220302135888 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138510 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 115.14 | 115.14 | 54.46 | 47.2989
GUA220302138517 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 32.13 | 61.9792
GUA220302130003 | 2022 | 3 | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0
GUA220302138441 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 75.83 | 59.2422
GUA220302139380 | 2022 | 3 | Metros lineales | 5124.36 | 5124.36 | 3587.05 | 70
GUA220302130591 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.68 | 68
GUA220302128349 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1511 | 1511 | 0 | 0
GUA220302138541 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 36.4 | 70.216
GUA220302138567 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 18.25 | 35.2045
GUA220302139520 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302135924 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 270.93 | 270.93 | 0 | 0
GUA220302136624 | 2022 | 3 | Piezas | 154 | 154 | 115.5 | 75
GUA220302136657 | 2022 | 3 | Piezas | 53 | 53 | 39.75 | 75
GUA220302136666 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 17.73 | 17.73
GUA220302136694 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302137586 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 7.74 | 64.5
GUA220302137587 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
GUA220302137588 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 15548.45 | 15548.45 | 15237.48 | 98
GUA220302137589 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.21 | 21
GUA220302137590 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3754.17 | 3754.17 | 2824.25 | 75.2297
GUA220302137591 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 13.73 | 91.5333
GUA220302137592 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 17736.97 | 17736.97 | 15482.6 | 87.29
GUA220302137593 | 2022 | 3 | Hectárea | 100 | 100 | 28.3 | 28.3
GUA220302137594 | 2022 | 3 | Hectárea | 40.83 | 40.83 | 11.55 | 28.288
GUA220302137595 | 2022 | 3 | Hectárea | 20 | 20 | 5.66 | 28.3
GUA220302137596 | 2022 | 3 | Hectárea | 7 | 7 | 1.98 | 28.2857
GUA220302137597 | 2022 | 3 | Hectárea | 7 | 7 | 1.98 | 28.2857
GUA220302137598 | 2022 | 3 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 5.9 | 28.2974
GUA220302137599 | 2022 | 3 | Hectárea | 350 | 350 | 99.05 | 28.3
GUA220302137600 | 2022 | 3 | Hectárea | 30 | 30 | 8.49 | 28.3
GUA220302137601 | 2022 | 3 | Hectárea | 21 | 21 | 5.94 | 28.2857
GUA220302137602 | 2022 | 3 | Hectárea | 20.84 | 20.84 | 5.89 | 28.263
GUA220302137603 | 2022 | 3 | Hectárea | 127 | 127 | 35.94 | 28.2992
GUA220302137609 | 2022 | 3 | Hectárea | 150 | 150 | 42.45 | 28.3
GUA220302137610 | 2022 | 3 | Hectárea | 100 | 100 | 28.3 | 28.3
GUA220302137611 | 2022 | 3 | Hectárea | 120 | 120 | 33.96 | 28.3
GUA220302137612 | 2022 | 3 | Hectárea | 140 | 140 | 39.62 | 28.3
GUA220302137613 | 2022 | 3 | Hectárea | 200 | 200 | 56.6 | 28.3
GUA220302139603 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1012.54 | 1012.54 | 486.02 | 48.0001
GUA220302139609 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1885.34 | 1885.34 | 826.91 | 43.86
GUA220302139614 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4178.45 | 4178.45 | 814.8 | 19.5001
GUA220302139618 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2930.24 | 2930.24 | 847.13 | 28.9099
GUA220302130499 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302135763 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1.92 | 1.92 | 0 | 0
GUA220302131504 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138761 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 197.28 | 197.28 | 0 | 0
GUA220302139714 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1110 | 1110 | 0 | 0
GUA220302139715 | 2022 | 3 | Piezas | 69 | 69 | 0 | 0
GUA220302139718 | 2022 | 3 | Piezas | 52 | 52 | 0 | 0
GUA220302139728 | 2022 | 3 | Piezas | 1997 | 1997 | 160 | 8.012
GUA220302137767 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302137767 | 2022 | 3 | Computadoras | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302137767 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302137774 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 47 | 47 | 0 | 0
GUA220302137784 | 2022 | 3 | ESCANER(S) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302137784 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302137784 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302137784 | 2022 | 3 | Computadoras | 11 | 11 | 0 | 0
GUA220302138767 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 0 | 0
GUA220302138773 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
GUA220302138820 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 58.01 | 58.01 | 56.19 | 96.8626
GUA220302139807 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
GUA220302129680 | 2022 | 3 | Piezas | 182 | 182 | 0 | 0
GUA220302135903 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1382 | 1382 | 0 | 0
GUA220302137921 | 2022 | 3 | Piezas | 61 | 61 | 0 | 0
GUA220302139902 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2879.79 | 2879.79 | 374.37 | 12.9999
GUA220302135971 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 0 | 0
GUA220302135978 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302137925 | 2022 | 3 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302138932 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 259.2 | 259.2 | 46.24 | 17.8395
GUA220302140776 | 2022 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 2 | 66.6667
GUA220302138027 | 2022 | 3 | ESCANER(S) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302138027 | 2022 | 3 | Computadoras | 49 | 49 | 0 | 0
GUA220302138027 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 23 | 23 | 0 | 0
GUA220302138028 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 58 | 58 | 0 | 0
GUA220302138028 | 2022 | 3 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
GUA220302138993 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1064.86 | 1064.86 | 275.2 | 25.8438
GUA220302137128 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138072 | 2022 | 3 | MANUAL(ES) | 10 | 10 | 0 | 0
GUA220302138072 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302138072 | 2022 | 3 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302137155 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1804 | 1804 | 0 | 0
GUA220302137155 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
GUA220302137160 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302137173 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138182 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302137201 | 2022 | 3 | Vivienda | 310 | 310 | 68.72 | 22.1677
GUA220302137202 | 2022 | 3 | Vivienda | 341 | 341 | 83.6 | 24.5161
GUA220302137203 | 2022 | 3 | Vivienda | 470 | 470 | 190.36 | 40.5021
GUA220302137204 | 2022 | 3 | Vivienda | 532 | 532 | 322.6 | 60.6391
GUA220302137217 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4060 | 4060 | 0 | 0
GUA220302137221 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7700 | 7700 | 0 | 0
GUA220302138235 | 2022 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302137241 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4641 | 4641 | 0 | 0
GUA220302137279 | 2022 | 3 | Piezas | 73 | 73 | 54.75 | 75
GUA220302138256 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.02 | 2
GUA220302139234 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 0 | 0
GUA220302139247 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 0 | 0
GUA220302137295 | 2022 | 3 | Piezas | 219 | 219 | 164.25 | 75
GUA220302139328 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3124.09 | 3124.09 | 0 | 0
GUA220302130501 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094507 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300739872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 320 | 250 | 78.125
GUA17170200885574 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72
GUA17170400987359 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA00160300764066 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
GUA17170400987271 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201094489 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA13130300188509 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA18180201094200 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 11 | 11 | 100
GUA00170400986196 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987291 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
GUA16160400829514 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
GUA14140200331538 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA17170400986134 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400986040 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA16160300739833 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
GUA16160300763431 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400614021 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987342 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180101072381 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
GUA17170400987452 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180101074629 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.27 | 27
GUA17170400987313 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987448 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA14140200331506 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
GUA15150400621709 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400621788 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987276 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201094201 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180101075596 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 0.27 | 27
GUA12130100096607 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400608545 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
GUA15150400621826 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150400609781 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3.1 | 3 | 96.7742
GUA17170400987396 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201091836 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA18180201091826 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400986179 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150300558375 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
GUA17170400986188 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA15150300551641 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA13150200515491 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301306676 | 2022 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
GUA180301306677 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301299422 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299425 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301299430 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299431 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301299434 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299436 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301299447 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301299479 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301299480 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301299481 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299483 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301299484 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299487 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299490 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301299491 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301299493 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299494 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299496 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299520 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301307254 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 50 | 50 | 100
GUA180301308869 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 100
GUA180301308873 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 45.52 | 45.52 | 45.52 | 100
GUA180301308900 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 100
GUA180301308907 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 100
GUA180301308911 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 53.15 | 53.15 | 53.15 | 100
GUA180301308944 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100
GUA180301308951 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
GUA180301309004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
GUA180301311280 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301310553 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA180301310555 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301310559 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301310587 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301311337 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301310598 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180301312088 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301312092 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301312096 | 2022 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301312116 | 2022 | 3 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
GUA180301312178 | 2022 | 3 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180301312189 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301312226 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301308473 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 243 | 243 | 243 | 100
GUA180301312274 | 2022 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
GUA180301308495 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
GUA180301311588 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301311589 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301311590 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301311593 | 2022 | 3 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301311596 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA180301312364 | 2022 | 3 | Otros | 118 | 118 | 118 | 100
GUA180301311602 | 2022 | 3 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
GUA180301311640 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301310200 | 2022 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
GUA180301311661 | 2022 | 3 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100
GUA180301311666 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301311670 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301311682 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301311697 | 2022 | 3 | Metros lineales | 195.43 | 195.43 | 195.43 | 100
GUA180301308680 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
GUA180301311025 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301311028 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301311029 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301311030 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301311031 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301311033 | 2022 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
GUA180301311769 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301307692 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
GUA180301308760 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 100
GUA180301308776 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 100
GUA180301311063 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301311797 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301308782 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 61 | 61 | 61 | 100
GUA180301308847 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 101 | 101 | 101 | 100
GUA180301308848 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
GUA180301308849 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
GUA180301311811 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301311822 | 2022 | 3 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
GUA180301311622 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301310551 | 2022 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180301310566 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301310567 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301311698 | 2022 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301313813 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA180301308708 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
GUA180301308764 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 111 | 111 | 111 | 100
GUA180301308850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 17 | 100
GUA180301308851 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
GUA180301308854 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
GUA180301308855 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
GUA180301308857 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
GUA180301308859 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
GUA180301308862 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 33 | 33 | 33 | 100
GUA180301312134 | 2022 | 3 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
GUA180301308881 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 100
GUA180301308892 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42.39 | 42.39 | 42.39 | 100
GUA180301312177 | 2022 | 3 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
GUA180301308966 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
GUA180301308988 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 53 | 100
GUA180301312280 | 2022 | 3 | Otros | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 100
GUA180301312289 | 2022 | 3 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
GUA180301310237 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 7 | 7 | 100
GUA180301307187 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 310 | 100
GUA180301299419 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301299449 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1500 | 150000 | 150000 | 100
GUA180301299523 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301299489 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA180301299519 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180301299747 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
GUA180301299748 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1630 | 1630 | 1630 | 100
GUA180301321846 | 2022 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180301322615 | 2022 | 3 | Celdas solares | 115 | 115 | 115 | 100
GUA180301400651 | 2022 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0.68 | 0.68
GUA180301385198 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 560 | 263 | 46.9643
GUA180301383829 | 2022 | 3 | Metros lineales | 564.05 | 311 | 311 | 100
GUA180401417377 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180401417428 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180401418985 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 39 | 100
GUA180401417520 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA180401417536 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA180401419008 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 33 | 33 | 33 | 100
GUA180401418998 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 100
GUA180401419005 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 100
GUA180401418981 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 100
GUA180401417368 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA180401475180 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA180401485056 | 2022 | 3 | Celdas solares | 278 | 278 | 278 | 100
GUA180401483803 | 2022 | 3 | Celdas solares | 2 | 20 | 20 | 100
GUA190201567669 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 450 | 93.75
GUA190201554984 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401852898 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870564 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
GUA200401870590 | 2022 | 3 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
GUA210301987773 | 2022 | 3 | Piezas | 24 | 25 | 25 | 100
GUA210301980426 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA210402013202 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 100
GUA210402014093 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 530 | 530 | 530 | 100
GUA210402044105 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
GUA210402033561 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210402040623 | 2022 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
GUA210402040370 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA210402040377 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA210402040390 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA210402024303 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3334 | 3334 | 3334 | 100
GUA210402040285 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA210402058605 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220102064820 | 2022 | 3 | Hectárea | 21 | 21 | 21 | 100
GUA220102064822 | 2022 | 3 | Hectárea | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220102064824 | 2022 | 3 | Hectárea | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220102064826 | 2022 | 3 | Hectárea | 120 | 120 | 120 | 100
GUA220102064828 | 2022 | 3 | Hectárea | 120 | 120 | 120 | 100
GUA220102064834 | 2022 | 3 | Hectárea | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220102064818 | 2022 | 3 | Hectárea | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 100
GUA220102064839 | 2022 | 3 | Hectárea | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220202071715 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220202071337 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202071400 | 2022 | 3 | Metros lineales | 24 | 3 | 3 | 100
GUA220202069739 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202071449 | 2022 | 3 | Metros lineales | 23 | 4 | 4 | 100
GUA220202069831 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220202071662 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA200401870107 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 100
GUA200401870469 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
GUA200401870175 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 149.45 | 191.85 | 191.85 | 100
GUA200401870993 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
GUA200401869502 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202071382 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 20 | 4 | 4 | 100
GUA220202071390 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 3 | 3 | 100
GUA220202071412 | 2022 | 3 | Metros lineales | 15 | 1 | 1 | 100
GUA220202069927 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202069938 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202073908 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202073924 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220202073411 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220202073419 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220202071204 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220202069852 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202085994 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202086031 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202098591 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1238 | 1238 | 1238 | 100
GUA220202081241 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2361 | 2361 | 2361 | 100
GUA220202081390 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4275 | 4275 | 4275 | 100
GUA220202085986 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202085987 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202085990 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202085995 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202086012 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202086033 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202079743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1021.2 | 1021.2 | 1021.2 | 100
GUA220202087895 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
GUA220202088541 | 2022 | 3 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202084280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 277 | 277 | 277 | 100
GUA220202088758 | 2022 | 3 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
GUA220202080513 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302100412 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302125732 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302114113 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 519 | 519 | 519 | 100
GUA220302122284 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220302110807 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302126210 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302127770 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302122302 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220302123700 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302110815 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110828 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220302110831 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302126574 | 2022 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 200 | 100
GUA220302127338 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302127343 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302122322 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302122790 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
GUA220302110786 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125210 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125790 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302127347 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302106337 | 2022 | 3 | Metros lineales | 255 | 255 | 255 | 100
GUA220302110870 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220302110885 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125830 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302123837 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302123839 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123840 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123846 | 2022 | 3 | Piezas | 43 | 43 | 43 | 100
GUA220302122838 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302110897 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
GUA220302110900 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302110902 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302110912 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125469 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302125480 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302125847 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302123849 | 2022 | 3 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
GUA220302110918 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220302118651 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1282.2 | 1282.2 | 1282.2 | 100
GUA220302124944 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302122881 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302124558 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302125883 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302127068 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 100
GUA220302127074 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 100
GUA220302127082 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
GUA220302122906 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302122916 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302127089 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
GUA220302127094 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100
GUA220302122922 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302125574 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114318 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
GUA220302109290 | 2022 | 3 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114351 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
GUA220302125622 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302127174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 100
GUA220302123992 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125663 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302127184 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 100
GUA220302124012 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302123575 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302123580 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220302123593 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123594 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220302125108 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125250 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125680 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302124034 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA220302124040 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123598 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302123605 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302123611 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123616 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123617 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302124492 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302109391 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125130 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125703 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302126152 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302122336 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302122731 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302122744 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302122747 | 2022 | 3 | Piezas | 44 | 44 | 44 | 100
GUA220302122764 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302122770 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302122771 | 2022 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
GUA220302110200 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110211 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113756 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302123051 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302123449 | 2022 | 3 | Piezas | 10534 | 10534 | 10534 | 100
GUA220302123455 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220302123457 | 2022 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
GUA220302117188 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302122383 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302122777 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302123462 | 2022 | 3 | Piezas | 91 | 91 | 91 | 100
GUA220302123467 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302123474 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302123480 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220302123481 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302117217 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302117220 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302117222 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220302122422 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302109877 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302123486 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220302123503 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302123506 | 2022 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220302122441 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302110273 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302123512 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220302123514 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
GUA220302123521 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302123527 | 2022 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
GUA220302123535 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
GUA220302117269 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 19 | 19 | 19 | 100
GUA220302109498 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302122466 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302109921 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110314 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302110317 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302123149 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302123539 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123541 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302123545 | 2022 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220302123546 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220302117292 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 19 | 19 | 19 | 100
GUA220302109521 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110327 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302123566 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123709 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302117299 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302117311 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302108051 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302108059 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302123234 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220302120789 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 11000 | 11000 | 11000 | 100
GUA220302121982 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110003 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302123257 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302121989 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 24 | 24 | 24 | 100
GUA220302122024 | 2022 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
GUA220302110061 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302117622 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302120668 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 200.34 | 200.34 | 200.34 | 100
GUA220302123333 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302122659 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302110107 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302123346 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 32 | 32 | 32 | 100
GUA220302116634 | 2022 | 3 | Metros lineales | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 100
GUA220302110138 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302122218 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 17 | 17 | 17 | 100
GUA220302122703 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 100
GUA220302119184 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220302111232 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302111239 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302112094 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302109584 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111267 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302112115 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112588 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220302107434 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111275 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302111276 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302111286 | 2022 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
GUA220302111290 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220302112609 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302109640 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110680 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110690 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302111784 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110704 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110716 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302110931 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302111326 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302111342 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111793 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302111805 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111815 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112182 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112188 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112199 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112654 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112664 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302109683 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302110953 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302111365 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
GUA220302112204 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112208 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112229 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302110963 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302111369 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111377 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111843 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302111851 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111861 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112231 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112236 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112252 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111401 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111408 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302111873 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111878 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112259 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302112262 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302112270 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112275 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302106794 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 538 | 538 | 538 | 100
GUA220302111422 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302112291 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302112295 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302106821 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 57 | 57 | 57 | 100
GUA220302111459 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112306 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112309 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302112317 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302115403 | 2022 | 3 | Piezas | 433 | 433 | 433 | 100
GUA220302111059 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302111074 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302111481 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302111083 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220302111087 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302111091 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302111093 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302111100 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302115436 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
GUA220302109851 | 2022 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
GUA220302111109 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220302111120 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
GUA220302112471 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112477 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
GUA220302112478 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302111127 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302111141 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220302112490 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112494 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112495 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302112499 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111584 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111203 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
GUA220302111216 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220302118524 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 100
GUA220302122166 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 29 | 29 | 29 | 100
GUA220302112917 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112925 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112938 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302118739 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1430 | 1430 | 1430 | 100
GUA220302118751 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302110712 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112956 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 123 | 123 | 123 | 100
GUA220302113351 | 2022 | 3 | Metros lineales | 41400 | 41400 | 41400 | 100
GUA220302118555 | 2022 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
GUA220302118569 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302111633 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302113383 | 2022 | 3 | Metros lineales | 41400 | 41400 | 41400 | 100
GUA220302118590 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4260 | 4260 | 4260 | 100
GUA220302121404 | 2022 | 3 | Metros lineales | 22050 | 22050 | 22050 | 100
GUA220302113412 | 2022 | 3 | Metros lineales | 248400 | 248400 | 248400 | 100
GUA220302121420 | 2022 | 3 | Metros lineales | 26770 | 26770 | 26770 | 100
GUA220302113051 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302113056 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302114456 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2335 | 2335 | 2335 | 100
GUA220302113073 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113084 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113453 | 2022 | 3 | Metros lineales | 39100 | 39100 | 39100 | 100
GUA220302113103 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113481 | 2022 | 3 | Metros lineales | 46000 | 46000 | 46000 | 100
GUA220302106999 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 685 | 685 | 685 | 100
GUA220302112446 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112456 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112458 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112467 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302113125 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2050 | 2050 | 2050 | 100
GUA220302113126 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113523 | 2022 | 3 | Piezas | 493 | 493 | 493 | 100
GUA220302118869 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1238 | 1238 | 1238 | 100
GUA220302112679 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302115973 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
GUA220302117468 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302117470 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302117473 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302117476 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302118899 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 316.29 | 316.29 | 316.29 | 100
GUA220302114551 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 676.53 | 676.53 | 676.53 | 100
GUA220302116007 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
GUA220302118908 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1062 | 1062 | 1062 | 100
GUA220302118919 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 18 | 18 | 18 | 100
GUA220302118927 | 2022 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
GUA220302116019 | 2022 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
GUA220302113189 | 2022 | 3 | Metros lineales | 46000 | 46000 | 46000 | 100
GUA220302113200 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302113201 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302118448 | 2022 | 3 | Metros lineales | 652 | 652 | 652 | 100
GUA220302120835 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 902.6 | 902.6 | 902.6 | 100
GUA220302112861 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302118485 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 77.54 | 77.54 | 77.54 | 100
GUA220302112872 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112878 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302112887 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302118501 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302122156 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
GUA220302113299 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302113302 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302138055 | 2022 | 3 | LICENCIA(S) | 120 | 120 | 120 | 100
GUA220302138791 | 2022 | 3 | Equipamiento | 25 | 25 | 25 | 100
GUA220302138793 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302138940 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302138975 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112867 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113321 | 2022 | 3 | Metros lineales | 36800 | 36800 | 36800 | 100
GUA220302112671 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112875 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401873767 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA220302117478 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302118585 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302119073 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 17 | 17 | 17 | 100
GUA220302121383 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
GUA220102064830 | 2022 | 3 | Hectárea | 150 | 150 | 150 | 100
GUA220202069945 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302123569 | 2022 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
GUA220302108002 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302123845 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220302112448 | 2022 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
GUA220202069932 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111358 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987415 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302112980 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100
GUA200401870142 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
GUA210402011442 | 2022 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
GUA220202071395 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 13 | 13 | 100
GUA220202073422 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302111243 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302113007 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220202071320 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302123468 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123548 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302125772 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202069846 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401870464 | 2022 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302123496 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
GUA210402040351 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220202079192 | 2022 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
GUA220202069708 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220202069967 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA17170400987320 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302109354 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111382 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202071379 | 2022 | 3 | Metros lineales | 34 | 4 | 4 | 100
GUA17170400987430 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111221 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302111249 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302111768 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302111855 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302112503 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302112645 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220202069858 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302131652 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302138006 | 2022 | 3 | ESCANER(S) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302138006 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302138006 | 2022 | 3 | FOTOCOPIADORA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302138006 | 2022 | 3 | Computadoras | 25 | 25 | 25 | 100
GUA220302138006 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302135587 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210402014658 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302131062 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302131067 | 2022 | 3 | Equipamiento | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302135641 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302140253 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302131072 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302131094 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302131097 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302131175 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302140495 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302140543 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302131058 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302131099 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302137779 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302137779 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302137779 | 2022 | 3 | LICENCIA(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302137779 | 2022 | 3 | Computadoras | 23 | 23 | 23 | 100
GUA220302137783 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 47 | 47 | 47 | 100
GUA220302139789 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302135943 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 247 | 100
GUA220302135963 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550 | 2550 | 100
GUA220302138009 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220302138921 | 2022 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302138095 | 2022 | 3 | ESCANER(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302138095 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302138095 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302138095 | 2022 | 3 | Computadoras | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302140133 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".